## Instructivo
INSTRUCTIVO
(1) Vigencia: Año para el cual se formula el PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA
(2) Componente: Determine el número y nombre del componente
(3) Subcomponente: Señalar el número y nombre del subcomponente
FORMULACIÓN:
Actividades:
4.1. No.: Se numera cada actividad, colocando como primer digito el número del componente y el segundo el número consecutivo de la actividad dentro de éste.
4.2. Descripción: Detalle de la actividad a desarrollar por la dependencia y/o proceso.
(5) Meta o producto: Definir qué se espera obtener a partir de la ejecución de la actividad.
(6) Indicador: Defina el indicador que permite medir la actividad / meta o producto.
(7) Responsable: Establezca la (s) dependencia (s) / proceso (s) que estarían a cargo de la ejecución de la actividad. En caso de que participe más de una dependencia en su ejecución, se debe señalar en cabeza de quien queda la coordinación y señalar todas las áreas que participan.
con el fin de asegurar una instancia visible para seguimiento que coadyuve a liderar su cumplimiento. Por ejemplo:
● Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con
● Dirección de Apoyo al Despacho
● Oficina Asesora de Comunicaciones
● Dirección Técnica de Planeación
● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS
8.1. Fecha de inicio de cumplimiento de la actividad
8.2. Fecha final de cumplimiento de la actividad
MONITOREO Y REVISIÓN - (Responsable)
(9) Seguimiento Actividad: Se describe de manera breve y concisa el avance frente a la actividad por parte del Responsable en su ejecución, estableciendo los registros que dan cuenta de su cumplimiento.
(10) Porcentaje de avance de la actividad: Se establece el porcentaje de avance de la actividad, frente a la meta establecida.
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN - Oficina de Control Interno
(11) Verificación Actividades adelantadas: Se describe de manera breve la labor de verificación y
seguimiento de la actividad por parte del auditor, relacionando como mínimo los registros establecidos.
(12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida): establecer la letra que corresponda al
estado de la actividad.
(13) Observaciones: Aplica para información adicional que se presente en la verificación y
seguimiento de la actividad por parte del auditor.
(14) Auditor OCI. Señalar el nombre del auditor de la Oficina de Control Interno que adelantó el
seguimiento y verificación de la actividad.

## Comp. 1 Riesgos Corr
|  | FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 1.0 | [21 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 12-diciembre-2023
https://portal1.contraloriabogota.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - Vigencia 2024 | [21 empty] | Código formato: PDE-07-01
|  | CORRUPCIÓN | [21 empty] | Versión 6.0
Versión 2.0
ESTADO | No | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO RIESGOS |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
[7 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | RIESGO RESIDUAL
|  | Externo | Interno | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Causa | Control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Medida de Tratamiento del Riesgo | Acciones | Indicador | Responsable(s) | Registro | Fecha Inicio | Fecha Final | Monitoreo Acciones | Nivel de avance | Dependencia Reportó | Verificación de las acciones adelantas | Estado Riesgo
Aprobado Contralor Auxiliar | 1 | Estratégico | Político | Estudios de Economía y política Pública | 2024-PEEPP-RC-1 - Posibilidad de sesgar intencionalmente la información en la elaboración de los informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos del PEEPP, debido a intereses particulares, institucionales o políticos para favorecer a un tercero que afectan la credibilidad e imagen institucional. | Corrupción | Rara vez | Mayor | Alto | K-1 - Intereses particulares o de un tercero | C-1 - Seguimiento, supervisión y revisión por parte del Nivel Directivo y del Despacho del Contralor antes de comunicar los informes, estudios o pronunciamientos | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Suscribir pactos o compromisos para asegurar el análisis objetivo e imparcial de la información insumo para la elaboración de informes, estudios y pronunciamientos. | IN-1 - Número de Pactos Éticos suscritos *100/Total de funcionarios (Directivos y Profesionales) y Contratistas asignados a la Ejecución del PAE | SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO-SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES-SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA-DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA- | Pacto Ético suscrito | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Esta actividad se cumplió en el 100%: Todos los funcionarios que tienen a su cargo la elaboración de informes, informes obligatorios, estudios y pronunciamientos firmaron el respectivo Pacto Etico. A la fecha se han suscrito 35 pactos éticos, de los cuales 33 son funcionarios y dos corresponden a Contratistas. Los 35 pactos éticos se encuentran disponibles en el Aplicativo Trazabilidad PEEPP. | 100 | DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA | Conforme al reporte del proceso en SARI, se indicó que en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2024, se han suscrito 35 pactos éticos correspondientes a todos los profesionales , directivos y contratistas (2) que elaboran informes, estudios y pronunciamientos en el marco del desarrollo del PAE. Por lo anterior, se corroboró en el aplicativo de Trazabilidad PEEPP que fueron cargados 35 pactos así:Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero: 10Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales: 12Subdirección de Evaluación de Política Pública:9Dirección de Estudios de Economía y Política Pública: 4Por lo anterior y con el fin de realizar la verificación de la información contenida en el SARI, se le solicitó al Proceso suministrara un listado con el número total de funcionarios y contratistas de la Dirección que debían suscribir el pacto o compromiso de imparcialidad durante el periodo objeto de seguimiento, en virtud de ello se remitió un listado con 31 funcionarios y se informó que adicional a este listado se debe tener en cuenta que una persona no se relaciona porque se encuentra en otra dependencia en comisión y otra se pensionó, así las cosas, son 33 funcionarios y 2 contratistas en total las personas que han participado en la ejecución del PAE y por tanto suscribieron el pacto ético respectivo .Conforme a lo descrito, se evidencia que hay concordancia entre la información de monitoreo indicada en el SARI, con la que aparece en Trazabilidad PEEPP. Según lo evidenciado el avance del indicador es acumulado y no al periodo reportado, ya que estos pactos se firman por la totalidad de los funcionarios y contratistas que hacen parte del Proceso y que elaboran los productos programados en el PAE.El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 2 | Procesos | Legal | Gestión Administrativa y Financiera | 2024-PGAF-RC-1 - Posible manipulación de documentos precontractuales en procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación en beneficio propio o de terceros. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-1 - Manipulación intencionada por uno o varios actores del proceso contractual para el beneficio propio o de terceros. | C-1 - La subdirección de Contratación verifica el cumplimineto de los requisitos en las diferentes etapas de contratación mediante el diligenciamiento de una lista de chequeo. | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Revisar los documentos precontractuales de cada uno de los proceso de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación, de conformidad con la normatividad vigente. | IN-1 - No. de procesos revisados por la Subdirección de Contratación *100 / N° de procesos de contratación radicados ante la Subdirección de Contratación. | SUBDIRECCION DE CONTRATACION- | Expediente contractual y SECOP | 2024-01-02 | 2024-12-30 | En la Subdirección de Contratación fueron radicadas 205 porcesos de contratación de los cuales se revisaron en su totalidad por parte del equipo profesionales de la Subdirección de Contratación. Estableciendo un porcentaje de cumplimiento del 100%. 205*100/205 = 100% | 100 | SUBDIRECCION DE CONTRATACION | Según el monitoreo de la Subdirección de Contratación, para el segundo semestre de 2024, fueron registradas 205 necesidades de contratación; sin embargo a través del cuadro en Excel remitido vía One Drive se estableció que para el segundo cuatrimestre fueron relacionados 181 contratos suscritos, 4 rechazados y 38 en trámite. De otra parte, como la relación del citado cuadro no permite establecer el cumplimiento de la acción, esto es si se realizó la revisión normativa de los documentos precontractuales, se solicitó de manera aleatoria la remisión de 12 hojas de ruta de contratación directa de los contratos: 363-2024, 370-2024, 380-2024, 382-2024, 388-2024, 418-2024, 426-2024, 421-2024, 533-2024, 522-2024, 526-2024 y 538-2024.Una vez efectuada la revisión se encontró que en cada uno de ellos fue elaborada la lista de chequeo de acuerdo a la etapa contractual. Por otro lado se observó que en algunos procesos se utiliza el formato código documento: PGAF-08-12 Versión: 11.0 y no el vigente código documento: PGAF-08-01.La acción continúa abierta con el fin de hacer el correspondiente seguimiento y verificación, teniendo en cuenta que su fecha final es a 30-12-2024. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 3 | Personal |  | Gestión de Tecnologías de la Información | 2024-PGTI-RC-1 - Posibilidad de extracción o alteración de información de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL, con fines de beneficio personal o hacia un particular, debido a debilidades en la aplicación de controles a las modificaciones de información. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-1 - Falta de controles para validar y justificar las modificaciones en las bases de datos de los sistemas de información SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL Y SICAPITAL. | C-1 - Juicio de experto. | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Diseñar e implementar un control que permita registrar las justificaciones y la aprobación de modificaciones a las base de datos de los sistemas de información (SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL Y SICAPITAL) por parte de un responsable del proceso. | IN-1 - Número de solicitudes de modificación a las bases de datos gestionadas aplicando el control * 100 / Número de solicitudes de modificación a las bases de datos (SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL, SICAPITAL) solicitadas | SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION- | - Procedimiento PGTI-09 actualizado. - Casos de modificaciones a las bases de datos y sistemas de información registrados y gestionados en la mesa de servicios. | 02-01-2024 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: Con la Resolución Reglamentaria No. 012 de 16 de mayo 2024, se adoptó la versión 3.0 del Procedimiento para la adquisicion, desarrollo y mantenimiento de sistemas de informacion, y en el numeral 5.3 "Soporte de Sistemas de Información" se inlcuyeron los controles para la modificación (adición, eliminación y actualización) a registros de información en las bases de datos o a documentos electrónicos generados por los sistema de información. A la fecha no se han registrado casos en la mesa de servicios relacionados con solicitudes de modificación a las bases de datos de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL. | 100 | SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION | Se encontró que la Dirección de TIC´s dio cumplimiento con la actualización del procedimiento PGTI-09 Versión 3.0 el cual se adopto mediante Resolución Reglamentaria No. 012 de 16 de mayo 2024. Por otra parte y de conformidad con lo indicado por la Dirección de TIC´s no se han registrado a la fecha del presente seguimiento casos en la mesa de servicios relacionados con solicitudes de modificación a las bases de datos de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL.El riesgo continua abierto para seguimiento. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 3 | Personal |  | Gestión de Tecnologías de la Información | 2024-PGTI-RC-1 - Posibilidad de extracción o alteración de información de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL, con fines de beneficio personal o hacia un particular, debido a debilidades en la aplicación de controles a las modificaciones de información. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-2 - Uso indebido de los privilegios en la administración de las base de datos de los sistemas de información SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL. | C-2 - Aplicación del procedimiento PGTI-07, numeral 5.4 "Gestión de usuario y contraseña de servidores, equipos de redes y comunicaciones de tecnologías de la Información". | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Definir e implementar las acciones viables identificadas en el documento de análisis técnico de las alternativas adicionales de control al acceso y modificación a los aplicativos y bases de datos (SIVICOF, SIGESPRO, SIPROFISCAL, SICAPITAL). | IN-1 - No. de acciones ejecutadas de la hoja de ruta para definir e implementar las acciones de control al acceso y modificación a aplicativos y bd * 100 / No. total de acciones programadas en la hoja de ruta para definir e implementar las acciones de control al acceso y modificación a aplicativos y bd . | SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS-SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- | Hoja de ruta. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: De acuerdo al documento de análisis técnico de identificación de alternativas de mejora a los controles de acceso a los aplicativos y modificación de la información de las bases de datos, se identificarosn 11 acciones de mejora a implementar en los aplicactivos SIVICOF, SIPROFISCAL, SIGESPRO y SI-CAPITAL (LIMAY, PREDIS, PERNO Y SAE/SAI), encaminadas a garantizar la seguridad de las bases de datos, evitar la divulgación accidental de información, ejecutar cambios no autorizados a la información, mantener accesos restringidos a las aplicaciones y las bases de datos evitando el abuso privilegiado y la filtración de información. A la fecha el plan de trabajo presenta un 20% de ejecución. | 20 | DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | De conformidad con la Hoja de ruta enviada por la Dirección TIC´s se encontró acciones para las actividades 1-3-4-5-6-7-8-9-10 y 11 programadas en la hoja de ruta así: 1.La dirección de TIC´s presentó el cumplimiento en un 100% de esta actividad que es técnica en el aplicativo y como soporte cuenta con la captura de pantalla almacenada y la cual hace parte de controles en atención a ello no se publica la evidencia se observó las capturas de pantalla. 3.La dirección de TIC´s presentó el cumplimiento de acuerdo al avance en un 20% de esta actividad que es técnica en el aplicativo y como soporte cuenta con la captura de pantalla almacenada y la cual hace parte de controles en atención a ello no se publica la evidencia se observó los usuarios creados en la captura de pantalla. 4.La dirección de TIC´s presentó el cumplimiento de acuerdo al avance en un 40% de esta actividad que es técnica en el aplicativo y como soporte cuenta con la captura de pantalla almacenada y la cual hace parte de controles en atención a ello no se publica. 5.La dirección de TIC´s presentó el cumplimiento de acuerdo al avance en un 5% de esta actividad que es técnica y como soporte cuenta con los siguiente en datacontrabog. *Solicitud registro caso mesa de servicios No. 57741*Correos seguimiento creación de registros PTR y A 6.la dirección de TIC´s presentó el cumplimiento de acuerdo al avance en un 5% de esta actividad que es técnica y como soporte cuenta con los soportes. 7.Se observó la creación de usuarios en la captura de pantalla. 8 correo electrónico a la dra. Sandra Ponce. Copia al ing. Helmer Castillo. Mesa de servicios - casos atendidos 9.Se observó que se adelantó por parte de la Dirección de TIC´s la elaboración del formato RFI donde la donde se describió la solución que se desea implementar y solicita información a los proveedores acerca de los servicios que debe adquirir para la implementación de esa solución del proceso precontractual del SGDA el cual fue enviado mediante correo electrónico de fecha lunes 9/09/2024 9:24 a. m Actividades 10 y 11 Se observó de acuerdo con la información remitida por la Dirección de TIC que se inició el estudio de mercado por correo electrónico con cotización de propuesta enviada a la directora de TIC. De fecha lunes, 8 de julio de 2024 13:37 Para todas las acciones los soportes se encuentran archivados en datacontrabog X:\040100 - Sd Gest Inf\Doc Apoyo 2024\04 MAPA RIESGOS El riesgo continua abierto para seguimiento. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 4 | Personal | Social | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 2024-PRFJC-RC-1 - Posibilidad que los funcionarios encargados de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva tomen decisiones acomodadas incumpliendo los marcos constitucionales, legales y éticos por situaciones subjetivas buscando un beneficio particular. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-1 - Situaciones subjetivas del funcionario que conllevan a incumplir los marcos constitucionales, legales y éticos. | C-1 - Las decisiones proyectadas son revisadas por los responsables del ámbito de sus competencias, verifican permanente las decisiones de fondo tomadas en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Capacitar en el cuatrimestre en alguno de estos temas: Código de Integridad o normativa aplicable al proceso de responsabilidad y jurisdicción coactiva o consecuencias disciplinarias y penales de la corrupción. | IN-1 - N° de capacitaciones realizadas *100/ N° de capacitaciones programadas | DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA- | Acta | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se reporta un avance del 100% para el segundo cuatrimestre de 2024, con la capacitación realizada el 10 de mayo de 2024 a los funcionarios de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva sobre el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, el Procedimiento de RFJC y el Código de Integridad, con un ejercicio pedagógico de preguntas al azar; la definición y ejemplos de los valores del Código de Integridad y el fortalecimiento de los conocimientos de los productos, las actividades, los controles y los registros del Proceso de RFJC, y el repaso de la normativa aplicable y aclarando dudas. El registro es el Acta 38. | 100 | DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA | Revisada la evidencia subida en el aplicativo SARI, se evidenció que para el segundo cuatrimestre de 2024 , como consta en acta No. 38 de 10 de mayo de 2024 y según listado anexo, la DRFJ, se adelantó una capacitación a todos los funcionarios de la DRFJC, sobre el Sistema de Gestión de la Calidad ? SGC y el Código de integridad.La acción propuesta ha permitido mantener el riesgo mitigado. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 2024: Se diligenció el anexo de declaración de Independencia y no conflicto de intereses de las 50 auditorías que se ejecutaron y/o están en ejecución (20 de cumplimiento, 20 de Auditoría Financiera y de Gestión y 10 de Actuaciones Especiales de Fiscalización) y en el proceso administrativo de Usme, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | 100 | SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL | De conformidad con la información y registros verificados en el aplicativo Trazabilidad PVCGF, la Oficina de Control Interno constató que la Subdirección de Gestión Local, en atención al Plan de Auditorias para esta vigencia, adicionalmente a las que se encontraban en ejecución códigos del 117 al 126 PAD 2024, dio inició durante los meses mayo - agosto a las auditorias códigos del 127 al 146 PAD 2024.El seguimiento realizado confirmó que la Subdirección de Gestión Local diligenció y firmó, dentro del término establecido, el formato PVCGF-15-03 ?Declaración de Independencia y No Conflicto de Intereses?, correspondiente a los equipos auditores asignados para estas auditorías. Los formatos fueron diligenciados por directivos, profesionales y contratistas de apoyo.OBSERVACION: En desarrollo del presente seguimiento y verificación se observó que la auditoria código 140, asignada al equipo auditor mediante radicado #3-2024-16233 del 27 de junio 2024, contiene imprecisiones en algunos de los formatos PVCGF-15-03, como: el formato correspondiente a un Secretario Técnico, no diligencio él espacio ?sujeto de control fiscal?, ni la vigencia del PAD en ejecución; el formato de la gerente asignada a este equipo, no diligenció el espacio ?sujeto de control fiscal?; formato del Director Técnico del Proceso, se diligenció en calidad de ?Director de la Contraloría de Bogotá D.C.?; un formato diligenciado en calidad de ?Director de la Contraloría de Bogotá D.C.?, se firmó como Asesor 105 2? y, principalmente, no se encontró en Trazabilidad ni en Datacontrabog, evidencia que se haya diligenciado el formato de una profesional 219-03 relacionada en el memorando de asignación del equipo de auditoria.Adicionalmente, la descripción del monitoreo vuelve a realizarse de forma general, sin registrar de manera precisa y completa la gestión adelantada por la dependencia con relación al cumplimiento de esta acción de control, formulada en el mapa institucional de riesgos, toda vez que no se anotó la cantidad exacta de formatos PVCGF-15-03 diligenciados y revisados al interior de las auditorias iniciadas durante el cuatrimestre en verificación.Como se recordó en el pasado seguimiento, cuatrimestre enero-abril 2024, la Oficina de Control Interno reitera lo anotado haciendo énfasis que esta inobservancia desatiende el cumplimiento del artículo 151 del Decreto 403 de 2020, socializado en la comunicación interna con enfoque a la prevención y la mejora continua, radicado #3-2024-08411 de 04 de abril de 2024.Por tanto se recomienda, de forma perentoria, a la Dirección PCCPI realizar control del reporte y descripción del monitoreo realizado a la acción establecida en el presente riesgo; así como de los documentos asociados a cada auditoria; de conformidad con la normativa vigente para su efecto. El riesgo continua abierto para su monitoreo, seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de Agosto de 2024 la Dirección de Reacción Inmediata ha cumplido con el debido diligenciamiento en cada una de las actuaciones terminadas y en ejecución, de las Declaraciones de Independencia y no conflicto de intereses las cuales reposan en sus respectivos expedientes. | 100 | DIRECCION DE REACCION INMEDIATA | La Oficina de Control Interno constató que la Dirección de Reacción Inmediata, durante el cuatrimestre mayo ? agosto 2024, dio inicio a la IP 18000-0003-24. Para su ejecución la Dirección DRI asigno el equipo mediante memorandos #3-2024-21653 del 22 de agosto 2024. La verificación del cumplimiento de esta actividad, contemplada en el mapa de riesgos institucional, corroboró que conforme a los procedimientos vigentes, la Dirección adjuntó ocho (8) formatos PVCGF-15-03 ?Declaración de Independencia y No Conflicto de Intereses?, diligenciados en debida forma y firmados oportunamente por el Director y Profesionales asignados a la IP en referencia. El riesgo continua abierto para monitoreo, seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Al 31 de agosto, durante el periodo evaluado se han cargado 55 Declaraciones de Independencia, que corresponden a 4 auditorias programadas para el segundo semestre de 2024 y a una indagación preliminar, las cuales pueden ser verificadas en el aplicativo de trazabilidad y en los expedientes electrónicos en Datacontrabog, en los tiempos establecidos de acuerdo a los procedimientos vigentes. | 100 | DIRECCION SECTOR MOVILIDAD | De acuerdo con el PAD 2024 versión 3.0, la Dirección Sector Movilidad inició en el período evaluado las auditorías Cód.90 Terminal de Transportes S.A; Cód.91 UAERMV; Cód.92 IDU y Cód.96 SDM; de estas, se tomó como muestra de manera aleatoria la Actuación Especial de Fiscalización Cód.96 adelantada a la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad los memorandos No.3-2024-16316 del 28/06/2024 y No.3-2024-21747 del 22/08/2024 en donde se realizó la asignación de 1 gerente, 6 profesionales y 1 contratista, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF15-03); teniendo un total de 10 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director y subdirector de la sectorial.De esta verificación se observó que los registros 13 y 14 presentan error al ser consultados, por lo cual se procedió a corroborar el expediente electrónico en donde se alojan estos archivos, encontrándolos dañados con un tamaño de 0KB. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar la revisión de todos los documentos incluidos en los expedientes electrónicos que son asociados al aplicativo de trazabilidad, a fin de contar con documentos que mantengan sus características y permitan consultar la información que se requiera.El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación en el tercer cuatrimestre de 2024. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Al 31 de agosto del 2024, Durante el periodo evaluado se han cargado 13 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico que corresponden a la Auditoría Financiera y de Gestión Código 38 – PAD 2024-Vigencia 2023- SJD. Del mismo modo, se han cargado 10 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico que corresponden a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización Código 39 Vigencia 2023 PAD 2024. La Dirección Gestión Jurídica cumple con el diligenciamiento de las Declaraciones de Independencia y No Conflicto de Intereses en cada Auditoría terminada y en ejecución, como se puede evidenciar en el aplicativo Datacontrabog. | 100 | DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA | En el segundo cuatrimestre de 2024, se iniciaron 2 auditorías COD 38 Evaluar la gestión fiscal de la SJD, correspondiente a la vigencia 2023, Y 39 Evaluar el cumplimiento de la SJD, frente a las órdenes impartidas por la Corte en la sentencia del 28/03/2014, respecto de la acción popular ?Río Bogotá? y su impacto en el Distrito". (1 Financiera y de Gestión y 1 Actuación Especial de Fiscalización)Para la verificación se tomó como muestra la auditoria código 38, con inicio 9/01/2024 y finalización 11/09/2024 cuya justificación fue ?Determinar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal?. Se verificó el diligenciamiento de 14 anexos de declaración de independencia y no conflicto de intereses para: Gerente 2 Contratista 6 profesional universitario 4 profesional especialista 1 director técnico1.El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | La Dirección Sector Salud, con corte a 31 de agosto de 2024 ha diligenciado 90 declaraciones de independencia y no conflicto de Intereses en Auditorias Código AFG 162; 163; 164; 165 y en la AEF 167. | 100 | DIRECCION SECTOR SALUD | En el segundo cuatrimestre de 2024, se iniciaron 7 auditorías, 4 de ellas con modalidad financiera y gestión y 2 actuaciones especiales de fiscalización, para la verificación se tomó como muestra 1 financiera y de gestión código 162 ante el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS, para «Evaluar la gestión fiscal vigencia 2022», con inicio el 9 de mayo hasta el 22 de agosto de 2024.De acuerdo con los memorados de asignación de auditoría y presentación ante el sujeto de control se comprobaron 13 declaraciones de independencia y no conflicto intereses, desagregados así: 1 Director, 1 Subdirector, 1 gerente, 3 asesores, 6 profesionales y 1 contratista de apoyo.No obstante lo anterior, se recomienda, en el especio de evidencias del aplicativo SARI, hacer uso de ella. El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Al 31 de agosto de 2024, durante el periodo evaluado, en la Dirección de Sector Gobierno, se han cargado 121 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico, de acuerdo a los procedimientos vigentes, así: Auditoría Código 41 SGAMB 15, Auditoría Código 42 SDG 19 y Auditoría Código 46 DADEP 18; Actuación Especial de Fiscalización Código 48 SDG, 17; Auditoría código 43 DASCD, 18; Auditoría código 44 DADEP, 18 y Auditoría código 47 SGAMB, 16 | 100 | DIRECCION SECTOR GOBIERNO | En el segundo cuatrimestre de 2024, se iniciaron 4 auditorías (3 para Evaluar la gestión fiscal vigencia 2023 y 1 actuación especial), para la verificación se tomó como muestra la auditoria cod. 41 la cual inicio el 9 de enero y finalizo el 23 de mayo de 2.024, en l a cual se eviidencio 16 declaraciones de independencia diligenciadas de la siguiente manera: gerente 2, contratistas 2 Subdirector tecnico 1 subdirector fiscalización 1 asesora 1 profesional universitario 4 profesional especializado 4 director tecnico 1.Igualmente, en el periodo de verificación se observo que en la auditoria cod. 42 auditoría Financiera y de Gestión a la Secretaría Distrital de Gobierno inicio el 9 de enero y finalizo el 3 d emayo de 2024, se hallaron venite (20) declaraciones de independencia diligenciadas de la siguiente manera: contratista 6 profesional universitario 4 subdirecotra tecnica 1 director tecnico 1 profesional auditor 1 gerente 2 asesores 2 director 1 profesional especializado 2.El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de agosto de 2024, la Dirección Sector Equidad y Género a diligenciado 25 Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses, 13 producto de la Actuación Especial de Fiscalización Código No. 37 y 12 producto de la Auditoria de Cumplimiento Código No. 34. | 100 | DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO | En el segundo cuatrimestre de 2024, se iniciaron 2 auditorías (1 de cumplimiento y 1 actuación especial), para la verificación se tomó como muestra la actuación especial de fiscalización código 37 PAD 2024 a la Secretaría Distrital de la Mujer SDM para «Evaluar la contratación principal y sus derivados del componente tecnológico, en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual de la vigencias 2022 y 2023», con inicio el 20 de mayo hasta el 17 de julio de 2024, donde se verificó el diligenciamiento de 13 anexos de declaración de independencia y no conflicto de intereses para 1 director técnico, 1 gerente, 6 profesionales y 5 contratistas.El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a agosto 31 de 2024, en la Dirección se ha cumplido en un 100 % con el diligenciamiento de las Declaraciones de independencia y no conflicto de intereses. A la fecha se tiene un total de 199 declaraciones disponibles para verificación en Datacontrabog, expedientes de auditoría y sancionatorios. Estas corresponden a las auditorías: ERU-AFG-65, JBB-AFG-57, SDA-AFG-58, SDHT-AFG-51, CVP-AFG-54, Curadores-AC-66, IDIGER-AEF-59, SDHT-AC-52, CVP-AC-54, FONDIGER-AFG-60, SDA-AEF-58 y ERU-AEF-64, Sancionatorio 001-2024. | 100 | DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | De acuerdo con el PAD 2024 versión 3.0, la Dirección Sector Hábitat y Ambiente inició en el período evaluado las auditorías Cód.52 SDHT; Cód.55 CVP; Cód.59 IDIGER; Cód.60 FONDIGER; Cód.63 SDA y Cód.64 ERU; de estas, se tomó como muestra de manera aleatoria la Auditoría Financiera y de Gestión Cód.60 adelantada al Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá D.C. FONDIGER con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad el memorando No.3-2024-15783 del 25/06/2024 en donde se realizó la asignación de 1 gerente, 5 profesionales y 2 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF15-03); teniendo un total de 13 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, subdirector y 3 asesores de la sectorial.De esta verificación se observó que en el registro 29 "PP3 Declaracion Independencia y No Conflicto Intereses" se encuentra asociado el memorando de asignación identificado en el expediente electrónico con el numeral 001, por lo cual es importante corroborar que la información cargada al aplicativo de trazabilidad se asocie correctamente al tipo de documento que corresponde, a fin de evitar inconsistencias en los datos registrados. El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación en el tercer cuatrimestre de 2024. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Durante el segundo cuatrimestre del año en cumplimiento del PAD 2024, se cumplió con el diligenciamiento de 130 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses para auditorías y procesos sancionatorios (equipos, directivos y contratistas): Auditorias terminadas en el segundo cuatrimestre 86 declaraciones, 1 Declaración en PASF 140000-001-2024 y auditorías en desarrollo 43 declaraciones, como se detalla a continuación: En las auditorías terminadas en cumplimiento del PAD 2024, se diligenciaron 86 declaraciones de independencia, que corresponden a: auditoría Financiera y de Gestión código 21 ante SED (20); auditoría Financiera y de Gestión código 22 ante UDFJC (21), auditoría Financiera y de Gestión código 23 ante ATENEA (19), Actuación Especial de Fiscalización código 25 ante ATENEA (11) y Actuación Especial de Fiscalización código 30 ante UDFJC (15). En el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal durante el periodo de mayo a agosto de 2024, se diligencio 1 declaración de independencia y no conflicto de intereses en el PASF No. 140000-001-2024. Auditorías en desarrollo, al presente corte se han suscrito 43 Declaraciones: AC27UDFJC (15) y AC31SED (17) y ACC CGR- CB 26SED (11 en formato de la Contraloría General de la República - artículo tercero de la Resolución Ordinaria Res 0990 18-Jul-24 Grupo trabajo CGR y CB). De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el reporte de declaraciones reportadas durante el primer cuatrimestre (AFG24IDEP (19), PASF (6)), se concluye que durante lo que va corrido del año desde esta dependencia se han diligenciado un total de 155 declaraciones de independencias, incluido PASF y actuaciones en desarrollo. | 100 | DIRECCION SECTOR EDUCACION | De acuerdo con el PAD 2024 versión 3.0, la Dirección Sector Educación inició en el período evaluado las auditorías Cód.26 SED; Cód.27 UDFJC; Cód.30 UDFJC y Cód.31 SED; de estas, se tomó como muestra de manera aleatoria la Actuación Especial de Fiscalización Cód.30 adelantada a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad el memorando No.3-2024-16479 del 28/06/2024 en donde se realizó la asignación de 1 gerente, 7 profesionales y 2 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF15-03); teniendo un total de 15 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, 2 subdirectores y 2 asesores de la sectorial. De esta verificación se observó que en el registro 19 "PP5 Presentacion Auditoria y Equipo Auditor Sujeto" se encuentra asociada la declaración de independencia identificada en el expediente electrónico con el numeral 039, por lo cual es importante corroborar que la información cargada al aplicativo de trazabilidad se asocie correctamente al tipo de documento que corresponde, a fin de evitar inconsistencias en los datos registrados. El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación en el tercer cuatrimestre de 2024. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de agosto de 2024, en el segundo cuatrimestre la Dirección sectorial reporta el diligenciamiento de 50 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses así: AEF COD.71 en la UAECD 13, en la AC COD. 73 SDH 12, en la AC COD.75 FONCEP 13 y en la AFG COD.76 Lotería de Bogotá 12. | 100 | DIRECCION SECTOR HACIENDA | e observó que en el periodo evaluado se adelantaron las auditorias cod.67 Secretaría Distrital de Hacienda - SDH-68- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD69 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP-70 Secretaría Distrital de Hacienda ? SDH. Para la presente verificación se tomo como muestra la auditoria Codigo 70 la cual se adelantó ante Secretaría Distrital de Hacienda ? SDH La cual inicio el 9 de enero y finalizo el 26 de junio, esto según el oficio de ASIGNACIÓN DE AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN VIGENCIA 2022 - 2023 CÓDIGO No. 70 con radicación 3-2023-35276 de fecha 2023-12-28 en la que se visualizó 11 Declaraciones de independencia Distribuidas de la siguiente manera: 2 corresponden a Auditoras4 profesional universitario 2 Gerente 1 Contratista 1 Director Técnico 1 AsesorDe igual manera la AUDITORIA CÓDIGO 69 adelantada a Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones ? FONCEP la cual según memorando de asignación inicio el 9 enero y finalizo el 4 de junio de 2024, Se visualizo 11 declaraciones de independencia distribuidas de la siguiente manera:2 Asesor1 Profesional especializado5 Profesional Universitario1Director Tecnico1 Gerente1ContratistaEl riesgo continúa abierto para monitoreo, seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | La dirección ha incorporado las declaraciones de independencia correspondientes a cada una de las actuaciones, de la siguiente manera: AFG 10: 12 declaraciones de Independencia AFG 11: 14 declaraciones de Independencia AEF 13: 6 declaraciones de Independencia AEF 12: 11; AEF 14: 13 declaraciones de independencia ;AFG 15: 11 declaraciones de independencia; AC 16: 11; AEF 18: 11; declaraciones de Independencia Para un total de 89 | 100 | DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | Se constató que en el segundo cuatrimestre de 2024, la Dirección sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, inició 2 auditorías 1 en la modalidad de Cumplimiento con código No. 16 y 1 de Financiera y de Gestión, código No. 15 y 1 actuación especial de fiscalización No. 18. Con el fin de realizar la verificación y cumplimiento de la acción propuesta se constató en el aplicativo de trazabilidad que en cada actuación iniciada se suscribieron las respectivas Declaraciones de Independencia y no Conflicto de Intereses.RecomendaciónCon el fin de facilitar la verificación, se recomienda se cargue la evidencia que de cuenta del cumplimiento y/o avance de la acción, en razón que en este monitoreo se subió solo 1 declaración de independencia; si bien el aplicativo no cuenta con el espacio suficiente para subir todos los documentos, se debe dar un link o ubicación de la respectiva evidencia. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A 31 de agosto, durante el periodo evaluado se han cargado 83 Declaraciones: AEF Cód. 81 IDIPRON 13 Declaraciones. AFG Cód. 79 SDIS 18 Declaraciones. AFG Cód. 80 IDIPRON 18 Declaraciones. Auditoría de Cumplimiento Cód. 84 18 Declaraciones. Auditoría de Cumplimiento Cód. 82 16 Declaraciones | 100 | DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL | En el segundo cuatrimestre de 2024, se iniciaron 3 auditorías de las cuales una (1) se encuentra en tramite y tene fecha de finalizacion el 23/09/2024. Por su parte las auditorias terminadas en el segundo cuatrimestre fueron dos(2) que corresponde a la cod 79 y 80 (financiera y de control). Para la verificación se tomó como muestra la auditoria codigo 79 la cual se adelanto ante la Secretaria de Integracion Social (SDIS). Se observo que se diligenciarón 18 declaraciones de independencia de las cuales 6 fueron diligenciadas por contratistas 7 por profesional universitario 1 asesor 2 profesional especializado 1 gerente 1 director. No obstante lo anterior, se observo que una persona enunciada en el acta nro. 4 de fecha 13 de marzo 2024 no tiene declaración de independecia, como tampoco esta designada en la auditoria cod. 79.Respecto de la auditoria cod. 80 SDIS nstituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, la cual inicio 5/03/2024 y finalizo el 19/06/2024. Se evidencio que se diligenciaron 18 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses de la siguiente manera: contratistas 5 profesional universitario 8 profesional especializado 2 director tecnico 1 gerente 1 asesor 1.Por su parte, la auditoria cod 81 IDIPRON ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN según traslado de hallazgo fiscal fechado 2024-03-04 RADICADO 3-2024-06247 asi como en los anexos del mismo la auditoira inicio 9 ENERO 24 y finalizo el 4 de marzo de la presente anualidad. se observo que se diligenciaron 13 declaraciones de independencia en las siguientes fechas 28 diciembre , diez(10) en la fecha 18 de eenro 24 se suscribio una (1) 15 de enero se firmo una (1) y el 10 enero se encontro una (1). No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que esta asuditoria noo corresponde al cuatrimestre auditado, se recomienda el cargue unicamente de las auidotria sque finalicen en perido auditado.El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A la fecha 31 de agosto de 2024 se han diligenciado en total 208 declaraciones de independencia para las auditorias finalizadas y en ejecución de la siguiente manera: AFF 176 EAAB (18 declaraciones), AFG 177 UAESP (17 declaraciones), AFG 178 GEB (17 declaraciones), AFG 179 TGI (19 declaraciones), AFG 180 ETB (17 declaraciones), AEF 181 ETB (14 declaraciones), AFG 182 AGATA (14 declaraciones), AFG 183 CAUDALES DE COLOMBIA (11 declaraciones), AEF 184 AGUAS DE BOGOTÁ (14 declaraciones), AEF 185 VANTI (13 declaraciones), AEF 186 EAAB (14 declaraciones), AEF 187 SKYNET (16 declaraciones), AEF 190 ENEL (15 declaraciones), Visita Especial 198 ETB (9 declaraciones). | 100 | DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | Se constató que en el segundo cuatrimestre de 2024, la Dirección sector Servicios Públicos, inició 5 actuaciones especiales identificadas con los códigos 184-185-186-187 y 190, adelantó 2 auditorías de modalidad Financiera y de Gestión, con códigos 182 y 183. Igualmente inicio la visita fiscal No. 198.Con el fin de realizar la verificación y cumplimiento de la acción propuesta, se tomó una muestra selectiva de las auditorías identificadas con los códigos 185 y 190 de la visita fiscal y las 2 auditorías. Así las cosas, se evidenció que en la actuación especial No.185, se diligenciaron 13 Declaraciones de Independencia y no Conflicto de Intereses, en la 190 se tramitaron 15, en la visita fiscal se suscribieron 13 declaraciones, en las auditorías 182 y 183 se firmaron 14 y 13, respectivamente.La acción propuesta ha permitido mantener el riesgo mitigado.RecomendaciónEs necesario que se tenga en cuenta que el reporte al monitoreo de los riesgos, se realiza de forma Cuatrimestral de acuerdo con la Circular No. 05 de 2021, por tanto, se recomienda que en el monitoreo se reporten las actividades adelantadas en el respectivo cuatrimestre, es decir el reporte para seguimiento debió de ser entre mayo a agosto de 2024, razón que el monitoreo da cuenta de las actuaciones adelantas desde enero a agosto de 2024. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Al 31 de agosto de 2024, durante el periodo evaluado, en la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, se han cargado 105 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico, de acuerdo a los procedimientos vigentes, así: Cód.1, IDRD, 17; Cód. 2 SCRD, 17; Cód. 3, FUGA, 12; Cód. 4, IDARTES, 14; Cód. 5, IDRD, 17; Cód. 6, OFB, 14; Cód. 8, Canal Capital, 14. | 100 | DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | Se constató a través del aplicativo de Trazabilidad y el Datacontrabog, que la Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte viene adelantando en el periodo monitoreado, 6 auditorias, así: Cód.1, IDRD, 17; Cód. 2 SCRD, 17; Cód. 3, FUGA, 12; Cód. 4, IDARTES, 14; Cód. 5, IDRD, 17; Cód. 6, OFB, 14; Cód. 8, Canal Capital, 14, de entre las cuáles se tomó como muestra el cód. 4 Auditoría Financiera y de Gestión realizada a Instituto Distrital de Artes ?Idartes- . Se encontró que a través de memorando, fueron asignados inicialmente 8 auditores para el desarrollo de la auditoría, que para el mes de junio se designó un apoyo de una practicante universitaria y finalmente el 21 de agosto de este año fue nombrada nueva directora, motivo por el cual se constató que fueron suscritas 14 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses, correspondientes a los dos directores, al subdirector, al gerente, 8 profesionales, 1 contratista y 1 practicante universitaria, que permiten establecer que se viene cumpliendo con la acción propuesta. El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación teniendo que se finaliza el 31-12-2024. | Abierto
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A corte del 31 de agosto de 2024, la Dirección sectorial ha cumplido por parte de los Auditores, el Nivel Directivo y los Contratistas con el diligenciamiento de la "Declaración de independencia y no conflicto de intereses", en cada auditoría: (13) declaraciones Auditoría Financiera y de Gestión No. 162-SDSCJ, (11) Actuación Especial de Fiscalización No. 170-UAECOB, (14) Actuación Especial de Fiscalización No. 171-UAECOB, (11) Actuación Especial de Fiscalización No. 172-SDSCJ, (13) Auditoría Financiera y de Gestión No. 173-UAECOB y (1) Proceso Administrativo Sancionatorio 230000-001-2024 UAECOB, se firmaron en total (63) declaraciones las cuales se encuentran en el aplicativo de trazabilidad y Datacontrabog. | 100 | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | En el segundo cuatrimestre de 2024, se iniciaron 2 auditorías, de las cuales 1 fue actuaciones especiales de fiscalización y 1 financiera y de gestión, para la verificación se tomó como muestra la actuación especial de fiscalización código 172 ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ, para «Evaluar los contratos del sistema de video vigilancia de Bogotá y sus derivados Nos. 1242 de 2021, 1219, (?), en las etapas precontractual, contractual y pos contractual. Vigencias 2021, 2022 y 2023», con inicio el 02 de julio hasta el 27 de septiembre de 2024.De acuerdo con los memorados de asignación de auditoría y presentación ante el sujeto de control se verificaron 12 declaraciones de independencia y no conflicto intereses, desagregados así: 4 profesionales, 4 contratistas, 1 director, 1 asesora y 2 gerentes.Es de señalar que, la actuación a la fecha de verificación (04-09-2024) se encontró en etapa de ejecución, sin embargo, en el DATA CONTRABOG, ni en el aplicativo de trazabilidad no se relacionó el alcance de presentación ante el sujeto de control de un gerente 039-01 al cual se asignó y se diligenció el formato de declaración el 3 julio de 2024.Igualmente, se observó en la descripción del monitoreo del aplicativo SARI, que para la actuación código 172 se relacionaron 13 declaraciones de independencia, encontrándose una repetida y realmente fueron 12. Se recomienda revisar y retirar la repetida «012AEF172?y 014AEF172?».De otra parte, se recomienda en trazabilidad revisar, que, todos los archivos permitan su consulta, por cuanto el «P9 Acta mesa trabajo pruebas recorrido y anexos (Matriz de Riesgos y Controles y otros)» la pantalla se presentó en negro, como también existieron otros vínculos rotos; en DATA CONTRABOG, los siguientes archivos no permitieron consulta.001AEF172AsignacionEquipoAuditoria... y 012AEFAlacanceAsignacion... El riesgo continúa abierto para seguimiento y verificación. | Abierto
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2024-09-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2024-09-10

## Comp. 2 Estrategia Anti tramite
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 1.0 |  |  |  | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: dd-mm-aa |  | FORMULACIÓN | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
Teniendo en cuenta los parámetros previstos en el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo Distrital, la Contraloría de Bogotá D.C., no cuenta con trámites u otros procedimientos administrativos que requiera la ciudadanía, y que puedan ser objeto de acciones para su racionalización, motivo por el cual, para éste componente no se formulan acciones.

## Comp. 3 Rendicion de Cuentas
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 1.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 12-diciembre-2023 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 3.1.1 | Implementar una estrategia anual de rendición de cuentas en cumplimiento de los lineamientos del manual único de rendición de cuentas y de lo establecido en la normatividad vigente. | 100% | Estrategia de rendición de cuentas implementada: SI = 100% NO= 0% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Dirección Técnica de Planeación | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: Se continúa con las actividades de ejecución de la estrategia de rendición cuentas definidas cumpliendo con lo estasblecido en Reunión Equipo de Gestores realizada el 07/02/2024 (Acta N° 01) | 50% | Verificación agosto 31/2024: No se aportaron evidencias que soporten el avance reportado por lo que el logro de la actividad a este corte permanece en 40% tal como se reportó en el primer cuatrimestre de 2024 | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 2 Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 3.2.1 | Mantener disponible la sede electrónica para apoyar la consulta y participación de la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad. | 98% | Total horas de disponibilidad de la sede electrónica * 100 / Total de horas de servicio de la sede electrónica | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: En el segundo cuatrimestre del año, la sede electrónica presentó una disponibilidad del 99,99% debido a una falla técnica presentada en el mes de junio y duró 20 minutos, la cual fue atendida y subsanada por la Direccion de TIC. | 99.9% | Verificación agosto 31/2024: Verificado el reporte de disponibilidad de los canales de comunicación sede electrónica, elaborado mensulamente por la Dirección de TIC, se encontraron los siguientes resultados: mayo: 100% junio: 99,97% julio: 100% agosto: 100% Lo anterior, refleja el cumplimiento a la fecha de la meta propuesta frente a este tema. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Desarrollar 160 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal, utilizando un lenguaje claro para los ciudadanos. | 100% | Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. 160 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: A la fecha se han desarrollado 85 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 53%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 53, Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 31 y Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 1.866 personas. Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 53, Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 31 y Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 1. | 53% | Verificación agosto 31/2024: Como evidencia de esta actividad fue presentado el formato Control de actividades en Excel denominado “SICOS” en el cual fueron registradas las siguientes acciones de Formación: • 53 Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles, participaron 1258 personas • 31 Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general, participaron 594 personas. • 1 Apoyo y /o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) participaron 14 personas. En total participaron 1866 personas en las 85 acciones de formación llevadas a cabo en lo corrido de 2024. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 3.3.2 | Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal usando un lenguaje claro para la ciudadanía. | 100% | Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: A la fecha se han desarrollado 412 acciones de dialogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 75%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 218, Reunión local de control social 126, Actividades convocadas por otras entidades 52 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 16. Se contó con la participación de 5.501 persona | 75% | Verificación agosto 31/2024: Se observó en el formato Control “SICOS” que en lo corrido del 2024 fueronfueron registradas las siguientes acciones: acciones de diálogo: •Reunión local de control social 126, participaron 1772 personas. •Inspección a Terreno 218 participaron 2431 personas. •Promoción de veedurías, 16 participaron 276 personas. •Actividades convocadas por otras entidades, 52 participaron 1022 personas. En total se llevaron a cabo 412 acciones de diálogo en las que participaron 5501 personas. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades, usando un lenguaje claro sobre la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados. | 100% | Nº de Fondos de Desarrollo Local a los que se rindió cuenta *100 / Nº de Fondos de Desarrollo Local (20). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: Esta actividad se realiza de conformidad con la decisión que tome la alta Dirección para su ejecución. | 0% | Verificación abril 30/2024: No se presentó avance en la ejecución de esta actividad. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2024-09-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2024-09-10

## Comp. 4 Mecanismos Xa Aten Ciud
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 1.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 12-diciembre-2023 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 4 Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 4.2.1 | Mantener actualizado el Link de "Atención al Ciudadano", con información que oriente al ciudadano sobre la forma de presentar las PQR. | 100% | Número de revisiones realizadas en el Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB * 100 / Número total de revisiones programadas al Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB (6). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: La Dirección de Apoyo al Despacho, ha realizado una (01) revisión durante la vigencia 2024 y ha continuado con el seguimiento al link de atención al ciudadano en la Pagina web. | 16.6% | Verificación agosto 31/2024: De acuerdo a lo verificado, durante el perìodo mayo a agosto de 2024, la Dirección de Apoyo al Despacho, no ha adelantado nuevas revisiones al Link de "Atención al Ciudadano" que orienta al ciudadano sobre la forma de presentar las PQR, el cual se encuentra dispuesto en la pàgina web de la entidad con el fin de determinar que se ha mantenido actualizado, diferentes a lo observado en el Acta Nº. 7 del 23/04/2024, del Centro de Atenciòn al Ciudadano, donde se realizò seguimiento y acompañamiento a este link. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la competencia de servicio al cliente de los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos de la Contraloría de Bogotá D.C., para el trámite de los derechos de petición, a través de la participación en el curso del Campus Virtual de la entidad denominado "Curso instruccional al Trámite de Derechos de Petición". | 50% | No. total de servidores públicos capacitados en el curso virtual "Trámite de Derechos de Petición" *100 / Número de servidores públicos de la planta de personal de la Entidad con fecha al corte del seguimiento | Dirección Talento Humano -Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Seguimiento agosto 31/2024: No se reporta seguimiento porque la actividad se cumplió al 100% durante el primer cuatrimestre. | 100% | Verificación agosto 31/2024: Conforme a lo evidenciado, en el Informe de Seguimiento y Verificaciòn al Programa de Transparencia y Etica Pùblica, producido, publicado y comunicado por la Oficina de Control Interno, con corte al 30/04/2024, esta actividad se cumpliò en el primer cuatrimestre de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar semestralmente, Jornadas de Sensibilización a los funcionarios de las dependencias encargados de tramitar los DPC, en temas relacionados con la normatividad, reglamentación, procedimiento, uso del aplicativo de PQR y lenguaje claro. | 100% | Número de Jornadas de Sensibilización ejecutadas sobre el trámite de los DPC, PQR y lenguaje claro * 100 / Número total de Jornadas de sensibilización programados sobre el trámite de los DPC, PQR y lenguaje claro | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: La Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano realizó una jornada de de sensibilización con el apoyo de la Subdirección de Cpacitación y Cooperación Técnica de la entidad | 50% | Verificación agosto 31/2024: Se evidenciò que para el primer semestre de 2024, se.elaborò ficha tècnica del 19/06/2024, correspondiente a la capacitaciòn denominada "Jornada Tràmite de Derechos de Peticiòn y Atenciòn al Ciudadano", en la cual se dejò indicada que de la misma participarìan 74 servidores de diferentes niveles y dependencias de la entidad. Asì mismo, conforme al informe de cierre de esta acciòn de capaciòn de fecha del 05/08/2024, elaborado por la Subdirecciòn de Capacitaciòn y Cooperaciòn Tècnica, esta actividad se adelantò de manera virtual a travès de la plataforma team, el 25/06/2024 y de la misma se contò con una asistencia de 78 servidores y 2 contratistas, de acuerdo con el registro suministrado por la Subdirecciòn de Capacitaciòn y Cooperaciòn Tècnica, el cual da cuenta de un total de 80 asistentes al evento. Igualmente, de acuerdo con las diapòsitvas que fueron suministradas como apoyo al desarrollo de esta actividad, se observò que en el contenido de la capacitaciòn fueron abordados temas concernientes a la normatividad tanto interna como externa que regula el tràmite de los DPC, la asociaciòn de documentos del DPC al aplicativo aplicativo SIGESPRO y lo referente a lenguaje claro, entre otros aspectos. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" realizado * 100/Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" programado. | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Seguimiento agosto 31/2024: no se efectua reporte dado que se cumplio la actividad en el primer cuatrimestre de 2024 | 100% | Verificación abril 30/2024: Es ta actividad fue cumplida en primer cuatrimestre de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 4.5.2 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de la percepción del cliente (Ciudadanía)" realizado * 100/Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" programado | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho. | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | 4.5.3 | Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado. | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-04-30
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2024-09-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2024-09-10

## Comp. 5 TranspyAcceso Informac
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 1.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 12-diciembre-2023 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 5 Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa | 5.1.1 | Gestionar la información para el diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento - Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de septiembre 20 de 2020 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de categorías información diligenciadas * 100 / Número de categorías de información dispuestas en el aplicativo ITA para ser diligenciadas. | Dirección de Apoyo al Despacho | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: Para el segundo cuatrimestre de 2024, se realizó el diligenciamiento del" Índice de transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA", con la participación del Despacho del Contralor Auxiliar, la Dirección de Planeación, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de TICs, Oficina de Comunicaciones y Oficina de Control Interno. | 100% | Verificación agosto 31/2024: Se constató documento en PDF de la Procuraduría General de la Nación, denominado "Reporte de Cumplimiento Matriz ITA para el Período 2024" y archivo en excel denominado "Seguimiento Matriz Detallada" generados el 28/08/2024, los cuales dan cuenta del diligenciamiento de la Matriz ITA por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.; resultado de este ejercicio se obtuvo el Informe Consolidado de Resultados y el Informe Detallado de Autodiagnóstico obtenido por la entidad alrededor de los diferentes aspectos que fueron objeto de la evaluación, a saber: 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB; 2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO; 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD; 4. NORMATIVA; 5. CONTRATACIÓN; 6. PLANEACIÓN; 7. TRÁMITES; 8. PARTICIPA; 9. DATOS ABIERTOS; 10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS; 11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD; 12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES; 13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA;14. SECCIÓN DE NOTICIAS y 15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 5.1.2 | Publicar oportunamente en el link de Transparencia de la página web, las solicitudes de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la Resolución 1519 de septiembre 20 de 2020 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de solicitudes publicadas oportunamente en el link de transparencia de la página web *100 / Número de solicitudes de publicación recibidas de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. | Dirección de Tecnologías de la Información - TIC, en coordinación con: Dirección Técnica de Planeación. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: Las Direcciones de Planeación, Talento Humano y TIC, han atendido oportunamente las 274 solicitudes de publicación de información en el link de "Transparencia y acceso a la información" en la página web institucional, recibidas de las diferentes dependencias responsables de su emisión; con el fin que sea conocida por la ciudadanía y grupos de interés y de valor, dado su caracter de información pública de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. El resultado acumulado del indicador para esta actividad es 100% | 274 / 274 = 100% | Verificación agosto 31/2024: Fue evidenciado el registro las solicitudes de publicación en la página web link de Transparencia, encontrando que a agosto 31 de 2024, fueron recibidas 274 solicitudes de actualización de este link; acontinuacuón se relacionan el numero de solicitudes recibidas y atendidas: Enero: 56 Febrero: 51 Marzo: 11 Abril: 9 mayo: 27 junio: 19 julio: 48 agosto: 53 Conforme al registro mencionado, es importante precisar que las diferecias con relación al reporte del primer cuatrimestre especialnmete en el mes de febrero obedece según explicó la dirección de TIC a que "en aras de la transparencia, consideramos importante reflejar más información en las publicaciones disponibles en el Link de Transparencia. Un ejemplo de ello es el ítem "1.12.1 Información sobre decisiones que pueden afectar al público", donde se incluyen varios enlaces que contienen registros de publicaciones adicionales. Esos registros representan la diferencia entre los dos reportes." | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 5.1.3 | Actualizar los conjuntos de datos abiertos en el portal del Distrito Capital (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) | 100% | No. de informes de monitoreo de datos abiertos publicados *100 /No. monitoreos a datos abiertos programados en la vigencia (3) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, en coordinación con las dependencias que generen datos abiertos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: La Direccion de TIC durante el segundo cutrimestre adelantó sesiones de trabajo con el fin de revisar el estado de los datos abiertos de la entidad, realizó el monitoreo correspondiente para verifcar el estado y comportamiento de los datos abiertos publicados en el portal web del Distrito Capital y publicó en el mes de julio un nuevo conjunto de datos abiertos sobre Derechos de petición. | 2/3 = 66% | Verificación agosto 31/2024: Se observó el informe “De estado y comportamiento de los datos abiertos” elaborado en abril por Dirección de tecnologías de la información y las comunicaciones – Tic; en este se indicó que en el mes de julio de 2024, se publicó un nuevo conjunto de datos abiertos que contiene la relación de derechos de petición que la ciudadanía radicó ante la Oficina de la Contraloría de Bogotá durante el período del 1 de enero a junio de 2024; frente al comportamient de los datos abiertos de la entidad, señaló que aumentó en la cantidad de visitas, aunque bajo el número de descargas.El dato abierto que mayor número de descargas presentó es la correspondiente a la Resultado de auditoría vigilancia y control fiscal enero a junio de las vigencias 2020 y 2021. Igualmente se observó en www.datosabiertos.bogota.gov.co que a la fecha, la entidad cuenta con 18 conjuntos de datos abiertos publicados. | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Mantener en correcto funcionamiento el Sistema de Gestión de procesos SIGESPRO - PQRs para la atención de las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en el Decreto 1081 de 2015 | 98% | Total horas disponibles del servicio del aplicativo SIGESPRO - PQRs * 100 / Total de horas de servicio del aplicativo SIGESPRO -PQRs | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto Durante el segundo cuatrimestre la Dirección de TIC realizó el monitoreo a la disponibilidad del aplicativo SIGESPRO-PQRs, el cual presentó el siguiente comportamiento mensual: Mayo:99,99% Junio:99,86% Julio:99,99% Agosto:99,99% En promedio, la disponibilidad del aplicativo SIGESPRO para la atención de los derechos de petición de los ciudadanos fue del 99.97%, resultado superior a la meta establecida. | = 99,97% | Verificación agosto 31/2024: Verificado el Reporte de Fallos de la Disponibilidad en el Servicio - correspondientes a los meses de mayo-agosto de 2024, se observó que el promedio de disponibilidad del aplicativo SIGESPRO durante el primer cuatrimestre fue del 99.97%, discriminado para cada mes así: mayo:99,99% junio:99,86% julio:99,99% agosto:99,99%: Conforme a estos registros, se evidenció que para el segundo cuatrimestre de 2024, se supero la meta establecida del 98% del total horas disponibles del servicio del aplicativo SIGESPRO - PQRs | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Monitorear el estado de los factores técnicos de accesibilidad implementados en la página web, para dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, referida en la Resolución 1519 de 2020 o en la normatividad vigente. | 100% | Número de monitoreos realizados *100 / Número de monitoreos programados (3) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: Durante el segundo cuatrimestre, la Direccion de TIC monitoreo los factores de accesibilidad de la sede electrónica, realizó los ajustes requeridos y registró las evidencias en el registro correspondiente. En la vigencia se completan 2 monitoreos de los 3 programados, correspondiente a un valor del indicador del 66,66% | 2/3 = 66.66% | Verificación agosto 31/2024: Fueron evidenciados los "Reportes del monitoreo factores de accesibilidad página web" de los meses mayo a agosto de 2024, encontrando que se han realizado la revisión a los 32 factores implementados por la entidad. Por lo anterior, la Dirección de TIC se encuentra ejecutando los monitoreos previstos para 2024; es asi, que de los 3 programados ha efectuado 2, esto es, un cumplimiento del 66% con repecto a la meta anual | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Evaluar el trámite dado a los derechos de petición y solicitudes de información radicados por los ciudadanos ante la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | Número de Informes de Derechos de Petición y de Acceso a la información publicados*100 / Número total de Informes programados a publicar (4). (Un (1) informe correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2023 y tres (3) informes trimestrales con corte a marzo, junio y septiembre de 2024). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento agosto 31/2024: La Dirección de Apoyo al Despacho, a través del Centro de Atención a ciudadano avanza en el cumplimiento la actividad prevista con la publicación del informe correspondiente a los siguientes periodos: Octubre - Diciembre de 2023 (Informe 1) Enero - Marzo 2024 (Informe 2) Abril - Junio 2024 (Informe 3) Informe que se encuentran publicados en la página web. Así mismo, se continua con el cumplimiento de publicación en este link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-pqrs/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-informaci%C3%B3n/informe-de-peticiones | 75% | Verificación agosto 31/2024: Fue constatado en la página web de la entidad, el link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-pqrs/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-informaci%C3%B3n/informe-de-peticiones En el cual, de acuerdo a lo verificado, se encuentran publicados los Informes de Derechos de Petición y de Acceso a la información del período octubre – diciembre de la vigencia 2023 y en lo correspondiente a la vigencia 2024, aparecen publicados los informes sobre este particular del período enero - marzo y abril - junio. Sin embargo, estos informe publicado en la página web no atienden los lineamientos de accesibilidad indicado por el Anexo 1 "Directrices de accesibilidad web" de la Resolución 1519 de 2020 y lo indicado en la Circular Interna Nº. 026 del 18/08/2022, que fue emitida con destino a los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D.C. la cual versa sobre el "Cumplimiento Características de Accesibilidad en Documentos Digitales para la Publicación Web". | E |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2024-09-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2024-09-10

## Comp. 6 Iniciativas Adicionales
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 1.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 12-diciembre-2023 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 6 Iniciativas Adicionales | N/A | 6.1.1 | Desarrollar durante una semana, actividades con dinámicas innovadoras a fin de exaltar la importancia de los valores institucionales en la cotidianidad laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. | 100% | Actividad cumplida SI: 100% NO: 0% | Dirección Talento Humano -Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica Dirección de Apoyo al Despacho Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Seguimiento agosto 31/2024: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica con el apoyo del Grupo de Gestores de Integridad, desarrolló durante la semana del 12 al 16 de agosto del año en curso, la Primera Semana de la Integridad de la Contraloría de Bogotá, días en los que se exaltó el nuevo Código de Integridad, que fué armonizado con las normas ISSAI y la Guía de Auditoría de Bogotá y en el que se incluyó un nuevo valor: Igualdad Los Gestores continuarán promocionado la apropiación de valores institucionales, a través de diferentes escenarios, como las Olimpiadas que se realizarán en el mes de septiembre y la aplicación de la Encuesta de Aprehensión de Valores, 2024, que se adelantará a finales del mes de Septiembre de 2024. | 100% | Verificación agosto 31/2024: Se evidenciò documento denominado "Informe Semana de la Integridad", que fue elaborado sin tener en cuenta la "Plantilla Oficial para Documentos", el da cuenta de la realizaciòn de la primera semana de la integridad en la Contralorìa de Bogota D.C., desarrollada entre el 12 y el 16 de agosto de 2024 y de la cual se indica que fue organizada por la Subdirecciòn de Capacitaciòn y para la misma se contò con el apoyo de los gestores de integridad de las dependencias de la entidad; cuyo objetivo fue presentar a los funcionarios el nuevo Còdigo de Integridad y resaltar la importancia de conocer y apropiar los 7 valores allì contenidos (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Confianza e Igualdad), en las actividades diarias, para generar una cultura de integridad en la entidad. Se resalta que durante la semana en referencia, se adelantaron actividades que exaltaron los valores institiucionales a travès de datos con los valores, sopa de letras, juegos interactivos, charlas y la tienda de la confianza, la cual estuvo acompañada de una estrategia de difusiòn, que incluyò mensajes alusivos a la realizaciòn de esta primera semana de la integridad a travès de la pàgina web; fondos de pantalla en los computadores de los funcionarios; ediciòn de videos, piezas gràficas, creaciòn de boton alusivo a esta semana en intranet; comunicaciones por medio de Ecard (09/08/2024; 12/08/2024) y Boletìn Interno Noticontrol (12 al 16 de agosto de 2024), ademàs de presentarse un balance de la primer semana de la Integridad en el informe aludido. De igual forma, fue observado correo electrònico del 14/08/2024, dirigido a la Direcciòn de Talento Humano y Subdirecciòn de Bienestar Social, por la Subdirecciòn de Capacitacòn, mediante el cual se remiten 2 textos (Juramento Deportistas, Compromiso de los asistentes), para ique sean ncluidos en el orden del día de la apertura de las olimpiadas, los cuales estan relacionados con la integridad; donde informa tambìèn de la participaciòn del grupo de Gestores de Integridad en dicha actividad. Mediante correo electrònico del 21/08/2024, dirigido a la Oficina de Comunicaciòn por la Subdirecciòn de Capacitaciòn, se le informa a esta dependencia sobre compromisos pendientes por culminar como parte de la semana de integridad, tales como, cargar el documento de relatorìa de la actividad en el boton de integridad al 100%, lo mismo que cargar en este espacio otros videos que fueron realizados al respecto y verificar que el nuevo Còdigo de Integridad que se publique en la pàgina web debe tener criterios de accesiblidad. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2024-09-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2024-09-10