INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

PERIODO AUDITADO  2004

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL  2005

FASE I

SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

JUNIO DE 2005

AUDITORIA INTEGRAL AL INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO   IDCT

Contralor de Bogotá, D.C.			Óscar González Arana

Contralor Auxiliar				Guillermo Ernesto Tuta Alarcón

Director Sectorial				Alirio Rodríguez Ospina

Subdirector Fiscalización (C)		Nubia Peña González

Subdirector de Análisis Sectorial		Jaime Otoniel Hernández Pulgar

Asesor					Jorge Roncancio Martínez

Equipo de Auditoría				Cristina Céspedes Caicedo (Líder)

Elsa Casas Rodríguez

Martha Lucía Liévano Quimbay

Jaime Padilla Parra

Jaime Romero Neuta

Jaime García Escamilla

Analista Sectorial				José Reyes Castañeda González

CONTENIDO

Página

INTRODUCCION	1

1. ANALISIS SECTORIAL	2

2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO	9

3.  DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAM. CON ENFOQUE INTEGRAL	11

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	16

4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	16

4.2. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	22

4.3. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES	29

4.4  EVALUACION A LA CONTRATACION	41

4.5 EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL	66

4.6. EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS	70

4.7 EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO	79

5. ANEXOS	82

5.1. HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS	83

# INTRODUCCION

La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de su función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan de Auditoría Distrital 2005, Fase I, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, vigencia 2004, al Instituto Distrital de Cultura y Turismo – IDCT.

La auditoría se centró en la evaluación de los componentes de integralidad: Sistema de Control Interno, Estados Contables, Presupuesto, Contratación Gestión Ambiental y  Gestión y Resultados.

Los componentes de integralidad seleccionados responden al análisis de la importancia y riesgos asociados a los procesos y actividades ejecutadas.

Las respuestas dadas por la Entidad fueron analizadas, evaluadas e incluidas en el informe cuando se consideraron pertinentes.

Dada la importancia estratégica que el Instituto Distrital de Cultura y Turismo tiene para el sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte y la ciudad, la Contraloría de Bogotá, espera que este informe contribuya a su mejoramiento continuo  y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos de la capital.

# 1. ANALISIS SECTORIAL

1.1 DIAGNOSTICO DEL SECTOR

La Constitución Política y la Ley Colombiana consagran el derecho a la cultura y establecen que los recursos destinados al sector tienen el carácter de gasto social.

El articulo 70 de la Carta Política señala que “ El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de idEntidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones  es fundamento de la nacionalidad....El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.” Igualmente el artículo 71 señala que los planes de desarrollo económico y social deben incluir el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura.  El artículo 72 precisa que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado

En orden a reglamentar estos artículos en 1997 se expide la Ley general de Cultura, ley 397, del 7 de agosto de 1997,  que establece las  normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura y  crea el Ministerio de la Cultura.

La cultura es importante porque se constituye en el patrimonio inmaterial de la población, comprendiendo los sistemas de valores los principios, las tradiciones, las creencias y todo el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales emocionales y artísticos que caracterizan a los grupos humanos. Por estas razones la cultura es un requisito para el desarrollo integral de los individuos y de las diversas regiones.

En la capital del país el desarrollo de la política cultural se realiza a través de diferentes instancias privadas y publicas del orden Nacional y Distrital, las cuales desarrollan diversas y heterogéneas actividades  a través de presentaciones de arte, música, pintura, cine y teatro, entre otros. El principal organismo de la Administración Distrital es el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT.

El IDCT tiene como misión potenciar la diversidad cultural, la formación artística, el capital turístico y el conocimiento del Distrito Capital. Ampliar y cualificar el consumo cultural y contribuir a la convivencia ciudadana y al fortalecimiento de cultura democrática. Formular políticas orientadas a la descentralización y la especialización de los campos de la cultura y el turismo. Promover la reorganización de las Entidades distritales de cultura.

El diagnóstico sobre la cultura en Bogotá es básicamente inexistente puesto que no se cuentan con estadísticas sobre los grupo étnicos que habitan la ciudad, esta información estará disponible una vez el DANE desarrolle el censo que se espera adelantar para el año 2005.  Para tener un conocimiento sobre el estado actual de la cultura en Bogota en el año 2003, el IDCT realiza la encuesta sobre cultura, arte y patrimonio, de conformidad a este estudio se observa lo siguiente:

El 62.9% de las personas encuestadas consideran que el arte es una expresión de lo corporal e intelectual: pintura, escultura, arquitectura, diseño, creatividad, un 11,9% lo relaciona con algo bonito, bien hecho, manualidades, artesanías, y  el 11, 1% lo usa también como un adjetivo para calificar una habilidad.

El análisis sobre la definición de la cultura indica que el estrato alto fue el que más asoció el arte con una expresión (73,8%), el estrato medio lo relaciona con, lo bonito, lo bien hecho, y el saber algo y el aprender algo (12, 5% y 11, 8%), el 6% del estrato bajo dijo no saber o no respondió al respecto y algunos asociaron el arte con saber algo o aprender algo (12,7%).

Por grupos de edades se observa que las personas con más de 60 años asocia el arte con una expresión de lo corporal y lo intelectual, sin embargo, un 17% incluye la opción saber algo, aprender algo, siendo el grupo por edad que más indicó esta respuesta. Los jóvenes en su mayoría (75,6%) lo relacionan también con una expresión, y en un menor porcentaje con museos y exposiciones (1,6%).

Respecto a la diferenciación por nivel de escolaridad, la encuesta establece que los universitarios lo relacionan con una expresión de lo corporal y lo intelectual (75,1%) un alto porcentaje de los que no tiene escolaridad (20%) dice no saber o no responder y cuando lo hacen se refieren al arte como saber algo y como expresión de lo corporal (23%).

Sobre la asistencia de las familias a eventos los resultados de las encuestas indican que: el 37% de las familias  asisten preferencialmente a cine y solo el 6% asiste a los conciertos de música clásica y arte. En lo referente al patrimonio cultural se observa que, los sitios  más visitados son los parques naturales (37 %) y los museos (34 %), siendo los menos visitados  los parques arqueológicos (11 %).

En la definición de los lugares de recreación juega un papel importante la edad, los encuestados de 60 años o más afirman que los eventos culturales más frecuentados con su familia son los museos y las ferias y fiestas tradicionales, para las personas entre los 40 a 59 años los sitios más frecuentados son los parques naturales, los bazares y el cine, estas mismas preferencias son compartidas  con ligeras variaciones para los grupos poblacionales entre los 25 a 39 años, para los jóvenes las prioridades son  en su orden el cine, los parques naturales y las visitas a museos.

De otra parte, en el sector turístico se observa que la ciudad cuenta con 123 establecimientos hoteleros, los cuales ofrecen 7.279 habitaciones distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. Este grupo de hoteles corresponde a la denominación internacional de Hotel u Hostal y a categorías que van de una a cinco estrellas.

Para atender la demanda turística  además de las actividades culturales que se desarrollan durante todo el año y que incluyen presentaciones de danza música y teatro Bogota cuenta con  más de 50 museos que adelantan exposiciones permanentes y temporales. Sobresalen el museo  del Oro, el Nacional, el Arqueológico, el de Arte Colonial, el de Arte Moderno, la Donación Botero, el de Santa Clara y la Quinta de Bolivar. Igualmente el visitante puede acudir a 62 Galerías de arte, variados mercados de Pulgas y 45 Teatros,

La oferta de restaurantes, bares, cafés, casinos y discotecas permite complementar, la infraestructura  turística con mucha música, platos nacionales e internacionales para todos los gustos y en todos los sectores de la ciudad.

Un factor de ventaja comparativa en la ciudad lo constituyen sus parques; a 31 de diciembre de 2004, Bogotá cuenta  con 4.592 parques y escenarios ubicados en las localidades de la ciudad, bajo la coordinación del Sistema Distrital de Parques y Escenarios.

1.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADELANTADA

El desarrollo de la gestión cultural distrital adelantada por el IDCT, durante la vigencia 2004 está representado por la asistencia de 2.450.578 personas, cifra que corresponde a la suma total de los individuos que se beneficiaron con la realización de los proyectos de inversión señalados anteriormente. Esta población incluye las personas que se beneficiaron con los bienes y servicios culturales que oferta el IDCT a través de sus diferentes actividades y eventos, se incluyen las diferentes presentaciones realizadas en los escenarios del Instituto y en las diferentes localidades además de incluir las personas que participaron en los diferentes eventos de participación ciudadana.

En forma desagregada los beneficiarios o asistentes a los diferentes eventos corresponden a:

Las  228.430 personas que asistieron a los eventos de divulgación científica realizados por el Planetario Distrital; los 2.064.991 asistentes de los festivales de danza, festivales al parque,  los eventos de los escenarios tradicionales incluido el Museo de Desarrollo Urbano; las exposiciones de artes plásticas y los concursos de arte realizados; los 11.824 asistentes y participantes de los programas de educación artistica formales y no formales de organizaciones como la Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB y la academia Luis A Calvo y las 96.745 personas   que participaron en los eventos de participación ciudadana.

Observando que el total de recursos con los que contó la Entidad ascendió en total a $24.315 millones de los cuales $23.131 millones fueron destinados en las actividades culturales que se están relacionando y que con estos recursos se pudo establecer la asistencia de 2.450.578 personas, las cuales como mínimo para asistir a cualquier presentación cultural de títeres, teatro, danza, música o inscribirse a un curso sencillo de formación artística, debieran cancelar en promedio por cada persona un valor no inferior $10.000; se puede establecer que la Entidad esta generando mayores recursos de los que recibe pues el resultado de sus ingresos utilizando precios de referencia es de $245.057.8 millones frente al valor total de costos asumidos que son del orden de $23.131millones.

Los resultados de la población que demanda el servicio relacionados con la población que es atendida arroja un indicador de cobertura general del servicio de 36.12%, este indicador en la vigencia anterior fue de 27.54%, con lo cual se percibe una mejora de 9 puntos en la cobertura a la población, no obstante los resultados siguen siendo discretos considerándose  que esta es la asistencia a lo largo de todo el año (este aspecto se aclara posteriormente) y que  la población beneficiada incluye aquellos individuos que de manera tangencial o directa consumieron de alguna forma los bienes y servicios provistos por el IDCT.

La población atendida como se mencionó anteriormente, fue de 2.450.578 personas, en la vigencia anterior se vieron beneficiadas 1.868.684  personas lo que representa una variación de 31.14%, en contraste el aumento en el presupuesto de inversión fue de solo el 10% pasándose de un valor de $22.195.4 millones en el 2003 a $24.315 millones.

El incremento en el número de beneficiarios se ve a su vez reflejado en el comportamiento de los asistentes a los escenarios tradicionales como se observa en el gráfico subsiguiente:

CUADRO 1

ASISTENTES A ESCENARIOS TRADICIONALES DEL IDCT 2001-2004

| Escenario | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teatro Jorge Eliecer Gaitan | 147.178 | 272.621 | 231.976 | 279.087 |
| Cinemateca Distrital | 56.978 | 56.638 | 63.208 | 68.588 |
| Teatro al aire Libre de la Media Torta | 140.991 | 125.003 | 116.919 | 149.636 |
| Planetario Distrital | 366.769 | 281.554 | 264.962 | 228.430 |
| Total | 711.916 | 735.816 | 677.065 | 725.741 |

Fuente: Informes IDCT 2001, 2002,2003, 2004

Como se puede observar los resultados de asistencia a los escenarios tradicionales de la vigencia 2004 son superiores a los logros alcanzados en los años inmediatamente anteriores con una diferencia sobre el año 2002, en donde se observa que los asistentes al Planetario Distrital fueron de 281.554  lo que incidió notablemente sobre el total de asistentes al punto de observarse que en total la cifra reportada en este año no es aun superada por la Entidad.

Si bien en términos relativos las cifras denotan un crecimiento importante en el numero de asistentes a eventos y de personas atendidas, en términos absolutos el resultado de las cifran no es tan alentador.

Al considerar el total de personas asistentes durante el año anterior en todos los eventos, incluidos los escenarios tradicionales los resultados son de 2.450.578 personas, lo que indica que en promedio semanal la asistencia de 47,126 personas, resultados que reflejan una cobertura general del servicio en promedio semanal para los 6.785 303 habitantes de Bogotá de apenas el 0.7%. Al  observarse la asistencia a los escenarios tradicionales la cual es de 725.741personas a lo largo del año  se observa que esta es igualmente baja en consideración al promedio de asistentes semanales al año  que es de  alrededor de 14.000 personas.

Otro factor importante que destacan las cifras viene representado con el valor per capita o anual que se asignan para atender las necesidades en materia cultural. La modesta inversión en esta problemática de $23.131 millones para las 2.450.578 personas atendidas  implica una inversión per capita de $9.439, valores con los cuales los individuos no alcanzan a disfrutar a dos presentaciones de cine al año, la asignación de recursos es aún más ilustrativa si se consideran los 6.785.303 habitantes de Bogotá con lo cual la inversión per capita es de apenas $3.409.

Debido a que no se adelantaron esfuerzos para determinar que grupos sociales fueron los receptores de los recursos asignados, no se puede distinguir si la población de menores recursos esta siendo beneficiada y en que proporción de la gestión adelantada por parte del IDCT. Esta debilidad en la identificación de los rangos por su cualidad socioeconómica característica pone de presente, la inobservancia de la política de inclusión social, restablecimiento de los derechos y lucha contra la pobreza establecidos  en el plan de desarrollo de la administración central.

En el sector turístico la actividad del IDCT esta más relacionado con el apoyo al sector privado para dinamizar el sector, la actividad del Instituto es discreta en este sentido pues en el año 2004 solamente desarrolló actividades de  cualificación y promoción para el mejoramiento de la competitividad del sector, la actualización el Sistema de Información Turística de la Ciudad y el desarrollo convenios de competitividad en inicio, en total para el sector se utilizaron $1.114 millones que representan el 4.6% del presupuesto de inversión de la Entidad.

1.3 GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La gestión de la participación ciudadana del IDCT en el área de planeación  estuvo reflejada básicamente por su participación y acompañamiento a las administraciones locales, estas presentaron 176 proyectos de los cuales 169 fueron contratados por un monto de $6.325 millones, este proceso se realizó mediante el apoyo técnico prestado por intermedio de la Oficina Asesora Ejecutiva de Localidades.

Frente a otros mecanismos de participación dirigidos al proceso de control recibieron y respondieron en la vigencia anterior 198 derechos de petición y 84 quejas y sugerencias. Para el año 2003 se presentaron y respondieron 128 derechos de petición y 208 quejas, reclamos y sugerencias, lo que implica un aumento del 54% en el número de derechos de petición interpuestos y una disminución del 59% en el número de quejas, reclamos y sugerencias presentadas.

En otras actividades relacionadas con la participación ciudadana  en las  que asistieron 2.470 personas, se realizaron jornadas de capacitación en 16 localidades en torno a los temas de normatividad del SDC, Plan de Desarrollo Distrital, políticas culturales 2004 – 2016, participación ciudadana, desarrollo cultural y resolución de conflictos, igualmente se realizaron otros eventos de promoción de la participación ciudadana que contaron con la participación  145.333 personas

En lo que respecta a las organizaciones comunitarias que participan en la gestión del IDCT ellas esta básicamente representadas en el Sistema Distrital de Cultura al interior de esta organización se desarrollaron reuniones de coordinación y planeación del Consejo Distrital de Cultura, 6 consejos distritales de áreas artísticas, 20 consejos locales de cultura y se realizaron además 29 asambleas sectoriales, congregando a las comunidades indígenas, organizaciones de personas con discapacidad,  y sectores artísticos.

Más que un organismo relevante y decisivo en la política cultural del distrito, esta instancia se ha convertido en un espacio de participación ciudadana no vinculante con las decisiones y la asignación de los recursos con los que cuenta el sector.

Pese a que como se observa a continuación, tanto por su objeto como por sus integrantes y funciones el SDC, cuenta con un marco normativo que le permite tener un importante protagonismo en el sector; se observa que las necesidades no se atienden de forma tal que la ejecución de los proyectos que adelantan organismos como el IDCT se realicen en consideración a las inquietudes de este organismo.

Como se establece en el Informe de Balance Social presentado por el IDCT en la vigencia 2004, en el total de proyectos gestionados, el criterio de vinculación entre; el estudio, la  elección, la aprobación y la realización de los proyectos; no se observa que el SDC hubieses tenido un papel importante o vinculante.

# 2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, es un Establecimiento Público del nivel distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, sujeto a las normas de Derecho Público, cuya norma de creación fue el Acuerdo No. 02 de 1978 del Concejo de Bogotá, con el objeto de promover el bienestar de la comunidad a través del desarrollo de actividades culturales, turísticas y del fomento de la investigación sobre temas urbanos en el Distrito Capital.

Se resaltan a continuación los hechos relevantes más significativos para el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, durante la vigencia de 2004:

El presupuesto para el IDCT, se asignó a través del Decreto No. 524 de 2003, “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2004 y se dictan otras disposiciones”.

Para la vigencia en mención, en relación con la parte normativa, se destaca la aplicación del Decreto de la Alcaldía Mayor No. 525 de diciembre 31 de 2003, por el cual se efectúa una reducción en el Presupuesto por la suma de $10.5 millones,  afectando los proyectos de inversión Nos 7280, 7285, 7287, 7289, 7290, 7291, 7296, 7297 y 7442.

De igual forma, a través del Decreto 035 del 5 de febrero de 2004 se levanta dicha suspensión.

Por otra parte, mediante el Decreto 362 del 9 de noviembre de 2004 se adiciona el presupuesto por valor de $2.056.7 millones, quedando un presupuesto definitivo de $32.405.6 millones, que comparativamente con el presupuesto total de la vigencia de 2003, que registra  $30.257.9 millones, presenta la siguiente variación:

CUADRO 2

VARIACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO 2003 - 2004

(Millones de pesos)

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO 2004 | 32.405.6 |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO 2003 | 30.257.9 |
| DIFERENCIA | 2.147.7 |

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2003 y  2004.

CUADRO 3

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2003-2004

(Millones de pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2003 | 2004 |  | 2003 |  |
|  |  |  | $ | % | $ | % |
| GASTOS | 32.405.6 | 30.257.9 | 32.333.5 | 99.78 | 30.179.4 | 99.74 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.069.5 | 7.986.5 | 8.018.4 | 99.37 | 7.983.9 | 99.97 |
| Servicios Personales | 4.975.0 | 4.622.8 | 4.974.7 | 99.99 | 4.622.5 | 99.99 |
| Gastos Generales | 1.525.6 | 1.865.1 | 1.523.6 | 99.86 | 1.863.3 | 99.90 |
| ##### Aportes Patronales | 1.568.7 | 1.498.4 | 1.520.0 | 96.89 | 1.498.0 | 99.97 |
| INVERSION * | 24.336.1 | 22.271.4 | 24.315.0 | 99.91 | 22.195.4 | 99.66 |
| Directa | 5.734.0 | 22.271.4 | 5.734.0 | 100.0 | 22.195.4 | 99.96 |
| Pasivos Exigibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Ejecuciones presupuestales de las vigencias 2003 y 2004

El presupuesto de gastos registró un aumento de 9.33% en el año 2004, con respecto al 2003, equivalente a una mayor aplicación de $2.147.7 millones de pesos. De estos, los gastos de funcionamiento ejecutados, aumentaron en el 3% equivalente a $34.5 millones.

A raíz del Decreto 2166 del 7 de julio de 2004 del Departamento Nacional de Planeación, a partir del mes de agosto del mismo año, el Instituto suspendió adiciones a cargo del  Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD y como consecuencia de esto, el PNUD, reintegró la suma de $1.187.9 millones el 31 de agosto de 2004, fecha en la cual el Instituto comenzó a contratar directamente.

# 3.  DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Doctora

MARTHA SENN RODRIGUEZ

Directora General

Instituto Distrital de Cultura y Turismo

Carrera 8 No. 9 - 83

Ciudad

La Contraloría de Bogotá con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, la Ley 42 y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, PAD  2005, Fase I, vigencia 2004, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2004 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, comparativamente con los de la vigencia inmediatamente anterior, los cuales fueron auditados por este ente de control; la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración del Instituto, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento de las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados por el equipo de auditoria, deberán ser tenidos en cuenta dentro del Plan de Mejoramiento de la Entidad para la aplicación de los correspondientes correctivos, lo cual redundará en su mejoramiento continuo y por ende en la eficiente y eficaz prestación de los servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos en la Resolución No. 051 de 2004 de la Contraloría de Bogotá, por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionará una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de evidencias y documentos que soportan la gestión del Instituto, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto sobre Gestión y Resultados

Es importante anotar que en la vigencia 2004 el Instituto contó con tres Directores, lo cual sin duda alguna influyó en las diferentes inconsistencias señaladas en el capítulo de Resultados de la Auditoría y las cuales sintetizamos así:

El Sistema de Control Interno del Instituto Distrital de Cultura y Turismo obtuvo una calificación final de tres cinco (3.5), que la ubica en la calificación Bueno con un nivel de riesgo mediano; situación presentada por las inconsistencias observadas en la falta de planeación, seguimiento y objetividad de la contratación; área considerada crítica que puede en un momento dado poner en riesgo los recursos del Instituto.

Con respecto a los contratos de Apoyo, el Instituto giró $3.000.0 millones entre 93 organizaciones sin ánimo de lucro, observando que éstas efectuaron gastos de tipo administrativo no relacionadas con el proyecto de inversión para el cual fue aprobado y generando un posible detrimento en la ejecución de estos dineros; por un valor $240.5 millones,  situación presentada por la falta de reglamentación y un adecuado control a estos contratos.

Así mismo, el Instituto no ha reglamentado la adquisición de los bienes muebles con estos recursos, los cuales al final del contrato quedan en propiedad de estas Entidades.

Continuando con este tema, se evidenció falta de objetividad, planeación, seguimiento y control en la contratación suscrita por concepto de prestación de servicios, siendo relevante lo presentado en los contratos de Gestores Locales; toda vez que en éstos se ejecutaron $500.0 millones con el fin de gestionar cultura en las diferentes localidades; sin embargo, los informes de resultados reflejan una gestión deficiente y poca interacción entre los diferentes actores locales en el acompañamiento durante la ejecución de los diferentes proyectos.

Igualmente se observó falta de seguimiento en el contrato de coproducción suscrito con Proyectar Ltda, generando un detrimento en los recursos que percibe el Instituto por este concepto.

De otra parte, al evaluar el comportamiento de los servicios públicos durante los últimos tres años, se observó un incremento continuo en el consumo total de  agua y energía del Instituto a pesar del uso de bombillos ahorradores de energía en la sede de la Academia Superior de Artes de Bogota, ASAB y reductores para el consumo de agua en esa sede y en la  Academia Luís A. Calvo, ALAC.

Esta situación refleja que las acciones adelantadas no han tenido un impacto importante en la reducción de estos costos.

En el tema de Gestión Ambiental, el Instituto no asignó recursos para la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, incumpliendo la normatividad señalada para tal fin.

Respecto a la implementación de acciones correctivas comprometidas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2003, se evidenció que la Entidad ha adoptado dichas acciones; sin embargo, estas iniciaron  en la  vigencia 2005.

Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores, nos permiten conceptuar que en la gestión adelantada por la administración de la Entidad, acatan las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, se ha implementado un Sistema de Control Interno que le ofrece garantía en el manejo de los recursos; aunque presenta algunas inconsistencias en lo relacionado con las observaciones detectadas en la contratación, se manejan criterios de economía, eficiencia y equidad, y ha cumplido con un porcentaje significativo de las metas y objetivos propuestos.

Opinión sobre los Estados Contables

En el Instituto Distrital de Cultura y Turismo el proceso contable se adelanta de conformidad con las normas vigentes y el Plan General de Contabilidad Pública; sin embargo, se evidenciaron inconsistencias en algunas de las cuentas.

En cuanto al Sistema de Control Interno Contable, durante el 2004 se evidenciaron las mismas inconsistencias presentadas en la evaluación de la vigencia 2003, respecto a los ingresos, conciliación de saldos con Entidades distritales y  desactualización en los Manuales de Funciones y Procedimientos.

En lo transcurrido del 2005, el Instituto está en la fase de implementación del software para los ingresos por concepto de boletería y los manuales de procedimientos se encuentran en proceso de actualización.

Las Notas a los Estados Contables no revelan la información de las cuentas de resultado, lo cual no permite efectuar un mejor análisis de las cifras consignadas en los estados contables, denotando el incumplimiento del numeral 1.2.7.3 del Plan General de Contabilidad Pública.

Al evaluar la cuenta de Equipo de Cómputo, se estableció que el saldo a diciembre 31 de 2004 se encuentra sobrestimado en $245 millones, debido a que se registraron 91 equipos que aún no habían entrado al servicio, generando igualmente una subestimación en la cuenta de Bienes Muebles en Bodega - Equipo de Comunicación y Cómputo por la misma cuantía.

El saldo de $43.3 millones de la cuenta Ingresos Cinemateca–Boletería  presenta incertidumbre a diciembre 31 de 2004, toda vez que el Instituto está recibiendo un menor valor del pactado en el contrato de coproducción suscrito con Proyectar Ltda; generando incertidumbre en las cuentas  Pérdida del Ejercicio y  Bancos.

Al conciliar las cifras presentadas en el Formato CGN96.002 - Operaciones Recíprocas, se estableció una diferencia de $2.2 millones con la E.A.A.B como resultado de la circularización de saldos que realizó la Contraloría de Bogotá, presentando incertidumbre en el saldo de las cuentas Gastos Generales- Servicios Públicos y Cuentas por Pagar – Servicios Públicos.

En la cuenta de Gastos – Sueldos y Salarios, la Entidad pagó por concepto de prima de antigüedad y prima de alimentación la suma de $298.6 y $35.0 millones respectivamente, para un total de $333.6 millones, durante el ultimo trimestre 2002 y las vigencias 2003 y 2004, presentándose con esto una sobreestimación en las cifras reportadas en los estados contables de esta cuenta, toda vez que se están reconociendo derechos adquiridos por convención colectiva a empleados públicos, r encima de los topes mínimos legales contemplados en el Acuerdo 7 de 1986 del Concejo de Bogotá y el Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Publica.

Al respecto y evaluada la respuesta de la Entidad, este órgano de control considera que se requiere de elementos de juicio adicionales que permitan obtener una conclusión frente al tema expuesto; por lo anterior, se hace necesario adelantar una auditoria especial que incluya además de estos beneficios, todos aquellos recibidos por convención colectiva.

Por lo anterior, se presenta una  incertidumbre en la Pérdida del Ejercicio, en la cuenta de Bancos y en la cuenta de Obligaciones Laborales – Salarios y Prestaciones Sociales por efecto de estas prestaciones en la liquidación de cesantías y Prima de Vacaciones.

La Oficina Jurídica presentó un valor de $ 2.286.9 millones por concepto de los procesos a favor y en contra del Instituto, los cuales registró Contabilidad en las cuentas de Provisión para Contingencias $428.9 millones, Derechos Contingentes-Litigios y Demandas $202.4 millones y Responsabilidades Contingentes-Litigios y Demandas $1.635.6 millones; al cruzar los saldos entre Contabilidad y la Oficina Jurídica,  se evidenció una diferencia de $ 20.0 millones, en saldo de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y Demandas, situación originada por procedimientos inadecuados, controles y unificación de criterios para el registro de esta información, situación que genera incertidumbre en el saldo presentado por esta cuenta  y en la cuenta Acreedoras por Contra.

En lo referente al Saneamiento Contable, el Instituto no presentó saldos para depuración en la vigencia de 2004, reflejando el mismo monto de la vigencia 2003 por valor de $0.7 millones.

En nuestra opinión, excepto por lo expuesto en los párrafos anteriores, los Estados Contables del Instituto Distrital de Cultura y Turismo – IDCT, presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos a 31 de diciembre de 2004 y los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación.

Concepto sobre fenecimiento

Por el concepto favorable con observaciones emitido en cuanto a la gestión, el cumplimiento de la normatividad, algunas debilidades encontradas en el Sistema de Control Interno y de la opinión razonable con salvedades sobre los Estados Contables, la Cuenta Rendida por la entidad, correspondiente a la vigencia 2004, se fenece.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementaran los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el anexo No. 5.1, se establecieron 16 hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) de ellos corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal en cuantía de $243.5 millones, que se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y seis (6) con presunto alcance disciplinario, los cuales se trasladarán a la Personería de Bogotá.

Bogotá, D.C.

ALIRIO RODRIGUEZ OSPINA

Director Técnico Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte.

# 4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

# 4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CUADRO 4

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2003

| DETALLE ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | ACTIVIDADES POR EJECUTAR | RANGO CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CUMPLIDO: 2. PARCIALMENTE: 1. NO CUMPLIDO: 0 |
| COMPONENTE DE CONTRATACION (4.5. - 4.6.1.1.) Programa apoyos concertados. Se elaboró un documento el cual reenfocó la política y dio el marco lógico para la asignación de los contratos de apoyo, en el cual se estipuló el proceso de concertación, principios, aspectos legales, marco para aceptar los conceptos de los gastos que legalizan las diferentes Fundaciones y en cuanto a las erogaciones de tipo administrativo, depende de la actividad de la Fundación, presupuesto, función de los artistas, de lo cual la Entidad hará el análisis de acuerdo con el programa. Con el documento se busca la designación objetiva de los contratos de apoyo. A partir de la vigencia 2005 los contratos se asignan mediante convocatoria pública. REVISION CONTRATOS DE APOYO: la Oficina Asesora Jurídica a través del grupo de contratos se organizo con el fin de actualizar y completar los archivos correspondiente a los contratos vigencias 2003, 2004 y 2005, la Subdirección de Fomento constituyo un equipo con el fin de apoyar esta labor en el archivo de lo cual se presentó un informe a Control Interno, quien elaboro un Plan de Mejoramiento que está en ejecución. | 10 de enero de 2005 | 30 de marzo de 2005 para el Proyecto de apoyos concertados. 30 de mayo de 2005 para revisión de los contratos 2004. 30 de julio para de 2005 para la revisión de los contratos de apoyo suscritos en la vigencia 2005. | Queda pendiente la revisión de los contratos de apoyo, suscritos vigencia 2005 | 1 |
| COMPONENETE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (4.2: 4.2.2.1. Manejo del Riesgo) Dentro del mapa general de riesgos del Instituto se incluyo y elaboró el mapa de riesgos de la contratación que incluyen 11 riesgos contractuales, que tienen que ver con: requerimientos constantes de los entes de control y acciones tales como, actualización de guías de documentación contractual y reglamentos de supervisión y archivo; también se previó un riesgo como alta concentración de la supervisión de los contratos en pocas personas, las acciones fueron realizar estudios de carga de trabajo y designar recursos para la contratación de supervisores externos entre otros (se anexa copia del documento). Además se firmó una proclama de integridad por todos los funcionarios y contratistas del instituto. Se gestionó un apoyo ante la Veeduría Distrital para la elaboración de los mapas de riesgo, de este mapa, en la parte contractual. | 10 de enero de 2005 | 30 de marzo de 2005. |  | 2 |
| COMPONENTE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (4.2.: 4.2.4.1. Normas y Disposiciones Internas). Ver mapa de riesgos respecto a la Contratación (riesgo 16, 18, 19, 22, 24) | 10 de enero de 2005 | 30 de marzo de 2005. |  | 2 |
| (4.2.2: y 4.2.2.2. 4.1.1.1, 4.1.3.1. Acciones de Mitigación en Tiempo Real) VIGENCIA 2003 (30 marzo/05): se tomaron las mismas acciones del punto 4.5, teniendo en cuenta que para las vigencias 2004 y 2005 se encuentran en términos, pero aún así se están cumpliendo con la acciones de mejoramiento presentadas por la Entidad. | 10 de enero de 2005 | Según la vigencia: 30 de marzo de 2005 para el 2003, 30 de julio 2005 para el 2004 y 31 octubre 2005 para el 2005. | Esta pendiente según fechas adelantar durante el segundo y tercer trimestre del año 2005, la depuración y actualización de la totalidad de los expedientes contractuales del año 2004. • Iniciar durante el último trimestre del año 2005, la depuración y actualización de los expedientes contractuales del año 2005. Igual ocurre con el numeral 4.2.3.3. - 4.2.5.1. - 4.1.1.1. - 4.1.3.1. | 1 |
| Observación (4.2.3.3.) Según consta en actas la coordinación financiera y el Director de la ALAC concilian la información financiera correspondiente a ingresos mensualmente garantizando la uniformidad de las mismas. La oficina de Control Interno ha realizado los seguimientos pertinentes (se anexan las actas respectivas). | 30 de enero de 2005. | Cortes mensuales dentro de los primero 5 días hábiles de cada mes. |  | 2 |
| Observación (4.2.5.1.) Se adoptó y se difundió el Código de Ética por parte de la Dirección, el cual fue presentado en un acto en el Planetario Distrital, con la presencia de todos los funcionarios del Instituto y la mayoría de los Contratista. (anexa Código de Ética). En esta misma jornada se hizo la suscripción de la proclama pública de Pacto Institucional Acuerdos de Armonía. | 15 de febrero de 2005. | 30 de abril de 2005. |  | 2 |
| Observación (4.2.3.2. - 4.1.1.1. - 4.2.1.2) Se adoptó y se difundió el Código de Ética por parte de la Dirección, el cual fue presentado en un acto en el Planetario Distrital, con la presencia de todos los funcionarios del Instituto y la mayoría de los Contratista. (anexa Código de Ética). En esta misma jornada se hizo la suscripción de la proclama pública de PACTO INSTITUCIONAL ACUERDOS DE ARMONIA. | 15 de febrero de 2005. | 30 de abril de 2005. |  | 2 |
| Observación (4.2.3.1.) Se actualizó el Manual de Procedimientos del Instituto mediante resolución 125 de 2005 y los manuales fueron presentados y entregados mediante memorando 100-064 de fecha mayo/05. | Inmediato. | 28 de febrero de 2005. |  | 2 |
| COMPONENTE DE ESTADOS CONTABLES Observación (4.3.5.2.) Mediante Acta de diciembre de 2004, se establecieron las acciones de control, toda vez que el sistema no permite modificación para este aspecto. En la actualidad el sistema ACCES genera el reporte correspondiente. | Inmediato. | 30 de abril de 2005. |  | 2 |
| Observación 4.3.5.2.3. El Instituto se encuentra en la fase de implementación de la Aplicación LIMAY que establecerá una conexión en línea entre contabilidad y almacén con total correspondencia de cifras. | Se inició desde junio de 2004. | 30 de abril de 2005. |  | 1 |
| Observación 4.3.5.2.2. En la toma física de inventarios de octubre de 2004 participó el Asesor de Control Interno como supervisor de esta labor. La administración nombrará un delegado mediante memorando, a parte de los manuales de funciones y procedimientos,. para que supervise y presencie de manera selectiva la toma física de inventarios y refrende las actas respectivas (a título supervisor selectivo). | 7 de diciembre de 2005 | 31 de diciembre 2005 | Se encuentra dentro del plazo fijado | 1 |
| Observación 4.3.6.1. Para el cierre de 2004 se suscribieron actas de conciliación y confrontación de las existencias reales; con los actores de los diferentes convenios vigentes como el de la Universidad Distrital. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observación 4.3.6.2 Se efectuaron los ajustes correspondientes causando oportunamente la anulación de las reservas, del rubro de gastos de funcionamiento. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observación 4.3.6.3. En la actualidad los registros por concepto de impuestos nacionales por pagar se encuentran al día. Presentándose en la contabilidad del IDCT de manera individual el pago correspondiente. Además los comprobantes de diarios relativos a la causación y pago de impuesto se soportan con los listados correspondientes en los cuales se discrimina el detalle de las cifras. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observaciones 4.3.3.2.1. - 4.3.3.2.2. - 4.3.3.2.3. - 4.3.3.2.4. - 4.3.1.3 Se efectuaron reuniones mensuales (dentro de los tres días hábiles del mes siguiente) en donde se cruzan informes y bases de datos y se procede a un cierre unificado y/o conciliado. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observación 4.3.1.1 Se conciliaron las partidas pendientes por depurar y se aplicaron acciones de revisión mensual, con una depuración semestral. | 30 de enero de 2005. | Cortes a 30 de junio y 31 de diciembre de 2005. Seguimientos mensuales en los primero 5 días hábiles del mes siguiente. |  | 2 |
| Observación 4.3.1.2 Se ajustó el procedimiento de conciliación bancaria. El profesional de contabilidad firma las conciliaciones bancarias; participando así mismo el área de Tesorería. | 30 de enero de 2005. | Cortes mensuales dentro de los primero 5 días hábiles de cada mes. |  | 2 |
| Observación 4.3.1.4 Se encuentra en la fase de implementación el software de boletería. Entre tanto se soportan las planillas de venta de boletería con la firma del taquillero y gerente del planetario con la relación de asistentes en la que se identifica el número de asistentes, Entidad y teléfonos de los grupos visitantes. | LABOR INICIADA DESDE MARZO DE 2004. | 30 de marzo de 2005 para la entrada en funcionamiento del nuevo software. | Esta en proceso la implementación del Software | 1 |
| Observación 4.3.1.5 Se complementó el sistema de archivo de tal manera que se facilite el cruce de los comprobantes de egreso contra los giros, adjuntando los listados de los comprobantes y de los cheques girados al boletín diario de tesorería. | 15 de enero de 2005. | Corte diario. |  | 2 |
| Observación 4.3.1.6. Asunto ya subsanado, incluso antes de la presentación del informe de auditoria. Se compromete la tesorería a estar pendiente de las novedades referentes a las firmas autorizadas. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observación 4.3.8.1. Ya se corrigió la situación realizando el registro, de procesos con fallo en primera instancia como provisión para contingencias; y una vez se tenga sentencia se debe efectuar el reconocimiento del pasivo estimado. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observación 4.3.2. A la fecha ya se corrigió, se efectuó la reclasificación contable de los bienes entregados a la Casa de la Cultura según concepto de la Secretaría de Hacienda. | 30 de enero de 2005. | Corte mensual. |  | 2 |
| Observación 4.3.7.1. Dado que existe diferencia de criterios, se enviaron las respectivas consultas a la Secretaría de Hacienda y a la Contraloría Distrital y General, para obtener un concepto técnico al respecto. La Contaduría General de la Nación, mediante oficio 2004-12-71758 del 29 dic/04, emitió concepto al respecto, efectuándose los ajustes respectivos.. | Ya se efectuaron las consultas (30 de noviembre de 2004) | Cuando las Contadurías emitan el concepto. |  | 2 |
| Observación 4.3.7.2. La Entidad efectuó el registro relacionado con el fallo en primera instancia dentro del proceso instaurado por el señor Carlos O. Ávila. | N.A | N.A |  | 2 |
| Observación 4.3.4. Capacitación preventiva a funcionarios del IDCT, a manera de taller de casos y, se estudiarán alternativas (se aplicarán si resultan viables) para obtener el local. | 10 de enero de 2005 | Capacitación 30 de marzo 2005, reuniones de seguimiento al finalizar cada trimestre del 2005. |  | 2 |
| Observación 4.3.10. Efectuar las consultas a los organismos técnicos respectivos y así estudiar la viabilidad de adelantar acciones al respecto ya que por la cuantía y la situación específica de estos procesos fiscales resulta antitécnico y ante económico. La Contaduría General de la Nación, emite una respuesta según la cual por el monto se pueden eliminar dichas partidas; no obstante la Entidad mediante oficios nº 830, 020, 019, 022 y 021 de 2005 circulariza a los presuntos responsables. | Ya se efectuaron las consultas (30 de noviembre de 2004) | Cuando las Secretaría de Hacienda emita el concepto. |  | 2 |
| Observación 4.6.2.6. BALANCE SOCIAL • En la variable ''Población que se propuso atender'' del formato ''Resultados de cobertura'' (Anexo 17.3.1) se relacionará la población que efectivamente se espera recibir en desarrollo de los eventos culturales y turísticos, y no la capacidad dispuesta para la realización del mismo (aforo). Para 2004 se espera un índice de ocupación de aproximadamente el 60% del aforo total de los eventos. • Brindar información más amplia, dentro de lo que permiten los instrumentos del Balance Social, que contextualicen la información y den cuenta de los alcances de la gestión institucional.. • Reflejar las metas de los proyectos de inversión, metas generalmente asociadas a coberturas, en el Balance Social, según la metodología definida para el efecto. | 10 de enero de 2005 | 15 primeros días del mes de enero de la siguiente vigencia. |  | 1 |
|  |  |  | RANGO | 1,77 |
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 88,50 |

El Plan de Mejoramiento se encuentra en el rango de cumplimiento parcial, con un porcentaje de avance del 88.5, toda vez que las actividades pendientes se encuentran dentro del plazo establecido en el mismo.

# 4.2. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

4.2.1. Fase Ambiente de Control

Representa esta fase la forma de ser y operar de una organización, sobresaliendo el compromiso de la Alta Dirección en el Sistema de Control Interno y el comportamiento de los servidores consecuente con los valores adoptados.

#### 4.2.1.1. Principios y Valores Eticos

Se evidencia que la Entidad realizó la respectiva difusión del Código de Etica, con el fin de mantener en los funcionarios principios éticos apropiados y aplicables al desarrollo de las actividades; sin embargo esto no se ve reflejado en el manejo de la contratación.

Como resultado de la evaluación del componente de Principios Eticos y Valores Institucionales, la calificación promedio es de tres cuatro (3.5), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.1.2 Compromiso y Respaldo de la Alta Dirección

La alta dirección lidera en forma directa la implementación del Sistema de Control Interno; sin embargo, falta seguimiento y verificación de la ejecución de labores realizadas por los funcionarios, especialmente en el proceso de contratación.

Como resultado de la evaluación de este componente, la calificación final es tres seis (3.6) obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.1.3 Cultura de Autocontrol

Se estableció que las diferentes áreas del Instituto han participado en actividades de sensibilización y capacitación de autocontrol, permitiendo contar con un concepto claro sobre el mismo; sin embargo persisten las deficiencias en el proceso de contratación.

Como resultado de la evaluación final del componente Cultura de Autocontrol, la calificación promedio es tres seis (3.6) obteniendo un factor de valoración BUENO  y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.1.4 Cultura del Diálogo

Se pudo establecer que no existe una adecuada comunicación en todas las dependencias; como es el caso de los procesos de conciliación del área contable y jurídica.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo una calificación de tres seis (3.6) obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

Para la Fase Ambiente de Control, la calificación final es tres seis (3.6), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.2. Fase Administración del Riesgo

En ésta fase el fundamento para que los funcionarios logren por medio de controles minimizar los riesgos, proceso iteractivo que es componente crítico del Sistema de Control Interno de la Entidad, el cual debe ser del manejo del nivel directivo.

4.2.2.1 Valoración del Riesgo

Se constató el conocimiento por parte de los funcionarios de riesgos internos y externos que pueden interferir en el optimo desarrollo de sus actividades; este conocimiento es promovido por la alta dirección de la Entidad.

Como resultado de la evaluación del componente Valoración del Riesgo, la calificación promedio es de tres tres (3.3), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.2.2  Manejo del Riesgo

Se evidenció la elaboración de planes para el manejo de riesgos por área, a través de una participación activa en la formulación de los mismos por parte de los funcionarios.

Respecto de los contratos de apoyo, para la vigencia, se observó un posible  riesgo, al no ejercer un control previo de evaluación y análisis con el fin de identificar elementos que pusieran en peligro los recursos dados en apoyo a las fundaciones sin ánimo de lucro e indagar las condiciones físicas, técnicas, administrativas y financieras de las mismas.

Como resultado de la evaluación del componente Manejo del Riesgo, la calificación promedio es de tres unos (3.1), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

#### 4.2.2.3 Monitoreo

Se evidenció la aplicación adecuada de acciones de mitigación en tiempo real, no obstante en el área de contratación continúan las inconsistencias en cuanto a la falta de los soportes de los contratos.

El resultado de la evaluación del componente Monitoreo, es de tres dos (3.2), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

Por lo anterior, la fase de Administración del Riesgo presenta una calificación de tres dos (3.2), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.3  Fase Operacionalización de los Elementos

Es el objetivo de la fase, la estandarización de los elementos del Sistema de Control Interno, requisitos mínimos a tener en cuenta como sistema de control de la Entidad.

4.2.3.1 Esquema Organizacional

La Entidad cuenta con una estructura organizacional  que permite la conformación de Equipos de Trabajo, encaminados u orientados al logro misional y efectuar así una oportuna toma de decisiones.

Como resultado de la evaluación de este componente, la calificación final es de tres cuatro (3.4), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.3.2 Planeación

Efectivamente la Entidad ha implementado instrumentos de planeación, evidenciándose coherencia entre los planes de acción y el plan estratégico corporativo.

Como resultado de la evaluación del componente de Planeación, la calificación final es de tres cinco (3.8), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.3.3 Procesos y Procedimientos

Se evidenció que la Entidad cuenta con procesos y procedimientos con sus respectivos controles; los cuales se encuentran en la etapa de difusión, permitiendo con esto una mejor gestión.

Como resultado de la evaluación del componente Procesos y Procedimientos, la calificación es de tres seis (3.5), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.3.4 Desarrollo del Talento Humano

Se constató que la Entidad cuenta con planes de bienestar para los funcionarios,  existe evaluación de desempeño, las situaciones de orden administrativo son atendidas oportunamente y el archivo documental de las hojas de vida se encuentra actualizado y en orden.

Como resultado de la evaluación del componente Desarrollo del Talento Humano, la calificación final es de tres cuatro (3.4), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.3.5 Sistemas de Información

Se evidenció que la Entidad esta implementando nuevos sistemas de información; sin embargo, éstos no se están aplicando en todas las dependencias de la Entidad.

Como resultado de la evaluación del componente Sistemas de Información, la calificación promedio es de tres cinco (3.5), teniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO

4.2.3.6 Democratización de la Administración Pública

Dentro de este componente se destaca la actualización de los canales de comunicación para informar a los usuarios sobre los servicios y programas de la Entidad; sin embargo, se observa que falta realizar audiencias públicas periódicas para consultar opiniones de los ciudadanos.

Como resultado de la evaluación del componente Democratización de la Administración Pública, la calificación es de tres cuatro (3.4), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.3.7 Mecanismos de Verificación y Evaluación

Se constató que la Oficina de Control Interno tiene elaborado un plan general de evaluación con su seguimiento respectivo, para fomentar la cultura del autocontrol, sin embargo se continúan presentando observaciones reiterativas.

Como resultado de la evaluación del componente Mecanismos de Verificación y Evaluación, la calificación final es de tres cinco (3.5), obteniendo un factor de valoración BUENO  y un nivel de riesgo MEDIANO.

Teniendo en cuenta la evaluación y calificación para cada uno de los componentes, la calificación promedio de la Fase de Operacionalización de los Elementos es de tres cinco (3.5), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.4. Fase Documentación

Es la vivencia del Control Interno, fundamento para que los miembros de la Entidad reconozcan su existencia y bondades, lo cual se soporta en la materialización del mismo por medio de la documentación que identifique su deber ser por medio de manuales de procedimientos (Ley 190/95), procesos y procedimientos, normas, principios y valores que deben ser aprobados  y puestos en conocimiento por la alta dirección.

4.2.4.1 Memoria Institucional

Se presenta conservación y disponibilidad de la información, que permite adecuadamente la toma de decisiones.

Como resultado de la evaluación del componente Memoria Institucional, la calificación final es de tres siete (3.7), obteniendo un factor de valoración BUENO  y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.4.2 Manuales

Se constató que los manuales se encuentran en desarrollo para su correspondiente actualización, acordes con su misión institucional.

Como resultado de la evaluación del componente Manuales, la calificación final es de tres ocho (3.8), obteniendo un factor de valoración BUENO  y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.4.3 Normas y Disposiciones Internas

Se evidenció que la Entidad, dispone de una compilación de normas en general para la consulta de las mismas tanto internamente, como para los particulares; no obstante se observa, la inadecuada aplicación de estas al presentarse inconsistencias reiterativas, relacionadas con la falta de documentos soportes de los contratos.

Como resultado de la evaluación del componente Normas y Disposiciones Internas, la calificación final es de tres cuatro (3.4), obteniendo un factor de valoración BUENO  y un nivel de riesgo MEDIANO.

Teniendo en cuenta la evaluación y calificación para cada uno de los componentes, la calificación promedio de la Fase de Documentación es de tres seis (3.6), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.5. Fase Retroalimentación

Es el objetivo de la fase, generar al interior de la Entidad una Cultura del Autocontrol que conlleven al mejoramiento de la gestión y resultados de la organización, por medio de la aplicación de acciones encaminadas a subsanar los hallazgos.

4.2.5.1 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Se constató la existencia de un comité formalmente constituido; el cual contribuye al mejoramiento institucional, implementando acciones de mejoramiento con su consecuente seguimiento oportuno.

Como resultado de la evaluación del componente Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, la calificación es de cuatro cero (4.0), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

4.2.5.2 Planes de Mejoramiento

Como resultado de la evaluación del componente Planes de Mejoramiento, se evidenció que la Entidad implementó las acciones correctivas en los plazos previamente establecidos.

La calificación final es de cuatro uno (4.1), obteniendo un factor de valoración EXCELENTE y un nivel de riesgo BAJO.

4.2.5.3 Seguimiento

Al evaluar este componente se evidenció falta de organización, planeación y seguimiento en la contratación suscrita por concepto de prestación de servicios, apoyo y de coproducción.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo una calificación de tres siete (3.7), obteniendo un factor de valoración BUENO y un nivel de riesgo MEDIANO.

Una vez evaluados los anteriores componentes, la calificación de la Fase de Retroalimentación es de tres ocho (3.8), obteniendo un factor de valoración BUENO  y un nivel de riesgo MEDIANO.

CUADRO 5

CALIFICACION PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2004

| FASE | CALIFICACION |
| --- | --- |
| AMBIENTE DE CONTROL | 3.6 |
| ADMINISTRACION DEL RIESGO | 3.2 |
| OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS | 3.5 |
| DOCUMENTACION | 3.6 |
| RETROALIMENTACION | 3.8 |
| TOTAL | 3.5 |

Fuente: Evaluaciones aplicadas por Equipo Auditor

El resultado obtenido de (3.5) permite concluir que el Sistema de Control Interno del Instituto se encuentra en un nivel bueno con un riesgo mediano, siendo el proceso de contratación el más crítico en la Entidad.

El resultado de la aplicación de las encuestas referenciales por parte del Instituto, concluyó que el Sistema de Control Interno presenta un grado de desarrollo alto con un nivel de riesgo bajo; resultado que no concuerda con lo establecido por esta Auditoría. Así mismo, señala como acción a mejorar el proceso de implementación de un sistema integrado de información.

# 4.3. EVALUACIÓN ESTADOS CONTABLES

Al evaluar las cuentas más representativas de los estados contables, se estableció que en lo referente a Depósitos Entregados, Edificaciones, Cuentas Por Pagar,  Provisión Para Contingencias y  Derechos Contingentes-Litigios y Demandas, el Instituto registró sus operaciones de conformidad con la normatividad establecida para ello y los saldos presentados en éstas son razonables.

Respecto al saneamiento contable, el Instituto no presentó saldos para depuración en la vigencia 2004, reflejando el mismo monto de la vigencia 2003 por valor de $0.7 millones.

Sin embargo, se evidenciaron inconsistencias en las siguientes cuentas:

4.3.1    1670  Equipo de Comunicación y Cómputo

Esta cuenta presenta un saldo de $ 5.392.5 millones a diciembre 31 de 2004.

En Equipo de Comunicación se presenta un saldo de $ 3.448.6 millones; una vez efectuada la evaluación no se encontraron deficiencias en los registros seleccionados, y se evidenció que hay consistencia entre los saldos reportados por contabilidad y Almacén.

En Equipo de Cómputo se presenta un saldo de $1.943.9 millones; al efectuar la evaluación a los registros que conforman esta cuenta, se evidenció que el Instituto adquirió 119 equipos de cómputo por valor de $353.9 millones en diciembre de 2004, los cuales fueron entregados en su totalidad a la Oficina de Sistemas, registrando la salida en la cuenta  Bienes Muebles en Bodega.

Realizada la verificación de la ubicación de estos equipos, se evidenció que a diciembre de 2004, se  entregaron efectivamente al servicio 28 equipos  por valor de $108.6 millones;  los restantes están siendo entregados desde enero de 2005 y al 13 de abril de 2005, aún no han entrado al servicio 46 equipos, éstos se encuentran en una bodega a cargo de la Oficina de Sistemas.

Por lo anterior, la cuenta de Equipo de Cómputo se encuentra sobrestimada en $245 millones, correspondiente a 91 equipos, de los cuales 45 fueron entregados en lo corrido de 2005 y 46 aún no han entrado al servicio; igualmente se presenta una subestimación en la cuenta de Bienes Muebles en Bodega - Equipo de Comunicación y Cómputo por la misma cuantía.

Este hecho se presentó debido a la falta de verificación de la ubicación real de los equipos; pues si bien es cierto se efectuó la salida de almacén por la totalidad de los equipos, no todos fueron dados al servicio a diciembre de 2004.

Lo anterior evidencia incumplimiento de lo establecido en el Numeral 1.1.3.4 del Plan General de Contabilidad Publica relacionado con la conciliación y confrontación de las existencias y obligaciones reales y el Literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1.993 confiabilidad de la información y sus registros.

Este hecho afecta la depreciación del 2005, toda vez que se están depreciando equipos de cómputo que no se encuentran en uso.

La respuesta dada por la Entidad, toda vez que en la información suministrada por  el Coordinador del Grupo Interno de Sistemas al Equipo Auditor, se evidenció la fecha y responsable de cada uno de los equipos entregados a abril de 2005, de la cual se establecieron los 91 equipos que no entraron al servicio a diciembre de 2004.

Además, la salida de Almacén No. 1349 es de diciembre 31 de 2004, y para el  alistamiento de cada equipo se requiere mínimo de medio día; es decir,  esta labor no se realizó en el 2004 y por ende los equipos no entraron  al servicio en dicha vigencia.

Como bien lo manifiestan en la respuesta, la salida de Almacén de los equipos corresponde a un traslado de responsabilidad, pero esto no significa que su uso se iniciara a partir de ese momento.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo, y se debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos correspondientes.

4.3.2      2505  Obligaciones Laborales

La cuenta de Salarios y prestaciones presenta un saldo de $609.3 millones a diciembre 31 de 2004.

Al evaluar los registros que componen esta cuenta, se evidenció que en la liquidación de cesantías y prima de vacaciones a los empleados públicos se incluyeron factores prestacionales como son la prima de antigüedad y de alimentación, las cuales están liquidadas  por encima de los topes mínimos legales contemplados en el  Acuerdo 7 de 1986 del Concejo de Bogotá y el Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Publica. El Instituto soporta esta liquidación en beneficios de convención colectiva lo cual es ilegal para empleados públicos.

Por lo anterior, se presenta una incertidumbre en el saldo señalado, como consecuencia de la liquidación efectuada por la Oficina de Recursos Humanos; evidenciándose un incumplimiento de los requisitos de la información contable en lo referente a la objetividad de la información,  numeral 1.2.5.2. del Plan General de Contabilidad Publica y de los literales c) y e) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993. Igualmente se presenta incertidumbre en el saldo de las Cuentas Pérdida del Ejercicio,  Gastos Administrativos – Sueldos y Salarios y Bancos.

Este órgano de control considera que se requiere de elementos de juicio adicionales que permitan obtener una conclusión frente al tema expuesto; por lo anterior se hace necesario adelantar una auditoria especial que incluya además de estos beneficios, todos aquellos recibidos por convención colectiva.

4.3.3     4390  Ingresos

La cuenta auxiliar de Ingresos Cinemateca – Boletería, presenta un saldo a diciembre 31 de 2004 de $ 43.3 millones, del cual se evidencia que el Instituto percibió ingresos por contratos de Coproducción. El Contrato de Coproducción No. 081 de 2003, suscrito con Producciones Proyectar Ltda,  establece que el 50% de los ingresos por boletería vendida en la Cinemateca son  para el coproductor y el 50% restante para el Instituto; sin embargo, al verificar selectivamente las planillas de liquidación de boletería, de este contrato, se observa la siguiente distribución: 60% - 40, en noviembre, 55%-45%, agosto, noviembre, diciembre  y  70%-30%, en octubre, de lo cual el mayor porcentaje siempre fue otorgado al coproductor; evidenciando que en las actas de liquidación no existe ninguna justificación del porqué se liquida un mayor valor de lo pactado en el contrato, en beneficio del  coproductor.

La anterior situación genera una incertidumbre en los ingresos por concepto de boletería de la cinemateca, toda vez que el Instituto no está recibiendo el valor pactado en el contrato de coproducción celebrado con Proyectar Ltda, lo cual va en detrimento de sus recursos; igualmente se presenta una incertidumbre en la Pérdida del Ejercicio y en el valor que debió ingresar a bancos, si se hubieran respetado  las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Numeral 1.1.3.4 del Plan General de Contabilidad Pública relacionado con la conciliación y confrontación de las existencias y obligaciones reales y el Literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1.993 confiabilidad de la información y sus registros.

Esta irregularidad es corroborada en el informe presentado por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, al evaluar el contrato con Proyectar Ltda estableciendo entre otras, las siguientes conclusiones: “No se encontraron en los archivos de la Cinemateca  las actas que soporten la distribución de taquilla en ningún caso, por lo cual se evidencia incumplimiento de las formalidades contractuales y reglamentarias.”

Igualmente, en la evaluación efectuada por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, se detectó que la señora Patricia Aguirre Gutiérrez, quien fue contratada por el Instituto para ejecutar y efectuar seguimiento a las actividades programadas en la Cinemateca, le exigió de manera irregular dineros a la firma Proyectar Ltda, para efectuar pagos a terceros por su propia cuenta, desconociendo todos los procedimientos, conductos y trámites establecidos para el cubrimiento de gastos ocasionales e imprevistos; además, la mencionada contratista no contaba con autorización para realizar estas actividades ni estaban contempladas en las obligaciones del contrato.

Cabe anotar que la evaluación efectuada por el Jefe de la Oficina de Control Interno, se debió a una queja presentada por el coproductor Proyectar Ltda, y todas estas irregularidades fueron detectadas una vez culminado el contrato suscrito con la señora  Patricia Aguirre Gutiérrez.

La situación anterior, denota la falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de los contratos, tanto de coproducción como del contrato de prestación de servicios suscrito para ejecutar las actividades de la Cinemateca.

Igualmente se evidencia que la reglamentación para la liquidación del porcentaje de los ingresos por concepto de coproducción no tiene un sustento técnico, no es precisa ni clara, toda vez que la Resolución 040 de 2003, mediante la cual se reglamenta el uso de la cinemateca, establece en su artículo 11: “ De la Coproducción. En los casos de coproducción en donde el contratista coproductor solo aporte la cinta o película, el porcentaje correspondiente al Instituto no podrá ser inferior al 40% del recaudo de taquilla por evento”.

En caso de tratarse de una propuesta para la coproducción de un evento de formación o de programas, eventos o actividades especiales y en la que el coproductor entregue  además de insumos o medios para lograr dichos fines, el porcentaje correspondiente al Instituto no podrá ser inferior al 10% del recaudo total de los dineros por concepto de ingresos de taquilla, matrícula e inscripciones.”

Es decir, con esta Resolución se deja a criterio de la persona responsable de suscribir el acta de liquidación, establecer que porcentaje liquidar, sin que sea inferior al 10% para el Instituto, situación que conllevó, entre otras cosas, a que no se liquidara el valor establecido en el contrato con Proyectar Ltda.

Es de anotar que lo referente al detrimento y al incumplimiento de lo establecido en el contrato, se consignará en el componente de  contratación; en este acápite únicamente se referencia el efecto de estas irregularidades en los estados contables.

Lo anterior, ratifica que no ha existido una supervisión adecuada tanto al contrato de coproducción con Producciones Proyectar Ltda como al  contrato suscrito con Patricia Aguirre, lo cual generó las diferentes inconsistencias señaladas  anteriormente. Es de anotar que las planillas de liquidación de taquilla se encuentran firmadas por la Subdirectora de Eventos y Escenarios, sin que existan observaciones sobre el porcentaje liquidado en éstas.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo de carácter fiscal y disciplinario (se cuantificó en el componente de contratación), por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.3.4      5110  Gastos de Administración

La cuenta Sueldos y Salarios presenta un saldo de $3.222.4 millones a diciembre 31 de 2004.

Al evaluar la cuenta de Sueldos y Salarios, los funcionarios de planta del IDCT estaban vinculados como trabajadores oficiales, situación que duró hasta el año de 1995, con la expedición del Decreto 1421 de 1993; así mismo, se celebraban convenciones colectivas, las cuales se ajustaban a la ley, toda vez que sus empleados eran trabajadores oficiales y estas a su vez ratificaban la vigencia de los derechos pactados en convenciones suscritas en años anteriores.

A partir de 1995 todos los funcionarios que venían vinculados como trabajadores oficiales, fueron nombrados como empleados públicos, realizándose las posesiones correspondientes y efectuándose la ultima convención colectiva.

Como consecuencia de los anterior, el Instituto expidió el Acuerdo No. 007 del 11 de agosto de 1998, mediante el cual reconoce derechos adquiridos a aquellos funcionarios vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, hoy empleados públicos, pagando la prima de antigüedad y de alimentación por encima de los topes mínimos legales contemplados en el Acuerdo 7 de 1986 del Concejo de Bogotá y el Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Publica.

De otra parte el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió el concepto No. DIR  01256 del 29 de abril de 2005 que señala: “El trabajador oficial al pasar a desempeñar funciones de empleado publico, adquiere un nuevo estatus, por lo tanto esta sometido por el régimen jurídico de los empleados públicos”; con lo cual se confirma que todos lo funcionarios del IDCT se deben regir por las normas legales vigentes.

Con la situación descrita, se presenta una incertidumbre en los saldos de las cuentas Gastos Administrativos- Sueldos y Salarios,  Pérdida del Ejercicio, Bancos y Obligaciones Laborales, evidenciándose un incumplimiento de los requisitos de la información contable en lo referente a la objetividad de la información, numeral 1.2.5.2. del Plan General de Contabilidad Pública y de los literales c) y e) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993; hecho que se encuentra incurso dentro de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000.

Además, se contraviene lo normado en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y los literales a) b), y f) del artículo 2º Ley 87 de 1993.

Este órgano de control considera que se requiere de elementos de juicio adicionales que permitan obtener una conclusión frente al tema expuesto; por lo anterior se hace necesario adelantar una auditoria especial que incluya además de estos beneficios, todos aquellos recibidos por convención colectiva.

4.3.5     5111  Gastos Generales – Servicios Públicos

Esta cuenta presenta un saldo de  $629.8 millones a diciembre 31 de 2004.

Al evaluar los registros que la componen, se estableció una diferencia de $2.2 millones con el saldo reportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, evidenciándose que no se presentó conciliación entre el Instituto y la Empresa de  Acueducto; por lo anterior, este saldo presenta incertidumbre, así como la cuenta de Bancos,  toda vez que en la auditoría no se pudo establecer el valor real.

Este hecho denota el incumplimiento de lo establecido en el Numeral 1.1.3.4 del Plan General de Contabilidad Pública relacionado con la conciliación y confrontación de las existencias y obligaciones reales y el Literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1.993, confiabilidad de la información y sus registros.

La observación se mantiene dado que en la respuesta al informe preliminar no se aportan elementos probatorios conducentes a aclarar los hechos ya expuestos.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.3.6   9120 Responsabilidades Contingentes

La cuenta Litigios y Demandas presenta un saldo de $1.635.6 millones a diciembre 31 de 2004.

La Oficina Jurídica presentó un valor de $2.286.9 millones por concepto de los procesos a favor y en contra del Instituto a diciembre 31 de 2004, los cuales registró Contabilidad en las cuentas de Provisión para Contingencias $428.9 millones, Derechos Contingentes-Litigios y Demandas $202.4 millones y Responsabilidades Contingentes-Litigios y Demandas $1.635.6 millones; al cruzar los saldos entre Contabilidad y la Oficina Jurídica,  se evidenció una diferencia de  $20.0 millones, en el saldo de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y Demandas, lo cual se origina por la falta de procedimientos, controles y unificación de criterios para el registro de esta información, situación que genera incertidumbre en el saldo presentado en esta cuenta  y en la cuenta Acreedoras por  Contra.

Además, al evaluar selectivamente los registros que componen esta cuenta se observó lo siguiente:

- Contabilidad reporta el proceso a nombre de Gildardo Sepúlveda por $154.9 millones;  la Oficina Jurídica  no reporta este valor debido a que este proceso ya culminó, fue ganado por la Entidad y  archivado.

- La oficina jurídica no relacionó algunos procesos que por doble demanda presentaron en diferentes secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los correspondientes a Gustavo Lara, Nestor Lambuley y  Fabio Rincón, procesos que contabilidad los relaciona por la suma de $33.3 millones cada uno.

- Se encontró una diferencia de $1.0 millones en el proceso 2004-1175 de Blanca Oricia Enciso, dado que contabilidad registró $29.0 millones frente a los $28.0 millones de la Oficina Jurídica.

- Aparecen registros en la relación de la Oficina Jurídica para los procesos 2847 y 1725 de 2003 y 216 de 1999, $1.9 millones, $2.2 millones y $25.0 millones respectivamente, en los que Contabilidad no reporta saldo alguno.

- En esta cuenta se evidenció el registro incorrecto de cuatro procesos no laborales, como son: Soc. Transportes Sival $237.0 millones, Ferretería Vergara $7.5 millones, Radar Ltda  $103.7 millones y José Gabriel Calderón $ 22.0 millones.

Siendo los tres primeros contractuales en razón de que dichas obligaciones se originaron de hechos sucedidos con Entidades particulares, el cuarto de carácter administrativo dado que se ocasiono por la perdida de un proyector de propiedad de un particular supuestamente dentro de una de las instalaciones del IDCT.

- Lo registrado en el  Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ  a diciembre 31 de 2004, no concuerda con la suministrada en la cuenta, dado que en esta se relacionan 68 procesos y en los dos listados de envío de información al SIPROJ totalizan 72 procesos, hecho aún mas irregular si se tiene en cuenta que actualmente en el sistema aparecen 123 procesos; es decir, existen tres tipos de información diferente para el SIPROJ. Además, el sistema no permite valorizar el total de los procesos consignados en el mismo, pero si individualmente.

Las inconsistencias más relevantes en este sistema se originan por: procesos de otras Entidades, procesos repetidos, apellidos cambiados, números de cédula diferentes.

Esta situación se presenta por falta de conciliación, uniformidad de criterios y ausencia de procedimientos y controles para el registro y reporte de los procesos que adelanta el Instituto, tanto por la Oficina Jurídica como por Contabilidad.

Por lo anterior, se presenta una incertidumbre en los saldos de las cuentas  Responsabilidades Contingentes – Litigios y Demandas y Acreedoras por contra – Responsabilidades Contingentes por contra; toda vez que en la auditoría no se logró establecer el valor real.

Esta situación evidencia incumplimiento de lo establecido en el Numeral 1.1.3.4 del Plan General de Contabilidad Pública relacionado con la conciliación y confrontación de las existencias y obligaciones reales y el Literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1.993 confiabilidad de la información y sus registros.

Al respecto es pertinente indicar, que a pesar de la conciliación trimestral que se lleva a cabo entre la Oficina Jurídica y Contabilidad, ésta no permitió que se dieran los ajustes al cierre de la vigencia 2004.en la que cada una presentaba las diferencias señaladas, lo cual se corrobora en las acciones correctivas tomadas para unificar los criterios en el registro de esta información ( Acta No. 1 del 18 de marzo de 2005).

De acuerdo a la respuesta señalada en el Informe Preliminar, si bien es cierto que presentan actividades de conciliación, estas fueron hechas dentro del proceso auditor, por tanto, queda sujeta a su verificación en la próxima auditoria especial que se llevara a cabo.

4.3.7    Evaluación Control Interno Contable

4.3.7.1  Ambiente de Control

La dependencia de Recursos Financieros está integrada por los grupos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, cuenta con manuales de funciones y de procedimientos de los años 2000 y 2001; a la fecha se encuentran en proceso de actualización.

El grupo de Contabilidad de la Entidad contó durante la vigencia 2004 con dos funcionarios: un Profesional Especializado que cumple las funciones de Contador y un Auxiliar Administrativo por contrato; como consecuencia, probablemente al poco recurso humano con que cuenta el área se determinaron las diferencias señaladas en el capítulo de evaluación de estados contables, creando subestimaciones,  sobreestimaciones  e incertidumbres en algunas cuentas; como consecuencia  de esto la información financiera a diciembre 31 de 2004 no es confiable, verificable y comparable.

Lo anterior transgrede el artículo 2º de la Ley 87 de 1993, como también el artículo 8 de la Ley 298 de 1996, con respecto al Sistema Integrado de la Información Financiera.

#### En lo referente a que la causa de las inconsistencias presentadas en los estados contables se debe al poco recurso humano, es un argumento que la Entidad siempre ha manifestado; por lo tanto, no consideramos que esto sea especulativo.

#### Igualmente, se reitera la falta de conciliación y unificación de criterios entre las dependencias con el fin de emitir información contable confiable y veraz.

La observación se mantiene dado que en la respuesta al informe preliminar no se aportan elementos probatorios conducentes a aclarar los hechos ya expuestos

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.3.7.2   Estado de la Operacionalización de los Elementos

Existen limitaciones y deficiencias en el ámbito operativo y administrativo por cuanto el Instituto solo cuenta con un Asesor y un Funcionario Técnico encargados  de la evaluación del Sistema de Control Interno, los cuales realizan la labor de verificación y evaluación del sistema; estableciéndose que el personal es insuficiente para garantizar la veracidad, realidad, oportunidad y utilidad de la información contable. Además, la Oficina de Control Interno no se encuentra ubicada en el nivel jerárquico superior ni en el Organigrama de la Entidad.

Por lo anteriormente expuesto se está incumpliendo con el artículo 10 de la Ley 87 de 1993.

De otra parte, el Instituto presuntamente no aplica las normas adecuadas en la liquidación de las prestaciones legales de los funcionarios públicos, al expedir Resoluciones Internas que permiten cancelar conceptos por prima de antigüedad y de alimentación, durante el ultimo trimestre 2002 y las vigencias 2003, 2004, por encima de los topes mínimos legales contemplados en el Acuerdo 7 de 1986 del Concejo de Bogotá y el Decreto 4150 del 10 de diciembre de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Publica.

Por lo anteriormente expuesto se está incumpliendo con los literales c) y e) del articulo 2 de la Ley 87 de 1993.

4.3.7.3   Existencia de Procesos y Procedimientos de la Gestión Financiera

A la Oficina de Contabilidad remiten informes internos, generados por otras áreas como la Asesora Jurídica, Asesora de Planeación, Presupuesto, Tesorería,  Recursos Humanos, Recursos Físicos, PNUD y ASAB; siendo su objetivo consolidar la información y reflejarla en los registros contables con el fin de producir información contable oportuna, veraz y adecuada.

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo incumplió con la normatividad contable en los casos de: conciliar el saldo de las operaciones reciprocas con la E.A.A.B, confrontar y conciliar los litigios o demandas con la Oficina Jurídica y reclasificar los equipos de computo los cuales no están en servicio sino en bodega a 31 de diciembre de 2004 y establecer un procedimiento que permita garantizar el ingreso real por concepto de contratos de coproducción, transgrediendo lo contemplado en el Literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1.993.

La información contable aplica el marco conceptual de la Contabilidad Publica y él Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Publica, la cual se procesa a través del programa Aurora de la firma Heinssohn.

La causación de los aportes del pago de nómina se registran en forma manual y se giran dentro del mes de causación; de igual manera las conciliaciones bancarias se realizan de forma manual las cuales son revisadas por el Contador y Tesorero de la Entidad.

Sé esta implementando el software de contabilidad LIMAY de la Secretaría de Hacienda, que contiene los módulos de correspondencia, contratación, presupuesto y nómina. A la fecha las áreas de Tesorería, Almacén e Inventarios ejecutan sus transacciones de manera independiente, conllevando a que la información financiera no se lleve en un sistema integral.

Lo anterior transgrede los literales e) y h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 8 de la Ley 298 de 1996 en cuanto al Sistema Integrado de la Información Financiera.

El Instituto acepta que algunos procesos se realizan de manera manual e independiente,  situación que genera doble labor en el registro de la información por cuanto no se encuentra integrada en un solo sistema, como el caso de la información de Almacén, presupuesto y nómina.

La observación se mantiene dado que en la respuesta al informe preliminar no se aportan elementos probatorios conducentes a aclarar los hechos ya expuestos

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.3.7.4   Retroalimentación

Los canales de comunicación en algunas áreas de las dependencias que afectan la contabilidad son débiles, en especial con la oficina jurídica, respecto que los informes sobre demandas y litigios, y los contratos de coproducción,  toda vez que  no son analizados o depurados como debe corresponder para producir información confiable, oportuna y veraz como lo contempla el artículo 2º de la Ley 87 de 1993.

En lo referente a los litigios y demandas se acepta la respuesta de la Entidad en razón a que tomaron las acciones correctivas pertinentes (Acta No.1 del 18 de marzo de 2005), situación sobre la cual este ente efectuará el correspondiente seguimiento en auditorías posteriores.

Los canales de comunicación deben ser oportunos y acompañados de seguimiento en las decisiones tomadas con el fin de asegurar que la información se ajuste a la reglamentación establecida, como en el caso de los ingresos por concepto de coproducción.

Al respecto se acepta parcialmente la respuesta de la administración, toda vez que se implementaron controles para el contrato suscrito con Proyectar Ltda ( Actas Nos. 1 y 2 de febrero  de 2005), pero  no se está adoptando un correctivo general y permanente por cuanto no hacen mención a una modificación de la Resolución que reglamenta este tipo de ingresos,  la observación continúa y se constituye en un hallazgo administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

Teniendo en cuenta los aspectos señalados anteriormente y el efecto sobre la confiabilidad y razonabilidad de los estados contables, se concluye que el Sistema de Control Interno para esta área se encuentra en un nivel bueno con un riesgo mediano.

# 4.4  EVALUACION A LA CONTRATACION

4.4.1  Evaluación Contratos de Apoyo:

Evaluados los contratos de apoyo 099, 502, 529, 672, 117, 635, 123, 106, 127, 949, 100, 736, 363, 034, 046 y 048 de 2004 según la muestra, suscritos en la vigencia 2004, se evidenció que los contratistas incurrieron en gastos no contemplados en los proyectos 7287 denominado: ”Cultura Local y Metropolitana” y 230 de 2004 denominado “Cultura y Arte con Todas y Todos”, que no corresponden al desarrollo, difusión y promoción del arte y realización de actividades escénicas; toda vez que se hicieron pagos relacionados con adecuación y mantenimiento de salas, equipos y reparaciones, y adicionalmente se cubrieron gastos de administración, recepcionista, vigilancia, coordinación y pago de sueldos, con lo cual se demuestra que se financiaron conceptos que no tienen relación directa con la ejecución de actividades de interés publico contempladas en el Programa Salas Concertadas y en la misión institucional.

Igualmente, se evidencia en los contratos 099, 502, 529 y 672 de 2004, que se hicieron compras de instrumentos musicales, materiales de confección, computador, videobin y cámara mini du, por valor total de $10.2 millones, bienes adquiridos con dineros públicos, elementos que quedan en propiedad de cada uno de los contratistas que los adquieren con ocasión a la ejecución del contrato, actuación que ocasiona ganancia, beneficio o provecho para la Fundación sin animo de lucro y disminución patrimonial para el IDCT, vulnerando las condiciones técnicas, económicas y financieras derivadas del contrato.

Ha de tenerse en cuenta que en la Resolución mediante la cual se otorga la autorización para celebrar este tipo de contratos, se advierte que las Fundaciones o Corporaciones de teatro y apoyo a las artes literarias, son Entidades privadas sin animo de lucro, de reconocida idoneidad y que han logrado resultados satisfactorios que permiten acreditar su capacidad técnica y administrativa, de lo cual se colige que las Fundaciones son técnica y administrativamente idóneas, capaces administrativa y financieramente para contratar; sin embargo de la evaluación se evidencia, que estas no cumplen con estos requisitos exigidos, puesto que no tienen capacidad económica para sufragar sus propios gastos administrativos y / o de funcionamiento.

De acuerdo a lo anterior, se observa que el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, no utilizó mecanismos de evaluación y análisis suficientes y efectivos, para calificar la idoneidad y capacidad administrativa y financiera de las Fundaciones contratistas, permitiendo que se utilizaran cuantías y/o porcentajes elevados del presupuesto de apoyo para pagar obligaciones propias del servicio administrativo y/o gastos de funcionamiento, pagos que no corresponden al desarrollo de actividades y presentaciones escénicas de interés público acordes con la parte misional del IDCT; desconociendo lo dispuesto el inciso 2, articulo 355 Constitución Política; literales a), b) y c), artículo 2 Ley 87 de 1993 y ley 617 de 2000 en concordancia con el artículo 2 del Decreto 030 de 1999; numeral 21, del artículo 34 de Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.

Es de tener en cuenta que si las Entidades del Distrito dieron cumplimiento a lo relacionado con la Austeridad del Gasto Público, de acuerdo a lo exigido en la Ley 617 de 2000 y el articulo 2 del Decreto 30 de 1999, por tanto no es comprensible que a su vez el IDCT, no lo aplicara dentro de la legalización de los gastos ejecutados en los diferentes contratos de apoyo cuestionados.

Esta situación permite concluir que el IDCT, no efectúa control a las propuestas presentadas y por ende acepta este tipo de gastos, generando con ello un presunto daño al Patrimonio Económico del Distrito en cuantía de $375.9 millones, valor total pagado por obligaciones que no corresponden a programas ni actividades culturales en beneficio de los ciudadanos.

A continuación, se detallan los conceptos de gastos no contemplados dentro de los proyectos, por cada uno de los contratos de apoyo evaluados, como parte de la muestra, vigencia 2004:

CUADRO 6

RELACION DE GASTOS NO COMTEMPLADOS EN  EL PROYECTO

( En millones de $)

| CONT Nº | FECHA CONTRAT | VALOR |  | CONTRATISTA | CONCEPTO DE GASTOS | VALOR GASTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 099 | 25-06-04 | $24.5 |  | Asociación cultural Tea trova | Gastos de adecuación y mantenimiento | $ 4.6 |
|  |  |  |  |  | Compra, mantenimiento y arreglo de instrumentos musicales y candados | $ 0.3 |
|  |  |  |  |  | Servicios de cafetería y portería | $ 0.4 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 5.3 |
| 502 | 24-08-04 | $9.5 |  | Fundación Teatro de Títeres Paciencia y Guayaba | Compra de computador | $ 1.2 |
|  |  |  |  |  | Compra de videobin | $ 2.9 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 4.1 |
| 529 | 26-08-04 |  | $50.0 | Asociación de Amigos del Museo Nacional | Gastos de publicación, pólizas, antecedentes caja menor y evaluaciones | $ 3.0 |
|  |  |  |  |  | Pago de coordinador de transporte, logístico y de concurso. | 3.6 |
|  |  |  |  |  | Compra de una cámara Mini Du. | $ 2.1 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 8.8 |
| 672 | 28-09-04 | $63.0 |  | Fundación Pluricultural Pakari | Pago tres coordinadores. | $ 10.4 |
|  |  |  |  |  | Compra de instrumentos musicales y materiales de confección. | $ 3.6 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 14.0 |
| 117 | 29-06-04 | $43.2 |  | Teatro La Candelaria | Gastos de Administración que exceden el 20% | $ 0.1 |
|  |  |  |  |  | Gastos de Secretaria | $ 0.9 |
|  |  |  |  |  | Mensajero | $ 0.8 |
|  |  |  |  |  | Celador | $ 0.8 |
|  |  |  |  |  | Servicios Generales | $ 0.6 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 3.2 |
| 635 | 15/09/04 | $19.2 |  | Fundación Teatro Taller de Colombia | Gastos de Administración que exceden el 20% | $ 0.2 |
|  |  |  |  |  | Tarjetas Bellsouth y ola | $ 0.05 |
|  |  |  |  |  | Desayuno | $ 0.1 |
|  |  |  |  |  | Coordinadora de reuniones | $ 1.2 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 1.6 |
| 123 | 30/06/04 | $29.4 |  | Fundación para la investigación Teatral Kerigma Fuintek | Cancelación factura no hay soporte | $ 6.5 |
|  |  |  |  |  | Pago de coordinador | $ 2.8 |
|  |  |  |  |  | Transporte y refrigerios | $ 2.5 |
|  |  |  |  |  | Gastos de mantenimiento de sala, equipos, reparaciones y sillas. | $ 1.8 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 13.6 |
| 106 | 28-06-04 | $37.2 |  | Fundación Teatro Nacional | Servicios Técnicos | $ 0.9 |
|  |  |  |  |  | Mantenimiento y adecuación de salas | $ 1.0 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 2.0 |
| 127 | 01/07/04 | $31.3 |  | Club de Teatro Experimental Café la Mamá | Técnicos de luces | 1.0 |
|  |  |  |  |  | Jefes de Prensa | $ 4.0 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 5.0 |
| 949 | 03/12/04 | $100.0 |  | Museo de Arte Moderno | Exposición Guilles: |  |
|  |  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala, Personal de sala, Recepcionista y Mercadeo | $ 2.7 |
|  |  |  |  |  | Coleccionarte |  |
|  |  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala, Vigilancia, Recepcionista, Personal de sala y Mercadeo. | $ 7.3 |
|  |  |  |  |  | Seminario Focault: |  |
|  |  |  |  |  | Mercadeo | $ 1.2 |
|  |  |  |  |  | Fotografía Internacional |  |
|  |  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de salas, Personal de salas y Mercadeo | $ 1.7 |
|  |  |  |  |  | Fotografía Colombiana |  |
|  |  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala, Personal de sala, Recepcionista y Mercadeo. | $ 2.3 |
|  |  |  |  |  | Material Impreso: |  |
|  |  |  |  |  | Mercadeo y Recepcionista | $ 1.6 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 16.9 |
| 100 | 25/06/04 | $43.2 |  | Fundación teatro Libre de Bogotá | Pago Director | $ 5.0 |
|  |  |  |  |  | Técnicos | $ 6.1 |
|  |  |  |  |  | Asistentes | $ 1.6 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 12.8 |
| 736 | 15-10-04 | $110.0 |  | Fundación Música en los Templos | Pago director | $ 9.0 |
|  |  |  |  |  | Coordinador de talleres | $ 10.3 |
|  |  |  |  |  | Accesoria | $ 8.6 |
|  |  |  |  |  | Capacitación | $ 1.4 |
|  |  |  |  |  | Refrigerios | $ 0.2 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 29.7 |
| 363 | 28-07-04 | $19.6 |  | Fundación Teatro Quimera | Adecuación de sala y arreglo de sillas | $ 2.2 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 2.2 |
| 034 | 14/04/04 |  | $250.0 | Museo de Arte Moderno de Bogotá | Mercadeo | $ 22.6 |
|  |  |  |  |  | Recepcionista | $ 2.8 |
|  |  |  |  |  | Adecuación y Mantenimiento de salas | $ 4.7 |
|  |  |  |  |  | Envío correo y correo electrónico | $ 1.3 |
|  |  |  |  |  | Control y vigilancia | $ 8.0 |
|  |  |  |  |  | Vigilancia | $ 29.5 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 68.9 |
| 046 | 23/04/04 | 200.0 |  | Fundación Casa de Poesía Silva | Pago Sueldos mes de abril | $9.3 |
|  |  |  |  |  | Pago sueldos, servicios públicos de mayo reembolsos caja menor | $22.6 |
|  |  |  |  |  | Pago sueldos, servicios públicos, del mes de junio. | $23.1 |
|  |  |  |  |  | Pago sueldos, servicios públicos, reembolsos del mes julio | $24.5 |
|  |  |  |  |  | Pago de sueldos, servicios públicos de agosto. | $22.4 |
|  |  |  |  |  | Pago sueldos, servicios públicos de septiembre. | $20.7 |
|  |  |  |  |  | Sueldos, servicios públicos octubre. | $11.2 |
|  |  |  |  |  | Saldo gastos de octubre a noviembre, no hay soportes, ni relación de gastos | $28.6 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $133.9 |
|  |  |  |  |  | Mas un gasto sin soporte | $28.6 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $162.4 |
| 048 | 23/04/04 | $250.0 |  | Fundación Camarín del Carmen | Mercadeo | $ 5.0 |
|  |  |  |  |  | Coordinadora de costos | $ 4.7 |
|  |  |  |  |  | Coordinadora de pagos | $ 2.5 |
|  |  |  |  |  | Jefe de producción | $ 1.9 |
|  |  |  |  |  | Supervisora general | $ 9.5 |
|  |  |  |  |  | Vigilante | $ 0.9 |
|  |  |  |  |  | Mensajería | $0.8 |
|  |  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 25.3 |

Fuente: Informes financieros de los contratistas

Seleccionados y estudiados los contratos de apoyo números 99,117, 672, 127, 949, 736, 34, 46 , 48, 529, 635, 123, 106 y 363 de 2004, se ratifica la observación, toda vez que, en los proyectos de inversión 7287 y 230 de 2004, se establecen unos objetivos que buscan promover, estimular la creación artística, fomentarla, contribuir a la formación, buscar la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, proporcionar espacios de libre expresión artística y multicultural para los habitantes de la ciudad entre otros, es por ello que el apoyo que se brinda, debe estar encaminado y destinado exclusivamente al cumplimiento de estos objetivos y ajustarse a los principios que se determinan en los proyectos; si bien es cierto que la ley faculta al IDCT para apoyar económicamente a las fundaciones, por tanto se suscriben y ejecutan los contratos para realizar actividades de interés público, también lo es que, el Instituto deberá velar porque los cometidos que se persiguen con la ejecución de estos contratos estén enmarcados dentro de los proyectos de inversión del  Plan de Desarrollo para la vigencia, de tal forma que la sujeción al contenido de estos proyectos es el mecanismo que se prevé para asegurar que los dineros aportados con el apoyo dado por la entidad se inviertan y utilicen adecuadamente en gastos relacionados directamente con la actividad cultural, artística, escénica y teatral, pagos que se deben hacer conforme a las prioridades que exige el objeto misional en prevalecía del interés publico.

Así mismo, lo que se busca es el cumplimiento de los requisitos que exige el Decreto 777 de 1992 en desarrollo del articulo 355 Constitución Nacional, por cuanto al calificar al sujeto beneficiario, para el caso las fundaciones como Entidades sin animo de lucro de reconocida idoneidad, se hace evidente el interés en que el apoyo Institucional se centre en sujetos cuyos objetivos estén dirigidos a la realización de actividades culturales de interés público y que su compromiso sea exclusivamente con el propósito de impulsar programas y actividades encaminadas a fomentar la cultura, el arte y el teatro y por ende los gastos realizados deben estar conforme a las obligaciones que el programa les impone, es por ello que la norma exige que sea una Entidad  idónea de la cual se derive la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo y es la Entidad contratante, quien deberá evaluar dicha calidad antes de suscribirlos ejerciendo de antemano sus mecanismos de control para evitar gastos innecesarios y el desvió de los recursos a que se vieron sometidos cuándo se utilizaron parte de ellos en el pago de conceptos innecesarios  y/o de administración y funcionamiento ajenos al cometido pretendido con el apoyo.

A continuación, se detallan los conceptos de gastos de los contratos de apoyo observados una vez evaluadas las respuestas:

CUADRO 7

RELACION DE GASTOS NO COMTEMPLADOS EN EL PROYECTO

( En millones de $)

| CONT Nº | FECHA CONTRA | VALOR | CONTRATISTA | CONCEPTO DE GASTOS | VALOR GASTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 099 | 25-06-04 | $24.5 | Asociación cultural Tea trova | Gastos de adecuación y mantenimiento. | $ 4.6 |
|  |  |  |  | Servicios de cafetería y portería, están por fuera del rubro del 20% de administración, que fijó la fundación en el proyecto. | $ 0.4 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 5.0 |
| 529 | 26-08-04 | $50.0 | Asociación de Amigos del Museo Nacional | Gastos de publicación, pólizas, caja menor. | $ 3.0 |
|  |  |  |  | Gastos innecesarios, como el pago de estos coordinadores. | $ 3.6 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 6.6 |
| 672 | 28-09-04 | $63.0 | Fundación Pluricultural Pakari | Pago coordinadores, gastos innecesarios. | $ 10.4 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 10.4 |
| 117 | 29-06-04 | $43.2 | Teatro La Candelaria | Gastos de Secretaria | $8.8 |
|  |  |  |  | Mensajero | $ 7.9 |
|  |  |  |  | Celador | $ 8.0 |
|  |  |  |  | Servicios Generales | $ 6.6 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 3.0 |
| 635 | 15/09/04 | $19.2 | Fundación Teatro Taller de Colombia | Del rubro de gastos de administración que exceden el 20% que fijo la fundación en el proyecto. | $ 0.3 |
|  |  |  |  | Tarjetas Bellsouth y ola | $ 0.05 |
|  |  |  |  | Desayuno | $ 0.2 |
|  |  |  |  | Gastos innecesarios coordinadora de reuniones. | $ 1.2 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 1.6 |
| 123 | 30/06/04 | $29.4 | Fundación para la investigación Teatral Kerigma Fuintek | Gastos innecesarios de coordinador | $ 2.8 |
|  |  |  |  | Transporte y refrigerios | $ 2.5 |
|  |  |  |  | Gastos de mantenimiento de sala, equipos, reparaciones y sillas. | $ 1.8 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 7.1 |
| 106 | 28-06-04 | $37.2 | Fundación Teatro Nacional | Servicios Técnicos | $ 0.9 |
|  |  |  |  | Mantenimiento y adecuación de salas | $ 1.1 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 2.0 |
| 127 | 01/07/04 | $31.3 | Club de Teatro Experimental Café la Mamá | Se hicieron gastos innecesarios como los de Jefes de Prensa | $ 4.0 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 4.0 |
| 949 | 03/12/04 | $100.0 | Museo de Arte Moderno | Exposición Guilles: |  |
|  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala, recepcionista y mercadeo | $ 2.4 |
|  |  |  |  | Coleccionarte |  |
|  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala, vigilancia, recepcionista y mercadeo. | $ 7.0 |
|  |  |  |  | Seminario Focault: |  |
|  |  |  |  | Mercadeo | $ 1.3 |
|  |  |  |  | Fotografía Internacional |  |
|  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala y mercadeo | $ 1.4 |
|  |  |  |  | Fotografía Colombiana |  |
|  |  |  |  | Adecuación y mantenimiento de sala, recepcionista y mercadeo. | $ 2.0 |
|  |  |  |  | Material Impreso: |  |
|  |  |  |  | Mercadeo y recepcionista | $ 1.6 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 15.6 |
| 736 | 15-10-04 | $110.0 | Fundación Música en los Templos | Accesoria | $ 8.6 |
|  |  |  |  | Capacitación | $1.4 |
|  |  |  |  | Refrigerios, paso del 20% del rubro de gastos de administración que fijaron. | $ 0.3 |
|  |  |  |  | Servicios públicos, mantenimiento, aseo, mensajeria y correo, están por fuera del rubro de gastos de administración que fijaron en el proyecto. | $5.9 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 16.2 |
| 363 | 28-07-04 | $19.6 | Fundación Teatro Quimera | Adecuación de sala y arreglo de sillas | $ 2.2 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 2.2 |
| 034 | 14/04/04 | $250.0 | Museo de Arte Moderno de Bogotá | Mercadeo | $ 22.6 |
|  |  |  |  | Recepcionista | $ 2.8 |
|  |  |  |  | Adecuación y Mantenimiento de salas | $ 4.7 |
|  |  |  |  | Vigilancia | $ 29.5 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 59.6 |
| 046 | 23/04/04 | 200.0 | Fundación Casa de Poesía Silva | Gastos que no corresponden a la actividad contractual. | $85.6 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $85.6 |
| 048 | 23/04/04 | $250.0 | Fundación Camarín del Carmen | Mercadeo | $ 4.5 |
|  |  |  |  | Coordinadora de costos | $ 4.2 |
|  |  |  |  | Coordinadora de pagos | $2.5 |
|  |  |  |  | Supervisora general | $8.5 |
|  |  |  |  | Vigilante | $ 0.9 |
|  |  |  |  | Mensajería | $ 0.8 |
|  |  |  |  | Subtotal Gastos | $ 21.3 |

Fuente: Informes financieros de los contratistas

CUADRO 8

CONSOLIDADO DE CONTRATOS DE APOYO ANALIZADOS- VIGENCIA 2004

|  | (En millones de pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contrato Nº | Valor Contrato | Nombre Contratista | Gastos que no corresponden a la Ejecución del Contrato |
| 1 | 34 | $250.0 | Museo Arte Moderno de Bogotá | $59.7 |
| 2 | 46 | $200.0 | Fundación Casa Poesía Silva | $85.6 |
| 3 | 48 | $250.0 | Fundación Camarín el Carmen | $21.3 |
| 4 | 99 | $24.50 | Asociación Cultural Teatrova | $5.0 |
| 5 | 106 | $37.2 | Fundación Teatro Nacional | $2.0 |
| 6 | 117 | $43.2 | Teatro La Candelaría | $3.0 |
| 7 | 123 | $29.4 | Fundación para la Investigación Teatral Kerigna Funkek | $7.1 |
| 8 | 127 | $31.3 | Club de Teatro Experimental Café La Mama | $4.0 |
| 9 | 363 | $19.6 | Fundación Teatro Químera | $2.2 |
| 10 | 529 | $50.0 | Asociación de Amigos del Museo Nacional | $6.6 |
| 11 | 635 | $19.2 | Fundación Teatro Taller Colombia | $1.6 |
| 12 | 672 | $63.0 | Fundación Pluricultural Pakari | $10.4 |
| 13 | 736 | $110.0 | Fundación Música en los Templos | $16.2 |
| 14 | 949 | $100.0 | Museo de Arte Moderno | $15.6 |
| Total: |  |  |  | $240.5 |

Fuente: Informes financieros de los contratos.

Por lo anterior, el hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal en cuantía de $240.5 millones, por cuanto, en el informe preliminar se aportaron documentos que una vez valorados permitieron establecer la justificación del gasto.  Por lo tanto se dará traslado a la Personería de Bogotá y a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, para lo pertinente.

De otra parte, la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.4.2. Evaluación Contratos de Prestacion de Servicios

De los contratos por prestación de servicios suscritos con profesionales de las áreas del Derecho, Administración de Empresas, Administradores Públicos, y Economistas, se evidenció lo siguiente:

CUADRO 9

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS – 2004

(En millones de $)

| CONTRATO No. Y FECHA | CONTRATISTA | OBLIGACIONES | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 del 1 de julio de2004 a enero de 2005. ( 7 meses) Con el PNUD contrato desde Junio 1 de 2003 al junio 30 de 2004. Contrato 9909140181 suscrito a través del PNUD, desde marzo 1 de 2004 al 1 de julio de 2004. | Patricia Linda Rivas Rodríguez Asignada a la Subdirección de Fomento a las Artes y Expresiones Culturales – Gerencia de Arte Dramático | -Apoyar artística, operativa y financieramente a la Gerencia de Arte Dramático -Informe mensual seguimiento y ejecución del PAC de esta gerencia. -Informe mensual de Gestión de esta gerencia. -Apoyo en la contratación en temas como procesos precontractuales, seguimiento a la ejecución y supervisión de contratos relacionados con los proyectos salas concertadas, grupos de teatro profesional sin sala, Teatro callejero, Teatro infantil y juvenil. - Apoyar a la Gerencia en la contratación para los programas mencinados. Las mismas obligaciones anteriores. | 16.9 C.I. 2.8 Adic. Total $19.8 8.6 Total $ 28.4 |

Fuente: Información tomada del contrato y anexos

En el estudio previo para este contrato se establece como requerimiento técnico: Profesional Universitario, experiencia laboral general de un mínimo de 5 años, experiencia laboral específica de 2 años en trabajos de gestión en Entidades culturales y/o de teatro profesional, conocimiento práctico de programas de procesamiento de textos.

Formación profesional del contratista: Título Profesional en Sicología y cursos de Arte Dramático.

En los informes de gestión de la contratista no se evidencian los procesos contractuales adelantados.

Como parte de las actividades desarrolladas, anexa la primera revisión financiera de contratos de apoyo, los cuales son remitidos al Grupo Interno de Recursos Físicos solicitando un concepto sobre los mismos; igualmente anexa informes de gestión, plan anual de caja y plan de contratación actualizado, cuadros que son actualizados mensualmente de acuerdo a la contratación suscrita por la Gerencia de Arte Dramático.

Igualmente, se observó que se suscribió el contrato No. 328  con Carlos Eduardo Sepúlveda por valor de $40.7 millones, con el fin de efectuar la supervisión de contratos de apoyo de la Gerencia de Arte Dramático, del 16 de julio de al 16 de diciembre de 2004.

Al comparar las obligaciones de este contrato frente a las obligaciones del contrato  195 mencionado en este documento, se observa que son similares en su totalidad; sin embargo el perfil profesional requerido no es el mismo y no se ajusta a las actividades desarrolladas.

CUADRO 10

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS – 2004

( En millones de $)

| CONTRATO No. Y FECHA | CONTRATISTA | OBLIGACIONES | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 195 del 1 de julio de2004 a enero de 2005. ( 7 meses) Contrato PNUD | Daniel Enrique Sanabria Asignado a la Subdirección de Fomento a las Artes y Expresiones Culturales – Gerencia de Música | - Apoyar artística, operativa y financieramente a la Gerencia de música -Informe mensual seguimiento y ejecución del PAC, gerencia de música. -Informe mensual de Gestión, gerencia de música. -Actualizar plan anual de contratación. -Apoyar en los procesos contractuales, realizar procesos precontractuales de la gerencia de música. -Seguimiento de informes financieros y de contratistas. | 16.9 2.8 Adición 8.6 Total $ 28.4 |

Fuente: Información tomada del contrato y anexos

Para este contrato se estableció el siguiente requerimiento técnico en los estudios previos de contratación: Estudios profesionales en el área administrativa y económica y mínimo 5 años de experiencia en el área de gestión de proyectos culturales. Experiencia en Gestión pública particularmente en el distrito capital que garantice una interlocución con los diversos actores del medio cultural de la ciudad, específicamente en los temas de gestión y financiero. Conocimiento del sector cultural nacional, distrital y local, para asesorar al Instituto en la definición de estrategias de gestión de la gerencia de música. Experiencia en el manejo de relaciones interinstitucionales

Perfil profesional del contratista: Administrador Público.

Al analizar los informes de gestión presentados por el contratista frente a la contratación suscrita por la Gerencia de Literatura, se evidencia que el contratista realizó actividades netamente administrativas de contratación y presupuesto, siendo lo más representativo la realización de 33 procesos contractuales realizados a través de esta gerencia para el desarrollo de los eventos: Festival de Opera y Zarzuela al Parque, Rock al Parque y el Festival Hip Hop, ciclos de conciertos y concursos de composición e interpretación de música académica y colombiana.

Al comparar las obligaciones de este contrato frente a las obligaciones de los contratos mencionados anteriormente, se observa que son similares en su totalidad; sin embargo el perfil profesional requerido no es el mismo y no se ajusta a las actividades desarrolladas.

CUADRO 11

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS – 2004

(En millones de $)

| CONTRATO No. Y FECHA | CONTRATISTA | OBLIGACIONES | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 del 1 de julio de 2004 a diciembre de 2005. ( 6 meses) Contrato de servicios con 9904140205 del 1 de marzo de 2005 al 1 de julio. | Diana Carolina Rey Asignada a la Subdirección de Fomento a las Artes y Expresiones Culturales – Gerencia de Literatura | -Apoyar artística, operativa y financieramente a la Gerencia de Literatura en el desarrollo de las diferentes acciones que ella realice. -Informe mensual seguimiento y ejecución del PAC. -Informe mensual de Gestión. -Actualizar plan anual de contratación. -Seguimiento operativo y financiero de los recursos trasladados al PNUD. -Apoyar a la Gerencia de de literatura en la determinación de compromisos contractuales para suscribir los contratos en desarrollo del proyecto libro al viento, clubes de lectores, paradero para libros y premios nacionales de literarura. -Realizar los procesos precontractuales de los contratos suscritos en desarrollo del proyecto libro al viento, clubes de lectores, paradero para libros y premios nacionales de literarura.. - Expedir certificaciones de cumplimiento de contratistas del proyecto libro al viento, clubes de lectores, paradero para libros y premios nacionales de literarura.. - Asistencia artística en la verificación y cumplimiento de ejecución de 3 contratos de apoyo. | 16.9 8.6 Total $ 25.6 |

Fuente: Información tomada del contrato y anexos

Mediante Memorando Interno de junio 28 de 2004, suscrito por la  Subdirectora de Fomento, se manifiesta la necesidad de contratar por prestación de servicios una persona que apoye los aspectos operativos y artísticos de las actividades de la Gerencia de Literatura; observándose que dicho memorando fue proyectado por Diana Rey, quien fue la persona contratada por el Instituto para realizar dicha labor.

Este memorando a su vez señala el perfil profesional requerido, así: Formación profesional en áreas afines a la literatura, filosofía o comunicación social. El asesor deberá conocer el funcionamiento administrativo, operativo, artístico, institucional, jurídico y sistemático de las instituciones estatales; deberá contar con una experiencia mínima de 2 años en trabajos afines; perfil que obviamente se ajusta a la contratista.

Perfil Profesional  de la contratista: Comunicadora Social graduada en el 2003.

Al comparar las obligaciones de este contrato frente a las obligaciones del contrato  195 mencionado anteriormente, se observa que son idénticas en su totalidad; sin embargo, el perfil profesional requerido no es el mismo siendo menos exigente para Diana Carolina Rey.

Al analizar los informes de gestión frente a la contratación suscrita por la gerencia de Literatura, se evidencia que la contratista realizó actividades netamente administrativas de contratación y presupuesto, siendo lo más representativo la realización de 12 procesos contractuales realizados, a través, de esta gerencia para el desarrollo de la campaña Libro al Viento y contratación de 10 jurados. Entre estos contratos se destaca el contrato No. 71 por $7.8 millones, suscrito con Marta Catalina Valencia, con el fin de asesorar la campaña Libro al Viento del 20 de mayo al 20 de agosto de 2004.

De lo anterior se evidencia  que el perfil profesional de la contratista no se ajusta a las actividades desarrolladas y los procesos contractuales no son representativos en número ni en valor.

En lo referente a la obligación de seguimiento y verificación de la ejecución de 3 contratos de apoyo, solamente la efectuó al contrato de apoyo con la Casa Poesía Silva, como el único contrato de apoyo suscrito por la Gerencia.

CUADRO 12

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS – 2004

( En millones de $)

| CONTRATO No. Y FECHA | CONTRATISTA | OBLIGACIONES | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 135 Julio 1 a diciembre 31 de 2004. | Andrés Eduardo Cuenca Vera Asignado a la Subdirección de Fomento a las Artes y Expresiones Culturales | -Apoyar en la racionalización del gasto. -Consolidación del Informe mensual seguimiento y ejecución del PAC de todas las gerencias. -Consolidar Informe mensual de Gestión de todas las gerencias. -Responsabilizarse de la relación operativa y financiera con el PNUD. -Representar a la Subdirectora en las reuniones que ella asigne. -Apoyar a la Subdirectora en las accciones que ella le encomiende. -Coordinar con las gerencias actividades que se requieran. | 20.4 |

Fuente: Información tomada del contrato y anexos

En el estudio previo de contratación se establece como requerimiento técnico: Formación profesional en áreas afines a las administrativas, económicas y o financieras. El asesor deberá conocer el funcionamiento administrativo, operativo, institucional, jurídico sistemático de las Instituciones Estatales, deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en trabajo con el estado o afines.

El contratista presenta título de Administrador de Empresas y Tecnólogo en Finanzas.

De las obligaciones señaladas en el contrato, se observa que las tres primeras corresponden a la consolidación de los informes que realizaban los contratistas relacionados anteriormente en cada una de las Gerencias de la Subdirección de Fomento.

En las tres últimas obligaciones no se evidencian actividades específicas para el contratista; sin embargo, en el informe de gestión final, el contratista informa que apoyó financiera y administrativamente en cada una de sus etapas (precontractual, contractual, seguimiento, ejecución y liquidación)  los procesos contractuales de todos los contratos suscritos por la Subdirección de Fomento; es decir, también intervino en el proceso contractual de la Subdirección de Fomento.

Igualmente, en el informe final de gestión indica “ en los procesos de contratación que adelantó la subdirección de Fomento, un alto porcentaje de ellos tuvieron problemas jurídicos, por cuanto la Oficina Asesora Jurídica no participó en la elaboración de los procesos precontractuales sino que su intervención se realizó cuando ya se tenían todos lo requisitos terminados, lo cual trajo como consecuencia que se tuvieran que realizar nuevamente todos los pasos de procedimientos, causando esto pérdida de trabajo, tiempo, recursos físicos, humanos, etc. Una posible solución al problema es que la Oficina Asesora Jurídica entre a participar más activamente en los procesos de  contratación de cada uno de los insumos de la Subdirección…….se recomienda a las diferentes Oficinas Asesoras del Instituto (Planeación, Jurídica, Sistemas, Financiera). Realizar reuniones con todas las dependencias del Instituto en donde se fijen los parámetros y las reglas de juego a seguir durante la vigencia en cada una de las actividades, debido a la gran cantidad de tropiezos, demoras e inconsistencias presentadas en los procedimientos  que son causadas por desacuerdos de criterios  y diferentes formas de interpretación por falta de unidad de criterios.”

CUADRO 13

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS – 2004

(En millones de $)

| CONTRATO No. Y FECHA | CONTRATISTA | OBLIGACIONES | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 214 del 1 julio a diciembre de 2004 (7meses) | Ruth paola Berardinelly Rocha Subdirección de Fomento a las Artes y Expresiones Gerencia de Descentralización | - Consolidación, análisis y seguimiento de informes financieros de las casas de cultura. - Informe mensuales de ejecución de las casas de cultura. - Certificaciones de pago a contratos - Coordinar con los gestores la presencia del Instituto en reuniones de las casas. - Coordinar con Jurídica los procesos administrativos y contractuales, operativos y jurídicos en el desarrollo de comparzas del segundo semestre de 2004. - Producir certificaciones por la Gerencia, de participación en comparzas | 9.4 C. Inic 1.5 Adic. Total $ 10.9 |

Fuente: Información tomada del contrato y anexos

En el estudio previo de contratación se establece como requerimiento técnico: Profesional con conocimiento en seguimiento de proyectos y en procesos administrativos, conocimiento de la normatividad del sector cultural de la administración local y las dinámicas culturales locales. Experiencia de un año en áreas afines y dos años de experiencia en gestión, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, seguimiento financiero contable y tributario.

La contratista presenta título profesional Economista con cursos de informática.

Una vez evaluados los informes de gestión presentados por la contratista se observa que las actividades están relacionadas con las Casas de la Cultura, observando que el presupuesto manejado por las mismas ascendió a $180.0 millones en el 2004, lo cual no es una suma representativa que justifique la  suscripción del contrato.

Igualmente relaciona dentro la gestión realizada en las casas de la cultura, que realizó el proceso contractual de 6 contratos por valor de $6.4 millones cada uno.

De la contratación efectuada a través de las diferentes Gerencias, se observa que en éstas se planean las actividades a realizar para el desarrollo de los proyectos de inversión y posteriormente se procede a contratar las personas naturales o jurídicas para que éstas a su vez se encarguen de contratar artistas y realizar la logística necesaria para el evento; por ejemplo:

En la Campaña Libro al Viento se suscribieron  los contratos:  341 con Fundación Mapa Teatro  para compra de presentaciones artísticas del  programa Libro al Viento, 711 suscrito con Irene Vasco de Peralta para realizar talleres de promoción Libro al Viento y 793 suscrito con Esteban Alfonso Hincapié para realizar sesiones de promoción para la campaña Libro al Viento en distintos escenarios de la ciudad.

Igualmente se observó con el Festival de Opera y Zarzuela al Parque, para lo cual suscribieron contratos con la Fundación Unimúsica, Fundación Arte Lírico, Asociación de Exalumnos de la ASAB y la Corporación Centro Cultural Casa Grande, entre los cuales distribuyeron las diferentes actividades del evento.

En lo referente al Festival de Rock al Parque, el Instituto realizó la contratación de artistas nacionales y suscribió un convenio con el FONADE  quien se encargó de la contratación de artistas internacionales.

Para el Festival Hip Hop, se suscribieron dos contratos: uno con la Fundación Teatro Libre de Bogotá y otro con la Corporación Centro Cultural Casa Grande, quienes se encargaron de la contratación del talento internacional y nacional respectivamente.

En este orden de ideas, se entiende que las actividades desarrolladas a través de las órdenes de prestación de servicio antes mencionadas, son de carácter  administrativo sobre aspectos contractuales, los cuales según Manual de Funciones están a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

Con lo anterior se evidencia que las personas ya relacionadas que suscribieron contratos de prestación de servicios con la Entidad, no eran idóneos para adelantar procesos contractuales, ni contaban con el perfil profesional requerido, con lo cual se observa una gestión antieconómica, falta de planeación y de organización de la contratación en las diferentes dependencias del Instituto, teniendo en cuenta que no se manejó el mismo volúmen de contratación en cada una de ellas, no existe unidad de criterio para establecer el requerimiento técnico del personal seleccionado ni los requisitos exigidos al mismo se ajustan a los requisitos que establece el Manual de Funciones para realizar esa actividad.

Como consecuencia, varios de los procesos y actividades contratadas no se surtieron en debida forma, situación que finalmente tuvo que definir la Oficina Asesora Jurídica, originando un desgaste administrativo en estas áreas.

Igualmente se observa falta de objetividad en la selección del contratista toda vez que la forma como se establecen los requerimientos técnicos denotan una adaptación entre los requisitos exigidos y el nivel profesional y experiencia con que cuentan, hecho que se presenta en los contratos observados y es evidente en los casos de: Diana Carolina Rey Quintero y  Daniel Enrique Sanabria.

Con respecto a las actividades de seguimiento del PAC y  presupuesto de cada una de las Gerencias, así como la consolidación de los mismos son actividades que se realizan una vez al mes y que pueden canalizarse a través de la Oficina de Presupuesto y Contratación, toda vez que esta información se encuentra sistematizada.

Evaluadas las respuestas dadas por la Entidad, se reitera la falta de planeación, organización  y objetividad en la contratación; toda vez que como se indicó en la observación las obligaciones de los contratistas de las gerencias eran similares; sin embargo, se establecieron requerimientos técnicos diferentes; contraviniendo lo expresado en el numeral 1 del Artículo  34 de la Ley 734 de 2002.

El hecho de que cada gerencia se especialice en una actividad diferente no significa que el requerimiento técnico se modifique  en cuanto a experiencia y perfil profesional.

En lo referente a la necesidad de la contratación y las actividades desarrolladas por los contratistas, se aceptan las respuestas por la Entidad; sin embargo, es importante que en los informes de gestión se indique de manera detallada las acciones adelantadas en la parte artística; toda vez que en dichos informes se resalta únicamente las labores de tipo administrativo como son procesos contractuales  y control presupuestal.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, del cual se dará traslado a la Personería de Bogotá. Así mismo,  la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.4.3 Contrato Cinemateca

El Contrato de Coproducción No. 081 de 2003, suscrito con Producciones Proyectar Ltda,  establece que el 50% de los ingresos por boletería vendida en la Cinemateca son para el coproductor y el 50% restante para el Instituto; sin embargo, al verificar las planillas de liquidación de boletería, de este contrato, se observa la siguiente distribución: 60%- 40%, en noviembre, 55%-45%, agosto, noviembre, diciembre  y  70%-30%, en octubre, de lo cual el mayor porcentaje siempre fue otorgado al coproductor.

La anterior situación genera un presunto detrimento por valor de $3.0 millones; toda vez que el Instituto no está recibiendo el valor pactado en el contrato de coproducción celebrado con Proyectar Ltda, dejando en evidencia el incumplimiento a las obligaciones contractuales y la falta de seguimiento y control por parte del supervisor del contrato, toda vez que las actas de liquidación de taquilla no indican el motivo por el cual no se distribuyó la taquilla en los términos establecidos en el contrato.

CUADRO 14

RELACION MENOR VALOR RECIBIDO POR EL I.D.C.T.

(En pesos)

| MES | (1) % LIQUIDADO | MENOR VALOR | (2) % LIQUIDADO | MENOR VALOR | (3)% LIQUIDADO | MENOR VALOR | (4) % LIQUID | MENOR VALOR | TOTAL MENOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.D.C.T. 40% | RECIBIDO 10% | I.D.C.T. 45% | RECIBIDO 5% | I.D.C.T. 30% | RECIB 20% | I.D.C.T 25% | RECIB 25% | VALOR RECIB |
| FEBRERO | 921.500 | 92.150 | 325.500 | 16.275 | 0 | 0 | 0 |  | 108.425 |
| MARZO | 729.000 | 72.900 | 4.858.500 | 242.925 | 0 | 0 | 0 |  | 315.825 |
| ABRIL | 1.853.000 | 185.300 | 692.500 | 34.625 | 0 | 0 | 0 |  | 219.925 |
| MAYO | 3.219.500 | 321.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321.950 |
| JUNIO | 0 | 0 | 1.906.000 | 95.300 | 0 | 0 | 0 |  | 95.300 |
| JULIO | 3.067.000 | 306.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 306.700 |
| AGOSTO | 2.518.000 | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.800 |
| SEPTIEMBRE | 3.258.850 | 325.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.500 | 187.625 | 513.510 |
| OCTUBRE | 1.527.000 | 152.700 | 0 | 0 | 1.609.500 | 321.900 | 0 |  | 474.600 |
| NOVIEMBRE | 1.487.500 | 148.750 | 448.000 | 22.400 | 0 | 0 | 0 |  | 171.150 |
| DICIEMBRE | 346.500 | 34.650 | 4.810.500 | 240.525 | 0 | 0 | 0 |  | 275.175 |
| TOTAL | 18.927.850 | 1.892.785 | 13.041.000 | 652.050 | 1.609.500 | 321.900 | 750.500 | 187.625 | 3.054.360 |

Fuente: Actas de liquidación de taquilla y consignaciones de 2004.

(1)  al (4)  Los valores indicados corresponden al total de ingresos percibidos en cada mes según liquidación de taquilla.  El porcentaje señalado en cada columna fue el que aplicó el Instituto a esos ingresos.

Este hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunto carácter fiscal y disciplinario en cuantía de $3.0 millones, evidenciado por el incumplimiento de los numerales 1 y 2 del Artículo 26 del Principio de Responsabilidad  de la Ley 80 de 1993,  literales a), b) y c), artículo 2 Ley 87 de 1993 y numeral 1 del artículo 34 de Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.

La Resolución 040 de febrero de 2003, mediante la cual se reglamenta el uso de la cinemateca, establece en su artículo 11: “ De la Coproducción. En los casos de coproducción en donde el contratista coproductor solo aporte la cinta o película, el porcentaje correspondiente al Instituto no podrá ser inferior al 40% del recaudo de taquilla por evento”.

En caso de tratarse de una propuesta para la coproducción de un evento de formación o de programas, eventos o actividades especiales y en la que el coproductor entregue  además de insumos o medios para lograr dichos fines, el porcentaje correspondiente al Instituto no podrá ser inferior al 10% del recaudo total de los dineros por concepto de ingresos de taquilla, matrícula e inscripciones.  Al día siguiente a la finalización de la coproducción, se procederá a la liquidación de la taquilla mediante acta suscrita por el Subdirector de Eventos y Escenarios y la persona encargada del recaudo de taquilla. Esta acta podrá ser suscrita por el coproductor y en tal caso equivale al acta de liquidación final “

De lo anterior se evidencia que la reglamentación para la liquidación del porcentaje de los ingresos por concepto de coproducción no tiene un sustento técnico, no es precisa ni clara, toda vez que se deja a criterio de la persona responsable de suscribir el acta de liquidación, definir el  porcentaje a liquidar sin que sea inferior al 10% para el Instituto, situación que conllevó, entre otras cosas, a que no se liquidara el valor establecido en el contrato con Proyectar Ltda.

Esta irregularidad es corroborada en el informe presentado por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, al evaluar el contrato con Proyectar Ltda estableciendo entre otras, las siguientes conclusiones: “No se encontraron en los archivos de la Cinemateca  las actas que soporten la distribución de taquilla en ningún caso, por lo cual se evidencia incumplimiento de las formalidades contractuales y reglamentarias.  Es al supervisor del contrato o al Subdirector de Eventos y Escenarios en su calidad de ordenador, a quien le correspondería formalizar suscribir las actas. Tanto en la Resolución que reglamenta el uso de la Cinemateca como en el contrato de coproducción 081 de 2003, se establece que se deben formalizar mediante acta las distribuciones de taquilla en los casos que impliquen aportes adicionales al coproductor.  Como recomendación, establecer un marco lógico para determinar objetivamente la distribución de los porcentajes de taquilla de acuerdo con el esfuerzo, aportes y gestión realizados por el Coproductor.”

Igualmente, en la evaluación efectuada por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, se detectó que la señora Patricia Aguirre Gutiérrez, quien fue contratada por el Instituto para ejecutar y efectuar seguimiento a las actividades programadas en la Cinemateca, le exigió presuntamente de manera irregular dineros a la firma Proyectar Ltda, y con estos efectuó pagos a terceros por su propia cuenta, desconociendo todos los procedimientos, conductos y trámites establecidos para el cubrimiento de gastos ocasionales e imprevistos; además, la mencionada contratista no contaba con autorización para realizar estas actividades ni estaban contempladas en las obligaciones del contrato.

Esta situación denota falta de control y seguimiento por parte de los supervisores de los contratos mencionados, lo cual pone en riesgo los recursos de la Entidad.

La observación se mantiene dado que en la respuesta al informe preliminar no se aportan elementos probatorios conducentes a aclarar los hechos ya expuestos.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal en cuantía de $3.0 millones,  del cual se dará traslado a la Personería de Bogotá y a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, para lo pertinente.

De otra parte, la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.4.4. Hallazgo Contrato de Obra

El Instituto suscribió el contrato de obra No. 830 el 11 de noviembre de 2004 con el Consorcio Patrimonio Cultural por valor de $270.3 millones, con el objeto de realizar obras de mantenimiento y adecuación en las sedes de la Entidad. El 23 de diciembre de 2004 se suscribe la primera adición en valor y en tiempo por $91.3 millones por concepto de mayores cantidades de obra y obras adicionales.

En cuanto a los estudios previos se observó que en agosto 3 de 2004 se emitieron los primeros estudios, con los cuales se dio inicio a la Licitación Pública LP01005-2004 y en septiembre 24 del mismo año se presenta otro estudio solicitando aumento de presupuesto y cambio de especificaciones, lo cual indica la modificación de ítems descritos inicialmente, suscribiendo el Adendo No. 2 en septiembre, para tal efecto.

Mediante oficio  de enero 7 de 2005, suscrito por el Arquitecto Supervisor del Contrato de Interventoría, Arquitecto de las Obras y Subdirectora Administrativa y Financiera se recomienda modificación al contrato en mención, así:  “Según la evaluación técnica realizada a la intervención para la construcción del complemento vertical del muro de cerramiento ubicado en el costado norte del solar posterior de la Casa Comuneros I, al realizar los trabajos se realizó una exploración para verificar la composición material del cimiento con el fin de verificar la manera de articular las zapatas de la estructura del concreto a esta cimentación antigua, encontrando que la misma está compuesta con un mampuesto en piedra rústica aglutinada con mortero de barro de muy escasa profundidad, situación no permanente en toda la longitud del muro, pues la zona explorada por la consultoría presentaba mejores condiciones de profundidad, se concluyó que intervenir podría afectar la estabilidad , razón por la cual se recomienda no intervenir el muro y salvaguardar la integridad en tapia pisada...”

Por lo anterior, se suscribió la Modificación  No.1 del 7 de enero de 2005 al contrato de obra, mediante la cual se elimina lo referente a la reconstrucción del  del muro de cerramiento ubicado en el costado norte del solar posterior de la Casa Comuneros y adicionando nuevas obras en su reemplazo, sin incrementar el valor inicial del contrato.

Igualmente mediante oficio del 22 de febrero de 2005, suscrito por el Arquitecto Supervisor del Contrato de Interventoría, Arquitecto de las Obras y Subdirectora Administrativa y Financiera, se recomienda modificaciones al contrato así “Según la evaluación técnica a la intervención que debía ser realizada para adecuación acústica de la cubierta Jorge Eliécer Gaitán se expone la siguiente justificación : Este capítulo incluía un capítulo con celulosa de la cubierta original del teatro en teja de asbesto cemento y la posterior protección de la celulosa con teja termo – acústica Ajover, con el objeto de impedir la interferencia acústuica que pudiera generar la lluvia o el granizo en el desarrollo de las activiades culturales que se realizan en este espacio. Las especificaciones fueron recomendadas por la firma Construcciones Acústica mediante oficio de fecha 22 de septiembre de 2004, firma que tuvo a su cargo la adecuación acústica del todo el teatro en el año 1997.

Así mismo, en el informe de interventoría del 24 de mayo de 2005 se indica: Al inicio del contrato que el sistema propuesto por Construcciones Ascética no reunía las garantías necesarias para su ejecución. Esto ocasionó que tanto el consorcio patrimonio cultural como la interventoría dejaran claro que realizarián la obra pero no darían pólizas de estabilidad sobre la misma ni darían garantía sobre los trabajos. La toma de decisión exigió muchas consultas con los consorcios y proveedores de los materiales especificados. En Conclusión el sistema propuesto por Construcciones Acústica era inviable y peligroso en el largo plazo.

En consecuencia el 24 de febrero se firma la segunda modificación eliminando el capítulo 9 de aislamiento de la cubierta del Teatro Jorge Eliécer Gaitán y adicionan nuevas obras de mantenimiento en las sedes del Instituto, sin incrementar el valor inicial del contrato.

Además, el 28 de marzo de 2005 se suscribe acta de suspensión del contrato por un término de 30 días, justificado que las obras adicionales del otrosí de febrero han generado imprevistos, toda vez que el suministro e instalación del equipo de bombeo exige ajustes técnicos y el desmonte del cielorraso del auditorio de la ASAB requiere inspecciones y cálculos previos.

Evaluada la respuesta de la Entidad, se observa que los estudios iniciales adelantados previos a las obras relacionadas con la adecuación del Muro de Cerramiento de la Casa Comuneros I, y el cielorraso del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, carecieron de un mayor análisis, y fueron deficientes en proponer las soluciones técnicas y constructivas a los problemas de planta física que padecían estas dos instalaciones; con lo cual se ha desconocido lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 25 y numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2000.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, del cual se dará traslado a la Personería de Bogotá. Así mismo,  la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.4.5 Contratos Gestores Locales

El Instituto suscribió los  contratos Nºs 142, 143, 144, 146, 147, 149, 155, 158, 159, 160, 161, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180 y 210 de 2004 por valor total de $519.7 millones; con el fin de contratar Gestores Culturales para la prestación de servicios profesionales de gestión cultural en cada una de las 20 localidades.

Es de anotar al respecto que el informe emitido por la Coordinadora del Proyecto Jóvenes Tejedores de Sociedad contempla la valoración del insumo dado por los Gestores Culturales durante la vigencia 2004, al proyecto Jóvenes Tejedores de Sociedad, señalando entre otros aspectos las siguientes inconsistencias en las Localidades:

“En Usaquén: existe poca efectividad con los compromisos adquiridos; Chapinero: no hubo articulación ni apoyo con el proyecto; Santa Fe: la relación fue nula dado que la gestora era nueva; San Cristóbal: frente al Consejo Local de Cultura Relación inapropiada; no hizo seguimiento ni participó en los eventos programados; Usme: con el Consejo Local de Juventud ningún contacto fructífero; Barrios Unidos: Frente al Consejo Local de Cultura regular. Hay poca efectividad en el cumplimiento de los compromisos y frente al Consejo Local de Juventud inapropiado; Rafael Uribe Uribe: el nuevo gestor que llegó a la Localidad durante el año, se aproximó al proyecto para conocerlo y gestionó algunas actividades. El contacto con los talleristas fue casi nulo; Candelaria: frente al Consejo Local de Cultura no hubo relación permanente ni seguimiento al proceso y al Consejo Local de Juventud muy fraccionado, ningún contacto.”

A pesar de las inconsistencias descritas anteriormente, el supervisor del contrato expidió las certificaciones de cumplimiento con las cuales se tramitó y efectuó el respectivo pago a los gestores.

Igualmente se observó que en las carpetas de estos contratos no se encontraban soportes tales como: informes de gestión mensual, actas de asistencia a consejos locales de cultura, actas de reuniones bimensuales del proyecto Jóvenes Tejedores de Sociedad, entre otros; la ausencia de estos documentos no permiten evidenciar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los respectivos contratos.

Lo anterior advierte la deficiente gestión desarrollada por los Gestores en las Localidades, lo cual repercute en el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional; ya que estos deben contribuir con el proceso de descentralización de la ciudad, en la medida en que facilitan la interlocución entre las diversas instancias locales, la comunidad y el nivel central de la administración distrital, potenciar la oferta cultural institucional de acuerdo con la demanda de la población y consolidar procesos de organización y participación del sector cultural en torno a la formulación de planes de cultura.

Esta situación demuestra falta de supervisión, seguimiento e incumplimiento de las obligaciones que tiene el supervisor, frente a cada uno de los contratos suscritos; quien además expidió certificación de cumplimiento para tramitar el respectivo pago, sin contar con el informe final de gestión,  dado que estas autorizaciones fueron expedidas el 27 de diciembre de 2004 y los informes de gestión fueron recibidos por el supervisor a finales de enero de 2005.

La observación se mantiene dado que en la respuesta al informe preliminar no se aportan elementos probatorios nuevos, conducentes a aclarar los hechos ya expuestos.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, incumpliendo la cláusula 15 de los contratos y lo establecido  en el artículo 3, numerales 1 y 2 del artículo 4, numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.4.6 Contratos de Apoyo

En los proyectos, especialmente en el presupuesto que los contratistas presentan al IDCT para suscribir los contratos de apoyo y que forman parte de los mismos, se estipulan ítems relacionados con la compra de elementos y equipos necesarios para la ejecución del contrato, a lo cual la Entidad no establece condiciones claras y expresas respecto de tal adquisición en aras al mantenimiento de una adecuada administración de los recursos públicos.

La anterior situación se debe a que en los contratos no se establece una cláusula especifica relacionada con la necesidad de adquisición, manejo, ubicación física y uso de bienes para el desarrollo del objeto contractual, en que calidad se encuentran frente al Instituto y a las fundaciones, con el fin de buscar que el manejo de estos elementos se enmarque dentro de los principios de transparencia, eficiencia, economía, eficacia y equidad, consagrados en la constitución y la ley; lo cual genera una falta de gestión respecto a la adquisición, manejo y destino de estos elementos y las normas que le son aplicables.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en los artículos 26 numeral 3, 40 inciso 2 de la ley 80 de 1993; artículo 2 numerales a), b), c) de la ley 87 de 1993.

La respuesta dada por el IDCT al informe preliminar no aporta elementos adicionales en relación con la observación; por lo tanto se mantiene  el hallazgo de carácter administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

# 4.5 EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

De acuerdo con el análisis a la información remitida en los formatos para la evaluación a la gestión ambiental del Instituto y a los lineamientos del primer nivel de la Dirección de Recursos Naturales y de Medio Ambiente de la Contraloría, se encontró lo siguiente:

- La Entidad diligenció parcialmente parte de lo concerniente a la gestión ambiental a nivel interno,  los demás formatos como lo son el de estrategias utilizadas en proyectos de gestión ambiental y los de evaluación de la gestión ambiental institucional nivel externo, no fueron tomados en cuenta, de acuerdo a lo consignado

- No se incluye política alguna de gestión ambiental al interior de la Entidad, por ende programas o plan ambiental.

- No se identifican los impactos ambientales de sus actividades, como lo son la utilización de papel en la impresión y fotocopiado, el desecho de cartuchos de tinta de impresión, la generación de gases por los vehículos que utiliza.

Por lo anterior no existen metas u objetivos claros de disminución de residuos sólidos, a pesar de que se relacionan entrega de papel y cartón y se determinan algunas cantidades de reciclado y reutilización de papel, pero no existen soportes que permitan certificar este hecho.

- En cuanto a inducción, orientación y capacitación no se contemplaron recursos para la vigencia.

- En lo relacionado con los servicios públicos de agua, luz y recolección de basuras, aunque tienen soportes tales como recibos del pago de los mismos, no llevan un sistema que permita verificar el comportamiento a través del tiempo de consumo de luz, si bien es cierto que el consumo de luz se ha reducido y la oportunidad de reducción señalada en el formato se define en razón a la utilización de bombillos ahorradores no se describe la cantidad de bombillos, ni los resultados tanto ambientales como económicos.

En lo concerniente al consumo de agua, únicamente reportan el valor del consumo anual, sin presentar oportunidades de reducción al interior de la Entidad.

- El IDCT determinó una población de 600 personas en las que se incluyen los funcionarios de planta, pasantes, contratistas, auxiliares bachilleres y visitantes, de los cuales tan sólo podrían evidenciarse los dos primeros, de los demás no existen o no se dispone de datos que soporten esta cifra.

Adicionalmente dentro de este total, no tienen en cuenta el numero de asistentes a los diferentes eventos que se realizan en cada una de las instalaciones propias del IDCT (cine, conciertos, No. de alumnos en la ASAB, exposiciones de arte, etc) quienes son usuarios potenciales de los servicios públicos, en consecuencia la cifra como población usuaria no es real.

De otra parte como informe de gestión ambiental, se hacen algunos señalamientos, en los que se indica entre otros: “Las actividades que desarrolla con tal propósito, son fundamentalmente de carácter intelectual,” “…el IDCT, no ejecuta proyectos de orden ambiental”; sin embargo, el Instituto dentro de las tareas señaladas en el PGA, debe presentar acciones divulgativas sobre el patrimonio natural del distrito y la región, que se enmarcan dentro del campo intelectual.

Incumpliéndose de esta forma con lo señalado en el Plan Maestro de Gestión  Ambiental en su Capítulo 4, Estrategias generales de la gestión ambiental que a su vez dentro de la estrategia de educación ambiental  y particularmente en lo referente a educación ambiental básica, en el que se determina:

“Actividades

La educación ambiental básica implica las siguientes actividades principales:

Coordinación de un programa conjunto de fomento al ecoturismo distrital y regional, en coordinación con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y la Corporación de Cultura y Turismo de Cundinamarca.”

“Organización

La educación ambiental básica involucra los siguientes actores y tareas:

- Instituto Distrital de Cultura y Turismo: implementar las orientaciones del DAMA en cuanto a contenido y presentación de acciones divulgativas sobre el patrimonio natural del Distrito y la región; coordinar acciones de fomento al ecoturismo y el adecuado uso público del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital.”

Tangencialmente la Entidad determina que siete proyectos que “pudieron haber tenido algún grado de impacto sobre el Medio Ambiente” y son los relacionados con la generación de escombros producto del mantenimiento de la infraestructura de la Entidad y otros proyectos los que se generan con la ejecución de grandes eventos artísticos y culturales, en los que se producen basuras y ruidos, que para el primer caso determinan que se incluyen acciones de coordinación para que las empresas del sector recojan los residuos, y respecto al sonido cumplen con lo señalado por el DAMA quien establece el máximo de decibeles que puede emitirse. No se diligencio el formato correspondiente.

Estos son hechos de la actividad normal de cualquier institución que no guarda relación alguna con las actividades y organización que el PGA señala para el IDCT, tal como se relaciono anteriormente

Por tanto, se incumplió con lo señalado en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 061 de 1996 por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, de la Alcaldía Mayor, al no asignar los recursos necesarios para su implementación:

“Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo 9 de 1990, cada Entidad ejecutora del PGA deberá incorporar en su presupuesto de inversión un rubro denominado "Plan de Gestión Ambiental" en el que se incluirá una partida de entre el 0.5% y el 3% de su presupuesto total de inversión. Para la ejecución de dichos recursos y los proyectos que soportan, la Entidad ejecutora podrá suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con el DAMA.”

Ahora bien respecto a los planes de acción en uno de sus apartes el IDCT, manifiesta “…los proyectos de inversión que conforman su Plan de Acción no tienen ningún impacto en este campo”.

Al no implementarse proyectos de inversión en gestión ambiental genera obligatoriamente que no se incluyan planes de acción en este campo, incumpliéndose de esta forma con lo señalado en el párrafo segundo del Artículo 12- Coordinación del Sistema Ambiental del Distrito Capital.

“Los compromisos así concertados con cada Entidad se recogerán en los Planes Institucionales de Gestión Ambiental -PIGA- dentro de los cuales las instituciones, según su tema o misión particular, establecerán las directrices para el armado y evolución de los escenarios en los cuales participan como actores institucionales. El PIGA de cada Entidad debe:

- Formularse en el marco de las políticas, objetivos, estrategias y programas del Plan de Gestión Ambiental.

- Reunir y programar las actividades de la Entidad, en cada uno de los escenarios de gestión, según sus funciones y los proyectos previstos.

- Definir los indicadores, metas, programación y la forma de reporte bidireccional entre la Entidad y el DAMA, junto con los mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta a través del Sistema de Información Ambiental SIA-DAMA.

- Identificar y programar las necesidades y formas de coordinación interinstitucional.

- Ser concertado con el DAMA.”

En razón a lo señalado anteriormente, la Entidad no incluyó proyectos específicos en lo relacionado con el medio ambiente y por tanto no se diligenció formato alguno al respecto.

Es importante aclarar, que si bien es cierto, la entidad señala una serie de acciones que pueden corresponder a cuestiones de gestión ambiental, el trasfondo del problema radica en que la norma determina tácitamente, que se debe tomar del presupuesto un porcentaje del mismo para llevar a cabo actividades de educación en lo relativo al ecoturismo, y es a este rubro donde se deben cargar los gastos que estas demanden, que deben ser para proyectos previamente presupuestados, hecho que al final de la vigencia se puedan valorar de forma clara y precisa tanto las acciones administrativas como financieras en este campo.

De otra parte, a nivel interno se señalan algunas actividades, como lo es el caso respecto a los servicios públicos, que se tienen registros como lo son el pago de los mismos reflejados en los estados contables, hecho que en gestión ambiental no sirve como partida de análisis para determinar el consumo, pues si se analiza el consumo en pesos podría mostrarse un incremento permanente dado que el valor de los servicios públicos se modifica regularmente y el consumo puede ser regular a través del tiempo, por lo que es necesario implementar estadísticas de consumo que para el caso del agua debe ser en m3, energía en Kwh, en teléfonos por marcaciones lo que permite calcular  un consumo Per Capita aproximado.

Lo anterior a su vez, puede servir de parámetro para en un momento dado en que se presente un consumo aparentemente elevado, sirva de soporte bien sea por el incremento de visitantes y/o asistentes a los espectáculos que se realizan, o que puedan existir fugas de agua, por malas lecturas del consumo, como también para determinar que las acciones llevadas a cabo parta minimizar el consumo, realmente sirvieron y calcular en pesos el beneficio de su implementación, aplicable también para el control consumo en teléfono y  celulares.

La observación se mantiene dado que se evidencia la violación al Decreto 061 de 1996.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado a la Personería de Bogotá para lo de su competencia y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos correspondientes.

# 4.6. EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS

La evaluación a la gestión se encaminó tanto al cumplimiento de metas de los proyectos como al manejo gerencial en otras instancias relacionadas a continuación:

En lo referente a la contratación en general, se evidenció falta de planeación, organización y supervisión de los mismos, como en los siguientes casos:

El Instituto brindó apoyo financiero a Instituciones privadas sin animo de lucro  para la realización de actividades artísticas, culturales y escénicas de interés público, sin previa evaluación y análisis de idoneidad, capacidad administrativa y financiera para la prestación del servicio, puesto que para el desarrollo del objeto contractual, las fundaciones no contaban con recursos suficientes para sufragar sus propios gastos de administración y funcionamiento y mantener en optimas condiciones técnicas y adecuación física las respectivas salas y escenarios. Así mismo se permitió que los contratistas realizaran pagos respecto de ítems estipulados en sus presupuestos que no estaban contemplados en los objetivos de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo para la vigencia, con lo cual se demostró falta de gestión y efectividad en relación con los mecanismos de evaluación y análisis para calificar la idoneidad de cada una de las fundaciones contratadas.

Igualmente, en desarrollo de los contratos de prestación de servicios, éstos se suscribieron con profesionales que no reunían los requisitos exigidos por la Entidad para desempeñar las actividades requeridas, denotando una falta de objetividad y criterio para seleccionar el personal, su idoneidad y capacidad profesional generando una gestión antieconómica e injustificada en esta contratación.

Así mismo, se evidenció falta de control y seguimiento por parte de los supervisores de los contratos suscritos con los gestores y el contrato de coproducción con Proyectar Ltda, con lo cual se causó un posible daño al patrimonio del Instituto, sin olvidar la falta de planeación y aplicación de estudios previos incompletos en el contrato de obra No. 830 de 2004.

4.6.1.  De otra parte, se analizó el comportamiento del consumo de los servicios públicos de agua y energía durante las vigencias 2002 a 2004, observando que se han presentado incrementos al final de las vigencias tenidas en cuenta para ello tal como se detalla a continuación:

GRAFICO 1

Fuente: Informe de la Empresa de Acueducto.

La  Academia de Artes de Bogotá ASAB, presenta el más elevado consumo de agua en el periodo evaluado, debido a que cuenta con el  mayor número de personas atendidas (1000 alumnos en promedio, sin contar con el personal docente y administrativo) de la Institución; además, en el 2004 se presentó  una infiltración de agua del tanque de la misma, hecho encontrado y subsanado por el Acueducto, quienes ajustaron el consumo real al promedio de los últimos tres meses que correspondieron a 409 m3, lo que genero un descuento por la suma de $9.2 millones de pesos a favor del instituto.

Ahora bien, la Sede administrativa  se presenta como el segundo consumidor de agua;  sin embargo, el número de población atendida es tan sólo de 600, es decir, un 40% menos de personas que en la ASAB, tal como lo manifestó la institución en el informe de gestión ambiental, hecho que se presenta debido a que la Entidad no ha adoptado  acciones para controlar el consumo.

La sede que refleja disminución paulatina del consumo en las tres vigencias, corresponde al Planetario Distrital, con una disminución porcentual del 40% en el 2003 respecto al consumo del 2004 y del 23% en el 2004 con relación al 2003. Se desconoce el número de personas usuarias por este concepto.

GRAFICO 2

Fuente: Consolidado del consumo remitido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, oficio de marzo 29 de 2005.

En relación con el consumo total de la Entidad, refleja un incremento en el consumo en metros cúbicos (m3) de agua entre el 2002-2004; el 2004 respecto al año anterior presenta un incremento del 17.4% y una  disminución entre el 2002 y 2003 del 3.5%; Por lo anterior, permite indicar que se deben llevar a cabo acciones que busquen minimizar el consumo de agua de la Entidad en general.

ENERGIA

El Teatro Jorge Eliecer Gaitan se presenta como el mayor consumidor de energía, reflejando  incrementos sucesivos a través de las vigencias en estudio, con un 9% en el 2003 respecto al 2002 ; con un 21.5 % entre el 2004 y 2003.

En segundo lugar, la Sede Administrativa con incrementos sucesivos en los que alcanzo entre el 2003 respecto del 2002  un 51.5 %, porcentaje significativo para ese periodo; y entre el 2004 respecto al 2003 el incremento alcanzo un 26.3%.

GRAFICO 3

Fuente: Información suministrada por CODENSA

La ASAB se presenta como una de las sedes que presenta una disminución en el consumo, evidenciado por la implementación de bombillos ahorradores de energía en gran parte de sus salones y corredores, ya que el consumo del 2004 respecto al año anterior presenta una disminución del 6%.

GRAFICO 4

Fuente: Información suministrada por CODENSA

Sin embargo, en el consumo total de la Entidad refleja un incremento año tras año, como lo refleja el 2003 respecto al 2002 en un 11% y del 2004 con el 2003 en un 19%, porcentaje importante que indica que la gestión al respecto no fue la pertinente a fin de minimizar costos en este aspecto.

La observación se mantiene toda vez que no se evidencian los estadísticas de consumo, que permitan adoptar efectivamente mecanismos de control y racionalización de los servicios.

Por lo anterior, este hecho se constituye en un hallazgo de carácter administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.6.2  Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”.

Para la evaluación del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, se seleccionaron dos (2) proyectos, cuya ejecución se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO  15

EJECUCIÓN POR PROYECTOS SELECCIONADOS VIGENCIA 2004

(En millones de $ )

| PROGRAMA | PROYECTO No. | NOMBRE | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultura para la Inclusión Social | 230 | Cultura y Arte con Todos y Todas | 5.852.6 | 5.836.5 | 99.73 |
| Cultura para la Inclusión Social | 235 | Mantenimiento y Sostenimiento de la Infraestructura Cultural Pública | 2.573.6 | 2.573.6 | 100% |

Fuente: Ejecución Presupuestal IDCT a diciembre 31 de 2004.

Los anteriores proyectos suman $8.426.3 millones, de los cuales se ejecutó      $8.410.1 millones, equivalente al 99.80%.

De igual manera, el presupuesto de los proyectos seleccionados como muestra equivale al 42.29% del total de la inversión, que para la vigencia a evaluar, fue     $18.602.0 millones

Se realizó una verificación a los objetivos y metas de todos los proyectos contemplados en el nuevo Plan de Desarrollo, se cruzó con al anterior Plan de Desarrollo, concluyendo que los nuevos proyectos fueron formulados de manera coherente y articulada con las Políticas, Estrategias, Programas, Metas y Proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital.

Proyecto Nº. 230 “Cultura y Arte con Todas y Todos”.

En el Banco de proyectos se evidencia debidamente registrado este proyecto de inversión. para la vigencia de 2004, se encuentran propuestas  6 metas, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados y grados de eficacia: Se realizaron todas las convocatorias propuestas para el otorgamiento de premios y becas en Arte Dramático, Artes Plásticas, Danzas, Literatura, Música, y Artes Audiovisuales, se logró la participación de 450.0000 participantes en festivales y otros eventos.

La meta de alcanzar en la vigencia 80.000 participantes en un proceso de carnaval de Bogotá, se logró en un 90% con 73.000 participantes.

Respecto de la meta de formar 4.100 personas en apropiación y disfrute de bienes y servicios culturales y artísticos, se cumplió en un 80%, toda vez que se formaron 3.236.

La puestas en circulación de 5 investigaciones sobre la situación y tendencias de las expresiones artísticas de la ciudad, se cumplió en un 80%, se realizaron todas las convocatorias, contrataciones de cada investigación.

Si bien es cierto el Instituto reporta un significativo cumplimiento en sus metas, es de anotar que en la contratación suscrita para ejecutar estas actividades se observó falta de seguimiento, supervisión, planeación y objetividad tal como se evidencia en los resultados del componente de contratación.

Además, se observa que parte de la gestión misional del Instituto es desarrollada a través de otras Entidades así:

El Instituto suscribió convenios con el FONADE por valor de $ 2.063.8 millones de los cuales $1.649.8 millones los destinó a delegar la gerencia de los proyectos Rock al Parque y Cultura en Común, incluyendo los servicios gerenciales, técnicos, jurídicos y administrativos que estos generan; los $414 millones restantes con el objeto de efectuar promoción turística.

Así mismo, a través de los contratos de apoyo con Entidades sin ánimo de lucro la Entidad ejecutó $3.632.7 millones destinados a la realización de apoyos culturales, sobre los cuales se evidenció deficiencias en el manejo de los recursos por parte de estas organizaciones.

Proyecto No. 235 Mantenimiento y Sostenimiento de Infraestructura Cultural

El Instituto reporta un cumplimiento del 100% para este proyecto

Al respecto es importante señalar las deficiencias en los estudios previos para el contrato de obra de mantenimiento suscrito en noviembre de 2004, toda vez que la Licitación debió ser modificada con un Adendo incluyendo  incremento en obra y por ende en el presupuesto; así mismo, una vez iniciada la ejecución del contrato, se han efectuado modificaciones al contrato eliminando ítems de obra y agregando otros,  lo que ha generado la suspensión del contrato y demoras en su ejecución.

Igualmente, se evidenció el giro de $504 millones al FONADE con el fin de que esta Entidad se encargue de realizar todo el proceso licitatorio y de contratación  para el mantenimiento de la ASAB; proceso inició en la vigencia 2005; es decir, estos recursos se reportan como ejecutados porque se trasladaron a otra Entidad,  pero realmente no han sido invertidos tal como está planteado en el proyecto.

Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento para este proyecto no es real, toda vez que la meta era: “Adecuar y mantener en el período las 9 sedes y espacios académicos, culturales y administrativos a cargo del IDCT y garantizar su operación”; sin embargo las obras de mantenimiento se iniciaron en diciembre de 2004 y a la fecha no han concluido.

Los hechos descritos anteriormente en los dos proyectos, respecto al incumplimiento de metas, se constituyen en un hallazgo administrativo y por consiguiente la entidad debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento los correctivos  correspondientes.

4.6.2.  Evaluación Balance Social

4.6.2.1. Validación de la Información de Balance Social.

El proceso de validación del Informe se realizó observando que todos los capítulos exigidos se hayan presentado, que se hayan diligenciado los formatos requeridos junto con cada una de la información que se requiere al interior de ellos, sobre este aspecto no se encontraron aspectos sin diligenciar por lo que se entrego todo el conjunto de información solicitado. De esta forma se verifica el cumplimiento de la metodología y su correcto diligenciamiento.

Respecto a los cruces de información se realizaron las respectivas comparaciones entre las variables reportadas en el informe de balance social y los informes internos del IDCT, especialmente el Informe de Plan de Desarrollo, los Planes Institucionales,la ejecución presupuestal y el Informe de Gestión y Resultados; la información presupuestal fue comparada con los informes de ejecución presupuestal del IDCT, la información sobre los proyectos en lo relacionado con sus metas y población atendida fue confirmado con el informe de metas del Plan de Desarrollo,  con el informe remitido a la Contraloría de Bogotá sobre el avance en el Plan de Desarrollo y el Informe de Gestión y Resultados.

La información sobre la población atendida fue comparada con los informes de gestión de la Entidad, los reportes sobre el avance y resultados de los proyectos; en lo referente a la población que demanda el servicio estos datos se compararon con la información de otras Entidades como el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Aeronáutica Civil, de conformidad a lo sugerido de parte de Dirección de Economía y Finanzas los resultados de cobertura y calidad fueron contrastados debidamente con los otros informes de la Entidad.

Las estadísticas sobre la población atendida, la que demanda el servicio, la realmente atendida y la que se propuso atender la Entidad; fueron revisadas y comparadas con indicadores de oferta y demanda cultural para determinar la veracidad de la información.

En lo que respecta a los indicadores de calidad estos fueron comparados con los informes de gestión de la Entidad, así mismo se procedió a revisar toda la información reportada comparando los datos presentados con los resultados existentes en las demás fuentes de información tanto externas como internas.

Los resultados del procedimiento realizado indican que el conjunto de información reportada por parte de la administración es valido y consistente al compararse con la información disponible de parte del IDCT y de las instancias externas de las cuales se obtuvieron los datos.

4.6.2.2. Evaluación de Proyectos Prioritarios

De conformidad con la información suministrada de parte del IDCT y con los Informes de Balance Social del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, se pudo establecer que la Entidad no gestiona ninguno de los proyectos relacionados en la matriz de políticas a evaluar consignada en el Plan Anual de Estudios PAE.

En la matriz de políticas a evaluar se establece que los proyectos más y Mejores servicios a la Ciudadanía y Más y Mejores Servicios en la Ciudad Bogotá Transparente y Efectiva corresponden a todas las Entidades del Distrito, no obstante, como se constató que en la vigencia 2004 en el desarrollo de los Planes de Desarrollo “Bogotá Para Vivir Todos Del Mismo Lado” y Bogotá Sin Indiferencia,  la Entidad no  ejecuta ninguno de estos proyectos.

4.6.3 Indicadores de Gestión

Finalmente,  se pudo establecer que la Entidad presentó indicadores de eficacia relacionados con la ejecución de inversión con un cumplimiento del (99.91%), ejecución gastos de funcionamiento (99.78%), recaudo de ingresos corrientes (97.73%), servicios personales (99.99%), gastos generales (99.86%)

Con relación a los indicadores de Eficiencia, la Entidad presentó los relacionados a continuación, con asistentes a eventos culturales estratos 1 y 2 (143%), asistentes a eventos culturales (87%), ocupación de eventos ofrecidos por la Entidad (136%), atención de solicitudes y reclamos por parte de usuarios (quejas y reclamos recibidos y atendidos 100%, derechos de petición recibidos y atendidos 100%).

## Se presentan indicadores de efectividad tales como: organizaciones sin ánimo de lucro apoyadas financieramente para la realización de eventos de impacto metropolitano (110%), visitantes a puntos de información turística (363%),

# 4.7 EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO

Para la vigencia de 2004, los recursos asignados al Instituto Distrital de Cultura y Turismo -IDCT para el cumplimiento de su misión institucional provinieron básicamente de las transferencias de la Administración Central (Aporte ordinario, Sistema General de Participaciones propósito general), por valor de $30.768.9 millones equivalente al 94.94%.

Otros ingresos corresponden a recaudos por ventas de boletería en los diferentes escenarios que tiene el Instituto (Jorge Eliécer Gaitán, Cinemateca Distrital, Planetario Distrital, Academias, observatorio), servicios de turismo,  pliegos y licitaciones, por valor de $1.404.4 millones, equivalente al 4.33%.

En menor proporción percibieron ingresos por Recursos de Capital  (excedentes financieros, rendimientos de operaciones financieras), $232.3 millones (7.10%).

De un presupuesto definitivo de $32.405.6 millones, la Entidad recaudó durante la vigencia 2004, $31.140.0 millones, equivalentes al 96.2%. Los rubros que reflejan el porcentaje más bajo de ejecución son: Servicios turísticos, (31.8%), Cinemateca Distrital, 54.01%.

CUADRO 16

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2004

(En Millones de $)

| CONCEPTO | PPTO. DEFINITIVO | TOTAL RECAUDOS | % RECAUDO/ DEFINITIV | % PARTICIPAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Corrientes | 1.404.4 | 1.372.5 | 97.73 | 4.33 |
| Transferencias | 30.768.9 | 29.535.7 | 95.99 | 94.94 |
| Recursos de Capital | 232.2 | 231.7 | 99.77 | 7.10 |
| TOTAL INGRESOS | 32.405.6 | 31.140.0 | 96.09 | 100.00 |

Fuente: Ejecución Presupuestal Vigencia 2004

Se realizó la verificación de las ejecuciones presupuestales presentadas por el Instituto, así como la verificación de los archivos disponibles en el sistema PREDIS, comprobando que las apropiaciones presupuestales registradas por el Instituto en los diferentes rubros, son coherentes y se encuentran bajo los parámetros establecidos en el Decreto Distrital No.524 de diciembre 31 de 2003, mediante el cual se expidió el presupuesto anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones  del Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2004; así como con lo normado en los diferentes Decretos y Resoluciones expedidas para las modificaciones y suspensiones efectuadas al presupuesto durante la vigencia analizada.

CUADRO 17

VARIACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO 2003 - 2004

(En millones de $)

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO 2004 | 32.405.6 |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO 2003 | 30.257.9 |
| DIFERENCIA | 2.147.7 |

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2003 y  2004.

CUADRO 18

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2003-2004

(En millones de $)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2003 | 2004 |  | 2003 |  |
|  |  |  | $ | % | $ | % |
| GASTOS | 32.405.6 | 30.257.9 | 32.333.5 | 99.78 | 30.179.4 | 99.74 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.069.5 | 7.986.5 | 8.018.4 | 99.37 | 7.983.9 | 99.97 |
| Servicios Personales | 4.975.0 | 4.622.8 | 4.974.7 | 99.99 | 4.622.5 | 99.99 |
| Gastos Generales | 1.525.6 | 1.865.1 | 1.523.6 | 99.86 | 1.863.3 | 99.90 |
| ##### Aportes Patronales | 1.568.7 | 1.498.4 | 1.520.0 | 96.89 | 1.498.0 | 99.97 |
| INVERSION * | 24.336.1 | 22.271.4 | 24.315.0 | 99.91 | 22.195.4 | 99.66 |
| Directa | 5.734.0 | 22.271.4 | 5.734.0 | 100.0 | 22.195.4 | 99.96 |
| Pasivos Exigibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Ejecuciones presupuestales de las vigencias 2003 y 2004

El presupuesto de gastos registró un aumento de 9.33% en el año 2004, con respecto al 2003, equivalente a una mayor aplicación de $2.147.7 millones de pesos. De estos, los gastos de funcionamiento ejecutados, aumentaron en el 3% equivalente a $34.5 millones.

De igual forma se realizó un análisis a la contabilización de las disponibilidades, registros, giros y ordenes de pago correspondientes a los rubros y contratos seleccionados en la muestra a auditar, comprobando el cumplimiento de los principios presupuestales y su coherencia y consistencia con lo reportado en el sistema PREDIS.

A 31 de diciembre de 2003, se establecieron reconocimientos por $2.997.2 millones, incluidos $225.1 millones, correspondientes a excedentes financieros los cuales se recaudaron en su totalidad durante la vigencia.

Desde el área de Presupuesto se evidencia que el Sistema de Control Interno en términos generales es bueno. Así mismo se estableció que los manuales de procesos y procedimientos se encuentran actualizados en esta área.

Finalmente, la gestión presupuestal del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, durante la vigencia 2004, se realizó conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables, por lo tanto es confiable.

# 5. ANEXOS

# 5.1. HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

CUADRO  19

(Millones de $)

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS (sin incidencia fiscal, disciplinaria ni penal) | 8 | NA | 4.3.1 4.3.5 4.3.7.1 4.3.7.3 4.3.7.4 4.4.6 4.6.1. 4.6.2 |
| FISCALES | 2 | 243.5 | 4.4.1 4.4.3 |
| DISCIPLINARIOS | 6 | NA | 4.4.1 ; 4.4.2 ; 4.4.3 ; 4.4.4 ; 4.4.5; 4.5. |
| PENALES | 0 | NA |  |
| TOTAL | 16 |  |  |

NA: No aplica.