INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD REGULAR

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC

##### PERIODOS AUDITADOS 2006 Y 2007

##### PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2008

##### FASE  II

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO

##### NOVIEMBRE DE 2008

##### AUDITORIA INTEGRAL AL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC

Contralor de Bogotá	Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar	José A. Corredor Sánchez

Directora Técnica Sectorial	Mónica Certáin Palma

#### Subdirectora de Fiscalización 	María Gladys Valero Vivas

Subdirector Análisis Sectorial 	Alexandra Ramírez Suárez

- Equipo de Auditoría			Ramiro Cárdenas Acuña - Líder

- Esperanza Castro Duque

Claudia Benavides Ramírez

Carlos A. Fajardo Tapias

Olga Stella Cely Luna

Jaime Vargas Amaya

Henry Rubén Toro Acosta

Roosevet Alaguna Correal

Marta Helena Piñeros Beltrán

Aura Luz Acevedo Mejía

Analista Sectorial				Gabriel H. Méndez Camacho

##### CONTENIDO

1    DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR	4

2    ANALISIS SECTORIAL	11

3      RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	27

3.1   EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	27

3.2   EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	27

3.3	EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL	35

3.4  EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES	77

3.5. EVALUACION A LA EJECUCION Y CIERRE PRESUPUESTAL	93

3.6  EVALUACION A LA CONTRATACIÓN	107

3.7  EVALUACION A LA GESTIÓN AMBIENTAL	117

3.8  EVALUACION A LA GESTIÓN Y RESULTADOS	124

3.9   EVALUACIÓN A LOS CONTROLES DE ADVERTENCIA	128

3.10  EVALUACIÓN A LAS ACCIONES CIUDADANAS	129

4  ANEXOS	132

4.1.  TABLA DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS	132

# 1    DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

Doctora

OLGA BEATRIZ GUTIÉRREZ TOBAR

Directora General

Instituto Distrital de la Participación  y Acción Comunal - IDPAC

Ciudad.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, al Instituto Distrital de la Participación  y Acción Comunal - IDPAC,  a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2006 y 2007, y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006 y 2007 respectivamente, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas  se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá.  La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya  pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos  por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamentales Colombianas, compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto sobre Gestión y Resultados

Para emitir la opinión sobre la Gestión del Departamento Administrativo de Acción Comunal, hoy Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, se evaluaron los componentes de integralidad que consolidan  los resultados obtenidos por la entidad en la gestión realizada durante las vigencias 2006 y 2007, en la implementación del Sistema de Control Interno, el Seguimiento al Plan de Mejoramiento, la Evaluación Presupuestal, la Evaluación a la Contratación, la Evaluación del Plan de Desarrollo y Balance Social, Evaluación a la Gestión Ambiental y Acciones Ciudadanas.

De la valoración y seguimiento  realizado al Plan de Mejoramiento, se encontró que de las 26 observaciones programadas, 23 se cumplieron totalmente, 1 presentó avance parcial y 2 no se cumplieron definitivamente. Con estos resultados la entidad presentó un cumplimiento parcial de 1.80769 puntos,  lo cual la ubicó en un rango entre 1.8 y 2.0 puntos de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria Nº 026 de 2007. Por lo expuesto, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento se situó en un nivel de eficacia del 90.0%.

La evaluación del Sistema de Control Interno-SCI, determinó una  calificación promedio de 3.9, cifra que denota que el grado de implementación del SCI se encuentra ubicado dentro de un rango bueno y nivel de riesgo bajo,  equivalente a un 78.0% de avance en sus cinco (5) fases. Además el Modelo Estándar de Control Interno-MECI- también lleva un nivel de avance del 79.3% a julio de 2008.

Al comparar  la calificación obtenida del SCI en el año 2005, que fue de 3.4, con la actual, se observa que la entidad reporta un avance significativo al pasar de un porcentaje de implementación del 68.0% al 78.0%.

En relación con la evaluación de la Ejecución y Cierre Presupuestal de las vigencias 2006-2007, se concluye que la gestión en esta materia fue adecuada, toda vez que se utilizó el presupuesto como un instrumento de planeación y control en función de su objeto misional. Además, realizó oportunamente los registros de las operaciones que hicieron parte de este componente de integralidad. Por dicha situación, en nuestra opinión la entidad en el proceso presupuestal y el diligenciamiento de sus registros fue confiable.

De la evaluación al componente de integralidad de Contratación resultaron dos (2) hallazgo con incidencia  disciplinaria.

En lo que hace referencia al plan de mejoramiento ambiental durante los años 2006 y 2007 la entidad ha adelantado muchas actividades enfocadas a subsanar  las debilidades señaladas por la Contraloría, entre las que se destacan: conocimiento de la normatividad ambiental, adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, se han implementado estrategias para la reducción del consumo de agua y energía en la entidad, se ha coordinado con el DAMA, hoy Secretaría del Medio Ambiente, sobre las políticas a seguir en temas ambientales y se implementaron estrategias para la recolección de los residuos sólidos, entre otras. Por lo señalado anteriormente, se considera que el Plan de Mejoramiento Ambiental reporta un avance significativo.

En cuanto al Plan de Desarrollo y Balance Social, se observó que el IDPAC cumple con la implementación y  diseño de esquemas metodológicos para programar y administrar eficientemente la inversión pública,  sin embargo; se observan dificultades en definir estrategias que maximicen los recursos disponibles frente a la asignación  y seguimiento óptimo de las distintas actividades  y metas de los  proyectos desarrollados, de manera tal que se vean materializados en mejoramiento social, además el deficiente seguimiento real, no produce una evaluación que permita verificar la racionalidad de los recursos frente al de los objetivos y metas establecidos en los proyectos analizados y particularmente en lo relacionado con soluciones a las necesidades o problemas de participación, visualizando de esta manera los beneficios en cada fracción de la inversión realizada.

Se evidencian dificultades en el seguimiento de los proyectos, en particular con el proyecto 324 Politécnicos al no poseer mecanismos claros de medición de la población real beneficiada por el proyecto de inversión.

Las deficiencias se evidencian en el seguimiento a las metas que se reportan como cumplidas en el 2006, y  parcialmente en la vigencia siguiente; sin embargo la entidad las muestra como ejecutadas en porcentajes altos. Se observan hallazgos administrativos del proyecto 330 “Escuela de Participación y Gestión Social” y proyecto 324 “Politécnicos comunitarios, donde se retoman metas cumplidas de la vigencia 2005, para  mostrar resultados en  las metas del 2006.

En relación con el proyecto 335 Obras con participación ciudadana, cuyos recursos se ejecutaron a través del Convenio No. 012 de 2005 suscrito con la Secretaria Ejecutiva Andrés Bello, en los años 2006 y 2007, se suscribió un total de 152 contratos. A la fecha se pudo establecer que 20 han sido liquidados, 55 de ellos se encuentran en proceso de liquidación; 36 ya terminaron el componente de obra y se elaboró un acta de recibo de obra; 27 se encuentran en ejecución, 5 se están suspendidos por problemas de  las JAC ó por Licencias de excavación que no han sido aprobadas, 7 están pendientes el inicio de iniciarse  las obras y 3 de ellos no ejecutaron obras.

Los hallazgos presentados en el informe no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que nos permiten conceptuar que la gestión adelantada acata, salvo lo expresado en los párrafos precedentes, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con un efectivo Sistema de Control Interno y en la adquisición y uso de los recursos conserva acertados criterios de economía, eficiencia y equidad.  Así mismo cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos, por lo tanto, la gestión adelantada por la entidad en los años 2006 y 2007 se considera favorable con observaciones.

Opinión sobre los Estados Contables

Vigencia 2006

Los Estados Contables del Departamento Administrativo de Acción Comunal correspondientes a la vigencia 2005, fueron dictaminados con salvedades, debido a las deficiencias detectadas en la Situación Financiera y en la evaluación al Sistema de Control Interno Contable.

El alcance de la evaluación cubrió la revisión de las cuentas, presentación y clasificación en los estados contables a diciembre 31 de 2006 presentados por el Departamento Administrativo de Acción Comunal, DAACD.  Se efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros principales y auxiliares así como cruces de información entre dependencias. Lo anterior con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable, fiscal y tributaria vigente y de igual manera, obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras.

Como resultado del análisis a los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2006, se relacionan a continuación las inconsistencias que tuvieron mayor incidencia sobre las cifras presentadas:

En la cuenta Deudores se presenta un saldo por $16.4 millones, conformada por los Anticipos para Proyectos de Inversión, realizados a las Juntas de Acción Comunal con base en el contrato de suministro e instalación No. 872 celebrado con la Unión Temporal Industrias Eléctricas Schereder Ltda-Acero Estructural de Colombia Ltda., el 27 de octubre de 1999, al cual no se le ha realizado la aplicación al anticipo, arrojando el mismo saldo reportado a diciembre 31 de 2005, lo que incide en las respectivas cuentas correlativas de Inversión Social Diferida, Gastos y el Resultado del Ejercicio.

Los estados contables a diciembre 31 de 2006 presentan un saldo por valor de $27.5 millones por concepto de provisiones para litigios y demandas en contra de la entidad, y teniendo en cuenta que se determinaron diferencias entre los registros contables y el reporte SIPROJ, cuyo aplicativo calcula el monto de las provisiones, se genera incertidumbre, en relación con la veracidad de la cifra.  Dicha situación es ocasionada por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, afectando los Pasivos Estimados y su correlativa del Gasto.

En la cuenta Litigios o Demandas por valor de $4.222.5 millones discriminada en procesos laborales $83.6 millones y administrativos $4.138.9 millones, se establecieron diferencias entre la información suministrada en los estados contables y el reporte del SIPROJ, lo que ocasiona una subvaluación de la cuenta en $3.584.3 millones, por fallas en los mecanismos de control y seguimiento.

Como resultado del análisis y con base en la representatividad de las cuentas, se concluye que los estados financieros a diciembre 31 de 2006 y el resultado de sus operaciones terminadas en dicha fecha, en nuestra opinión con salvedades, excepto por las inconsistencias presentadas en las cuentas examinadas, así como, las deficiencias detectadas en el Sistema de Control Interno Contable, reflejan razonablemente la situación financiera del Departamento Administrativo de Acción Comunal de conformidad con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública.

Vigencia 2007

Los Estados Contables del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC correspondientes a la vigencia 2006, fueron dictaminados con salvedades, debido a las deficiencias detectadas en la Situación Financiera y en la evaluación al Sistema de Control Interno Contable.

El alcance de la evaluación cubrió la revisión de las cuentas, presentación y clasificación en los Estados Contables a diciembre 31 de 2007 presentados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC. Se efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros principales y auxiliares así como cruces de información entre dependencias. Lo anterior con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable, fiscal y tributaria vigente y de igual manera, obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras.

Como resultado del análisis a los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2007, se relacionan a continuación las inconsistencias que tuvieron mayor incidencia sobre las cifras presentadas:

En los Pasivos Contingentes no presentan saldo de provisiones para litigios y demandas en contra de la entidad, ocasionándose incertidumbre en relación con la veracidad de la cifra, dado que por debilidades en la comunicación entre dependencias y en los mecanismos de control, se determinaron diferencias entre el reporte SIPROJ, documento base de registro contable y la información suministrada por la Oficina Jurídica del IDPAC, afectando los Pasivos Estimados y su correlativa del Gasto.

En la cuenta Litigios o Demandas por valor de $932.6 millones, la cual refleja las cuantías de las pretensiones dentro de los diferentes procesos que se adelantan en contra de la entidad, se estableció una subvaluación por valor de $677.3 millones en relación con la información suministrada por la Oficina Jurídica del Instituto, ocasionada por deficiencias en la conciliación entre dependencias, y/o en la base de datos del SIPROJ que requieren la realización de los correspondientes ajustes en coordinación con la Secretaría General, lo que afecta la razonabilidad de la cifra presentada en las cuentas de orden acreedoras.

Como resultado del análisis y con base en la representatividad de las cuentas, se concluye que los estados financieros a diciembre 31 de 2007 y el resultado de sus operaciones terminadas en dicha fecha, en nuestra opinión con salvedades, excepto por las inconsistencias presentadas en las cuentas examinadas, así como, las deficiencias detectadas en el Sistema de Control Interno Contable, reflejan razonablemente la situación financiera del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, de conformidad con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente Auditoría Regular tal como se detalla en el Anexo N° 1 se establecieron 15 hallazgos administrativos, los cuales deberán ser incluidos en el Plan de Mejoramiento a suscribirse, dentro de estos, uno (1) corresponde a hallazgo con alcance fiscal en cuantía de $75.1 millones que fue  trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y tres (3) tienen incidencia disciplinaria que serán trasladados a la Personería Distrital para lo de su competencia.

- Concepto sobre Fenecimiento

Por el concepto favorable con observaciones emitido en cuanto a la gestión realizada, el cumplimiento parcial de la normatividad, el buen nivel de implementación del sistema de control interno y la opinión con salvedades  expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, y las Cuentas Rendidas por la entidad; las cuales fueron revisadas por el equipo auditor, verificando de fondo, forma y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá, cuyo resultado aparece consolidado en cada uno de los componentes de integralidad y donde se determinó un (1) presunto proceso sancionatorio por el incumplimiento en las acciones correctivas de las observaciones 23 y 24  relacionados con la ejecución del convenio 059 de 2005 donde el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no realizó pronunciamiento o acción alguna para subsanar las inconsistencias detectadas en el 2006 y 2007; por tanto, sin perjuicio de los procesos sancionatorios que se adelanten, las cuentas rendidas por la entidad, correspondientes a las vigencias 2006 y 2007 se fenecen.

Con el fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal- IDPAC debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los ocho (8) días al recibo del presente informe.

- El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C., Noviembre de 2008

MÓNICA CERTAIN PALMA

Directora Técnica Sector Gobierno

# 2    ANALISIS SECTORIAL

La Dirección Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá, D.C., evalúa la gestión fiscal y las políticas públicas desarrolladas por los 15 sujetos de control  que tiene a su cargo; los cuales  de acuerdo a la Resolución Reglamentaria No. 09 del 25 de abril de 2007, se distribuyen en los siguientes sectores administrativos: gestión pública; gobierno, seguridad y convivencia, hacienda, planeación; y órganos de control.

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, se encuentra en el sector administrativo de “Gobierno, Seguridad y Convivencia”, el cual tiene por objeto: “garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se definan en estas materias.”

El presente capítulo de análisis sectorial al Instituto de la participación Ciudadana y Acción Comunal -IDPAC- , se  realiza de  conformidad con los objetivos subsectoriales fijados en el encargo de auditoria para las vigencias 2006 y 2007 de conformidad a los lineamientos impartidos por la alta dirección de la Contraloría. Dentro de los objetivos concertados para el análisis sectorial, se encuentran:

- Analizar el impacto de la Reforma Administrativa en el IDPAC

- Analizar los resultados de la política pública distrital que tiene que ver con el proyecto 335: Obras con participación ciudadana.

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL IDPAC

La administración de Luís Eduardo Garzón, en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, luego de los respectivos debates y las modificaciones sugeridas por el Concejo, es aprobado el Acuerdo 257 de noviembre de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. La estructura, organización y funcionamiento de la Administración Distrital, está conformada por 12 Sectores Administrativos cuyo objeto es la coordinación y articulación de las grandes áreas especializadas de la gestión Distrital, con el fin de sincronizar la formulación de políticas sectoriales y de desarrollo administrativo, mediante 7 instancias que conforman el Sistema de Coordinación del Distrito Capital.

Cada sector se encuentra en cabeza de una Secretaría de Despacho. La Secretaria de Gobierno es cabeza del Sector Gobierno, de seguridad y convivencia, integrado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público –DADEP-, Cuerpo Oficial de Bomberos y las siguientes entidades adscritas: Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y el Fondo de Vigilancia y Seguridad.

En cumplimiento al mandato del Acuerdo 257 de 2006, el anterior Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital -DAACD-, se transformó en Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC-, establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Gobierno. La Junta Directiva, como máxima autoridad del organismo, mediante acuerdos 001, 002 y 003 de 2007, adoptó los estatutos; se determinó el objeto, estructura, funciones y se establece la planta de personal. De igual manera, se ajustaron la misión, visión y objetivos y el plan estratégico, de conformidad con las nuevas funciones y competencias.

Se transformó de Departamento Administrativo a Instituto, es decir, pasó de ser un organismo de la administración central a descentralizado y entonces se originó la necesidad de fortalecer y materializar la política pública de participación ciudadana, concepto ampliamente utilizado en programas de campaña y en un amplio marco normativo, pero que en la práctica no se ha materializado debido, entre otras razones a, “…hay fatiga de liderazgo comunitario y tendencias preocupantes de descenso en la calidad de la participación…”. Esta facultad misional se pretende atender a través del diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a las poblaciones objetivo como son: Juntas de Acción Comunal, Asojuntas, Juntas de Vivienda Comunitaria, indígenas, afrobogotanos, rom y raizal, mujeres, LGTB, jóvenes, discapacitados y organizaciones de propiedad horizontal.

Al IDPAC, fue trasladada la función que era desarrollada por la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno así como también los 8 cargos que fueron eliminados de dicha dirección (2 de carrera y 6 provisionales), con su respectivo presupuesto. También se trasladaron otros objetivos misionales de la Secretaría General de la Alcaldía mayor, como: mujer y género política de juventud, y población LGBT. Para el cumplimiento de las nuevas actividades asignadas al instituto, se crearon 19 nuevos cargos en su planta de personal, (los 8 trasladados y 11 nuevos), para un total de 108 servidores, hecho que podría interpretarse como la generación de nuevos costos producto de la reforma, contrariando el espíritu de la misma, pero sin embargo, necesarios para el desarrollo del objeto misional del Instituto. Es oportuno recordar que producto de la transformación del DAAC, fueron reincorporados al nuevo Instituto, 81 servidores así: 58 de carrera, 11 provisionales y 12 de libre nombramiento y remoción.

GRÁFICA 1

*Presupuesto apropiado para la vigencia 2008

Efectivamente, el presupuesto de gastos de personal del organismo se incrementó entre las vigencias 2006 y 2007 en aproximadamente el 27% al pasar de $3.297.3 a $4.183.8 millones y entre el 2007 y el definitivo para el 2008, el incremento fue del 13.6%, al pasar de $4.183.8 a $4.752.5 millones. Quiere decir que, durante las dos vigencias, el aumento de los gastos de personal para los nuevos cargos creados en la planta., descontado el incremento salarial (aproximadamente el 6% en cada año), fue del 26.3% aproximadamente. En la gráfica 1 también  se observa el incremento la inversión en los últimos cuatro años, al pasar de $5.468.8 millones a $22.975.6 millones, debido principalmente a la inclusión del proyecto de Obras con Participación Ciudadana, proyecto que representó para la vigencia del 2007, el 46% del total de la ejecución presupuestal del Instituto.

Funcionarios del Instituto, entrevistados en el mes de agosto del año en curso, consideran que en la actualidad se presentan serias dificultades para el desarrollo de los nuevos y diversos  objetivos misionales, debido al escaso personal con el que cuenta la planta. Efectivamente, de conformidad a la estructura orgánica vigente, no se cuenta con una dependencia al nivel de Subdirección Administrativa, donde se ubiquen las áreas de apoyo misional, la cual debe tener la pertinente importancia dentro de la organización para su normal y adecuado funcionamiento, tales como: talento humano,  recursos físicos, presupuesto, financiera, tesorería, contabilidad, entre otras. Se evidencia que, aunque las áreas de apoyo se encuentran dependiendo de la Secretaría General del Instituto, las funciones de responsabilidad y manejo de las áreas de apoyo, están siendo desempeñados por servidores públicos profesionales universitarios especializados y universitarios de la planta de personal. Algunos de ellos se encuentran en comisión y otros con nombramiento provisional.

Respecto a la interrelación sectorial para lograr el sistema de coordinación distrital, en cumplimiento del mandato del acuerdo 257 de 2006, respecto a que “el Consejo de Gobierno distrital es la máxima instancia de formulación de políticas”; así mismo, establece que los “Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, son una instancia de articulación para las políticas y estrategias sectoriales”, el Gobierno emite el decreto 505 de octubre 31 de 2007, reglamentando el Consejo Distrital de Gobierno y los comités Sectoriales.

Así mismo, se emite el acuerdo 546 del 21 de noviembre de 2007, “Por el cual se reglamentan las comisiones intersectoriales del Distrito capital”, mediante el cual se crearon 14 comisiones intersectoriales y dentro de ellas la “Comisión Intersectorial de la Participación en el Distrito capital”. La expedición de este Decreto coincide con el cambio de administración, situación que explica la lenta gestión con relación a implementación de estrategias y acciones de orden administrativo para el logro del importante espíritu de la reforma administrativa en cuanto a ejercer la gestión pública de manera integral y coordinada.

El IDPAC, como establecimiento descentralizado, adscrito a la Secretaría de Gobierno, depende de las acciones que sobre el sistema de coordinación implemente la cabeza del sector.  Sobre este particular, es oportuno referirse, que apenas el  21 de noviembre del 2007 se reglamentaron las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital, mediante el mencionado decreto, motivo por el cual, una vez realizado el cambio de gobierno, se iniciaron las reuniones de coordinación intersectorial. En el presente año se han realizado 16 reuniones de Comité de Coordinación para avanzar en la consolidación del sistema. Efectivamente a la fecha se encuentra en proceso de discusión y aprobación en las reuniones de coordinación intersectorial, el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el reglamento interno del Comité Sectorial del Desarrollo Administrativo de Gobierno, seguridad y Convivencia”, del cual forma parte el IDPAC.

OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA -OPC-

Las crecientes tasas de pobreza e indigencia, presentadas en las últimas décadas del siglo pasado, en países del tercer mundo, especialmente en América Latina, llamaron la atención de los organismos multilaterales como: la ONU, el BID, EL Banco Mundial, el PNUD, la Unión Europea, la OEA y diversas ONG, quienes aunaron esfuerzos en un pacto con los países latinoamericanos para disminuir la pobreza humana, plasmado en la “Declaración del Milenio de las Naciones Unidas”, específicamente lo relativo al tema de estudio, mediante la iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”.

De igual manera, “la principal causa del crecimiento urbano en América Latina ha sido la proliferación de asentamientos irregulares, ubicados en su mayoría en la periferia de la ciudad. La población de las ciudades ha pasado de representar el 57.2% en 1970 al 73.4% en 1995, estimándose que alcanzará al 85% en el 2025.

En cumplimiento del pacto, se iniciaron programas en dicho sentido como: Chile Barrio, Favela Barrio (Brasil), Cipoletti (Argentina) y Obras con Saldo Pedagógico (Bogotá)

Antes de 1994, bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de Acción Comunal, -DAAC-, se desarrollaron algunos proyectos de construcción de obras en barrios de la ciudad, iniciativas que arrojaron serias dificultades tales como se expresan en el documento sobre el “Concurso de Buenas Prácticas”: “El DAACD centró su actividad en pequeños proyectos de construcción, olvidando que su tarea principal era hacer comunidad. Los recursos económicos y su destino no se distribuían teniendo en cuenta las necesidades más urgentes de la comunidad. Además, la comunidad no participaba en la asignación o en la firma de acuerdos con estos recursos, sino que por el contrario, predominaban factores políticos y oscuros intereses”.

Después de esta experiencia los Planes de Desarrollo subsiguientes incluyeron la participación ciudadana en obras, de la siguiente manera:

- En el Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” 1995-1997, mediante las estrategias de formación de cultura ciudadana y el establecimiento de relaciones directas entre las Juntas de Acción Comunal -JAC- y la administración distrital a través del DAAC, se pone en práctica el concurso “Obras con Saldo Pedagógico”, con el propósito de desarrollar proyectos con la participación comunitaria, que dejaran un saldo pedagógico en la comunidad, siendo el premio, la financiación total del proyecto. Las obras presentadas se relacionaban con: parques, zonas verdes, vías peatonales, escaleras, andenes, alamedas, plazoletas, mantenimiento y construcción de salones comunales, embellecimiento de fachadas, arborización y jardinería, entre otras.

El balance del Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, fue de $8.680 millones invertidos, se inscribieron 1253 organizaciones, se presentaron 728 proyectos viables y completos y se ejecutaron 315, es decir, se logró premiar aproximadamente el 25% de las organizaciones inscritas.

- Este proyecto presentó continuidad en el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos” 1998-2001, prioridad: Desmarginalización de barrios, buscaba mejorar y fortalecer las relaciones sociales entre las comunidades, utilizando como medio la construcción o rehabilitación de espacios públicos barriales, para igualmente, promover la gobernabilidad local. Además tenía como objeto directo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más pobres que habitaban en las zonas marginales de la ciudad, mediante un proceso organizativo y participativo en donde se asumían responsabilidades y compromisos compartidos entre la comunidad y la administración distrital, para la construcción y el mantenimiento de las obras. Los contratos de construcción  se realizaban directamente con las organizaciones comunales.

Durante este Plan de Desarrollo, se ejecutaron obras en espacio público distrital  con inversión a través del programa “Ampliación y mejoramiento del espacio público y la infraestructura recreacional y deportiva”, aproximadamente $24.797 millones.

- En el Plan de Desarrollo “Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado 2001-2003”, si bien se pretendía mediante la estrategia “para la construcción de territorios equitativos e incluyentes y una ciudadanía activa, capaz de propiciar el incremento de capital social, que contribuya a la formación y el fortalecimiento de la cultura democrática de los habitantes”, sin embargo, como se expresa en el documento de la Cámara de Comercio de Bogotá, “Pese a la aparente efectividad del programa, la nueva administración de Mockus decidió eliminarlo”.

En el Plan de Desarrollo por la Bogotá que Queremos, se invirtieron cerca de $25.000 millones, en Obras con Saldo Pedagógico, ocasionando diversos resultados que incidieron para que la administración de Mockus no continuara con el programa. Entre otras situaciones evidenciadas en las auditorias regulares en ejercicio del control fiscal, de las vigencias 2001 a 2003, hallazgos relacionados con: obras inconclusas, manejo irregular de los recursos por parte de las Juntas de Acción Comunal, conflictos internos al interior de dichas organizaciones, impacto negativo del proyecto por cuanto generó gran cantidad de quejas y reclamos en manifestación de inconformismo por la falta de legitimidad y eficacia del proyecto.

También se detectó, baja coordinación con las demás entidades del distrito y la escasa efectividad y oportunidad de los recursos financieros. La deficiente gestión relacionada con las Obras con Saldo Pedagógico -OSP-, durante 2001 y 2002, en ejecución de los contratos celebrados en 1999 y 2000, se originó por la indebida aplicación de la normatividad, falta de controles y falta de orientación del proyecto dentro de su actividad misional.

En este plan de desarrollo, se realizaron inversiones a través del programa Obras con Saldo Pedagógico, en los proyectos: Mejoramiento Integral de Barrios, Ecobarrios y obras con saldo pedagógico, en aproximadamente $4.680 millones.

- El Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia 2004-2008”, retoma el programa bajo la denominación de “Obras con Participación Ciudadana”, -OPC-, el cual busca “fortalecer procesos de organización y de participación social comunitaria y ciudadana”, con el fin de contribuir a fortalecer el tejido social. A partir de la vigencia de 2004, se inicia el proyecto 335: “Ejecución de Obras con Participación Ciudadana”, a cargo del DAAC. Aunque la filosofía y el enfoque, se mantienen, se generaron cambios metodológicos, para corregir las desviaciones presentadas en las OSP. El Departamento suscribió en el año 2005, el convenio de cooperación 012/05 con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, -SECAB-, con el objeto de administrar los recursos y brindar asistencia técnica. Las OPC, se constituyen en iniciativas para intervenir el espacio público, en donde se involucran las comunidades de los barrios y veredas de la ciudad, se contribuye a incrementar la capacidad de gestión de las organizaciones sociales comunitarias, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En el Plan de Desarrollo 2004-2008, se invirtieron recursos en OPC, en aproximadamente, $35.330.5 millones, para cumplir con las metas del proyecto correspondientes a: ejecutar 295 obras, asesorar 77 organizaciones sociales en OPC con anterioridad a la selección de las propuestas y realizar 1090 asesorías en OPC a las organizaciones sociales beneficiadas.

La inversión realizada en la vigencia 2004, por $1.019 millones, fue ejecutada directamente por el DAAC. A partir de la vigencia 2005 al 2007, las inversiones se realizaron a través del convenio entre el IDPAC y la SECAB. Según información suministrada por la Administración, a  1 septiembre de 2007, se han trasladado al convenio por concepto de OPC, $33.610.8 millones, de los cuales se ha comprometido el 98%. Los compromisos se han ejecutado de la siguiente manera:

CUADRO 1

RECURSOS COMPROMETIDOS CONVENIO ENTRE

EL IDPAC Y LA SECAB 2005- 2008

Millones de $

| Concepto | Valor Compromisos | % |
| --- | --- | --- |
| Logística | 22,3 | 0.0 |
| Medios – Comunicaciones | 67,5 | 0.2 |
| Papelería – publicaciones | 172,5 | 0.5 |
| Transporte | 1.474,3 | 4.4 |
| Suministros | 623,0 | 1.9 |
| Comisión | 1.008,9 | 3.0 |
| Consultoría | 2.487,3 | 7.5 |
| Interventoría | 2.193,4 | 6.6 |
| Prestación servicios | 3.275,6 | 9.9 |
| Dotación | 261,7 | 0.8 |
| JAC - Obras | 21.468,0 | 64.9 |
| TOTAL | 33.054.5 | 100.0 |

Fuente: IDPAC

Se observa en el cuadro 1 que el 64.9% de los recursos se invirtieron en los contratos de OPC celebrados con las JAC, mientras que en contratación de: prestación de servicios 9.9%, interventoría y  consultoría (parte integral del contrato) 14.1%, la comisión por la administración de los recursos que cobró la SECAB, el 3%, y el restante 8.1% se utilizó en los demás gastos administrativos.

Las convocatorias se realizaron en la vigencia del 2005, inscribiéndose 764 iniciativas, las cuales posterior a las revisiones técnicas se descartaron 418 proyectos quedando 346 factibles. A estas se adiciona las propuestas de  252 obras denominadas embellecimiento de fachadas realizadas en el segundo semestre de 2007, para un total de 1016 obras inscritas,  Las propuestas por localidad se presentaron de la siguiente manera:

GRÁFICA  2

Fuente: IDPAC

El resultado del proyecto al finalizar el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, con corte a 30 de junio de 2008, fue de 249 obras realizadas, incluyendo el embellecimiento de fachadas, alcanzando el 84% de ejecución de la meta del Plan. Es preciso advertir que se logró beneficiar al 24.5% del total de proyectos de obra inscritos.  Respecto al embellecimiento de fachadas  se beneficiaron 114, es decir, el 45% del total de solicitudes inscritas.

Las obras realizadas por vigencia en el Plan de Desarrollo 2004-2008, fueron de la siguiente manera:

GRÁFICA 3

OBRAS REALIZADAS 2004-2008

Fuente: IDPAC

En la gráfica No. 3 se observa que aproximadamente el 81,5% de las OPC, se realizaron en la vigencia 2007 y correspondían a: 137 obras embellecimiento de fachadas, por valor de $3.8 millones cada una y las restantes 66 fueron obras duras, es decir en espacio público.

GRÁFICA  4

Fuente: Equipo Auditor ante el IDPAC

Durante la administración de Luís Eduardo Garzón, se realizaron OPC en todas las localidades excepto La Candelaria, sin embargo, como se aprecia en la gráfica la localidad que más se favoreció fue Ciudad Bolívar con 49 obras de las cuales 33 fueron obras duras y 16 enlucimiento de fachadas, mientras que la localidad con menos OPC fue Chapinero con 3 obras.

Referente a las demás metas del Plan de Desarrollo se advierte que: la asesoría a las organizaciones sociales  y/o comunitarias hasta la asignación de la obra, la meta superó a la inicialmente programada de 77 a 84, mientras que la meta de asesorar a las organizaciones sociales  y/o comunitarias durante y posterior a la ejecución de la obra, según el SEGPLAN, con corte a 31 de diciembre de 2007 apenas se había cumplido en un 26.6%, es decir, solamente se registraron 290 asesorías en la vigencia del 2006.

Según la evaluación realizada por el equipo auditor a las OPC, correspondiente a las vigencias 2006 y 2007 se encontró la siguiente situación:

Las obras realizadas se encuentran distribuidas en los siguientes conceptos:

GRÁFICA  5

Fuente: Equipo auditor

En la gráfica 5 se observa que del total de 265 OPC, realizadas a la fecha, aproximadamente el 43%, (114) corresponde a “Enlucimiento de Fachadas”, denominadas obras blandas,  mientras que las demás, 151 corresponden a contratos para realizar obras en espacio público, denominadas obras duras, de las cuales sobresalen la construcción de vías peatonales y las relacionadas con la construcción y adecuación de parques.

En cumplimiento del convenio entre el IDPAC y la SECAB, y la ejecución de la inversión del proyecto 335, se revisó el estado de 152 contratos de OPC, los cuales como se observa en la grafica No.6, se encuentran así: en proceso de liquidación 55, terminados 35, en ejecución 27, pendiente acta de inicio 7 liquidados 20, suspendidos 6 y no se suscribió 2.

GRÁFICA  6

Fuente: Grupo Auditor

De las 152 obras revisadas, 53 presentan algún tipo de observación así: 25 no se han terminado, 12 obras tienen problemas de deterioro, 7 obras aun no se han iniciado, 6 se encuentran suspendidas y en 3 de ellas no se ejecutaron

GRÁFICA  7

Fuente: Grupo Auditor

De acuerdo a las visitas realizadas por el equipo auditor, 105 obras  se encuentran a satisfacción de la comunidad, mientras 6 no satisfacen a la misma. Igualmente en una obra se presentaron problemas con la JAC, en 12 obras se requiere poner en marcha el plan de sostenibilidad, en 37 obras no se han liquidado los contratos aún después de hasta un año de terminada la obra y en dos obras no se ha terminado la obra por problemas en las mismas.

- Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva 2008-2012”, a través del Objetivo estructurante “Participación”, programa “Organización y redes sociales”, proyecto 335 “Obras con participación ciudadana”  se tiene prevista  una inversión proyectada de $22.300.8 millones, para realizar 620 obras de infraestructura menor y de embellecimiento arquitectónico, el 15% de las obras, es decir, 93 en las consideradas obras duras, en las cuales, se prevé una inversión aproximada de $18.600 millones. Quiere decir, que las restantes 527 obras proyectadas en la meta, aproximadamente el 85%, son de embellecimiento de fachadas.

Se da continuidad al proyecto 335 “Obras con participación ciudadana”, ejecutado en el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, conservando su filosofía y metodología, sin embargo, se observa drástica reducción de la inversión con respecto al Plan anterior al pasar de $35.330.5 millones a $22.300.8 millones, lo que significa una reducción de $13.029.7 millones (36.8%) para el cuatrienio 2008-2012, así como la disminución del número de obras duras al pasar de aproximadamente 135 a 93 (31% menos). El proceso de convocatoria para las obras en espacio público (obra dura) se inicia en el año 2009

Igualmente, se pretende como meta, realizar 150 proyectos sociales participativos  con las organizaciones sociales de aquellas propuesta inscritas y viabilizadas.

Mediante resolución No. 111 del 15 de abril de 2008, la Directora General del IDPAC, delega a la Secretaría General la función de contratación y ordenación del gasto de funcionamiento y de inversión, quiere decir, que la actual administración no continúa el convenio con la SECAB y prefiere contratar directamente las OPC, con las organizaciones sociales. Es preciso advertir, que las opiniones tanto de la comunidad como de funcionarios de la entidad, coinciden en que la contratación vía convenio resultó  más ágil con respecto a las Obras con Saldo Pedagógico, pero también se advierte que es la SECAB, la entidad que reconoce la comunidad y no el IDPAC, como es el propósito del proyecto 335.  Además, el cobro de la comisión y otros gastos operativos por el intermediario encarecen el proyecto dejando de cubrir algunas obras necesarias ante tanta solicitud.

El personal de planta con el que cuenta la Gerencia de Proyectos, dependencia que tiene bajo su responsabilidad las OPC, cuenta con 5 cargos, incluyendo el Gerente, actualmente 4 ocupados . Además cuenta con una planta de 54 contratistas entre asesores, consultores, abogados y administrativos, entre otros. Se observa la escasa planta de personal para esta gerencia, lo que conlleva al elevado número de contratos de prestación de servicios algunos de ellos por pocos meses, hecho que pueden incidir en la agilidad, oportunidad y calidad de los procesos precontractual, contractual y postcontractual de las OPC y generar dificultades en el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, que de no tomar medidas oportunas, posiblemente las dificultades pueden ser mayores cuando el IDPAC, asuma directamente la contratación de las OPC en la ejecución del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”.

Aunque es evidente que el proyecto desde sus inicios ha tenido muy buenas intenciones, en cuanto a la construcción de sociedad, fortalecimiento de las organizaciones sociales, incentivar la participación comunitaria y mejora de la democracia, también es evidente que ha presentado dificultades durante el proceso, que han desvirtuado el fin estratégico del proyecto, tal como se menciona en el documento de la formulación del proyecto de OPC del año 2004, las Obras con Saldo Pedagógico, se encontraban influenciadas por las prácticas … “clientelistas entre las necesidades de las comunidades y su satisfacción por intermediarios políticos mediante la lógica de favores”, generando múltiples inconvenientes como los encontrados por la Contraloría de Bogotá y pactados en los planes de mejoramiento.

Según el mismo documento, entre 1996 y el 2002, se desarrolló el proyecto de Obras con saldo pedagógico, al cual se vincularon 3.338 organizaciones y se ejecutaron 725 obras físicas, las cuales sumadas a las OPC 2004- 2008 se tienen: 4.354 obras inscritas y 974 obras realizadas desde 1996 a 2008 es decir, apenas se cubrió el 22.37% del total de las necesidades de obra inscritas, demostrando que la comunidad le asiste la razón cuando manifiestan que “son muchos los invitados y muy pocos los escogidos”. El alto número de solicitudes evidencia que en la ciudad existen demasiadas necesidades de obra en espacio público, que inciden en mejorar la calidad de vida, posiblemente más que la necesidad de participación o de fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Además, según los informes de seguimiento al proyecto de OPC, realizados por la Veeduría Distrital, se presentaron inconvenientes que afectaron el normal desarrollo del proyecto, como son entre otras: deficiencias en los productos entregados por las consultorías, demora en la revisión de los documentos, cambios y rotación del personal de interventoría y contratistas del IDPAC, falta de unidad de criterio entre la interventoría y la consultoría, incumplimiento de las obligaciones contractuales, no se promueve ni genera la participación comunitaria y no se fortalece la organización social. De igual manera, estas dificultades y otras adicionales también fueron detectadas por la firma interventora “Marco Antonio Hincapié Galindo, plasmadas en el documento “Dificultades en el Desarrollo de la Interventoría”, las cuales son coincidentes con las opiniones que tiene la comunidad sobre las OPC.

OPINIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LAS OPC

Según veinticinco (25) entrevistas realizadas en los meses de agosto y septiembre del presente año,  a directivos de organizaciones sociales, líderes comunitarios y servidores públicos de las localidades, se obtuvieron las siguientes opiniones y comentarios respecto al proyecto de OPC, las cuales pueden ser útiles para que el Instituto las valide y pueda tomar decisiones al respecto:

- Aproximadamente el 73% de los entrevistados consideran que el proyecto es bueno por cuanto aporta mucho y enseña a la comunidad en el manejo de los recursos públicos y la ejecución de proyectos. También incentiva la integración, la movilización y participación comunitaria.

El restante 27%, opinan que el proyecto es malo debido a que: las obras buscan un fin más político que participativo, el Instituto busca mostrar su gestión y no la generación de espacios de participación. Además inicialmente se incentiva la participación, sin embargo, al final se genera desgaste, y decepción. Se afirma igualmente que la comunidad por lo general no tiene la oportunidad de participar en el proceso.

- La mayoría de los entrevistados manifiestan que las obras deben continuar bajo la dirección del IDPAC. Sin embargo, algunos señalan que las obras deben ser desarrolladas por las entidades especializadas, como: IDRD, IDU y Alcaldías Locales.

- Respecto a las dificultades y problemáticas más comunes generadas en el proceso de ejecución del proyecto, los entrevistados manifiestan lo siguiente:

  - Los contratos no deben ser suscritos únicamente con las Juntas de Acción Comunal debido a que estas organizaciones no agrupan a toda la comunidad de un barrio y donde existen otras organizaciones de residentes y/o propietarios no tienen la oportunidad de concursar porque la Junta les niega el aval, así sean obras de gran importancia para la comunidad.

  - Las obras son asignadas a personas poco capacitadas para ejecutar dineros públicos, generando deficientes manejos, así como conflictos y discrepancias al interior de las juntas por intereses personales o manejos indebidos. Hace falta mayor control de orden fiscal.

  - En el proceso se presenta injustificada intermediación, la contratación debe ser directa entre el Instituto y las organizaciones sociales, los desembolsos son demasiados demorados y se hacen múltiples exigencias que limitan las solicitudes de los pagos.

  - En el proceso precontractual y contractual, se presenta excesiva tramitología, el proyecto está amarrado a parámetros muy estrictos  y exigentes difíciles de cumplir. Estas situaciones provocan que los procesos sean bastante demorados, convirtiéndose en onerosos en cuanto a tiempo y dinero para los comunales concursantes y finalmente favorecidos. A esta situación se adiciona el hecho de que son muchos los invitados y muy pocos los escogidos, situación que crea expectativas a las comunidades que presentan los proyectos, generando decepción, apatía al programa y conflictos internos en las JAC no favorecidas sin que exista estímulo alguno ante los esfuerzos realizados.

  - Sobre el tema del fortalecimiento de la organización comunal y del tejido social, la capacitación impartida es muy beneficiosa para los directivos comunales, aunque excesiva, no se tiene en cuenta a miembros de la comunidad y a sus organizaciones sociales para impartirla. Dicha capacitación por lo general se realiza en días y horas en las cuales los directivos comunales se les dificulta asistir, las convocatorias a los talleres se realiza a destiempo, es decir, cuando ya han iniciado. El IDPAC ya no va a la comunidad, sólo espera que ésta vaya a donde es citada, las OPC, direccionadas por el Instituto no contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones comunales.

  - Otras opiniones dan cuenta de que las OPC, deben ser más ajustados a la realidad, presentan inseguridad financiera que puede conducir a obras inconclusas, falta de continuidad y sostenibilidad haciendo que con el tiempo la inversión se pierda o las obras se deterioren.

# 3      RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## 3.1   EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Al realizar el respectivo seguimiento y verificación a los compromisos adquiridos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, en el Plan de Mejoramiento consolidado suscrito por la Entidad en el año 2006 como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a las cuentas 2004 y 2005; en dicho plan se observó que la entidad se comprometió a adelantar unas acciones de mejora encaminadas a subsanar veintiséis (26)  hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá D.C.

Una vez terminado el respectivo seguimiento se encontró que de las 26 observaciones programadas por el IDPAC, 23 se cumplieron totalmente, 1 presentó avance parcial y 2 no se cumplieron definitivamente. Con estos resultados la entidad presentó un cumplimiento parcial de 1.80769 puntos,  lo cual la ubicó en un rango entre 1.8 y 2.0 puntos de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria Nº 026 de 2007. Por lo expuesto, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento se situó en un nivel de eficacia del 90.0% resultante de multiplicar el promedio obtenido 1.80769 por 100, dividido en 2.

El análisis detallado y el avance de cada una de las acciones correctivas se puede observar en el Anexo 2 del presente informe.

## 3.2   EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la evaluación de este componente de integralidad, el equipo auditor  aplicó 12 cuestionarios de control interno que comprendieron las siguientes áreas misionales: Subdirección de Asuntos Comunales, Subdirección de Fortalecimiento  de la Organización Social, Subdirección, Subdirección de Promoción de la Participación, Gerencia de Proyectos, Gerencia de de Instancias y Mecanismos de Participación y Gerencia Escuela de Participación; así como también a las áreas de apoyo de Contabilidad, Secretaría General, Tesorería, Presupuesto, Oficinas Asesoras de Control Interno y  Oficinas Asesoras de Planeación.

Con la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, se pretende determinar el nivel de implementación y de confianza del mismo y, además que dicha implementación garantice una gestión administrativa eficiente, eficaz, económica y transparente, así como valorar el porcentaje de avance del MECI.

La calificación obtenida del Sistema de Control Interno del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en sus cinco (5) fases se aprecia a continuación:

CUADRO 2

RESUMEN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

| FASES | CALIFICACIÓN | RANGO | NIVEL DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de Control | 4.0 | Bueno | Bajo |
| Administración del Riesgo | 3.8 | Bueno | Bajo |
| Operacionalización de los Elementos | 3.9 | Bueno | Bajo |
| Documentación | 4.0 | Bueno | Bajo |
| Retroalimentación | 3.9 | Bueno | Bajo |
| TOTAL | 3.9 | Bueno | Bajo |

Fuente: Tabla agregación papeles de trabajo equipo auditor

La evaluación del Sistema de Control Interno en el IDPAC determinó una  calificación promedio de 3.9, cifra que denota que el grado de implementación del SCI se encuentra ubicado dentro de un rango bueno y nivel de riesgo bajo,  equivalente a un 78.0% de avance en sus cinco (5) fases. Además el Modelo Estándar de Control Interno-MECI- también lleva un nivel de avance del 79.3% a julio de 2008.

Al comparar  la calificación obtenida del SCI en el año 2005, que fue de 3.4, con la actual, se observa que la entidad reporta un avance significativo al pasar de un porcentaje de implementación del 68.0% al 78.0%, debido principalmente al conocimiento y compromiso observado por la mayor parte de los funcionarios que respondieron la encuesta de Control Interno.

A continuación se aprecia de manera detallada el comportamiento de la evaluación del  Sistema de Control Interno de la Entidad por fases y componentes,  así:

### 3.2.1   Fase Ambiente de Control

Esta fase presentó una calificación promedio de 4.0, lo cual indica que su avance se ubica en un rango bueno con nivel de riesgo bajo. Lo anterior obedece al comportamiento mostrado por cada uno de los componentes que la integran, como se discriminan a continuación:

Principios Éticos y Valores Institucionales

El componente Principios Éticos y Valores Institucionales se situó en el factor de valoración  “Interiorización y Compromiso”, por cuanto obtuvo una calificación de 4.0 equivalente a un rango bueno y nivel de riesgo bajo. La calificación obedece a la adopción del código de ética, la difusión del mismo a través de mecanismos como la Intranet, Internet y Protectores de pantalla, entre otros; así como por la coherencia con que fueron implementados y el excelente compromiso para la concertación de objetivos.

Compromiso y Respaldo de la Alta Dirección

La evaluación del componente se ubicó en el factor de valoración “Compromiso”, al obtener una calificación de 4.0, ubicándolo en un rango bueno y nivel de riesgo bajo, en razón a que dentro de la Entidad se observa la existencia de mecanismos para la aplicación de las recomendaciones sugeridas por la Contraloría, lo que a su vez redunda en el mejoramiento continúo del Sistema de Control Interno de la Institución.

Cultura de Autocontrol

Con una calificación de 4.1, el componente se ubicó en un rango bueno y nivel de riesgo bajo que lo sitúa en el factor de valoración “Interiorización y Compromiso”, debido a que se aprecia en los funcionarios que se entiende y vive la cultura del autocontrol, con la responsabilidad y compromiso que se requiere.

Cultura del Diálogo

Como resultado de la evaluación del componente Cultura del Diálogo, se estableció  una calificación de 4.0, nota que lo sitúa dentro de un rango bueno y nivel de riesgo bajo, esta  situación lo coloca en el factor de valoración “Diálogo Formal” debido a  que la entidad cuenta con mecanismos de comunicación estructurados que permiten que la información fluya a todas las áreas de la Entidad a través de Outlook, Intranet, Internet y reuniones periódicas con los funcionarios.

### 3.2.2  Fase Administración del Riesgo

Con una calificación de esta fase de 3.8, se ubica en un rango bueno y un nivel del riesgo bajo. Esta calificación se sustenta en el comportamiento que presentaron cada uno de sus componentes que la conforman así:

Valoración del Riesgo

Como resultado de la evaluación del componente, éste obtuvo una calificación de 3.9, que lo sitúa en el factor de valoración “Identificación de Factores”, por cuanto las áreas conocen los factores internos generadores de riesgos para la entidad. Por lo anterior, se ubica en un rango bueno y nivel de riesgo bajo.

A pesar de la aceptable nota obtenida, la administración debe implementar políticas que le permitan identificar los riesgos externos, con el fin de saber qué amenazas están latentes y cuáles acciones efectivas se pueden llevar a cabo para minimizarlas.

Manejo del Riesgo

Este componente de la Administración del Riesgo se encuentra ubicado en el factor de valoración “Plan de manejo de riesgos”, dentro de un rango bueno y nivel de riesgo bajo al obtener una calificación de 3.8, lo cual indica que la entidad cuenta con un Mapa de Riesgos por áreas y un Plan para el manejo de los mismos, donde se identifican claramente las acciones implementadas para evitar, dispersar y reducir los niveles de riesgos; identificando además los responsables de realizar las actividades, el tiempo de duración para resolverlas y los resultados esperados.

Monitoreo

El componente está  situado en un rango bueno y nivel de riesgo bajo, por cuanto presentó una calificación de 3.8 que lo ubica en un factor de valoración de  “Acompañamiento a las Acciones”, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno acompaña a las diferentes áreas en el seguimiento al Plan de Manejo de Riesgos a fin de asegurar el cumplimiento del mismo.

### 3.2.3  Fase Operacionalización de los Elementos

Después de la evolución la fase reportó una calificación de 3.9, lo cual indica que su implementación se encuentra ubicada en un rango bueno y  nivel de riesgo bajo. Esta situación se explica por el comportamiento de sus componentes así:

Esquema Organizacional

El componente quedó situado en un bajo nivel de riesgo dentro de un rango bueno al obtener una calificación de 4,1 y el factor de valoración “Funcional y Económica”, por cuanto el esquema organizacional está acorde con la misión de la Entidad y con los recursos disponibles, además su estructura es de fácil adaptación al cambio (como se observó con la reforma administrativa) y al trabajo en equipo.

Planeación

Una vez evaluado el ítem, quedó ubicado en un rango bueno y un nivel de riesgo bajo al presentar una calificación de 4.1, que lo enmarca en el factor de valoración  “Herramientas e Instrumentos de planeación”; por cuanto la Entidad cuenta con herramientas como plan estratégico y de acción que permiten verificar y hacerle seguimiento a lo planeado.

Procesos y Procedimientos

Con una calificación de 3.9 el componente quedó enmarcado en un nivel bajo de riesgo y dentro de un rango bueno, situándose a su vez en el factor de valoración “Identificación y determinación de procesos misionales y de apoyo,” debido a que la entidad cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos acordes con los objetivos institucionales y enfocados  a elevar la eficiencia y efectividad de los mismos.

Desarrollo del Talento Humano

Este ítem se encuentra ubicado en un nivel de riesgo bajo y rango bueno por cuanto su nota fue de 3.9 que lo sitúa en el factor de valoración “Implementación de Procesos básicos de gestión,” en razón a que la entidad cuenta con planta de personal propia y manejo sistemático del talento humano al cual le brinda capacitación, bienestar y evaluación del desempeño, entre otras.

Sistemas de Información

Como resultado de la evaluación del componente, éste se encuentra ubicado en el factor de valoración “Automatización en desarrollo,” dentro de un rango bueno y  nivel de riesgo bajo, al obtener una calificación de 3.8. El anterior comportamiento  del ítem significa que la entidad se encuentra en proceso de desarrollar e implementar un sistema integrado de información y modernización de la plataforma tecnológica.

Democratización de la Administración Pública

Este componente se situó en un factor de valoración “Facilitar el acceso a la información, consultar y formar al ciudadano”  al obtener una calificación de 3.8 se ubica en un bajo nivel de riesgo y rango bajo, por cuanto la entidad fomenta la cultura de la participación ciudadana mediante la implementación  de instrumentos, como reuniones con la comunidad, audiencias publicas, cursos de capacitación, entre otros. Pese a lo anterior, se hace necesario que la entidad cuente con puntos de atención en los CADES y SUPERCADES para facilitarles  a usuarios y ciudadanos la información relacionada con la labor que cumple el IDPAC.

Mecanismos de Verificación y Evaluación

Este ítem presentó una calificación de 3.9 y se ubicó en un rango bueno y nivel de riesgo bajo, dentro del factor de valoración “Aplicación de correctivos”, en razón a  que la administración se ha preocupado por la implementación de acciones de mejoramiento que permitan subsanar las deficiencias detectadas sobre la marcha. Sin embargo, se espera que la Entidad no ahorre esfuerzos para   garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación, como lo establece la ley 87de1993, artículo 2º, Literal g)

### 3.2.4  Fase de Documentación

La calificación de la fase de documentación  fue de 4.0, lo cual indica que se encuentra ubicada en un rango bueno y nivel de riesgo bajo; situación que se debe al comportamiento de sus componentes como se observa a continuación:

Memoria Institucional

Este componente quedó ubicado en un bajo nivel de riesgo, dentro de un rango de calificación buena con una nota de 3.9 y en un factor de valoración “Formal”, ya que la entidad con la suscripción del convenio con el Archivo de Bogotá, inició la implementación de tablas de retención documental, la organización documental y el proceso de conservación  de los documentos se está realizando de acuerdo a la metodología y lineamientos expedidos por el archivo de Bogotá, lo cual garantizará la salvaguarda del patrimonio documental (leyes, decretos, resoluciones, circulares, planes estratégicos, evaluaciones del desempeño, etc.).

Es importante mencionar que el IDPAC debe dar cumplimiento a lo establecido en la ley 594 de 2000, del Archivo General de la Nación,  en concordancia con el reglamento General de archivos que establece “Todos los documentos deben archivarse en orden cronológico y deben ir foliados en la parte superior derecha.. “

Manuales

Evaluado este componente, se observó que se encuentra ubicado en un bajo nivel de riesgo, dentro de un rango de calificación buena y con una nota de 4.0 en el factor de valoración “Aplicados”, en razón a que los manuales están cumpliendo con la función para la que fueron creados. Es preciso señalar que algunos de estos manuales se encuentran en proceso de actualización.

Normas y Disposiciones Internas

Como resultado de la evaluación del componente Normas y Disposiciones Internas, se observa que se encuentra ubicado en el factor de valoración “Difundidas y aplicadas”, con una calificación de 4.0, rango bueno y nivel de riesgo bajo, por cuanto la entidad cuenta con la recopilación de normas propias de carácter sustancial (legales) internas y externas para el desarrollo de su misión, además dichas normas son de fácil consulta a través de la Intranet.

### 3.2.5  Fase de Retroalimentación

La calificación de la fase retroalimentación es de 3.9, lo cual indica que se encuentra ubicado en un rango bueno  y  su nivel de riesgo es considerado bajo. La anterior situación se explica por la calificación obtenida por cada uno de sus componentes así:

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Como resultado de la evaluación del componente Comité Coordinador del SCI, se encuentra ubicado en el factor de valoración “Formalmente Constituido”, con una calificación de 4.0, rango bueno y nivel de riesgo bajo por cuanto el Comité Coordinador de Control Interno fue creado y legalmente constituido; así como también se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI –.

Planes de Mejoramiento

Después de evaluar este componente, se detectó que se encuentra situado en un bajo nivel de riesgo y dentro de un rango de calificación bueno al presentar una nota de 3.8, quedando en un factor de valoración “Concertado y formulado”, por cuanto los planes de mejoramiento son consultados con los responsables de realizar el seguimientos en cada una de las áreas.

Seguimiento

Este componente se encuentra ubicado en un bajo nivel de riesgo  dentro de un rango  de calificación buena y con una nota de 4.0, que corresponde a un factor de valoración “Oportuno” donde las actividades a realizar deben ser planeadas periódica y oportunamente, así como la identificación de las variables de seguimiento para establecer ajustes a lo programado. Es preciso señalar, que la oficina de control interno y de planeación son las encargadas de realizar en su orden, el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento.

AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI-

Para la evaluación sobre el avance y el seguimiento a la gestión adelantada para la implementación del modelo, se tuvieron en cuenta las semejanzas dadas entre el Sistema de Gestión de Calidad, y el Modelo Estándar de Control Interno, como es la finalidad de cualificar la prestación de servicios y los procesos orientados al logro de los fines del estado, a través de la modernización del  estado Colombiano.

Para tal efecto el IDPAC  implementó el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2005 mediante la metodología adoptada por la Secretaría General del Distrito, obteniendo una calificación general del nivel de implementación  del 80%, donde el criterio de mayor porcentaje obtenido fue el de Preparación de la cultura con un 88.0% de cumplimiento

Se realizó seguimiento en la oficina de Planeación y de Control interno, con el propósito de establecer el grado de avance de implementación del MECI y su efectividad en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, teniendo en cuenta la normatividad  relacionada con el tema y los plazos establecidos para su implementación total, encontrándose los siguientes procesos adelantados y  con un nivel de avance del 79.3% es decir  con nivel adecuado y satisfactorio.

- CUADRO 3

- AVANCE MECI EN INSTITUTO DISTRITAL  DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCION COMUNAL (IDPAC)

| - NORMA ADOPTADA POR IDPAC | - CONCEPTO |
| --- | --- |
| - Resolución 749 del 27 de septiembre de 2005 | - “Creo el Comité Asesor para el Sistema de Gestión de Calidad” |
| El 28 de noviembre de 2005 se suscribió al acta Nº 1 | - Por el cual suscribe el nivel directivo del DAAC el compromiso para la implementación del MECI. |
| - Resolución 625 del 31 julio de 2006 | - “Por la cual se constituye el Comité de Gestión de Calidad, Control interno y Gestión ambiental y se fijan sus funciones “* |
| - Resolución 990 de 24 Noviembre de 2005 | - El DAACD Adoptó el Modelo estándar de Control Interno MECI. |
| - Resolución 989 del 24 de noviembre de 2005, | - “Se actualizó y Reglamentó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno” “Dicho Comité asumió las funciones designadas para el Grupo Directivo en el MECI 1000” |
| - Resolución 161 de 18 de abril de 2007 | - “Por la cual se reestructura el Comité de Gestión de la Calidad, Control interno y Gestión Ambiental, se ajusta su reglamento y se establece el funcionamiento del Grupo Operativo para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad SGC, el Modelo estándar del Control interno MECI y el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA” |
| - Resolución 0160 de 18 de abril de 2007 | - Por la cual se adopta el manual de Implementación del Modelo Estándar de control interno –MECI-1000-2005 y otras herramientas metodológicas. |
| - Resolución 0163 de 18 de abril 2007 | - Mediante la cual se adopta el Manual de procedimientos que se reglamenta el proceso “Evaluación del Sistema de Control interno” y se deroga la Resolución 960 del 11 de noviembre de 2005. |
| - Resolución 051 de marzo 03 de 2008 | - Por la cual se modifica la conformación del grupo Operativo para la implementación del SGC. MECI, y el PIGA en el IDPAC. |

- Fuente: Soportes  aportados por oficina de planeacón de IDPAC, con visita de evaluación del Sistema de Control Interno.

- Revisados los informes realizados por el IDPAC relacionados con el seguimiento, avance y evaluación de Modelo Estándar de Control Interno  (MECI),  se encontró que de los veintinueve elementos que posee el modelo, en la evaluación efectuada por control interno hay 17 con calificación adecuada es decir representa el 58.5% del Modelo, seis elementos son calificados como satisfactorios representando un 20.7% del modelo, como deficiente, se calificaron 4 elementos representando el 13.8% deficiente y solo dos elementos se catalogaron como inadecuados, representando un 6.9% del modelo.

- Lo anterior indica que según la metodología desarrollada la calificación general para el Sistema lo ubica en un nivel adecuado, nivel alto de calificación.

- Se encontró que dentro del Subsistema de control estratégico, se hicieron avances tales como la adopción de la “Ruta Ética, valores y principios institucionales”, se desarrollaron programas de Bienestar; reglamentación, conformación  y premiación de equipos de trabajo, se hicieron programas de planeación formulación de planes institucionales,  operativos y de acción.   Sin embargo aún queda pendiente por vincular el mapa de riesgos a procesos tales como sistemas, contratación  y planeación estratégica.

Aparecen debilidades, los componentes administración del riesgo, actividades de control y planes de mejoramiento presentan una calificación Insuficiente, entonces, es bien importante que la entidad haga énfasis en la identificación de factores externos de riegos, valorarlos y priorizarlos a fin de que se defina de la mejor manera la política de administración del riesgo y de la misma manera se aplique de forma efectiva.

- En este subsistema queda pendiente el levantamiento del normograma.

- En el subsistema de control de Gestión; la calificación que se obtuvo lo ubica en un nivel adecuado, a pesar que hay  elementos que presentaron mayor debilidad como: indicadores, manual de procedimientos, los elementos de políticas de operación, la información primaria, los sistemas de información y la comunicación organizacional, se encontraron avances relacionados con el levantamiento de 125 procedimientos, la identificación de sesenta (60) indicadores  asociados a diez (10) procesos entre otros.

- En el Subsistema de Control de la evaluación se encontró que  el elemento de más baja calificación fue el de planes de mejoramiento por procesos, sin embargo, se evidenciaron avances relacionados con el seguimiento a la gestión de proyectos y de procesos asociados o incluidos en los planes operativos de las dependencias. Queda pendiente  la definición  de planes de mejoramiento individual.

## EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL

“Los avances de política económica sobre el desarrollo económico y social descansan en la importancia asignada a la calidad, rentabilidad y complementariedad de la inversión. Así, la rentabilidad de la inversión ha pasado a ser un sustituto de los montos de acumulación de capital para aumentar el crecimiento del ingreso y el bienestar de las personas.

A partir de dicho planteamiento, el diseño de esquemas metodológicos para programar y administrar eficientemente la inversión pública pasa a ocupar un papel fundamental.  Por lo tanto, la calidad de la inversión dependerá del conjunto de medidas que en forma continua y reiterativa, se adopten durante todo el ciclo del proyecto en el marco de reformas y procedimientos institucionales que faciliten una eficaz y oportuna integración de los proyectos de inversión con las políticas globales de asignación del gasto público.

La búsqueda del progreso económico y social por parte de los países en desarrollo presenta el problema de emplear recursos escasos en forma más eficiente y efectiva.  Es decir, que el capital y los recursos naturales suelen ser escasos o limitados y deben ser asignados en forma óptima a fin de obtener la tasa de crecimiento más alta posible.

La tarea central de todo gobierno consiste en definir estrategias que permitan al país, que en nuestro caso es el Distrito Capital, maximizar su desarrollo económico y social con los limitados recursos disponibles.  Por tanto, se ve enfrentado a la necesidad de su asignación en forma óptima a las distintas actividades y proyectos que materialicen la estrategia de desarrollo seleccionada.

En consecuencia, aceptando la tesis de que la tasa de crecimiento de un país depende, entre otros factores, de la calidad de sus inversiones, adquiere especial importancia el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de la inversión pública.

Además, el alto nivel de endeudamiento del país, limita seriamente la posibilidad de lograr un mayor crecimiento con base en la inversión vía endeudamiento externo.  Así pues, el camino hacia un mayor desarrollo de la economía del país en el perfeccionamiento de la inversión pública, lo que hace necesario tener en cuenta aspectos macroeconómicos vinculados a la preparación y evaluación de proyectos y ejecución de políticas.  Pero, por encima de todo, es fundamental contemplar los aspectos de índole institucional  y los que tienen que ver con la capacitación.

El carácter dinámico del proceso de inversión y las propias características de la función pública determinan la presencia de un flujo permanente de proyectos  con distintos grados de elaboración, de modo que constantemente se están identificando, formulando, evaluando y ejecutando proyectos que se deben ajustar a la naturaleza de las acciones emprendidas por el gobierno de turno.

Teniendo en cuenta que la evaluación juega un papel fundamental para producir un adecuado sistema de retroalimentación que permita elegir entre diferentes proyectos y programas de acuerdo con su potencial eficacia, desarrollo de los mismos y logro de las acciones desarrolladas, se debe tener en cuenta la planificación, la organización y la racionalidad en la acción para el logro de determinadas metas y objetivos.  La evaluación es una manera de verificar esa racionalidad midiendo el cumplimiento o la perspectiva de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así como la capacidad para alcanzarlos”.

Para el caso que nos ocupa, los proyectos ejecutados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC,  teniendo en cuenta que su misión es la de “ Promover y generar espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales del Distrito Capital, fortaleciéndolos para garantizar el derecho a la participación ciudadana con instrumentos, metodologías, tecnologías y estrategias que les permitan incidir en las decisiones que los afectan a través de la concertación de sus aspiraciones con las iniciativas de las entidades distritales, en el marco del Estado Social de Derecho", deben apuntar a acciones que solucionen las  necesidades o problemas de participación, generando beneficios en cada fracción de la inversión realizada.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, pasamos a presentar el resultado que arrojó el análisis a los proyectos que se ejecutaron durante las vigencias 2006 y 2007, por parte del IDPAC, así:

CUADRO 4

PROYECTOS FORMULADOS POR VIGENCIA

| 2006 | 2007 |
| --- | --- |
| 7 Proyectos de inversión | 8 Proyectos de inversión |

Fuente: Formulación y Reformulaciones – Cuadro elaborado por el auditor

Los proyectos en su mayoría están encaminados a la inclusión tanto de las organizaciones como de la ciudadanía en general en la participación.

De igual manera, el presupuesto de inversión asignado para la ejecución de los proyectos fue el siguiente:

CUADRO 5

EJECUCION PRESUPUESTAL

Millones de $

| 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO INCIAL | TOTAL GIRADO | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO INCIAL | TOTAL GIRADO | % DE EJECUCION |
| 19.416. | 17.912. | 92.26 | 21.254. | 20.219. | 95.13 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales – Cuadro elaborado por el auditor

El comportamiento presupuestal de las dos vigencias, se mantiene en cuanto a lo asignado para su ejecución.

De otra parte se debe tener en cuenta que una forma de generar crecimiento económico que contribuya a la solución de los profundos problemas sociales de nuestro país, es mediante la inversión; por consiguiente, es necesario tener habilidades para seleccionar proyectos de inversión que contribuya a ello y generen impacto.

En este entendido, el Instituto Distrital de la Participación y Acción comunal – IDAPC, presentó los siguientes proyectos para las dos vigencias en estudio, así:

CUADRO 6

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL IDPAC

PARA LA VIGENCIA 2006

Millones de $

| No. | Nombre | Ppto. Inicial | Giros | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 | Politécnicos Comunitarios y Acciones | 3.600. | 2.977. | 82.71 |
| 330 | Escuela de Participación y Gestión Social | 1.860. | 1.482. | 79.67 |
| 334 | Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales | 1.683. | 1.503. | 89.29 |
| 372 | Comunicación Participativa | 738. | 536. | 72.69 |
| 335 | Ejecución de Obras con Participación Ciudadana | 10.798. | 10.798. | 100.00 |
| 123 | Apoyo a los Procesos de Planeación y Gestión Local | 301. | 249. | 82.68 |
| 7352 | Fortalecimiento del Sistema de Información del DAACD | 406. | 337. | 83.04 |

Fuente: Ejecución Presupuestal 2006 – Cuadro elaborado por el auditor

De acuerdo a lo presentado en el cuadro se puede observar que el proyecto con mayor presupuesto asignado y ejecución es el de “Ejecución de Obras con Participación Ciudadana”, dándole mayor relevancia dentro de los proyectos llevados a cabo durante la vigencia 2006, siendo el proyecto bandera del Instituto. Con una apropiación presupuestal que equivale al 55.61% del total del presupuesto asignado para inversión.

Así mismo, se concluye que el promedio de la ejecución presupuestal en cuanto a inversión equivale al 84.30%, del total girado.

CUADRO 7

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL IDPAC

PARA LA VIGENCIA 2007

Millones de $

| No. | Nombre | Ppto. Inicial | Giros | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | Escuela de Participación y Gestión Social | 1.800. | 1.342. | 74.59 |
| 334 | Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales | 2.252. | 2.068. | 91.85 |
| 432 | Promoción de la Participación Ciudadana | 1.493. | 1.372. | 91.89 |
| 7087 | Fomentar y Fortalecer los Procesos de Participación con Incidencia para una Bogotá Sin Indiferencia | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Comunicación Participativa | 955. | 759. | 79.44 |
| 335 | Ejecución de Obras con Participación Ciudadana | 12.929. | 12.929. | 100.00 |
| 123 | Apoyo a los Procesos de Planeación y Gestión Local | 317. | 317. | 99.92 |
| 7352 | Fortalecimiento del Sistema de Información del DAACD | 406. | 358. | 88.16 |

Fuente: Ejecución Presupuestal 2007 – Cuadro elaborado por el auditor

Al igual que la vigencia anterior se mantiene como proyecto bandera “Ejecución de Obras con Participación Ciudadana”, siendo el que tiene mayor presupuesto asignado y con mayor ejecución, que para esta vigencia presenta una apropiación presupuestal del  60.83% del presupuesto total de inversión.

Así mismo, se concluye que el promedio de la ejecución presupuestal en cuanto a inversión equivale al 89.41%, del total girado.

Una vez realizado un análisis general de los proyectos de inversión presentados y ejecutados por el IDPAC, pasamos a presentar cada uno de los proyectos seleccionados a través de muestra.

Proyecto 324 “Politécnicos Comunitarios y Apoyo a Iniciativas Empresariales Solidarias”

Problema identificado: La entidad, DAACD consideró que debido a que en el país se venía  observado que los índices de empleo y/o desempleo fluctuaban incansablemente  y que el aumento en  el empleo informal, la inestabilidad laboral, estaban incrementándose, entonces  era necesario tomar cartas en el asunto.

Las causas identificadas por la entidad fueron entre otras, el nivel de educación, la experiencia, el aumento de la población, el flagelo de la violencia, las que incidían en la tasa de desempleo y su alta variación  en cada trimestre del año. Otros factores identificados fueron el desequilibrio existente entre el crecimiento de la población y el crecimiento económico; lo que generó que el problema se intensificara frente a las oportunidades de ingreso.

Diagnóstico: La entidad presenta como estudio realizado, lo contenido en las estadísticas que  muestran que la mayoría de la población de Bogotá es joven, ya que un 36,9% se encuentra entre 0 y 18 años; un 35,9% corresponde al rango de edad entre 20 y 39 años y un 20,5% agrupa a los de 40 a 59 años, encontrando que solamente el 6,7% corresponde a población mayor de 60 años. En relación con el sexo, cerca del 47,9% son hombres y el 52,1% mujeres.

Con estas cifras concluyen que  una las causas que inciden en el  nivel de desempleo es el alto porcentaje de jóvenes que están terminando estudios secundarios,  los cuales no están siendo preparados para entrar a competir en el mercado laboral y necesitan potenciar sus habilidades. Por otra parte, está el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral las que en su gran mayoría y por razones sociales, ahora deben asumir el rol de cabeza de familia, situación que ha contribuido a acentuar aún más el problema de pobreza y desempleo.

Así mismo manifiestan que de acuerdo con unos estudios de consultoría contratados por el DAACD, referidos a la formación laboral y a su relación con las posibilidades de acceso real al mundo del trabajo por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, se pudo establecer que encuentra un alto grado de desarticulación entre el tipo y niveles de cualificaciones académicas de los ciudadanos frente a los requerimientos de recurso humano del sector productivo para la vinculación laboral.

Entonces generado este diagnostico, planean las siguientes soluciones: consideran que se hace necesario adelantar procesos de certificación de competencias laborales que permitan que aquella población que ejerce en la informalidad se vincule dentro del mercado formal, igualmente que se apropien de mayores conocimientos con una especialización de su saber y que en esta medida pueda incursionar en nuevas opciones de mercado.

De igual manera consideran que es fundamental propiciar el desarrollo de la cultura asociativa como uno de los mecanismos para mejorar la competitividad y estandarizar procesos. De esta manera se espera articular el sector productivo con las realidades locales.

Una vez planteadas las posibles soluciones focalizan la población tanto directamente como indirectamente afectada de la siguiente manera

CUADRO 8

POBLACION OBJETO DEL PROYECTO 324 POLITECNICOS COMUNITARIOS

| POBLACION IDENTIFICADA | TOTAL HABITANTES IDENTIFICADOS |
| --- | --- |
| 1.POBLACION TOTAL EN BOGOTA | 7.072.042 |
| 2.Población en edad de trabajar (PET) | 5.515.914 |
| 3.Población (PEA) Económicamente activa | 3.591.332 |
| 4.Población ocupada | 3.129.147 |
| 5. Población objeto | (3-4)= 462.174 Habitantes* |

Fuente: informe de Balance social 2006 de IDPAC

Del cuadro anterior  se deduce que hay grupos priorizados y fundamentales como:

- Las mujeres, en razón a que han incrementado su participación en el mercado laboral.

- La población joven a quienes se les dificulta ingresar a instituciones de educación formal.

- Las personas cabeza de familia que no encuentran oportunidades por su nivel de calificación.

- Las personas con discapacidad que no tienen las mismas oportunidades para competir en el mercado laboral.

Política Pública desarrollada

La Administración Distrital, buscaba trabajar para la generación de oportunidades para las comunidades y poblaciones de menores recursos a través de la estrategia de reducción de la pobreza, para el  fortalecimiento de competencias laborales a nivel individual y el desarrollo de procesos colectivos en torno a la asociatividad y economía solidaria.  Es decir la “Vinculación Productiva”

En estas condiciones el proyecto en referencia se encuentra inmerso en el Plan de Desarrollo: “Bogotá sin Indiferencia: Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” en el Eje Social, que incluye esta generación de oportunidades y capacidades como políticas para generar empleo y promover la producción local y regional; en la promoción de la demanda de bienes y servicios de consumo masivo, y en el fortalecimiento de la economía social, de la micro, la pequeña y la mediana empresa.

El Proyecto “Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias”, forma parte del Eje Social, en cumplimiento de la política publica: Vinculación Productiva; programa Capacidades y oportunidades cuya meta plan era la “Formación de 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía y Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos.

Este proyecto recogió la experiencia del proyecto  desarrollado durante la vigencia 2001-2003, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá para Vivir todos del mismo lado” fue formulado el Proyecto Formación Técnica, Tecnológica y de Oficios Comunitarios el cual buscaba hacer énfasis en la construcción de una infraestructura local para cumplir con la filosofía del modelo de los Community Collage; el cual buscaba incrementar la generación de riqueza y prosperidad colectiva en la ciudad y la región a través de la acción conjunta entre lo público y privado.  En el marco del nuevo Plan de Desarrollo se da continuidad al trabajo ya desarrollado de ese proyecto y se busca afianzar y ampliar los conceptos apropiados, incluyendo un nuevo componente en relación con el apoyo a iniciativas productivas de carácter asociativo.

Se encontró que el proyecto se inscribió en el Banco de proyectos, inicialmente en agosto del 2004, con el nombre de Politécnicos Comunitarios y Acciones Empresariales Solidarias, donde contenía dos metas básicas:

1. Formar 4900 ciudadanos para el trabajo y la generación de empleo.

2. Apoyar 660 iniciativas productivas.

El proyecto financieramente estaba definido así:

CUADRO 9

FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO

324 “POLITÉCNICOS COMUNITARIOS Y ACCIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS”

Millones de $

| VIGENCIA | PRESUPUESTO/2004 |
| --- | --- |
| 2004 | $1.035.4 |
| 2005 | $6.137.0 |
| 2006 | $6.137.0 |
| 2007 | $6.137.6 |
| 2008 | $1.701.8 |
| TOTAL | $21.150.0 |

Fuente: VERSIÓN: 1 del 13-AUG-2004-Inscrito el 13-Agosto-2004

Sin embargo al revisar los planes de acción desde el inicio del proyecto se pudo observar que el presupuesto del proyecto en el 2004 para desarrollar la meta Formar 4900 Ciudadanos para el Trabajo y la Generación de Ingresos es de $1.035.4 millones  la cual se desarrollaría en  4 actividades a saber así:

- Divulgar y socializar el proyecto

- Realizar el proceso de contratación

- Formar y fortalecer a ciudadanos para el trabajo y la generación de ingresos

- Implementar el sistema distrital de educación laboral -politécnicos comunitarios SDEL-PC

- Consolidar la base de datos maestra y el sistema de información de politécnicos comunitarios

Posteriormente y según la ficha EBID aportada al equipo auditor, contiene fecha del 21 de octubre de 2004 donde se reformula el proyecto modificando la cobertura e incluyendo una nueva meta y obviamente, reformulando el flujo financiero del proyecto.

- Formar 7000 ciudadanos para el trabajo y la generación de empleo.

- Apoyar 660 iniciativas productivas en aspectos financieros, asistencia

- Técnica y comercialización.

- Realizar tres ferias de productividad.

El proyecto financieramente estaba definido así:

CUADRO 10

FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO

324 “POLITÉCNICOS COMUNITARIOS Y ACCIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS”

Millones de $

| VIGENCIA | PRESUPUESTO/2005 |
| --- | --- |
| 2004 | $1.035.4 |
| 2005 | $3.700.0 |
| 2006 | $3.600.0 |
| 2007 | $2.500.0 |
| 2008 | $10.314.6 |
| TOTAL | $21.150.0 |

Ficha EBID VERSIÓN: 26 del 26-OCT-2007. REGISTRADO el 21-Octubre-2004

### Hallazgo Administrativo

Se pudo establecer con la información suministrada por el IDPAC en  informe de gestión que la información entregada como seguimiento de metas específicamente al componente de Formación está  errado y por lo tanto la meta  de  2004 para formar a 500 personas, no fue  cumplida en un  107%, tal y como lo manifiestan en el informe de gestión 2004.  .

Por lo expuesto se contraviene lo establecido en el Articulo 2º Objetivos del sistema de Control Interno literales d), e), así como el Articulo 3º “Características del control interno literal e), de la Ley 87 de 1993 “Normas para el Ejercicio del Control Interno de las entidades públicas.

Analizada la información, el cumplimiento de la meta para la entidad es del 95.4% , que corresponde a 477 personas capacitadas , sin embargo 117 personas en “discapacidad” tan solo fueron identificadas, por la entidad más no capacitadas durante la vigencia 2004, lo cual quiere decir que realmente se formaron a 360 personas, y  que en ejecución real, corresponde al 72%,

Por lo anterior, se evidencia de manera clara y soportada la ejecución real de la meta por lo tanto la medición real de la ejecución del proyecto se pierde.

Valoración de Respuesta: No se acepta la respuesta dada por la entidad, toda vez que la observación hace referencia es al informe de gestión presentado en la vigencia 2006, donde la información allí plasmada  muestra datos errados frente a la ejecución real del proyecto; en este sentido, se mencionan a las vigencias anteriores es decir, los informes 2004 y 2005 con el único fin de mostrar  que a pesar que las metas son acumulativas para el cuatrienio no lo es para cada una de las vigencias.

Por lo anterior  este hallazgo se ratifica como administrativo y debe ser incluido en el Plan de mejoramiento a suscribirse.

Proyecto 330 “Escuela de Participación y Gestión Social”

Identificación del problema: Debido a la problemática que presenta la ciudad por la baja participación de la comunidad en el desarrollo de una contribución activa en las políticas públicas, que permita fortalecer las organizaciones sociales y la democracia participativa, se creó este proyecto, el cual propuso  realizar como meta durante los años 2004 al 2008, la formación de “14.209 personas en temas como gestión y desarrollo comunitario, participación, organización, convivencia, conciliación, acuerdos etc.,”con una programación de recursos de $5.529.0 millones.

Diagnóstico: En la ciudad existen cerca de 3.639 organizaciones comunitarias de las 20 localidades y más de 10.000 formas de organizaciones sociales distribuidas en estratos socioeconómicos bajos, en donde su participación en las políticas públicas no es representativa, que permita un mayor desarrollo y una comunicación clara sus objetivos y propuestas, haciéndolas vulnerables a los fines políticos poco ortodoxos.

Política pública desarrollada.

En el año 2002, el Departamento Administrativo de Acción Comunal DAACD (hoy IDPAC), junto con otras entidades del distrito realizaron un convenio de cooperación con universidades  privadas con el fin de desarrollar estrategias de fortalecimientos de la organización comunitaria a través  de la formación y cap

acitación. En el año 2006 y 2007, la  entidad a través del proyecto “Escuela de Participación y Gestión Social”, ha venido desarrollando una serie de políticas de participación de las comunidades en lo público que permita su crecimiento y fortalecimiento, hacia una sociedad más equitativa, participativa y democrática en beneficio de la ciudad.

Este proyecto se fue desarrollando dentro de los parámetros del Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia, un compromiso contra la pobreza y la exclusión” y se enmarca en el componente “Eje de reconciliación”, programa “Participación para la decisión”.

Durante la vigencia del 2006, la entidad se propuso como meta la de formar 2.750 personas en participación ciudadana, a través de diferentes contratos y convenios en el marco de la ley 80 de 1993, y de acuerdo al Plan de Acción fue lograda en un 121.6%, es decir 3.344  ciudadanos; con  una asignación inicial de recursos de $ 1.860.o millones, con una ejecución del 99.9%.

En el año 2007, se tenían destinados $1.800.0 millones para formar 3.100 ciudadanos, de los cuales se ejecutaron 1.721 .0 millones para lograr una meta de 3.609 personas formadas, meta que sobrepasó los estimativos en un 16.4%.

### 3.3.5  Hallazgo Administrativo

El ejercicio auditor estableció que la meta real para el año 2006 fue de 3.827 personas, debido a que se certificaron a asistentes de los diferentes cursos con menos del 55% requerido, como en el caso de los contratos 056  de 2006 celebrado con MALOKA – Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, 070 de 2006 con la Escuela Galán y el 108 de 2006 con FEDELONJAS, de igual manera los contratos 213 y 282 suscritos en el 2006 con la ESAP y  Universidad (EAN) respectivamente, fueron ejecutados en la vigencia 2007. Esta meta contrasta con la presentada por la Escuela de Participación y Gestión Social, quien manifestó que para el año 2006 fue 4.224 personas formadas y  el Plan de Acción de la Entidad en donde presenta 3.344 personas formadas para esta vigencia.

CUADRO 11

CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2006

| META PROGRAMADA SEGÚN PLAN ACCION 2006. | META EJECUTADA SEGÚN PLAN ACCION 2006. | No. (contratos 2006) | Meta según IDPAC 2006. (Beneficiarios) | Meta real -Ente de Control (Beneficiarios) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 056/06 | 261 | *136 |
|  |  | 070/06 | 124 | *101 |
|  |  | 108/06 | 924 | *874 |
|  |  | 136/06 | 176 | 176 |
|  |  | 145/06 | 239 | 239 |
|  |  | 150/06 | 122 | 122 |
|  |  | 151/06 | 96 | 96 |
|  |  | 152/06 | 122 | 122 |
|  |  | 153/06 | 100 | 100 |
|  |  | 154/06 | 123 | 123 |
|  |  | 155/06 | 81 | 81 |
|  |  | 156/06 | 78 | 78 |
|  |  | 157/06 | 75 | 75 |
|  |  | 158/06 | 241 | 241 |
|  |  | 159/06 | 80 | 80 |
|  |  | 163/06 | 65 | 65 |
|  |  | 165/06 | 141 | 141 |
|  |  | 166/06 | 109 | 109 |
|  |  | 167/06 | 65 | 65 |
|  |  | 175/06 | 114 | 114 |
|  |  | 185/06 | 58 | 58 |
|  |  | 194/06 | 200 | 200 |
|  |  | 198/06 | 396 | 396 |
|  |  | 205/06 | 35 | 35 |
|  |  | 213/06 | 78 | **0 |
|  |  | 282/06 | 121 | **0 |
| 2.750 | 3.344 |  | 4.224 | 3.827 |
| *Meta real cumplida en el 2006 |  |  |  |  |
| **Meta cumplida en el 2007. |  |  |  |  |

Fuente: Plan de Acción 2006, Escuela de Participación  IDPAC, Análisis auditor

CUADRO 12

RESUMEN CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2006

|  | VIGENCIA 2006 |  |
| --- | --- | --- |
| ENTIDAD |  |  |
|  | META PROGRAMADA | META LOGRADA |
| Escuela de Participación- IDPAC | 2750 | 4224 |
| Plan de Acción –IDPAC | 2750 | 3344 |
| CONTRALORIA |  | 3827 |
| *** Cifras de la Escuela de participación. |  |  |

Fuente: Plan de Acción 2006 – Cuadro elaborado por el auditor

Lo anterior contraviene lo establecido en el Articulo 2º Objetivos del sistema de Control Interno literales d), e), así como el Articulo 3º “Características del control interno literal e), de la Ley 87 de 1993 “Normas Para El Ejercicio del Control Interno de las entidades públicas.

El ejercicio auditor estableció que la meta real para el año 2006 fue de 3.827 personas, debido a que se certificaron a asistentes de los diferentes cursos con menos del 55% requerido.

Por lo expuesto la meta real para el año 2.006 contrasta con la presentada por la Escuela de Participación y Gestión Social, generando inexactitudes que no permiten su correcta evaluación.

Valoración respuesta: Una vez revisada y analizada la respuesta de la administración con sus soportes, en donde la entidad manifiesta “…se observa una vez revisadas las carpetas de informes de ejecución contractual se encuentra que efectivamente faltó mayor rigurosidad por parte del coejecutor al momento de generar las certificaciones del proceso de formación, por lo cual en adelante como medida correctiva se fortalecerá el proceso de verificación de los controles de asistencias y expedición de certificaciones por parte de la Gerencia Escuela de Participación y la entidad”. Por lo expuesto se ratifica el hallazgo como administrativo y debe ser incluido el Plan de Mejoramiento a suscribirse con la Contraloría de Bogotá, D.C.

Proyecto 334 “Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales”.

En el marco Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión “, 2004 – 2008, dentro del Eje de Reconciliación y en desarrollo de la Política Pública de Participación, se presenta el Programa “Participación para la Decisión” como un instrumento para que la ciudadanía incida efectivamente en las decisiones públicas y se fortalezca en sus formas de organización; por tal razón, le corresponde al Instituto para la participación y Acción Comunal  - IDPAC desarrollar el proyecto de “Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales”, cuyo objeto es acompañar y apoyar las organizaciones sociales y comunales en el Distrito Capital mediante estrategias y acciones que fortalezcan su participación en la gestión pública local  y Distrital.

Este proyecto es producto de identificar la reducida participación ciudadana en los diferentes escenarios e instancias zonales y locales, en el Distrito Capital.

En el análisis realizado por el IDPAC, y que presentó a través del informe de balance social, estableció las siguientes causas del problema descrito anteriormente:

- Limitaciones de la planeación local que no permite la vinculación a diferentes sectores de población, sintiéndose excluidos y por tanto no motivados en los procesos de participación.

- Desconocimiento de los mecanismos e instancias de participación ciudadana que genera que las comunidades no tengan claridad de conceptos y criterios respecto de los procesos de participación ciudadana.

- Ausencia de diferentes fuentes de Información participativos donde se establezcan espacios públicos de discusión y concertación

- Falta de organización de las comunidades que permitan establecer canales de comunicación con el gobierno distrital de forma más clara.

Este proyecto según información presentada por el IDPAC tiene como fin  “Acompañar y apoyar las organizaciones sociales y comunales en el Distrito Capital, mediante estrategias y acciones que fortalezcan su participación en la gestión pública local y distrital”

El objeto es el de “Contribuir a la generación de las condiciones que impulsen la participación ciudadana de las organizaciones sociales y comunitarias, y el fortalecimiento interno para que puedan realizar una mejor gestión en sus comunidades. En este marco el IDPAC se propone brindar asistencia técnica (capacitación, formación, asesoría) y acompañamiento a las organizaciones comunales y comunitarias”.

La población objeto de este proyecto son los habitantes del Distrito Capital, distribuidos en las 20 localidades y que se encuentran agrupadas en organizaciones sociales y comunitarias, tales como:

- Juntas de Acción Comunal

- Juventud (Consejos locales y distritales)

- Mujer y Genero (LGTB)

- Grupos Étnicos (Afrocolombianos, indígenas, raizales)

- Población Discapacitada

- Organizaciones de Propiedad Horizontal

En la siguiente tabla se aprecia tanto el presupuesto inicial asignado al proyecto para cada una de las vigencias, como la ejecución y reservas.

CUADRO 13

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2006 - 2007

PROYECTO 334 “FORTALECIMIENTO Y APOYO DE LOS

PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES”

Millones de $

| 2006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución Presupuestal | Apropiación | Ejecución | Reserva | Ejec. Reserva | Sin Ejec. |
|  | 1.683.0 | 1.502.7 | 165.8 | 154.0 | 11.7 |
| 2007 |  |  |  |  |  |
| Ejecución Presupuestal | Apropiación | Ejecución | Reserva | Ejec. Reserva | Sin Ejec. |
|  | 2.252.0 | 2.058.5 | 156.5 | 125.4 | 31.1 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2006 - 2007 – Cuadro elaborado por el auditor

De otra parte, se pudo establecer que el proyecto presentó una formulación y dos reformulaciones, lo que generó que de las 7 metas propuestas en la formulación, quedarán 5 en la reformulación presentada en enero de 2005, y 3 en la reformulación de enero de 2007.

Así mismo, en cuanto al cumplimiento de metas físicas en la formulación se determinó que de las siete metas planteadas 5 presentan cumplimiento del 100.0%, una el 85.0% y una el 0%.

En la reformulación de enero de 2005, presenta el siguiente comportamiento: para la vigencia 2005, de las 5 metas que quedaron se dio un cumplimiento del 100.0% y se ejecutó la meta que presentaba ejecución 0%. Para la vigencia 2006, se programaron 5 metas, de las cuales 4 presentan un avance de ejecución del 100.0% y una del 79.0%.

Igualmente, de la reformulación de enero de 2007, las tres metas que quedaron presentan una ejecución del 100%.

A continuación se presentan los cuadros de las metas relacionadas con las vigencias en estudio.

CUADRO 14

METAS FORMULADAS PARA LA VIGENCIA 2006

| No. Meta | METAS FORMULADAS VIGENCIA 2006 | METAS PROGRAMADAS | METAS FISICAS EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar 4 procesos de elecciones de JAC, Asojuntas, Consejos Locales de Juventud y Jueces de Paz | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Apoyar 20 (C/año) Consejos Locales de Juventud para implementar la política de juventud | 20 | 21 | 100 |
| 3 | Construir 1 línea base de la participación de las mujeres en las JAC y otras organizaciones | 10% | 10% | 100 |
| 4 | Supervisar 1.500 organizaciones comunales en su situación jurídica, contable, económica y administrativa | 400 | 317 | 79 |
| 5 | Apoyar y Fortalecer 60 organizaciones sociales y comunitarias que les permita su consolidación como actores de desarrollo local | 20 | 56 | 100 |

Fuente: Formulación 2004 y Plan de Acción  – IDPAC – Cuadro Elaborado por Auditor

CUADRO 15

METAS FORMULADAS PARA LA VIGENCIA 2006

| No. Meta | METAS FORMULADAS VIGENCIA 2007 | METAS PROGRAMADAS | METAS FISICAS EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar 21 (C/año) Consejos de Juventud para implementar la política de juventud | 20 | 21 | 100 |
| 2 | Supervisar 1.650 organizaciones comunales en su situación jurídica, contable, económica y administrativa | 400 | 642 | 100 |
| 3 | Apoyar y Fortalecer 140 organizaciones sociales y comunitarias que les permita su consolidación como actores de desarrollo local | 50 | 128 | 100 |

Fuente: Formulación 2004 y Plan de Acción – IDPAC – Cuadro Elaborado por Auditor

Este proyecto desempeña un papel importante al generar espacios de acercamiento a las instancias distritales y participación tanto a la comunidad en general como a las diferentes organizaciones.

Así mismo, este proyecto guarda concordancia con la misión formulada por la entidad y los objetivos institucionales.

Proyecto 335 Ejecución de obras con participación ciudadana

Este proyecto hacia parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión Social”, incluido en el eje de Reconciliación  y dentro de los compromisos que hacen parte del programa Obras con participación ciudadana

Este proyecto busca fortalecer la organización comunitaria y la participación social y ciudadana a través del desarrollo de obras de interés comunitario en espacios públicos que expresan soluciones compartidas de las necesidades que involucran a las comunidades y a la administración Distrital.

El proyecto de Obras con Participación Ciudadana (implementando la Metodología de Obras con Saldo Pedagógico), consiste en un proceso participativo y flexible que busca incrementar las capacidades de las organizaciones, mejorar las condiciones sociales e incorporar mecanismos que aseguren la ejecución y sostenibilidad de proyectos de Espacio Publico y Equipamientos de iniciativa comunitaria.

Tomando como base las iniciativas de proyectos de Espacio Publico y Equipamientos Comunitarios presentados por las comunidades a las Alcaldías Locales del Distrito Capital, (que se encuentran registradas en los Fondos de Desarrollo Local) las solicitudes de inversión en proyectos del mismo tipo que han resultado o resulten del Diseño Participativo de la Estructura Urbana de todas y cada una de las UPZs de la ciudad, de los Planes de Desarrollo Local, de los Encuentros Ciudadanos y de aquellos cuyo origen se encuentra en el Programa Bogotá en Movimiento, el IDPAC en coordinación con entidades del Nivel Central contratará la ejecución de los proyectos comunitarios que las mismas comunidades consideren necesarios y prioritarios. Para la selección de los proyectos, se convocaron a las organizaciones sociales de base que participen inscribiendo sus iniciativas.

Los Objetivos del Proyecto son:

- Fortalecer la organización comunitaria a través del desarrollo de proyectos de interés comunitario ejecutados por la vía de la participación y el diseño de soluciones compartidas ante las necesidades, que involucren a las comunidades organizadas y a las entidades distritales.

- Incrementar la capacidad de las organizaciones para el diseño, estructuración, construcción, control y sostenibilidad de proyectos de mejoramiento del entorno de barrios de desarrollo incompleto.

- Mejorar las condiciones sociales, ambientales, dotacionales, productivas y urbanísticas de los barrios mediante proyectos de pequeña escala con alta participación ciudadana.

- Incorporar mecanismos técnicos, administrativos y financieros que aseguren la viabilidad y sostenibilidad de proyectos de iniciativa comunitaria.

- Actualizar la metodología de participación ciudadana en la ejecución de proyectos comunitarios, a partir de la experiencia de obras con saldo pedagógico.

- Mejorar las capacidades de gestión y la articulación de las Organizaciones Sociales de Base, mediante la ejecución compartida (con Entidades Distritales) de acciones de mejoramiento del entorno de los barrios.

Ejecución Presupuestal del Proyecto

Para el proyecto 335, se comprometido un presupuesto para las vigencias 2006 y 2007 de $23.727.4 millones, que fueron manejados a través del Convenio de Cooperación 012 de 2005 entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello con el fin contribuir en la formulación y ejecución de la política Distrital de Participación ciudadana y fortalecer la organización social y comunal mediante acciones de acompañamiento, asesoría, registro y control que les permita incrementar sus participación ( intervención) y capacidad de gestión en los escenarios políticos y sociales de la ciudad.  En el siguiente cuadro se detalla la relación de recursos comprometidos en cada una de las vigencias.

CUADRO 16

Miles de $

Entre los años 2005 a 2007 se han comprometido recursos del Convenio SECAB 012/05 por un valor total de $33.629.7 millones; en el año 2005 se comprometieron recursos por $9.902.3 millones, de los cuales se utilizaron de manera efectiva el 17.0%, equivalente a una cifra de $1.656.2 millones. Los gastos más representativo fueron por concepto de los contratos de Consultoría y el pago de la prestación de servicio de los supervisores, que corresponden al 4.8% y 4.7% respectivamente. En este año no se contrato ninguna obra.

Para el año 2006 se gastó el 36.0% de los recursos comprometidos por conceptos de logística; medios de comunicación; papelería y publicaciones; transporte; suministro; gastos de operación; consultoría; interventoría; prestación de servicios; dotación y la contratación de obras. Este porcentaje corresponde a un valor de $3.902.1 millones de un total comprometido para la vigencia de $10.798.4 millones. Se resalta que durante este año, los recursos comprometidos de manera efectiva para la ejecución de las obras fue de sólo $273.8 millones, que equivale al 3.0% de lo comprometido; se utilizaron recursos de la vigencia 2005 por $5.720.7 millones, para suscribir los contratos de obra.

Finalmente durante el año 2007, se comprometieron $12.929.0 millones de los cuales se gastaron efectivamente el 87.0% de ellos.  La mayor ejecución de estos recursos se destinó para la contratación de obras, el 40.0% concretamente, que equivale a una inversión de $5.113.8 millones; a esto hay que sumarle recursos de las vigencias 2005 por $2.470.6 millones; de la 2006 por $6.869.9 millones y los recursos invertidos en el programa “Viva mi Cuadra” que consistía en el enlucimiento de las fachadas de las casas, en el cual se invirtieron $456.5 millones, para un total de recurso destinados para obras por $14.454.3 millones.

El siguiente cuadro relaciona en detalle los gastos que se efectuaron durante las vigencias 2005 a 2007 con cargo al convenio SECAB 012 de 2005:

CUADRO 17

RELACION DE GASTOS DEL CONVENIO SECAB 012 DE 2005

En miles de $

FUENTE: DATOS SUMINISTRADOS POR EL IDPAC- CON CORTE A OCTUBRE DE 2008

Relación  Presupuestal de los Contratos del Proyecto

Durante los años 2006 y 2007, el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal – IDPAC- presentó una relación de los contratos suscritos durante estos años, en los cuales se relacionan un total de 157 contratos; de la totalidad de estos contratos se pudo establecer que 46 se firmaron durante el año 2006, y 106 en el 2007, que sumados dan un total de 152 contratos; los restantes cuatro (4) contratos (Nos. 8,12,36,89) no fueron incluidos en lista consecutiva de los contratos presentados por la entidad.

El presupuesto establecido para la ejecución de estos contratos suma un total para las dos vigencias de $21.399.7 millones, que incluye el valor de aportes de la SECAB por $18.630.7 millones; adiciones por un valor de $1.841.8 millones, y el aporte comunitario  que fue del orden de $927.2 millones. Este último puede ser considera en mano de obra, dinero, materiales o bodegaje. (Ver cuadro No.21).

CUADRO 18

CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C

PRESUPUESTO DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO 335

OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

En miles de $

Fuente: Relación de Contratos Suministrada por el IDPAC. 23 de julio de 2008

La localidad que mayor cantidad de contratos celebró fue Ciudad Bolívar; un total de 36 contratos que en su mayoría fueron suscritos durante el año 2007, es decir, un total de 33. Durante el año 2006 sólo se firmaron tres (3). Los recursos asignados para la celebración de estos contratos ascendieron a  $4.286.2 millones. Otras localidades donde se resalta el alto nivel de contratos suscritos son Kennedy con 18 contratos; Bosa con 13; Engativa con 12 y Usme con 11.

La localidades que menos contratos suscribieron fueron la de Chapinero; donde se estableció un solo contrato por un valor de $60.9 millones; Barrios Unidos igualmente con un contrato  por $84.6 millones que suscribió en el año de 2006; Candelaria y  Antonio Nariño suscribieron dos contratos cada una; y la localidad que no suscribió ningún contrato fue Teusaquillo.

Las Metas del proyecto son:

- Ejecutar 295 obras con participación ciudadana

- Asesorar 77 organizaciones sociales y/o comunitarias en la ejecución de obras con participación ciudadana

- Realizar 1.090 asesorías a organizaciones sociales y/o comunitarias en la ejecución de obras con participación ciudadana.

Respecto de la primera meta, la entidad reporta  un total de 264 obras desarrolladas en las diferentes localidades y distribuidas de la siguiente forma:

CUADRO 19

RELACION DE OBRAS CON PARTICPACION CIUDADANA

Fuente: Reporte presentado por IDPAC- Julio de 2008

La meta de Asesorar 77 organizaciones sociales y/o comunitarias en la ejecución de obras con participación ciudadana, se ha cumplido un total de 137 organizaciones se han fortalecido durante los años 2006 y 2007

CUADRO 20

RELACION DE ORGANIZACIONES FORTALECIDAS

Fuente: IDPAC- Julio de 2008

Para verificar el reporte del cumplimiento de las metas presentadas por la entidad, respecto de las obras que se adelantaron durante los años 2006 y 2007, la Dirección de Gobierno realizó un operativo para verificar el estado actual de las obras que se venían adelantando a través de este proyecto. Se efectuaron un total de 152 visitas en las cuales se pudo constatar la ejecución ó terminación de las obras y se aplicaron algunas encuestas de percepción ciudadana sobre los alcances de las obras que se adelantaron ó se están ejecutando actualmente.

A raíz de estas visitas se determinó volver a observar con más detalle 37 contratos de obra que presentaron en su primer momento algunas deficiencias, que fueron relacionadas por los funcionarios de esta Dirección y, que fueron retomadas por el grupo de Auditoria ante esta entidad.

A partir de este operativo y del análisis que efectuó este Grupo de Auditoria se determinó de manera general los siguientes resultados:

Entre los años 2006 y 2007 efectivamente el IDPAC suscribió un total de 152 contratos que tienen tres componentes: un primero que tiene que ver con las obras que se pretenden desarrollar; un segundo que es el componente social y tiene relación directa con la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y el último componente es el ambiental, el cual tiene como fin, el cumplimiento de la normatividad ambiental en la ejecución del proyecto.

A la fecha se pudo establecer que de los 152 contratos suscritos, 20 han sido liquidados totalmente, 55 de ellos se encuentran en proceso de liquidación; 36 de ellos ya terminaron el componente de obra y se elaboro un acta de recibo de obra; 27 se encuentran en ejecución, 5 se encuentran suspendidos por problemas de  las JAC ó por Licencias de excavación que no han sido aprobadas, 7 están pendientes el inicio de  las obras y en tres de ellos finalmente no se ejecutaron obras.

De las 20 localidades del Distrito Capital, en 19 de ellas se firmaron contratos, no se protocolizo ningún contrato en la localidad de Teusaquillo. Se ejecutaron y están ejecutando la construcción de los siguientes tipos de obra: escaleras un total de 15, Alamedas 14; vías peatonales 60, adecuaciones de Parques 40, canchas juegos y pistas 3; adecuación de inmuebles 5; y finalmente la adecuación de zonas verdes y espacio público con un total de13 obras.

La Localidad donde mayor contratos se firmó fue Ciudad Bolívar un total de 36, que en su mayoría corresponden a la construcción de vías peatonales que en total suman 20; le siguen obras relacionadas con escalera un total de 8.

Le siguen en contratos suscritos la Localidades de Kennedy con un total de 18 contratos siendo los mas representativos las vías peatonales; la localidad de Bosa con 14 contratos, 6 de ellos corresponde a vías peatonales; Engativá con un total de 12 contratos y Usme, San Cristóbal y Puente Aranda con un total de 11 y 10 respectivamente.

Las localidades donde menos contratos se suscribieron fueron Santa Fe, Rafael Uribe cada una con 2 contratos; y Chapinero y Barrios Unidos con uno cada una como se indica en el siguiente cuadro.

Lo anterior indica que la primera meta se cumplió, se relaciono un total de 150 contratos de obras y 114 enlucimientos de Facha que se realizaron a través de programa “Viva Mi Cuadra” para un total de 264 obras con participación ciudadana.

CUADRO 21

CONSOLIDADO GENERAL DEL TIPO, ESTADO DEL CONTRATO Y ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS CON PARTICPACIÓN CIUDADANA POR LOCALIDAD

Fuente: Contraloría de Bogotá. Consolidado general de acuerdo con la información suministrada por el IDPAC, con corte a Agosto de 2008

Análisis del cumplimiento de Obras por localidades

El siguiente análisis por cada una de las Localidades del Distrito Capital, se efectuó  teniendo en cuenta el desarrollo de cada una de las obras que se adelantaron y adelantan en cada una de ellas, cuyos resultados son los siguientes:

Localidad de Usaquen

En esta localidad se suscribieron un total de cinco (5) contratos, uno se ejecuto en la vigencia 2006 y cuatro (4) durante el año 2007; el valor de estos contratos fue de $691.9 millones.  De los cinco (5) contratos,  dos de ellos corresponden a la construcción de vías peatonales, una escalera, un parque, una cancha.

A la fecha se han concluido tres (3) contratos, dos de ellos sin problemas y uno de ellos se requiere poner en marcha el Plan de Sostenibilidad, concretamente el contrato 096 de 2007. Los dos restantes se encuentran en ejecución.

CUADRO 22

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  USAQUEN

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Chapinero

En esta localidad sólo se firmó un contrato de obra en el año 2007, y corresponde a la construcción de una escalera en el Barrio Villa Anita por un valor de $64.0 millones, la cual esta suspendida por la licencia de excavación.

CUADRO 23

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  CHAPINERO

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Santa Fe

En la localidad de Santa Fe se suscribieron dos (2) contratos por un valor de $291.43 millones, uno de ellos no se firmó finalmente. El Contrato 023 de 2006 cuyo objeto es la construcción de una vía peatonal, suscrito con la JAC del Barrio el Consuelo centro oriental estuvo suspendido por problemas con el presidente de la  Junta; a la fecha se encuentra en proceso de conciliación entre las partes.

De otra parte, se pudo establecer que   el IDPAC reinició los trabajos suspendidos, para lo cual firmó el Contrato 159 de 2008 con el Ing. Leonardo González, quien terminará la obra.  Para este fin la SECAB aportó $50.0 millones y se espera que la obra se concluya a finales de Octubre de la presente vigencia.

CUADRO 24

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  SANTA FE

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de San Cristóbal

En esta localidad se suscribieron 10 contratos de obra, fue una de las localidades donde mayor contratos ejecutaron y están ejecutando, la mayor parte de ellos corresponden a la construcción de vías peatonales. Para la ejecución de estos contratos se asignaron recursos por $1.000, 2 millones.

A la fecha se encuentran liquidados tres (3) contratos; dos obras se han terminado y recibido con acta, hay tres (3) obras en ejecución; y una esta suspendida y otra pendiente de iniciación.

El Contrato 013 de 2006, es necesario que se inicie el Plan de Sostenibilidad a fin de corregir las obras que se han deteriorado y que requieren ser corregidas lo más pronto posible.

Respecto del contrato 134 de 2007 con la JAC del Barrio Villa del Cerro, se pudo establecer que la obra se suspendió desde el 2 de abril hasta el 16 de julio, por inconvenientes en los estudios y diseños, la no aprobación de los planes de inversión, renuncia de los miembros de los comités del proyecto, la no aprobación de los contratos de prestación de servicios para el personal requerido para dar cumplimiento a la ejecución del contrato. Se levanta la suspensión del contrato buscando liquidarlo por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta la suma de  irregularidades del mismo, para que sea ejecutado por personal idóneo con el acompañamiento del IDPAC.

CUADRO 25

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  SAN CRISTOBAL

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Usme

En la localidad de Usme se suscribieron 11 contratos, por un valor de $1.539,48 millones, para la construcción de seis (6) vías peatonales, dos (2) parques; una escalera y una alameda.

Se presento problemas con el contrato 026 de 2006 suscrito con la JAC del barrio Los Comuneros, en razón a que se presentaron problemas con los niveles topográficos debido a los ajustes que fueron necesarios realizar en obra para instalaciones hidráulicas y sanitarias. La obra será concluida por el Fondo de Desarrollo Local. Es necesario efectuar un seguimiento de la culminación de la obra.

CUADRO 26

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  USME

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Tunjuelito

Para esta localidad se  suscribieron tres (3) contratos de obra, dos para construcción de parques y uno para la construcción de una Alameda. El valor de estos contratos fue de $527,56 millones y en la actualidad se ha liquidado un contrato. En el contrato la obra se concluyó y uno se encuentra en ejecución.

En el contrato 006 de 2006 es necesario que se desarrolle el Plan de sostenibilidad de la obra para corregir el deterioro que se presenta de la obra.

CUADRO 27

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  TUNJUELITO

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Bosa

Es la tercera localidad donde más contratos se suscribieron, un total de 14 contratos por un valor de $1.951.26 millones, los cuales en su mayoría corresponden a la construcción de vías peatonales.

A la fecha de los 14 contratos solo se ha liquidado uno: Como hecho relevante 6 se encuentran en proceso de liquidación y cuatro superan los 15 meses de terminados y aun no se han liquidado, ellos son los contratos 015 de 2006; 021 de 2006 con 18 meses de terminado, 051  de 2007 con nueve meses y 053 de 2007 con 11 meses.

De los 14 contratos, ocho (8) se encuentran terminados y bien ejecutados. El contrato 015 de 2006 con la Junta de Acción de Barrio Gran Colombiano, presentó problemas durante su ejecución y se espera de un recibo de consignación por parte de la JAC por un valor de $1.5 millones para proceder a liquidarlo. Según el Ing. Jorge Sandoval a la fecha se corrigieron las fallas que se pudieron corroborar por parte de este organismo de control y se tiene programa la firma de un acta de compromiso para finalizar el contrato y dar paso a las construcción de la segunda Fase de las obras previstas para ese parque.

CUADRO 28

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  BOSA

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Kennedy

Es la segunda localidad que suscribió el mayor número de contratos de obra; fueron en total 18, siete (7) de ellos corresponden a la construcción de vías peatonales; seis (6) para la construcción de parques; tres (3) para alamedas y finalmente los dos contratos restantes para la adecuación de inmuebles y espacio público.

Para el desarrollo de estas obras se asignaron recursos por un valor de $2.995,11 millones en la firma de estos contratos que a la fecha se encuentran liquidados

siete (7) de ellos, seis (6) se encuentran en proceso de liquidación, cuatro  (4) en ejecución y uno con obra terminada.

CUADRO 29

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  KENNEDY

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Fontibón

En la localidad de Fontibón se suscribieron seis (6) contratos de obra para la ejecución de vías peatonales, parques y adecuación de zonas verdes y espacio público, para lo cual se asignaron $979,95 millones.

La mayoría de los contratos se encuentran en liquidación, de los cuales cuatro (4) de ellos quedaron bien ejecutados y no presentan problemas, en dos (2) es necesario poner en marcha los Planes de Sostenibilidad concretamente en los contratos 002 de 2006 y 059 de 2007.

CUADRO 30

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  FONTIBON

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad  de Engativá

Con esta localidad suscribieron 12 contratos de obras por un valor de $1.746,3 millones; cinco (5) se suscribieron en el año 2006 y siete (7) en el 2007. Estos contratos en su mayoría se ejecutaron para la construcción de 5 parques, y para la construcción de vías peatonales y alamedas.

Un total de diez (10) contratos fueron ejecutados correctamente y no presentan problemas, pero la mayoría aun no se han liquidado, y en cuatro de ellos  fueron terminadas las obras hace 19 meses y no se han liquidado; estos contratos son el 011, 014 y 020 de 2006 y el 033 de 2007.

El contrato 030 de 2006 suscrito con la JAC de Barrio Garcés Navas y el 056 de 2007 con el Barrio Florida Blanca, requieren que se ponga en marcha los Planes de Sostenibilidad.

CUADRO 31

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  ENGATIVA

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Suba

Para la ejecución de obras relacionadas con parques, alamedas y vías peatonales, en la localidad de Suba se suscribieron un total de ocho (8) contratos por un valor de $1.223.8 millones.

De estos contratos a la fecha no se ha liquidado ninguno de ellos  y todavía se encuentran en ejecución dos (2) contratos, las cinco (5) obras terminadas fueron bien ejecutas.

El señor Luís Fernando Vargas Quiroga, interpuso un Derecho de petición No. 464 de 2008 respecto del contrato 114 de 2007, en el cual manifiesta inconformidad con la construcción de un parque seleccionado por el IDRD y por el incremento del costo de la obra en un 60%, con respecto al valor inicial.

Se pudo establecer que el contrato en cuestión, no presentó adiciones presupuestales, suspensiones, ni irregularidades en su ejecución; para lo cual se verificaron las cantidades de obra y los valores unitarios de la misma. Por último se destaca el hecho que a la fecha el contrato esta en proceso de liquidación.

Realizando la verificación de la utilización de los recursos asignados al contrato en mención, este ente de control logro establecer mediante visita a la obra, que efectivamente los recursos fueron utilizados de manera adecuada y en su totalidad; también se pudo establecer que los controles y supervisión a la obra por parte del IDPAC fueron hechos de acuerdo con el procedimiento establecido.

CUADRO 32

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  SUBA

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Barrios Unidos

En la localidad de Barrios Unidos sólo se firmó un contrato en el año 2006 para la adecuación de un inmueble por un  valor de $148,9 millones; se terminó el 8 de noviembre de 2007 y a la fecha no se ha liquidado.

CUADRO 33

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  BARRIOS UNIDOS

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Mártires

En esta localidad se suscribieron tres (3) contratos por un valor de $114,3 millones, para la construcción de parques. A la fecha las obras fueron terminadas pero no se ha liquidado ningún contrato.

En el contrato 082 de 2007 es necesario que se ponga en marcha el Plan de Sostenibilidad.

CUADRO 34

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  MARTIRES

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Antonio Nariño

Se firmaron dos (2) contratos por un valor de $245,3 millones para la construcción y adecuación de unas zonas verdes.

CUADRO 35

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  ANTONIO NARIÑO

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Puente Aranda

En esta localidad se firmaron 10 contratos por un valor de $1.480,6 millones, destinados  para la construcción y adecuación de siete (7) parques, dos (2) vías peatonales y una adecuación de zonas verdes.

Ninguno de los contratos se ha liquidado, tres (3) se encuentran en proceso de liquidación, cuatro (4) terminados y uno suspendido.

El Contrato 024 de 2006 se requiere al contratista para poner en marcha el Plan de Sostenibilidad.

CUADRO 36

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  PUENTE ARANDA

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad de Candelaria

En esta localidad se suscribieron dos (2) contratos, uno del año 2006, que solo se firmó el acta de inicio hasta el 18 de junio de 2008; el del año 2007  se firmó acta el 23 de abril de 2008, ambos se encuentran en ejecución.

CUADRO 37

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  CANDELARIA

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad Rafael Uribe Uribe

En esta localidad se firmaron con las JAC ocho (8) contratos, por un valor de $997,42 millones, de los cuales cinco (5) fueron para la ejecución de vías peatonales. De estos contratos siete (7) fueron bien ejecutados y el 124 de 2007 se encontraba  suspendido. Es de aclarar, que este último contrato tiene por objeto la construcción de unas escaleras, y en razón a que los levantamientos topográficos presentaron inconvenientes de carácter técnico que ameritaron su suspensión para que la empresa consultora HERRAGO realizara las respectivas modificaciones, y posteriormente se levantó la suspensión a partir del día 15 de septiembre de 2008, como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO 38

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  RAFAEL URIBE

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: Elaborado por Grupo de Auditoria de la Contraloría ante el IDPAC con corte a agosto de 2008

Localidad Ciudad Bolívar

En esta localidad se suscribieron la mayor parte de los contratos de obras con participación, un total de 36 contratos de los cuales 20 corresponden a la construcción de vías peatonales, ocho (8) para escalera, cuatro (4) para canchas, dos (2) para alamedas y adecuaciones de zonas verdes.

Para la ejecución de estos contratos se programó invertir durante las dos vigencias 2006 y 2007 $5.172,35 millones, la mayor parte de ellos (33) se suscribieron durante el año 2007, y 3 se firmaron durante el año 2006.

A la fecha sólo se han liquidado tres (3) contratos, 16 están en proceso de liquidación, 12 con actas de recibo de obra y cinco (5) todavía se encuentran en ejecución.

De las 31 obras terminadas, 31 no presentan problemas y fueron bien ejecutadas, y la totalidad han sido recibidas a satisfacción por parte de la comunidad.

CUADRO 39

CONSOLIDADO DE LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE  CIUDAD BOLIVAR

VIGENCIAS 2006 Y 2007

Fuente: contratos suscritos vigencias 2006-2007- IDPAC

Conclusiones Generales del Proyecto

Como conclusión del análisis general de los contratos celebrados con las diferentes Juntas de Acción Comunal de las 20 localidades de Bogotá, se pudo establecer lo siguiente:

- El 65% de las obras que se adelantaron en las localidades, fueron bien ejecutadas y en la actualidad 100 no presentan problemas.

- Un total de 12 obras fueron terminadas y en la actualidad presentan problemas de deterioro, que obliga a los contratistas, a poner en marcha los planes de Sostenibilidad, a fin de solucionar algunos problemas que se están presentando y de no tomarse las medidas correctivas el deterioro puede ser mayor.

Los problemas en su mayoría corresponden al hundimiento, fraccionamiento y desplazamiento rápido de los elementos prefabricados tales como los adoquines y losetas de arcilla o de concreto, así como de los sardineles o incluso también el robo de estos materiales o de los equipamientos tales como bancas, canecas y bolardos. El confinamiento a veces inadecuado de los adoquines en servicio, da como resultado el desplazamiento de los mismos. Las juntas de espesor inapropiado o irregular pueden causar fallas al permitir la entrada de agua a través de ellas. El funcionamiento del pavimento depende de la trabazón y, por lo tanto, depende de movimientos elásticos; pero se observo igualmente que en algunos casos en las vías peatonales se permite la circulación de vehículos y al parecer los vecinos no colaboran con el manejo de las canales de aguas lluvias de sus respectivas cubiertas, lo cual influye en las desestabilización de las obras ejecutadas.

Otro de los problemas generalizados es el manejo de las aguas lluvias que inciden notablemente en la sostenibilidad de las obras pues en algunos casos no fue manejado de manera adecuada, el manejo por escorrentía no en todos los casos es favorable, y es conveniente la construcción mas generalizada de las cañuelas sobre todo donde las pendientes son mayores en el caso particular de ciudad Bolívar. A raíz de esto es conveniente que las Consultorías personalicen aun más los diseños sobre todo en las escaleras, pues en algunos casos se presentan muchos cambios en los diseños establecidos previamente, lo cual deja un margen de dudas sobre la verdadera articulación de los diseños con los terrenos y los requerimientos que hacen las comunidades, finalmente ellos son los que van a vivir en los sitios donde se desarrollan las obras.

Otro aspecto importante que incide de manera notable en la suspensión de las obras, son los trámites para sacar las respectivas licencias de excavación ante el IDU. Es conveniente que se pueda establecer un convenio que permita agilizar los tramites, a fin de no entorpecer el desarrollo normal de las obras.

A raíz de este Operativo que adelantó la Dirección de Gobierno, en la actualidad algunos de los problemas que se detectaron en su momento se han venido solucionando y se firmaron actas de compromiso por parte de las JAC para solucionar tales problemas.

- A la fecha no se han terminado aún 25 obras que corresponde al año 2007, es necesario aclarar que en muchas de ellas sus actas de iniciación se firmaron solo hasta el año 2008.

- Se encuentran suspendidas 6 obras; como se mencionó algunas Juntas de Acción Comunal que vienen adelantando obras, tuvieron que suspender los contratos, hasta que no se formalicen las nuevas juntas elegidas. Igualmente hay obras que fue necesario suspenderlas por problemas con los contratistas y se han tomado otro tipo de medidas para terminarlas.

- No se han iniciado 7 obras, en las cuales no se ha firmado acta de iniciación; se ha suscrito el contrato, pero por falta de documentos o acciones que no se han realizado, las Juntas de Acción Comunal no se encuentran al día en los papeles y compromisos que se requieren para poner en marcha los contratos.

- De manera general las personas encuestadas por los funcionarios de la Contraloría que efectuaron el Operativo, y que viven en los sitios donde fueron ejecutadas las obras, han manifestado estar satisfechas con las obras ejecutadas. Es necesario manifestar que si bien este tipo de obras solucionan en alguna medida la calidad de vida de los habitantes, su nivel de incidencia se limita a las cuadras donde fueron desarrolladas las obras, es claro que sería mucho mayor la influencia de este tipo de obras, en la medida en que se inviertan y ejecuten un mayor número de obras que permitan dar una cobertura mucho mayor.

- Son pocas las obras en las que la comunidad indica no estar satisfecha con las obras, se pudo establecer un total de 6 en las cuales se han presentado problemas, y que pueden ser solucionados con los Planes de Sostenibilidad. A la fecha se indica que se habían firmado 26 planes de sostenibilidad de los contratos liquidados.

- Para dar solución a algunos problemas presentados en las obras terminadas que presentan deterioro se recomienda poner en marcha los Planes de Sostenibilidad de los siguientes contratos: 6,13,19,21, 22,24,30, 35, 56,59, 69,82,91,96 y concluir los contratos 23 y 26 que por diversas circunstancias no se han concluido.

- Es de reconocer que la entidad ha tomado las medidas para solucionar los problemas que se venían presentando con las obras con participación ciudadana, sobre todo en los años 2005 y 2006. La puesta en marcha de la Metodología OPC, organizó la ejecución de las obras y determinó los parámetros que se debían tener en cuenta durante la ejecución de los contratos.  Así mismo la canasta de precios ayudó en este proceso, a pesar de que solo fue implementada en el año 2007.

- A raíz de la puesta en marcha de estos mecanismos y de la Supervisión de los contratos, las obras se han venido ejecutando dentro de los plazos establecidos, acortándose  los tiempos de ejecución que se venían prolongando durante tanto tiempo. No ha ocurrido lo mismo con los tiempos para liquidar los contratos, que a pesar de no estar regidos por la ley 80, si se deberían adoptar mecanismo para solucionar los problemas que se están presentando; se pudo establecer un total de 37 contratos que a la fecha superan el año, incluso hasta 18 meses y aun no han liquidados. Las explicaciones pueden ser diversas, pero lo anterior indica que la entidad debería adoptar mecanismos más expeditos, que permitan obligar a las JAC, a liquidar los contratos en el menor tiempo posible.

- Es de resaltar el proceso de participación que se desarrolla en la Localidad de Sumapaz, las obras se constituyen en factores determinantes para la participación a pesar de los problemas propios de seguridad que tiene esta localidad. Sería conveniente revisar los alcances de la metodología OPC para esta localidad, ya que por sus condiciones particulares, merece un tratamiento especial.

- Finalmente, es preocupante que no se cuente con una información veraz y oportuna sobre el manejo presupuestal del proyecto, las cifras no son consecuentes, lo cual indica que no hay o no se aplican los instrumentos de verificación y control que permitan determinar con exactitud los recursos invertidos; lo que indica un alto riesgo en el manejo del sistema de información.

    - Hallazgo Administrativo

Después de realizadas las visitas a los 152 contratos de obra, se constató que en 12 de ellos, identificados con los números de contrato 6,13,19,21, 22,24,30, 35, 56,59, 69 y 82,  se presentaban problemas de mantenimiento de las obras ejecutadas por las JAC de las distintas localidades de la ciudad.

Se incumple la cláusula segunda – Obligaciones de la Organización social y/o comunitaria- numeral 4 “Formular y ejecutar el proyecto, siguiendo los procedimientos dados por el IDPAC, en el Manual Operativo y 5 elaborar y entregar al IDPAC un Plan de Sostenibilidad del Proyecto que garantice su ejecución, para la aprobación de la interventoría y el aval del IDPAC”; las JAC deben dar estricto cumplimiento a los numerales citados.

Lo anterior se origina por el normal deterioro de las obras ejecutas por  el tiempo transcurrido.

De no corregirse oportunamente estos deterioros que se han presentando en estas 12 obras, a futuro el daño puede se mayor.

Producto de este hallazgo, se presenta el siguiente beneficio de control fiscal.

Beneficios del Control Fiscal

Los beneficios producto del control fiscal ejercido por la Contraloría de Bogotá, se encuentran representados en las medidas tomadas por el IDPAC para corregir los problemas de deterioro detectados en las obras con participación ciudadana, a raíz del operativo adelantado por la Dirección de Gobierno en las 152 obras que se ejecutaron y están ejecutando en las distintas localidades del Distrito Capital.

De estas 152 obras se encontró que 100 fueron terminadas a satisfacción de la comunidad y en la actualidad se encuentran en buen estado; 12 obras que ya se terminaron presentan problemas de deterioro, por tal motivo es conveniente que se activen los planes de sostenibilidad de dichas obras como lo establece el Manual Operativo de Obras con Participación Ciudadana.

Es de reconocer que antes de poner en marcha esta medida, algunas de las JAC a raíz de las visitas efectuadas por este organismo de control,  por iniciativa propia decidieron solucionar los problemas de deterioro que se venían presentando, entre ellas las JAC de Villa Gladys,  San Carlos y Gran Colombia; y el IDPAC activo la culminación de las obras que se encontraban paralizadas tales como la de los Barrios El Consuelo y  Comuneros.

En términos generales, se puede decir que el beneficio fiscal que se pudo obtener con las visitas a las obras, es únicamente de tipo social por cuanto las reparaciones se hicieron después de la vista de la Contraloría.

## 3.4  EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

### 3.4.1  Vigencia 2006

El alcance de la evaluación cubrió la revisión de las cuentas, presentación y clasificación en los estados contables a diciembre 31 de 2006 presentados por el Departamento Administrativo de Acción Comunal, DAACD.  Se efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros principales y auxiliares así como cruces de información entre dependencias. Lo anterior con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable, fiscal y tributaria vigente y de igual manera, obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras.

El Activo del Departamento Administrativo de Acción Comunal, DAACD a diciembre 31 de 2006, arroja un saldo de $ -12.025.2 millones, conformado de la siguiente manera:

CUADRO 40

ACTIVOS

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 1400 | DEUDORES | 12.395.8 |
| 1600 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 710.2 |
| 1700 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 642.6 |
| 1900 | OTROS ACTIVOS | -25.773.8 |

Fuente: Estados contables DAACD a diciembre de 2006

Los Deudores corresponden al -103.1%, la Propiedad Planta y Equipo al -5.9%, los Bienes de Beneficio y Uso Público al -5.3% y Otros Activos al 214.3%.

En relación con los valores auditados, se examinaron los Avances y Anticipos Entregados, Depósitos Entregados en Administración, Propiedad Planta y Equipo, Bienes de Beneficio y Uso Público, Cargos Diferidos y Responsabilidades.

3.4.1.1 (1420)  Avances y Anticipos Entregados

Esta cuenta a diciembre 31 de 2006 presenta un saldo de $16.4 millones, conformada por los Anticipos para Proyectos de Inversión realizados a las Juntas de Acción Comunal con base en el contrato de suministro e instalación No. 872 celebrado con la Unión Temporal Industrias Eléctricas Schereder Ltda-Acero Estructural de Colombia Ltda., el 27 de octubre de 1999.

En la vigencia 2006 no se ha amortizado el anticipo, por lo que se sigue registrando el mismo saldo reportado a diciembre 31 de 2005, valor que debe ser objeto de análisis para presentar cifras ajustadas a la realidad.

3.4.1.2 (1425)   Depósitos Entregados en Administración

A diciembre 31 de 2006 presenta un saldo de $12.379.3 millones conformada por los dineros entregados en Administración a la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, con ocasión de la suscripción del Convenio de Cooperación No. 012, el 3 de febrero de 2005, con el objeto de desarrollar el proyecto de inversión denominado Ejecución de Obras con Participación Ciudadana del DAACD, por valor de $12.371.9 millones, dineros que fueron girados en su totalidad;  así como por el  valor de los aportes y pagos al Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI, correspondientes a $7.4 millones, evidenciándose que el saldo reportado se encuentra debidamente conciliado.

3.4.1.3  (1600)  Propiedad Planta y Equipo

A diciembre 31 de 2006 registra un saldo de $710.2 millones, conformada así:

CUADRO 41

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2. |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 228.2 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.3 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 0.2 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 449.4 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO | 1.348.5 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 317.1 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTELERIA | 3.9 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | (1.657.1) |

Fuente: Estados contables DAACD a diciembre de 2006

Se realizó el levantamiento del inventario físico de la propiedad planta y equipo en las diferentes dependencias del DAACD, presentándose el correspondiente inventario físico valorizado a diciembre 31 de 2006, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2002 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda.  Se aplica el método de línea recta para calcular el valor de la depreciación con base en el cálculo individual por cada elemento.

Las cifras presentadas en el reporte de almacén guardan consistencia con los estados contables.

3.4.1.4  (1700)  Bienes de Beneficio y Uso Público

A diciembre 31 de 2006  presenta un valor de $ 642.6 millones, toda vez que se ha venido amortizando, tal como se evidencia en la correspondiente revisión.  Este rubro representa el costo directo del proyecto de inversión Obras con Participación Ciudadana.

3.4.1.5  (1910)  Cargos Diferidos

A diciembre 31 de 2006 los Cargos Diferidos están conformados por la subcuenta Materiales y Suministros, los cuales arrojan un saldo de $392.4 millones, consistente con los registros del Almacén.

3.4.1.6  (1950)  Responsabilidades

Esta cuenta presenta a diciembre 31 de 2006, un saldo correspondiente a Responsabilidades en Proceso Internas por $36.4 millones, relacionadas con procesos disciplinarios, encontrándose provisionadas en el 100.0% de acuerdo con la normatividad vigente.

El Pasivo del DAACD a diciembre 31 de 2006, arroja un saldo de $ 411.5 millones, el cual comparado con la vigencia anterior, $ 404.3 millones, presenta un aumento del 0.2%.

CUADRO 42

PASIVOS

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 2400 | CUENTAS POR PAGAR | 21.6 |
| 2500 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 362.4 |
| 2700 | PASIVOS ESTIMADOS | 27.5 |

Fuente: Estados contables DAACD a diciembre de 2006

Las Cuentas por Pagar corresponden al 5.2%, las Obligaciones Laborales y de Seguridad Social al 88.0%, y Pasivos Estimados al 6.8%.

En relación con los valores auditados, se examinaron las Créditos Judiciales, Obligaciones Laborales y de Seguridad Social y Pasivos Estimados, representando el 99.9% del total del Pasivo.

3.4.1.7  (2400)  Cuentas Por Pagar

Esta cuenta a diciembre 31 de 2006 presenta un saldo de $21.6 millones, conformada de la siguiente manera:

CUADRO 43

CUENTAS POR PAGAR

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 2425 | ACREEDORES | 0.03 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 21.6 |

Fuente: Estados contables DAACD a diciembre de 2006

Se revisó y analizó la subcuenta Créditos Judiciales encontrándose debidamente registrada de acuerdo con los documentos soporte, libros de contabilidad y presupuesto, lo que arrojó un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria, el cual se comunica en el componente de integralidad de Evaluación Gestión y Resultados del presente informe.

3.4.1.8  (2500)  Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

A diciembre 31 de 2006 arroja un saldo de $362.4 millones, conformada por las Cesantías, reflejo del valor consolidado de los funcionarios afiliados al FAVIDI, en  cumplimiento del procedimiento establecido por el Contador Distrital para registrar el pasivo prestacional al FAVIDI y del Instructivo 24 de 2001 relacionado con el registro y control de las cesantías de los servidores públicos distritales administradas por FAVIDI en la cuenta 142504-Depósitos Entregados en Administración.

3.4.1.9   (2710)  Provisión Para Obligaciones Contingentes

        - Hallazgo Administrativo

Los estados contables a diciembre 31 de 2006 presentan un saldo por valor de $ 27,5 millones por concepto de provisiones para litigios y demandas en contra de la entidad, y teniendo en cuenta que se determinaron diferencias entre los registros contables y el reporte SIPROJ, cuyo aplicativo calcula el monto de las provisiones, se genera incertidumbre en relación con la veracidad de la cifra.  Dicha situación es ocasionada por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, afectando los Pasivos Estimados y su correlativa del Gasto. Lo anterior en contravención de lo establecido en los numerales 1.2.5, 1.2.6 y 1.2.7.1.2 del Plan General de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 400 de 2000, así como en los literales e) de los artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón  a que no es desconocido por el ente de control el funcionamiento del sistema de procesos judiciales, sin embargo, es necesario que el Instituto, a través de la Oficina Jurídica conjuntamente con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, realicen los ajustes necesarias tendientes a que la información arrojada por el SIPROJ, correspondiente al cálculo de provisiones a través de la matriz que forma parte del aplicativo conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda, refleje datos reales en el pasivo contingente con base en la actualización periódica que para tal efecto deben realizar los abogados encargados de los mismos, por la cual el hallazgo debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

3.4.1.10  (9120)  Cuentas de Orden Acreedoras - Litigios o Demandas

3.4.1.10.1 Hallazgo Administrativo

A diciembre 31 de 2006 los estados contables presentan un saldo de $4.222.5 millones discriminado en procesos laborales $83.6 millones y administrativos $ 4.138.9 millones, estableciéndose diferencias entre la información suministrada en los estados contables y el reporte del SIPROJ, así:

No se evidencia registro contable del proceso laboral de Rodríguez Torres Nubia Isabel, cuya pretensión inicial fue de $4.9 millones y la valoración se determinó en $ 2.0 millones.

Referente a los procesos administrativos adelantados por Montenegro Santana Álvaro, con pretensión inicial de $168.0 millones y actualización de $84.0 millones, contablemente se registra $1.9 millones, subvaluando la cuenta en $82.1 millones.  El proceso de Sonia Tejada Cortés con pretensión inicial de $800.0 millones y valoración de $2.814.8 millones, no se registró en la contabilidad.  Igual situación se presenta con los procesos de Beyo Montoya Luz Helena y Construcciones Andre, los cuales se registraron por $0.6 y $14.1 millones, cuyas valoraciones eran de $6.0 y $ 694.7 millones, respectivamente, arrojando una subvaluación por $686.0 millones.  Adicionalmente, el proceso administrativo de Martínez Mary Luz con pretensión inicial de $30.8 millones y valoración de $15.0 millones, se registró por $152.5 millones, presentando sobrevaluación por valor de $137.5 millones.

Se contraviene lo establecido  en los numerales 1.2.5, 1.2.6 y 1.2.7.1.5 del Plan General de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 400 de 2000, así como el literal e) del artículo 2 y el literal e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, lo que ocasiona una subvaluación de la cuenta en $3.584.3 millones, por fallas en los mecanismos de control y seguimiento.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

3.4.1.11  (5111)  Gastos Generales

Se revisó la cuenta Vigilancia y Seguridad por valor de $229.5 millones, la cual refleja los montos asociados con actividades de apoyo logístico, estableciéndose que se encuentra debidamente registrada de acuerdo con los documentos soportes.

### 3.4.2  Vigencia 2007

El alcance de la evaluación cubrió la revisión de las cuentas, presentación y clasificación en los estados contables a diciembre 31 de 2007 presentados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.  Se efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros principales y auxiliares así como cruces de información entre dependencias.  Lo anterior con el fin de verificar si la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable, fiscal y tributaria vigente y de igual manera, obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras.

El Activo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC a diciembre 31 de 2007, arroja un saldo de $15.696.2 millones, conformado de la siguiente manera, el cual comparado con la vigencia anterior, $ -12.025.2 millones presenta una aumento del 30.5%.

CUADRO 44

ACTIVOS

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 1100 | EFECTIVO | 735.3 |
| 1400 | DEUDORES | 13.589.4 |
| 1600 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 812.8 |
| 1900 | OTROS ACTIVOS | 558.7 |

Fuente: Estados contables IDPAC a diciembre de 2007

El Efectivo corresponde al 4.7%, los Deudores al 86.6%, la Propiedad Planta y Equipo al 5.2%, y Otros Activos al 3.6%.

El comportamiento respecto a la vigencia anterior, fue el siguiente: Efectivo con una variación positiva del 100.0%, Deudores con una variación positiva del 0.96% y la Propiedad Planta y Equipo presentó un incremento equivalente al 1.4%.

El incremento de los Deudores en la vigencia 2007 obedece principalmente al comportamiento de la cuenta Recursos Entregados en Administración, puesto que presentó un aumento de $1.193.6 millones en relación con el año anterior como resultado del registro de los dineros entregados a la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, SECAB.

La Propiedad Planta y Equipo presenta una variación positiva en relación al año anterior originada principalmente en el aumento del saldo del rubro correspondiente al Equipo de Comunicación y Computación.

Las cuentas más representativas del grupo Otros Activos son la de Cargos Diferidos e Intangibles, las cuales a diciembre de 2007 arrojan un saldo de $383.5 y $446.1 millones, respectivamente.

En relación con los valores auditados, se examinaron los Deudores- Depósitos Entregados en Administración, Propiedad Planta y Equipo y Cargos Diferidos, representando el 98.9% del total del Activo.

3.4.2.1  (1424)  Recursos Entregados en Administración

A través de la revisión de la cuenta 1400-Deudores, subcuenta 1424-Recursos Entregados en Administración, la cual representa  los dineros entregados a la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello-SECAB  para la ejecución del proyecto Obras con Participación Ciudadana, se evaluó, tanto el convenio 012 de febrero de 2005 como la totalidad de los otrosí modificatorios, estableciendo como aspecto de especial importancia, los rendimientos financieros, incluidos en el literal A) de la cláusula segunda del convenio, pactados a través de la modificación 4 del 3 de octubre de 2006  y el otrosí aclaratorio del 17 de octubre del mismo año.

Realizadas las averiguaciones del caso, tanto en el IDPAC, como en la Tesorería Distrital, se logró establecer que se han retornado los rendimientos correspondientes desde el inicio del convenio hasta el mes de agosto de 2006 y en el 2007, el Subdirector de Operación Bancaria de la Tesorería Distrital entrega copias debidamente certificadas de los recibos de pago Nos. 242591 del 27 de julio de 2007 por valor de $78.365.2 millones, 238072 del 24 de mayo de 2007 por valor de $126.001,1 millones y 251875 del 23 de noviembre de 2007, por valor de $160. 508.1 millones.

A diciembre 31 de 2007 presentó un saldo de $13.588.2 millones, dineros que fueron girados en su totalidad,  tal como se evidencia tanto en la información contable como en la presupuestal, encontrándose debidamente soportado.

3.4.2.2  (1600)  Propiedad Planta y Equipo

A diciembre 31 de 2007 registró un saldo de $ 812.8 millones, conformada así:

CUADRO 45

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 9.5 |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 306.3 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.3 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 0.2 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 458.9 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO | 1.513.9 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 387.1 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTELERIA | 3.9 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | (1.884.3) |

Fuente: Estados contables IDPAC a diciembre de 2007

Una vez efectuados los correspondientes cruces con el reporte de almacén a diciembre 31 de 2007, se estableció la consistencia de la cifra presentada en los estados contables.  Igualmente, se verificó el cumplimiento de la Resolución 001 de septiembre de 2002, expedida por la Secretaría de Hacienda, en lo que al inventario físico valorizado se refiere.

El 13 de noviembre de 2007, el IDPAC suscribió contrato de prestación de servicios con la firma Consultores Auditores Integrados, CAI LTDA, con el objeto de prestar el servicio especializado integral de actualización de inventarios físicos de propiedades, planta y equipo y otros activos en depósito, servicio o en poder de terceros de propiedad del Instituto. Se aplica el método de línea recta para calcular el valor de la depreciación el cual es registrado y controlado por la aplicación que maneja la propiedad, planta y equipo de la entidad.

3.4.2.3  (1910)  Cargos Diferidos

A diciembre 31 de 2007 los Materiales y Suministros arrojan un saldo de $383.5 millones, los cuales guardan concordancia con los registros del almacén.

3.4.2.4 (1950)  Responsabilidades

Se aplicó la carta circular 072 del 13 de diciembre de 2006, expedida por la Contaduría General de la nación, la cual establece los procedimientos para el proceso de homologación de las cuentas del balance general a 31 de diciembre de 2006, al balance inicial del 1 de enero del 2007, concretamente las cuentas 1950-Responsabilidades Fiscales y la 1955-Provisión para Responsabilidades Fiscales se eliminan para ser registradas en una cuenta deudora de control a partir de enero de 2007, puesto que el saldo de 195002 se homologó a la 147084-Responsabilidades Fiscales, como lo indica la tabla de homologación, dado que se trata de responsabilidades falladas y en firme, tal como lo estipula el numeral 3.10 de la carta circular en comento.

El Pasivo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC a diciembre 31 de 2007, presenta un saldo por valor de  $627.1 millones, el cual comparado con la vigencia anterior, $411.5 millones, muestra un aumento del 52.4%.

CUADRO 46

PASIVOS

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 2400 | CUENTAS POR PAGAR | 212.3 |
| 2500 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 414.8 |
| 2700 | PASIVOS ESTIMADOS | 0.0 |

Fuente: Estados contables IDPAC a diciembre de 2007

Las Cuentas por Pagar corresponden al 33.8% y las Obligaciones Laborales y de Seguridad Social al 66.1%.

En relación con los valores auditados, se examinaron las Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales y de Seguridad Social y Pasivos Estimados, representando el 100.0% del total del Pasivo.

3.4.2.5  (2400)  Cuentas Por Pagar

Esta cuenta a diciembre 31 de 2007 presenta un saldo de $212.3 millones, conformada de la siguiente manera:

CUADRO 47

CUENTAS POR PAGAR

Millones de $

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | SALDO |
| --- | --- | --- |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 51.4 |
| 2425 | ACREEDORES | 1.6 |
| 2436 | RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 159.3 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 0.0 |

Fuente: Estados contables IDPAC a diciembre de 2007

Se revisó y analizó la subcuenta Adquisición de Bienes y Servicios, la cual refleja el valor de las obligaciones contraídas por el Instituto en el desarrollo de su función administrativa y cometido estatal, encontrándose debidamente registrada de acuerdo con los documentos soporte, libros de contabilidad y presupuesto.

3.4.2.6  (2500)  Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

A diciembre 31 de 2007 arroja un saldo de $414.9 millones, conformada principalmente por las Cesantías e intereses sobre cesantías, siendo la más representativa Cesantías, la cual refleja el valor consolidado de los funcionarios afiliados al FONCEP y a los diferentes Fondos Privados.

Una vez revisada y analizada la cuenta se evidenció el registro con documentos soporte, así como el cumplimiento del procedimiento establecido por el Contador Distrital para registrar el pasivo prestacional al FONCEP y del Instructivo 24 de 2001 relacionado con el registro y control de las cesantías de los servidores públicos distritales administradas por FONCEP en la cuenta 142504-Depósitos Entregados en Administración.

3.4.2.7  (2710)  Provisión para Obligaciones Contingentes

3.4.2.7.1 Hallazgo Administrativo

Los estados contables a diciembre 31 de 2007 no presentan saldo de provisiones para litigios y demandas en contra de la entidad, ocasionándose incertidumbre en relación con la veracidad de la cifra, dado que por debilidades en la comunicación entre dependencias y en los mecanismos de control, se determinaron diferencias entre el reporte SIPROJ, documento base de registro contable y la información suministrada por la Oficina Jurídica del IDPAC, afectando los Pasivos Estimados y su correlativa del Gasto. Lo anterior en contravención de lo establecido en los numerales 2.7 y 2.8 del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 222 de 2006, así como el literal e) del artículo 2 y el literal e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

3.4.2.8  (9120)  Cuentas de Orden Acreedoras - Litigios o Demandas

Se analizó la cuenta 9120 Litigios o Demandas que refleja el valor de las pretensiones dentro de los diferentes procesos que se adelantan en contra de la entidad, cuyo registro se realiza con base en la información de procesos judiciales SIPROJ, administrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

3.4.2.8.1 Hallazgo Administrativo

A diciembre 31 de 2007 los estados contables presentan un saldo de $ 932,6 millones, discriminado en procesos civiles $ 3,3 millones, laborales $ 833,4 millones y administrativos $ 95,9 millones, estableciéndose una subvaluación por valor de $ 677,3 millones en relación con la información suministrada por la Oficina Jurídica del Instituto.

Se contraviene lo establecido en los numerales 2.7 y 2.8 del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 222 de 2006, así como el literal e) del artículo 2 y el literal e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, ocasionado por deficiencias en la conciliación entre dependencias, y/o en la base de datos del SIPROJ que requieren de la realización de los correspondientes ajustes en coordinación con la Secretaría General, lo que afecta la razonabilidad de la cifra presentada en las cuentas de orden acreedoras.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

3.4.2.9  (5111) Gastos Generales

Los Gastos Generales representan el 92.9% de los Gastos Administrativos, corresponden a $19.918.7 millones reflejados principalmente en la subcuenta Estudios y Proyectos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la entidad contable pública., se encuentran registrados de acuerdo con la normatividad vigente.

### 3.4.3   EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

El Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, hoy Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, presentó el informe del sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2006, de acuerdo con lo establecido en la Circular 005 de diciembre de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional y Territorial en materia de Control Interno, y el Numeral 5 de la Circular Externa 042 de 2001 concordante con la Resolución 048 de 2004, expedidas por la Contaduría General de la Nación.  El informe correspondiente a la vigencia 2007 fue presentado en cumplimiento de la Resolución 34 del 31 de enero de 2008 a través de la cual se adoptan los procedimientos para reportar dicho informe anual con corte a diciembre 31 de 2007, se deroga la Resolución 393 del 28 de septiembre de 2007 y deja sin vigencia el instructivo 002 de 2007 expedidos por la Contaduría General de la Nación.  El resultado de la evaluación es el siguiente:

3.4.3.1   Ambiente de Control Interno Contable

El proceso financiero y contable del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal se desarrolla bajo la coordinación de la Secretaría General, a través de la ejecución de los respectivos procedimientos por parte de las dependencias de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, estableciéndose en términos generales, que los funcionarios aplican los principios y valores en su quehacer diario como respuesta al compromiso y respaldo de la Alta Dirección.

Se evidencia el fortalecimiento de la cultura del diálogo y de las medidas de control como parte de la implementación del autocontrol, y es así como en la vigencia 2007, los funcionarios participaron en actividades de capacitación relacionadas, no sólo con el autocontrol, sino también con la divulgación masiva del modelo de control interno realizada por la Contaduría General de la Nación.

3.4.3.2   Estado de la Operacionalización de los Elementos

Las políticas y prácticas contables aplicadas son las estipuladas por la Contaduría General de la Nación, las cuales contemplan normas, principios, procedimientos, resoluciones, circulares externas y demás lineamientos entre ellos, los relacionados con la elaboración de libros de contabilidad, notas a los estados contables, presentación de estados contables y demás informes. Adicionalmente, la Dirección Distrital de Contabilidad emite lineamientos e instrucciones complementarias referentes a los procedimientos contables específicos, los cuales son atendidos  por la entidad.

Se tuvo en cuenta la entrada en vigencia del Régimen de Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas adoptados mediante las Resoluciones Nos. 222 y 555 de 2006, respectivamente.

El Instituto cuenta con planes de acción contenidos en el plan estratégico con la correspondiente distribución de funciones por área, mostrando avances en cuanto al sistema de planificación de las distintas actividades proveedoras de información al sistema de contabilidad, lo cual ha permitido el cumplimiento de los plazos internos establecidos para la preparación y verificación de los informes contables, entre otros.  Se consulta con entes de control sobre actualizaciones, normas y procedimientos para la presentación de informes financieros y presupuestales.

3.4.3.3   Existencia de Procesos y Procedimientos de la Gestión Financiera

Se realizó el levantamiento de procedimientos presupuestales, de tesorería y contables, los cuales se adoptaron a través de acto administrativo, al igual que los relacionados con almacén e inventarios, éstos últimos se encontraban desactualizados desde 1998. La Resolución 351 del 18 de agosto de 2007, adoptó el manual de procedimientos que reglamenta el proceso de contabilidad, presupuesto y tesorería e incluye los procedimientos de entrada y salida de almacén e inventarios y bajas y depuración. Se adicionan los siguientes procesos: Entrada y salida de almacén Código IDPAC-C y P-10;  Inventarios Código IDPAC-C y P-11 y Bajas y Depuración de Inventarios Código IDPAC-C y P-12.  Esta Resolución derogó la 080 del 1 de febrero de 2007 y la 046 del 30 de enero de 2006.

La entidad durante el 2006 y 2007 contó con un Plan Anual de Compras basado en sus necesidades reales.

3.4.3.3.1  Hallazgo Administrativo

Una vez revisados los libros de contabilidad, tanto principales como auxiliares se evidenció que los principales fueron registrados mediante la elaboración de las correspondientes actas de apertura, como requisito indispensable para iniciar válidamente el proceso de contabilización de las operaciones, encontrándose debidamente actualizados.  Sin embargo, en su diligenciamiento no se incluyó  el número de folios habilitados con numeración sucesiva y continua y tampoco fueron preenumerados, sin tenerse en cuenta que sólo podrá registrarse un nuevo libro cuando al anterior le queden pocos folios por usar  o deba ser sustituido por causa de fuerza mayor, incumpliendo con lo establecido en el numeral 2.9.2.3-345. y 346. del Plan General de Contabilidad Pública en concordancia con la Circular Externa No.010 del 31 de octubre de 1996, expedida por la Contaduría General de la Nación.  Las debilidades en los controles traen como consecuencia el no aplicar la normatividad vigente.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

El 25 de octubre de 2006 se expidió la Resolución 0777, acto administrativo mediante el cual se designa al funcionario responsable de la custodia y tenencia de los libros, así como de los comprobantes de contabilidad y los respectivos documentos soporte, en cumplimiento de establecido en el numeral 2.9.2.4- 350. Normas Técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, del Plan General de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución No. 222 de 2006 expedida por la Contaduría General de la Nación.

Las notas presentadas como complemento de los estados contables a diciembre 31 de 2006 y 2007 y que hacen parte integral de los mismos, revelan la información adicional que ha afectado la situación financiera de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.9.3.1.5 del Plan General de Contabilidad Pública.

El Área Financiera no cuenta con el plan de manejo de riesgos a ser asesorado, revisado y monitoreado por la Oficina de Control Interno, aunque los riesgos que afectan el proceso contable se encuentran identificados, al igual que los factores internos y externos que los generan, en el respectivo mapa de riesgos con probabilidades ponderadas, así como las medidas tendientes a disminuirlos y/o eliminarlos.

Existen procedimientos de control para soportar la conciliación de saldos relacionados con los valores correspondientes a las cesantías consolidadas como reconocimiento del pasivo prestacional de los funcionarios afiliados al FONCEP, valor conciliado a diciembre 31 tanto de 2006, como de 2007.  Los saldos de operaciones recíprocas se concilian periódicamente para lo cual la Secretaría de Hacienda Distrital reporta las diferencias con el fin de que se realicen los correctivos necesarios y se presenten cifras consistentes.

El reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se realiza por causación en el momento en que se tienen los documentos soporte. Para la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en la ejecución de ingresos y el  compromiso de los gastos.

3.4.3.3.2   Hallazgo Administrativo

Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Acción Comunal, fue modificado mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformándose en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal debe atender disposiciones contables y tributarias de obligatorio cumplimiento, debidamente informadas a la Dirección del IDPAC, mediante oficio enviado por la Secretaría Distrital de Hacienda el 16 de enero de 2007.

En relación con las obligaciones tributarias, además de las contenidas en los estatutos tributarios tanto nacional como distrital, se requiere acatar las instrucciones impartidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y la Dirección Distrital de Impuestos-Secretaría Distrital de Hacienda-SHD, entre las cuales se encuentra la elaboración y presentación de la Declaración Anual de Ingresos Y Patrimonio de acuerdo con los plazos estipulados por la DIAN.

Una vez revisada la Declaración año 2007, se estableció un pago por sanción, realizado en Davivienda el 24 de julio de 2008,  por valor de $ 221.000, situación ocasionada por la gestión inoportuna del responsable de la atención de los aspectos tributarios del IDPAC, así como deficiencias en los controles internos, en contravención de los literales a) y d) artículo 2 de la  Ley 87 de 1993.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

El IDPAC no cuenta con un sistema contable propio que integre la información que se genera en dependencias, tales como el almacén, contratación, pagos y presupuesto.  Las aplicaciones son las siguientes: Charry (contabilidad), Predis (presupuesto), PAC (Tesorería), Perno (nómina). Opget (Giros) y SAF (almacén e inventarios).

No se dispone de una estructura de personal para efectuar el inventario de la propiedad planta y equipo, razón por la cual se realiza por contratación externa.  El 13 de noviembre de 2007, el IDPAC  suscribió contrato de prestación de servicios con la firma Consultores Auditores Integrados, CAI LTDA:, con el objeto de prestar el servicio especializado integral de actualización de inventarios físicos de propiedades, planta y equipo y otros activos en depósito, servicio o en poder de terceros de propiedad del Instituto, presentándose el correspondiente inventario físico valorizado a diciembre 31 de 2007.  Se aplica el método de línea recta para calcular el valor de la depreciación el cual es registrado y controlado por la aplicación que maneja la propiedad, planta y equipo de la entidad.  Para el manejo de los activos se cuenta con pólizas de protección actualizadas anualmente con base en cuantías y coberturas.

3.4.3.4 Retroalimentación

3.4.3.4.1   Hallazgo Administrativo

La Oficina Asesora de Control Interno de la entidad realizó durante las vigencias 2006 y 2007, evaluaciones y actividades de acompañamiento relacionadas con el sistema de control interno contable, las cuales incluyen revisiones a diferentes procedimientos. Los resultados fueron presentados en los informes con conclusiones y recomendaciones, sin embargo, no se evidencia registro alguno, relacionado con el correspondiente seguimiento, incumpliendo lo establecido en el literal g) del artículo 4, literal k) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993.  Dicha situación es ocasionada por el desconocimiento de la normatividad  vigente, lo que trae como consecuencia que las recomendaciones no se atiendan oportunamente y se vuelvan reiterativas.

Valoración de Respuesta: Una vez valorada la respuesta se mantiene el hallazgo administrativo, razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.

En lo que hace referencia al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con ocasión de los resultados del informe de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2005, dicha Oficina llevó a cabo las evaluaciones  mostrando los avances en los informes de seguimiento.

Teniendo en cuenta los aspectos señalados anteriormente y el efecto sobre la confiabilidad y razonabilidad de los estados contables se concluye que el Sistema de Control Interno para esta área se encuentra en un nivel bueno con un riesgo mediano.

### 3.4.4  Proceso de Sostenibilidad Contable

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes expedidas por el Contador General de la Nación y de Bogotá, la administración del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, hoy Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, emprendió acciones relacionadas con el tema, inicialmente mediante la creación del Comité Técnico de Saneamiento Contable con la Resolución  No. 709 del 20 de diciembre de 2002, estableciéndose que la entidad no tiene rubros a los cuales se les aplique dicho saneamiento.

Se hizo la evaluación al proceso de sostenibilidad contable, con base en la Ley 716 de 2001, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 901 de 2004, prorrogada con la Ley 998 de 2005, los Decretos Reglamentarios 1282 de 2002 y 1914 de 2003, la Circular Externa 056 de 2004 y las Resoluciones 041 y 062 de 2004 expedidas por la Contaduría General de la Nación, para tener una mayor claridad sobre los rubros pendientes de depuración, así como los lineamientos señalados por la CGN en la Resolución 119 del 27 de abril de 2006, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.

A 31 de diciembre de 2006, en cumplimiento del plan de acción, se hizo la depuración de los inventarios de planta y equipo del DAACD, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001.  En el momento del cierre se encontraba la entidad en el proceso de levantamiento físico de la propiedad planta y equipo, cuyos registros y ajustes se registraron en la vigencia contable 2007, afectando los saldos como IDPAC.

Para la vigencia 2007 el comité de inventarios se creó mediante Resolución 169 de 2007, se realizaron tres actas y mediante las Resoluciones 183 del 4 de mayo, 406 del 5 de septiembre y  438 del 19 de septiembre de 2007, se depuró el inventario de propiedad planta y equipo del IDPAC.

Producto del levantamiento del inventario físico, se determinaron faltantes y sobrantes, siendo necesario someter a comité de inventarios, las bajas e incorporaciones de los elementos que fueron depurados a través de Resoluciones en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General Distrital, para efecto del sostenimiento contable.

Teniendo en cuenta que en el proceso de sostenibilidad contable se deben realizar actividades, entre ellas la homologación de las cuentas del balance del hoy IDPAC, por la entrada en vigencia del Régimen de Contabilidad Pública según Resoluciones 222 y 555 de 2006, expedidas por la Contaduría General de la Nación, las cuales fueron derogadas por las resoluciones 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007, este ente de control, realizó la revisión estableciendo que el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal inició las operaciones del año 2007 con los saldos del balance general homologado, en lo que a las cuentas objeto de evaluación se refiere.

De igual manera, se aplicó la carta circular 072 del 13 de diciembre de 2006, expedida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece los procedimientos para el proceso de homologación de las cuentas del balance general a 31 de diciembre de 2006, al balance inicial del 1 de enero del 2007.

## 3.5. EVALUACION A LA EJECUCION Y CIERRE PRESUPUESTAL

Marco normativo

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, se rige por el Decreto Distrital Número 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y el Acuerdo 20 de 1996, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, los Decretos 480 de 30 de diciembre de 2005 y 535 del 29 de diciembre de 2006 por medio del cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital  para las vigencias 2006 y 2007 y las Resoluciones números 1602 de diciembre 10 de 2001, por medio de las cuales se adopta el Manual de Programación, Ejecución y cierre, Presupuestal de las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital y las Circulares 22 de diciembre 13 de 2006 y  35 del 19 de diciembre de 2007.

El presupuesto del Distrito Capital para la vigencia 2006 se aprobó y liquidó mediante el   Decreto  480  del 30 diciembre de 2005, para el Departamento Administrativo de Acción Comunal el presupuesto inicial fue por valor de $24.786.7 millones, el cual se  adicionó en $587.2 millones, arrojando un presupuesto definitivo de $25.374.0 millones; destinados, para funcionamiento $5.957.9  millones que  corresponden al 23.5% del total  y para inversión $19.416.0 millones el 76.5% del presupuesto.

Para la vigencia 2007 el presupuesto fue aprobado por el Decreto 535 del 29 de diciembre de 2006, al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal se asignaron $26.203.6 millones, el que se incrementó en $2.241.6  millones, determinando un presupuesto definido de $28.445.0 millones, de los cuales $7.190.2 millones, el 25.3% para gastos de funcionamiento y $20.152.0 millones para inversión que corresponde al 70.8% y el 3.9% para cubrir las reservas presupuestales.

En el cuadro No. 51 se muestra el comportamiento presupuestal de las vigencias 2006 y 2007, así como las variaciones que se dieron de una a otra vigencia:

Los Gastos de Funcionamiento asignados para la vigencia 2006 ascendieron a $5.957.8 millones, de los cuales el 62.7% se destinaron a  servicios personales, el 26.5 % a gastos generales y el 10.8% restante distribuidos para aportes patronales  y Pasivos exigibles, la ejecución de los gastos de funcionamiento fue del 96.9%

CUADRO 48

ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2006 -2007

Millones de $

Para el 2007 los gastos de funcionamiento ascendieron a $7.190.1 millones, el 25.2% del total del presupuesto. La distribución de estos fue: el 59.6% para servicios personales, el 15.5% para gastos generales, el 19.5% para aportes personales y el 5.4% para cubrir las reservas presupuestales.

El total de los gastos de funcionamiento en el 2007 se incrementaron en el 20.8% con respecto a la vigencia anterior, sin embargo los gastos generales se redujeron en  el 27.6 %, en esta vigencia no se reportaron pasivos exigibles.

Para la inversión en el año 2006 se asignaron recursos por $19.416.6 millones alcanzando una ejecución de  $19.369.9 millones, es decir, del 99.8%, mientras que para el 2007 los recursos para inversión fueron del orden de los $20.152.0 millones su ejecución fue de $ 20.050,7 millones el 99.4% del total asignado.

Los recursos asignado para inversión presentaron un incremento del 3.4% en la vigencia 2007 con respecto al año anterior.

Para el análisis de la ejecución se tomó una muestra de los registros de certificados de disponibilidad y registros presupuestales de los proyectos de inversión: 324 Politécnicos Comunitarios y Acciones Empresariales Solidarias; 330 Escuela de Participación y Gestión Social;  334 Fortalecimiento y apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales; 335 Obras con Participación Ciudadana, se efectuaron los cruces correspondientes con el fin de verificar los registros presupuestales en el aplicativo PREDIS, efectuado por la administración.

Los proyectos analizados en la vigencia 2006 para su ejecución contaron con recursos por valor de $17.941.8 millones que corresponden al 92.4% del total de recursos para inversión, en el 2007 se le asignaron a estos proyectos $16.981 el 84.2% de los recursos para inversión presentando una disminución del 5.4% con respecto a la vigencia anterior.

El proyecto 324 Politécnicos Comunitarios y Acciones Empresariales Solidarias  para la  vigencia 2006 se le asignaron recursos por $3.600.0 millones, de los cuales se ejecutaron $3.597.5, es decir, el 99.9%.  Además en esta vigencia se ejecutaron $1.714.2 millones correspondientes a las reservas constituidas a diciembre 31 de 2005. Igualmente las reservas del 2006 fueron por valor de $238.0 millones, es decir, el 6.6% del total de recursos asignados se ejecutaron en el 2007 año en el cual se trasladado el proyecto al Instituto para la Economía Social (IPES)

Proyecto 330 Escuela de Participación y Gestión Social  los recursos inicialmente asignados tuvieron una reducción del 7.0%, quedando un presupuesto definitivo para la vigencia 2006  de $1.860.0 millones. Su ejecución fue del 99.9%, quedando reservados $377.6 millones que equivalen al 20.3% del total del presupuesto. En esta vigencia también se ejecutaron las reservas constituidas en el año inmediatamente anterior las cuales ascendieron a $413.7 millones. Para el 2007 los recursos  del proyecto se incrementaron en $300.0 millones, por lo tanto el presupuesto definitivo fue de $1.800.0 millones, la ejecución fue del 95.6%;  quedando reservas por $378.4 millones, equivalentes al 21.0% del total del presupuesto de la vigencia.

Proyecto 334 Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales, en el año 2006 se apropiaron recursos por $1.683.0 millones de los cuales se ejecutaron $1.668.4 millones el 99.1%, quedando en reservas $156.5 millones que corresponden al 9.2% del total de recursos. Además de estos recursos se ejecutaron las reservas del año anterior por valor de $170.1 millones. Para la vigencia 2007 los recursos se incrementaron en $568.9 millones, resultando un presupuesto definitivo de $2.252.0 millones. La ejecución de la vigencia fue de $2.236.2, el 99.2%, constituyendo reservas por $ 156.1 millones, el 6.9% del total presupuestado.

Proyecto 335 Obras con Participación Ciudadana el presupuesto para la vigencia 2006 ascendió a $10.798.4  millones la ejecución fue  del 100%. Para el 2007 los recursos se incrementaron en $ 2.130.6 millones, para un presupuesto definitivo  de $12.929.0 millones. Estos recursos fueron trasladados en su totalidad al

Convenio Andrés Bello (SECAB). Los recurso de este proyecto representan el 55.6% del total de presupuesto para la inversión de 2006, mientras que para el 2007 es del 64.1%.

### 3.5.1 Modificaciones Presupuestales

Mediante Decreto 438 del 19 de octubre de 2006 el presupuesto de gastos e inversión del 2006 se adicionó en $587.2 millones. Durante éste período se realizaron 9 traslados presupuestales por $425.0 millones de los cuales $255.4 millones el 60.0% corresponden a gastos de funcionamiento y $ 169.6 millones el 40.0% a gastos de inversión. Estos traslados se hicieron con la debida justificación económica y con  aprobación de las autoridades competentes.

En la vigencia 2007 con Decreto 255 del 25 de junio de 2007 se adicionó el presupuesto de gastos e inversión en $2.241.4 millones, de los cuales el 87.2% correspondió a inversión y el 12.8% para gastos de funcionamiento. En la vigencia  se realizaron 11 traslados presupuestales por valor de $4.407.3 millones de los cuales $1.328.5 millones el 30.0% en gastos de funcionamiento y $3.078.7 millones equivalentes al 70.0% en inversión.

### 3.5.2 Reservas Presupuestales

En la vigencia 2006 las reservas constituidas fueron por $1.488.6 millones, de los cuales $385.9 millones, el 25.9% correspondieron a gastos de funcionamiento y $1.102.7  millones  el 74.1% para cubrir los gastos de inversión. Las reservas del 2007 ascendieron a $1.039.8 millones de las cuales $145.7 millones para gastos de funcionamiento, el 14.0%  y $894.1 millones para gastos de inversión, es decir, el 86.0% del total de reservas. La mayor participación de la reservas de inversión es  para  el proyecto de inversión 330 Escuela de Participación y gestión Social con el 42.3% del total.

### 3.5.3 Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar constituidas a diciembre de 2006 ascendieron a $184.3 millones de las cuales $108.9 millones el 59.1% corresponden a gastos de inversión y $75.4millones, el  40.1% a gastos de funcionamiento. Para el año 2007 las cuantas por pagar fueron de $292.4 millones, distribuidos $ 50.7 millones el 17.0% para inversión y $ 241.7 millones el 83.0% para funcionamiento. Estas cuentas se constituyeron llenando los requisitos exigidos y se cancelaron en el mes de enero del año siguiente.

### 3.5.4 Presupuesto Orientado a Resultados   (POR)

En el IDPAC la Oficina de Planeación es la dependencia responsable del manejo y operación del Presupuesto Orientado a Resultados.

El Instituto no cuenta con una metodología para la aplicación del POR. Inicialmente éste se elaboró contando con asesoría personalizada prestada directamente por la Secretaría de Hacienda.

En la actualidad el IDEPAC realiza una evaluación por centros de costos para calcular el presupuesto de funcionamiento de la Entidad, los gastos recurrentes y los gastos mínimos esenciales  para la inversión, elementos  involucrados en el POR.

Los objetivos guardan total coherencia con los grandes objetivos y programas contemplados en el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia 2004-2008.

En el cuadro que sigue se muestra la contribución de los productos frente a los objetivos en el IDPAC en las vigencias 2006 y 2007.

CUADRO 49

CONTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS

En las cifras reportadas en el POR, se observa que existe diferencia con las reportadas por la gerencia de los proyectos y las reportadas en el informe de gestión de la Entidad, en lo referente a la programación y ejecución de las metas. De acuerdo con la cifras del POR las metas de los productos asociados a los objetivos alcanzaron un cumplimiento del 90.9% en el 2006 y 89.9% en el 2007

CUADRO 50

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

2006 - 2007

(Millones de $)

En la contribución de los productos resultante de la gestión del Instituto, se le da mayor ponderación a las obras ejecutadas con participación ciudadana, a las que se les asignó el 50% de los gastos de funcionamiento de la entidad. En este aspecto hay que tener en cuenta que los recursos presupuestados para este producto representan el 56.6% y 64.5% de la inversión, para las vigencias 2006 y 2007 respectivamente, pero fueron entregados en su totalidad a la SECAB para su administración y ejecución; de igual forma la SECAB incluye en la ejecución los costos de operación. Por éste motivo, no se explica por qué el Instituto asigna recursos para el funcionamiento de este proyecto si son costos que asume la SECAB. Los únicos costos de administración que debe asumir el Instituto son los relacionados a la gerencia del proyecto y su equipo, que anualmente los gastos de nómina ascienden aproximadamente a $170.0 millones, siendo uno de los componentes de mayor importancia para la ponderación y participación de los gastos de funcionamiento relacionados con los productos resultado de la gestión institucional.

Es de anotar, que los demás productos que tiene como objetivo el cumplimiento de la misión del Instituto y que son dineros administrados y ejecutados directamente sin ningún tipo de intermediación, se le dé la misma ponderación a un producto que es manejado por un tercero.

PROCESO DE ARMONIZACIÒN PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de  la Ley 152 de 1994, en el Acuerdo 63 de 2002 y 190 de 2005 es necesario adelantar el proceso de armonización presupuestal entre los Planes de Desarrollo Bogotá sin indiferencia: Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión y Bogotá Positiva: para vivir mejor.

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal desarrollo IDPAC, para la Armonización  Presupuestal, siguió los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Plantación en el Manual de Usuarios SEGPLAN-Armonización Presupuestal  y la Secretaria de Hacienda en la Circular 001 de 2008.

De conformidad con el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, la entidad solicitó a la Secretaria Distrital de Plantación la actualización y denominación  de los siguientes proyectos:

Proyecto 334: Fortalecimiento y Apoyo a los Procesos de las Organizaciones Sociales.

Nueva Denominación: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales

Justificación el IDPAC de acuerdo con su misión  y el Acuerdo 006 de 2007 creó la subdirección de Fortalecimiento de la Organizaciones Sociales, razón por la cual  considera que la frase “de los procesos” no es fundamental y que la nueva denominación  da un marco general mayor frente  al campo de acción institucional.

Proyecto 372: Comunicación Participativa

Nueva denominación; Comunicación  para la participación de todas y todos.

Justificación: en consideración a la necesidad de adelantar acciones que contribuyan en la equidad de género y siendo el IDPAC la entidad coordinadora de la Política de Mujer y Géneros se considera pertinente hablas de “todos y todas”

Proyecto 335: Ejecución de Obras con Participación Ciudadana

Nueva Denominación: Obras Con Participación Ciudadana.

Justificación: La palabra “ejecución” no hace la diferencia a la esencia del proyecto  y de hecho las acciones adelantadas han posicionado el proyecto como obras con Participación Ciudadana.

Proyecto 7352: Fortalecimiento del Sistema de Información

Nueva Denominación: Modernización tecnológica y de Comunicación.

Justificación: Realmente el espíritu del proyecto tiende a la modernización en materia tecnológica de la entidad a nivel interno y considerando que hablas del “Sistema de Información” es más amplio en conceptualización  por ello se considera pertinente el cambio.

Mediante  comunicado radicado bajo el número 18594 la Secretaria Distrital de Plantación autoriza las modificaciones  solicitadas las cuales se harán en el marco  del proceso de armonización del 2008 y recomienda al Instituto actualizar las fichas EBI-D correspondientes, a través del sistema SEGPLAN.

Una vez efectuadas las liberaciones de los CDP y aprobadas las  que respaldaran  los procesos contractuales vigentes  bajo la nueva estructura del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor modificaciones presupuestales, se determinaron los proyectos de inversión que continúan  y los que no continúan en el nuevo Plan de Desarrollo.

El total de recursos para la armonización fue de $15.226.9 millones, distribuidos en el Nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

En el cuadro que sigue  se muestra la ejecución y saldos de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia que constituyen los contracrédito y la conformación del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva, constituyéndose en los créditos.

CONTRACREDITOS                                                                                                En millones de $

| PROYECTOS DE INVERSION PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOGOTA SIN DINDIFERENCIA UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION |  |  |  |  |
| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO AISIGNADO | TOTAL COMPROMISOS | SALDO PARA ARMONIZAR |
| 3-3- | INVERSION |  |  |  |
| 3-3-1- | DIRECTA |  |  |  |
| 3-3-1-12 | BOGOTA SIN DINDIFERENCIA UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION | 22.081,4 | 6.854,5 | 15.226,9 |
| 3-3-1-12-01 | EJE SOCIAL | 3.000,0 | 1.873,2 | 1.126,8 |
| 3-3-1-12-01-06 | Bogotá con igualdad de oportunidades | 3.000,0 | 1.873,2 | 1.126,8 |
| 3-3-1-12-01-06-0646 | Bogotá una casa de igualdad y oportunidades | 3.000,0 | 1.873,2 | 1.126,8 |
| 3-3-1-12-03 | EJE DE RECONCILIACION | 17.922,9 | 4.671,3 | 13.251,6 |
| 3-3-1-12-03-24 | Participación para la decisión | 10.699,0 | 3.566,4 | 7.132,6 |
| 3-3-1-12-03-24-0330 | Escuela de participación y gestión social | 3.183,8 | 274,2 | 2.909,6 |
| 3-3-1-12-03-24-0334 | Fortalecimiento y apoyo de los procesos de las organizaciones sociales | 4.732,8 | 1.800,5 | 2.932,3 |
| 3-3-1-12-03-24-0432 | Promoción de la participación ciudadana | 2.782,3 | 1.491,6 | 1.290,7 |
| 3-3-1-12-03-25 | Comunicación para la participación | 1.153,5 | 472,4 | 681,1 |
| 3-3-1-12-03-25-0372 | Comunicación participativa | 1.153,5 | 472,4 | 681,1 |
| 3-3-1-12-03-27 | Obras con participación ciudadana | 6.070,3 | 632,5 | 5.437,8 |
| 3-3-1-12-03-27-0335 | Ejecución de obras con participación ciudadana | 6.070,3 | 632,5 | 5.437,8 |
| 3-3-1-12-04 | OBJETIVO DE GESTIO PUBLICA HUMANA | 1.158,5 | 309,9 | 848,6 |
| 3-3-1-12-04-31 | Localidades Modernas y Eficaces | 233,9 | 35,0 | 198,9 |
| 3-3-1-12-04-31-0123 | Apoyo a los procesos de planeación y gestión local | 233,9 | 35,0 | 198,9 |
| 3-3-1-12-04-35 | Sistema distrital de Información | 924,6 | 274,8 | 649,8 |
| 3-3-1-12-04-35-7352 | Fortalecimiento del sistema de información | 924,6 | 274,8 | 649,8 |
|  | TOTALES | 22.081,4 | 6.854,4 | 15.227,0 |

El Saldo para armonizar son los recursos que pasan a conformar el nuevo plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir mejor y que en la modificación al presupuesto conforman los créditos (valor armonizado)

CREDITOS                                                                                                                En millones de $

| PROYECTOS DE INVERSION PLAN DE DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR |  |  |
| CODIGO | NOMBRE | VALOR ARMONIZADO |
| 3-3- | INVERSION |  |
| 3-3-1- | DIRECTA |  |
| 3-3-1-13 | BOGOTA POSITIVA :PARA VIVIR MEJOR | 15.226,9 |
| 3-3-1-13-01 | OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS | 1.076,7 |
| 3-3-1-13-01-16 | Bogotá Positiva con las mujeres y la equidad de Género | 1.076,7 |
| 3-3-1-13-01-16-0446 | Bogotá una casa de igualdad de oportunidades | 1.076,7 |
| 3-3-1-13-04 | OBJTIVO DE PARTICIPACION | 13.271,6 |
| 3-3-1-13-04-37 | Ahora Decidimos Juntos | 4.578,3 |
| 3-3-1-13-04-37-330 | Escuela de participación y gestión social | 2.859,5 |
| 3-3-1-13-04-37-0372 | comunicación para la participación de todos y todas | 551,0 |
| 3-3-1-13-04-37-493 | Planeación y presupuestos participativos | 102,6 |
| 3-3-1-13-04-37-494 | Sistema Distrital de Participación | 933,0 |
| 3-3-1-13-04-37-503 | Participación en Línea | 132,0 |
| 3-3-1-13-04-38 | Organizaciones y redes sociales | 8.683,2 |
| 3-3-1-13-04-38-0334 | Fortalecimiento de las organizaciones sociales | 3.005,3 |
| 3-3-1-13-04-38-0335 | Obras con Participación ciudadana | 5.437,8 |
| 3-3-1-13-04-38-507 | Fortalecimiento y Control de la Organización Comunal | 240,0 |
| 3-3-1-13-05 | OBJETIVO DE DESCENTRALIZACION | 198,9 |
| 3-3-1-13-05-41 | Localidades efectivas | 198,9 |
| 3-3-1-13-05-41-0123 | Apoyo a los procesos de planeación y gestión social | 198,9 |
| 3-3-1-13-06 | GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE | 679,7 |
| 3-3-1-13-06-46 | Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad | 609,7 |
| 3-3-1-13-06-46-7352 | Modernización tecnológica y de comunicaciones | 609,7 |
| 3-3-1-13-06-49 | Desarrollo Institucional Integral | 80,0 |
| 3-3-1-13-06-49-508 | Gestión del Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento Institucional | 80,0 |
|  | TOTALES | 15.226,9 |

Fuente: Informe presentado por el IDEP, Ejecuciones presupuestales mayo y junio, traslados presupuestales, armonización presentada y aprobada por la Secretaria de Planeación y Hacienda

Una vez surtido el trámite correspondiente y aprobado la armonización por parte de la Secretaría de Planeación mediante comunicado radicado bajo el No. 20349 y la Secretaría de Hacienda por oficio No. E176196.

La distribución de los proyectos quedó así: 7 continúan, 1 sale y 4 nuevos

PROYECTOS QUE CONTINUAN:

- Proyecto 446: Bogotá Una Casa de Igualdad de Oportunidades

- Proyecto 330: Escuela de Participación y Gestión Social

- Proyecto 334: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales

- Proyecto 372: Comunicación Participativa

- Proyecto 335: Obras con participación Ciudadana

- Proyecto 7352: Modernización Tecnológica y de Comunicaciones

- Proyecto 123: Apoyo a los procesos de Planeación y Gestión Social

PROYECTO QUE NO CONTINUA

- Proyecto 432: Promoción de la Participación Ciudadana

Luego del Decreto 448 de 2007 por el cual se crea el sistema de Promoción y Participación Ciudadana, establece acciones concretas que se recogen en un nuevo proyecto.

NUEVOS PROYECTOS

Respondiendo al nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para vivir Mejor, se establecieron los siguientes proyectos:

- Proyecto 494: Sistema Distrital de Participación y 493: Planeación y Presupuestos Participativos.

- Proyecto 507: Fortalecimiento y Control de la Organización Comunal

- Proyecto 503: Participación en Línea

- Proyecto 508: Gestión del Desarrollo organizacional y Fortalecimiento Institucional.

En el cuadro que sigue se relacionan las metas  de los proyectos que apuntan a cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

| METAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIER MEJOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO | METAS 2008-20012 | META PLAN DE DESARROLLO A LA CAUL LE APUNTA EL PROYECTO DE INVERSION |
| CENTRO COMUNITARIO LGTB* | Creación y Operación de 4 Cetros comunitarios LGBT | Atender 6000 personas en los centros comunitarios LGBT |
| BOGOTA UNA CASA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 446 | 1, Operación 7 casas de igualdad de oportunidades. | Poner en operación 6 casas de Igualdad y Oportunidades |
|  | 2,- Creación y operación de 9 nuevas casas de igualdad y oportunidades |  |
|  | 3.- Fortalecimiento de Organizaciones de Mujeres | Acciones del Plan de Igualdad y Oportunidades |
|  | 4.- Eventos de visibilización. |  |
|  | 5.- Operación de 4 casas refugio | Poner en operación 4 casas de refugio para víctimas de violencia intrafamiliar. |
| ESCUELA DE PARTICIPACION 330.. | 1.- 18,500 Ciudadanos y ciudadanas formados para la participación con la vinculación de los sectores del Distrito Capital. Formación en estrategias comunitarias. | Formar 16.000 ciudadanos y ciudadanas en participación , con el concurso de los sectores de la administración |
|  |  | Formar 2.500 ciudadanos y ciudadanas en estrategias de comunicación |
|  | 2.- Plan Distrital de formación implementado. | Diseñar e implementar 1 plan distrital de formación |
|  | 3.- 2 procesos de investigación social desarrollados | Desarrollar 2 investigaciones en temas sociales |
| SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACION 494 | 1.- Creación de 15 casas locales de la participación | Apoyar 40 espacios de participación distrital y local de la mujeres, jóvenes, etnías, personas en condición de discapacidad y del sector de la propiedad horizontal |
|  | 2.- 20 espacios cívicos y locales y un espacio cívico distrital consolidado. | Consolidar 20 espacios cívicos local y un espacio cívico distrital. |
|  | 3,- 20 agendas locales y 1 distrital de participación construidas concertadamente con los espacios cívicos. | Implementar 20 agendas locales y 1 distrital de participación, concertadas con los espacios cívicos. |
|  | 4. Institucionalización de 21 mesas de concertación. |  |
| PLANEACION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 493 | 1,- Formulación y ejecución de 100 planes barriales, veredales de participación | Apoyar 450 iniciativas formuladas por las organizaciones sociales |
|  | 2,- Asesorar a 20 CPLs para realizar seguimiento y evaluación a planes de desarrollo locales |  |
|  | 3.- Concertación de 20 proyectos de presupuestos participativos. | Apoyar 20 procesos de construcción de presupuestos participativos locales. |
|  | 4.- Asesoría al proceso de formulación participativa de los 20 planes de desarrollo local 2013-2016 |  |
| COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION DE TODAS Y TODOS 372 | 1.- 1 Estrategia de comunicación externa para la participación, a través de los medios de comunicación institucionales, alternativos y tradicionales. | Implementar 1 estrategia de comunicación para la participación ciudadana. |
|  | 2.- 100 medios de comunicación comunitaria consolidados | Consolidar 100 medio de comunicación comunitaria |
| PARTICIPACION EN LINEA 503 | 1,- Diseña e implementar el portal de interactivo de participación distrital. |  |
|  | 2.- Implementar el 100% los trámites de participación en línea. |  |
| FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 334 | Asesoría técnica 110 instancias y espacios de participación. | Apoyar espacios de participación y local de las mujeres, jóvenes. Etnías, personas en condición de discapacidad y del sector de la propiedad horizontal. |
|  | Fortalecimiento de 450 organizaciones sociales bajo estrategia. | Apoyar 450 iniciativas formuladas por las organizaciones sociales. |
|  | Formulación y ejecución 8 de planes de acción del componente de participación de las políticas públicas. |  |
|  | Realizar 35 eventos de y visibilización de las organizaciones sociales poblacionales. |  |
|  | Brindar asistencia técnica 16 procesos electorales. | Acompañar 22 procesos electorales de las organizaciones, instancias y autoridades sociales |
| FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 507 | 1.-1742 JAC inspeccionadas, vigiladas y controladas en sus componentes administrativos contables y financieros. | Fortalecer 390 organizaciones comunales. |
|  | 2.- 20 asociaciones comunales, inspeccionadas, vigiladas y controladas en sus competencias administrativos, contables y financieros |  |
|  | 3.- registro de las 1762 inspecciones realizadas |  |
|  | 4.- Adelantar 20 acciones comunales |  |
| OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA 335 | Realizar 620 obras con participación ciudadana, de infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico. | Realizar 620 obras con participación ciudadana, de infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico. |
|  | Asesorar técnicamente 300 organizaciones sociales para la ejecución de obras con Participación Ciudadana |  |
|  | Formular 300 proyectos sociales participativos |  |
| MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES 7352 | Actualizar el 100% de la plataforma tecnológica y de comunicaciones del IDPAC. Ajustar y activar 5 módulos del sistema hacendario. Implementar 5 módulos del sistema hacendarios Implementar un sistema de gestión documental de archivo. Georeferenciar el 100% de las organizaciones sociales identificadas por la entidad. | Consolidar 1 sistema de información institucional para el instituto Distrital de la participación y acción comunal. |
| GESTION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 508 | Diseño e implementación del sistema de información de participación y organización social. | Actualizar el censo de organizaciones del Distrio Capital. |
|  | Implementación del sistema integrado de gestión | Implementar el sistema de Gestión de Calidad en el 100% de los sectores y las entidades de la administración distrital. |
| APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION Y PLANEACION LOCAL 123 | Finalizar 30% del proceso de contratación, seguimiento y liquidación de los proyectos contratados con cargo a los presupuestos de los fondos de desarrollo local. | Fortalecer las 20 Alcaldías locales con asistencia técnica, recursos físicos y tecnológicos y recurso humano acorde a las competencias del nuevo modelo de descentralización y desconcentración. |

Fuente: Armonización presentada y aprobada por Secretaría de Planeación

*Este proyecto no ha sido incluido en la ejecución presupuestal de 2008 por cuanto se requiere de una adición presupuestal que aún no ha sido aprobada por el Concejo de Bogotá

## 3.6  EVALUACION A LA CONTRATACIÓN

Con el fin de evaluar éste componente de integralidad en concordancia con el Plan de Desarrollo y Balance Social, la contratación que revisó el equipo auditor tanto para el año 2006 como para el 2007 fue la que está relacionada directamente con los proyectos de inversión del plan de desarrollo seleccionados, es decir los proyectos 335 “Ejecución de Obras con Participación Ciudadanas”; 330 “Escuela de Participación y Gestión Social”; 334 “Fortalecimiento y Apoyo de los procesos de las Organizaciones Sociales” y el 324 “Politécnicos Comunitarios y apoyo a iniciativas empresariales solidarias

Proyecto Nº 330 “Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales”.

Producto de la revisión del contrato de Cooperación Nº 163 de 2007 resultó el siguiente  hallazgo Administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria.

### 3.6.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Teniendo en cuenta las inconsistencias presentadas en el contrato No.163 de 2007, las cuales dieron lugar a determinar dos posibles hallazgos fiscales presentados en el informe preliminar con los números 3.6.1 y 3.6.2, situación que cambio con las respuestas de la entidad, generando un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, la cual se describe más adelante en valoración de la respuesta.

Para esta nueva situación se detalla a continuación el hallazgo, así:

En el marco Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión “, 2004 – 2008, donde le corresponde al Instituto para la participación y Acción Comunal  - IDPAC desarrollar el proyecto de “Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos de las Organizaciones Sociales”, cuyo objeto es acompañar y apoyar las organizaciones sociales y comunales en el Distrito Capital mediante estrategias y acciones que fortalezcan su participación en la gestión pública local  y Distrital; se suscribe  el contrato de Cooperación No. 163 de 2007, entre  el IDPAC y la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, por valor de $350 millones, cuyo objeto era “Brindar acompañamiento, asesoría, asistencia técnica especializadas y cooperación a organizaciones de mujeres, lgtb y étnias para la ejecución de proyectos en las líneas de animación y comunicación comunitaria , convivencia y derechos humanos y medio ambiente, con el fin de fortalecer sus procesos de gestión interna y externa en el marco del proyecto Fortalecimiento y Apoyo a los Procesos de las Organizaciones Sociales del Instituto de la Participación y la Acción Comunal, de conformidad con los términos de invitación, la propuesta presentada por el Coejecutor y el estudio de oportunidad y conveniencia, los cuales forman parte integral del presente contrato”.

Una vez evaluado el presente contrato y evaluadas las respuestas se encontró que este a la fecha de la auditoria, no había sido liquidado situación que genera una infracción disciplinaria, teniendo en cuenta que en la cláusula décima se contempla que: “VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN: El presente contrato tendrá una vigencia igual al plazo  y cuatro (4) meses más. La liquidación de éste contrato se efectuará en los términos del artículo 60 y siguiente de la Ley 80 de 1993”.

Lo anterior transgrede la Ley 80 de 1993 en sus artículos 60 y 61 y la Ley 87 de 1993 en su artículo 2.

Incumplimiento de la cláusula décima del  contrato y deficiencias de control interno.

Por lo expuesto se pueden ocasionar posibles demandas por parte del contratista, que podrían ocasionar a futuro sobre costos.

Valoración de la respuesta: Una vez evaluadas las respuestas de la entidad y analizados los soportes respectivos de los hallazgos 3.6.1 y 3.6.2, el equipo auditor considera que por no haberse liquidado el contrato 163 de 2007 el alcance fiscal que tenían estos dos hallazgos se elimina, sin embargo se mantienen en un  único hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria (3.6.1), por cuanto el tema hace referencia a un mismo contrato.

Proyecto Nº 335 Ejecución de obras con Participación Ciudadana.

### 3.6.3  Hallazgo administrativo: Contrato de Consultoría No 011 de 2006

De acuerdo con el objeto del contrato de Consultoría 011 de 2006, una de las obligaciones del contratista para la primera fase de ejecución,  era la de elaborar los levantamientos topográficos, con mojones debidamente georeferenciados y el estudio de suelos completo.

Durante la ejecución del contrato de obra No 125 de 2007, se presentaron retrasos, debido a que los estudios mencionados no contaban con la precisión requerida, por lo que se hizo necesario adelantar las correcciones y complementos, no obstante que lo anterior no represento ninguna erogación adicional para el IDPAC, si  ocasiono retraso de 5 meses  en la ejecución del contrato de obra.

La anterior situación genera deficiencias en la interacción de las diferentes dependencias de la Entidad, así mismo deficiencias en la supervisión ejercida por parte del IDPAC, al contrato de consultoria.

En consecuencia, se presentan retrasos en la ejecución de la obra por el  surgimiento de obras adicionales no previstas inicialmente, que alteran considerablemente el presupuesto inicial.

Valoración de la respuesta: Una vez revisados los soportes aportados, tales como la bitácora técnica de la obra (contrato No 125 de 2007) y croquis del nuevo levantamiento, el equipo de auditoria considera que la incidencia fiscal que tenia este hallazgo se elimina, no obstante se mantiene como administrativo, por cuanto las actividades que se realizaron mediante el nuevo levantamiento, obedecen a que las tuberías para el manejo de aguas lluvias existentes en el parque, no se ajustan a los requerimientos técnicos de la EAAB y por lo tanto se deben reemplazar nivelándolas nuevamente.

Por lo anterior este hallazgo se ratifica como administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir.

Proyecto Nº 324 Politécnicos Comunitarios y Apoyo a Iniciativas Empresariales Solidarias.

Se evaluó la contratación que representaba mayor incidencia (de acuerdo con su cuantía), es decir el 44.4% del total de la contratación en el proyecto para la vigencia 2006, es de aclarar que por la reforma administrativa adoptada por el Concejo de Bogotá, mediante acuerdo 257 de 2006 donde se transformó el departamento Administrativo de Acción Comunal en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal se dio traslado en el 2007  al proyecto de Politécnicos Comunitarios y Acciones Empresariales solidarias al Instituto para la Economía sociales, el IDPAC, constituyó reservas en cuantía de $238.0 millones, que las ejecutó durante la vigencia 2007 en 17 contratos de los cuales 11 eran contratos de prestación de servicios y seis (6)  para contratos interadministrativos y convenios.

Se observó que se  suscribieron durante la vigencia 2006, treinta y tres (33) contratos en cuantía de $3.597.5 millones, así mismo se evidenció que se realizaron, diez (10) adiciones, de las cuales cinco (5),  corresponden a contratos de la vigencia 2005  que suman $53.5 millones y las cinco restantes son adiciones de cuatro contratos suscritos durante la vigencia 2006 por $459.07 que por tipo de contrato se suscribieron así:

CUADRO 51

PROYECTO 324 POLITECNICOS COMUNITARIOS

Millones de $

| TIPO DE CONTRATO | TOTAL CONTRATOS | CUANTIA | TOTAL GIRADO % |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 18 | 775.8 | 95.6 |
| CONT. DE COOPERACION | 14 | 2.486.5 | 67.7 |
| CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 3 | 306.3 | 81.6 |
| ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | 2 | 17.0 | 100.0 |
| ORDEN DE SERVICIOS | 4 | 12.0 | 100.0 |
| TOTAL | 41 | 3597.5 |  |

Fuente: Presupuesto por rubros vigencia 2006 aportado por el IDPAC, Contratación 2006

Se encontró que los contratos de prestación de servicios son los de mayor cuantía, y están los relacionados con el desarrollo del proyecto en el proceso de acompañamiento y fortalecimiento organizacional, técnico empresarial a las empresas asociativas de trabajo siendo el de mayor representatividad el que ejecutó Centro  Educativo  Nacional y de  Asesoría  Socioeconómica y  Laboral  Cenasel, por valor de $ 420,0 millones, así mismo por su cuantía el contrato ejecutado Por Artesanías de Colombia S.A. con un valor de $103.0 millones; es decir el 67.4% de los contratos suscritos se relacionan directamente con el proyecto y el 32.6% restante ejecuta actividades propias de administración como, prestar los servicios profesionales para apoyar las acciones administrativas del proyecto.

Contrato de Cooperación y Apoyo Nº 003 Fundación Universitaria Panamericana –DAACD

En los contratos de cooperación se evidenció que por tipo de compromiso para la vigencia 2006, se realizó la suscripción de los contratos de mayor cuantía, es así como se ejecuta el contrato de mayor incidencia presupuestal para el proyecto, por  $660.0 millones, cuyo  objeto del contrato fue: Desarrollar un proceso de formación a jóvenes y adultos  del distrito capital en uno de los diplomados  laborales o en uno de los cursos técnicos laborales que seleccionen los beneficiarios a través del sistema  de aulas digitales en el marco del proyecto Politécnico Comunitario y Acciones Empresariales  Solidarias.

Este contrato tuvo como particularidad, que se adicionó dos veces durante la vigencia 2006 en $330.0 millones a pesar que el contrato tenia recursos en cada una de las adiciones realizadas. Se corrobora lo anterior al detectarse que el proyecto al finalizar la vigencia tenía un saldo acumulado de $430.8 millones

3.6.4. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria

Es en una de las adiciones realizadas al contrato Nº 03, suscrito con la Fundación Universitaria Panamericana, donde se evidencia que la entidad  hace una primera  adición al contrato en cuantía de $200.0 millones según certificado de disponibilidad presupuestal del 30 de junio de 2006; y certificado de Registro presupuestal   Nº 240 con fecha 30 de junio de 2006, al revisar la minuta de adición del contrato esta aparece fechada con junio 12 de 2006, es decir previo a la constitución de la disponibilidad y el registro presupuestal.

Adicional a lo mencionado, se encontró que  la minuta de prórroga y adición está firmada por  tres personas que intervinieron en el contrato,  el subdirector administrativo y financiero del DAACD, el Representante de la  Fundación Universitaria Panamericana y Vo Bo, de otro funcionario del DAACD. La peculiaridad de esta minuta está en  que debajo de los firmantes se encontró la siguiente  anotación “Atendiendo el artículo 49 de la ley 80 de 1993 y a la ocurrencia del error involuntario efectuado al momento de la elaboración de la minuta contractual de la presente prórroga  y adición es necesario aclarar y precisar que la misma corresponde al día 30 de junio de 2006 y no como se establece inicialmente, el día 12 de junio de 2006.”, y firma el subdirector administrativo y financiero del DAACD

Se hace evidente, que el contrato se firmó con fecha 12 de junio de 2006, cuando en el mismo cuerpo de la minuta se pide que el impuesto de timbre se pague dentro de los tres días siguientes a la suscripción del contrato; es así como el  15 de junio con recibo de Caja Nº  607666 se paga impuesto de timbre por adición y prórroga al contrato 003 de 2006.

Por lo anterior se presenta  omisión en la obligación de diligencia y cuidado de todo servidor público y en el cumplimiento de los principios que informan del Derecho Administrativo.

Con los anteriores hechos mencionados, se contraviene lo preceptuado  en el acuerdo 24 de 1995 por el cual se expide el estatuto orgánico del presupuesto para el distrito capital  en su capítulo V articulo 47º;  inconsistencia que incumple lo normado en el capitulo segundo  deberes; articulo 34 numerales 1 y 2 de la ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, así como incumplimiento de normas presupuestales.

Valoración Respuesta: Una vez analizada las respuestas dadas por la entidad en lo pertinente a la incidencia penal del hallazgo, el equipo auditor acepta los argumentos expuestos por la administración, teniendo en cuenta que lo contemplado en el articulo 49 de la ley 80 de 1993, relacionado con el saneamiento de los vicios de procedimiento de forma , el cual permite  “ante la ocurrencia de vicios que no constituyen  causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exija o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado podrá sanear el correspondiente vicio”. Sin embargo se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria el cual debe ser incluido en el Plan de mejoramiento.

3.6.5  Hallazgo administrativo

No se observa la intervención del interventor o supervisor del contrato Nº 03, Fundación Universitaria Panamericana, al no encontrarse dentro de las carpetas auditadas (71 carpetas auditadas), ningún informe de las actividades de control y vigilancia contractual en relación con: La comprobación tanto del  cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre la materia objeto de contrato o de aspectos tan importantes como el de ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de especificaciones, procedimientos y demás condiciones contratadas así como el de controlar el estado financiero del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismo.

Relacionado con la supervisión del contrato 003 se encontraron formatos denominados por IDPAC como “CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA”,donde únicamente aparecen datos del interventor o supervisor y la información contractual, donde se indica: tipo de contrato , fecha de inicio y la forma de pago. No se encuentra informe relacionado con el avance ítem por ítem de las obligaciones contraídas con  el contratista, sobre todo con el cumplimiento de la cobertura de los participantes a los cursos por localidades así como los logros obtenidos frente al ingreso a empresas productivas y participantes contratados  para de esta manera poder medir el cumplimiento del objetivo contractual y el impacto del mismo en el proyecto.

incumplimiento de las obligaciones a cargo del supervisor, así como también, se contraviene lo establecido en  la ley 87 de 1993 articulo 2° Objetivos del sistema de control Interno literales e) y j)

Como consecuencia de lo anterior, se incumplen los objetivos de control interno.

Valoración de la respuesta: No se acepta la respuesta dada por la entidad, toda vez que la documentación aportada no cumple con las características que debe tener un  proceso de supervisión y control que deben realizar las entidades públicas sobre aquellas funciones y competencias asignadas al contratista, con el propósito de verificar durante la ejecución del contrato el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. Adicionalmente la  interventoría debe valerse de técnicas y herramientas propias de la auditoria de procesos, así como de su enfoque, el cual ofrece una visión integral y medible del desarrollo del contrato, a fin de que puedan tomarse decisiones oportunas con base en los resultados que ésta arroje.

Adicionalmente, la Entidad, tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas a partir de las cuales quien realice la interventoría  y que ésta pueda desarrollar su trabajo de una manera adecuada; generando instrumentos de control interno necesarios para la adecuada gestión del proceso. Por lo anterior esta observación debe incluirse en el plan de mejoramiento.

Contratación del proyecto 335 “Obras con Participación Ciudadana”

Entre los años 2006 y 2007 el Instituto de la Participación y la Acción Comunal –IDPAC- suscribió un total de 152 contratos para el desarrollo de este proyecto, por un valor de $21.399.7 millones.  Dicho valor se compone de una parte de los recursos que provienen del Convenio de Cooperación 012 de 2005 entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello que fue del orden de $18.630.7 millones, más unas adiciones que se efectuaron por $1.841.8 millones que sumados a los recursos del IDPAC, dan un valor de $20.472.5 millones. La otra parte corresponde al aporte comunitario que se constituyó por un valor de $927.2 millones.

La Dirección de Gobierno realizó un operativo para verificar el estado actual de estos contratos de obra que se venían ejecutando, efectuándose una visita y revisión a la totalidad de los contratos en los cuales se pudo constatar la ejecución ó terminación de las obras, así mismo se aplicaron algunas encuestas de percepción ciudadana sobre los alcances de las obras que se adelantaron ó se están ejecutando actualmente.

A raíz de estas visitas se determinó volver a observar con más detalle 37 contratos de obra que presentaron en su primer momento algunas deficiencias, que fueron relacionadas por los funcionarios de esta Dirección y, que fueron retomadas por el grupo de Auditoria ante esta entidad.

A partir de este operativo y del análisis que efectuó este Grupo de Auditoria se determinó de manera general los siguientes resultados:

A la fecha se pudo establecer que de los 152 contratos suscritos, 20 han sido liquidados totalmente; 55 de ellos se encuentran en proceso de liquidación; 36 de ellos ya terminaron el componente de obra y se elaboró un acta de recibo de obra; 27 se encuentran en ejecución; 5 se encuentran suspendidos por problemas de  las JAC ó por Licencias de excavación que no han sido aprobadas; 7 están pendientes del inicio de  las obras y en tres de ellos finalmente no se ejecutaron obras.

De los  37 contratos que fueron objeto de análisis se pudo establecer lo siguiente:

Del total de contratos evaluados nuevamente se encontró que 26 de ellos no tenían observaciones de fondo, las inconsistencias reportadas no correspondían  a irregularidades en la ejecución de la obra, sino principalmente los retrasos en la liquidación de los contratos; a documentos que no se encontraron en las carpetas de los contratos en su momento porque las carpetas originales no reposan en la entidad. Como se detalla a continuación:

## 3.7  EVALUACION A LA GESTIÓN AMBIENTAL

En cumplimiento de lo establecido en el programa de auditoria, se verificó que la entidad hubiera remitido la información ambiental de conformidad con las normas establecidas por la Contraloría, por lo que se constató, en el SIVICOF, que dicha información estuviera acorde con los formatos CB 501,502 y 503 preestablecidos por el organismo de control.

Vigencia 2006

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Nº 19 del 9 de septiembre de 1996, “Por el cual se adopta el Estatuto General de Gestión Ambiental del Distrito Capital”, en su articulo 7°, establece que para el funcionamiento del Sistema Ambiental del Distrito Capital –SIAC- se deben organizar los siguientes grupos de entidades, así:

- Un primer grupo conformado por aquellas entidades encargadas de dirigir, planificar, normalizar o controlar la gestión ambiental del Distrito Capital.

- Un segundo grupo integrado por entidades que tienen la responsabilidad de cuidar la cobertura vegetal de la ciudad y de educar, promover, divulgar, capacitar y organizar a la comunidad.

- Un tercer grupo conformado por las entidades que adelantan proyectos de desarrollo.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la función misional de cada entidad en el distrito, al entonces Departamento Administrativo de Acción Comunal, hoy IDPAC, se le incluyó en el segundo grupo, donde le corresponde como función principal organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el desarrollo de programas comunitarios de mejoramiento del entorno ambiental.

Seguimiento al Plan de  Mejoramiento Ambiental Distrital

El 28 de marzo de 2006, el Contralor de Bogotá citó a los directores de las entidades distritales y les presentó el informe ambiental “Bogotá Panorama Gris”, con el fin de comprometerlos en la elaboración de un Plan de Mejoramiento Distrital bajo la coordinación del Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA-, después de muchas reuniones y discusiones el 23 de junio de 2006 el DAMA consolidó el plan de mejoramiento, involucrando dentro del mismo al entonces Departamento Administrativo de Acción Comunal, hoy IDPAC.

Producto de este plan de mejoramiento distrital, el IDPAC participa en los siguientes hallazgos que fueron comunicados por la Contraloría, así:

“2.1. El Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC- ha sido inoperante desde su creación. 2.2. Falta de Coordinación Interinstitucional en la puesta en marcha de los diferentes proyectos ambientales planteados. 3.3. No concertó  con las entidades ejecutoras de los programas y subprogramas del PGA, la formulación de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental -PIGAs-. 3.4. No se expidió el Protocolo del SIAC. 3.7. No se ha suscrito ningún Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución del presupuesto de inversión del rubro denominado Plan de Gestión Ambiental. 3.9. No se realizó durante la vigencia del 2004 la evaluación de la implementación y avance del Plan de Gestión Ambiental –PGA-. 3.10. No se sometió a evaluación del Consejo Ambiental Distrital los ajustes y la ejecución del PGA. 5.1. La evaluación demuestra que el 55% de las entidades ejecutoras del PGA no utilizaron las estrategias propuestas para el desarrollo de los proyectos ambientales ejecutados.

5.2. La inversión realizada para la vigencia de 2004, no cumplió con los criterios establecidos en el PGA. 5.3. No existe en la mayoría de las entidades, niveles de coordinación interinstitucional ni de fortalecimiento institucional, en el desarrollo de la gestión ambiental. 5.4. No existió coordinación interinstitucional entre el DAMA y las diferentes entidades, razón por la cual el objetivo de la gestión ambiental en el Distrito capital no se ha cumplido. 5.5. Las instituciones públicas del Distrito aún no conocen las estrategias generales para realizar una gestión ambiental. 5.6. El 73% de las entidades obligadas a realizar gestión ambiental, no evidenciaron ningún compromiso, ni proceso que permita garantizar el cumplimiento del método propuesto en el PGA para el desarrollo de los proyectos ambientales allí establecidos. 5.7. La ejecución de 156 proyectos ambientales realizados por las diferentes entidades se llevó a cabo sin coordinación ni acompañamiento alguno.

4.1.  Las entidades no tienen conocimiento de la legislación ambiental que de manera específica les es aplicable. 4.2. No existe compromiso institucional, individual ni conjunto, tendiente a minimizar los impactos ambientales generados en el desarrollo de sus actividades. 4.3. Los componentes ambientales más críticos son los de consumo de agua y energía.

6.1 Desarrollo Urbanístico ilegal  y su afectación a la Estructura Ecológica Principal. Es de señalar, que en éste hallazgo el IDPAC no tiene ninguna responsabilidad directa, ya que la misma le corresponde a las siguientes entidades: Secretaría de Gobierno, DAMA, DAPD, DACD, UESP, EAAB, Metrovivienda, CVP y Subsecretario de Control de Vivienda; sin embargo el IDPAC ha colaborado y acompañado en diferentes reuniones con el fin de brindar sus aportes en asuntos comunales dada su gran experiencia en estos temas”.

Para dar solución a estos hallazgos del plan de mejoramiento, el IDPAC durante los años 2006 y 2007 ha adelantado muchas actividades enfocadas a subsanar  las debilidades señaladas por la Contraloría, entre las que se destacan: conocimiento de la normatividad ambiental, adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, se han implementado estrategias para la reducción del consumo de agua y energía en la entidad, se ha coordinado con el DAMA, hoy Secretaría del Medio Ambiente, sobre las políticas a seguir en temas ambientales y se implementaron estrategias para la recolección de los residuos sólidos, entre otras. Por lo señalado anteriormente, se considera que el Plan de Mejoramiento Ambiental reporta un avance significativo, a pesar que ninguno de los hallazgos presenta la fecha en que se deben iniciar y finalizar las acciones de los mismos.

MEDIO AMBIENTE INTERNO

Vigencia 2006

Con el fin de sensibilizar al a los funcionarios de la entidad en los temas ambientales, durante el año 2006 se suscribió un compromiso denominado “Compromisos actuales para la prevención de la contaminación dentro de la entidad”, dentro del cual se incluía el logro de tres (3) metas especificas, así: 1) Capacitar el 48% de las personas que laboran como servidores públicos de la entidad, en normatividad y metodologías de educación ambiental. 2) Realizar dos campañas anuales de manejo y protección de recursos naturales. 3) Ejecutar un plan anual interno de recursos sólidos.

Para el logro de la primera meta, el DAAC suscribió con la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-, el Convenio Interadministrativo N° 213 del 13 de octubre de 2006, con el cual se capacitaron aproximadamente 100 funcionarios. Así mismo para alcanzar la segunda meta, se divulgó el folleto “Cada vez que reciclas ayudas a 3.500 familias de Bogotá” y en una segunda campaña se realizó una sensibilización denominada “Bienvenidos esta es su casa” y, para lograr la tercera meta, se coordinó con el personal de servicio y el personal de la entidad la separación en la fuente de los residuos sólidos, para lo cual se requería la señalización de las canecas con el fin de hacer mas fácil esta labor; producto de esta sensibilización se estableció un acuerdo de corresponsabilidad con la “Asociación de Mujeres, el reciclaje una opción digna” ASODIG.

Durante el 2006 el DAAC formuló, revisó y ajustó  el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – de acuerdo a las observaciones realizadas por el DAMA, sin embargo, el mismo solo fue adoptado en el año 2007 mediante la Resolución N° 350 del mes de julio.

De otra parte, y en aras de darle cumplimiento a su función principal dentro del distrito, donde le corresponde la función de organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el desarrollo de programas comunitarios de mejoramiento del entorno ambiental, se suscribió  el contrato de Prestación de Servicio N° 56/06 con MALOKA (Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología) por $239.5 millones, con el cual el DAAC capacitó a 261 miembros de las organizaciones sociales y comunales de diferentes localidades de la ciudad, en temas “orientados a la resolución de problemas y en torno a la responsabilidad social de la preservación y cuidado de lugares de gran importancia ambiental para la ciudad…”; dentro de las localidades que mas capacitación  tuvieron, se destacan: San Cristóbal (53), Engativá (49), Usaquen (41), Bosa (31), Rafael Uribe (30) y Kennedy (24). Así mismo, mediante el convenio interadministrativo N° 198/06, suscrito con la Universidad Distrital con el fin de realizar un proceso de formación de líderes de las organizaciones sociales de las localidades pertenecientes a la  cuenca del Rio Tunjuelito, se capacitaron 286 líderes de dichas localidades entre las que se destacan: Kennedy (47), Usme (37), Sumapaz (33), Ciudad Bolívar (31), Rafael Uribe (30), San Cristóbal (30) y Tunjuelito (20), entre otras.

Componente Energético

La entidad con el fin de reducir el consumo de energía en sus dos sedes instaló interruptores en cada oficina, estableció un horario de utilización de energía (a partir de las 8 PM las luces y equipos de cómputo deben estar completamente apagados) y cuando no se están utilizando los equipos de cómputo deben permanecer apagados. Con relación al consumo de energía, es preciso señalar que la facturación del edificio del CAD es compartida con 7 entidades, como Secretaría de Hacienda, Planeación, Catastro y Servicio Civil, entre otras. Igualmente, la entidad tiene un registro histórico de los consumos  y durante el 2006 el costo del consumo del IDPAC ascendió a la suma de $52.9 millones, representados en 220.340 KW en el año según información reportada en SIVICOF dentro del el formato CB-0501E4.

Componente Hídrico

El consumo de agua se gasta principalmente en los baños, lavamanos, labores de la cafetería, preparación de bebidas para los funcionarios. Para reducir el consumo de este liquido en el 2006, el DAAC en coordinación con la Secretaría de Hacienda  implementaron la revisión y calibración periódica de los fluxómetros y  se instalaron  llaves ahorradoras de agua en los lavamanos de ambas sedes. En la sede principal (CAD), el DAAC no cuenta con medidores propios de consumo, por cuanto el consumo de este liquido es compartido con otras entidades del orden distrital, en tanto que en la sede B que está  ubicada en la calle 23, cuenta con tres contadores de agua independientes.

Al finalizar la vigencia 2006 la entidad pagó por consumo de agua la suma de $15.3 millones.

Componente Residuos Sólidos

En las dos (2) sedes de la entidad (principal y B) se generan los siguientes residuos sólidos así:

CUADRO 52

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN AMBAS SEDES – 2006

| TIPO DE RESIDUOS | PRODUCCIÓN MENSUAL EN KG |
| --- | --- |
| Papel Blanco | 117.583 |
| Orgánicos | 183.167 |
| Vidrio | 3.50 |
| Reciclaje | 132.917 |
| Chatarra | 15.00 |
| Residuos peligrosos (Toners) | Promedio 29 cartuchos mensuales |

Fuente: Formatos situados SIVICOF por el IDPAC, cuenta 2006

Es de aclarar, que la recolección de los residuos peligrosos está  a cargo de la Fundación Niños de los Andes y no ocasiona ningún costo para la entidad.

Componente Atmosférico

De acuerdo con el formato CB- 0501C1 colocado en el SIVICOF, durante el año 2006 la entidad respondió que NO ha realizado medición alguna del ruido ambiental en el área de influencia directa de la instalación.

En relación con los vehículos que posee la entidad y el tipo de combustible con el que funcionan los mismos, se estableció  que el DAAC en el 2006 contaba con 12 vehículos, los cuales en su totalidad operan a gasolina. En el mismo sentido, se verificó que los vehículos de propiedad de la entidad presentaran la respectiva revisión técnico- mecánica y de gases, la cual fue confirmada para cada uno de los vehículos.

Vigencia 2007

Con el fin de continuar cumpliendo con su labor dentro del distrito, de organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el desarrollo de programas comunitarios de mejoramiento del entorno ambiental, el IDPAC durante el 2007 suscribió los contratos N° 143/07,146/07y 263/07.

Mediante el contrato de cooperación y apoyo N° 143/07 suscrito con ENDA AMERICA LATINA COLOMBIA por la suma de $6.0 millones, el IDPAC capacitó 55 lideres comunitarios de diferentes localidades de la ciudad en liderazgo democrático, con el fin de que continúen comprometidos con el desarrollo sostenible de sus comunidades y del entorno, que dispongan de conocimientos, habilidades y  herramientas de gestión ambiental.

Con el Convenio Interadministrativo N° 146/07, firmado con la EAAB, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Secretaría Distrital de Ambiente, por $24.5 millones, cuyo objeto era “Aunar esfuerzos interinstitucionales para desarrollar un proceso de formación ciudadana que permita cualificar y dar sostenibilidad al proceso de participación en torno al POT y manejo ambiental de la cuenca del río Tunjuelo en las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy y Bosa”,  se capacitaron un total de 70 personas, entre las que sobresalen  las localidades de Ciudad Bolívar con 20, Kennedy 13, Usme y Tunjuelito con 9 cada una y San Cristóbal con 7.

Con el contrato de cooperación y apoyo Nº 263/07 suscrito con ENDA AMERICA LATINA COLOMBIA por $61.4 millones, se formaron 120 jóvenes de organizaciones sociales de diferentes localidades en temas políticos, con énfasis en territoriedad ambiental, con el fin de fortalecer la participación en los escenarios de planeación participativa de la ciudad en el marco del plan de desarrollo distrital; se destacan en esta capacitación los jóvenes de la localidades  de Suba y Ciudad Bolívar con 31 y 26 respectivamente.

Componente Energético

Después de confrontar la cifra reportada a través de SIVICOF, con la registrada por presupuesto y contabilidad, se estableció que en la vigencia 2007 el IDPAC pagó por consumo de energía $55.4 millones, monto que frente al valor cancelado en el 2006 se incrementó en $2.5 millones.

Cabe resaltar que la entidad en aras de reducir el consumo de energía y en cumplimiento del articulo 1° del Decreto N° 2331 del 22 de junio de 2007 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, el cual dice: “Objeto y Campo de Aplicación, tiene por objeto la utilización o sustitución en los edificios cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia”, suscribió el contrato de prestación de servicio N° 259 del 19 de diciembre de 2007 con la firma Compañía Colombiana de Construcción S .A.,  por valor de $47.0 millones.

El contrato antes mencionado, tiene por objeto “Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones locativas a las instalaciones del IDPAC, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, los términos de referencia definitivos y el estudio de oportunidad y conveniencia realizado por la entidad, los cuales hacen parte integral del presente contrato”. Los resultados  de  reducción de consumo de energía solo se reflejarán en la vigencia 2008, debido a que el contrato para el cambio de  bombillas ahorradoras se firmó  al finalizar el año 2007,

Componente Hídrico

Como se dijo anteriormente, tanto los recibos de consumo de agua como de energía son compartidos con otras siete (7) entidades del distrito que funcionan en el edificio del Centro Administrativo Distrital (CAD), por lo que se dificulta reducir de un momento a otro el consumo de estos servicios públicos.

Después de confrontar las cifras reportadas por recursos físicos , contabilidad y presupuesto , se estableció que para el año 2007, el IDPAC por consumo de agua canceló la suma de $15.7 millones, es decir cuatrocientos mil pesos ($400.000) más que en la vigencia 2006, a pesar de las medidas tomadas en éste año.

Componente Residuos Sólidos

Los residuos sólidos que se generan en el piso 14 del IDPAC, son pesados  en el centro de acopio que  tiene destinado la Secretaría de Hacienda en el Centro Administrativo Distrital (CAD). Para los que se producen en la sede B, existe para su recolección un acuerdo de corresponsabilidad con la “Asociación de Mujeres, el reciclaje una opción digna” ASODIG, el cual no acarrea ningún costo para la entidad.

Componente Atmosférico

Teniendo en cuenta lo ordenado por la Resolución Nº 004606 de 2007 suscrita por el Ministerio de Transporte, relacionada con la revisión técnico mecánica de todo el parque automotor, se estableció que para el 2007 el IDPAC contaba con  13 vehículos, por cuanto en ese año adquirió un campero Chevrolet Gran Vitara. De este total de vehículos, se observó que el identificado con la placa  OBD 504 aún no tiene la certificación, debido a que su vencimiento se dará entre octubre  y noviembre de 2008 y el modelo 2007 se le vence en el 2009. Cabe destacar, que  todo el parque automotor funciona a gasolina y la  entidad no ha tomado las medidas pertinentes para su conversión a gas que es menos contaminante del medio ambiente.

De otra parte, la entidad en el 2007 contaba con dos (2) contratos de prestación de servicio de arrendamiento de vehículos, así: el N° 013 de 2007 suscrito por el Convenio Andrés Bello y cuyo objeto es “Prestar los servicios de transporte requeridos para el desarrollo de las actividades que se originen en la ejecución del proyecto de inversión Ejecución de Obras con Participación Ciudadanas- OPC-“; por éste contrato se tienen arrendadas 13 camionetas que funcionan a gas y diesel y el contrato N° 460 de 2008 suscrito por el IDPAC y BIP Transporte LTDA,  tiene por objeto “prestar el servicio automotor como apoyo a las actividades de campo desarrolladas en las diferentes localidades  del distrito capital,  en el marco de los proyectos  escuela de participación y gestión social, promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento y apoyo de los procesos de las organizaciones sociales y Bogotá una casa de igualdad y oportunidades del IDPAC”. Por este último contrato la entidad utiliza  12 camionetas que operan con gas vehicular y diesel.

## 3.8  EVALUACION A LA GESTIÓN Y RESULTADOS

En éste componente de integralidad se consolidan  los resultados obtenidos por el IDPAC en la gestión realizada en las vigencias 2006 y 2007, en la implementación del Sistema de Control Interno, el Seguimiento al Plan de Mejoramiento, la Evaluación Presupuestal, la Evaluación a la Contratación, la Evaluación del Plan de Desarrollo y Balance Social, Evaluación a la Gestión Ambiental y Acciones Ciudadanas, entre otras.

Con el fin de darle cumplimiento a su objeto misional, el IDPAC en los  año 2006 y 2007 formuló un total de 8 proyectos de inversión que sumaron en conjunto un presupuesto definitivo en los dos años de $39.568.6 millones, de éstos proyectos, el grupo auditor seleccionó 4 (identificados con los números 335, 334,330 y 324)  que consideró más  importantes y porque tenían la mayor participación dentro del presupuesto de inversión (88.3%), equivalente en términos absolutos a una apropiación definitiva de $34.922.8 millones en los dos años. Es pertinente mencionar que de éste último valor, la mayor proporción el 67.9% ($23.727.4 millones) se destinó al proyecto más importante de la entidad -Obras con Participación Ciudadana -, el cual durante este periodo se ejecutó a través del convenio Nº 012/05 con la SECAB.

Con los recursos entregados en Administración, en los años 2006 y 2007 se suscribió un total de 152 contratos. A la fecha se pudo establecer que 20 han sido liquidados, 55 de ellos se encuentran en proceso de liquidación; 36 de ellos ya terminaron el componente de obra y se elaboró un acta de recibo de obra; 27 se encuentran en ejecución, 5 se encuentran suspendidos por problemas de  las JAC ó por Licencias de excavación que no han sido aprobadas, 7 están pendientes el inicio de  las obras y 3 de ellos no ejecutaron obras.

El avance de los proyectos de inversión  analizados y evaluados por el equipo auditor, se observa de manera detallada en el capítulo del Plan de Desarrollo y Balance Social.

### 3.8.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria

Este hallazgo ya fue comunicado a la entidad mediante oficio No. 35100- 14310 de agosto 1 de 2008, así:

Producto del seguimiento a un insumo de auditoria relacionado con un fallo judicial, resultó el siguiente hallazgo:

El Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso adelantado por el señor Juan Felipe Criado Castilla, contra el Distrito Capital, Departamento Administrativo de Acción Comunal, mediante sentencia del 26 de agosto de 2004, falló lo siguiente:

Se declara la nulidad de la resolución 196 del 30 de junio de 1999, mediante la cual la directora del Departamento declaró insubsistente el nombre del actor como jefe de la Oficina Jurídica de dicha entidad.  Como consecuencia de lo anterior, se ordena al demandado reintegrar al actor a un cargo de igual o similar categoría al que venia ejerciendo al momento de su desvinculación en carrera administrativa.  Igualmente, condenar al Distrito al pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el demandante desde la fecha de su desvinculación del servicio hasta el momento de su reincorporación, más los intereses correspondientes.  La Sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare quedó debidamente ejecutoriada el 7 de marzo de 2006.

Para dar cumplimiento a la parte de la Sentencia condenatoria relacionada con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el señor Criado Castilla desde el 18 de agosto de 1999, fecha de su despido hasta la fecha de su reintegro, 31 de agosto de 2006, la directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal, por medio de la resolución 0830 del 7 de diciembre de 2006, encarga a la Subdirección Administrativa y Financiera la liquidación de los conceptos salariales y prestacionales.

La liquidación realizada por el Subárea de Talento Humano integra los siguientes valores:

Sueldos y prestaciones		$332.408.449

Indexación				    60.033.120

Intereses moratorios 		    75.094.250

Total					$467.535.819

Por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación (18 de agosto de 1999) hasta la fecha de su reintegro (31 de agosto de 2006), según lo previsto en los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y en la Sentencia de la Corte Constitucional C-188 de 1999, de acuerdo con la liquidación que hace parte del acto administrativo expedido por el Departamento Administrativo de Acción Comunal.

La liquidación de los intereses moratorios definitivos cubre el periodo comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de diciembre de 2006, la cual es realizada de acuerdo con el Instructivo Programa JUR-2000 del Grupo Sentencias y Conciliaciones de la Subsecretaria Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

La resolución  0830 del 7 de diciembre de 2006 plasma como intereses de mora $73.544.904 y el cuadro “Resumen General Liquidación de Sentencia”, diligenciado por la Subárea de Talento Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera del Departamento Administrativo de Acción Comunal registra $ 75.094.250, por dicho concepto.  Sin embargo, los dos (2) reportes arrojan como total $ 467.535.819, quedando aparentemente, mal consignado el valor de los intereses moratorios en la resolución 0830 del 7 de diciembre de 2006.

Para atender lo ordenado en la Sentencia, la entidad expide los siguientes documentos:

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 515 del 12 de diciembre de 2006 por valor de $ 467.535.819.

Certificado de registro presupuestal No. 468 del 12 de diciembre de por valor de

$467.535.819.

Orden de pago 1233 del 12 de diciembre de 2006 por valor de $ 467.535.819.

Solicitud de expedición de disponibilidad presupuestal a través de oficio número 01 del 19 de diciembre de 2006. (Pago de cesantías).

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 522 del 19 de diciembre de 2006 por valor de  $ 19.636.522.

Certificado de registro presupuestal No. 478 del 19 de diciembre de 2006 por valor de $ 19.636.522.

Orden de pago 1321 del 19 de diciembre de 2006 por valor de $ 19.636.522.

Solicitud de expedición de disponibilidad presupuestal a través de oficio número 01 del 19 de diciembre de 2006. (Pago de retención en la fuente  causada en la liquidación de la sentencia y reconocida mediante resolución 0830 del 7 de diciembre de 2006).

Certificado de disponibilidad presupuestal No.523 del 19 de diciembre de 2006 $9.659.655.

Certificado de registro presupuestal No. 479 del 19 de diciembre de 2006 por valor de $9.659.655.

Orden de pago 1378 del 20 de diciembre de 2006 por valor de $9.659.655.

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 533 del 22 de diciembre de 2006 $68.779.316.

Certificado de registro presupuestal No. 485 del 22 de diciembre de 2006 por valor de $68.779.316.

Orden de pago 1407 del 26 de diciembre de 2006 por valor de $68.779.316.

Solicitud disponibilidad presupuestal para el pago a Compensar concepto de salud de la Sentencia según Resolución 830 de 2006

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 579 por valor de $32.562.407.

Certificado de registro presupuestal No. 506 del 17 de agosto de 2007 por valor de $32.562.407.

Orden de pago 902 del 21 de agosto de 2006 por valor de $32.562.407.

En este orden de ideas, el Departamento Administrativo de Acción Comunal canceló intereses moratorios correspondientes al período establecido entre la fecha en que queda ejecutoriada la Sentencia del Tribunal Administrativo y la fecha del pago.

La anterior situación es ocasionada por deficiencias en la gestión llevada a cabo por parte de la directora del entonces, Departamento Administrativo de Acción Comunal;  así como por el incumplimiento de sus funciones y de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, se transgrede tanto lo previsto en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 176 íbidem, los cuales establecen que la ejecución de las sentencias deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes, a partir de la fecha de recibo de su comunicación,  así como lo establecido en la Sentencia del 26 de agosto de 2004 Tribunal Administrativo de Casanare, Sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional, Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 6 de abril de 2006, Ley 610 de 200, artículos  3, 5 y 6, Ley 734 de 2000, artículos 22-27 y 34, numerales 1º y 2ª, 35, numerales 1º y 7º, y la resolución 0183 de 17 de marzo 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Acción Comunal.

Por lo señalado en los párrafos precedentes se presenta un presunto detrimento al patrimonio distrital en la suma de $75.094.250, por el pago de los intereses moratorios.

Valoración de Respuesta: Este ente de control tiene conocimiento acerca de las actividades mencionadas por la entidad, sin embargo, la gestión adelantada trajo como consecuencia un detrimento al patrimonio distrital.  Este hallazgo fue comunicado al Instituto, y una vez recibida y valorada su respuesta, el proceso auditor concluyó con el traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá.

Por lo anterior, el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria se mantiene.

## 3.9   EVALUACIÓN A LOS CONTROLES DE ADVERTENCIA

Al iniciar la auditoría ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal,  al equipo auditor se le entregó como insumo para realizar el respectivo seguimiento un (1) Control de Advertencia que había enviado la Contraloría de Bogotá al Alcalde Mayor identificado con el número 35000- 1322 del 30 de agosto de 2007, el cual hace referencia a la construcción de obras por parte del entonces Departamento Administrativo de Acción Comunal (DAAC) y el IDRD en predios de propiedad privada en el barrio la Esmeralda.

Por demanda presentada por el señor Ramón Galvis Galvis, ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá, existía la probabilidad de la obtención de un fallo que ordenara derrumbar las obras construidas por el DAAC y el IDRD, lo que hubiera ocasionado un posible detrimento de $165.3 millones.

Después de realizar visita al predio en discordia, revisar la respuesta tanto del Alcalde como de la directora del IDPAC con los soportes respectivos, el grupo auditor considera que para el IDPAC se debe cerrar el control de advertencia, si se tiene en cuenta que la Sentencia del 23 de noviembre de 2007 proferida por el  Juzgado mencionado, rechaza por improcedente la demanda de cumplimiento propuesta por el señor Ramón Galvis Galvis contra el Departamento Administrativo de Acción Comunal de Bogotá –hoy IDPAC-, y que de acuerdo al  Decreto Nº 344 del  1° de agosto de 2007, es al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte –IDRD- a quien corresponde adquirir el predio con cargo al presupuesto oficial, para evitar el daño a un particular.

El control de advertencia se declara como acción CERRADA para el IDEPAC y por consiguiente se califica con 2, por lo tanto su cumplimiento fue eficaz en un 100%.(ver anexo 3 de éste informe).

## 3.10  EVALUACIÓN A LAS ACCIONES CIUDADANAS

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, tiene como naturaleza el generar espacios y vincular a la ciudadanía en los procesos de participación del Distrito Capital.

Es así, como la entidad, suma esfuerzos en diseñar e implementar mecanismos de participación tales como: metodologías, tecnologías y estrategias para que la ciudadanía incida efectivamente en las decisiones públicas.

En las dos últimas vigencias aproximadamente el 72% de los proyectos formulados están enfocados en promover, apoyar, coordinar, orientar y fortalecer las organizaciones ya conformadas y la vinculación de la ciudadanía en general en los procesos de participación.

De otra parte, se cuenta con el Portal Interactivo de la Participación, creado con el fin de fortalecer la incidencia en espacios locales y distritales de organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanos en general, el cual cuenta con una significativa participación por parte de la ciudadanía en general y  estudiantil.

Otra forma de participación es a través de los Derechos de Petición, los cuales el año 2006 se recepcionaron 42 requerimientos a través de la línea 195-EMAIL, y 17 relaciones de peticiones contra miembros de las Juntas de Acción Comunal y solicitudes de diferente índole.

En la vigencia 2007, el IDPAC, recepcionó 622 derechos de petición, 68 peticiones de interés particular y 115 solicitudes de información. Dentro de las quejas presentadas por la comunidad 105 corresponde a Obras con Participación Ciudadana (OPC) y 57 a solicitudes de investigación a funcionarios, contratistas y miembros de la Juntas de Acción Comunal.

En lo corrido del año 2008, se han recibido 20 consultas, 461 peticiones de interés general, 48 quejas y reclamos, 141 solicitudes de información y 8 sugerencias. Dentro de estas solicitudes que ha realizado la comunidad se encuentra 41 que corresponden a OPC (Obras con Participación Ciudadana).

A partir de noviembre de 2007, empezó a funcionar en la entidad el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, herramienta que le permite a la entidad tener mayor control a las peticiones y requerimientos de la ciudadanía debido a las alertas que maneja, así como generar diferentes listados según sus necesidades y mostrar las estadísticas acordes a la realidad sobre el tema.

El ciudadano puede realizar sus peticiones y hacer su seguimiento de manera telefónica, medio físico o por Internet a través del correo institucional www.participaciónbogota.gov.co, www.bogota.gov.co o intranet idpac@participaciónbogota.gov.co, las cuales alimenta el sistema para que sea direccionado a la dependencia respetiva.

Dentro de los procesos de participación tenemos como actores y/o beneficiarios a: organizaciones sociales, líderes sociales y comunitarios, ciudadanos y ciudadanas, jóvenes y grupos poblacionales, de los cuales en la vigencia 2006 fueron beneficiados 7935 y 4873 para la vigencia 2007.

De otra parte, en el marco del Acuerdo 131 de 2004, la Administración Distrital, a través del Alcalde Mayor, presenta en el mes de marzo de cada año un Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual y Administrativa a toda la ciudadanía, con respecto a los avances de las políticas públicas, programas, estrategias y sus objetivos trazados en el marco  del plan de desarrollo; así mismo se evalúa el desempeño de las entidades que conforman cada sector con el fin de mirar el cumplimiento de sus programas y los recursos invertidos en estos. De igual manera en este informe, se debe mirar no solamente los logros obtenidos sino las dificultades que se han tenido para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de sus metas propuestas.

La ciudadanía podrá participar activamente, realizando preguntas por cualquier medio (Internet, teléfono o escrito) durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, las cuales serán atendidas por los servidores públicos. Aquellas dudas que no sean resueltas se responderán y publicarán en los términos legales, por medio del sistema distrital de información.

El 24 marzo del año 2007, la administración distrital presentó los resultados de la gestión de la vigencia 2006 de las 20 Alcaldías Locales con la participación DAACD (hoy IDPAC), y la intervención y la asistencia de más de 5.000 personas. Así mismo, se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas del gabinete Distrital, de los responsables de los Ejes del Plan de Desarrollo: Eje de Reconciliación a cargo de la Secretaría de Gobierno, Eje Social  a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eje Urbano-regional de la Secretaria de Planeación y Objetivo Gestión Pública a cargo de la Secretaría General.

Estas Audiencias de Rendición de Cuentas han contado con la activa participación e intervención de la ciudadanía, quienes muestran un interés especial en enterarse de los procesos administrativos y contractuales del Distrito.

Así mismo se busca seguir desarrollando el objetivo principal del IDPAC, el de garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se definan en estas materias, y fomentando la cultura democrática, el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.

El IDPAC, para el año 2008 ha programado dentro del nuevo Plan de Desarrollo “…la realización de las Audiencias Comunales como una nueva estrategia para mejorar el trabajo, fortalecer la integración de la comunidad y lograr una mayor diligencia en las relaciones entre el Distrito y las Juntas de Acción comunal denominada Bogotá te junta…” (Oficio OAP-384/08 septiembre 30 de 2008- IDPAC). Con la realización de estas actividades se busca desarrollar un dialogo directo y fluido con la comunidad a fin de absolver inquietudes y plantear solución a sus problemas.

## 4  ANEXOS

## 4.1.  TABLA DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 15 |  | 3.3.1, 3.3.5, 3.3.8, 3.4.1.9.1., 3.4.1.10.1., 3.4.2.7.1., 3.4.2.8.1, 3.4.3.3.1, 3.4.3.3.2, 3.4.3.4.1, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.8.1 |
| FISCALES | 1 | $ 75.094.250 | 3.8.1. |
| DISCIPLINARIOS | 3 |  | 3.6.1, 3.6.4, 3.8.1 |
| PENALES | 0 | NA |  |

NA: No aplica.

Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditoria; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, penales y los netamente administrativos

## ANEXO 2

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Departamento Administrativo del Servicio Civil y Secretaría General

Secretaría de Planeación.

DADEP, FVS, DPAE-FOPAE, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Secretaría de Gobierno y la Unidad   Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos.

FONCEP, Secretaría de Hacienda y UAECD.

Concejo de Bogotá,  Personería y Veeduría.

Decreto 257 de 2006, artículo 53

La Junta Directiva estará conformada por el Alcalde o Alcaldesa Mayor o su delegado o delegada que será la secretaria o secretario cabeza de sector, quien la presidirá, y cinco (5) miembros, los cuales serán designados libremente por el Alcalde o Alcaldesa Mayor, procurando la participación de las organizaciones sociales y comunales. El Alcalde Mayor designó como miembros de la Junta directiva a los  Secretarios de: Gobierno, Salud, Educación, Planeación y Cultura Recreación y Deporte.

Documento suministrado por la Oficina de Planeación del IDPAC. Julio de 2008, “Informe de avance de implementación de la Reforma administrativa establecida mediante Acuerdo 257 de 2006”

Decreto 546 de 2007. artículo 11: Integrada por: las 12 Secretarías del Despacho y el IDPAC. Es presidida por la Secretaría de Gobierno. La Secretaría Técnica la ejerce el Subdirector de promoción de la Participación del IDPAC.

VIVIENDA PRODUCTIVA URBANA. Unidad Permanente de Vivienda. Facultad de Arquitectura –UDELAR (Universidad  Lisandro Alvarado Barquisimeto - Venezuela

Experiencia seleccionada y Patrocinado por Dubai año 2000 catalogada como GOOD a las Obras con Saldo Pedagógico.

Fuente: Ejecuciones presupuestales DAAC, Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales. Contraloría de Bogotá

Perfil Social de Bogotá año 2003, Cámara de Comercio de Bogotá y FEDESARROLLO.

Se tiene previsto que a cada obra dura se asigna $200 millones

Documentos que se encuentran archivados en los papeles de trabajo

Estas opiniones no comprometen el criterio del analista ni el de la Contraloría de Bogotá.

Extractado del Manual de Fiscalización para Bogotá – MAFISBO.

INFORME DE GESTION 2004 , Bogotá  D.C, Diciembre de 2004 pág. 13 a la 17

De esas 477 personas es de observar que 117 durante la vigencia del 2004 , solo fueron identificadas más no capacitadas