INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD REGULAR CANAL CAPITAL PERIODO AUDITADO 2005 PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2006 FASE: II DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIEMBRE DE 2006

AUDITORIA INTEGRAL A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ SA ESP Contralor de Bogotá Óscar González Arana Contralor Auxiliar Óscar Alberto Molina García Director Sectorial Pedro Nel Pineda Rojas Subdirector de Fiscalización Mónica Inés Delgado Ortiz Subdirector de Análisis Sectorial Jorge Luís Nigrinis de la Hoz Asesor Rafael Ramón Salazar Jaramillo Equipo de Auditoria Cardenio Valencia Chaverra - Líder Rafael Ignacio Sachica Valbuena Pedro Norberto Forero Suárez José Belisario Cañón Pérez Yany Quintero Trujillo Analista Sectorial Isauro Yoscua Ordóñez

TABLA DE CONTENIDO Pagina 1 DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 4 Concepto sobre Gestión y los Resultados 5 Opinión sobre los Estados Contables 7 Consolidación de Hallazgos 8 Concepto sobre Fenecimiento 8 2 ANALISIS SECTORIAL 9 2.1 ASPECTOS GENERALES 9 2.2 ÁREAS DE GESTIÓN 11 2.3 EL CANAL CAPITAL EN EL ÁMBITO DISTRITAL 12 3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 14 3.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 14 3.2 RESULTADOS POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD: SÍNTESIS Y HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 19 3.2.1 Evaluación del Sistema de Control Interno 19 3.2.2 Evaluación de los Estados Contables 22 3.2.3 Análisis Financiero 29 3.2.4 Control Interno Contable Financiero 35 3.2.5 Contratación 37 3.2.6 Presupuesto 48 3.2.7 Plan de Desarrollo 55 3.2.8 Balance Social 56 3.2.9 Medio Ambiente 58 3.2.10 Tipificación de las Faltas Disciplinarias 58 3.2.11 Encuestas de Percepción 59 4 ANEXO 1 60 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 60 5 ANEXO 2 61 5.1 BALANCE GENERAL 61 5.2 ESTADO DE RESULTADOS 61

- 1      DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Doctor

HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ

Gerente y

Miembros de la Junta Regional

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a el Canal Capital a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2005, y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005; (cifras comparadas con las de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación al Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de este ente de control consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la Empresa, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

La auditoría se dirigió al seguimiento del plan de mejoramiento del 2003 suscrito por la empresa, evaluación del sistema de control interno, revisión selectiva del plan estratégico situacional, plan de desarrollo y balance social, gestión contractual, presupuesto, y estados financieros. Además el control interno contable financiero.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, fueron corregidos (o serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

- Concepto sobre Gestión y los Resultados

De acuerdo con los resultados de la revisión de la gestión de la empresa, a continuación describimos los puntos más importantes.

Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y calificación del  Sistema de Control Interno para el año 2005, del Canal Capital obtuvo una calificación final de 1.575 puntos lo que muestra un indicador de avance del 75%, lo cual lo ubica en un nivel regular y un riesgo mediano.

Gestión Contractual

A los contratos que se realizan en forma nominal y por invitación personal, no se le efectúan los estudios previos ni se determinan técnicamente las necesidades de la contratación, así mismo carece de los debidos informes sobre la gestión tanto por parte del contratista como de los supervisores.

De otra parte, se observa que los contratos suscritos para tal fin, no han desarrollado, las estrategias de ventas y mercadeo a partir de la programación y producción de sus programas.

Plan Estratégico Situacional

Existe concordancia entre los propósitos y objetivos establecidos en el plan de acción y el plan estratégico situacional. Sin embargo se observa que durante la vigencia 2005, al comparar las metas propuestas en las fichas EBI – D para los proyectos 1194 y 0006, y los resultados obtenidos vemos como estos excedieron las metas previstas, lo cual denota deficiencias de planeación por cuanto en la ejecución presupuestal del rubro inversión los giros solo alcanzaron el 75%, es decir, sobrepasaron los propósitos sin ejecutar la totalidad de los recursos asignados, lo cual indica que se plantean metas fácilmente alcanzables ó poco ambiciosas.

Presupuesto

Evaluado el componente de Presupuesto para la vigencia 2005 se pudo determinar que la entidad efectuó y registró las  operaciones  con acatamiento a las disposiciones y normas que lo regulan, referente al Sistema de Control Interno se hace necesario fortalecer los sistemas de información y de evaluación, igualmente se observa que a pesar que los giros aumentaron respecto a la vigencia anterior el porcentaje de ejecución del rubro inversión continua siendo bajo. El presupuesto es un instrumento de gestión que permite a través de la previsión numérica establecer las metas físicas a lograr en un determinado periodo, y sirve de apoyo y seguimiento a la gestión. El manejo presupuestal es confiable.

Gestión Financiera

Canal Capital Limitada,  a octubre 11 de 2005, fecha en la cual se transformó estatutariamente, presentaba serias dificultades para obtener rentabilidad, debido a que su Patrimonio Institucional Neto se encontraba por debajo del 50% del Capital Social, ubicándola en causal de disolución.

A diciembre 31 de 2005, Canal Capital presentó pérdidas acumuladas por             $ 18.633.2 millones. Las pérdidas acumuladas de 1999 a 2003 fueron de $ 9.503.7 millones, estas pasaron en el 2005 a $ 18.633.2 millones, incrementándose en un  96%, en tan sólo dos años. Del 1º de enero al 30 de  junio de 2006, la Entidad presenta una pérdida de $4.555.3 millones.

Para el período 2005, a precios corrientes de 2001 los Ingresos Operacionales aumentaron $ 1.287.8 millones, equivalente al 42.14% entre uno y otro año; los Costos de Ventas de Servicios aumentaron en el orden  del 222%, mientras que en el rubro de los Gastos Operacionales disminuyeron en el 6.26%.

Por otra parte, es bastante difícil que con el cambio  de naturaleza jurídica se resuelvan a corto o mediano plazo los problemas que implica obtener como mínimo un punto de equilibrio monetario y que la entidad no continúe arrojando pérdidas financieras, si no existe una gestión suficiente y oportuna, tendiente a mejorar su situación financiera y que su rentabilidad no se mida únicamente por su impacto social sino por sus resultados económicos.

A pesar de haber realizado inversiones por valor de $ 9.960.1 millones, contratos, ordenes de compra y prestación de servicios por $ 7.333.3, a fin de lograr la sostenibilidad, es importante resaltar sobre el riesgo en que se encuentra Canal Capital de seguir presentando perdidas financieras por no adelantar las acciones necesarias que le permitan obtener en el corto y mediano plazo el punto de equilibrio.

Lo anterior, permite conceptuar que en la gestión adelantada por la administración de la entidad durante la vigencia 2005, se encuentran observaciones relacionadas con los puntos arriba mencionados, no se acatan completamente las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, falta mayor efectividad en el Sistema de Control Interno, lo cual ha incidido para que en la adquisición y uso de los recursos no se manejen criterios de economía, eficiencia y equidad. Así mismo no se cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos.

- Opinión sobre los Estados Contables

Una vez revisados los Estados Contables de la vigencia 2005, puestos a disposición por la Entidad, se encuentra que en los contratos interadministrativos celebrados entre la Comisión Nacional de Televisión y Canal Capital para financiar diferentes proyectos, la entidad no refleja las operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones en su Estado de Actividad Económica para los periodos 2000 a 2005, como lo ordena el Plan General de la Contaduría Pública.

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el párrafo precedente, los estados contables del Canal Capital, presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2005, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación.

- Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo No 1 se establecieron  21 hallazgos administrativos.

- Concepto sobre Fenecimiento

Por el concepto favorable con observaciones emitido en cuanto a la gestión realizada teniendo en cuenta el cumplimiento parcial de la normatividad, la falta de calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, la Cuenta Rendida por la entidad, correspondiente a la vigencia 2005, se fenece.

No obstante, la entidad carece de un plan estratégico que le permita establecer acciones tendientes a sopesar las dificultades financieras del Canal en el corto y mediano plazo, lo cual supone que en el evento en que la administración no presente a este ente de control, un documento que permita establecer gestiones que conlleven a una mejora sustancial en su actividad financiera se levantara el fenecimiento de la cuenta.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince (15) días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

PEDRO NEL PINEDA ROJAS

Bogotá, D. C,      Firma Director Técnico Sectorial

# ANALISIS SECTORIAL

## ASPECTOS GENERALES

El artículo 21 de la Ley 182 de 1995, por la cual se reglamentó la televisión en Colombia, diferenció entre la televisión comercial y la de interés público, en el primer caso, la televisión comercial tiene programación destinada a satisfacer los hábitos y gustos de los televidentes, con ánimo de lucro, sin que esta clasificación excluya los propósitos educativos, recreativos y culturales que debe orientar a toda la televisión colombiana.

Por su parte, la televisión de interés público, social, educativo y cultural, es aquella cuya programación se orienta en general, a satisfacer las necesidades educativas y culturales de la teleaudiencia.

La anterior clasificación fue establecida en función de la orientación general de la programación, sin embargo, el artículo 22 de la misma Ley, hace una diferenciación en función de su nivel de cubrimiento, en donde se define la televisión colombiana e  internacional dependiendo del país de origen y destino de la señal.

Dentro de la televisión colombiana, la cual se origina y se recibe en el territorio colombiano, se encuentran la televisión nacional, la zonal, la regional y la local.

En este contexto, Canal Capital se constituyó bajo el régimen de las empresas societarias de responsabilidad limitada, organizada como empresa industrial y comercial del estado, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión con el objeto de operar, prestar y explotar el servicio de televisión regional, teniendo en cuenta que la programación del Canal Capital es de interés público para satisfacer necesidades educativas y culturales de los televidentes.

Así las cosas, la parrilla de programación está compuesta por seis (6) franjas temáticas (Informativa, Infantil, Musical, Deportiva, de Opinión y de Cine), que busca principalmente lograr mayor cubrimiento y sintonía, así como generar hábitos de consumo en los televidentes.

De esta manera, durante el primer semestre del 2005, la estrategia de programación estuvo dirigida a fortalecer los programas que conforman las franjas, a fin de hacer que todos estos, atiendan las necesidades de participación, información, formación y recreación de los habitantes de Bogotá.

De conformidad con la estructura del Plan de Desarrollo de la actual administración, Canal Capital cuenta con cuatro (4) ejes temáticos a saber: Ciudadanía y Sociedad, Educación y Cultura, Entretenimiento, Deporte y Salud, los cuales sirven de guía clasificatoria de contenidos, según la naturaleza, y el concepto de cada uno de los programas que se emite por el canal.

Con un promedio de 34 programas al aire; de estos, y según la clasificación por ejes temáticos, 9 programas pertenecen al eje de Ciudadanía y Sociedad, a través del cual se fomenta la participación ciudadana a través de la expresión de ideas y se permite el debate abierto acerca de temas relacionados con la ciudad de Bogotá; 19 programas hacen parte del eje temático de Educación y Cultura, y permiten al canal obtener un alto resultado en rentabilidad social. El eje denominado Entretenimiento está conformado por 5 programas, a través de los cuales se busca atraer sectores más amplios y populares de la población; finalmente, el canal cuenta con 1 programa clasificado dentro del eje Deporte y Salud a través del cual se pretende fomentar la práctica de diversas disciplinas deportivas y hábitos de vida saludables.

Durante el primer semestre del año 2006, el canal emitió 3.368 horas y 16 minutos de programación orientada a los conceptos que desarrolla cada uno de los ejes, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

Cuadro 1

Horas de Programación por Ejes

| EJE TEMÁTICO | DICIEMBRE 27/04 - JULIO 03/05 |
| --- | --- |
| Ciudadanía y Sociedad | 998 horas, 38 minutos |
| Educación y Cultura | 953 horas, 30 minutos |
| Entretenimiento | 1237 horas, 47 minutos |
| Deporte y Salud | 178 horas, 21 minutos |

Fuente: Informe de Gestión Canal Capital 2005

Adicionalmente, como parte de su estrategia de programación Canal Capital ha realizado esfuerzos por cubrir los eventos más importantes que se desarrollan en la ciudad, en Colombia y en el mundo para ejercer su misión como Canal Público, permitiendo que la comunicación y el acceso de grandes eventos a la mayoría de la población capitalina.

Es así como se emitieron eventos de gran trayectoria como el Festival Viña del Mar 2005, El Carnaval de Barranquilla, Copa Colsánitas de Tenis, la copa Davis, la visita del Presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

## ÁREAS DE GESTIÓN

Canal Capital, tiene básicamente dos áreas de gestión, el área operativa y el área administrativa; en la primera se enmarcan las actividades de programación, producción, mercadeo, los aspectos técnicos de transmisión y emisión y los proyectos cofinanciados con la Comisión Nacional de Televisión; en el área administrativa se encuentran las dependencias que cumplen funciones administrativas propiamente dichas, como la Secretaría General, la Subdirección Financiera, el Grupo Jurídico, Planeación, Control Interno y la Subdirección Administrativa.

En el área operativa es importante resaltar el área de programación, que es finalmente la que llega a los televidentes y con la que se evalúa la posición o acogida del canal, el cual de acuerdo con el informe de gestión del año 2005, se situó en el 0, 63% a 31 de diciembre de esa vigencia, frente al 0,61% alcanzado en el año 2004.

Su sintonía es pequeña y presentó una ligera recuperación en el 2005, pero no es comparable con otros canales públicos nacionales que tienen trayectoria prácticamente desde el nacimiento de la televisión en Colombia y mucho menos con los canales comerciales, que dada su situación jurídica pueden diversificar la programación para cautivar a los televidentes, sin embargo, la transmisión de eventos institucionales, que no son del interés de los canales comerciales, han hecho que el Canal Capital logre posicionar su nombre en los televidentes, como lo demuestra el estudio realizado por Napoleón Franco & Cía.

Por otra parte, la encuesta “Bogotá cómo vamos”, del 1 de septiembre de 2005, mostró la percepción que tienen los ciudadanos de las diferentes entidades del Distrito Capital, en donde el Canal Capital ocupó el segundo lugar en Imagen Institucional con un 93% de imagen favorable, después de la Red de Bibliotecas Públicas  que tuvieron una favorabilidad del 97%.

El Canal Capital, se situó por encima de entidades que destinan importantes recursos para promocionar su imagen institucional como COLVATEL y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que durante el año 2005 realizaron gastos, en promoción institucional por un valor cercano a los $6.000 millones.

Desde luego, que la imagen institucional de estas entidades se ve impactada por las características de los servicios que prestan, sin embargo, son bien notorios los resultados, de entidades como la Red de Bibliotecas Públicas y Canal Capital, que no invierten recursos importantes en promoción de la imagen institucional.

Canal Capital, por ser un medio de comunicación público de cubrimiento regional y nacional a través de los cable-operadores, puede promocionar su imagen institucional a muy bajos costos, pero el hecho de estar permanentemente expuesto en las pantallas de los televidentes puede ver deteriorada su imagen por los desaciertos de programación, de producción o de emisión, lo cual, en este caso no incidió dada la calificación obtenida.

## EL CANAL CAPITAL EN EL ÁMBITO DISTRITAL

La administración en el Informe de Balance Social, correspondiente a la vigencia 2005, señaló: “Para el caso distrital, es indiscutible la importancia de un canal regional como parte fundamental del engranaje cultural de la ciudad, más si en el contexto actual se tienen en cuenta los profundos cambios de que ha sido objeto la industria de la televisión durante los últimos diez años al entrar en operación la televisión privada y aumentar el número de operadores de televisión cerrada. Esta transformación del sector ha generado un mayor compromiso de la televisión pública con la audiencia, y a que hoy mas que nunca, su rol este orientado a ser un instrumento dinamizador de la cultura local.

Dado lo anterior, Canal Capital como Empresa Industrial y Comercial del Estado enmarcada dentro del programa de Gobierno de la actual administración en el Objetivo de Gestión Pública Humana y su programa de “Comunicación para la Solidaridad”, enfocó su programación en cuatro ejes temáticos: Ciudadanía y Sociedad, Educación y Cultura, Entretenimiento y Deporte y Salud, a través de los cuales pretende vincularse con los objetivos y metas generales del Plan de Desarrollo, en cumplimiento de su función social y sus líneas de acción dentro de las que se resaltan el respeto al pluralismo, la libre expresión, la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia frente a la ciudad”.  (Resaltado fuera del texto).

El vínculo con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, puede entenderse también como la herramienta con que cuentan las entidades distritales para divulgar su gestión, sin embargo, la vinculación de algunas entidades distritales con el Canal Capital es nula y prefieren utilizar los canales comerciales o la radio comercial para divulgar su gestión y promocionar su imagen institucional, lo cual se puede observar en el cuadro 2

Cuadro 2

CONVENIOS FIRMADOS DURANTE LA VIGENCIA 2005

Cifras $

| ENTIDAD | Vr. CONVENIO |
| --- | --- |
| Secretaria de Educación Distrital | 39.702.688 |
| Lotería de Bogotá. | 1.158.840 |
| U.E.S.P. | 40.000.000 |
| Caja de Vivienda Popular | 6.000.000 |
| Dama | 117.763.200 |
| Fondo de Ventas Populares | 67.500.000 |
| Fondo Nacional del Ahorro | 7.006.400 |
| I.D.R.D. | 130.000.000 |
| Unión Temporal R.C.N. | 140.000.000 |
| Ministerio de Defensa Nacional | 61.601.720 |
| Terminal de Transporte | 5.400.000 |
| Secretaria de Gobierno | 8.120.000 |
| Secretaria de Hacienda | 291.415.200 |
| IDCT – Instituto Distrital de Cultura y Turismo | 700.000.000 |
| Contraloría Distrital | 134.773.440 |
| DAAC – Dpto. Adm. de Acción Comunal | 101.333.328 |
| DAPD – Dpto. Adm. de Planeación Distrital | 36.000.000 |
| Transmilenio | 58.000.000 |
| Cámara de Representantes | 1.600.000.000 |
| PNUD | 137.265.530 |
| SUBTOTAL | $ 3,683,040,346 |

Fuente: Canal Capital, informe de Gestión vigencia 2005.

En el cuadro de aliados comerciales no se observan entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, CODENSA, entre otras, que invierten importantes recursos en promoción institucional y publicación de información de interés público.

# RESULTADOS DE LA AUDITORIA

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Del informe de auditoría de la vigencia 2002, la empresa suscribió el Plan de Mejoramiento que contiene las actividades que buscan subsanar las deficiencias encontradas en las siguientes observaciones:

Primera.  Evaluación Estados Contables 2002: “El proceso de saneamiento culmine y las cuentas queden depuradas”.

Entre los años 2003 y 2006, la entidad con monitoreo del Comité de Saneamiento, adelantó gestiones jurídicas y administrativas que le permitieron cumplir con los objetivos propuestos en materia de saneamiento contable. Sólo quedó pendiente sanear jurídicamente lo relacionado con la edificación en el cerro Manjuy para incorporarla en los Estados Contables. Se le enviaron todos los documentos a la Alcaldía de Zipacón quedando pendiente de que la E.T.B. haga llegar los respectivos recibos de pago del impuesto predial.

Efectuada la evaluación, se encontró que se corrigieron los saldos contables. La contabilidad a diciembre 31 de 2003 había reportado por saneamiento contable valores por $35.7 millones y en el 2004 se ajustaron a su valor real, $ 26.328. De igual forma en el 2003 se habían reportado valores depurados por $ 29.8, pero estos en el 2004 finalmente quedaron registrados. Con acta No 083 del Comité de Saneamiento, se ajustaron valores del rubro Canjes por Cobrar, por valor de $28.4.

Segunda. Evaluación Estados Contables 2002 “Los recursos provisionados del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la C.N.T.V se registren conforme a las normas del Plan General de Contabilidad.”

En lo relacionado con el registro contable de los recursos provenientes de la CNTV no fue ajustado al concepto que sobre la materia expidió la Contaduría General de la Nación, el 13  de  septiembre de 2004. La sobrestimación observada de los Recursos  por valor de $ 194.5 millones no fue clasificado y revelado en el estado de actividad financiera económica y social.

Tercera. Gestión presupuestal 2002.  “Que el presupuesto de la entidad sea una herramienta de planeación.”

Los giros a diciembre 31 de 2005, fueron de $ 11.424.8 millones y los compromisos de $13.087.2 millones, aunque como se observa los giros subieron respecto al año 2004, lo ideal es que los compromisos y los giros tengan un comportamiento uniforme.

Cuarta.  Evaluación del Plan de Desarrollo 2002. “La asignación presupuestal asignada a los proyectos se ejecute durante la vigencia.”

Los giros del rubro inversión directa fueron del 75,65%. No obstante se mejoró, aun no se alcanza niveles óptimos de giros del rubro inversión directa.

Quinta.  Balance Social 2002. “Los formatos diseñados por la Contraloría de Bogotá para el Balance Social deben ser diligenciados en forma completa.”

El Canal Capital solicitó asesoría a la Dirección de Economía y Finanzas de la  Contraloría de Bogotá y se realizaron talleres sobre el diligenciamiento de estos formatos con la funcionaria Susana Valenzuela y se están diligenciando completamente.

“Que la población proyectada en las metas de los proyectos, se cumpla.”

El Canal Capital para proyectar la población a atender tiene en cuenta las proyecciones de población por localidad del DANE y para medir la población atendida los informes de IBOPE – Zona Centro, en la vigencia 2005, las metas de población a atender se cumplieron.

Sexta.  Contratación. “Todos los contratos deben tener los informes de cumplimiento del interventor. Los pagos de los contratos deben realizarse de conformidad con lo pactado en el contrato.”

Los contratos seleccionados en la muestra y que fueron terminados durante la vigencia, tienen informes del interventor sobre el cumplimiento del contratista, que es requisito para el pago y un informe final de cierre del contrato.

“Diseñar y elaborar el mapa de riesgos institucional. Actualizar los procedimientos administrativos de la entidad. Integrar los sistemas de información contable. “

El Canal Capital diseño el mapa de riesgos tanto a nivel institucional como por dependencias y se actualizaron los manuales tanto de procedimientos como de funciones

Séptima.  Evaluación Estados Contables 2003. “Las cifras de almacén y los registros contables deben tener total correspondencia y evitar las diferencias que se puedan presentar.”

Se verificó todo el proceso del levantamiento del inventario físico realizado a  los elementos de Almacén en mayo de 2005 y las correspondientes conciliaciones entre Almacén y Contabilidad. Este proceso y sus resultados permitieron solucionar las diferencias presentadas por la observación planteada por la Contraloría.

“Incorporar en la cuenta anual el resultado del inventario físico valorizado.”

Se realizó seguimiento a la conciliación entre Inventarios y Almacén con resultados positivos. Actualmente la Entidad cuenta con Inventarios Individuales, los cuales cruzan en su totalidad con la relación de activos que se presenta a la Contraloría.

“Que Canal Capital no incurra reiteradamente en causal de disolución.”

La Administración planteó varias alternativas a la Junta Administradora Regional para superar la dificultad en que se veía abocada la entidad dada su realidad financiera. Es así como propuso una reforma estatutaria consistente en la modificación de la naturaleza jurídica de la entidad, eliminando su condición de sociedad de responsabilidad limitada y dejándola como sociedad entre entidades públicas organizada como empresa industrial y comercial del Estado.

Con base en la aprobación de la reforma estatutaria contenida en el acta No 096 del 22 de junio de 1995, fue expedido el Acuerdo No 07 de 2005 y a partir de ambos documentos fue protocolizada la escritura pública  No 10715 del 11 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría 19 del Círculo de Bogotá. Concluido este trámite, la administración procedió a sensibilizar a todas las Áreas, la reforma estatuaria, para su conocimiento y aplicación. De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que Canal Capital cumplió jurídicamente cambiando su razón social

“Que Canal Capital disminuya su nivel de pérdidas y / o aumente su nivel de ingresos.”

En el período 2003, Canal Capital generó $ 996.7 millones por Venta de Servicios de Comunicaciones, en el 2004 $ 1.582.9 millones, obteniendo un incremento del 58.82%. En el período 2005  obtuvo $ 3.608 millones por las ventas del año, lo que representó un incremento en las mismas del 128%, si se compara con los ingresos del 2004, que llegaron a $ 1.582.9 millones. Para lo anterior, hay que tener en cuenta, que si bien es cierto en los períodos del 2004 y 2005 se obtuvieron incrementos por concepto de venta de servicios, en los mismos años las pérdidas acumuladas pasaron de $9.503.7 millones en el 2003, a $18.633.2 millones en el 2005, notándose un incremento en las pérdidas del 96%, en tan sólo dos años. Para el período 2004 los Costos de Ventas y operación aumentaron en el orden del 43.96% y para el 2005 el 76.49% registros que indiscutiblemente atienden las pérdidas antes mencionadas.

“Que Canal Capital le dé cumplimiento al principio de austeridad en el gasto en la ejecución de todos sus costos y gastos.”

La fórmula pactada con la Contraloría, se cumple satisfactoriamente, toda vez que los Gastos Operacionales del 2005 arrojan, comparados con los del 2004, una variación inferior al nivel de variación de ingresos.

“Que la entidad sea diligente en el cobro de sus deudas y en gestión de saneamiento contable.”

Del proceso de saneamiento contable correspondiente al año 2003, realizado por la Administración de Canal Capital, la Junta Administradora Regional autorizó la depuración de 31 casos  según consta en la Acta No 082. Adicionalmente se retiraron 7 casos sometidos a estudio por recopilación de los soportes que permitieron su legalización, se retiró 1 por cuanto se elevó denuncia penal y quedaron 25 casos pendientes de depuración. Estos últimos 25 casos se estudiaron durante el año 2004, vigencia en la que se actualizaron los expedientes sumarios.

Durante el año 2005, la Administración tomó la decisión de cambiar el formato que se venía utilizando para la facturación de los servicios del canal en la medida en que el soporte de cobro correspondía a una segunda copia, motivo por el cual no se admitía como documento idóneo para el cobro. En la actualidad el documento soporte de las facturas emitidas por Canal Capital son originales. De igual forma se tomaron los correctivos necesarios tanto para la entrega de la factura  como para el recibo de las mismas, evitando en el futuro observaciones por no aceptación de la misma.

A diciembre 31, solo se remitió una cuenta para cobro jurídico por concepto de recursos de Ley 14 a nombre de Adpostal quien finalmente procedió a cancelar la obligación, ninguna factura fue objeto de saneamiento contable.

“Que no se presenten errores ni inconsistencias en el manejo de la información financiera y contable y que se fortalezcan los mecanismos de autocontrol y autoevaluación, así como el Sistema de Control Interno en el área financiera.”

Se corrigieron los saldos contables. La contabilidad a diciembre 31 de 2003 había reportado por saneamiento contable valores por $35.7 millones y en el 2004 se ajustaron a su valor real, $ 26.328. De igual forma en el 2003 se habían reportado valores saneados por $ 29.8, pero estos en el 2004 finalmente quedaron registrados. Con acta No 083 del Comité de Saneamiento, se ajustaron valores del rubro Canjes por Cobrar, por valor de $28.4.

Octava. Evaluación presupuestal 2003.  “Que Canal Capital le dé cumplimiento al principio de austeridad en el gasto al momento de usar el servicio de fotocopiado, bien sea mediante contratación con terceros o de manera directa.”

Según los estudios y estadísticas elaborados por la entidad, se refleja una disminución en los consumos por áreas frente a los costos al adquirir una fotocopiadora propia.

“Que Canal Capital pague todos los aportes parafiscales durante la vigencia correspondiente.”

Se verificaron los pagos efectuados durante el año 2005 y se logro establecer que se cancelaron dentro de los plazos establecidos.

“Que los pagos realizados por Canal Capital, originados a raíz de la adopción de mecanismos de solución alternativa de conflictos, afecten el rubro de “Sentencias y Conciliaciones.”

Se abrió proceso disciplinario a los responsables de ejecutar este procedimiento con el propósito de establecer responsables.

“Que Canal no asuma los deducibles por pérdidas o hurto de elementos.”

La entidad aseguradora cancelo el deducible.

“Que todas las comisiones de servicios autorizadas por Canal Capital contribuyan al mejoramiento de la entidad.”

La entidad cumplió con los compromisos adquiridos para que en un futuro no se vuelva a presentar, respecto a hecho, ya sucedido, la entidad remitió los documentos solicitados por la Contraloría para que este ente de control decida se hace necesario abrir un proceso de responsabilidad fiscal.

Novena. Contratación 2003. “Que Canal Capital le dé cumplimiento a la Ley de Seguridad Social.”

En las carpetas de los contratos seleccionados en la muestra están las copias de la afiliación a la seguridad social de los contratistas.

Décima.  Evaluación Gestión y Resultados 2003. “Que la asignación presupuestal de cada proyecto de inversión sea ejecutada durante la respectiva vigencia.”

Los giros del rubro inversión directa fueron del 75,65%, no obstante se mejoro aun no se alcanza niveles óptimos de giros del rubro inversión directa.

“Que todos los contratistas y supervisores de contrato de Canal Capital presenten los informes oportunamente, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos por la entidad.”

En las carpetas de los contratos seleccionados en la muestra no se encontraron los informes de actividades desarrolladas por los contratistas.

Décima Primera.  Balance Social. “Que Canal Capital diligencie todos los formatos sobre Balance Social de manera completa, correcta y oportuna.”

Canal Capital  solicitó a la Dirección de Economía de la Contraloría asesoría para el diligenciamiento de los formatos de balance social y se realizó taller con la funcionaria Susana Valenzuela de esa Dirección.

“Que los ingresos por aportes del distrito y transferencias lleguen oportunamente al Canal y se ejecuten dentro de la vigencia respectiva.”

Se analizó lo correspondiente a la ejecución oportuna dentro de la vigencia respectiva sobre lo cual se estableció que el Canal cumplió en lo que le concierne.

En conclusión para los treinta y uno (31) hallazgos administrativos, se suscribieron las acciones que buscan corregirlas, donde veintisiete (26) fueron efectivas y solucionaron la deficiencia y cinco (5) no tuvieron el efecto esperado. El porcentaje de cumplimiento fue del 84%.

## RESULTADOS POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD: SÍNTESIS Y HALLAZGOS DE AUDITORÍA.

### Evaluación del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno fue creado mediante la Resolución 014 del 24 de febrero de 1999, y en los capítulos II y III se establecen disposiciones sobre la conformación organización y funcionamiento del comité coordinador de dicho sistema.

La evaluación del Sistema de Control Interno se realizó de acuerdo con la Encuesta Referencial versión 2005, para seleccionar la muestra de funcionarios para aplicar la encuesta, se tuvo en cuenta la planta de personal de la Entidad, que esta conformada por 32 empleados, de los cuales se seleccionaron 14, distribuidos así: El Jefe de la Oficina de Control Interno; 3 Directivos (Dirección Operativa, Dirección Financiera y Dirección administrativa) y 10 servidores de las diferentes áreas de la Entidad.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la calificación de las encuestas aplicadas a los funcionarios seleccionados en la muestra, el Sistema de Control Interno para el año 2005, del Canal Capital obtuvo una calificación final de 1.575 puntos lo que muestra un indicador de avance del 75%, lo cual lo ubica en un nivel regular y un riesgo mediano.

Análisis por Fases

Ambiente de Control: Muestra un resultado de  331 puntos y un estado de avance del 77.8%

Fortalezas

El nivel directivo promueve políticas, apoya acciones de mejoramiento y seguimiento que permiten la interiorización y compromiso  de los funcionarios, para fortalecer el Sistema de Control Interno.

Los directivos participan, y promueven y están comprometidos en la  puesta en marcha de las decisiones del Comité de Coordinación de Control Interno.

Existen y se aplican mecanismos de autocontrol en planes, procesos y procedimientos que regulen el desarrollo de las actividades institucionales. Se genera capacitación que contribuye a fomentar el ejercicio del autocontrol en la entidad.

Debilidades

La Entidad no ha establecido mecanismos que permitan difundir los principios y valores. No se han cuentan con  espacios que permitan el dialogo efectivo para intercambiar información que faciliten el crecimiento personal y organizacional en la Entidad.

Administración del Riesgo: Obtuvo 256 puntos y un avance del 85.7%

Fortalezas

La Entidad cuenta con una política de Administración del Riesgo como parte de la gestión organizacional y elaboró su mapa de riesgos por dependencias y un plan de manejo de riesgos institucionales.

Deficiencias

El monitoreo a las acciones correctivas que se hacen al plan de manejo de riesgos no han resultado tan efectivas para la entidad.

Operacionalización de los Elementos: Logró 566 puntos y nivel de avance de 70.8%

Fortalezas

Los resultados obtenidos en la aplicación del plan estratégico del Canal están acordes con lo inicialmente programado, en la formulación participan las diferentes áreas y se cuenta con la participación de los servidores. Se actualizan los procesos y procedimientos y se ajusten al quehacer institucional.

Debilidades

La estructura organizacional no es funcional. Los sistemas de información existentes, su proceso de automatización aun esta  en desarrollo. No se promueve la creación de mecanismos de participación e información ciudadana para el ejercicio del control social y la  planeación participativa.

Documentación: Alcanzó 225 puntos y grado de avance de 74.9%

Fortalezas

El Canal Capital cuenta con  manuales de funciones y  procesos y procedimientos actualizados.

Debilidades

El Canal Capital no cuenta con mecanismos técnicos de registro y almacenamiento que preserven la memoria institucional y no sirve de  base para la toma de decisiones.

Retroalimentación: Tuvo 216 puntos y un avance del 72.1%

Fortalezas

El seguimiento a los planes de mejoramiento es programado y se realiza acompañamiento a las dependencias de la entidad por parte de la oficina de Control Interno.

Debilidades

Los planes de mejoramientos concertados y formulados con los organismos de control no se cumplen de manera oportuna.

### Evaluación de los Estados Contables

Teniendo en cuenta la información suministrada por Canal Capital a diciembre 31 de 2005, se revisaron las siguientes cuentas de los Estados Contables, así:

Cuenta 1600-Propiedad, Planta y Equipo

Presenta un saldo de $ 4.418.8 millones a diciembre 31 de 2005. Se encuentra conciliada con Inventarios en su totalidad, de igual forma su depreciación acumulada que presenta un saldo de $ 4.169.7millones.

Esta cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Cuadro 3

Propiedad, Planta y Equipo a Diciembre 31 de 2005

Cifras en millones de pesos

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2005 ($) |
| --- | --- | --- |
| 1605 | Terrenos | 562.8 |
| 1625 | Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito | 698.9 |
| 1640 | Edificaciones | 765.0 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 260.7 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 6.269.8 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 31.3 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | (4.169.7) |
|  | TOTAL | 4.418.8 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital de 2005

Se verificaron las políticas y procedimientos implementados por la entidad para el control y administración de los bienes.

Se revisó  lo relacionado con el proceso de adquisiciones; ingresos, salidas de almacén con sus respectivos soportes, registro contable, pago y localización de los bienes que presentan saldos en la cuenta Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito a diciembre 31 de 2005, se confrontaron con auxiliares, las cuales no arrojaron diferencias, la cuenta es razonable.

El análisis y registros objeto del levantamiento del inventario físico practicado a los activos en la vigencia 2005, se realizó de conformidad con la Resolución No. 001 del 20 de septiembre de 2001 de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, D.C. y los procedimientos implementados por la entidad para esta actividad. El proceso conciliatorio entre Contabilidad e Inventarios no presenta diferencias

Se realizaron cálculos de depreciación a los bienes registrados en los rubros de Equipos de Comunicación y Transporte, y estos se ajustan a lo registrado en los Estados Contables.

Cuenta 4300-Venta de Servicios-Servicios de Comunicaciones-Difusión de Televisión

Presenta un saldo de $ 3.608 millones a diciembre 31 de 2005. Se encuentra conciliada en su totalidad, estos ingresos provienen principalmente de la facturación que realiza Canal Capital a través de los contratos interadministrativos suscritos para la emisión de programas de televisión, que equivale a un 76% del total de la facturación del año y en menor cuantía, un 24% por la venta de pauta publicitaria a otras entidades del Distrito Capital y a particulares, así:

Cuadro 4

Ingresos por Venta de Servicios Año 2005

Cifras en millones de pesos

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2005 ($) |
| --- | --- | --- |
| 0601 | Pauta Publicitaria | 838.4 |
| 0603 | Cesión Espacio | 6.5 |
| 0604 | Codificación | 0.9 |
| 0605 | Copias y Transferencias | 1.8 |
| 0612 | Visualización | 0 |
| 0613 | Producción y Realización | 2.596.4 |
| 0618 | Alquiler Equipos | 2.3 |
| 0620 | Emisión Programas | 161.7 |
|  | TOTAL | 3.608.0 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital de 2005

Se verificó  el proceso de facturación con sus respectivos soportes por concepto de Venta de Servicios de Comunicaciones-Difusión de Televisión del mes de abril de 2005, su causación, registro contable y recaudo. Se confrontaron los saldos contra auxiliares y no se presentan diferencias. Esta cuenta es razonable.

Cuenta 5100-Gastos Administrativos

Presenta un saldo de $ 2.898.8 millones a diciembre 31 de 2005.

Esta cuenta se encuentra conformada de la siguiente manera:

Cuadro 5

Gastos Administrativos año 2005

Cifras en millones de pesos

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2005 ($) |
| --- | --- | --- |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1.431.2 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0.8 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 266.1 |
| 5104 | Aportes sobre Nóminas | 57.0 |
| 5111 | Generales | 837.8 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 305.9 |
|  | TOTAL | 2.898.8 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital de 2005

Se verificaron los saldos contra auxiliares, la cuenta es razonable.

Cuenta 6300-Costos de Ventas de Servicios

Presenta un saldo de $ 6.243.6 millones a diciembre 31 de 2005, estos costos corresponden al total de los desembolsos efectuados por la entidad a 31 de diciembre de 2005, los cuales tienen una relación directa con los Gastos de Inversión y con la generación de los ingresos propios de la actividad misional.

Se verificó  el proceso de egresos con sus respectivos soportes por concepto de Honorarios Realización de Programas de Televisión del mes de diciembre de 2005, su causación, registro contable y pago. Se confrontaron los saldos contra auxiliares y no se presentan diferencias. Esta cuenta es razonable.

Esta cuenta se encuentra conformada como se muestra en el cuadro 6:

Cuadro 6

Costos de Ventas de Servicios año 2005

Cifras en millones de pesos

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2005 ($) |
| --- | --- |
| Derechos de Películas | 246.9 |
| Cassettes | 40.4 |
| Repuestos y Mantenimiento | 313.5 |
| Derechos de Autor | 97.4 |
| Operación Unidad Móvil | 174.4 |
| Edición | 40.5 |
| Alquiler de Equipos | 1.458.3 |
| Escenografía | 48.9 |
| Honorarios Realización Programas de Televisión | 2.879.0 |
| Transporte | 324.8 |
| Servicios Públicos | 252.8 |
| Arrendamientos | 197.6 |
| Vigilancia | 89.2 |
| Otros | 79.8 |
| TOTAL | 6.243.6 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital de 2005

#### Análisis Viabilidad Financiera

#### Hallazgo Administrativo: La situación del Canal Capital a octubre 11 de 2005, fecha en la cual se transformó estatutariamente, presentaba serias dificultades para obtener rentabilidad monetaria, debido a que su Patrimonio Institucional Neto se encontraba por debajo del 50% del Capital Social, ubicándola en causal de disolución.

Si realizamos el calculo que se venia haciendo para medir las causales de disolución,  a partir del 11 de octubre, fecha en la que entró a regir la nueva razón social, se pudo establecer que Canal Capital Empresa Industrial y Comercial del Estado, a diciembre 31 de 2005 presentaba un Patrimonio Neto de $ 6.556.3, millones, teniendo en cuenta que el Capital Fiscal de $ 11.962.3 y el 50% es $ 5.981.2 millones, este estaría por debajo del patrimonio neto en un 10%, equivalente a   $ 575 millones.

A junio 30 de 2006 la entidad presentó un Patrimonio Neto de $ 14.110.4 millones, teniendo en cuenta que el Capital Fiscal de $ 24.048.3 millones, y el 50% es de $ 12.024.2 millones este estaría por debajo del patrimonio neto en un 14%, equivalente a 2.086.2 millones.

Es importante tener en cuenta que Canal Capital en forma reiterativa ha obtenido pérdidas, por lo tanto no se han podido compensar con las reservas que son las únicas que en un momento determinado estarían respaldando el Capital Fiscal de la entidad.

En estas proporciones, con el cambio  de razón social, no se van a resolver a corto ni mediano plazo los problemas que implican el obtener como mínimo un punto de equilibrio monetario y que la entidad no continúe arrojando pérdidas financieras.

Lo anterior se puede evidenciar en las políticas y lineamientos generales para  producir recursos que permitan a la entidad un mejor desempeño en términos financieros planteados por la Junta Directiva del Canal en las Actas de Junta Directiva Nos. 096 y 097 de marzo 30 y junio 22 de 2005 y escritura pública  No 10715 de 11 de octubre de 2005 Notaria 19 de Bogota en su Artículos 4 y 5.

Igualmente lo normado en el marco conceptual de los postulados de la contabilidad pública en sus incisos 1.2.2.1, 1.2.2.2; 1.2.5, 1.2.5.3; y 1.2.7.1.6 del Plan General de Contabilidad Pública.

Por otra parte, como se observa en los últimos cinco años la empresa ha acumulado pérdidas por $ 18.633.2 millones. Para el período 2005, a precios corrientes de 2001 los Ingresos Operacionales aumentaron $ 1.287.8 millones, equivalente al 42.14% entre uno y otro año; los Costos de Ventas de Servicios aumentaron en el orden  del 222%, mientras que en el rubro de los Gastos Operacionales disminuyeron en el 6.26% y como resultados, se incrementaron las Pérdidas en un 99.49%, situación que ha sido repetitiva durante el ejercicio de las actividades misionales.

Cuadro 7

Estado de Ingresos sobre Egresos años 2001 al 2005

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Operacionales | 3.056.0 | 1.191.3 | 2.097.7 | 1.632.6 | 4.343.7 | 12.321.3 |
| Costo De Ventas De Servicios | 1.933.2 | 1.119.5 | 2.457.4 | 3.537.7 | 6.243.6 | 15.291.5 |
| Gastos Operacionales | 3.932.1 | 3.197.9 | 3.467.6 | 3.534.8 | 3.685.9 | 17.818.2 |
| Excedente (Déficit) Operacional | -2.809.3 | -3.126.1 | -3.827.3 | -5.440.0 | -5.585.7 | -20.788.4 |
| Otros Ingresos | 222.1 | 619.7 | 914.1 | 326.0 | 402.2 | 2.484.1 |
| Otros Gastos | 40.0 | 169.7 | 29.8 | 32.1 | 57.4 | 328.9 |
| Excedente (Déficit) Antes De Ajustes Por Inflación | -2.627.2 | -2.676.1 | -2.943.0 | -5.146.0 | -5.240.9 | -18.633.2 |
| Efecto Neto por Exposición a la Inflación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedente(Déficit) Del Ejercicio | -2.627.2 | -2.676.1 | -2.943.0 | -5.146.0 | -5.240.9 | -18.633.2 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital

Las pérdidas acumuladas de  1999 a 2003 fueron de  $ 9.503.7 millones, estas pasaron en el 2005 a $ 18.633.2 millones, incrementándose en un 96%, en tan sólo dos años,  tal como lo demuestran los cuadros 8 y 9.

Cuadro 8

Estado de Ingresos sobre Egresos años 2004 y 2003

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | 2.004 | 2.003 | VAR.REL. | VAR.ABS. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS OPERACIONALES | 1.632.6 | 2.097.7 | -465.1 | -22,17 |
| COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 3.537.7 | 2.457.4 | 1.080.3 | 43,96 |
| GASTOS OPERACIONALES | 3.534.8 | 3.467. 6 | 67.3 | 1,94 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -5.440.0 | -3.827.3 | -1.612.7 | 42,14 |
| OTROS INGRESOS | 326.0 | 914.1 | -588.1 | -64,34 |
| OTROS GASTOS | 32.1 | 29.8 | 2.3 | 7,72 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | -5.146.0 | -2.943.0 | -2.203.1 | 74,86 |
| EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | -5.146.0 | -2.943.0 | -2.203.1 | 74,86 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital

Para el período 2004, a precios corrientes de 2003 los Ingresos Operacionales disminuyeron en  $ 465.1 millones, equivalente al -22.17%  entre uno y otro año; los Costos de Ventas y Operación aumentaron en el orden  del 43.96%, mientras que en el rubro  de Gastos Operacionales aumentaron en el 1.94% y como resultados, se incrementaron las Pérdidas en un 74.86%, situación que ha sido repetitiva durante el ejercicio de las actividades misionales.

Cuadro 9

Estado de Ingresos sobre Egresos Años 2004 y 2005

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | 2.005 | 2.004 | VAR. ABS. | VAR. REL. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Operacionales | 4.343.7 | 1.632.6 | 2.711.1 | 166.06 |
| Costo de Ventas y Operación | 6.243.3 | 3.537.7 | 2.705.8 | 76,49 |
| Gastos Operacionales | 3.685.9 | 3.534.8 | 151.0 | 4,27 |
| Excedente (Déficit) Operacional | -5.585.7 | -5.440.0 | -145. 8 | 2,68 |
| Otros Ingresos | 402.2 | 326.0 | 76.2 | 23,38 |
| Otros Gastos | 57.4 | 32.1 | 25.3 | 78,98 |
| Excedente (Déficit) antes de Ajustes por Inflación | -5.240.9 | -5.146.0 | -94.9 | 1,84 |
| Efecto Neto por Exposición a la Inflación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedente(Déficit) Del Ejercicio | -5.240.9 | -5.146.0 | -94.9 | 1,84 |

Fuente: Estados Financieros de Canal Capital

Para el período 2005, a precios corrientes de 2004, los Ingresos Operacionales aumentaron en  $ 2.711.1 millones, equivalente al 166.06%  entre uno y otro año; los Costos de Ventas y Operación aumentaron en el orden del 76.49%, mientras que en el rubro de Gastos Operacionales aumentaron en el 4.27% y como resultados, se incrementaron las Pérdidas en un 1.84%, situación que ha sido repetitiva durante el ejercicio de las actividades misionales.

#### Hallazgo Administrativo: De acuerdo a lo anterior, en forma reiterativa se puede observar que la entidad infringe la normatividad relacionada sobre austeridad del gasto, por cuanto la inversión realizada no se refleja en la disminución de las perdidas, lo cual no le permite al Canal lograr el punto de equilibrio, por lo tanto se genera una gestión administrativa poco efectiva en el manejo de los recursos económicos del Canal, transgrediendo lo establecido en los literales a), c) y f) del artículo 2º y el literal e del artículo 4º de la Ley 87 de 1993.

#### Hallazgo Administrativo: En los contratos interadministrativos celebrados entre la Comisión Nacional de Televisión y Canal Capital para financiar diferentes proyectos, en ningún momento la entidad refleja las operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones en su Estado de Actividad Económica para los periodos 2000 a 2005, como lo ordena el Plan General de la Contaduría Pública y el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación

A 31 de diciembre de 2005 los Estados Contables reflejan saldos en las cuentas 112500 Fondos Especiales, por valor de $204,3 millones y en la cuenta 245500 depósitos recibidos de terceros por valor de  $ 323,9 millones, observándose que el monto total de estos recursos que ascienden a $ 4.943,7 millones no han sido registrados, ni revelados.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que son acciones de carácter repetitivo se transgredió lo normado en los numerales 1.2, Atributos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública - SNCP, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.4, 1.2.3, 1.2.5, y 1.2.6 del Plan General de Contabilidad Pública; y los artículos 1 y 2, literales a), b), d), e), f), g), de la ley 87de 1.993, y 34 literal k , 35 literal 1, de la Ley 734 de 2002.

### Análisis Financiero

Comparativo de los saldos del balance en los años 2.005 – 2004:

Cuadro 10

Balance Comparativo Años 2005-2004

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | 2005 | 2004 | VAR.ABS. | VAR.REL. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO |  |  |  |  |
| CORRIENTE | 3.200.1 | 3.671.6 | -471.523 | -12,84 |
| EFECTIVO | 1.023.0 | 761.5 | 261.554 | 34,35 |
| CAJA | 0 | 0 | 0 |  |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 818.7 | 491.4 | 327.349 | 66,62 |
| FONDOS ESPECIALES | 204.3 | 270.1 | -65.795 | -24,36 |
| INVERSIONES | 1.000.0 | 1.912.5 | -912.534 | -47,71 |
| INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA | 1.000.0 | 1.912.5 | -912.534 | -47,71 |
| DEUDORES | 1.177.0 | 997.6 | 179.457 | 17,99 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 355.4 | 465.5 | -110.062 | -23,64 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 28.6 | 0 | 28.572 |  |
| ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 661.5 | 477.9 | 183.553 | 38,41 |
| OTROS DEUDORES | 131.5 | 54.1 | 77.394 | 143,00 |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 68.7 | 102.2 | -33.514 | -32,79 |
| PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 68.7 | 102.2 | -33.514 | -32,79 |
| NO CORRIENTE | 4.358.0 | 3.334.8 | 1.023.172 | 30,68 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.418.8 | 3.831.9 | 586.885 | 15,32 |
| TERRENOS | 562.8 | 562.8 | 0 |  |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 698.9 | 45.8 | 653.138 | 1427,00 |
| EDIFICACIONES | 765.0 | 765.0 | 0 | 0,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 |  |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 260.7 | 224.3 | 36.383 | 16,22 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 6.269.8 | 5.789.8 | 479.918 | 8,29 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 31.3 | 31.3 | 0 | 0,00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | 4.169.7 | 3.587.2 | 582.554 | 16,24 |
| PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 |  |
| OTROS ACTIVOS | -60.8 | -497.1 | 436.287 | -87,77 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 42.9 | 49.4 | -6.521 | -13,19 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 |  |
| RESPONSABILIDADES | 8.1 | 12.1 | -4.073 | -33,56 |
| PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR) | 8.1 | 12.1 | -4.073 | -33,56 |
| INTANGIBLES | 266.6 | 240.8 | 25.860 | 10,74 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR) | 254.9 | 223.6 | 31.344 | 14,02 |
| VALORIZACIONES | -117.8 | -563.7 | 445.877 | -79,10 |
| TOTAL ACTIVO | 7.558.1 | 7.006.4 | 551.649 | 7,87 |
| PASIVO |  |  | 0 |  |
| CORRIENTE | 1.001.8 | 2.233.8 | -1.232.032 | -55,15 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 |  |
| ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 0 | 0 | 0 |  |
| CUENTAS POR PAGAR | 629.9 | 1.914.5 | -1.284.678 | -67,10 |
| ACREEDORES | 84.5 | 397.0 | -312.5 | -78,71 |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 50.6 | -50.6 | -100,00 |
| RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | 3.3 | -3.3 | -100,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 229.4 | 231.8 | -2.4 | -1,03 |
| IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO – IVA | -8.0 | -34.1 | 26.1 | -76,61 |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0 | 39.2 | -39.2 | -100,00 |
| DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 323.9 | 226.7 | 97.2 | 42,86 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 1.000.0 | -1.000.0 | -100,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 248.8 | 182.1 | 66.8 | 36,68 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 248.8 | 182.1 | 66.8 | 36,68 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 123.1 | 137.2 | -14.1 | -10,30 |
| PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 123.1 | 137.2 | -14.1 | -10,30 |
| NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |  |
| PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 0 | 0 |  |
| PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0 | 0 | 0 |  |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 | 0 |  |
| TOTAL PASIVO | 1.001.8 | 2.233.8 | -1.232.0 | -55,15 |
| PATRIMONIO |  |  | 0 |  |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 6.556.3 | 2.089.0 | 4.467.4 | 213,86 |
| APORTES SOCIALES | 0 | 10.741.6 | -10.741.6 | -100,00 |
| CAPITAL FISCAL | 11.962.3 |  | 11.962.3 |  |
| RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | -2.943.0 | 2.943.0 | -100,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | -5.240.9 | -5.146.0 | -94.9 | 1,84 |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | -117.8 | -563.7 | 445.9 | -79,10 |
| REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO |  |  | 0 |  |
| EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | -47.3 | 0 | -47.3 |  |
| TOTAL PATRIMONIO | 6.556.3 | 2.089.0 | 4.467.4 | 213,86 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 7.558.1 | 4.322.8 | 3.235.3 | 74,84 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 |  |
| DERECHOS CONTINGENTES | 529.7 | 583.9 | -54.2 | -9,29 |
| DEUDORAS FISCALES | 1.887.5 | 1.887.5 | 0 | 0,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 0 | 0 |  |
| DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | 2.417.2 | 2.471.4 | -54.2 | -2,19 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 |  |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 77.5 | 62.8 | 14.7 | 23,33 |
| ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 | 0 |  |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 143.3 | 62.8 | 80.5 | 128,08 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) | 220.8 | 125.7 | 95.1 | 75,70 |

Fuente: Estados Financieros CGN - Contabilidad Canal Capital

El activo aumentó en un 7.87% pasando de $7.006.4 millones a $7.558.1 millones; en razón al incremento de $653.1 millones, que presentó el activo no corriente en su cuenta Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito  y Equipo de Comunicación y Computación cuyo incremento fue de $479.9.

En Inversiones disminuyeron en un 47.71% pasando de $1.912.5 millones a $1.000 millones en razón al retiro que se produjo de certificados de depósito a término.

En Deudores arrojó un aumento del 18% pasando de $997.2 millones a $1.177 millones, como resultado del  incremento que se presentó en los Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones por $183.6 millones.

En cuanto a sus Cuentas por Pagar, estas disminuyeron  -67.1% pasando de $1.914.5 millones a $629.9 millones, reflejada especialmente en la disminución de su saldo de Acreedores en 78.7%.

Con relación a sus pasivos estimados, se disminuyeron en un 10%; pasando de $137.2 a $123.1millones; por provisión de Obligaciones Fiscales.

El incremento de ingresos operacionales fue del 166.1% pasando de $1.632.6 millones a $4.343.7 millones, debido a que se incrementaron las Ventas por concepto de Servicios de Comunicaciones en un 125.5%.

Contablemente, durante el 2005 los Activos aumentaron en un 7.87% pasando de $7.006.4 millones a $7.558.1 millones, los pasivos disminuyeron en $1.232 millones y como consecuencia, el patrimonio disminuyó en $4.467.4 millones, por pérdida del ejercicio que fue de $5.240.9 millones.

El comparativo de los saldos del Estado de Ingresos sobre Egresos en los años 2.005 – 2004, se muestran en el cuadro 11:

Cuadro 11

Estado de Ingresos sobre Egresos Comparativo  Años 2005-2004

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | 2005 | 2004 | VAR.ABS. | VAR.REL (%). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS OPERACIONALES | 4.343.7 | 1.632.6 | 2.711.1 | 166.06 |
| INGRESOS FISCALES | 735.7 | 49.6 | 686.1 | 1382,27 |
| NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 |  |
| INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES | 735.7 | 49.6 | 686.1 | 1382,27 |
| VENTA DE SERVICIOS | 3.608.0 | 1.582.9 | 2.025.0 | 127,93 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.634.1 | 1.611.5 | 2.022.5 | 125,50 |
| DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 26.1 | 28.6 | -2.5 | -8,77 |
| COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 6.243.6 | 3.537.7 | 2.705.8 | 76,49 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 6.243.6 | 3.537.7 | 2.705.8 | 76,49 |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 3.537.7 | -3.537.7 | -100,00 |
| OTROS SERVICIOS | 6.243.6 |  | 6.243.6 |  |
| GASTOS OPERACIONALES | 3.685.9 | 3.534.8 | 151.0 | 4,27 |
| ADMINISTRACION | 2.898.8 | 2.533.5 | 365.2 | 14,42 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1.431.2 | 1.292.9 | 138.2 | 10,69 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 772.0 | 840.0 | -68.0 | -8,10 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 266.1 | 246.4 | 19.8 | 8,02 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 57.0 | 54.6 | 2.4 | 4,43 |
| GENERALES | 837.8 | 804.5 | 33.3 | 4,15 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 305.9 | 134.3 | 171.5 | 127,70 |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 787.1 | 1.001.3 | -214.2 | -21,39 |
| PROVISION PARA DEUDORES | 4.5 | 4.9 | -0.4 | -7,58 |
| PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 |  |
| PROVISION PARA RESPONSABILIDADES | 0 | 5.4 | -5.4 | -100,00 |
| PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 123.1 | 137.2 | -14.1 | -10,30 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 0 | 0 | 0 |  |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA YEQUIPO | 626.O | 809.2 | -183.3 | -22,64 |
| AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 33.6 | 44.6 | -11.0 | -24,70 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -5.585.7 | -5.440.0 | -145.8 | 2,68 |
| OTROS INGRESOS | 402.2 | 326.0 | 76.2 | 23,38 |
| FINANCIEROS | 208.5 | 186.5 | 21.9 | 11,76 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 | 0 |  |
| EXTRAORDINARIOS | 82.4 | 81.6 | 0.9 | 1,06 |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 111.3 | 57.9 | 53.4 | 92,24 |
| OTROS GASTOS | 57.4 | 32.1 | 25.3 | 78,98 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 | 0 |  |
| FINANCIEROS | 25.6 | 17.2 | 8.4 | 48,60 |
| EXTRAORDINARIOS | 24.3 | 21.9 | 2.4 | 10,89 |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.5 | -7.1 | 14.6 | -205,13 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | -5.240.9 | -5.146.0 | -94.9 | 1,84 |
| EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0 | 0 | 0 |  |
| CORRECCION MONETARIA | 0 | 0 | 0 |  |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | -5.240.9 | -5.146.0 | -94.9 | 1,84 |

Fuente: Estados Financieros CGN - Contabilidad Canal Capital

Respecto a los gastos de administración, se presentó un aumento del 14.4%,  pasando de $2.533.5 millones a $2.898.8 millones, debido a un aumento en Impuestos, Tasas y Contribuciones  del 127.7%.

Los Costos Operacionales se incrementaron en un 76.5%, pasando de $3.537.7 millones a $6.243.6 millones, debido a un aumento del 56% en Honorarios Realización  Programas de Televisión.

En cuanto al resultado contable de las operaciones, se observó que los ingresos aumentaron en $2.711.1 millones, mientras los gastos lo hicieron en $151.0 millones y los costos de ventas y operación en $2.705.8 millones lo cual se tradujo en un  resultado negativo del ejercicio en el orden del 1.8%, al pasar de una pérdida en el 2004 de $5.146 millones, a una pérdida de $5.240.9 millones en el 2005.

Indicadores Financieros  2005

Razón Corriente  =  Activo Corriente / Pasivo Corriente

$ 3.220.1/ $1.001.8 =  $ 3.19

La razón corriente de Canal Capital es $ 3.19. Esto significa que para cumplir con sus obligaciones de corto plazo y seguir funcionando, la Entidad tiene por cada peso que debe en el corto plazo $ 3.19 en su activo corriente.

Margen Operacional = Perdida (Utilidad) Operacional X 100 / Ventas Netas

$ -5.585.7 X 100 / $3.608 = -154.82%

A Canal Capital le queda un déficit del 154.82% después de haber cubierto los costos de operación y los gastos administrativos.

Margen Neto o Rentabilidad Neta = Perdida (Utilidad) Netax100/Ventas Netas

$ -5.240.9 X 100 / $3.608 =  -145.26%

A Canal Capital le queda un déficit del 145.26% de las ventas después de haber cubierto sus costos  y los gastos.

Rentabilidad del Patrimonio = Perdida (Utilidad) Neta X 100 / Patrimonio

$ -5.240.9 X 100 / $ -6.556.3 X 22 = -399.7%

La utilidad Neta de Canal Capital representa el -399.9% del Patrimonio Institucional.

Rentabilidad Del Activo =  Perdida (Utilidad) Neta X 100 / Total Activos

$ -5.240.9 X 100 / $ 7.558.1 =  -69.35%

Los activos de Canal Capital presenta una pérdida en rentabilidad del 69.35%.

Razón de Endeudamiento = Pasivos Totales (O Circulante) / Activos Totales

$1.001.8 / $ 7.558.1 = 13.35%

Canal Capital tenía comprometido el 13.35% de sus activos con terceros en el 2005.

Rotación de Cartera = Ventas Brutas / Promedio Cuentas por Cobrar

$ 3.608 / $ 1.087.3=3.3

Canal Capital recuperó sus cuentas por cobrar a clientes un promedio de 3.3 veces durante el 2005.

Gastos Operacionales   $ 3.685.9 Millones

Costo de Ventas            $ 6.243.6 Millones

### Control Interno Contable Financiero

Ambiente de Control

El desempeño del recurso humano esta fundamentado en  los valores corporativos, el compromiso, la cultura del autocontrol y la competitividad, apoyados en la capacitación permanente, buenos canales de comunicación, un eficiente sistema de información y con la guía permanente del manual de calidad que contiene todos los procedimientos y documentos necesarios para desarrollar cada una de las actividades de la empresa.

Administración del Riesgo

La empresa tiene identificados los principales riesgos, los financieros están asociados a los objetivos misionales, consistente en generar valor agregado a la entidad. Sin embargo se pudo determinar que los Costos de Operación son significativos respecto de los niveles de Ingresos Operacionales ocasionando s reiterativas pérdidas.

Se implementó el Plan de Administración Integral del Riesgo, los mapas de riesgo se ajustaron y a partir del segundo semestre del 2005 se realizan monitoreos trimestrales a los riesgos identificados en cada mapa, con base en las acciones de control de riesgo desarrolladas en el período.

Sin embargo se pudo determinar que el acceso al Sistema de Información-SIIGO, solamente está dado para que lo administre y controle un solo funcionario que a su vez ejerce las funciones de contador. Estos accesos por seguridad deben de estar en cabeza de una tercera persona.

Operacionalización de los Elementos

En el área contable cuenta con  procedimientos para nómina, inversiones, activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tributación e ingresos y gastos.  Adicionalmente, se tienen en cuenta las directrices y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión Nacional de Televisión y los entes de control.

El control y seguimiento de las actividades, se realizan por el Contador y el Gerente Administrativo y Financiero y con las revisiones que realiza la Oficina de Control Interno y la Revisoría Fiscal.  La Entidad viene cumpliendo con la obligación de suministro de informes y reportes a los entes de control, vigilancia y para la Junta Directiva.

El registro de la información contable se realiza en el programa SIIGO el cual ofrece  confiabilidad y seguridad en el desarrollo de los procesos que lo aplican, soportado en buenos controles y autorizaciones que garantizan la calidad de dicha información.

En cuanto al desarrollo del talento humano, se actualizaron las políticas de capacitación, su procedimiento, la estructura de cargos de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia y los perfiles de cargo de los empleados.

Como mecanismos de verificación y evaluación la empresa se soporta en una buena cultura de autocontrol, compromiso, los procedimientos establecidos y el seguimiento que conlleva la rutina diaria y de otra parte de la Oficina de Control Interno, y la Revisoría Fiscal.

En el proceso de facturación por Venta de Servicios se pudo observar la no discriminación de los conceptos por servicio. Se requieren que estos sean facturados de acuerdo a su participación porcentual en concordancia al objetivo del contrato o convenio, con el propósito  que se de un óptimo manejo de sus estadísticas y una ideal herramienta gerencial.

Documentación

Los documentos soporte, los libros oficiales y la normatividad se encuentran debidamente archivados para su consulta. El registro de la información se hace  por medio del sistema de Información empresarial -SIIGO, que cuenta con controles que garantizan la calidad y oportunidad de la información.

Retroalimentación

La Oficina de Control Interno verifica la operación del sistema, de acuerdo con las políticas fijadas por el Comité de Auditoria Interna, durante el 2005 se sustenta en las auditorias de gestión y resultados que evalúan el sistema de control interno, de esas actividades surgen unos planes de mejoramiento que exigen unas medidas correctivas que retroalimentan el sistema.

#### Saneamiento Contable

En la vigencia 2005 se efectuaron los registros que permitieron la depuración de los saldos inconsistentes, tanto de Cuentas por Cobrar como de Cuentas por Pagar o Acreedores Varios, los cuales cuentan con los soportes legales que respaldan la gestión del Comité de Saneamiento Contable y Administradores de la Entidad.

Se recomendó sanear aquellas partidas con anterioridad a la vigencia 2005 los cuales ascendían en Cuentas por Cobrar a $ 17 millones y Cuentas por Pagar      $ 6.4 millones.

Las partidas del 2005 en Cuentas por Cobrar ascendían a $101.2 millones y las Cuentas por Pagar $ 66.4 millones.

### Contratación

El régimen jurídico aplicable al Canal Capital es el contenido en la Ley 489 de 1998, por estar constituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada indirecta del orden distrital. Además, por su objeto social, el contenido en la Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996 y Acuerdo 019 de 1995 expedido por el Concejo de Bogotá.

El Canal Capital durante la vigencia 2005, suscribió contratos por un valor de $ 4.214.3 millones, órdenes de compra por $ 16.041.1y órdenes de prestación de servicios por $ 3.103.3, para un total de $ 7.333.3 millones, se tomaron como muestra de auditoria contratos por valor de $ 1.968.5, que corresponde al 27%, del valor total.

Metodología para la Selección de la Muestra

Para la escogencia de los contratos seleccionados en la muestra, se aplicó el método estadístico en el cual se tuvo en cuenta que se incluyeran contratos de prestación de servicios, de compraventa y de suministro, tanto de contratación directa como de licitación.

Sobre lo anterior, se definió el universo, compuesto por un total de 100 contratos los cuales hacen parte del Listado General de Contratos para la vigencia 2005. Para establecer un tamaño de una muestra representativo del total de los contratos, se tomó una muestra piloto. Luego se hizo la selección de la muestra teniendo en cuenta el marco muestral. Posteriormente, se estableció un factor de salto y un punto de arranque con el objeto de seleccionar los elementos de la muestra, lo anterior dio como resultado un total de 23 contratos.

El método utilizado para escoger los elementos de la muestra es el de Selección Sistemática, el cual contiene los elementos descritos en forma posterior.

La contratación administrativa se rige por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en el Manual de Contratación adoptado mediante el Acuerdo  007 de 1999, emanado de la Junta Administradora y el Manual de Supervisión acogido mediante Resolución 084 de 2004 del Canal Capital.

Como resultado de la evaluación contractual se observa:

#### Hallazgo Administrativo: Exceptuando las ordenes de prestación de servicios suscritas con periodistas donde se requieren ciertas calidades, los contratos se realizan en forma nominal y por invitación personal, según lo establecido en el artículo 8º del manual de contratación de la entidad, el cual determina el principio de transparencia: “La actividad contractual estará presidida por procedimientos que garanticen que en la escogencia del contratista, se seguirán las reglas que respeten la selección objetiva del contratista,…”.

Así mismo, la escogencia se debe surtir dentro de una serie de opciones, pero cuando se invita en forma directa, se está restringiendo esa posibilidad, por lo cual se observa incumplimiento de dicho principio de transparencia.

Lo anterior configura un posible hallazgo por que se esta desconociendo la función pública y la función administrativa, dada su naturaleza de entidad pública, por lo tanto se esta transgrediendo los Artículos 209 de la Constitución Nacional, 1, 23, 24 y 29  de Ley 80 de 1993 y 93 de la Ley 489 de 1998, así mismo, en el artículo 8, del manual de contratación de la entidad, donde se establece el principio de transparencia, no obstante como se estipula en el manual de contratación regirse por las normas del derecho privado. Además se esta incumpliendo el artículo 8º, del Acuerdo 07 de 1999, así como de los artículos 24 y 29 de dicho Manual.

Así mismo como dijo la Contraloría General de la República, …debe tenerse presente que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 consagra los Principios de la función Administrativa, entre los cuales se enuncia los de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, y dice que dichos principios “… se aplicaran, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen”, amen de que deben ser tenidos en cuenta por los órganos de control “…al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo  momento que prime el interés colectivo sobre el particular”.

Igualmente, las normas de la Ley 489 de 1998, según lo mandado por el artículo 84 son aplicables supletivamente a las empresas oficiales en los aspectos no regulados por la Ley 182 de 1995.

#### Hallazgo Administrativo: No se exigen informes periódicos al contratista sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales. Así mismo, los supervisores de los contratos no presentan los correspondientes informes de los mismos.

Lo anterior es un posible hallazgo, ya que no se le dio cumplimiento a las funciones establecidas en los artículos 3º, 4º, 5º y 7º de la Resolución No. 084 de 2004 por la cual se reglamentan las funciones de supervisión e interventoría en el desarrollo de la actividad contractual del Canal Capital y la cláusula 11º del contrato 042 de 2005.

También se incumple con lo determinado en las cláusulas de los contratos correspondientes a la Supervisión con sus respectivas funciones.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º y 4º de la Ley 87 de 1993.

#### Hallazgo Administrativo: Se observa que en la celebración de los contratos se presenta incumplimiento parcial a las normas contractuales tanto generales como específicas que aplica el Can al en la gestión de sus recursos. En cuanto al Estatuto Contractual, no se cumple con los principios generales de contratación administrativa: Selección objetiva y transparencia. Y en cuanto al Manual de contratación de la entidad, no se cumple con lo aplicable a los principios de contratación.

Lo anterior configura un hallazgo, por incumplimiento al Manual de Contratación de la entidad adoptado mediante Acuerdo No. 07 de 1999 y los Artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el Artículo 30.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º y 4º de la Ley 87 de 1993.

#### Hallazgo Administrativo: En relación al cumplimiento de requisitos de la etapa precontractual, se observa que los contratos no presentan la debida justificación técnica de la necesidad, sino que se limitan a mencionar en el formato que tiene establecido la entidad para tal fin a los contratos interadministrativos o demás normas que lo soporten sin que exista el debido análisis de dicha necesidad.

De acuerdo con el artículo 8º del Decreto 2170 de 2002,  los estudios previos deberán contener como mínimo la siguiente información: 1º. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2º. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 3º. Las condiciones del contrato a celebrar tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo. 4º. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 5º. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.

Lo anterior se constituye en posible hallazgo, puesto que no se aplicó lo normado en la norma citada, artículo 8º. Del Decreto 2170 de 2002, ni lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. El Estatuto Contractual establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º  y 4º de la Ley 87 de 1993.

Hallazgos a Contratos de Licitación:

Fase Precontractual, Estudios Previos y de Conveniencia. Se tomó como muestra el contrato No 042 - 2005

#### Hallazgo Administrativo: Según el análisis de la información del contrato, se observó que no existen los estudios previos correspondientes a la licitación o proceso contractual, tal como lo invocan las normas relacionadas en la descripción de dichos estudios.

Igualmente, no cumple con lo prescrito en el Decreto 2170 de 2002, en lo referente al Articulo 8 como se dijo en el hallazgo anterior.

Por lo tanto, se constituye en un hallazgo administrativo, puesto que no se aplicó lo establecido en la norma citada, ni en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. El Estatuto Contractual establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º y 4º de la Ley 87 de 1993.

Pliegos O Términos de Referencia

#### Hallazgo Administrativo: Según cronograma, se suscribió el Acta de Cierre de la Licitación Pública No. 001 de 2005, el día 13 de julio de 2005.

Según el numeral 4.2. la propuesta debe cumplir los siguientes requisitos: Estados financieros: Balance General, clasificado a 31 de diciembre de 2003 y 2004, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, fotocopia de la tarjeta profesional de contador y revisor fiscal, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, informar si los estados financieros fueron presentados ante la asamblea general. Indicadores para hacer el estudio financiero: Liquidez, endeudamiento, capital de trabajo y pasivo corriente.

Para la evaluación financiera, se observa que el indicador de endeudamiento establecido en los términos de referencia (Ver Adendo No. 1) exigía un nivel que fuera menor o igual al 60% y se encontró que la firma “Las Américas” para el año 2003 presentó un indicador de 40.26% y para el año 2004 un valor de 38.99%.

Como se verá más adelante, a dicha firma se le adjudicó el contrato. De otra parte, el índice de liquidez, (Ver Adendo No. 1) se estableció en un valor igual o superior a 1.3%, la firma “Las Américas”, tuvo un valor de 1.67% para el año 2003 y para el 2004 tuvo un valor de 1.8%, por lo tanto cumple financieramente.

Sin embargo, se puede observar que la oferta a la que se le adjudicó la licitación cumplió financieramente a la fecha de evaluación de las propuestas, pero antes de los adendos esta firma no cumplía con los indicadores, puesto que el de liquidez tuvo un valor de 1.67% para el año 2003, lo cual estaba por debajo del mínimo requerido en los pliegos iniciales de 1.8%. En cuanto al endeudamiento, el valor que tuvo para el año 2003 fue de 40.26%, y según los pliegos iniciales, se exigía un índice menor o igual al 40%.

Respecto a la evaluación económica todas cumplen relacionando la oferta y el presupuesto destinado para el contrato. De otra parte, se observa que en la Evaluación a la licitación, capítulo Evaluación Económica, se establece que la firma VISE, no cumple económicamente, pero esto no es cierto, puesto que sí cumple económicamente porque la propuesta económica de dicha empresa se encuentra dentro del presupuesto establecido por el Canal Capital. Lo que tuvieron en cuenta para dicha afirmación fueron los indicadores financieros, lo cual no es correcto.

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo, puesto que no se cumple con el artículo 20 sobre Reciprocidad y en el artículo 29, de la Ley 80: Del deber de selección objetiva: “Ofrecimiento más favorable es aquél que teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, y la ponderación precisa, detallada y completa de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia

También se incumple con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: Principios de la Función Administrativa: Menciona entre otros el principio de Igualdad, el cual no es aplicado en el proceso de calificación de las ofertas, puesto que, con la expedición de los adendas, se observa favorabilidad hacia la empresa que se le adjudicó el contrato.

De otra parte, la evaluación de las ofertas fue adelantada por los miembros del Comité Evaluador definido en el numeral 6.1. de los pliegos de condiciones, los cuales fueron designados por oficio por el gerente general ordenador del gasto, el 13 de julio de 2007. Sin embargo, en el Manual de Contratación adoptado por la Junta Administradora de Canal Capital, no está reglamentado dicho órgano, ni las funciones que cumple en desarrollo del procedimiento de análisis y evaluación de las propuestas de un proceso licitatorio.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

Análisis y Evaluación del Contrato

#### Hallazgo Administrativo: Los términos de referencia, no fueron suficientemente explícitos puesto que no contienen todas las características del objeto que se encuentra relacionado en el contrato.

Garantías: Con relación a la aprobación de las pólizas por parte del Canal Capital, se observa que lo hacen con un sello que estampan en las pólizas al ser recibido en la entidad, pero dicho sello no contiene de manera expresa la palabra “Aprobación” . Además no relaciona la firma del supervisor del contrato quien es el encargado de su aprobación. Ni hace ninguna alusión a que el documento haya sido aprobado.

Mecanismos de solución de conflictos: Según el contrato en la cláusula décimo séptima, Solución de Controversias: Las diferencias o controversias que ocurrieren entre las partes con motivo de la ejecución, interpretación o incumplimiento de este contrato, de ser posible serán solucionadas por cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados en la ley colombiana.

Se configura un hallazgo, puesto que en tanto que en el contrato se cita el mecanismo para solucionar conflictos, no ocurrió lo mismo en los términos de referencia, puesto que allí no fue citado.

Por lo anterior, se incumple lo normado en los artículos 2º y 4º de la Ley 87 de 1993.

#### Hallazgo Administrativo: Liquidación tanto en los Pliegos de Condiciones de la Licitación, como en la minuta del contrato se observa que no se encuentra establecida la forma de liquidación del contrato ni se hace ninguna clase de referencia a dicho procedimiento.

Por lo anterior, no se le está dando aplicación a lo citado en el artículo 60 del Estatuto Contractual, se cita: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongan en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en los pliegos de condiciones ó términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación.” Lo anterior con el fin de que las partes se pongan a paz y salvo.

Ejecución del Contrato

#### Hallazgo Administrativo: Acta de Iniciación, en la minuta del contrato se omitió mencionar el acta de Iniciación del contrato, sin embargo, ésta se encuentra suscrita por las partes, la cual fue suscrita el día 12 del mes de agosto del año 2005. Lo anterior coincide con la fecha de suscripción del contrato: 12 de agosto de 2005, lo cual evidencia que se improvisó, es decir, que hubo falta de planeación de una parte ó que legalizan términos de la otra.

Lo anterior se constituye en posible hallazgo administrativo, puesto que transgrede lo normado en el artículo 12 del Manual de Contratación de la entidad, así como lo establecido en la Ley 152 de 1994. Dicho comportamiento administrativo se constituye en un grave riesgo para la entidad puesto que al no precisar en el texto contractual la fecha de iniciación, igualmente el contratista podría no suscribir Acta de Iniciación y por lo tanto la fecha de terminación y de vigencia de las pólizas también se verían vulnerados.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º y 4º de la Ley 87 de 1993.

Cumplimiento Técnico

#### Hallazgo Administrativo: Oportunidad, según acta de Iniciación, el contrato comenzó el día del 15 de agosto de 2005. Con el fin de establecer el sentido de oportunidad y cumplimiento de las fechas relacionadas con el plazo del contrato, no se encontró evidencia documental sobre el Acta de Terminación del mismo.

Lo anterior se constituye en posible hallazgo administrativo, puesto que transgrede lo normado en el artículo 12 del Manual de Contratación de la entidad, así como lo establecido en la Ley 152 de 1994. Dicho comportamiento administrativo se constituye en un grave riesgo para la entidad puesto que al no precisar en el texto contractual la fecha de iniciación, igualmente el contratista podría no suscribir Acta de Iniciación y por lo tanto la fecha de terminación y de vigencia de las pólizas también se verían vulnerados.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

Presupuesto

#### Hallazgo Administrativo: Verificada la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se observa que la entidad no cumple con el requisito de crear el rubro presupuestal de costos de imprevistos, puesto que no ha dispuesto lo pertinente para incluir dicho rubro presupuestal.

Lo anterior se constituye en un posible hallazgo administrativo por inaplicación de lo establecido en el numeral 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993: “Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ella celebrados”.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

Supervisión del Contrato

#### Hallazgo Administrativo: La supervisora del contrato, fue designada mediante memorando del 12 de agosto de 2005. Se observa como irregularidad administrativa que dicho documento fue suscrito por una profesional universitaria del Grupo Jurídico sin que exista ningún documento que evidencia la delegación por parte del representante legal de la entidad.

Con lo anterior se configura un posible hallazgo administrativo, puesto se está transgrediendo lo normado en el artículo 2º. de la Resolución No. 084 – 2004 del 10 de septiembre de 2004, Designación y funciones del supervisor o interventor: “… el ordenador del gasto, designará la persona(s) que desempeñarán esta función y de igual manera se enunciarán las obligaciones que contrae en virtud de dicha designación”. Se incumple lo relacionado con la autoridad competente para tal designación.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

Ejecución de la Supervisión

#### Hallazgo  Administrativo: Aspecto Técnico, no se desarrolló ningún tipo de alcance desde el punto de vista técnico, puesto que no existen informes al respecto. Se considera que si ameritaba gestión del supervisor, verificar las condiciones técnicas que ofreció el contratista. La supervisión se limitó a expedir Certificaciones Mensuales para los pagos respectivos sin que exista ningún documento adicional de seguimiento administrativo y/o financiero.

Lo anterior configura un hallazgo administrativo por incumplimiento de lo establecido en el artículo 1º. del Manual de Interventoría y la cláusula 11º. del contrato No. 042 - 2005

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

Plan de Supervisión

#### Hallazgo Administrativo: Dentro de la organización de la supervisión no se encontró el respectivo Plan de Supervisión con el fin de realizar las correspondientes acciones de monitoreo e inspección: Cronograma, objetivos, área o aspecto por inspeccionar, informes, etc.

Se configura un posible hallazgo administrativo ya que se incumple con lo normado en el artículo 12 del Manual de Contratación de la entidad.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

Análisis de Informes de Interventoría

#### Hallazgo Administrativo: Informes Parciales: El supervisor del contrato sólo se limitó a certificar los pagos mensuales, pero no existen documentos que demuestren el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual.

Se destaca que la Certificación de Supervisión de fecha 30 de noviembre de 2005, fue suscrita por la Secretaría General de la entidad, sin que exista documento de cambio de supervisor ni certificación que evidencie la ocurrencia de alguna novedad de personal relacionada con la supervisión del contrato. Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 1º. de la Resolución No. 018 – 2005 por medio de la cual se modifica la Resolución No. 084 – 2005: “En caso de ausencia temporal del servidor público designado para ejercer la labor de supervisión o interventoría, las obligaciones y funciones a su cargo en esta materia, durante el respectivo período, serán asumidas por el jefe o coordinador del área a la que pertenezca el supervisor o interventor designado”.

Finales: El informe final de la supervisión tiene fecha del 26 de mayo de 2006, el cual contiene las mismas características de los informes mensuales, es decir, que relaciona una serie de hechos históricos del contrato, pero no presenta un informe de gestión.

Lo anterior es un hallazgo administrativo, ya que no se le dio cumplimiento a las funciones establecidas en los artículos 3º., 4º., 5º. y 7º. de la Resolución No. 084 de 2004 por la cual se reglamentan las funciones de supervisión e interventoría en el desarrollo de la actividad contractual del Canal Capital Ltda. y la cláusula 11º. del contrato No. 042 de 2005.

Igualmente, se incumple lo normado en los artículos 2º. y 4º. de la Ley 87 de 1993.

En cuanto al contrato 027 suscrito en Mayo 3 de 2004, con la firma Sintonizar Medios Ltda., con el objeto de comercializar la programación del Canal Capital a través de la venta de pauta publicitaria en sus distintas modalidades, evaluada la gestión realizada por el contratista encontramos que su labor ha estado centralizada fundamentalmente en las entidades o empresas del orden distrital, como se observa en los informes de supervisión, actividad que puede adelantar directamente el Área de Ventas y Mercadeo del Canal Capital.

#### Hallazgo Administrativo: Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Plan Estratégico es aumentar la generación de ingresos propios a través de comercialización de productos y servicios, los  resultados obtenidos por Sintonizar Medios, no han permitido mejorar los ingresos por pauta publicitaria, debido a una gestión ineficaz e ineficiente, ya que durante la vigencia 2003, se recaudaron $ 1.210.7 millones cuando la comercialización la realizaba el Área de Ventas y Mercadeo del Canal; en el año 2004, ingresaron $ 1.429.4 millones de los cuales $ 486.8 millones conciernen a la gestión adelantada por el contratista, que representan solo el 34%; igual situación ocurre en el año 2005, cuando los ingresos por comercialización de pauta fueron de $ 3.634.1 millones de los cuales $ 560.0 millones, corresponden a la labor del comercializador, que representan el 15%, sin embargo el contrato con el comercializador se adiciono para el año 2006.

#### Lo anterior se constituye en hallazgo administrativo por cuanto se esta Incumpliendo las cláusulas primera y  décima primera del contrato y los literales a),b) y c) del Artículo 2; literales c) y e) del Articulo 4 de la Ley 87 de 1993.

Por otra parte como dijo el Gerente En septiembre de 2005, la firma Napoleón Franco, presentó ante el Consejo de Gobierno Distrital, los resultados del proyecto: “Bogotá cómo Vamos”, que tiene como socios a la Casa Editorial “El Tiempo”, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá. Este estudio ubicó a Canal Capital como la 2ª entidad del distrito con mejor imagen institucional y la 4º. Con mejor confianza institucional en el 2005. Entre un total de 38 entidades.

Así mismo el conocimiento, imagen y confianza institucional del Canal ha mejorado considerablemente, y como también lo manifestó el Gerente el área operativa ha fortalecido su infraestructura técnica y de producción, en respuesta a una demanda que ha venido creciendo, tanto en términos de la producción propia de programación, como de prestación de servicios, además de los ajustes en la parrilla de programación, la ampliación de la cobertura a través del acceso satelital e Internet, sin embargo el porcentaje de participación del comercializador en los ingresos por pauta publicitaria del 2005, disminuyó con respecto al 2004, pasando del 34% al 15%, en lugar de incrementarse por las transformaciones del Canal Capital arriba mencionadas.

### Presupuesto

Alcance:

El periodo a examinar corresponde al año fiscal 2005, se toma una muestra para ingreso, gastos y  cierre presupuestal cuentas por cobrar,  teniendo como criterio la representabilidad y cuantía, los porcentajes se especifican en cada tema.

Liquidación del Presupuesto

El presupuesto de la Empresa Industrial  y Comercial del Estado Canal Capital,  para la vigencia fiscal 2005,  fue aprobado  según  acta de liquidación Nº 83 de diciembre 12 de 2004, por un valor de $ 9.172.9 millones, el cual tuvo adiciones por valor de $ 4.965.8 millones.

#### Ejecución Activa

Se tomo como muestra de ingresos, la venta de servicios por valor de $ 4.094.2 millones, se revisaron los rubros comercialización, canje, otros ingresos de explotación, correspondiendo al 31%, de un universo de $ 13.477.1 millones. Como criterio de selección se tuvo en cuenta la cuantía, y la representatividad

Cuadro 12

Ejecución del Presupuesto de Ingresos - 2005

Cifras en millones de pesos

| Rubro Presupuestal | Presupuesto Definitivo | Total Recaudado | % | Participación % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad Inicial | 2.160.8 | 2.160.8 | 100 | 16 |
| Ingresos Corrientes | 4.244.8 | 4.185.4 | 98 | 31 |
| Transferencias | 1.957.1 | 1.302.3 | 66.5 | 9.6 |
| Recursos de Capital | 5.776.0 | 5.828.6 | 100.9 | 43.2 |
| Total Ingresos | 14.138.7 | 13.477.1 | 95 | 100 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Canal Capital201-2005

En el cuadro 12, se muestra como fue el comportamiento de los ingresos durante la vigencia, se observa que se recaudó el 95% de lo inicialmente presupuestado, quedando por recaudar cuenta por cobrar de Comercialización directa $ 66.4 millones y de las transferencias de la Comisión Nacional de Televisión por valor de $ 80.9, en general el recaudo de ingresos según lo planeado fue bueno, aunque se observa que la entidad a pesar de ser una Empresa Industrial y Comercial, sus ingresos provienen en su mayor parte de Recursos de Capital  (aportes de socios).

Cuadro 13

Composición de los  Ingresos por Fuente (Definitivo)  2001 - 2006

Cifras en millones de pesos

| Concepto Presupuesto Definitivo | 2006 * | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad Inicial | 1.782.8 | 2.160.8 | 1.771.2 | 1.167.1 | -155.8 | 335.5 |
| Ingresos Corrientes | 4.599.2 | 4.244.8 | 1.505.9 | 1.253.3 | 1.025.0 | 3.688.4 |
| Venta de Servicios | 4.544.2 | 4.214.8 | 1.490.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Por Servicios | 0 | 0 | 0 | 1.247.3 | 105.0 | 3.103.5 |
| Transferencias | 2.216.7 | 1.957.1 | 1.830.9 | 1.481.9 | 652.4 | 220.9 |
| Recursos de Capital | 12.096.0 | 5.776.0 | 5.688.0 | 3.567.6 | 4.500.0 | 1.080.0 |
| Total | 20.684.7 | 14.138.7 | 10.796.0 | 7.469.9 | 6.021.6 | 5.324.8 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Canal Capital201-2006

Como podemos observar el comportamiento de los ingresos en los últimos 5 años   por  venta de servicios, creció en tan solo el 9% cifra baja si tenemos en cuenta su naturaleza de Empresa industrial y comercial, y su gestión económica, debe estar encaminada a la venta del portafolio de servicios que ofrece, mientras que los ingresos por recursos de Capital se incrementaron en un 47%, situación poco común ya se sostiene fundamentalmente con los ingresos provenientes de aportes de los socios.

Recaudo de Recuperación de Cartera- Cartera Entidad

Los recursos provenientes de la recuperación de cartera ingresan por el mismo rubro que lo origina en este caso:

Ingresan por el rubro cuentas por pagar de los ingresos provenientes de la Comercialización directa y las Transferencias de la Comisión Nacional de Televisión su comportamiento se muestra en el cuadro 14

Cuadro 14

Cuentas por Cobrar  Año 205

Cifras en millones de pesos

| Periodo | Rubro | Concepto | Valor Inicial | Valor Definitivo | Valor Recaudado | Saldo Por Recaudar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 211 | Ingresos corrientes |  |  |  |  |
| 2005 |  | Comercialización |  |  |  |  |
|  |  | Cuentas por cobrar | 157.5 | 1.099.8 | 1.039.3 | 66.4 |
|  | 2.2 | Transferencias |  |  |  |  |
|  |  | Comisión Nacional de Televisión |  |  |  |  |
|  |  | Cuentas por cobrar |  | 897.0 | 816.1 | 80.9 |
|  |  | Ingresos corrientes |  |  |  |  |
| Total-05 |  |  | 366.5 | 1.996.8 | 1.855.5 | 147.3 |
| 2006 |  | Comercialización |  |  |  |  |
|  |  | Cuentas por cobrar | 531.6 | 1.251.5 | 582.8 | 668.7 |
| 30-06-2006 |  | Transferencias |  |  |  |  |
|  |  | Comisión Nacional de Televisión |  |  |  |  |
|  |  | Cuentas por cobrar | 300.0 | 1.171.7 | 596.3 | 575.3 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Canal Capital201-2006

#### Valor total de la cartera:

A 31-12-05                                         $    421.254.759

A 30-06-06                                         $    467.707.000

Total cuentas por cobrar                    $    147.343.757

Total cuentas por pagar: (31-12-05)  $  1.662.335.227.

Teniendo en cuenta que durante el año 2005, el total cuentas por cobrar fue de $ 147.3 millones frente al total de la cartera, fue de $ 421.3 millones, equivalente a un 26% parámetro aceptable.

#### Ejecución Pasiva

Muestra: Se tomo una muestra de gastos de funcionamiento, gastos generales los rubros gastos de computador $128.5 millones, viáticos y gastos de viaje $ 14.8 millones, mantenimiento y reparaciones $223.9 millones, sentencias judiciales $ 0, impuestos tasas y multas $ 233.2 millones, de inversión se tomaron los 2 proyectos.

Cuadro 15

Ejecución de Presupuesto de Gastos A 31 de diciembre de 2005

Cifras en millones de pesos

| Nombre | Inicial | Modificaciones | Disponible | Compromisos | % | Giros | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos | 9,172,8 | 4,965,7 | 14,138,6 | 13,087,1 | 92.56 | 11,424.8 | 80.8 |
| Gastos De Funcionamiento | 3,703,5 | -406,0 | 3,297,4 | 3,127,0 | 94.8 | 2,784,5 | 84. |
| Servicios Personales | 2,045,8 | -75,4 | 1,970, | 1,913,2 | 97.1 | 1,755,9 | 89. |
| Servicios Personales. | 1,345,1 | -58,9 | 1,286,2 | 1,271,2 | 98.84 | 1,271,2 | 98. |
| Servicios Persona Ind | 234,6 | -16,5 | 218,1 | 201,0 | 92.1 | 120,9 | 55. |
| Aportes Patronales | 466,0 | 00 | 466,0 | 440,9 | 94.6 | 363,6 | 78. |
| Gastos Generales | 1,049,8 | 90,2 | 1,140,1 | 1,026,9 | 90.0 | 841,8 | 73. |
| Inversión | 5,469,3 | 5,371,8 | 10,841,2 | 9,960,1 | 91.8 | 8,640,2, | 79. |
| Directa | 4,930,5 | 4,108,6 | 9,039,2 | 8,158,1 | 90.2 | 6,838,2, | 75. |
| BOGOTA Sin Indiferencia, | 4,930,5 | 4,108,6 | 9,039,2 | 8,158,1 | 90.2 | 6,838,2 | 75. |
| Objetivo Gestan Publica Humana | 4,930,5 | 4,108,6 | 9,039,2 | 8,158,1 | 90.2 | 6,838,2 | 75. |
| Comunicación para la Solidaridad | 4,930,5 | 4,108,6 | 9,039,2 | 8,158,1 | 90.2 | 6,838,2 | 75. |
| Desarrollo de la Infraestructura T | 1,472,8 | 658,9 | 2,131,7 | 1,955,2 | 91.7 | 1,479,1 | 69. |
| Televisan Educativa y Cultural | 3,457,7 | 3,449,7 | 6,907,4 | 6,202,8 | 89.8 | 5,359,0 | 77. |
| CUENTAS POR PAGAR | 538,8 | 1,263,1 | 1,802,0 | 1,802,0 | 100. | 1,802,0 | 100. |
| DISPONIBILIDAD FINAL | .00 | 00 | 00 | 00 | .00 | 00 | .00 |
| TOTAL GASTOS + DISPON F | 9,172,891,0 | 4,965,7 | 14,138,6 | 13,087,1 | 92.5 | 11,424,8 | 80.8 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Canal Capital201-2005

El comportamiento de los gastos fue el siguiente. Los gastos de funcionamiento, presentaron una ejecución del 94%, situación que no se presento en la inversión donde se tuvo una ejecución de tan solo el 91%, en compromisos y en giros de tan solo un 79%, situación que se vera reflejada en el cumplimento de las metas físicas de los dos proyectos de inversión.

Cuadro 16

Comportamiento - Gastos  Años  2002-2006

Cifras en millones de pesos

| Concepto | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos |  |  |  |  |  |
| Funcionamiento | 3.856 .6 | 3.297.4 | 2.889.5 | 2.909.8 | 3.174.3 |
| Inversion | 16.828.1 | 10.841.2 | 7.906.4 | 4.560.5 | 2.847.1 |
| Total | 20.684.7 | 14.138.6 | 10796.0 | 7.469.8 | 6.021.5 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Canal Capital 201-2006

Ejecución del PAC

Se contó con el programa anual de caja PAC, el cual sufrió varias reformulaciones durante el año.

Suspensiones o Aplazamientos

Durante la vigencia 2005, no se presentaron suspensiones de apropiaciones presupuestales.

Anulación de Registros y Liberación de los Mismos.

Durante la vigencia del 2005 se expidieron 1.105 certificados de disponibilidad de los cuales se anularon 74, que fueron justificados por el funcionario que la solicito inicialmente. Lo anterior se debió a los precios del mercado. Así mismo se expidieron 1627, certificados de registro presupuestal de los que 41 fueron anulados.

Cierre Presupuestal

Parar llevar a cabo el cierre presupuestal correspondiente a la vigencia 2005, el Canal Capital siguió las directrices dadas por la Secretaria de Hacienda para las Empresa Industriales y Comerciales mediante la Resolución Nº 032 de diciembre 28 de 2005.

Constitución de Reservas Presupuestales.

Durante la vigencia fiscal del 2004 y 2005 la entidad no constituyo reservas presupuestales

Constitución de Cuentas por Pagar (muestra)

Durante la vigencia fiscal se  constituyeron Cuentas por pagas por valor se $ 1.662.335.227   clasificado de la siguiente manera:

Gastos de funcionamiento:                         $  342.4 millones

Gastos de inmersión (2 proyectos)                 476.1 millones

843.8 millones

Total                                                             1.662.3 millones

Cuentas por Pagar Constituidas al Cierre de Vigencia Anterior. (Año 2004)

Cuentas por pagar a 31-12-04        $   2.123.9 millones

Saldos  (liberaron)                           $      135.0 millones

Cancelo                                           $   1.988.9 millones

De la muestra tomada se pudo concluir que las cuentas por pagar se constituyeron teniendo en cuenta los requisitos, las que se establecieron en la vigencia anterior fueron cancelas en su totalidad.

Cuadro 17

Estado de Tesorería

Cifras en millones de pesos

| (=) Total fondos disponibles | 2.023.1 |
| --- | --- |
| (-) fondos especiales acreedores varios | 240.3 |
| ( =) Disponibilidad neta en tesorería | 1.782.7 |

Fuente: Oficina Financiera Canal Capital 2005

Cuadro 18

Excedentes Financieros.

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| (=) Total Fondos Disponibles |  | 2.023.1 |
| Acreedores Varios 240.397.825 |  | 240.3 |
| (= ) Disponibilidad Neta de Tesorería |  | 1.782.7 |
| (-) Cuentas por Cobrar a 31-12-05 | 2.423.2 |  |
| (-) Cuentas por Pagar a 31-12-05 1.662.335.227 | 1.662.3 |  |
| (=) Excedentes y/o Déficit Financiero 2.543.744.507 |  | 2.543.7 |

Fuente. Oficina Financiera Canal Capital 2005

Evaluación Control Interno Presupuesto

La información reportada por la entidad presento  diferencias las cuales se presentan a continuación:

Indicadores de Gestión.

#### Hallazgo Administrativo: Los indicadores presentados en el informe de la cuenta anual año 2005, en el área de presupuesto. Se observo que fueron diseñados por trimestre y no por año, adicionalmente no se estructuraron en términos de eficiencia, eficacia y economía entre otros principios, que deben regir la administración publica. Lo anterior no permite a la entidad una evaluación  integral al final del periodo con el fin de poder establecer en que medida se cumplieron los objetivos y metas formulados a través del plan Estratégico al inicio de la vigencia. Lo anterior se debe a una debilidad del Sistema de Control Interno que le permita a través del periodo ejercer correctivos durante el proceso administrativo. Con lo anterior se transgredió con  lo normado en  literal (j) ley 87 de 1993.

### Plan de Desarrollo

El Canal Capital en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” aprobado por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 119 de 2004, tiene a cargo tres (3) proyectos de inversión, que se enmarcan en el eje componente objetivo  Gestión Pública Humana, programa Comunicación para la Solidaridad, los cuales fueron inscritos en el Departamento de Planeación Distrital como se describe a continuación:

Cuadro 19

Proyectos Plan de Desarrollo

| Código | Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto | Metas Previstas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0006 | Desarrollo de la Infraestructura Técnica para la Producción, Emisión y Transmisión del Canal de TV | Infraestructura, Mantenimiento y Asistencia Técnica | 12 |
| 1194 | Televisión Educativa, Cultural, Deportiva y de Salud | Servicios de Recreación | 28 |
| 0011 | Modernización | Sistematización, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional | 10 |

Fuente: Fichas Estadísticas  Básicas de Inversión (EBI-D)

Las fuentes de financiación de los proyectos son recursos del Distrito y la Comisión Nacional de Televisión, revisado el plan de acción se observa que durante los años de ejecución del Plan de Desarrollo 2004 y 2005, los proyectos 1194 y 0006 han tenido ejecución toda vez que han sido incluidos en el presupuesto.

En lo referente a las metas se observa que para el proyecto 1194, se inscribieron 28 metas, sin embargo, en los dos (2) años de vida del Plan de Desarrollo únicamente han tenido ejecución ocho (8), en la vigencia 2005 le asignaron $ 6.907.4 millones y los giros fueron de $ 5.359.1 que representan el 77.6%;  para el proyecto 0006 se plantearon doce (12) pero solo dos (2) han tenido ejecución, en el 2005 se le fijaron $ 2.131.8 millones, los giros durante la vigencia fueron de $ 1.479.1 millones, que corresponden al 69.4%.

#### Hallazgo Administrativo:  Con respecto al cumplimiento observamos que durante la vigencia 2005, al comparar las metas propuestas en las fichas EBI – D para los proyectos 1194 y 0006, y los resultados obtenidos vemos como estos excedieron las metas previstas, lo cual denota deficiencias de planeación por cuanto en la ejecución presupuestal del rubro inversión los giros solo alcanzaron el 75%, es decir, sobrepasaron los propósitos sin ejecutar la totalidad de los recursos asignados, lo cual indica que se plantean metas fácilmente alcanzables ó poco ambiciosas. Por lo anterior, se observa que se incumplió con lo establecido en la Ley 152 de 1994 sobre planeación, así como lo normado en los literales b) y c) del artículo 2º y literal c) del artículo 4º Ley 87 de 1993.

En lo relacionado con la contratación, para el proyecto 1194 se suscribieron contratos por valor de $ 2.431.5 millones, ordenes de compra por $ 67.9 y ordenes de prestación de servicios por $ 2.957.3; en cuanto al proyecto 0006 contratos por valor de $ 1.245.7, ordenes de compra por $  170.0, y prestación de servicios por  $ 77.5 millones.

### Balance Social

Como medio de comunicación, Canal Capital desarrolla una actividad de impacto en la cultura, educación y recreación; es ésta la labor fundamental que el ordenamiento jurídico de la entidad le impone como promotora de dichos ámbitos.

“Dado lo anterior, Canal Capital como empresa Industrial y comercial del estado enmarcada dentro del programa de gobierno de la actual administración, en el objetivo de Gestión Pública Humana y su programa “comunicación para la solidaridad” enfocó su programación en cuatro ejes temáticos: Ciudadanía y sociedad, educación y cultura, entretenimiento y deporte y salud, a través de los cuales pretende vincularse con los objetivos y metas generales del Plan de Desarrollo, en cumplimiento de su función social y sus líneas de acción dentro de las que se resaltan el respeto al pluralismo, libre expresión la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia frente a la ciudad” .

Se observa como particularidad, que el sujeto de control cumplió con las acciones de mejoramiento, que en materia de Balance Social, el Canal se comprometió a desarrollar a partir de lo establecido en el Plan de Mejoramiento producto del Informe de Auditoría correspondiente a la vigencia 2003.

Se observa diligenciamiento de formatos en los formatos en los que se identifican los problemas sociales que pretende atender el Canal con su gestión, así como la descripción cualitativa y cuantitativa de la población que demanda los bienes y servicios de la entidad.

Así mismo en el Proyecto No. 1194 “Televisión Educativa, cultural, deportiva y de salud”, se alcanzó una meta poblacional de más de medio millón de usuarios, con lo que se logró un porcentaje de atención del 133%.

Lo anterior se logró con una ejecución presupuestal para el proyecto del 77.58% entre los giros y las cuentas por pagar frente al presupuesto definitivo de $6.907.438.090, pero con relación a lo comprometido y las cuentas por pagar frente al mismo presupuesto definitivo, se logró una ejecución presupuestal del 89.8%.

De otra parte, para el Proyecto No. 06 “Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del Canal de T.V., se ejecutó el 69.39% de giros y cuentas por pagar con relación al presupuesto definitivo de $2.131.773.826 y de lo comprometido con las cuentas por pagar, se alcanzó una ejecución presupuestal del 91.36%.

En cuanto al cumplimiento de cobertura para el proyecto No. 1194 se logró una variación positiva del 7.8% entre las vigencias 2005 con relación al 2004 y, para el proyecto 06, la variación también fue positiva del 4.0%.

En las encuestas de percepción relacionadas en el presente informe, se observa el comportamiento creciente que ha tenido en Canal en cuanto a la percepción ciudadana, tanto de reconocimiento como de percepción positiva que se tiene sobre la entidad.

Lo anterior, ha sido reconocido por diferentes empresas que se encargan de realizar encuestas de opinión en la comunidad capitalina.

### Medio Ambiente

El Canal Capital no ejecuta acciones que incidan directamente en el desarrollo de la actividad ambiental, los proyectos desarrollados se clasifican en servicios hacia el desarrollo social, que aunque deben cumplir con la normatividad ambiental, no implica una gestión explicita en esta materia y por lo tanto no inciden en el Plan de Gestión ambiental de la Ciudad.

Así mismo, según Acta de Compromiso, suscrita entre Canal Capital y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, se establece que:

- Ninguno de los proyectos de inversión desarrolla a los escenarios parciales de gestión ni a las estrategias de gestión ambiental del Plan de Gestión Ambiental para Bogotá (PGA).

- Canal Capital LTDA. Desarrollará las medidas de mitigación necesarias en caso de que alguno de sus proyectos de inversión generen un impacto ambiental negativo.

Por lo anterior, no se presentaron construcciones que dañaron los recursos naturales y por lo tanto no existieron gastos ambientales que tuvieran que mitigar, resarcir o reponer los recursos ecológicos o del medio ambiente.

### Tipificación de las Faltas Disciplinarias

Canal Capital en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 200 de 1995 y en la Ley 734 de 2002, adelanta los procesos disciplinarios, en los asuntos que son de su competencia y adicionalmente ha facilitado todos los elementos probatorios que han sido requeridos por los organismos de control.

La personería de Bogotá ha venido realizando un permanente seguimiento al desarrollo de las actuaciones disciplinarias de Canal Capital, tal y como consta en Acta de visita administrativa, practicada en la Secretaria General de esta entidad de fecha 24 y 25 de mayo de 2006 por los asesores jurídicos de la Personería de Bogotá Delegada en asuntos disciplinarios, Augusto Guillermo Cortés Leyton y Juan Manual Rozo Espejo.

Así mismo, en desarrollo de los principios de colaboración y armonía con los entes de control, mediante oficio No. 781 del 9 de junio de 2006, la Secretaría General de Canal Capital, dando respuesta a la solicitud del 6 de junio del 2006, 2006EE23721 – PDUVAII No. 2819, remitió a la Personería Delegada para la vigilancia administrativa II, los expedientes números 39 y 40 de 2003, para efectos de asumir, en virtud del poder preferente, tales investigaciones disciplinarias.

Adicionalmente a lo anterior Canal Capital ha venido suministrando a la Personería Distrital y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, de forma oportuna y diligente, la información solicitada en las encuestas e informes relacionados con los procesos disciplinarios.

### Encuestas de Percepción

De acuerdo con el presupuesto de Canal Capital, esta entidad no cuenta con los recursos necesarios para adelantar encuestas de percepción entre la ciudadanía, razón por la cual se hace seguimiento permanente a los resultados de estudios, sondeos y encuestas aplicadas por otros entes privados y públicos, con el fin de conocer la percepción de los televidentes. Entre ellas están las siguientes:

- IBOPE: El resultado del año 2005, evidencia que Canal Capital fue el único canal público que logró aumentar su promedio anual de raiting en Bogotá en comparación con el año anterior.

- Estudio General de Medios, EGM: En la Primera Ola 2006, se evidencia que Canal Capital logró superar al Canal 1 y se ubica en el 7º. Lugar de preferencia entre los 97 Canales que se ofrecen en Bogotá.

- Encuesta de Hogares DANE: En la encuesta correspondiente al tercer trimestre del 2005, que incluyó el componente sobre televisión, se observa que Canal Capital tiene la 7ª. audiencia en el nivel nacional, superando a los demás canales regionales. Esta encuesta alcanza a reflejar los primeros resultados de la subida de la señal al satélite, ya que Canal Capital registra audiencia en cada una de las 16 ciudades en las que se aplicó la encuesta.

- Bogotá cómo Vamos: En septiembre de 2005, la firma Napoleón Franco, presentó ante el Consejo de Gobierno Distrital, los resultados del proyecto: “Bogotá cómo Vamos”, que tiene como socios a la Casa Editorial “El Tiempo”, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá. Este estudio ubicó a Canal Capital como la 2ª. entidad del distrito con mejor imagen institucional y la 4º. Con mejor confianza institucional en el 2005. Entre un total de 38 entidades.

# ANEXO 1

- CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 21 |  | 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3, 3.2.5.4, 3.2.5.5, 3.2.5.6, 3.2.5.7, 3.2.5.8, 3.2.5.9, 3.2.5.10, 3.2.5.11, 3.2.5.12, 3.2.5.13, 3.2.5.14, 3.2.5.15, 3.2.5.16, 3.2.6.1, 3.2.7.1 |
| FISCALES | 0 |  |  |
| DISCIPLINARIOS | 0 |  |  |
| PENALES | 0 |  |  |

# ANEXO 2

ESTADOS CONTABLES

## BALANCE GENERAL

## ESTADO DE RESULTADOS

Escritura Pública  4854 de 14 de noviembre de 1995, Notaria 19 del Circulo Notarial de Bogotá

Plan de Desarrollo “ Bogotá sin Indiferencia, un Compromiso contra la Exclusión y la Pobreza”

Es una iniciativa de la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo, con el apoyo de CityTv, que tiene el propósito de evaluar, desde la óptica ciudadana el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, realizada por Napoleón Franco & Cía.

Balance Social vigencia 2005

Modelo de Encuesta Referencial 2005, Departamento Administrativo de la Función Pública

Oficio SCI-2000, de 13 de septiembre de 2004, Tratamiento contable de convenios interadministrativos

Concepto jurídico proyecto  memorando de entendimiento MOU entre COLTEL y TELMEX de septiembre 19 de 2005.

Comunicación G.G. 1013 de agosto 1 de 2005

Comunicación G.G. 988 de julio 25 de 2006

Valor Tomado a mayo 31 de 2006

Cuenta Canal Capital 2005.

Numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el Informe.