INFORME  DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL -DABS PERÌODO AUDITADO 2006

PLAN DE AUDITORÍA  DISTRITAL  2007

FASE I

DIRECCIÓN  TÉCNICA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

MAYO DE 2007

AUDITORÍA INTEGRAL A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL -DABS

Contralor de Bogotá	Oscar González Arana

Contralor Auxiliar	Óscar Alberto Molina García

Director Sectorial	Gabriel Humberto Costa López

Subdirector de Fiscalización	José Albeiro Rodríguez Ocampo

Subdirectora de Análisis Sectorial	    Bertha Sofía Ortíz Gutiérrez

Asesor 	Edgar Vargas Gutiérrez

Equipo de Auditoría

Líder						   Gilma Acenedt Reyes Bejarano -						   Alexander López Arciniegas						   	   Gladys Sandoval Baez						    		   Jaime Rodríguez	Gama					    		    	   Sandra Marcela Suárez					  			   Camilo Pardo

Martha Bernal Romero

Carlos Chacón R.

Wilman Bernal Rey

Yaneth Rincón Pulido

Delegado de la SAS			   Miryam Sichacá

Mayo de 2007

INDICE

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1. | DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL | 4 |
| 2. | ANÀLISIS SECTORIAL | 11 |
| 3. | RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 20 |
| 3.1. | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 |
| 3.2. | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 20 |
| 3.3 | EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES | 33 |
| 3.4. | EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO | 44 |
| 3.5. | EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN | 61 |
| 3.6 | EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DEL BALANCE SOCIAL | 73 |
| 3.7 | COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL | 84 |
| 3.8 | DERECHOS DE PETICIÓN , QUEJAS Y RECLAMOS | 94 |
| 4 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 97 |
| 5 | Auditoría Transparencia | 98 |
| 6 | ANEXOS | 104 |
| 6.1 | Cuadro de hallazgos detectados y comunicados | 104 |
| 6.2 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | 105 |
| 6.3 | Listado De Beneficiarios Pensionados Y Beneficiarios Sin SISBEN | 148 |

- DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

Doctora

OLGA ISABEL ISAZA DE FRANCISCO

Secretaria

Secretaría Distrital de Integración Social

Ciudad

Apreciada Doctora:

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL -DABS  a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2006 y el Estado de Actividad Financiera, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la administración, lo cual redunda en su mejoramiento continuo y por ende en la eficiente y eficaz  prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionara una base razonable para fundamentar los conceptos y la  opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

De otra parte, mediante Acuerdo 257 de  noviembre 30 de 2006 el Concejo de Bogotá establece la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración Distrital, en el capítulo 8 Sector Integración Social, artículo 87 transforma al Departamento Administrativo de Bienestar Social, el cual en adelante se denominará Secretaría Distrital de Integración Social.

Concepto sobre la gestión y los resultados

En desarrollo de la presente auditoria, se evaluó el  sistema de control interno del DABS,  encontrándose en un nivel confiable, dispone de elementos, técnicas, procedimientos, excepto en manuales de funciones de contratación y del área financiera. Sin embargo, se observaron algunas deficiencias en las fases de administración del riesgo y operacionalización de elementos relacionados con falencias en materia de contratación y en la asignación de subsidios del proyecto 7217.

El grado de desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno es adecuado y permite la salvaguarda de los recursos del DABS. Se le asigna una calificación final de 3.41 en un rango de 0-5 con un nivel de riesgo medio y una escala de valoración bueno, en razón a las debilidades y fortalezas detectadas en las distintas fases evaluadas. Para la vigencia anterior su evaluación fue de 3.48 su disminución obedece a aspectos, tales como:

La efectividad del presupuesto como instrumento de planeación, gestión, control y teniendo en cuenta que se cumplió con lo dispuesto en la normatividad legal es buena, sin embargo, este ente de control considera regular la gestión por parte de la Administración, en la ejecución por giros se observa una baja gestión en la Inversión de la vigencia fiscal 2006, en reservas  de la vigencia 2005, tiene giros del 92.52%, baja gestión en los proyectos que pasaron para el 2006 y en dos vigencias no se cumplieron con ejecutarlo al 100%. Por lo tanto, los recursos puestos a disposición del DABS que permitieron fenecer la suma de $5.826 millones comparativamente ínfima con el presupuesto total del DABS, genera un detrimento social, en la no prestación de los servicios sociales a la población más vulnerable de Bogotá.

No obstante que el manual de procedimientos del área de presupuesto requiere de su actualización, se considera que el desarrollo del proceso de gestión  presupuestal del DABS es confiable.

Respecto a la gestión y resultados, las metas propuestas por el DABS para el año 2006 en los veinticuatro proyectos de inversión presentan una ejecución de compromisos  del 99.12% y de giros del 80.2%.

Teniendo en cuenta que la Contraloría de Bogotá tomó como muestra y evaluó los proyectos 212, 374, 4027, 210, 7217, equivalentes al 47% del total de la inversión,  se observó que para el periodo 2006 las metas no fueron cumplidas, lo cual denota una gestión ineficaz.

De la contratación, no obstante ser esta dependencia la responsable de la implementación del sistema de gestión de calidad, se observaron deficiencias tales como: no dio cumplimiento en un 50% de los contratos auditados en lo relacionado con la transparencia en la publicación página WEB,  la documentación de los contratos se encuentra sin foliar, incompleta, carece de: informes de interventoría, actas de recibo final, ordenes de pago, actas de liquidación, recibos parafiscales, entre otros.

Se detectaron irregularidades en la ejecución del Contrato No. 1747-2006, por incumplimiento y mala ejecución  de obras del proyecto 374, reiterada inobservancia por parte del contratista y a la falta de actuación de la administración para aplicar las  pólizas que garantizaban los recursos de la Entidad, afectando el Jardín Social San Vicente de la localidad de San Cristóbal, lo cual generó un presunto hallazgo Fiscal por $ 26.1 millones.

Por otro lado, del contrato número 1935-2006 que se encuentra actualmente  en ejecución,  se pudo verificar por el Equipo Auditor, que las obras  entregadas por parte del contratista presentan deficiencias de tipo técnico, que afectan en forma directa la calidad de la obra, lo cual genera un control de advertencia a la Entidad.

Igualmente, se establecieron irregularidades en la ejecución del proyecto 7217, “Atención para el bienestar de la persona mayor en Bogotá”, luego de evaluar los datos contenidos en la Base de Datos del Sistema de Información de Beneficiarios de Subsidios del DABS denominado “SIRBE”, en el que se detectaron que  algunos  beneficiarios se les estaba dando el subsidio sin cumplir con lo normado en el Manual de procedimientos del proyecto 7217, numeral 5.2 “Criterios de elegibilidad”, donde debe adjuntar la encuesta y  nivel del SISBEN a fin de acceder a los beneficios del proyecto, la Entidad no aportó documentación que demuestre que se encuentran  incluidos dentro de los criterios establecidos para casos especiales tales como indigencia,  desplazamiento forzado o por encontrarse institucionalizados, entre otros. Se estableció que a 706 (setecientos seis) beneficiarios se les asignó y canceló  sin cumplir  con los requisitos establecidos, por tanto  se  evidenció negligencia y omisión en el cumplimiento de lo establecido en el Manual de  procedimientos del proyecto 7217, numeral 5.2 “Criterios de elegibilidad”, lo cual evidencia el acaecimiento de un eventual daño al patrimonio público por un monto de $1.088.4  millones.

De igual forma, este Ente de Control solicitó al  Ministerio de Hacienda  y Crédito Público cruzar los datos de los beneficiarios del proyecto 7217, con las del registro Único de Aportantes “RUA” de los periodo 2004 – 2006 y  procedió a filtrar los beneficiarios que venían en el archivo de cruce del Ministerio de Hacienda, identificados como “PENSIONADOS” o como aportantes a una EPS, de los cuales se encontró 1.847( mil ochocientos cuarenta y siete) casos de la modalidad  “Subsidiada”, situación que incumple con los requisitos establecidos en el manual de procedimientos del proyecto para acceder a éste, sin embargo, el DABS no remitió  prueba alguna  de 90 (noventa) beneficiarios pensionados, por tanto se  evidencia negligencia y omisión en el cumplimiento de lo establecido en el manual de procedimientos del proyecto 7217, numeral 5.3.3.1 “Procedimiento de seguimiento a pensionados”, generando el acaecimiento de un eventual daño al patrimonio público por valor de $277.93 millones, así mismo, se observa incumplimiento de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

Los hallazgos descritos en los párrafos anteriores no inciden de manera significativa en los resultados de la administración y  nos permiten conceptuar que la gestión adelantada por la administración de la entidad es buena, salvo lo expresado en el manejo del proyecto adulto mayor, la deficiente gestión reflejada en el cumplimiento de las metas programadas en los proyectos 212, 210 y 4027, así como la disminución en la calificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y las deficiencias observadas en  el proceso de la contratación; en el manejo de los recursos, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones conservan acertados criterios de economía, eficiencia, y equidad. Así mismo se evidenció  en la parte ambiental,  que sus actividades excepto en el manejo de residuos sólidos, donación de medicamentos, se ejecutan bajo parámetros de sostenibilidad ambiental.

Opinión sobre los Estados Contables

La opinión sobre los Estados Contables del Departamento Administrativo de Bienestar Social para la vigencia fiscal de 2005 fue razonable. En lo que respecta a la vigencia 2006, como resultado del desarrollo del proceso auditor, se emite concepto sobre los Estados Contables del DABS, soportado en las siguientes observaciones:

De la visita fiscal al Hogar Renacer del DABS, se observó deficiencias en el manejo de los inventarios devolutivos y de control, algunas fueron subsanadas durante el período de la auditoría, sin embargo,  quedan pendientes de legalizar algunos elementos, además se observó una máquina de rayos X,  sin que hasta la fecha de la presente auditoría se haya puesto en funcionamiento y a diciembre de 2006 presenta una depreciación acumulada de $0.997 millones, generando una sobreestimación por dicho valor en las cuentas de depreciación y del gasto, infringiendo los principios de causación.

En nuestra opinión, excepto  por lo expresado en el párrafo anterior, los Estados Contables del DABS presentan razonablemente la situación financiera a 31 de diciembre de 2006, y el  resultado de sus operaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año, de conformidad con las normas de Contabilidad Generalmente Aceptados y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

Consolidación de hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el anexo número 1 se establecieron 20 hallazgos administrativos, de los cuales 3 de ellos corresponden a hallazgos  con alcance  fiscal  por valor de $1.392.4 millones que se trasladaran a la Dirección de Responsabilidad Fiscal  y 12  con incidencia disciplinaria los cuales serán trasladados a la Personería Distrital.

Concepto sobre Fenecimiento

Por el concepto favorable emitido en cuanto a la gestión realizada, el cumplimiento de la normatividad, la calidad y eficiencia del Sistema de control Interno y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, la Cuenta rendida por la Entidad, correspondiente a la vigencia 2006, se fenece.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los diez (10) días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos administrativos, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C. Mayo de 2007

GABRIEL HUMBERTO COSTA LÓPEZ

Director Técnico Sector Salud y Bienestar Social

2. ANÁLISIS SECTORIAL

HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES DISTRITALES

2.1. BREVE RESEÑA

En América Latina y en general en el mundo, el manejo transparente de los bienes y recursos públicos se ha tornado en un asunto de gran relevancia en el ámbito de lo público, es así como, la Organización de Estados Americanos - OEA en 1996 adoptó la Convención Interamericana Contra la Corrupción y, en 2003, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se formuló la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).

Ambas instancias plantean como propósitos; promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos, en búsqueda de la legitimidad de las instituciones públicas, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos.

En Colombia a partir de la constitución de 1991, se observan esfuerzos estatales orientados a propiciar una gestión transparente y visible en contra de la corrupción, por lo que se han realizado reformas administrativas, se han fortalecido los sistemas de control interno y los sistemas de información; se han promulgado medidas antitrámites y establecido programas anticorrupción y de moralización, se  creó  la Comisión Nacional para la Moralización, que en 2003 se constituyó en el organismo rector para la generación de políticas y adopción de estrategias para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública.

El gobierno nacional, en materia de contratación estatal expide en el 2002 el Decreto 2170 cuyo propósito es dar publicidad al proceso contractual con la publicación de prepliegos, audiencias públicas para adjudicación de contratos y veedurías ciudadanas que buscan verificar la ejecución de contratos.

Durante el periodo presidencial de 1998 a 2002,  se construyeron metodologías de control social a la gestión de recursos del Estado y fueron creadas la red de veedores colombianos y la Alianza Nacional de Lucha contra la Corrupción. Y en el 2001, se inicia la implementación de los pactos por la transparencia, como un instrumento para fortalecer la eficiencia, transparencia de los gobiernos locales y promoción de la participación de los ciudadanos en el control social de lo público.

Dichos instrumentos han mantenido continuidad dentro del programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, mediante las estrategias de cultura de la legalidad, adiós a las trampas, plan de promoción de valores éticos entre los niños y la estrategia regional, con las cuales se busca hacer seguimiento al cumplimiento de políticas públicas que fomentan la transparencia en la administración.

El programa generó el documento “Propuesta de una política de Estado para el control de la corrupción”, cuyo objetivo es contar con instrumentos para ser utilizados por las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción pública en el marco de un Estado Social de Derecho.

La propuesta, además plantea promover sistemáticamente en los funcionarios públicos y en la sociedad civil el autocontrol, la cultura de la legalidad y los valores éticos como fundamento del uso adecuado de los recursos públicos, impulsar la rendición de cuentas en las instituciones públicas del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, como instrumento para fortalecer la gobernabilidad y aumentar el nivel de transparencia en las administraciones departamentales, distritales y municipales, para reducir al máximo la discrecionalidad en la toma de decisiones y facilitar el control social.

Desde el sector privado se adelanta el programa Probidad “Lucha anticorrupción de los empresarios que contratan con el estado”, el cual mediante la aplicación de una encuesta indaga la percepción de los empresarios al hacer negocios con el Estado.  Los resultados de la más reciente encuesta señalan que persiste entre el empresariado una generalizada falta de confianza en las entidades públicas. El 34.2 % no confía en las entidades públicas del orden nacional y el 40.3% no confía en las entidades públicas de su ciudad.

Dice la encuesta que en general, las directrices en términos de transparencia y visibilidad de la actividad de las entidades del sector público tanto nacional como departamental y regional tienen implicaciones directas sobre el nivel de confianza de la ciudadanía  y por ende de su percepción de honestidad.

Los niveles de desconfianza están ligados a los procesos de contratación, ya que el 50% de los empresarios encuestados que contratan con las diferentes entidades del Estado, consideran que dichos procesos carecen de transparencia, por la aplicación frecuente de prácticas irregulares como fraccionar contratos,  favorecer el monopolio de contratistas y direccionar las condiciones de los pliegos a la medida de algunos proponentes.

Pese al desarrollo de los instrumentos arriba mencionados se han presentado situaciones que dan cuenta de conductas de funcionarios públicos que ilegitiman la probidad de la administración pública, por lo que toma fuerza el ambiente de desconfianza por parte de la ciudadanía en sus dirigentes y administradores. Lo que amerita un esfuerzo más contundente en combatir la corrupción con instrumentos de sanción ejemplarizante que permitan que los recursos públicos se destinen a subsanar las grandes necesidades de la población que más lo necesita.

2.2. DE LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO DISTRITAL.

En las dos últimas administraciones distritales el tema de la transparencia y el manejo probo de los recursos públicos ha sido involucrado como premisa en los planes de desarrollo dentro del objetivo Gestión Pública Admirable y Gestión Pública Humana, dirigidos a elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Bogotá hacia las instituciones y los organismos distritales, así como generar compromiso de los servidores públicos y de todas las personas con una gestión efectiva y transparente y fortalecer la gestión institucional haciéndola humana, sostenible y eficaz para garantizar la materialización y el respeto de los derechos humanos y legales respectivamente.

Como gestiones adelantadas, se tiene que la anterior administración creó la comisión intersectorial de servicio al ciudadano, comisión que fue integrada a la red  Cade por la actual administración como un organismo de coordinación, control y seguimiento a la gestión institucional.

Igualmente se formuló y adoptó la política de servicio al ciudadano que establece no solo mecanismos de información, sino una comunicación entre la ciudadanía y la administración distrital. Esta política incluye la oferta de diversos servicios, como: supercade,  rapicade, CADE, línea 195, contratación a la vista, portal de Bogotá, red capital de servicio al ciudadano, sistema distrital de quejas y soluciones, racionalización de trámites, servidores y servidoras de contacto con el ciudadano, feria de servicios al ciudadano, entre otros, instrumentos a disposición de la ciudadanía para ejercer control social.

En concordancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” plantea como objetivo general “Una ciudad con una gestión pública integrada, participativa, efectiva y honesta que genere compromiso social y confianza para avanzar en la reconciliación entre sus habitantes y en la garantía de sus derechos humanos”, destacando el principio de probidad.

A través del programa Bogotá transparente y efectiva se pretende desarrollar un conjunto de proyectos y acciones dirigidos a fortalecer la capacidad institucional distrital para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo mediante el diseño y aplicación de un amplio proceso de autorregulación institucional y de evaluaciones integrales a sectores estratégicos de la ciudad para garantizar la transparencia y enfrentar la corrupción, mediante acciones sistemáticas dirigidas a la conformación de un código de buenas prácticas para la contratación, la atención de quejas ciudadanas, el control social, el control interno y la rendición de cuentas para la visibilidad, efectividad y democratización de las actuaciones públicas.

2.2.1. La transparencia en las entidades de salud y bienestar social del Distrito

El manejo de los recursos públicos, en general, debe realizarse bajo criterios de absoluta transparencia y moralidad más aún en sectores tan sensibles como la salud y el bienestar social, de no ser así, una gran franja de la población vulnerable de la ciudad se vería seriamente afectada por no alcanzar la oferta suficiente de servicios, ni la calidad de vida requerida.

En contraste se tiene que dada la complejidad y multiplicidad de procesos, diversidad de actores,  flujo importante de recursos y las problemáticas que a su alrededor se desenvuelven, hacen del sector un nicho importante de riesgos relacionados con la ocurrencia de actos o hechos de corrupción. Es tan relevante el tema de la transparencia que organizaciones como Transparencia Internacional en su Informe Global de la Corrupción 2006, desarrolló como tema central el sector salud, donde destaca que “Cada año, el mundo gasta más de USA 3 billones en este servicio, la mayoría de los cuales son financiados por los contribuyentes fiscales, destacando que este flujo de fondos  resulta objetivo atractivo para el abuso”.

A fin de acercarse al conocimiento de cómo se aplican en el sector salud y bienestar social del distrito, algunos elementos de transparencia, se hace alusión en el siguiente aparte a algunas generalidades de tres factores fundamentales en torno a la medición de la transparencia institucional como son: visibilidad, rendición de cuentas y participación de la comunidad.

- Visibilidad

Se refiere a colocar visible ante los ciudadanos toda la información de la entidad, se destaca en este sentido que las entidades cuenten con aplicación de herramientas como: página Web, sistema de quejas y reclamos, publicidad en la contratación y presencia en el portal único de contratación o en el portal de contratación a la vista del Distrito, cumplimiento del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal, trámites, entre otros.

En una muestra de las entidades del sector salud y bienestar social, sujetas de control de la Contraloría de Bogotá, en lo que respecta al factor de visibilidad, cabe destacar lo siguiente:

CUADRO N. 1  ALGUNOS ELEMENTOS DE VISIBILIDAD ENTIDADES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

| Entidad | Algunos elementos de la Página Web | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Hospital del Tunal | Naturaleza jurídica, misión, visión, valores (calidad, legalidad), himno e historia institucional, derechos y deberes del usuario, información financiera, portafolio de servicios, información sobre contratación (incluye un link -invitación a cotizar), preguntas frecuentes, comunicados de prensa. | Tiene link de estructura orgánica pero no la incluye, la información financiera no es suficientemente legible, en la consulta directa no se muestra la contratación última realizada, no se tiene link para la recepción de quejas, peticiones y/o reclamos vía Internet. La información de prensa se encuentra desactualizada. |
| Hospital Occidente de Kennedy | Ubicación, historia, misión, visión, principios y valores, política de calidad, premios, organigrama, portafolio de servicios, link para contratación (invitaciones a cotizar y contratos), preguntas frecuentes y quejas y reclamos. | No presenta la información financiera, no tiene registro de contratos realizados |
| Hospital La Victoria | Ubicación, historia, misión, visión, objetivos institucionales, principios, organigrama, chat en línea, portafolio de servicios, contratación (licitaciones, concursos, contratación directa, contáctenos (se puede presentar sugerencias, quejas y reclamos). | No se observa la información relacionada con los contratos realizados, ni la información financiera de la ESE. |
| Hospital de Chapinero | Sedes de atención, misión, visión, reseña histórica, política de calidad, portafolio de servicios, contratación, contáctenos, nuestros clientes (deberes y derechos), quejas y reclamos. | El portafolio lista los servicios más no permite el acceso, no fue posible el acceso al link de quejas. Con respecto a contratación no registra el récord de contratación suscrita. |
| Secretaría Distrital de Salud-SDS | Misión, visión, organigrama, principios y valores institucionales, políticas de salud, plan de acción, estadísticas, contratación a la vista, atención al usuario, garantía de la calidad, gestión integral de residuos hospitalarios, sistema de información en salud, participación social, listado de hospitales y direcciones, información financiera, contáctenos incluye el formato para presentar peticiones, quejas y reclamos, trámites. | En la ventana plan de acción se incluye el plan de inversiones de la SDS más no posee información. En contratación a la vista no se puede acceder por que se requiere un nivel de información específico sobre contratos. Dentro de la información financiera la contable está a 2005. |
| IDIPRON | Misión, visión, población objetivo, normatividad, organigrama, quejas y soluciones en red con el sistema distrital, contratación en red con contratación a la vista, proyectos de inversión 2006. | No registra la información financiera de la entidad, no se presenta información de la contratación celebrada |
| Secretaría Distrital de Integración social | Misión, visión, organigrama, historia, servicios, políticas, quejas y soluciones, rendición de cuentas. | El link de rendición de cuenta se limita a presentar información de un proyecto a 2004. En lo relacionado con contratación se remite a contratación a la vista y allí no es posible el acceso a la información. |

Fuente: Consulta directa página web de cada entidad consolidada por  SAS Salud y Bienestar Social Contraloría de Bogotá

Todas las entidades de la muestra evaluada tienen página web, sin embargo, no toda la información se presenta de manera visible, además, pese a lo normado, ninguna incluye la información discriminada de la contratación realizada, en otras como en la SDS aunque esta en línea con contratación a la vista, el acceso a dicha información no es fácil para el ciudadano, ya que se requiere conocer información detallada de cada contrato.

De otra parte, de las siete entidades, en dos no se logra acceder al link de quejas  y soluciones (tunal y Chapinero), la única entidad que presenta en su página una ventana de rendición de cuentas es el DABS,  sin embargo, la información consignada allí se encuentra desactualizada y no se registra el récord de cumplimiento a la fecha.

- Rendición de cuentas

Anualmente en el mes de marzo en actos públicos las entidades de salud y bienestar del distrito capital, al igual que las demás  de la administración distrital, deben rendir cuentas de la gestión pública a la ciudadanía, para lo cual se aporta información con el fin de generar transparencia y condiciones de confianza entre la administración y los ciudadanos.

Adicional a la rendición de cuentas a la ciudadanía, existe la obligación de rendir cuenta a otros entes como la Contaduría General de la Nación y Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las Empresas Sociales del Estado, sin embargo  se pudo establecer que fueron sancionadas algunas ESE por no rendir oportunamente la información financiera dispuesta por la Supersalud, como se muestra a continuación:

CUADRO N. 2  INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS A ESE PÚBLICAS DE BOGOTÁ

| No. AUTO | FECHA AUTO | MOTIVO | RAZON SOCIAL | TIPO DE DECISION | MONTO SANCION (SMLV) | FECHA COMUNICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617 | 17-Jun-05 | CIR. 120 | Hospital de Chapinero | SANCION | 1 | 20-Sep-05 |
| 1036 | 07-Jul-05 | CIR .012 | Hospital de Chapinero | SANCION | 6 | 09-Jul-06 |
| 1037 | 07-Jul-05 | CIR .012 | Hospital del Tunal | SANCION | 5 | 04-Jul-06 |
| 1038 | 07-Jul-05 | CIR .012 | Hospital la Victoria | SANCION | 5 | 04-Jul-06 |
| 598 | 14-Jun-05 | RF | Hospital la Victoria | SANCION | 3 | 03-Oct-05 |

Fuente: División Financiera - Supersalud

Se observa que durante las últimas dos vigencias, tres de las entidades de la muestra evaluada fueron sancionadas por la Superintendencia Nacional de Salud  al no dar cumplimiento a la reglamentación, aspecto que pone en riesgo la transparencia de estas entidades en este factor.

- La  Participación de la comunidad

Este factor es de vital importancia toda vez que a mayor participación ciudadana, mayor garantía de transparencia en la gestión pública, en este sentido, el DABS   ha venido propiciando espacios de participación social, teniendo como instrumentos dinamizadores los Comités de Participación Comunitaria – COPACO, las Asociaciones de Usuarios y los encuentros ciudadanos, donde se llevan a cabo actividades que recogen propuestas de la comunidad que deben ser tenidas en cuenta en la formulación de  proyectos sociales.  Así mismo, un representante de las Asociaciones de usuarios tanto del régimen contributivo como del subsidiado hace parte de la junta directiva de las entidades prestadoras de salud  y dos en el comité de ética hospitalaria de la respectiva institución prestataria de servicio .

Actualmente en el distrito capital y de acuerdo con la información suministrada por la SDS-oficina de control social, operan 20 Copacos y 18 Asociaciones de usuarios.

De otra parte, en la Secretaría Distrital de Integración Social (anterior DABS) y en el IDIPRON, la participación comunitaria se  realiza a partir de las asociaciones de usuarios y de padres de familia que participan en cada uno de los proyectos que adelanta la SDIS (niñas y niños con discapacidad cognitiva, fortalecimiento del tejido social para la gestión local y comités de adulto mayor) y en el IDIPRON el comité de usuarios de comedores comunitarios.

2.2.2. De algunos temas de riesgo frente a la transparencia en el sector salud y bienestar social.

En el ejercicio de control fiscal y en sus diferentes estudios, la Contraloría de Bogotá  ha evidenciado riesgos en la transparencia de las acciones de la administración distrital, entre otros los relacionados con el régimen subsidiado, la contratación de servicios personales y las tarifas de medicamentos, dentro del sector de la salud. En el sector de bienestar social,  el registro de beneficiarios de subsidios sociales, situaciones que han sido ampliamente  divulgadas a la ciudadanía.

Referente al régimen subsidiado se han determinado inconsistencias en las bases de datos, como usuarios  con capacidad de pago afiliados a Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP y Administradoras de Fondos de Pensiones-AFP, beneficiarios respecto de los cuales no se surtió el proceso de aplicación de encuesta SISBEN, indispensable para la asignación de subsidios, beneficiarios fallecidos, inclusive antes de ser carnetizados, con cédulas de ciudadanía inexistentes o canceladas, o con doble identificación, entre otras, situaciones  que impiden el acceso al beneficio a personas que realmente son merecedoras del mismo, según los criterios establecidos en las normas.

Otro aspecto de riesgo y sobre el cual esta Contraloría advirtió, tiene que ver con la contratación de prestación de servicios personales adelantado por las ESE con Cooperativas de trabajo asociado, donde se evidenció un alto riesgo de prácticas de corrupción administrativa en el manejo de los recursos públicos y posibles favorecimientos en la contratación de personas y cooperativas.

De otra parte, se indicó a la administración sobre las irregularidades generadas por la falta de control y seguimiento  a las tarifas de medicamentos para atención a la población participante vinculada, donde se encontró que esta población como usuaria de los servicios de farmacia no se beneficia con el ahorro logrado por los hospitales en el proceso de negociación conjunta, por el contrario en algunos casos se ve afectada al tener que pagar valores de copago que superan el valor de compra del medicamento por parte del hospital, con lo que se desvirtúa la finalidad de beneficio social.

En el Sistema de Información para Registro de Beneficiarios -SIRBE-, único y oficial utilizado por el DABS para registrar la información de los beneficiarios de subsidios, se detectaron irregularidades como: beneficiarios con cédulas inexistentes, beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional del Estado Civil como fallecidos, y otros con diferente nombre y beneficiarios que aparecen en la base de datos de inhumados del la Secretaría Distrital de Salud, quienes han sido beneficiarios de subsidios sociales.

Las situaciones antes enunciadas dan cuenta  de la sensibilidad del sector salud y bienestar a manejos no probos que tienen  incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, lo que plantea un reto para los gestores públicos en solucionar en muy corto tiempo las debilidades en aras de cumplir eficientemente no solo el mandato legal sino uno de los derechos fundamentales a contar con una  atención en salud y bienestar que dignifique la condición de ser humano.

3.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral se detectaron hallazgos que a continuación se mencionan de acuerdo con cada línea de auditoría desarrollada.

3.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Se constató que las acciones de mejoramiento propuestas para subsanar las observaciones plasmadas por este ente de control en el informe de auditoría realizado para la vigencia 2005, se encuentran adelantadas en promedio en un 80% por la entidad. Así mismo, se observó que se encuentran dentro del plazo propuesto y aprobado por la Contraloría de Bogotá los correctivos planteados en los sistemas de información SIRBE y  actualmente se encuentran en desarrollo en el término  estipulado en  dicho plan (ver anexo 3 de seguimiento al plan de mejoramiento).

3.2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación del Sistema de Control Interno se realizó con base en el análisis que la Contraloría efectuó a cada uno de los componentes de integralidad, aplicó la metodología de evaluación diseñada para tales efectos, consistente en efectuar una calificación por fases y componentes a las Subdirecciones de: Contratación, Administrativa y Financiera, Dirección Análisis y Diseño Estratégico, Oficina Asesora de Control Interno,  como se detalla enseguida:

3.2.1.	Ambiente de Control

Esta fase obtuvo una calificación de 3,52 que la ubica en una categoría de riesgo medio.

En principios y valores el DABS tiene su código de ética y ha sido difundido a sus funcionarios a través de intranet y a los centros operativos  en cada uno de los diferentes programas mediante talleres, reuniones y actas.

La oficina de contratación efectuó mayor divulgación a la debilidad consignada en el informe de  la vigencia anterior, mediante actas,  entre otras, las de enero 31, febrero 14, abril 4 del año  2006.

En la parte ambiental la Entidad  fijó compromisos ambientales  y elaboró su plan institucional de gestión ambiental, aprobado por la autoridad ambiental; se observa la falta de compromiso ambiental del personal que labora en los diferentes Centros de Desarrollo Social y el edificio Central; desconocen la importancia de realizar un adecuado reciclaje, además,  el personal que labora en los diferentes centros no están utilizando adecuadamente las canecas adquiridas en el año 2006  para el programa de reciclaje.

En compromiso y respaldo de la alta Dirección para el mejoramiento del sistema de control interno, se observa promoción del tema mediante la coordinación de la implementación del MECI, la sensibilización y capacitación del sistema de gestión de calidad. En algunas áreas s observa un subcomité de control interno encargado de  identificar acciones correctivas a cada proceso.

Así mismo, se evidenció compromiso del área de Apoyo Logístico  de la Dirección Administrativa por realizar campañas en cumplimiento de los compromisos ambientales fijados por la Entidad; sin embargo, observa la auditoria que son profesionales que laboran en el DABS, sin formación ambiental y no se les ha capacitado en los diferentes temas ambientales, pero si lideran campañas de ahorro de agua, luz y programa de reciclaje fijados como compromisos en el año 2006, además de elaborar por iniciativa propia el PIGA  de la Entidad y crear el diseño  de las canecas destinadas para  reciclaje.

Igualmente se observaron actividades para el rediseño del Sistema de Control Interno, mediante el acompañamiento de la Veeduría Distrital  y para el diseño e implementación del MECI:1000-2005, adoptó la resolución 066 del 31 de enero de 2006, en la cual además en su artículo 29 conforma el Comité de Coordinación de Control Interno.

De otra parte, se observó como mecanismos de capacitación al sistema de gestión de calidad los desarrollados con la Universidad de los Andes y como estrategia de la Entidad para certificar el proceso de contratación el Contrato de consultoría No 2539 del 5 de diciembre de 2006 celebrado entre el DABS y el Consorcio APPLUS-AIAP identificado con NIT 900118534, cuyo objeto “es contratar la consultoría para la orientación, asistencia técnica, acompañamiento y capacitación para la implementación del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001-2000  consistente con la norma técnica colombiana NTC-GP 1000: 2004 y el modelo estándar de control interno MECI-1000-20005 en la Gerencia de Contratación”, por valor de $ 43.5 millones.

Existen mecanismos de interacción con los directivos, en forma periódica,  mediante reuniones  en las áreas con los asesores y colaboradores  donde se escuchan y determinan algunas tareas en los diferentes comités y con los funcionarios canalizados a través del Jefe o Director.

Las capacitaciones relacionadas con el tema de reciclaje y residuos hospitalarios no fueron eficaces, porque el resultado evidenciado por este Ente de Control observa que el personal no está segregando adecuadamente tanto el material reciclado, como el residuo hospitalario, además del incorrecto uso de insumos como canecas y bolsas para la adecuada segregación.

De lo descrito en este componente, se observan falencias que denotan transgresiones a la Ley 87 de 1993 en su artículo 2° “objetivo del sistema de Control Interno”, literal a, b, c, d, e, f, g, y h.

3.2.2.	 Administración del Riesgo

La fase de administración del riesgo obtuvo una calificación final de 3.24 que la ubica como de mediano riesgo y escala de valoración regular. Esta calificación tiene su sustento en los siguientes comentarios:

A nivel interno, la entidad cuenta con el mapa de riesgos elaborado con la asesoría de la  Veeduría Distrital, sin embargo, tal como lo demuestran los informes de evaluación del sistema de control interno efectuados por dicha oficina  en la vigencia 2006 presentan debilidades tales como: los mapas de riesgos no han sido actualizados en los COL de los Centros Operativos Locales, hoy Subdirecciones Locales de Suba, Chapinero, Rafael Uribe ni se hace seguimiento, por tanto no hay monitoreo ni retroalimentación.

Ahora bien, se observa en el informe al Centro Operativo San Cristóbal en visita efectuada del 20 al 25 de abril de 2006 para evaluar la gestión de los cinco primeros meses del 2006, en los  proyectos 7217 atención al adulto mayor, 374 formación de niños y niñas en la primera infancia, allí se observó   riesgo en la medida que  la carga laboral no está distribuida de acuerdo con el perfil y además hay déficit de los servidores en relación con la cobertura de los proyectos, por tanto este centro está expuesto a mayores riesgos porque además no tiene diseñadas estrategias en su mapa de riesgos.

Así mismo, mediante los informes de la oficina Asesora de Control Interno se  ha venido cuestionando la labor  que debe desarrollar el Coordinador Local de los Comedores, debido a que se les capacita en el proyecto pero no queda claro el papel específico en la ejecución del mismo.

De otra parte, la Entidad viene recibiendo bajo la modalidad de donación algunos medicamentos en los centros de desarrollo que atiende a la población adulta mayor, sin el control técnico para su aprobación y rechazo, no tiene procedimientos adoptados que fijen responsables  y controles desde el nivel Central, ocasionando  almacenamiento de medicamentos vencidos, como se observó en la visita fiscal llevada a cabo por esta Contraloría al Centro de Desarrollo Social Bosque Popular  y  en  el  acta de decomiso del Hospital Chapinero en el año 2005, al Centro de Desarrollo Social Bello Horizonte, esto puede generar  un mayor  riesgo por  la  clase de población que atiende.

Lo anterior, denota vulnera la Ley 87 de 1993 en su artículo 2° “objetivos del sistema de Control Interno”, literales a, b, c, d, e, f, g, y h.

3.2.3.	Operacionalización de los Elementos

Esta fase obtuvo una calificación de 3.61 con riesgo medio, por lo siguiente:

El esquema organizacional del DABS es una planta global y flexible, con una alta concentración de tareas especialmente en Presupuesto y Contratación,  lo cual genera riesgos asociados a estrés y a nivel de procesos se observan deficiencias en los mismos, que podrían llevar a riesgos mayores.

De otra parte, dentro de la evaluación efectuada por este Equipo Auditor se observa en el flujograma de la Subdirección de Contratación las etapas precontractual y contractual, no  incluyen la poscontractual, lo que puede generar un riesgo  en la ejecución, supervisión y liquidación del contrato, además se observó desorden administrativo en el archivo de la documentación de los contratos, carecen de numeración lo cual genera riesgo susceptible de cambios de documentos; algunos informes de supervisión tampoco se encuentran archivados; se verificó en el mapa de riesgos diseñado por esta Subdirección que de 14 (catorce) estrategias cumplieron 7 (siete) quedando pendientes 4 (cuatro) que  se cumplen en agosto de 2007 e incumplidas 2 que corresponden a la supervisión de los contratos y la referente a la actualización de manual del  proceso de contratación, solo se encontró el proyecto el cual a la fecha de la visita fiscal a la oficina de Contratación fue enviado para revisión.

No obstante lo anterior, la dependencia que se encuentra en desarrollo del sistema de gestión de calidad del DABS es la Subdirección de Contratación.

La oficina de Planeación Dispone de planes de acción, estratégico  y plan operativo anual de inversión.

En cuanto al desarrollo del talento humano a diciembre 31 de 2006 la planta de personal del DABS ascendió a 1.515 funcionarios discriminados de la siguiente manera:

Tabla 1  TALENTO HUMANO  DEL DABS A DICIEMBRE DE 2006

| Personal | Totales |
| --- | --- |
| En carrera Libre nombramiento Provisionales Comisión | 1143 44 327 1 |
| Total | 1.515 |

De otra parte, mediante decretos 556 y 557 del 29 de diciembre de 2006 emanados del Alcalde Mayor de Bogotá determinó: objeto, estructura organizacional y funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social y estableció la planta de cargos del DABS  en 1.996 cargos respectivamente,  así:

Tabla 2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DABS HOY SDIS

| Planta | Totales |
| --- | --- |
| Asistencial Global Despacho | 540 1.975 21 |
| Total | 1.996 |

También, se  constató la existencia del archivo documental de las hojas de vida las cuales se encuentran debidamente foliadas, organizadas y de aquellas que se verificaron en forma selectiva se encontraron soportadas para el cargo a desempeñar, sin embargo, en los contratos de prestación de servicio no sucede lo mismo, tal como se observó en el contrato número 73 de 2006, suscrito en el COL de Fontibón donde  el profesional contratado atiende el proyecto 216 y tal como El lo manifestó en soportes del contrato tiene problemas de orden penal.

Se tomó selectivamente el número de funcionarios que laboran actualmente en la oficina financiera y de contratación, se observó que en el área  de cuentas, contabilidad, presupuesto y financiera que laboran 20 funcionarios de planta: 8 técnicos, 6 profesionales, 5 auxiliares y 1 Asesor. En Contratación laboran 53 funcionarios discriminados así: 10 de planta y 43 contratistas, de los cuales 38 son profesionales y 15 técnicos.  Sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se observó  mayores   deficiencias en el proceso  contractual.

En cuanto al manual de Incentivos se llevó a cabo  acorde con el “Plan Institucional de Incentivos para la vigencia 2006 creado con resolución 747 del 31 de julio de 2006, premios entregados mediante actas de compromiso en enero de 2007 a los  funcionarios ganadores, esta designación se hizo mediante resoluciones 1359 de diciembre 14 de 2006 y aclaratoria 1417 de 18 de diciembre de 2006.

Se nota carencia  en la divulgación por parte del Área de Talento Humano del DABS, para que cumpla con el artículo 8 de la Resolución 747 de 2006, en lo que tiene que ver con la inscripción de los equipos de trabajo y sus respectivos proyectos  con el fin de que no declare desierta la convocatoria como pasó durante la vigencia 2006.

El Plan anual de Capacitación adoptado mediante resolución 002 de enero 5 de 2005 fue desarrollado y ejecutado en un 100% de lo presupuestado al inicio de la vigencia, en cuanto a la parte administrativa o funcionamiento, durante el año 2006 la Subdirección Administrativa de Talento Humano capacitó un total de 1246 funcionarios.

Sin embargo, de la verificación al tema de capacitación, se observa que la Entidad no tiene un área reguladora que centralice, coordine, programe y concentre las necesidades y requerimientos de los servidores del DABS en aras de optimizar los recursos, que podrían ser eficientes para la Entidad, la falta de programación de la capacitación incide en las actividades que cada una de las Subdirecciones desarrolla  y en los proyectos que ejecuta dado que además de lo asignado en el rubro de gastos de funcionamiento también lo es en los proyectos de inversión, bajo el componente “formación y capacitación del recurso humano”, por lo tanto se presenta cruce de horarios con otras capacitaciones.

Es así como durante la vigencia 2006 en este componente  se observa en trece proyectos de inversión una asignación y ejecución de recursos por valor de $726.9 millones, con un mayor cumplimiento en los denominados “servicios de operación y apoyo a las unidades de servicio” con una ejecución del 59% y al proyecto  “acceso a la justicia familiar e intervención integral de la violencia familiar y sexual” con un 35%.

En cuanto a la mayoría de oficinas, no se observa diagnóstico de necesidades, observa esta auditoría que por ejemplo en la Subdirección de contratación existe alta concentración de actividades por los procesos que desarrolla, mayor atención de usuarios en espacios inadecuados, archivo reducido para el manejo, control y custodia de los contratos.

De otra parte, se observó que en lo que tiene que ver con la salud ocupacional durante la vigencia 2006, el DABS realizó actividades de medicina preventiva, higiene y seguridad social, así como de  prevención de riesgos.

La Entidad, ha avanzado en la parte de sistemas, procesa la información institucional por medio de sistemas de información que les permitirán integrar y soportar la toma de decisiones y el control de gestión. La Entidad realiza procesos de modernización bajo el diseño, implementación, desarrollo y mantenimiento de aplicativos integrados.

En democratización de la administración pública la Entidad tiene página WEB, actualizada a su nueva estructura, la información que suministra a los usuarios de la Entidad está acorde con su misión.

En cuanto a la atención al usuario esta es personal y se presta desde las diferentes Subdirecciones Locales, al igual que en la parte central, donde se informa sobre los diferentes proyectos que tiene la Entidad, sus trámites y su accesibilidad.

La estructura organizacional de la Entidad dispone de una oficina de peticiones quejas y reclamos encargada de tramitar por diferentes medios, ya sea presencial, teléfono y carta, el procedimiento surtido es mediante el recibo y envío a la oficina que corresponde,  la cual dispone de diez días para contestar y es monitoreado para estar pendiente de los términos y contestar al peticionario por parte de esta dependencia.

De los procesos de rendición de cuentas en  la vigencia 2006 se observó la efectuada por la Entidad en el mes de marzo para la rendición de cuentas mediante la audiencia pública que convocó la Veeduría Distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá, realizada en Corferias.

El Alcalde y los Coordinadores de cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo Económico, Social y de obras públicas 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia” un compromiso social contra la pobreza presentaron a la ciudadanía un informe sobre el cumplimiento de los compromisos, metas y ejecución, los interesados en los temas tuvieron la oportunidad de hacer preguntas.

En cuanto a las audiencias públicas a nivel local se celebraron durante los días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2006 en las 16 Subdirecciones Locales, igualmente informaron a la ciudadanía sobre cada uno de los proyectos, allí se efectuaron preguntas, algunas de las cuales fueron respondidas en su momento y otras posteriormente.

A los órganos de control, como la Contraloría de Bogotá, el DABS rindió cuentas dentro de los términos establecidos en la resolución reglamentaria No 20 de Septiembre 2006  con una periodicidad bimestral, mensual, la cuenta anual fue presentada mediante documentos electrónicos.

En cuanto a la participación ciudadana se observa que esta se da en forma consultiva, de información y de cogestión de iniciativas socio-productivas en las Direcciones: Territorial, Poblacional y en la Oficina de Quejas y Soluciones.

En la Dirección Territorial, la participación se hace mediante las 16 Subdirecciones Locales con mecanismos como la consulta permanente por parte de los ciudadanos sobre los servicios que ofrece la Entidad, o se guía al usuario donde puede efectuar la solicitud.

También, se observan audiencias públicas donde la comunidad participa en la construcción de pliegos de condiciones.

Otro mecanismo de participación es mediante grupos organizados en los Consejos Locales de Política Social, especialmente en los subcomités y las mesas de trabajo, allí se observa que la ciudadanía participa en los de: infancia y familia, seguridad alimentaria, mujer y género, juventud, persona mayor, bajos ingresos, productividad, seguridad,  convivencia y conflictividad, medio ambiente, ruralidad, discapacidad, habitante de la calle, salud, actividad física, prevención del tabaquismo, prostitución, fortalecimiento de la organización comunitaria, etnias, población vulnerable,   prevención de violencias, gestión social integral y adultos.

En formación de políticas públicas, la ciudadanía  participó en el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el  Distrito Capital 2004-2016 y en seguridad alimentaría y nutricional para Bogotá.

Como Mecanismos de verificación y evaluación la oficina de control interno realizó 27 evaluaciones periódicas a diferentes áreas durante la vigencia 2006,  en los cuales dejó algunas recomendaciones que fueron plasmadas y ajustadas mediante un plan de mejoramiento, del cual efectuó seguimiento a las mismas.

De otra parte, en el manejo ambiental no dispone de procedimientos adoptados mediante acto administrativo relacionados con manejo de residuos, destrucción de medicamentos  y adquisición de estos bajo la modalidad de donación.

Lo anterior denota transgresión a la Ley 87 de 1993 en su artículo 4° Elementos para el sistema de Control Interno”, literal b.

3.2.4.	 Documentación

Esta fase obtuvo una calificación de 3.37 la cual la ubica en un riesgo medio, busca que la administración cuente con una memoria institucional adecuada que le permita tomar decisiones acertadas con base en la experiencia.

Los manuales de funciones no se pudieron constatar  en la fecha en la cual  se efectuó la visita fiscal en contratación, se encontraba en estudio para aprobación en la oficina jurídica, en otras dependencias como la financiera se encuentra en proceso de actualización.

La entidad dispone de un centro documental en cuanto a hojas de vida de activos como inactivos y se encuentra en ejecución el contrato No. 433 de 2006 suscrito con la firma Tandem S.A. para la organización y administración del archivo.

Las normas y disposiciones internas  pueden ser consultadas por sus funcionarios y bajadas del sistema de acuerdo a las necesidades.

Por lo anterior, se observa que la Entidad ha venido contraviniendo los numerales g) y h)  del artículo 2 Objetivos del sistema de control interno de la Ley 87 de 1993.

3.2.5  Retroalimentación

La retroalimentación busca básicamente generar una evaluación que permita establecer el grado de cumplimiento en el logro de los objetivos y metas programadas en el periodo y a su vez sirve para iniciar y retroalimentar el nuevo proceso, ya que permite efectuar el diagnóstico para determinar fortalezas y debilidades y su correspondiente corrección.

La fase obtuvo una calificación final de 3.49 ubicada en un riesgo medio, justificada en lo siguiente:

Las reuniones efectuadas por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno se asimilan a Comité Directivo, tal como lo establece la resolución 066 del 31 de enero de 2006, en el parágrafo 2 del artículo 29 los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno participarán también en el Comité de Control de Calidad.

Durante el año 2006 se reunió seis veces según actas, de los puntos de avance se encuentran entre otros, los de la reforma administrativa del Distrito, acuerdos con las comunidades indígenas, avance del sistema de control interno, planes de mejoramiento, solución de quejas, sistema de información de personas jurídicas, comedores comunitarios, evaluación del MECI,  gestión de calidad , balance de gestión, proceso transitorio del DABS a la Distrital de Integración Social, además  informe de actividades del sistema de control interno.

Se han firmado actas de compromiso  para la implementación del MECI:1000-2005, el cual es adoptado según resolución 066 del 31 de enero de 2006, en la cual además en su artículo 29, conforma el Comité de Coordinación de Control Interno también se evalúa el seguimiento al plan de mejoramiento y al sistema  de gestión de calidad  en cumplimiento de la Ley 872 de 2003 y al decreto 4110 de 2004.

La Entidad dispone de indicadores en la mayoría de sus áreas que permiten realizar una medición  cuantitativa a su plan institucional y al desarrollo de los objetivos, así como a las acciones adelantadas en cada área misional. Así mismo, se evidenció la existencia de planes de mejoramiento concertados  que le permitan a la entidad comprometer a todos sus funcionarios en procesos de mejoramiento continuo.

3.2.6. Avance del modelo de control interno MECI

El avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el DABS  y acorde con las normas establecidas mediante decreto 1599 de 2005, circulares 3,4 y 5 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública es el siguiente:

Compromiso de la  Dirección y creación

Se pudo verificar que la Entidad suscribió el Acta de compromiso para la implementación del MECI 1000:2005 mediante acto Administrativo de febrero 14 de 2006 . Está designado el representante de la Subdirección de Planeación como Directivo de primer nivel y actúa como delegado de la Dirección para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones del desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del sistema.

Organización del Equipo de trabajo.

Existe un  equipo de trabajo  institucional para el desarrollo e implementación del nuevo sistema integrado por diez miembros así: un representante de la Subdirección de Planeación,  el Subdirector de Políticas Poblacionales o su delegado, el Subdirector de Desarrollo Local o su delegado,  Subdirector Administrativo y Financiero, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o su delegado, de la Oficina de Sistemas un delegado, el Jefe de Asuntos Disciplinarios, el Gerente Administrativo, un representante de las Gerencias COL designado por el Conjunto de Gerentes, el Jefe de Oficina de Control interno con derecho a voz pero sin voto.

En este Comité existen diferentes niveles de autoridad donde se observa el directivo,  operativo que  está conformado por servidores multidisciplinarios y el grupo evaluador integrado por Control interno, esta última oficina no participa directamente en el diseño e implementación del MECI, sino que cumple funciones evaluativas.

De otra parte, se han efectuado campañas de sensibilización y socialización a los servidores públicos sobre el MECI, las cuales se pudieron constatar mediante memorias y actas, en cada uno de las áreas de la Entidad, se han efectuado capacitaciones sobre el marco conceptual e implementación del MECI.

En las actas de Comité Directivo/Comité Coordinador del Sistema de Control Interno del DABS, menciona actividades e informes relacionadas con el  diagnostico, medición, avance y desarrollo del MECI, durante la vigencia auditada, se reunieron en abril 28, mayo 19,  noviembre 9 y diciembre 21 de 2006.

Existe diagnóstico y cronograma de las actividades del sistema en los Subsistemas de Control Estratégico el cual abarca ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración del riesgo. En el subsistema de gestión lo integran las actividades de control, información y comunicación pública. Así mismo el subsistema de evaluación conformado por la evaluación independiente y planes de mejoramiento.

El mismo comité de MECI es el de  Calidad, la dependencia que se encuentra en desarrollo del sistema de gestión de calidad en el DABS es la Subdirección de Contratación.

3.2.7. Síntesis de la evaluación

La calificación del Sistema de Control Interno se obtiene de la sumatoria de las fases, dividida por el número de ellas según la ponderación realizada. De la aplicación de los cuestionarios y la verificación en cada una de las líneas de auditoria, una vez consolidada la información, para la evaluación al Sistema de Control Interno del DABS se concluye que éste presenta un puntaje promedio de 3.41 con un nivel de riesgo medio y una escala de valoración de bueno, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 3   AGREGACION GENERAL DE RESULTADOS

CONSOLIDACION POR FASES

| ITEM | FASES / AREAS | SUBGERENCIA ADTIVA FINANCIERA | CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA JURÍDICA | OFICINA ASESORA PLANEACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMBIENTE DE CONTROL | 3,53 | 3,79 | 3,29 | 3,48 | 3,52 |
| 1,1 | Principios y valores | 3,33 | 3,67 | 3,30 | 3,67 | 3,49 |
| 1,2 | Compromiso y respaldo | 3,50 | 3,83 | 3,50 | 3,23 | 3,52 |
| 1,3 | Cultura de autocontrol | 3,77 | 3,67 | 3,20 | 3,43 | 3,52 |
| 1,4 | Cultura del Diálogo | 3,50 | 4,00 | 3,17 | 3,60 | 3,57 |
| 2 | ADMINISTRACION DEL RIESGO | 3,36 | 3,38 | 2,93 | 3,28 | 3,24 |
| 2,1 | Valoración del Riesgo | 3,07 | 2,97 | 2,87 | 3,07 | 2,99 |
| 2,2 | Manejo del Riesgo | 3,50 | 3,50 | 2,93 | 3,37 | 3,33 |
| 2,3 | Monitoreo | 3,50 | 3,67 | 3,00 | 3,40 | 3,39 |
| 3 | OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS | 3,46 | 3,69 | 3,05 | 3,42 | 3,40 |
| 3,1 | Esquema organizacional | 3,27 | 3,83 | 3,17 | 3,30 | 3,39 |
| 3,2 | Planeación | 3,50 | 4,00 | 2,67 | 3,50 | 3,42 |
| 3,3 | Procesos y procedimientos | 3,50 | 3,67 | 3,27 | 3,33 | 3,44 |
| 3,4 | Desarrollo del talento humano: | 3,83 | 3,67 | 3,10 | 3,33 | 3,48 |
| 3,5 | Sistemas de Información: | 3,17 | 4,00 | 2,67 | 3,70 | 3,38 |
| 3,6 | Democratización de la Administración Pública: | 3,33 | 3,17 | 3,23 | 3,37 | 3,28 |
| 3,7 | Mecanismos de verificación y evaluación | 3,60 | 3,50 | 3,25 | 3,41 | 3,44 |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | 3,44 | 3,84 | 2,87 | 3,33 | 3,37 |
| 4,1 | Memoria Institucional: | 3,50 | 4,00 | 2,67 | 3,43 | 3,40 |
| 4,2 | Manuales: | 3,33 | 3,87 | 2,77 | 3,50 | 3,37 |
| 4,3 | Normas y disposiciones internas: Adecuada aplicación | 3,50 | 3,67 | 3,17 | 3,07 | 3,35 |
| 5 | RETROALIMENTACIÓN | 3,67 | 3,94 | 3,20 | 3,24 | 3,51 |
| 5,1 | Comité de Coordinación del SCI o instancia que haga sus veces. | 4,00 | 4,33 | 3,67 | 3,67 | 3,92 |
| 5,2 | Planes de mejoramiento: | 3,50 | 3,83 | 2,93 | 3,07 | 3,33 |
| 5,3 | Seguimiento: | 3,50 | 3,67 | 3,00 | 3,00 | 3,29 |
|  | TOTAL | 3,49 | 3,73 | 3,07 | 3,35 | 3,41 |

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor ante la SDIS, Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá.

Gráfica   1  EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR FASES VIGENCIA 2006

Fuente: Cuentas rendidas a la Contraloría de Bogotá, vigencia 2006.

Elaboró: Equipo auditor DABS, Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá

3.3.	EVALUACIÓN  A LOS ESTADOS CONTABLES

Con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras en los Estados Contables presentados por el DABS, con corte a 31 de diciembre de 2006, se desarrollaron los procedimientos contemplados en los respectivos programas, para lo cual se aplicaron en forma selectiva técnicas de auditoría, dirigidas a determinar si estos reflejan los hechos económicos, financieros y sociales en forma oportuna y útil. De acuerdo a los resultados a la evaluación realizada se observó lo siguiente:

3.3.1  Propiedad, planta y equipo

Con un saldo de $88.078 millones a diciembre 31 de 2006, equivalente al 98% del total del activo de la Entidad, es la cuenta de mayor representatividad dentro del Activo de la Entidad, la conforman:

CUADRO N. 3  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE DE 2006

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO DICIEMBRE DE 2006 EN MILLONES $ | VARIACIÓN RESPECTO 2005 % |
| --- | --- | --- |
| Terrenos | 3.373.4 | 12 |
| Construcciones en Curso | 52.295.2 | 220 |
| Bienes Muebles en Bodega | 135.7 | -41 |
| Edificaciones | 31.019.3 | 9 |
| Redes, Líneas y Cables | 5.7 | - |
| Maquinaria y Equipo | 1.628.4 | 14 |
| Equipo Médico y Científico | 201.0 | 21 |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 3.121.6 | 38 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 7.478.6 | 9 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 67.9 | - |
| Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | 2.911.6 | 25 |

Fuente: Información suministrada por e DABS

Elaboró: Equipo Auditor ante DABS,  Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá

3.3.1.1 Terrenos

Los terrenos están contabilizados en cuantía de $3.373.4 millones, presenta un incremento del 12% con relación a la vigencia 2005, originados especialmente en la  compra de dos terrenos registrados con comprobante AJ-9 de junio de 2006 así:

Mediante la escritura 964 de 2006 se legaliza el contrato de compraventa 0125 por valor de $1.030.2 millones, localizado en la  Kra 132 No. 143-11 de la localidad de Suba y escritura 798 por valor de  $101.6 millones correspondiendo al Lote el UVAL  Puerto al Llano de la Calle 114ª- sur No. 6G-54 este, Localidad de Usme, con destino a la construcción y puesta en marcha de un jardín social.

La Entidad aunque dispone de la administración, tenencia y uso permanente de  algunos bienes que se encuentran sin documento final que legalice su propiedad, para la vigencia 2007 el DABS   deberá revisar cada uno de sus casos, con el fin de aplicar el nuevo Plan Único de Cuentas, por tanto el valor de propiedad planta y equipo se verá incrementado con la aplicación y traslado de las cuentas de orden, por ejemplo de los 42 bienes pendientes de legalizar por valor de $2.1 millones registrados en las cuentas de orden.

3.3.2 Construcciones en curso

Su saldo registrado en la vigencia 2006 se  incrementó el 220% con relación a la vigencia 2005, debido a la causación de algunos convenios suscritos entre el DABS y FONADE, durante las vigencias 2005 y 2006, para la construcción de jardines infantiles, centros de desarrollo comunitario y el reforzamiento estructural para las sedes del DABS.

El saldo de la subcuenta edificaciones registra para las tres últimas vigencias los siguientes saldos:

CUADRO N. 4  CONSTRUCCIONES EN CURSO A DICIEMBRE DE 2006

| CUENTA | NOMBRE | AÑO | VALOR $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501599 | Edificaciones | 2004 | 316.3 |
| 161501599 | Edificaciones | 2005 | 14.222.5 |
| 161501599 | Edificaciones | 2006 | 44.211.8 |

Fuente: Información suministrada por el DABS

Elaboró: Equipo Auditor ante SDIS,  Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá

Al verificar los registros de construcciones en curso en la subcuenta edificaciones (161501599) durante los tres últimos años, se observa que ha venido aumentando año tras año, por ejemplo en el 2005 se incrementaron en un 43% respecto de la vigencia 2004, mientras que al 2006 en un 210%, y obedece a saldos causados, especialmente de los convenios suscritos con FONADE.

Durante la vigencia 2006 en la subcuenta construcciones en curso- edificaciones 161501599 se efectuaron las siguientes causaciones de convenios celebrados con FONADE en el año 2005, así: mediante el contrato 1714 realiza el reforzamiento estructural de las sedes del DABS y causa $13.386.174.092, así:

CUADRO N. 5  CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES A DICIEMBRE DE 2006

| CONTRATO | DEL AÑO 2005 REGISTRADOS EN EL 2006 $ millones cuenta 161501599 |  |
| --- | --- | --- |
| 1714 | Marzo | 6.693 |
|  | Mayo | 6.693 |

| 1716 | Octubre | 500 |
| --- | --- | --- |

De los convenios celebrados durante la vigencia 2006 igualmente con FONADE se encuentran registrados en este año, en la citada subcuenta, los siguientes:

El convenio 1715 celebrado en el año 2005 y adicionado en el 2006 para construcción de 6 jardines infantiles y un centro de desarrollo comunitario, presenta los siguientes registros contables:

CUADRO N. 6  CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES A DICIEMBRE DE 2006

| CONTRATO | REGISTRADO EN EL 2006 | VALOR CAUSADO CUENTA 161501599 $ MILLONES |
| --- | --- | --- |
| 1715 | Octubre | 4.594.6 |
|  | Diciembre | 7.439.3 |
|  | Diciembre | 488.4 |
|  | Diciembre | 1.261.6 |
|  | Total | 13.784.0 |

Los convenio 2528 y 2529 se  celebraron para la construcción de 2  y 6 jardines sociales respectivamente y su causación se efectuó  así:

CUADRO N. 7 CONSTUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES A DICIEMBRE DE 2006

| CONTRATO | REGISTRADO EN EL 2006 | VALOR CAUSADO CUENTA 161501599 $ MILLONES |
| --- | --- | --- |
| 2528 | Diciembre | 2.184 |
| 2529 | Diciembre | 960 |

3.3.3. Otros Activos

Representa esta cuenta el 11% en relación con el total del activo y registra un incremento del 35% respecto al año 2005.

La Subcuenta 1920 es  la más significativa dentro del grupo, especialmente por los bienes entregados a terceros, es decir a las diferentes dependencias del DABS.

3.3.3.1 De la visita fiscal efectuada por el Equipo Auditor al Hogar Renacer del DABS, de un total de 375 elementos clasificados como devolutivos se tomó un muestreo equivalente al 34% de éstos, partiendo del  levantamiento físico de inventario a diciembre de 2006 efectuado por el  DABS. De esta revisión se verificó los elementos ubicados en las siguientes oficinas o dependencias: Enfermería, Trabajo social, Odontología, Dirección y la  Bodega.

En el área de enfermería el contratista SEP, se encontró sin legalizar una bala de oxígeno manos libres.

En Odontología,  se encontró una máquina de rayos X,  por valor de $8.7 millones, marca Sotelec, francés, de 7MA, 100W, 166002 digital, comprado a Orbidentall Ltda, con factura 47685 del 28 de Octubre de 2005, orden de compra 1476 de 2004,  ingresó al almacén con No de radicación 3-2005-38316,  entrada a servicio numero 1605 del 10 de Noviembre de 2005, sin que hasta la fecha se haya puesto en funcionamiento y se encuentra bajo custodia en esta oficina. Sin embargo, el  equipo a diciembre de 2006 presenta una depreciación acumulada de $0.997 millones, quiere decir, que la entidad efectuó una depreciación a un bien que no se encontraba en cuentas de servicio, por tanto se ha debido suspender la depreciación hasta cuando empiece a usarse dicho bien, generando una sobreestimación en dicha cuantía en las cuentas de depreciación y del gasto, infringiendo los principios de causación.

Lo anterior, incumple con lo normado en el Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito, Resolución 1 de 2001, en el capítulo 4. Permanencia de los bienes en la Entidad, en cuanto a  los registros contables debe tenerse en cuenta:

“Bienes muebles en Almacén o Bodega : los bienes no han sido puestos en servicio, ni física, ni contablemente, el registro contable debe estar en la cuenta- Bienes muebles en bodega – en esta cuenta se registra únicamente el valor de los bienes nuevos o recientemente adquiridos a cualquier título, que tiene características de permanencia, consumo y explotación, utilizables en el futuro”.

En la oficina de Trabajo social se encontraron elementos de propiedad y uso personal  del médico del Hogar, de los cuales existe oficio de ingreso al Centro Renacer, con el fin de que no sean incluidos en el inventario de esta Dependencia. Igualmente se observó como  sobrante una mesa de teléfono referencia 040391 con base de cordobán.

En la Oficina de Coordinación se encontró que la calculadora asignada a la secretaria no se le ha dado ingreso, además no figura en el inventario una mesa de teléfono con base en cordobán, referencia 2012667.

De los sobrantes y faltantes señalados en párrafos anteriores, al momento de la visita no fue posible obtener dicho valor.

Lo antes citado, incumple el Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital Resolución 01, en cuanto a que algunos elementos no se encuentran debidamente plaqueteados, tal como lo estipula en el numeral 4.10.1.2 inciso 5: “Durante el inventario o toma física deberán complementarse o adherirse las placas a los bienes que no las tenga….”

Igualmente se observó incumplimiento a la citada Resolución en los numerales 4.10: Toma física de inventario y 4.11 actividades para mantener los registros de los bienes actualizados, especialmente en el inciso 4.11.3. Control para el manejo de los bienes en servicio “La oficina de inventarios, funcionario de Almacén encargado o la dependencia que por disposición administrativa o delegación de funciones debe ejercer el control de los bienes en servicio- todos los bienes que fueron puestos a disposición de los funcionarios, contratistas o terceros para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones- llevará un registro actualizado de las novedades y traslados, de tal forma que permita determinar en cualquier momento la relación de bienes a cargo de todas y cada una de las dependencias y a cargo de todos y cada uno de los responsables que los usen o custodien…”

3.3.4  Cuentas por pagar

Alcanzaron los $9.8 millones, originadas por los saldos de los compromisos de bienes y servicios, adquiridos por el DABS al final de la vigencia 2006, se incrementaron en un ciento por ciento con relación a la vigencia 2005 y presentan razonabilidad.

El siguiente cuadro refleja el saldo equivalente al 50% del valor total de las cuentas por pagar que reportan los Estados Contables a diciembre de 2006 y tienen que ver con los saldos de las obligaciones adquiridas por contratos, convenios, entre otras: informática, seguridad y vigilancia, asociaciones, fundaciones, Cajas de compensación, Universidades, así:

CUADRO N. 8  CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2006

| NIT | NOMBRE | VALOR MILLONES $ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 890804378 | Informática Datapoint | 845.5 | 8,60 |
| 899999061 | Tesorería Distrital | 644.8 | 6,56 |
| 900123401 | Consorcio obras civiles | 518.3 | 5,27 |
| 860013570 | Cafam | 483.9 | 4,92 |
| 860007336 | Colsubsidio | 482.4 | 4,91 |
| 899999063 | Universidad Nacional de C. | 266.4 | 2,71 |
| 860070301 | Cruz Roja Sec. Cund. | 257.7 | 2,62 |
| 800250954 | Aso. Cristiana Nuevo N. | 256.0 | 2,60 |
| 813009879 | Cooperativa Multiactiva Sur | 225.1 | 2,29 |
| 830044030 | Fundación Foro Cívico | 219.0 | 2,23 |
| 860007336 | Metálicas la industria | 211.1 | 2,15 |
| 860400743 | Ciproc Fundación Promotora | 209.3 | 2,13 |
| 860046667 | Hogar San Francisco de Asís | 127.5 | 1,30 |
| 860055025 | Americana de Vigilancia | 119.6 | 1,22 |

Fuente: Información suministrada por el DABS

Elaboró: Equipo Auditor ante DABS,  Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá

El mayor porcentaje con relación al total de las cuentas por pagar lo reporta el contrato 2318 de 2006 para la adquisición de equipos informáticos para el DABS con el proveedor Informática Datapoint con 8.6%, le sigue la  Tesorería Distrital con el 6.56%,  Consorcio obras civiles con el 5.27%, Cafam con el 4.92% al igual que Colsubsidio con el 4.91%.

Los saldos a favor de Cafam corresponden a la causación efectuada  el 28  de diciembre de 2006 mediante comprobante 084 de la orden de pago 2526 por $3.7 millones y el RG-S1686 por valor de $480.2 millones.

3.3.5  Pasivos estimados

Con la Resolución 169 de 2005 y al Decreto 175 de 2004 "Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C.",  la Entidad adoptó y reportó según el programa SIPROJ al término de la vigencia 2006 un valor de $4.834 miles de procesos cursados en contra de la Entidad, los cuales se cruzaron con los registrados contables en la subcuenta de pasivos estimados y en las cuentas de orden. El SIPROJ reporta a la fecha 131 procesos de los cuales 54 se encuentran terminados y 77 activos.

3.3.6. Patrimonio institucional

A diciembre de 2006 el patrimonio de la Entidad está conformado por $88.629.6 millones, el cual se incrementó en un 3%  en relación con el año anterior, por el traslado del resultado de la vigencia anterior y el efecto del saneamiento contable en la cuenta 3138.

3.3.7. Operaciones Recíprocas

Dentro de la información suministrada por el DABS, las cuentas de enlace reciprocaras tienen relación a nivel Distrital con la Secretaría de Hacienda, Universidad Distrital, Planeación Distrital, Fondos de Desarrollo Local y a nivel Nacional con la DIAN, SENA, ICBF y ESAP.

3.3.8 Gastos

3.3.8.1. Administrativos- Nómina y Gasto público Social

Al verificar el registro contable de las cuentas relacionadas con liquidación y pago de  nómina y prestaciones sociales del DABS, se tomó selectivamente las nóminas correspondientes a los meses de junio y diciembre del año 2006, de la parte de gastos de funcionamiento y de inversión, revisando lo devengado y cada uno de las deducciones, su causación mediante comprobante 06 de junio y 012 de  diciembre registrados en las cuentas 510101 sueldos del personal, 5507 gasto público social, junto con sus correspondientes descuentos registrados a los diferentes acreedores, los montos son los siguientes:

CUADRO N. 9  LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA -  FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2006

| NÓMINA DE JUNIO DE 2006 | VR NÓMINA $ MILLONES | DESCUENTOS $ MILLONES | NETO $ MILLONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 409.3 | 101.8 | 307.4 |
| Inversión | 5.509.8 | 1.236.6 | 4.273.1 |
| Valor nomina de junio de 2006 | 5.919.1 | 1.338.5 | 4.580.6 |

Fuente: Información suministrada por el DABS

Elaboró: Equipo Auditor ante DABS,  Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá

Al comparar el mes de junio con el de diciembre se observa un incremento del 10%.

CUADRO N. 10  LIQUIDACIÓN DE NÓMINA- INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2006

| NOMINA DE DICIEMBRE DE 2006 | VR NÓMINA $ MILLONES | DESCUENTOS $ MILLONES | NETO $ MILLONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 434.3 | 111.6 | 322.7 |
| Inversión | 6.067.9 | 1.335.3 | 4.732.6 |
| Valor nomina de diciembre de 2006 | 6.502.3 | 1.446.9 | 5.055.3 |

Fuente: Información suministrada por la DABS

Elaboró: Equipo Auditor ante DABS,  Dirección de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá

3.3.8.2   Convenio 1378 de 2005

El convenio interadministrativo 1378 del 2005 suscrito entre DABS, FONDATT-STT y Universidad Nacional de Colombia con el objeto de aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para capacitar y aunar una alternativa  ocupacional de generación de ingresos a usuarios del proyecto 7312 y en especial al proyecto 212, el valor total $1.873.7 millones, con un  plazo 12 meses  y adicionado  hasta  el  2007. A la fecha de la auditoría se encuentra en ejecución.

Los registros contables y la liquidación financiera del convenio reflejan las causaciones en la subcuenta 550703 gasto público social, con unos giros efectuados así: un primer pago del 35% del valor total del convenio una vez suscrita el acta de iniciación del mismo mediante orden de pago 7257 por $638.3 millones en el mes de septiembre de 2005; un segundo pago del  35% en  el  mes de noviembre con orden 10192 por $638.3 millones y  un 30% equivalente a $547.1 millones en diciembre de 2005 mediante orden 11753, todos los giros previa certificación del supervisor.

Frente a este convenio es preciso manifestar si los recursos eran del DABS y se transfirieron a la Universidad Nacional para que esta los maneje, generan rendimientos financieros tal como lo describe la directiva Presidencial 012 y el Decreto 2170 de 2002, artículo 7 y sobre los cuales se indagó si esta Entidad habría liquidado en el 2006 y lo transcurrido del 2007 los intereses para que se consignaran al ente recaudador, sin obtener resultado alguno, igualmente se solicitó a la oficina de Contratación mediante oficio 33105-26 y sobre el cual fue transferida la solicitud a la Universidad Nacional de Colombia.

Revisado el informe del mes de marzo de 2007, firmado por el supervisor del convenio se observa que no existe mayor información frente a una de las obligaciones del DABS estipuladas en el convenio relacionadas con el punto 2.11.  “Hacer el seguimiento y control financiero, contable y administrativo del desarrollo del convenio…”

3.3.9  Sostenibilidad del sistema contable

De acuerdo con la Resolución 119 de 2006  el DABS, mediante la resolución No. 1216 del 24 de noviembre de 2006 crea el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, cuyo objeto es asesorar los procesos contables generales que deben realizar los responsables de la información financiera, administrativa y contable de conformidad con lo establecido en la Resolución 400 de 2000, expedida por la Contraloría General de la Nación.

El comité está integrado por: la Directora del DABS o su delegado, la Subdirección Administrativa y Financiera, el Gerente Administrativo, Jefe de la Oficina  Asesora Jurídica y el Profesional Especializado del Área de Recursos Financieros que haga las veces de contador y quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité.

No obstante, la creación y puesta en marcha del Comité, las diferentes áreas de la Entidad han venido reportando a contabilidad información para que sus registros sean efectuados acorde con los hechos, sin embargo se observa que algunas áreas no lo hacen a tiempo, como en almacén e inventarios los elementos que se encuentran en las Subdirecciones Locales son reportados fuera del cierre de la vigencia, por tanto su registro no es oportuno.

La Resolución 119, señala que las entidades públicas deberán adelantar las acciones tendientes a determinar la forma como circula la información observando su conveniencia  y eficiencia así como su contribución a la eliminación de los riesgos relacionados con la oportunidad de la información. En este análisis menciona la norma  que es importante determinarse los puntos críticos o más impactantes sobre el resultado del proceso contable para lo cual deberán efectuarse diagramas de flujo  que vinculen los diferentes procesos que desarrolla el ente publico donde se identifiquen gráficamente  las debilidades del proceso contable y proceder a implementar los procesos que se requieran.

En el numeral 2.2.3. del citado procedimiento especifica que de conformidad con los procesos contables y manuales de procedimientos implementados en las entidades se deberá hacer un análisis y evaluación de los diferentes tipos de documentos que sirven de soporte a las operaciones llevadas a cabo así como la forma y eficiencia de circulación entre las dependencias y entre la entidad y los usuarios externos con el propósito de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar un eficiente y rápido flujo de documentos.

3.3.10  Saneamiento contable

El Comité de saneamiento contable  fue creado por resolución 942 del 7 de noviembre de 2002, en cumplimiento al decreto 1282 de 2002, Integrado por la Subdirección Administrativa y Financiera, Contador, Asesor Subdirección Administrativa y Financiera.

Dentro de su gestión al término de la vigencia de la norma, es decir a junio de 2006, el DABS saneó un total de $123 millones desde el año 2002 al 2005, la mayoría de cuentas corresponden a depuración de  saldos con la Secretaría de Hacienda relacionados con cobros coactivos y el DABS.

En propiedad planta y equipo, por faltantes y sobrantes saneo por $6.3 millones  en el año 2004; por responsabilidades $961.8 millones durante los años 2001 a 2006; por pasivos exigibles saneó $3.3 millones y por ajustes por inflación en el 2004 saneó $7.843 millones.

En el proceso de legalización de bienes inmuebles en la vigencia 2006 el DABS no logró terminar el proceso para obtener la titulación de predios, para la vigencia 2007 se debe ajustar la propiedad planta y equipo tal como lo describe el nuevo Plan Único de Cuentas.

Así mismo, se observó que al término de la vigencia de la norma el DABS saneó el 90% de las partidas inicialmente identificadas susceptibles de sanear, quedando pendiente por depurar en la cuenta propiedad planta y equipo un 10%, lo cual denota una gestión eficiente.

3.3.11 Control interno contable

Ambiente de Control

El DABS a través de los directivos han difundido principios, valores y autocontroles a sus funcionarios de la parte financiera a través de Intranet, mediante talleres, reuniones y capacita en los temas relacionados con el área.

Administración del Riesgo

Se detectaron deficiencias o riesgos en alto grado de vulnerabilidad en cuanto al proceso y entrega de la información contable de las Subgerencias Locales especialmente la que reportan a inventarios  y  contabilidad, debido a que ésta no es oportuna, igualmente constituye otra deficiencia la información que alimenta los registros contables en cuanto a la que se deriva de la liquidación de los contratos y que afecta tanto las construcciones en curso así como la activación de la obra o del bien; estos riesgos han sido identificados por los responsables del área y se encuentran valorando y tomando los correctivos en la vigencia 2007.

Operacionalización de los Elementos

El esquema organizacional del área tiene una alta concentración de tareas, lo cual puede generar riesgos asociados a estrés y a nivel de procesos deficiencias en los mismos que podrían llevar a riesgos mayores.

En cuanto a los procesos y procedimientos se encuentran permanentemente en actualización acorde con las actividades que allí se desarrollan y la información que generan.

Hay deficiencias en los mecanismos que permiten valorar  el manejo de la información en cuanto a los sistemas existentes,  para la vigencia 2007 se viene desarrollando por parte del personal del DABS, un sistema de integración entre todas las áreas buscando generar y corregir las falencias, que se han venido observando en informes anteriores por parte de este Ente de control.

En lo relacionado con el manejo de los inventarios se observaron deficiencias en los inventarios individuales y controlados, tal como se constató en la visita fiscal al  Centro Renacer,  algunas fueron corregidas durante el desarrollo de la auditoría.

Documentación

Los manuales de funciones del área se encuentran en proceso de actualización,  dispone de  documentos y de información que permiten la consulta de las otras áreas de la Entidad.

Retroalimentación

Se observó seguimiento por parte de la oficina de Control Interno en temas como la reprogramación del PAC, revisión de contratos para establecer cuentas por pagar a fin minimizar las reservas, así como implementar los controles a las cuentas para que no sean devueltas y el manejo de conciliaciones bancarias de las cajas menores.

Plan de mejoramiento

En cuanto a las actividades desarrolladas de acuerdo con el Plan de mejoramiento suscrito por la Entidad para Estados contables  fue cumplido en un 80%.

En nuestra opinión, excepto  por los efectos de los asuntos descritos en los párrafos anteriores, los Estados Contables mencionados presentan   razonablemente la situación financiera del Departamento Administrativo de Bienestar Social a 31 de diciembre de 2006 y el  resultado de sus operaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados.

3.4  EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO

3.4.1 Alcance

En el análisis de la Ejecución de Gastos e Inversiones del DABS se examinó la Ejecución Pasiva del Presupuesto con énfasis en los proyectos relacionados en la muestra seleccionada: en la parte de funcionamiento los Gastos Administrativos y Operativos en la parte de los Servicios Personales donde se consignan los rubros relativos a la nómina y Aportes Patronales.

CUADRO N. 11  MUESTRA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En millones de pesos

| RUBRO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $5.227 | 100,00% |
| 3-1-1 ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 5.227 | 100,00% |
| 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES | 2.741 | 52,45% |
| 3-1-1-02 GASTOS GENERALES | 1.529 | 29,26% |
| 3-1-1-03 APORTES PATRONALES | $956 | 18,29% |

FUENTE: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones del DABS 2006

En la parte de Inversión Directa se examinó el Eje Social en los Proyectos 212 “Comedores Comunitarios”, 374 “Tiempo oportuno para los niños y niñas, desde la gestación hasta los 5 años”, 4027 “Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas” y 210 “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá”. Igualmente se verificó la ejecución del Proyecto 199 Información: Un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable.

CUADRO N. 12  MUESTRA PROYECTOS DE INVERSIÓN

| RUBRO | PRESUPUESTO 2006 | % PARTICIPACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 12-01 EJE SOCIAL | $ 311.374 | 100% |
| 1. Bogotá sin hambre | 57.836 | 18.6% |
| 212 Comedores comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a la alimentación. | 33.687 | 10.8% |
| 2. Más y mejor educación para todos y todas | 77.664 | 24.9% |
| 374 Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los cinco años de edad | 26.182 | 8.4% |
| 4027 Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas. | 51.481 | 16.5% |
| 4. Restablecimiento de derechos e inclusión social | 159.942 | 51.3% |
| 210 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá. D.C. | 1.360 | 0.4% |

FUENTE: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones del DABS

3.4.2. Resultados

En cumplimiento del Plan de Auditoria Distrital (PAD-2007) se realizó el análisis y evaluación del presupuesto y cierre presupuestal del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito DABS, hoy Secretaría Distrital de Integración Social del 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

En desarrollo de la auditoria se aplicaron las normas de general aceptación como pruebas sustantivas y de cumplimiento, fundamentadas en la información suministrada por el DABS y la relacionada con la ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones de la vigencia enunciada, así como en el informe de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2006.  El análisis incluyó la revisión de las disponibilidades y registros presupuéstales que amparan los compromisos adquiridos por el DABS durante el año y su comparación con la normatividad presupuestal aplicable.

3.4.2.1 Liquidación del Presupuesto

El Decreto 480 del 30 de diciembre 2005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se liquida el presupuesto anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2006 y se dictan otras disposiciones en cumplimiento del Acuerdo 198 del 28 de diciembre de 2005 expedido por el Concejo de Bogotá, asignó el presupuesto del Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS- para los Gastos e Inversión.

En el artículo 2 se fijan los cómputos del presupuesto anual de Gastos e Inversiones del Distrito Capital de Bogotá.  En la distribución de Gastos de la Administración Central aparece:

CUADRO N. 13   LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DABS

En millones de pesos

| COD | NOMBRE | RECURSOS DEL DISTRITO | TRANSFERENCIAS NACIÓN | TOTAL INICIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Gastos de Funcionamiento | 5.227 | 0 | 5.227 |
| 3.3 | Inversión | 255.350 | 74.525 | 329.876 |
| TOTAL GASTOS E INVERSIÓN |  | $260.577 | $74.525 | $335.103 |

FUENTE: Decreto 480 del 30 de diciembre 2005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC

3.4.2.2 Modificaciones Presupuestales

El Decreto 480 del 30 de diciembre 2005 liquidó el presupuesto anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2006, correspondiendo al DABS $335.103 millones. La Alcaldía Mayor de Bogotá mediante Decreto 192 del 08 de junio de 2006 adicionó el presupuesto del Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS- en la suma de $26.262 millones, arrojando un presupuesto definitivo de $356.138 millones.

CUADRO N. 14  PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006

En millones de pesos

| COD | NOMBRE | PRESUPUESTO INCIAL | MODIFICACIONES Y ADICIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Gastos de Funcionamiento | 5.227 | 0 | 5.227 |
| 3.3 | Inversión | 329.876 | 26.262 | 356.138 |
| TOTAL GASTOS E INVERSIÓN |  | $335.103 | $26.262 | $361.366 |

FUENTE: DABS

3.4.2.3 Fuentes de Financiación

El DABS no tiene ingresos en la Ejecución Presupuestal, los recursos provienen de transferencias de diferentes fuentes. Para Inversión hay programas con transferencias del Distrito y la Nación. A continuación se muestra el presupuesto ajustado por fuentes de financiación 2006.

CUADRO N. 15  PRESUPUESTO AJUSTADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2006

En millones de pesos

|  | RECURSOS DEL DISTRITO |  |  | TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OTROS DISTRITO | IMPTO FONDO DE POBRES | ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES | SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES | OTRAS TRANSFERENCIAS (ICBF) |  |
| 1. Bogota sin Hambre | 50.202 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 59.069 |
| 2. Mas y mejor educación para todos | 13.665 | 0 | 0 | 10.171 | 4.211 | 28.048 |
| 4 Reestablecimiento del derechos e inclusión social | 106.777 | 6.000 | 4.500 | 51.275 | 0 | 168.553 |
| TOTAL | $170.646 | $6.000 | $4.500 | $70.314 | $4.211 | $255.672 |
| % | 66,7% | 2,3% | 1,7% | 27,5% | 1,6% | 100% |

Fuente: DABS

Las fuentes de financiamiento para el año 2006 de los recursos del Distrito y transferencias de la Nación se observan en 3 programas:

Con fuentes del Distrito Capital, recursos provenientes del Impuesto de Fondo de pobres por $6.000 millones para atender los proyectos 7217 “Atención para el Bienestar de la Persona Mayor en Pobreza en Bogotá y el 7311 Atención Integral para Adultos con Limitación Física y Mental con un Presupuesto de $3.000 millones para cada proyecto mencionado.  Los recursos de la Estampilla pro-personas mayores van al Proyecto 7217 Atención para el Bienestar de la Persona Mayor en Pobreza en Bogotá por valor de $4.500 millones.

Las Transferencias de la Nación por el Sistema General de Participaciones son por valor de $70.314 millones en los tres programas citados en el Cuadro 17 y los recursos están destinados al Proyecto 7314 “Seguridad Alimentaria y Nutricional DABS” por valor de $8.867 millones, el Proyecto 374 “Tiempo oportuno para los niños y niñas, desde la gestación hasta los cinco años de edad” por valor de $10.171 millones, Proyecto 205 “Atención integral a los niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave” por valor de $2.061 millones, Proyecto 6158 “Servicios Personales y Aportes Patronales” por valor de $24.076 millones, Proyecto 7217 “Atención para el Bienestar de la persona Mayor en Pobreza en Bogotá” por valor de $21.423 millones y el Proyecto 7311 “Atención Integral para adultos con limitación física y/o mental” por valor de $3.714 millones.

Otras transferencias de la Nación del ICBF por valor de $4.211 millones van al Proyecto 4027 “Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas” por valor de $2.725 millones y al Proyecto 374 “Tiempo oportuno para los niños y niñas, desde la gestación hasta los cinco años de edad” por $1.486 millones.

3.4.2.3.1 Modificación de Fuentes de Financiación

Mediante Decreto 384 del 13 de septiembre de 2006 se efectuó una sustitución de Rentas e Ingresos en el Presupuesto Anual del Distrito Capital, que no afectó el presupuesto del DABS. En el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Central para la vigencia 2006 se incorporaron $6.000 millones en el rubro Impuesto el Fondo de los Pobres que a la fecha de expedición del Decreto no había ingresado valor alguno por este concepto. Se sustituye los ingresos del Impuesto de Pobres por el de Industria, Comercio y Avisos sin disminuir el presupuesto, que permite la ejecución de proyectos prioritarios de inversión del DABS, sin afectarse el valor del Presupuesto aprobado.

3.4.2.4. Análisis Presupuestal

3.4.2.4.1 Gastos de Funcionamiento

Dentro de los rubros consignados inicialmente dentro del presupuesto de Gastos de Funcionamiento se encontraban los rubros “Partida de Incremento salarial” y “Incremento Salarial –Aportes” con un presupuesto inicial de $132 millones y $52 millones respectivamente que después fue modificado quedando sin valor en el presupuesto disponible.  A continuación se muestran los gastos de funcionamiento y su participación por rubros dentro del presupuesto del DABS 2006.

CUADRO N. 16  ANALISIS VERTICAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DABS 2006

En millones de pesos

| RUBRO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $5.227 | 100,00% |
| 3-1-1 ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 5.227 | 100,00% |
| 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES | 2.741 | 52,45% |
| 3-1-1-02 GASTOS GENERALES | 1.529 | 29,26% |
| 3-1-1-03 APORTES PATRONALES | $956 | 18,29% |

FUENTE: INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006 DABS

Se observa que los Gastos de Funcionamiento solamente tiene el rubro Administrativos y Operativos a este corresponde el 100% de los gastos, que a la vez esta compuesto por los Gastos de Servicios Personales que corresponden a más de la mitad del presupuesto de Gastos de Funcionamiento con el 52.45% de participación, los Gastos generales con el 29.26% y los Aportes Patronales con el 18.29% de participación de los gastos de Funcionamiento.

CUADRO N. 17  PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2006

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

En millones de pesos

| EJE/PROGRAMAS /PROYECTOS | PPTO DEFINITIVO | GIROS | % DE GIROS | SALDO DE RESERVAS | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2006 | % DE EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $5.227 | $4.845 | 92,69% | $267 | $5.112 | 97,81 |
| 3-1-1 ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 5.227 | 4.845 | 92,69% | 267 | 5.112 | 97,81 |
| 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES | 2.741 | 2.655 | 96,86% | 0 | 2.655 | 96,86 |
| 3-1-1-02 GASTOS GENERALES | 1.529 | 1.257 | 82,23% | 267 | 1.525 | 99,74 |
| 3-1-1-03 APORTES PATRONALES | $956 | $932 | 97,47% | 0 | $932 | 97,47 |

FUENTE: INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006 DABS

El Presupuesto de los Gastos de Funcionamiento del DABS para la vigencia fiscal 2006 representa el 1,45% del total del Presupuesto de Gastos e Inversiones un porcentaje muy bajo de participación. Con relación al porcentaje de ejecución presupuestal de los gastos de Funcionamiento, ascendió al 97.81%, que consideramos alta, logrando un nivel bueno de eficiencia y eficacia. Con respecto a los giros se observa una ejecución presupuestal del 92.69%, porcentaje con un nivel bueno de ejecución.

El resultado de restar la ejecución menos los giros, nos da como resultado el saldo de la Reserva Presupuestal de los Gastos de Funcionamiento por $267 millones que corresponde al 5.12% del total del presupuesto de Funcionamiento. Si restamos la ejecución disponible menos lo girado $382 millones corresponde al 7.31% del total del presupuesto.

Por lo tanto la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento del DABS fue buena cumpliéndose con los propósitos del DABS en la vigencia 2006.

3.4.2.4.2 Análisis Presupuestal de la Inversión

En el siguiente cuadro se observan los rubros de inversión con su presupuesto y participación.

CUADRO N. 18  PRESUPUESTO INVERSIÓN PARTICIPACIÓN DABS 2006

En millones de pesos

| RUBRO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 3-3 INVERSIÓN | $356.138 | 100,00% |
| 3-3-1 DIRECTA | 317.077 | 89,03% |
| 3-3-1-12 BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA, Un compromiso Social contra la Pobreza y la exclusión | 317.077 | 89,03% |
| 12-01 EJE SOCIAL | 311.374 | 98,20% |
| 1. Bogotá sin hambre | 57.836 | 18,57% |
| 2. Más y mejor educación para todos y todas | 77.664 | 24,94% |
| 4. Restablecimiento de derechos e inclusión social | 159.942 | 51,37% |
| 5. Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | 11.183 | 3,59% |
| 6. Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres | 1.176 | 0,38% |
| 7. Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | 3.571 | 1,15% |
| 12-03 EJE DE RECONCILIACIÓN | 2.743 | 0,87% |
| 24. Participación para la decisión | 2.743 | 0,77% |
| 12-04 OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA | 2.959 | 0,93% |
| 31. Localidades Modernas y Eficaces | 1.412 | 47,73% |
| 35 Sistema distrital de información | 1.547 | 52,27% |
| 3-3-4-00 PASIVOS EXIGIBLES | 22 | 0,01% |
| Total Inversión | 317.100 | 89,04% |
| Total presupuesto 2006 | 317.100 | 89,04% |
| RESERVAS PRESUPUESTALES 2005 | $39.038 | 10,96% |

FUENTE: Ejecución Presupuestal DABS 2006

Como se puede observar en el anterior cuadro, del total de la Inversión del DABS para el 2006 el 89.03% es para la Inversión Directa que desarrolla el programa “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, a los Pasivos Exigibles le correspondió el 0.01% de la Inversión y a las Reservas Presupuestales que provienen del presupuesto del 2005 el 10.96%.

La Inversión Directa de Bogota sin Indiferencia se desarrolla por medio de tres ejes: El Eje Social con un presupuesto de $311.374 millones que le corresponde el 98.20% de los recursos de Inversión Directa, el Eje de Reconciliación con $2.743 millones que corresponde al 0,87% del total de la Inversión Directa y el Eje Objetivo de Gestión Pública Humana con un presupuesto de $2.959 millones que corresponde el 0,93%. Por lo tanto el Eje Social desarrolló el mayor valor de los programas y proyectos que ejecutó el DABS en el 2006.

En lo que respecta a la auditoría de los proyectos de la muestra, se encuentran en el Eje Social en los Programas Bogotá sin Hambre, Más y mejor educación para todos y todas y en el Restablecimiento de derechos e inclusión social. En el siguiente cuadro se indica el porcentaje de participación de cada Programa por Eje y el porcentaje de participación de los proyectos por programas.

CUADRO N. 19  PRESUPUESTO INVERSIÓN PARTICIPACIÓN MUESTRA DABS 2006

En millones de pesos

| RUBRO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 12-01 EJE SOCIAL | 311.374 | 98,20% |
| 1. Bogotá sin hambre | 57.836 | 18,57% |
| 212 Comedores comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a la alimentación. | 33.687 | 58,25% |
| 2. Más y mejor educación para todos y todas | 77.664 | 24,94% |
| 374 Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los cinco años de edad | 26.182 | 33,71% |
| 4027 Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas | 51.481 | 66,29% |
| 4. Restablecimiento de derechos e inclusión social | 159.942 | 51,37% |
| 210 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá. D.C. | 1.360 | 0,85% |
| 5. Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil | 11.183 | 3,59% |
| 6. Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres | 1.176 | 0,38% |
| 7. Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | 3.571 | 1,15% |

FUENTE: Ejecución Presupuestal DABS 2006

Con relación a la ejecución presupuestal de Inversión del DABS en la vigencia Fiscal 2006 se determinó un porcentaje de ejecución del 99.22% nivel que se considera aceptable.

Del total del presupuesto disponible del DABS para la vigencia 2006 por valor de $356.138 millones se comprometió el 99.22% por la suma de $353.353 millones que es el total de los registros presupuestales de la vigencia quedando un saldo de $2.785 millones no comprometido que fenece y los recursos quedan a disposición de la Secretaría de Hacienda.

En el caso de la Inversión Directa el monto no comprometido fue por un valor de $2.774 millones cifra mínima respecto al total del presupuesto, pero considerable para la tarea de satisfacer las necesidades básicas de la población de Bogotá.  Del total de la Inversión Directa el mayor valor que se feneció corresponde al Eje Social con $2.760 millones, destacándose al interior de éste el programa Restablecimiento de derechos e inclusión Social, lo que dejó saldos por ejecutar por $ 2.632 millones.

Es de anotar que el Programa de Restablecimiento de derechos e inclusión Social atiende a las personas de mayor vulnerabilidad, pobreza y discapacidad de la ciudad con trece proyectos para protección de niños, jóvenes, ancianos.

3.4.2.5 Ejecución por giros

Del total Presupuesto de Gastos e Inversiones del DABS 2006 el porcentaje de giros fue del 81.70% cifra que se considera aceptable dados los trámites que se deben realizar para el pago de los recursos en su totalidad.

Los Gastos de funcionamiento tuvieron un porcentaje de ejecución de giros de  92.69% cifra considerada como aceptable en la ejecución, mostrando un rezago en los gastos generales con una ejecución del 82.23%

En el caso del Rubro de Inversión la Ejecución por giros fue del 81.54% donde el Eje Social que tiene la mayor ponderación presupuestal de este rubro su ejecución por giros fue del 80,20%.

En la Ejecución por Giros de Inversión se encuentran programas y proyectos con baja ejecución como el caso del Programa Bogotá sin Hambre con una ejecución por giros del 65.45%, por debajo del promedio total, el proyecto 212 Comedores Comunitarios incluido en la muestra tiene una ejecución del 54.17% porcentaje bajo de ejecución por giros.

En cuanto a los programas del Eje Social “Cero Tolerancia con el Maltrato y la Mendicidad y la explotación laboral infantil” con un solo proyecto, el 218 “Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil”, tuvo una ejecución por giros del 51.76%, siendo la cifra mas baja de ejecución de la Inversión.  El Programa “Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres” con un proyecto, el 217 ”Institucionalización del plan de igualdad de oportunidades y equidad de géneros en el Distrito” tuvo una ejecución por giros del 67.66% una cifra baja de ejecución de giro.

Dentro de los proyectos seleccionados de la muestra se observó una deficiente ejecución por giros especialmente el Proyecto 212 Comedores Comunitarios con el 54.17% de ejecución cifra muy baja por la importancia de uno de los programas bandera de la Administración Distrital “Bogotá sin Hambre. Los Proyectos 210 “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá.” D.C. y 374 “Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los cinco años” también reflejaron una ejecución por giros del 60.40 y 75.26% respectivamente lo que indica una baja ejecución de los proyectos.

3.4.2.6 Inversión en Informática

Con respecto a la inversión hardware y software del DABS en la vigencia fiscal 2006, en la Inversión Directa “Bogotá sin Indiferencia” en el Eje Objetivo de Gestión Pública Humana se encuentra el Proyecto 0199 - Información: Un Derecho y un Deber para la Equidad y la Gestión Responsable con un presupuesto disponible de $1.547 millones y una ejecución del 99.89%. Los giros fueron por valor de $ 1.210 millones correspondientes al 78.24% de ejecución. En los Gastos Generales que corresponden a los de funcionamiento se observó el rubro Gastos de Computador con un presupuesto disponible de $175.7 millones que se ejecutaron en el 99.92%, pero con una muy baja ejecución por giros del 38%

Se solicitó a Informática del DABS la información de los contratos de la vigencia 2006 del proyecto 199 y nos remitió la relación de los contratos que sigue a continuación:

CUADRO N. 20  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 199 DABS 2006

En millones de pesos

| COMPROMISO | CONTRATISTA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | RESERVAS PRESUPUESTALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV-17536 | Ajc It Soluciones Informáticas S.A. | $54 | $54 | 0 |
| CV-2318 | Informática Datapoint de Colombia Ltda. | 36 | 0 | 36 |
| CV-1689 | Múltiples Tecnologías Aplicadas de Colombia Ltda. | 69 | 0 | 69 |
| CV-2609 | Software y Algoritmos S.A. | 36 | 0 | 36 |
| PS-1687 | Múltiples Tecnologías Aplicadas de Colombia Ltda. | 66 | 0 | 66 |
| PS-13796 | Grupo Serra S.A. | 29 | 29 | 0 |
| CV-2585 | Multisoftware Transaccional Multisoft S.A. | 89 | 85 | 4 |
| Oc-2225 | Acobarras Limitada | 8 | 8 | 0 |
| Ov-2605 | Total Quality Management S.A. | 6 | 0 | 6 |
| CV-2318 | Informática Datapoint de Colombia Ltda. | 152 | 152 | 0 |
| PS-2695 | Grupo Serra S.A. | 17 | 0 | 17 |
| CV-1689 | Múltiples Tecnologías Aplicadas de Colombia Ltda. | 117 | 117 | 0 |
| PS-1687 | Múltiples Tecnologías Aplicadas De Colombia Ltda. - | 134 | 13400 | 0 |
|  | TOTALES | $820 | $583 | $236 |

FUENTE: Informática DABS

En el cuadro anterior respecto a los contratos suscritos para el proyecto 199 quedaron en reservas $236 millones que corresponde al 28% de la ejecución presupuestal.

3.4.2.7 Reservas Presupuestales

Como resultado de la ejecución presupuestal del DABS de la vigencia a 31 de diciembre de 2005 se constituyeron reservas presupuestales por un total de $54.806 millones. En la Ejecución Presupuestal 2006 se constituyeron en el Rubro 3.3.7 Reservas Presupuestales inicialmente por $24.038 millones las cuales fueron adicionadas en $15.000 millones para un total de reservas de $39.038 millones con una ejecución del 92.52% feneciendo el 7.48% del total que corresponde a $2.910 millones.

De los recursos de la vigencia fiscal 2006 el día 09 de enero de 2007 el ordenador del gasto y el responsable del presupuesto del DABS  mediante acta de 74 folios, procedieron a cancelar los saldos de reservas presupuestales, las cuales no fueron utilizadas por valor de $ 60.320 millones que corresponde al 16.7% del total de los Gastos Presupuestados.

Mediante Resolución 0053 del 18 de enero de 2007 el DABS hoy Secretaría, efectuó una distribución al interior del presupuesto de Gastos e Inversiones de la Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia 2007 por un valor de $67.324 millones. Señala la resolución que en el parágrafo 2 del articulo 37 del Decreto reliquidación del Presupuesto No. 535 de 2006 establece las distribuciones al interior del plan de cuentas y el numeral 3 de la Circular 22 del 13 de diciembre de 2006 de la Secretaría de Hacienda, establece el procedimiento para la constitución, incorporación y ejecución de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2006.

3.4.2.8 Ejecución del Plan Anual de Caja –PAC-

La Ejecución del PAC por parte del DABS para la vigencia fiscal del 2006 fue del 99.18%, una buena ejecución logrando un alto nivel de eficiencia y eficacia en el manejo del PAC.

Se observa en el siguiente cuadro la ejecución por mes, evidenciándose en enero una baja ejecución del 1,06% y en los meses de febrero a noviembre una ejecución promedio del 7.67% proporcional al gasto mensual y en diciembre la ejecución del PAC, compensando el resultado de enero del 22.24%.  En el reporte programación vs. ejecución mensualizada PAC fue eficiente y eficaz logrando una ejecución mes a mes del 99%, exceptuando el mes de junio que llegó al 92.86%.

CUADRO N. 21  EJECUCIÓN PAC MENSUALIZADA DABS 2006

En millones de pesos

| MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUTADO POR MES | % EJECUTADO VS PROGRAMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | $3.145 | $3.123 | 1,06 | 99.28 |
| Febrero | 19.559 | 19.504 | 6,61 | 99.72 |
| Marzo | 24.227 | 24.220 | 8,20 | 99.97 |
| Abril | 20.180 | 19.635 | 6,65 | 97.30 |
| Mayo | 24.023 | 24.018 | 8,14 | 99.98 |
| Junio | 22.882 | 21.247 | 7,20 | 92.86 |
| Julio | 24.301 | 24.287 | 8,23 | 99.94 |
| Agosto | 20.242 | 20.239 | 6,86 | 99.98 |
| Septiembre | 22.759 | 22.740 | 7,70 | 99.92 |
| Octubre | 29.137 | 29.105 | 9,86 | 99.89 |
| Noviembre | 21.465 | 21.458 | 7,27 | 99.97 |
| Diciembre | 65.732 | 65.659 | 22,24 | 99.89 |
| TOTAL | $297.657 | $295.241 | 100 | 99.18 |

FUENTE:DABS

3.4.2.9 Ordenes de Pago

Se verificaron los procedimientos y trámites que se realizan para la expedición de las órdenes de pago. De acuerdo con las solicitudes del día se observó el cumplimiento de los requisitos para la expedición de una orden nueva y una con pagos.

Para el primer pago se radican los documentos de la cuenta nueva, se tienen como soportes la Certificación del Supervisor, el CDP, el CRP, el Contrato, las pólizas de seguros, el Acta de Inicio, la Certificación Bancaria, el pago del Impuesto de Timbre, Cuenta de Cobro y la factura. Para el segundo pago de la cuenta se necesita como soporte la certificación del supervisor y la factura.

El procedimiento para el pago en el área se realiza con la recepción de los documentos y su incorporación en el Programa Fox donde se graban las ordenes de pago con el ingreso de la información, solicitud de pago y se produce el número de radicación.  Existen tres maneras de giro: Por Cuenta Individual, Persona Jurídica y Relación de Contratistas o nómina. La misma información que se digita en el Fox, que es el archivo de la DABS, se debe repetir en el OPGET de la DABS de Hacienda que realiza la transacción electrónica.

Durante la vigencia fiscal 2006 se anularon 62 órdenes de pago por valor de $1.439 millones la mayoría contratos de prestación de servicios. De la muestra se anularon 12 órdenes de pago del Proyecto 374 por valor de $197 millones, del Proyecto 212 dos órdenes de pago por valor de $44 millones, del Proyecto 4027 con dos órdenes de pago por valor de $ 8,49 millones y una orden de pago anulada del proyecto 210 por valor de $1,83 millones.

3.4.2.10 Cuentas por Pagar

Para la vigencia fiscal de 2006 a 31 de diciembre se constituyeron las cuentas por pagar del DABS por un valor de $11.403 millones, de las cuales $677 millones corresponden a Gastos de Funcionamiento y $10.726 millones corresponde a Inversión.

Por consiguiente del 100% del total de las Cuentas por Pagar constituidas el 5.94% corresponde a los Gastos de Funcionamiento y el 94.06% a Inversión

Para los proyectos de la muestra se determinaron las cuentas por pagar así:

El Proyecto 212 “Comedores Comunitarios” al finalizar la vigencia fiscal 2006 del DABS tenía 79 cuentas por pagar por un valor de $842 millones que corresponde al 11.39% del total de las Cuentas por Pagar con fuentes Recursos del Distrito

El Proyecto 374 “Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años” al finalizar la vigencia fiscal 2006 del DABS tenía 83 cuentas por pagar por un valor de $337 millones que corresponde al 2.96% del total de las Cuentas por Pagar con fuentes del Sistema General de Participaciones.

El Proyecto 4027 “Construcción, remodelación y mantenimiento de Plantas Físicas” al finalizar la vigencia fiscal 2006 del DABS tenía 30 cuentas por pagar por un valor de $633 millones que corresponde al 5.10% del total de las Cuentas por Pagar con fuentes de Recursos del Distrito.

El Proyecto 210 “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá” al finalizar la vigencia fiscal 2006 el DABS tenía 7 cuentas por pagar por un valor de $223 millones que corresponde al 2.21% del total de las Cuentas por Pagar con fuentes de Recursos del Distrito.

3.4.2.11 Cierre Presupuestal

Se realizó la verificación de la información del cierre presupuestal suministrada por la Administración el día 30 de Diciembre de 2006, a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá asignados para verificar el cierre de la vigencia 2006 y no existen variaciones en cuanto a la información suministrada en su oportunidad.

Los últimos contratos del 2006 suscritos por el DABS fueron los Nos. 2755 y 2756 de diciembre 29 de 2006 por valor de $1,7 millones y $139 millones respectivamente suscritos con Telenorma Colombia S.A. y Didácticos Pinocho respectivamente.

El contrato con Didácticos Pinocho fue el último con formalidades y el de Telenorma Colombia S.A. sin formalidades suscritos por el DABS.

La última Disponibilidad para inversión fue la No. 5313 por valor de $858 mil correspondiente al proyecto 4027 y la No. 5303 de Funcionamiento

3.4.2.12 Certificados de Disponibilidad Presupuestal –CDP-

En la vigencia fiscal 2006 el DABS expidió 5.313 Certificados de Disponibilidad Presupuestal –CDP- el último correspondió al Proyecto 4027 por valor de $858.983, en visita a Presupuesto se realizó el seguimiento al proceso de expedición de las Disponibilidades y se determinó que para su expedición se cumple con lo establecido en las normas presupuestales.

El cuadro siguiente presenta las disponibilidades por funcionamiento y de los proyectos de Inversión de la muestra y se exponen los CDP generados y anulados con el porcentaje de anulación.

CUADRO N. 22  DISPONIBILIDADES -CDP- MUESTRA INVERSIÓN DABS 2006

| PROYECTO | GENERADOS | ANULADOS | % ANULACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | 202 | 67 | 33% |
| 0210 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE BOGOTÁ | 33 | 6 | 18% |
| 0212 - COMEDORES COMUNITARIOS: UN MEDIO PARA RESTABLECER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN | 299 | 45 | 15% |
| 0374 - TIEMPO OPORTUNO PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD | 1332 | 66 | 5% |
| 4027 - CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS | 99 | 14 | 14% |
| TOTAL MUESTRA 2006 | 1965 | 198 | 10% |
| TOTAL VIGENCIA 2006 | 4045 | 398 | 10% |

Fuente: DABS

3.4.2.13 Certificados de Registro Presupuestal –CRP

En la vigencia fiscal 2006 el DABS expidió 4.153 Certificados de Registro Presupuestal –CRP-, en visita a Presupuesto se realizó el seguimiento a los Registros y se determinó que para su expedición se cumple con lo establecido en las normas presupuéstales con la suscripción del contrato o compromiso.

El cuadro siguiente presenta los Registros de los proyectos de Inversión de la muestra y se exponen los CRP generados y anulados con el porcentaje de anulación.

CUADRO N. 23  REGISTROS -CRP- MUESTRA INVERSIÓN DABS 2006

| PROYECTO | GENERADOS | ANULADOS | % ANULACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO | 502 | 10 | 2% |
| 0210 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE BOGOTÁ D.C. | 33 | 1 | 3% |
| 0212 - COMEDORES COMUNITARIOS: UN MEDIO PARA RESTABLECER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN | 305 | 14 | 5% |
| 0374 - TIEMPO OPORTUNO PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD | 1335 | 63 | 5% |
| 4027 - CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS | 103 | 6 | 6% |
| TOTAL MUESTRA 2006 | 2278 | 94 | 4% |
| TOTAL 2006 | 4153 | 217 | 5% |

Fuente: DABS

En la vigencia 2006 se anularon 256 CDP, por un valor total de $71.464 millones que corresponde al 19.77% del total del presupuesto de Gastos del DABS.

Los 256 CDP anulados, representaron un valor total de $8.830 millones, 107 CDP sus valores fueron anulados en su totalidad por valor de $4.683 millones y149 CDP sus valores fueron anulados parcialmente por valor de $ 4.146 millones.  Se verificaron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP de la muestra de los Proyectos de inversión. Del Proyecto 212 se anularon 19 CDP por un valor de $1.076 millones, del Proyecto 374 se anularon 18 CDP por valor de $286 millones, del Proyecto 4027 se anularon 11 CDP por $200 millones y del Proyecto 210 uno por $30 pesos.

3.4.2.14 Cancelación de Reservas

En la vigencia fiscal 2006 el DABS canceló Reservas por valor de $60.320 millones que corresponde al 16.7 % del total de los Gastos Presupuestados, cifra que es alta pero esta en el nivel de compromisos adquiridos por el DABS para el 2006, que corresponde al valor de los compromisos menos los pagos efectuados que nos da los saldos a cancelar.

En el rubro de Inversión en la vigencia 2006 el DABS canceló Reservas por valor de $60.053 millones que corresponde al 16.86% del total de la Inversión presupuestada por el DABS para el 2006.

CUADRO N. 24  CANCELACIÓN DE RESERVAS MUESTRA DE LA VIGENCIA 2006

Millones de pesos

|  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1) | 709 | 441 | 267 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación | 31.540 | 15.751 | 15.433 |
| 374 | Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad | 24.878 | 18.486 | 6.391 |
| 4027 | Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas | 14.952 | 10.945 | 4.006 |
| 210 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá D.C. | 1.091 | 552 | 538 |
| 199 | Información: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable | 941 | 606 | 334 |
|  | TOTAL INVERSIÓN (2) | 179.420 | 119.011 | 60.053 |
|  | TOTAL RESERVAS PPTLES (1)+(2) | 180.129 | 119.452 | 60.320 |

Fuente: DABS

Del Proyecto 212 Comedores Comunitarios se observaron 275 contratos con saldos a cancelar de los cuales 84 contratos sin efectuarse algún ningún pago los cuales suman $5.912 millones. En el Proyecto 374 Tiempo Oportuno se observaron 1.251 contratos con saldo a cancelar y 90 contratos sin ningún pago por $2.770 millones. El Proyecto 210 con 27 contratos con saldos a cancelar y 10 contratos sin realizar ningún pago por valor de $74 millones.  Proyecto 4027 con 64 contratos sin cancelar en su totalidad, de los cuales 21 contratos por valor de $615 millones no tienen pago.

3.4.2.15 Presupuesto Orientado a Resultados –POR-

Se verificaron los resultados del POR en el DABS donde se formularon los productos con sus respectivos indicadores y recursos, la programación de metas para la vigencia 2006 y se observa su cumplimiento.

Para la vigencia fiscal 2006 el DABS formuló 23 productos, para lo cual estableció 55 indicadores de los diferentes proyectos para la población objetivo. De acuerdo con los resultados de los 55 indicadores que se establecieron, 18 no cumplieron las metas establecidas en su totalidad, el 32% del total.

Los Productos que no cumplieron sus metas se señalan entre los más importantes:

-Atención a personas en situación de desplazamiento con un proyectado en la vigencia 2006 de 741cupos y se entregaron 450, con un bajo porcentaje de cumplimiento del 60%.

-Formación en temas especializados y capacitación para el trabajo debía vincular en el 2006 a 68.022 personas y se vincularon 46.421 personas con un cumplimiento del 68%.

-Construcción, dotación, reforzamiento y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Social con indicadores muy bajos en su cumplimiento como son los indicadores:

-Número de Centros de Desarrollo Social con reforzamiento estructural y remodelación, se proyectó en el 2006 intervenir 104 centros y no se alcanzó ninguna intervención, sin ningún cumplimiento.

-Los indicadores Centros de Desarrollo Social construidos y Centros de Desarrollo Local dotados con un programado de construir y dotar de 7 Centros en el 2006 solamente se construyeron y dotaron 2 con un cumplimiento para ambos indicadores del 29%.

-En el producto Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población joven de Bogotá se programaron 7.920 jóvenes y se cumplió una meta de 4.086 con un bajo cumplimiento del 51%

-Entre los productos mas importantes que excedieron las metas se observaron, Apoyo Alimentario, donde se programó para la vigencia 2006 entregar cupos de alimentación a 188.971 personas y se alcanzó una meta de 257.870 cupos, el 36% más de lo presupuestado.

-En Acciones integrales de prevención ante el uso indebido de sustancias psicoactivas, se determinó una meta proyectada para el 2006 de atender 130.000 personas y se alcanzó a un cifra mayor, 164.639 personas un 26% mas de los proyectado.

3.4.3 Concepto sobre la Gestión.

Revisada la documentación y confrontada la información, se estableció que las operaciones, registros y soportes de la ejecución y cierre presupuestal se realizaron según la normatividad establecida. La evaluación de control interno fue calificada como de un nivel bueno encontrándose como observación el cuello de botella que se presenta en la expedición de las órdenes de pago por cuanto las aplicaciones de Hacienda y el DABS no están integradas.

En la ejecución por giros se observa una baja gestión en la Inversión del DABS en la vigencia fiscal 2006, que indica el bajo porcentaje de la ejecución de giros, y significa es el aplazamiento para la nueva vigencia 2007 el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en los proyectos para la satisfacción de las necesidades de la población vulnerable de Bogotá.

Las reservas presupuestales que vienen de la vigencia 2005, tienen una ejecución por giros del 92.52%, una baja gestión en los proyectos que pasaron para el 2006 y en dos vigencias no se cumplieron con ejecutarlo al 100%. Estas Reservas Presupuestales de la vigencia 2005, no pasan para la vigencia 2007, por lo tanto fenecen en detrimento de los grupos vulnerables más necesitados por un valor de $2.910 millones.

Por lo tanto se determina la regular gestión por parte de la Administración de todos los recursos puestos a disposición del DABS que permitieron fenecer la suma de $5.826 millones comparativamente ínfima con el presupuesto total del DABS, pero genera un detrimento social, en la no prestación de los servicios sociales a la población más vulnerable de Bogotá.

El Área de Presupuesto respecto al acatamiento al orden jurídico, en las diferentes actuaciones financieras, administrativas y económicas, la gestión se considera buena y confiable, observándose que se realizan controles y advertencias para la ejecución del presupuesto a las áreas encargadas de la ejecución.

Con respecto a las fuentes de financiación, el presupuesto de la DABS Distrital de Integración Social en la vigencia 2006 estuvo sustentado sobre bases inciertas, teniendo en cuenta que se apropiaron recursos por $6.000 millones por concepto de Impuesto de Pobres, gravamen que de conformidad con las normas no es recaudado, ni aplicado por el DABS, sino por la Beneficencia de Cundinamarca. Por lo tanto no se encuentra razonable que Hacienda trate de subsanar la situación anterior, expidiendo el Decreto 384 de 2006, en el cual sustituye el recaudo del Fondo de Pobres, que nunca percibiría el Distrito, por el de Industria, Comercio y Avisos que tiene una destinación totalmente diferente. Por lo tanto el presupuesto del Distrito y del DABS en la vigencia 2006 estuvo sobreestimado en $6.000 millones y posteriormente subsanado con el decreto 384 del 13 de septiembre de 2006.

3.5	  EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

3.5.1. Contratación

En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2006, el DABS, comprometió la suma de $70.880.7 millones en las diferentes modalidades de contratación, de la muestra tomada por la auditoria, la suma asciende a $4.488.2 millones de pesos, equivalente al 6.3% del total de la contratación.

En la revisión de los contratos se verificaron las etapas de la actividad contractual, así: planeación, precontractual, contractual y poscontractual., de lo cual se evaluaron los siguientes proyectos: 4027 tres contratos por valor de $348.8 millones, del 374 cinco por $796.5 millones, del 210 tres por $111.4 millones , del 212 tres en cuantía de $2.021.7 millones, del 7305 uno por valor de $34.8 millones, del 7323 uno por $40 millones, del 176 uno en cuantía de $16.3 millones, del 7314 uno por valor de $7.6 millones  y de los proyectos 216, 375 y otros, dos contratos que suman $978.9 millones

3.5.2. Descripción de hallazgos.

3.5.2.1. Contrato No. 1747 del 31/07/2006, celebrado entre el DABS y la firma SERVICOLLS Ltda.

El objeto era: “Entregar e instalar a título de compraventa los equipos especiales objeto de la convocatoria Pública No. 83 de 2006, para la cocina  y el lactario del Jardín Social San Vicente de la localidad de San Cristóbal“, con un plazo de ejecución de 20 días calendario, contados a partir del Acta de Inicio suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, por valor de  $35.1 millones.

De la revisión efectuada al mencionado contrato se observó, que este se inició el 11 de agosto de 2006, y que los equipos no fueron instalados y entregados dentro del plazo contractual, debido a que el plazo de ejecución se venció el 30 de agosto de 2006 y sin embargo el suministro e instalación de equipos, se recibió hasta el día 15 de diciembre de 2006, pese a los requerimientos de la supervisión del contrato, así mismo, las especificaciones de la obra recibida fueron diferentes a las contratadas como fue el caso del calibre de la lámina de acero contratada que era de calibre 16 y se instaló en calibre 18, es decir en menor calibre o espesor.

Sin embargo pese a lo anterior, la entidad no procedió a declarar el incumplimiento y a hacer efectivas las pólizas y multas especificadas en las cláusula décima segunda del contrato, ni a exigir el cumplimiento de las especificaciones e ítems contratados, como era su obligación, simplemente se limito a efectuar un descuento económico al contratista casi cuatro meses después de vencido el plazo contractual.

Lo anterior, se verificó en el Acta de Liquidación Final, en la cláusula segunda donde se describe que la ejecución del contrato no se efectuó a entera satisfacción del DABS, por lo tanto no se declara a Paz y Salvo, debido a incumplimientos por parte del contratista en la disminución en las especificaciones, a la rotura de un domo acrílico y a que no se recibió la estufa, es decir, el saldo a descontar a favor del DABS como consecuencia de las observaciones descritas anteriormente asciende a $8.7 millones. Lo anterior determinó que con OP. 20554 se girara al contratista un único pago por valor de $26.4 millones.

En visita efectuada el 9 de marzo de 2007, por este ente de control y según el concepto técnico, se detectó que el lactario y el esterilizador de las teteros no se esta utilizando en razón a que no funciona el agua caliente y existe escape en tubería como consta en la certificación de la Coordinadora del Jardín Social San Vicente. Fue tal la evidencia del incumplimiento y mala ejecución  de los equipos, que en el momento de su instalación se daño la infraestructura física de la edificación, debido a que no coincidieron las medidas de lo que se estaba instalando con los espacios donde se debían instalar causando daños por $100.000 (Precios según DABS de Mampostería, enchapes y pañete de muro).

Lo descrito en párrafos anteriores transgrede lo consagrado en los artículos: -3, 4 (numerales 1, 2, 6 y 7), 5 (numeral 2) de la Ley 80 de 1993; -1602 y 1603 del Código Civil Colombiano; -34 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002; así mismo el capitulo 12 del Manual de contratación del DABS, adoptado mediante Resolución 990 de noviembre 28 de 2002, concordante con el parágrafo primero de la cláusula novena del contrato en cita, relacionado con la función de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por el Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS, en cuanto a la verificación y entrega de los bienes, por parte del supervisor del contrato, de conformidad con las estipulaciones contractuales, por lo que se observa una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, inequitativa e ineficiente, que en términos generales no se aplica al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del estado, según lo normado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

La consecuencia de esta situación determinó un costo social dado que el Jardín tuvo una apertura parcial en la fecha planeada por el DABS, desde agosto con solamente 77 niños (32,3%) y hasta octubre 17 del mismo año, se amplió la cobertura a 238 niños. Lo anterior se evidenció mediante certificación remitida por la Coordinadora del Jardín Social San Vicente.

Por lo anterior se configura un hallazgo Fiscal, además se observa incumplimiento de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 del 05/02/2002., el cual fue comunicado a la administración mediante Oficio No. 33000-08041 y Radicación 200717542, dando contestación a este requerimiento con radicado No. SAL-6448 del 28 de marzo de 2007, el cual una vez validada la respuesta se confirmó el hallazgo, toda vez que el daño establecido se extrae del incumplimiento del objeto contractual debido al cambio de especificaciones técnicas no autorizadas ni pactadas, además no hubo ampliación, suspensión o prorroga del plazo pactado y los equipos no fueron suministrados en forma completa realizando daños a la infraestructura de la edificación. Pese a lo anterior la administración no procedió a aplicar las multas, ni a ser efectiva la póliza.

3.5.2.2. A ésta Dirección le compete atender las inquietudes que expresan los ciudadanos en relación con la ejecución de Contratos o Convenios celebrados por el DABS, por lo que se procedió a realizar el estudio del Convenio No. 1419 del 12/08/2005, celebrado entre el DABS y la Asociación Jardín Infantil Comunitario ASOVIVITO, dado el Derecho de petición interpuesto.

El objeto contractual, valor y plazo era: “La contratista se compromete a la atención integral a niños y niñas con edades entre 3 meses a 5 años de los barrios y los sectores con necesidades básicas insatisfechas, con prioridad para los residentes de los barrios de la UPZ 85 sectores: Asovivir, la Palestina Antonia Santos, los Naranjos Jiménez de Quesada, Humberto Valencia, los Laureles, Islandia, San Pedro , EL Progreso, Gran Colombiano, Carlos Alban, Manzanares, Primavera, la Esperanza y aledaños adscritos al COL-BOSA, garantizando una educación inicial de calidad en el marco del modelo pedagógico del DABS, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en la propuesta presentada., por valor de $65´5 millones, y un plazo de 8 meses”. Se dio inició al contrato el 19/08/05, se suspendió con acta de fecha 5/12/05 entre el periodo del 19/12/05 hasta el 16/01/06 y se adicionó y prorrogó el 26/01/06 por valor de $32´7 millones y 4 meses más, para un total de $98.3 millones.

Se observa incumplimiento de cláusulas contractuales, así:

-Parágrafo primero de la Cláusula Cuarta del Convenio “Para que el Departamento efectúe cada uno de los pagos mencionados, se requiere… y además efectuar los pagos presentando ante el supervisor y/o interventor del convenio, las copias de las constancias o recibos de pagos de los honorarios y de los aportes mensuales a los sistemas de seguridad social integral de las personas que hayan vinculado a través de prestación de servicios para la ejecución del mismo, de los salarios y prestaciones de sus empleados, así como el pago de los parafiscales de los trabajadores a su cargo”, pues no se observan recibos de pago y esto lo corrobora la supervisora del convenio en informe de fecha 9/12/2005, donde dejó plasmado que: “A la fecha del informe no han presentado recibos de pagos de salud, pensión y riesgos profesionales”, sin embargo se procedió al pago correspondiente, incumpliendo con lo pactado dentro del convenio.

Además el término de ejecución del Convenio venció el 18/09/2006 y no se observa acta de recibo final a satisfacción, incumpliendo el interventor con las funciones consagradas en el numeral 12.4 del Manual de Contratación de la entidad, entre ellas: “Verificar la entrega de los bienes, obras o servicios , de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta de recibo correspondiente; vigilar el cumplimiento de lo pactado en las condiciones técnicas, económicas y financieras derivadas del contrato”, es tan así que en la cláusula sexta se observa el plazo pactado, más el termino de la adición y en su parágrafo consagraron : “El DABS no se hará responsable ni reconocerá valor alguno, como consecuencia del desarrollo de actividades objeto del convenio, realizadas por el contratista fuera del plazo fijado…”, por lo que se debe responder según lo normado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, se incumplió con los artículos: 1602, 1603 del Código Civil Colombiano,  6  de la Constitución Política de Colombia,  34 y 35 en su numeral 1 de la Ley 734 del 2002.

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento los siguientes puntos:

-Artículos: 1, 2, 21 y 26 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se publicó en página web., Por otra parte, los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 y parágrafo 1 del artículo 21 del decreto en cita consagra las excepciones, de lo que no se debe publicar en página web

-Articulo 8 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se observa estudios de conveniencia y oportunidad, existe una justificación la cual no cumple con los requisitos establecidos en la norma en cita.

-Articulo 50 de la Ley 789 del 27/12/2002, concordante con el art. 27 del Decreto en cita, en lo referente a la Evasión de los Recursos Parafiscales, y parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003.

Con relación a la liquidación del convenio, los términos consagrados en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 ya se encuentran vencidos.

3.5.2.3. Contrato No. 1690 del 14/07/2006, celebrado entre el DABS y Natalia Álvarez Díaz.

El objeto contractual, valor y plazo era: “La prestación de servicios profesionales para el apoyo en la revisión de los aspectos técnicos de los procesos misionales en la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual de los diferentes procesos de contratación que adelanta el Departamento, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas formuladas en los diferentes proyectos del DABS y en especial los relacionados con el proyecto 176 alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas., por valor de $16´3 millones., y un plazo de 6 meses”, se dio inició al contrato el 14/07/06, sin suspensiones, adiciones, prorrogas, ni acta de terminación, por lo que según el plazo termino el 14/01/07.

Se observa incumplimiento del:

-Artículo 29 de la Ley 80 de 1993 “Del deber de selección objetiva”, pues si se observa el objeto del contrato: “Apoyo en la revisión de los aspectos técnicos de los procesos misionales en la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual de los diferentes procesos de contratación que adelanta el Departamento”., son contratos que los puede ejecutar profesionales en las áreas de: derecho, ingeniería, psicología, administración, economía y contaduría., como quedo plasmado dentro de los términos de referencia en el numeral 4 “Requisitos y/o condiciones mínimos del/la proponente”.

-Articulo 8 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se observa estudios de conveniencia y oportunidad.

-Articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, los términos de referencia no cumplen con lo exigido en la norma en cita. Así mismo, incumplimiento de los artículos: 6  de la Constitución Política de Colombia,  34 y 35 en su numeral 1 de la Ley 734 del 2002.

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento el siguiente punto:

-Parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003,  dado lo consagrado en la norma dentro del contexto del contrato no se encuentra incorporada la cláusula con esta obligación contractual.

3.5.2.4. Orden de Prestación de Servicios No. 1756 del 01/08/2006, celebrado entre el DABS y Yasmín Elena Buitrago Vivas.

El objeto contractual, valor y plazo era: “La prestación de servicios no profesionales de apoyo a los procedimientos de operación relacionados con la gestión documental del Departamento, en especial de los referentes al proyecto 1314 de seguridad alimentaría y nutricional DABS., por valor de $7´668.000., y un plazo de 6 meses”, se dio inició al contrato el 08/08/06, sin suspensiones, adiciones, prorrogas, ni acta de terminación, por lo que según el plazo termino el 08/02/07.

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento los siguientes puntos:

-Artículo 29 de la Ley 80 de 1993 “Del deber de selección objetiva”, pues si se observa el objeto de la Orden de Prestación de Servicios: “Apoyo a los procedimientos de operación relacionados con la gestión documental del Departamento”., son ordenes que las pueden ejecutar estudiantes mínimo cuarto semestre en tecnología, en administración de sistemas de información y documentación., como quedo plasmado dentro de los términos de referencia en el numeral 4 “Requisitos y/o condiciones mínimos del/la proponente”.

-Articulo 8 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se observa estudios de conveniencia y oportunidad.

-Articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, los términos de referencia no cumplen con lo exigido en la norma en cita.

-Parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003, dado lo consagrado en la norma dentro del contexto del contrato no se encuentra incorporada la cláusula con esta obligación contractual.

3.5.2.5. Contrato de Prestación de Servicios No. 1776 del 04/08/2006, celebrado entre el DABS y Alexandra Sanabria Benítez.

El objeto contractual, valor y plazo era: “La prestación de servicios profesionales para el apoyo en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual de los diferentes procesos de contratación que adelanta el Departamento, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas formuladas en los diferentes proyectos del DABS y en especial los relacionados con el proyecto 374 tiempo oportuno para los niños y niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad., por valor de $16.3 millones, y un plazo de 6 meses”, se dio inició al contrato el 08/08/06, sin suspensiones, adiciones, prorrogas, ni acta de terminación, por lo que según el plazo término el 08/02/07.

Se observa incumplimiento del:

-Artículo 29 de la Ley 80 de 1993 “Del deber de selección objetiva”, pues si se observa el objeto del contrato: “Apoyo en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual de los diferentes procesos de contratación que adelanta el Departamento”., son contratos que los puede ejecutar profesionales en las áreas de: derecho, ingeniería, psicología, administración, economía y contaduría., como quedo plasmado dentro de los términos de referencia en el numeral 4 “Requisitos y/o condiciones mínimos del/la proponente”.

-Articulo 8 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se observa estudios de conveniencia y oportunidad.

-Articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, los términos de referencia no cumplen con lo exigido en la norma en cita. Así mismo, incumplimiento de los artículos:  6  de la Constitución Política de Colombia,  34 y 35 en su numeral 1 de la Ley 734 del 2002

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento el siguiente punto:

-Parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003, dado lo consagrado en la norma dentro del contexto del contrato no se encuentra incorporada la cláusula con esta obligación contractual.

3.5.2.6. Contrato No. 2213 del 26/09/2006, celebrado entre el DABS y Unión Temporal Red Solidaria de Comedores Comunitarios.

El objeto contractual, valor y plazo era: “Contratar el servicio encaminado a poner en funcionamiento y operar un servicio que promueva la seguridad alimentaría y ejecutar las acciones lideradas por el DABS, para promover los procesos y servicios de inclusión social de la población atendida en los comedores comunitarios para familias de condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con niveles de Sisben 1 y 2 o de estratos socioeconómicos 1 y 2, prioritariamente con niños y niñas escolarizados y descolarizados, mujeres gestantes y madres lactantes, adultos mayores y personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas, así como para familias en situaciones de desplazamiento forzado o con jefatura única y habitantes de la calle, mediante la creación de comedores comunitarios., por valor de $1.324.2 millones, y un plazo de 126 días hábiles de lunes a sábado”. Se dio inició al contrato el 06/10/2006, se adicionó y prorrogó el 14/12/06 por valor de $178.7 millones y 17 días más, de lunes a sábado (no incluye domingos, ni festivos), contados a partir del termino inicial previsto, para un total de $1.502.9 millones.

Se observa incumplimiento del:

-Literal a) del artículo 17 y art. 18 del Decreto 679 de 1994, no se observa dentro del contexto del contrato ni en la póliza éste amparo (anticipo), la entidad en la cláusula 8 del contrato lo que amparó fue el buen manejo de los recursos por el 25% del valor del contrato. Así mismo, incumplió los artículos:  6  de la Constitución Política de Colombia,  34 y 35 en su numeral 1 de la Ley 734 del 2002.

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento los siguientes puntos:

-Articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, puesto que los términos de referencia que sirvieron de base para el desarrollo del proceso de selección de contratación directa, no cumplen con los requisitos exigidos en la citada norma.

-Artículos: 1, 2, 21 y 26 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se público en página web, Igualmente los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 y parágrafo 1 del artículo 21 del decreto en cita, consagra las excepciones, de lo que no se debe publicar en página web.

-Articulo 50 de la Ley 789 del 27/12/2002, art. 27 del Decreto en cita, concordante con el parágrafo 3 de la cláusula 5 del contrato y parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003. No se observan recibos de pago.

3.5.2.7. Contrato No. 2314 del 10/10/2006, celebrado entre el DABS y Centro Nacional de Asesorías Socio-económicas CENACEL.

El objeto contractual, valor y plazo era: “Contratar el servicio encaminado a poner en funcionamiento y operar un servicio que promueva la seguridad alimentaría y ejecutar las acciones lideradas por el DABS, para promover los procesos y servicios de inclusión social de la población atendida en los comedores comunitarios para familias de condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con niveles de Sisben 1 y 2 o de estratos socioeconómicos 1 y 2, prioritariamente con niños y niñas escolarizados y descolarizados, mujeres gestantes y madres lactantes, adultos mayores y personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas, así como para familias en situaciones de desplazamiento forzado o con jefatura única y habitantes de la calle, mediante la creación de comedores comunitarios., por valor de $313.1 millones y un plazo de 149 días hábiles de lunes a sábado”. Se dio inició al contrato el 03/01/2007.

Se observa incumplimiento de:

-Cláusula 7 del contrato. Los requisitos de ejecución del contrato se cumplieron el día 26/10/2006 y solo hasta el 03/01/2007, es decir  2 meses y 23 días después se dio inicio al convenio, pues el artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente: “para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes”., sin observarse en la carpeta, ni en la entidad, justificación alguna, suspensiones, ni otrosi modificatorio., pues el objeto contractual consagro claramente que: “se debía cumplir de lunes a sábado con excepción de domingo y festivos”, en ninguna de las cláusulas del convenio se consagro la excepción de la época de vacaciones. Así mismo, incumplió los artículos: 1602, 1603 del Código Civil Colombiano,  6  de la Constitución Política de Colombia,  34 y 35 en su numeral 1 de la Ley 734 del 2002.

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento los siguientes puntos:

-Articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, no se observan términos de referencia incumpliendo con lo normado.

-Artículos: 1, 2, 21 y 26 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se público en página web, así mismo los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 y parágrafo 1 del artículo 21 del decreto en cita, que consagra las excepciones, de lo que no se debe publicar en página web.

-Articulo 50 de la Ley 789 del 27/12/2002, art. 27 del Decreto en cita, concordante con el parágrafo 3 de la cláusula 5 del contrato y parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003. No se observan recibos de pago.

3.5.2.8. Contrato No. 1705 del 19/07/2006, celebrado entre el DABS y la Corporación para el Desarrollo Social TANAI JAWA, con Nit. 830507499-1.

El objeto contractual, valor y plazo era: “Contratar el servicio encaminado a poner en funcionamiento y operar un servicio que promueva la seguridad alimentaría y ejecutar las acciones lideradas por el Departamento, para promover los procesos y servicios de inclusión social de la población atendida en los comedores comunitarios para familias de condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con niveles de Sisben 1 y 2 o de estratos socioeconómicos 1 y 2, prioritariamente con niños y niñas escolarizados y descolarizados, mujeres gestantes y madres lactantes, adultos-as mayores y personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas, así como para familias en situaciones de desplazamiento forzado o con jefatura única y habitantes de la calle, mediante la creación de comedores comunitarios., por valor de $384.47 millones, y un plazo de 162 días hábiles de lunes a sábado”. Se dio inició al contrato el 19/07/2006, se efectuaron 2 modificaciones al contrato y mediante la No. 2 de fecha 14/12/06 se adiciono el contrato por valor de $ 111.5 millones y se prorrogó el plazo 47 días más, de lunes a sábado (no incluye domingos, ni festivos), contados a partir del termino inicial previsto, para un total de $496 millones.

Se debe tener en cuenta para el plan de mejoramiento los siguientes puntos:

-Articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, puesto que los términos de referencia que sirvieron de base para el desarrollo del proceso de selección de contratación directa, no cumplen con los requisitos exigidos en la citada norma.

-Artículos: 1, 2, 21 y 26 del Decreto 2170 del 30/09/2002, dado que no se publicó en página web, igualmente los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 y parágrafo 1 del artículo 21 del decreto en cita, consagra las excepciones, de lo que no se debe publicar en página web.

-Articulo 50 de la Ley 789 del 27/12/2002, art. 27 del Decreto en cita, concordante con el numeral 6 de la cláusula 3 del contrato y parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 828 del 10/07/2003, no se observan recibos de pago.

3.5.2.9. Contrato No. 1604 del 27/01/2006, celebrado entre el DABS y Hope World Wide Colombia.

El objeto era: “La atención integral a niños y niñas de tres meses a cinco años de estratos 1 y 2 de los barrios y/o sectores con necesidades básicas insatisfechas, con prioridad para los residentes de los barrios adscritos al Col Rafael Uribe Uribe, garantizando una educación inicial de calidad en el marco del proyecto 374 “Tiempo Oportuno para los niños y las niñas desde la gestación hasta los cinco años”, con un plazo de 10 meses a partir de la suscripción del acta de inicio y un valor de $131.4 millones.

En la ejecución del contrato en los informes de supervisión de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006, enero y febrero de 2007, se describen pendientes actividades contractuales que no han sido corregidas en el concepto de Obligaciones especificas de las cuales la No. 26 en la que se indica que en donde quiera que haya condiciones para la implementación de las salas amigas de la familia lactante, se realizará una estrategia como medio para promover, proteger y apoyar la lactancia materna de niños y niñas menores de dos años, vinculados a los centros de Desarrollo infantil. En las explicaciones dadas por la administración respecto a que no existe un lugar adecuado para la implementación de estas salas es preciso mencionar que se deben efectuar las correcciones necesarias en razón a que  es una obligación contractual.

3.5.2.10. Contrato de Obra No. 1935-06

El contrato de Obra 1935-06, fue asignado por el DABS con el objeto de construir aulas provisionales en diferentes jardines infantiles del Distrito, debido a que en los mencionados establecimientos se están adelantando obras para el reforzamiento estructural de las plantas físicas de las instituciones.

De acuerdo a lo encontrado en la visita fiscal, se pudo evidenciar algunas fallas de tipo técnico en cuanto a la ejecución de las obras, para la construcción de Aulas en Sistema Liviano del Jardín Infantil ubicado en la Localidad de Kennedy, se revisaron cinco aulas dobles, recibidas por la Entidad en el mes de Enero del 2007, de acuerdo a las actas parciales ya tramitadas. En desarrollo de la visita se evidenciaron algunas deficiencias de tipo técnico, que a continuación se describen:

La mayoría de los muros interiores se dilataron y algunos exteriores se están desprendiendo, debido a lo anterior, se observan fisuras en los mismos. Si se utilizaron los debidos elementos de fijación, materiales y especificaciones adecuadas para este tipo de obra, para la unión de las láminas de superboard o eterboard, esto no debería ocurrir y menos en tan corto tiempo, ya que estas aulas fueron entregadas hace solo tres (3) meses.

Pese al corto tiempo que ha transcurrido desde la entrega de las aulas estas se encuentran en su mayoría con los marcos metálicos de las puertas desprendidos de los muros en donde se empotraron, lo anterior probablemente debido a que no se utilizó el tornillo adecuado para realizar la fijación de los marcos a los perfiles estructurales y con el uso de las hojas de las puertas éstos se desprendieron,  posiblemente por una inadecuada supervisión y control por parte de la interventoría.

Algunos muros interiores presentan desplomes a la altura de las cuchillas que rematan con la cubierta y a su vez también presentan protuberancias y brozas que evidencian muros mal rematados y mal elaborados, lo anterior demuestra falta de mayor exigencia por parte de la supervisión e interventoría de la obra.

Las Ventanas se encuentran mal rematadas con relación a los muros, en algunas partes se encuentran salidas del nivel de éstos y otras se están desprendiendo las platinas de la base corrediza.

La pintura en general es  deficiente, se encuentran muros transparentados, al pintarlos untaron las tejas y algunas ventanas están mal pintadas.

La especificación contratada para la cara exterior de los muros de las aulas exigía que la lámina a utilizar debía ser de 10 mm,  las que se encuentran en los muros exteriores de la obra son de 8 mm. Es de anotar, que esta lámina por ser más delgada es más económica y fue la que se utilizó y exigió para la parte interior de los muros,  por lo que se evidenció la utilización de la misma lámina de la cara interior de los muros para la cara exterior.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la obra de las aulas en sistema Dry-Wall del Jardín infantil de Kennedy, presentan deficiencias técnicas y como el contrato todavía no se ha liquidado, deberá exigirse a la interventoría que ordene la corrección y el resarcimiento por cuanto ésta parte del contrato ya se pagó en acta parcial de obra.

3.6	  EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL

El presupuesto de Inversión del DABS para la vigencia 2006 fue de $356.139 millones, de los cuales $317.077 millones correspondieron a la Inversión Directa en los programas del Plan de Desarrollo que se ejecutan a favor de la población objetivo de la Institución equivalentes al 89% del total del presupuesto.

El Eje Social ejecuta la mayor parte de los proyectos de inversión, con una asignación de $311.374 millones, es decir el 87% del total presupuestado. El Equipo Auditor verificó la gestión realizada durante la vigencia 2006 en la ejecución de 5  proyectos  equivalentes al 47% del total de inversión directa de la Entidad la cual permite evaluar la gestión de la administración y sus resultados a saber:

1. Proyecto 212 “Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la     alimentación”, con un presupuesto de $33.688 millones, que corresponde al 9% del total de la Inversión Directa

2. Proyecto 374  “Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad”, con una asignación de $26.182 millones equivalente al 6.98% de la Inversión.

3. Proyecto 4027 “Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas”, con un presupuesto de $51.481 millones, es decir, el 13.73% del total de la inversión.

4. Proyecto 210 “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá”, con un presupuesto de $1.360 millones equivalente al 0,3% del total del presupuesto de Inversión.

5 Proyecto 7217  “Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá“, donde se evaluó los sistemas de información que alimentan dicho proyecto.

En la vigencia de 2006, el DABS ejecutó un total de 24 proyectos con una asignación de $317.077 millones y una ejecución presupuestal de $314.302.3 millones, equivalente al 99.12% del total. La ejecución del presupuesto del DABS fue alta, comprometieron la mayor parte de los recursos, pero en cuanto a la ejecución de los giros, esta fue deficiente tal como se muestra a continuación:

El Proyecto 212 los giros fueron por $18.250 millones que corresponde a una baja ejecución del 54,17%, el Proyecto 374 los giros alcanzaron $19.705 millones equivalentes al 75,26%, el Proyecto 4027con giros por $47.466 millones que corresponde al 92,2% del total y el proyecto 210 con $ 822 millones que corresponde al 60,4% del total. Estos giros corresponden a los pagos efectuados a los contratistas por la ejecución de los proyectos y algunos por concepto del anticipo dado sin que se haya obtenido algún beneficio por parte de la población a atender.

Para el caso del Proyecto 212 Comedores Comunitarios, se observaron 275 contratos con saldos pendientes de cancelar, de estos 84 alcanzan un valor de $5.913 millones, del Proyecto 374 se observaron 1251 contratos con saldos a cancelar y 90 sin pago por valor de $2.770 millones, el Proyecto 210 con 27 contratos con saldos a cancelar y 10 sin pago por valor de $75 millones y el Proyecto 4027 con 64 contratos con saldos a cancelar, de los cuales 21 sin pago por valor de 615 millones.

3.6.1 Proyecto 212: “Comedores Comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación”

El presupuesto para este proyecto fue ejecutado en el 99.99%, en tanto que las metas físicas programadas fueron ejecutadas en 78.82%. La meta establecida para la vigencia 2006 era atender 78.350 cupos alimentarios diarios y la ejecución física fue de 61.757 cupos, es decir, no alcanzó la meta. Las que tienen ejecución deficiente se observa la que presupuestó entregar mensualmente 602 canastas complementarias de alimentos a las familias indígenas que habitan en el Distrito Capital, y se entregaron tan solo 291, con un bajo porcentaje de cumplimiento del 48.1%.

La meta de formar a beneficiarios de los comedores comunitarios en estilos de vida y alimentación, se presupuestó en 9.570 cupos y se entregaron 3.929 con un bajo cumplimiento del 41.1%.

La meta de atender cupos con apoyo alimentario a beneficiarios de los comedores comunitarios, se programó 44.758 cupos y se entregaron 35.843 con un porcentaje de cumplimiento del 80.1%.

Este proyecto participa dentro del presupuesto ejecutado en el 10.62%, con 138 comedores en las diferentes localidades, en la de Rafael Uribe Uribe funcionan el 15.94%, San Cristóbal 10.87% Engativá y Suba con 10.14%, Kennedy y Usme con 8.70%, Ciudad Bolívar con 7.97%; Bosa y Santa Fé  Con 4.35%, las demás localidades participan tan sólo con el 18.82%.

De los 138 comedores que operaron en el año 2006 fueron asignados a: REDECOM 16 Comedores que representa el 11.59% del total, CENASEL 15 comedores con el 10.87%, KOLPING 10 comedores con el 7.25% y Colsubsidio e IDIPRON participan con el 5.80%. A los citados cinco operadores se les adjudicó el 41,31% del total de comedores y a los 42 operadores restantes se les adjudicó el 58,69%. En las visitas fiscales se determinó que a 31 de diciembre de 2006 no estaban operando 22 comedores en distintas localidades.

En porcentaje de la población atendida por grupos etários se observa que el 55,3% (24.751 cupos) de la población beneficiaria de los comedores comunitarios son mujeres, mientras que el 44,7% (20.007 cupos) son hombres. El 69,6% (31.152 cupos) de la población beneficiaria es menor de 17 años y por último el grupo de población de personas adultas representan el 6.60% (2.954 personas).

El 87,7% de la población atendida en comedores comunitarios cuenta con la encuesta SISBEN en los niveles uno y dos, el 9,9% se encuentra en el nivel tres, el 2,2% en nivel cuatro y el otro 0,2% en el nivel cinco.

En formación ciudadana, presentó un número de asistentes de 15.834, en comités de usuarios concurrieron 2.474, en asociación de usuarios 239 y en comités de seguimiento 243, a pesar de esta formación por localidades no se observa que estas asociaciones y comités estén funcionando, cumpliendo con el objetivo propuesto, por otra parte, los operadores que están funcionando en las distintas localidades presentan dificultades en el suministro de lista de asistentes aduciendo fallas técnicas, por lo cual no se puede medir en un momento determinado el interés que tenga el usuario visto desde el punto de vista de cantidad de asistentes.

Es de anotar, que en la vigencia 2006 se adicionó el presupuesto del proyecto 212 en el mes de junio por valor de $13.775 millones, recursos que permitieron incrementar los cupos, pero igualmente los recursos no se pudieron comprometer en su totalidad. En el primer semestre del 2006 hubo atrasos por la Ley de Garantías que no permitió la contratación directa, lo cual denota falta de planeación en cada uno de los procesos.

En la evaluación de los proyectos se han evidenciado problemas en la contratación por parte del DABS al no tener agilizado el proceso, la falta de gestión de los operadores de los comedores por cuanto no tienen capacidad técnica para la solución de los inconvenientes, se les capacita pero no queda claro el rol a cumplir.

De acuerdo con lo señalado en párrafos anteriores, se presenta alta ejecución por giros del presupuesto, regular porcentaje de cumplimiento de las metas físicas, se califica la gestión del proyecto 212 como ineficaz.

3.6.1.1. Seguimiento al control de advertencia efectuado por la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2006

El control de advertencia hace relación a los comedores de  las localidades de San Cristóbal, Bosa y Usme, operados por la Cooperativa Cooprosperar en desarrollo del Convenio de Asociación 1779 de 2004, por valor de $1.682.6 millones; actualmente el operador de éstos comedores es FUNDAMIL.

La liquidación del convenio a la fecha no se ha terminado, el DABS realizó pagos por valor de $1.445.8 millones, quedando un saldo de $236.7 millones, en acta de visita fiscal efectuada por la Contraloría se observó que la interventoría del contrato se encuentra en proceso de liquidación, allí se logró establecer y cuantificar la cantidad de raciones contratadas, raciones entregadas por parte del contratista y raciones que se dejaron de entregar para un valor no ejecutado de $67 millones a favor del DABS.

Tabla 4  VISITA A COMEDORES

| COMEDOR | DIRECCIÓN | OPERADOR | CONCEPTO SEGÚN SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD | OBSERVACIONES CONTRALORÍA Y FECHA VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTA INÉS | Cra 5 Este No 29-70 | Hugo Agredo | Nueva sede No se encontraba acta en el momento de la visita | FECHA VISITA: 20 de marzo de 2007. Esta sede la cambiaron este año de la otra donde fue visitada el año pasado según la Secretaria Distrital de Salud ya tenía concepto favorable la anterior sede; para esta sede no se pudo verificar el concepto sanitario de la SDS por que no se encontraba en el momento de la visita fiscal . De la visita se observó condiciones aceptables, se ingreso al área de almacenamiento de alimentos, está en condiciones aceptables, y debidamente identificados con fecha de ingreso del mercado de plaza, de los alimentos no perecederos se seleccionó al azar para verificar fechas de vencimiento las cuales estaban bien; los baños estaban separados, en condiciones aceptables y se observó la debida señalización, se verificó carpetas del personal que manipula los alimentos y estaban completas con sus cursos de manipulación y certificados médicos. Se observó el personal con tapabocas, gorros y delantales, no tenían joyas en el momento de la manipulación de los alimentos, también tiene cerificado de fumigación. |
| SAN EUGENIO | Calle 84C Bis No. 80M-43 | FUNDAMIL | No se tiene todavía concepto favorable | FECHA VISITA: 22 de marzo de 2007 No cuenta con el concepto favorable, falta acondicionar otro servicio sanitario. La última visita de la SDS fue el 23 de noviembre de 2006. Se verificó el acta de la SDS, corrigieron el manejo de basuras observado por el funcionario del Hospital de Bosa Pablo VI que adelantó la visita. La calle se encuentra sin pavimentar, lo que puede generar el ingreso de material particulado al comedor. Se observaron condiciones aceptables del comedor, aseo, señalización y el personal manipulador tenía sus implementos: gorros, guantes y delantal. Se verificó carpetas del personal que manipula los alimentos y estaban completas con sus cursos de manipulación y certificados médicos. Se observó también certificado de la última fumigación. |
| SAN BERNARDINO | Carrera 88F No.75ª-41 sur | FUNDAMIL | Concepto favorable por parte de la SDS | FECHA VISITA: 22 de marzo de 2007 Cuenta con concepto favorable, ultima visita por parte de la SDS el 16 de febrero de 2007. La calle se encuentra sin pavimentar, lo que puede generar el ingreso de material particulado al comedor. Se observaron condiciones aceptables, aseo, señalización y el personal manipulador tenía sus implementos como gorros, guantes y delantal. Se verificó carpetas del personal que manipula los alimentos y estaban completas con sus cursos de manipulación y certificados médicos. Se observó también última fumigación. |

De la visita llevada a cabo a los diferentes comedores se observó que no obstante, haberse efectuado un control de advertencia por parte de este organismo de control por deficiencias observadas en la operación y manejo de comedores, de acuerdo con la visita fiscal a los comedores San Eugenio, San Bernandino, Santa Inés, persisten algunas relacionadas con la infraestructura, tales como baños,  generando que el concepto sanitario se encuentre pendiente, tal como se describe en el cuadro anterior.

3.6.2 Proyecto 374 tiempo oportuno para los niños y las niñas desde la gestación hasta los cinco años de edad 2006

La ejecución presupuestal de este proyecto fue del 99.67%, en tanto que las metas programadas fueron del 97.81%, es decir, no alcanzaron la meta establecida de 35.850 cupos. El DABS manifestó que el no cumplimiento del ciento por ciento obedece, al atraso en la compra de los lotes para la construcción de los nuevos Jardines Sociales, a la entrega de los que se están construyendo y la posibilidad de contratar con Organizaciones Comunitarias a través de la estrategia de Cofinanciación de Cupos.

No obstante, la Entidad haber estado cerca a la meta y el presupuesto haberse ejecutado en gran porcentaje, este proyecto requiere de mayor número de cupos, las necesidades son mayores, tal como este Equipo Auditor verificó en las peticiones y quejas presentadas al DABS, al tomar los meses de octubre, noviembre y diciembre encontró veintiún solicitudes, de las cuales nueve corresponden a reclamos sobre jardines privados, seis denuncian irregularidades presentadas en éstos, tres solicitan información sobre licencias y hay doce peticiones para solicitar cupo a los jardines del DABS, de éstas cinco presentan inconformidad por no poder acceder a un cupo.

Por otra parte, se observó que la Localidad de mayor atención ofrecida fue Ciudad Bolívar con un 13,03%, seguida de Usme con 12.29%, luego Kennedy con 10.30%, le sigue Bosa con una participación del 9.87%, estas cuatro localidades atendieron el 45.49%; las que menor atención presentaron fueron Antonio Nariño con 0.84%,  Chapinero con 1.40%. Así mismo, los jardines que mayor atención ofrecieron en el año 2006 fueron los del DABS con 37.81% (13.259 cupos), en la atención de jardines infantiles- casas vecinales fue del 35.47% (12.437 cupos), le sigue jardines Sociales con 20.77% (7.283 cupos) y por último la modalidad de cupos cofinanciados con un 5.95% (2.085 ).

Se determinó que existen fallas en el cumplimiento de los contratos en las casas vecinales por problemas presupuestales, igualmente no fue oportuna la entrega de la dotación de los Jardines Infantiles, se observó que a final de la vigencia 2006 se realizó la entrega de los materiales y bienes necesarios para su funcionamiento.

De acuerdo con las observaciones señaladas, la regular ejecución por giros del presupuesto y por componente,  el buen porcentaje de cumplimiento de las metas físicas se califica la gestión del proyecto como eficaz.

3.6.3 Proyecto 4027 construcción remodelación y mantenimiento de plantas física

Se programaron 10 metas físicas del Proyecto 4027, de las cuales únicamente 2 metas tuvieron una ejecución del 100%, la de realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural y la meta de realizar un Plan Maestro de Equipamientos para el sector Bienestar Social. La meta de realizar 200 intervenciones por año de mantenimiento preventivo y correctivo de los Centros de Desarrollo Social se cumplió en el 95%.

Las demás metas, siete, tuvieron una baja gestión por parte del DABS, es así como en las metas físicas establecidas en el proyecto como la de elaborar 13 diseños y estudios para jardines sociales, construir y dotar el Centro de Desarrollo Comunitario de Suba, realizar 240 obras de reforzamiento estructural en los Centros de Desarrollo y remodelar 121 Centros de Desarrollo Social no se realizaron.

Las metas de comprar 13 lotes para jardines sociales, construir y dotar 16 jardines sociales el porcentaje de ejecución fue del 23% y 22% respectivamente, lo cual determina una baja ejecución de las metas proyectadas para la vigencia 2006.

La ejecución presupuestal y por giros fue alta, lo que determina que se entregaron cuantiosos recursos sin que hasta el final de la vigencia 2006 se ejecutaran físicamente las obras contratadas. Los giros obedecen a los convenios suscritos en las  vigencias 2005 y 2006 entre el DABS y FONADE, para la construcción de jardines infantiles, centros de desarrollo comunitario y el reforzamiento estructural para las sedes de la Secretaría, sin embargo, observa este Ente de Control giros causados en la vigencia 2006 por construcciones que se encuentran en curso y que aún no han sido terminadas y puestas en funcionamiento que tienen que ver con el proyecto 374, evidenciado en los contratos 1714 para el reforzamiento estructural de las sedes de la Secretaría por  $13.386. millones, del 1716 por $500 millones y los celebrados y adicionados durante la vigencia 2006 como el convenio 1715 para la  construcción de 6 jardines infantiles y un centro de desarrollo comunitario, por $13.784 millones; los convenios 2528 y 2529 celebrados también con FONADE para la construcción de 8 jardines sociales por $3.144 millones.

De acuerdo con las observaciones señaladas, la ejecución para el cumplimiento de las metas físicas se califica la gestión del proyecto como ineficaz.

3.6.4 Proyecto 210 ”promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá”

Se programaron 4 metas para cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto 210, relacionados con la formación de ciudadanos para orientación en temáticas de sexualidad.

Se realizaron procesos para formar jóvenes, docentes y padres de familia. En el caso de la meta programada formar 7876 jóvenes se atendieron 3081 con un porcentaje de cumplimiento del 39%, esto refleja una regular ejecución física ya que se atendieron 876 jóvenes con recursos del año 2005.

La meta que mayor ejecución reportó fue la de realizar 3 eventos juveniles para socializar y compartir experiencias acerca del avance de los procesos formativos y reflexivos sobre los derechos sexuales y reproductivos en las diferentes localidades, con una ejecución del 200%, seguida por la de formar a 920 integrantes de organizaciones comunitarias, asociaciones de padres y madres de familia, orientadores de colegios y servidores públicos DABS en contenidos y habilidades para trabajar temáticas juveniles para abordar la sexualidad y los derechos con una ejecución del 109.24% y una participación del 24.55%, la meta de formar 7.876 en jóvenes procesos de desarrollo de autonomía, sexualidad y convivencia, presentó la menor ejecución y es la que participa en mayor proporción con un 75.27%.

Se observa, que en las Localidades de: Engativá, Fontibón, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Puente Aranda y Sumapaz no ejecutaron acciones para la promoción de los derechos sexuales, solamente cuatro localidades tuvieron ejecución. En la formación de jóvenes se realizó un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional que no cumplió con la totalidad de la formación de jóvenes por la demora en la legalización del convenio.

El cumplimiento de las metas de este proyecto tan solo alcanzó el 46.51%, calificada con una gestión ineficaz.

Concepto de gestión

De acuerdo con lo señalado en estudio de los proyectos tomados como muestra, se determina una regular ejecución física de los proyectos del Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS en la vigencia fiscal del 2006, de los cuatro proyectos verificados tan solo el 374 es eficaz, los tres restantes; 212, 4027 y 210 son calificados como  gestión ineficaz.

3.6.7 Proyecto 7217 “atención para el bienestar de la persona mayor en Bogotá”

3.6.7.1 Hallazgo Fiscal

Dando continuidad a la auditoría efectuada en la vigencia 2005 relacionada con los  sistemas de información de beneficiarios de subsidios “SIRBE ” de la Secretaria Distrital de Integración Social, como beneficiarios del  Proyecto 7217 que aparecen en el RUA como Pensionados, este Equipo Auditor  solicitó los datos del proyecto 7217 “ Atención a la población para el bienestar del adulto mayor en pobreza en Bogotá” , con el fin de evaluar la veracidad e integridad de la información contenida en la Base de datos del SIRBE, durante las vigencias 2004 a 2006, la cual fue enviada por el DABS, con esta información se procedió a verificar que se estuviera cumpliendo con lo establecido  en el manual de procedimientos del citado proyecto en el numeral 5.3.3.1 “Procedimiento de seguimiento a pensionados”, para lo cual se solicitó al Ministerio de Hacienda  y Crédito Público cruzara  los datos Básicos del los beneficiarios del proyecto, con la Base de datos del registro Único de Aportantes “RUA” de los periodo 2004 – 2006.

En atención a esta solicitud La Directora General de Regulación Económica y Bienestar Social del citado Ministerio, envió el 15 de junio   de 2006  en medio magnético  el resultado del cruce solicitado.

En desarrollo de la auditoria se procedió a filtrar los beneficiarios que venían en  el archivo de cruce del Ministerio de Hacienda, identificados como “PENSIONADOS”  o como aportantes a una EPS, de los cuales se encontró 1.847( mil ochocientos cuarenta y siete) casos de la modalidad  “Subsidiada”, situación que incumple con los requisitos establecidos en el manual de procedimientos del proyecto para acceder a éste, lo cual fue comunicado al DABS hoy Secretaria de Integración Social mediante oficio  33000-017283 de fecha 14 de agosto de 2006 y  frente a la cual la administración hace sus respectivas  descargos.

Una vez evaluadas  las respuestas y valorados los documentos enviados por la Entidad a este Ente Fiscalizador, se pudo establecer que  de 90 beneficiarios  no remitió  prueba alguna que permitiera desvirtuar los hallazgos comunicados, por tanto,  se  evidencia   negligencia y omisión en el cumplimiento de lo establecido en el manual de procedimientos del proyecto 7217, numeral 5.3.3.1 “Procedimiento de seguimiento a pensionados”, generando un posible detrimento patrimonial por valor de $277.93 millones, correspondientes a los subsidios en dinero que fueron entregados por el DABS a los 90 beneficiarios pensionados, así mismo,  se observa incumplimiento de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

3.6.7.2. Beneficiarios del Proyecto 7217 sin encuesta SISBEN

Hallazgo Fiscal

Igualmente, continuando con la Auditoria al proyecto 7217, durante la evaluación a la Base de Datos del Sistema de Información de Beneficiarios de Subsidios del DABS denominado “SIRBE”,  se procedió a  verificar  si estos beneficiarios estaban cumpliendo con lo normado   en el Manual de procedimientos del proyecto 7217, numeral 5.2 “Criterios de elegibilidad”, en el que se requiere de la encuesta y  nivel del SISBEN con el fin de acceder a los beneficios del proyecto, para  lo cual se solicitó a la Dirección de Gobierno de la Contraloría de Bogotá  remitiera los archivos magnéticos que contienen la información relacionada con las antiguas y nuevas  encuestas del SISBEN.

En desarrollo de la auditoria,  se  cruzaron   los beneficiarios del proyecto 7217 del DABS con las Bases de datos del SISBEN para determinar que se estuviera cumpliendo con el criterio de elegibilidad correspondiente al nivel del SISBEN, como resultado de dicho cruce, se estableció que 3.211 (tres mil doscientos once) beneficiarios no cumplían con este requisito establecido en el manual de procedimientos del proyecto.

El hallazgo anterior se comunicó  por este Ente de Control al DABS hoy Secretaria Distrital de Integración Social  mediante oficios  N° 33000 - 20245  de fecha 06 de septiembre de  2006 ,  frente al cual la administración respondió con oficios números  2-2006-13444 S del 14 de septiembre  de 2006 y 2-2006-13637 del 19 de septiembre de 2006, SAL-2839 del 16 de febrero de 2007,  SAL-3600 del 28 de febrero y  SAL 8227 del 19 de abril de 2007 suscritos por la Representante legal de la Secretaria.

Una vez evaluado por el Equipo Auditor las respuestas y valorados los soportes entregados a la Contraloría  se observó, que frente a 2.505 (dos mil quinientos cinco) de ellos la Entidad dio explicaciones que fueron aceptadas, sin embargo frente a 706 (setecientos seis) beneficiarios no remitió prueba alguna que permitiera desvirtuar los hallazgos comunicados, por tanto  se  evidencia   negligencia y omisión en el cumplimiento de lo establecido en el Manual de  procedimientos del proyecto 7217, numeral 5.2 “Criterios de elegibilidad”, lo cual demuestra el acaecimiento de un eventual daño al patrimonio público por un monto de $1.088.4  millones, al darse subsidios en dinero a 706 (setecientos seis) beneficiarios que no cumplen con el requisito del nivel del SISBEN, ni aportaron documentación que demuestre que se encuentran  incluidos dentro de los criterios establecidos para casos especiales tales como indigencia, desplazamiento forzado o por encontrarse institucionalizados, entre otros. Así mismo, se observa incumplimiento de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

3.6.7.3   De otra parte, durante el desarrollo de la auditoría se recibió el derecho de petición interpuesto por el Sr. Juan Evangelista Marín Correa, en el que solicita se investigue la disminución del subsidio de $150.000  a  $70.000. Al respecto, se hicieron las averiguaciones y se pudo establecer que para que el DABS le cambiara el tipo de subsidio se requiere de acuerdo con el manual de procedimientos del proyecto, que el comité de adulto mayor decida dicho  cambio, en este caso del COL Santa FE Candelaria, lo cual debió quedar consignado en  acta.

Verificada por este Ente Fiscalizador el acta del Comité para la vejez, remitida por la Entidad, no se observa que en la misma se haya tomado la decisión de cambiarle el tipo de subsidio, por lo que si esto ocurrió  hubo incumplimiento a lo establecido en el manual de procedimientos del proyecto 7217 y a la Ley 734 artículos 34 y 35.

Balance Social

La ejecución del presupuesto del Plan de Desarrollo en el programa Bogotá sin hambre, de 24 Proyectos fueron ejecutados en un 99.12% durante la vigencia de 2006. Se realizó una ejecución de $ 314.302.3 millones del valor presupuestado, de los cuales Bogotá sin Hambre participó en 98.19%, Eje de Reconciliación el 0.89% y Objetivo de Gestión Pública Humana el 0.94%.

El proyecto 210 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, presentó la menor ejecución de metas de los cuatro proyectos analizados, esta fue de 46.51%, con unos giros presupuestales del 60.40%, el proyecto 4027 Construcción, remodelación y mantenimiento de planta física, sus metas fueron ejecutadas en 51.40% con unos giros del 92.20%, el proyecto 212 Comedores Comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación presento una ejecución de metas del 78.82%, con unos giros del 54.20%, por último el proyecto 374 fue el que mayor ejecución le dio a las metas éstas llegaron al 106.18% con unos giros presupuestales del 75.30%.

En este proyecto dejó de formar a 4.795 jóvenes en los derechos sexuales y reproductivos equivalentes al 60,88%, sin embargo, el presupuesto fue ejecutado en un 100.0%, es decir, la gestión es ineficaz.

Con relación al cumplimiento de las metas del proyecto 4027 se encontró que estas tan solo llegaron al 51.40%, esta falta de ejecución afecta el comportamiento de otros proyectos como el 212, 374 y 210, si se tiene en cuenta que una de las metas era el de remodelar  95 Centros de Desarrollo Social y no presentó ejecución alguna, por otra parte la meta de construir y dotar Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Suba tampoco presento ejecución, se programo elaborar 8 diseños y estudios para jardines Sociales y tampoco presentó ejecución.

Por otra parte, el proyecto 212 la ejecución de metas fue baja lo cual afecta la cobertura que se tiene del suministro de almuerzos a los ciudadanos más vulnerables, se tiene la población identificada por grupos etários y por sexo, lo cual implica que las edades que se pueden ver afectadas son las de cero a cinco años y de 6 a 17 años.

En la ejecución del presupuesto por cada Localidades, se encontró que la de Teusaquillo no demandó ningún presupuesto, dentro de las  actividades se encuentra que si hubo demanda de éste en  Formación Ciudadana,  Comité de usuarios, manual de convivencia, creación y fortalecimiento de redes, emprendimiento económico y sostenibilidad. Por otra parte, en esta clase de actividades no se presentó datos sobre las realizadas en el Distrito, Chapinero y Sumapaz.

Lo anterior demuestra la poca planeación en la ejecución de los proyectos, falta de un sistema de información que permita la fluidez de la información. Se establecen metas por número de personas en el proyecto 212 por edades, en el proyecto 374 se proponen atender en una meta a niños y niñas en educación inicial a 35.850 cupos, otra se programa atender 42.303 niños y niñas, vincular 5.121 familias a procesos locales de orientación, capacitación y formación que promuevan el bienestar, formar 6.664 mujeres gestantes y lactantes, nacimiento y crianza, lactancia materna y desarrollo humano.

Se programó atender en 35.850 cupos a niños y niñas en educación inicial,  según la estadística del proyecto de ejecución de la meta, refleja la demanda del servicio en los diferentes jardines y se tiene que el DABS atendió 13.259 cupos, en la atención de jardines infantiles casas vecinales fue de 12.437 cupos, en jardines Sociales 7.283 y por último está la modalidad de cupos cofinanciados con 2.085, para un total de 35.064 cupos.

Por otro lado, las estadísticas por edades y sexo, relaciona 24.751 de sexo femenino  y 20.007  masculino, se tiene identificada la población por la principal actividad que desempeñan los beneficiarios con declaratoria, Precertificado de Indigencia, Declaratoria de Indígena, Declaratoria de Indigencia, y Certificado de Desplazado, igualmente se ha identificado la población de acuerdo al nivel de estrato socio económico de acuerdo con la encuesta del SISBEN.

Por la falta de delimitar las metas, no se puede establecer un control adecuado que permita mostrar datos cercanos a la realidad, de todas estas metas relacionadas anteriormente no se sabe cuáles personas utilizan un servicio y que números de personas los cupos, la estadística es muy fraccionada si se tiene en cuenta los presupuestos asignados a los proyectos,  este es ejecutado por localidades y por modalidad del gasto, pero no se tiene el que demanda cada meta en particular, esto hace que no se pueda establecer la cobertura de los diferentes proyectos.

De otra parte, en la evaluación al Contrato No. 1747 de 2006  al instalar equipos para el Jardín Social San Vicente de la localidad de San Cristóbal, se observó incumplimiento y mala ejecución  de los mismos, ésta  situación determinó un costo social a los usuarios del servicio dado que el Jardín tuvo una apertura parcial en la fecha planeada por el DABS, desde agosto con solamente 77 niños (32,3%) y hasta octubre 17 del mismo año, se amplió la cobertura a 238 niños.

3.7. COMPONENTE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL

La evaluación de la gestión ambiental para la vigencia 2006 comprendió la verificación  y evaluación de la información reportada en el formato CB1-0501 anexo de evaluación de la gestión ambiental institucional nivel interno, validando la información  mediante diferentes pruebas de auditoria tales como entrevistas a los funcionarios responsables, consulta de documentos en la entidad y visita de campo.

El Departamento Administrativo de Bienestar Social en la vigencia 2006 invirtió  en su gestión ambiental $480.18 millones, en los siguientes conceptos:

CUADRO N. 25   PRESUPUESTO ASIGNADO EN GASTO AMBIENTAL DABS VIGENCIA  2006

| INVERSION | VALOR $ millones |
| --- | --- |
| Contrato de compraventa canecas COLEMPAQUES | 128.18 |
| Cambio de luminarias en 5 Centros de Desarrollo | 254.95 |
| Instalación de sistema de ahorradores de agua | 67.05 |
| Adecuación de áreas destinadas para el almacenamiento final de residuos hospitalarios | 30.0 |
| TOTAL | 480.18 |

Fuente: Información formatos CB 501  2006- DABS

En cuanto a los aspectos de información general, la entidad durante la vigencia 2006,  adoptó el comité de gestión ambiental mediante la Resolución No. 642 del 28 de junio de 2006, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia ambiental, fomentando la educación  ambiental para su aplicación en los Centros de Desarrollo Social de la entidad; del comité  hace  parte el Director, Subdirectores, Jefe Asesor Jurídico, Gerente Administrativo, representante de los Centros Operativos Locales y sus delegados.

Sin embargo, con la expedición del Decreto 257 de 2006 el respectivo acto administrativo de conformación del comité ambiental adoptado por la entidad se encuentra desactualizado de acuerdo con la nueva estructura de la Secretaria Distrital de Integración Social.

Según lo informado por los profesionales del área de Apoyo Logístico se viene elaborando un documento ajustado a la nueva estructura de la entidad, donde se busca articular los cuatro (4) ejes principales como son: el sistema de gestión de calidad, sistema de control interno en el marco del MECI, sistema de desarrollo administrativo y plan institucional de gestión ambiental.

Con relación a la gestión adelantada por la entidad en la elaboración  y presentación del PIGA a nivel interno, mediante acta de concertación de fecha 14 de noviembre de 2006 entre el DAMA (actual Secretaria Distrital de Ambiente), el DABS se comprometió adoptar, implementar y realizar el  seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental  aprobado por la Autoridad Ambiental.

El equipo auditor observa que el PIGA no ha sido adoptado mediante acto administrativo con el fin de ser de obligatorio cumplimiento por parte del todo el personal que labora en la entidad.

Para el año 2006 se llevaron a cabo dos (2) capacitaciones relacionadas con la implementación del PIGA dirigido a los Subdirectores Locales, Coordinadores  administrativos y de proyectos. Sin embargo, aunque se estableció según cronograma su implementación en el año 2007, tan sólo hasta abril del presente año se dio  inicio a la capacitación masiva del documento.

De acuerdo al cronograma  presentado a la auditoría,  la entidad  se encuentra levantando la información ambiental; inicialmente se tomará como muestra 50 (cincuenta) predios donde se aplicarán algunos formatos. El levantamiento de información se encuentra a cargo de estudiantes de la Facultad  de Ingenieria Ambiental de la Universidad Libre, según consta en acta de compromiso de noviembre de 2006.

Así mismo, la entidad ha venido promoviendo desde el año 2006 la reutilización de papel para la impresión y fotocopiado  de algunos documentos con fin de disminuir  la capacidad del Relleno Sanitario. Por otra parte, se vienen entregando los tonner desocupados  a la Fundación del Quemado como obra social.

Como requisitos ambientales en el 2006 se exigieron en los procesos de contratación  el establecimiento de condiciones para el cumplimiento de normas ambientales a las empresas de aseo, como la preparación del personal contratado  en el manejo de residuos sólidos, el uso de insumos utilizados en procedimientos de aseo  amigables al ambiente como el uso de detergentes biodegradables.

En cuanto a los contratos de obra como remodelación, la entidad solicitó en los diferentes contratos adelantados en la vigencia 2006 la instalación de ahorradores de agua, energía y el manejo adecuado de escombros.

Para el caso del personal que presta servicios en la entidad se estableció en los términos de contratación la siguiente obligación: “Procurar utilizar de manera racional el agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos  y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.”

Frente a la capacitación del personal en temas ambientales, la entidad adelantó   en  el segundo semestre de 2006 lo siguiente:

CUADRO N.  26  CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES 2006 DABS

| ACTA Y/O FICHA DE CAPACITACION | NOMBRE CAPACITACION | Número de personas capacitadas | Fecha de la Capacitación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirigido a los Subdirectores Locales para la integración Social haciendo un reforzamiento de la obligatoriedad de implementar el PIGA y el Plan interno de residuos sólidos. Se realizo con la colaboración del DAMA y el personal de REMEC. | Plan de Institucional de Gestión Ambiental Residuos Sólidos | 19 | 18 de octubre de 2006 |
| Dirigido al personal de servicios generales respecto al manejo de residuos sólidos que se generan para su adecuada separación en las respectivas bolsas y canecas. Se realizo con la colaboración de REMEC. | RESIDUOS SÓLIDOS | 20 | 22 de noviembre de 2006 |
| Dirigido a los centros de desarrollo que generan desechos hospitalarios o similares. Se realizó con la colaboración de ECOCAPITAL | Manejo de Residuos hospitalarios | 23 | 11 de diciembre de 2006 |
| Dirigido a los coordinadores administrativos y de proyecto haciendo un reforzamiento de la obligatoriedad de implementar el PIGA y el plan interno de residuos sólidos. Se realizo con la colaboración de un Ingeniero ambiental del Grupo de Talento y Oportunidades – Escuela de reciclaje y con REMEC . Se hizo énfasis en la clase de material susceptible de reciclar y reutilizar. | PIGA Y Residuos Sólidos | 19 | 6 de diciembre de 2006 |

Fuente: Formato CB0501A8.

Del cuadro anterior,  observa el equipo auditor que el grupo capacitado no fue representativo  frente a la cantidad de personal que laboró en la entidad a 31 de diciembre del 2006 (personal 1215 entre los de carrera, libre nombramiento, provisionales), en especial  para los temas relacionados con el PIGA.

Por otra parte, la entidad durante la vigencia 2006 a través de la  Administradora de Riesgos Profesionales ALFA y con el acompañamiento del área de salud ocupacional, adelantó un estudio relacionado con la manipulación de materiales y sustancias peligrosas en especial  por parte de los funcionarios que realizan  el mantenimiento  diario de las piscinas ubicadas en los COL., para continuar con el programa de control de riesgo químico, aplicado a los Centro de Desarrollo  Social  de Usaquen, Santa fe, San Cristóbal  y Usme. Del resultado de las visitas adelantadas por los profesionales de la ARP ALFA  se  destaca las siguientes observaciones:

- “Deficiencias de demarcación de áreas y elementos de seguridad industrial.

- Ubicación de equipos extintores muy altos.

- Estantería sin anclar

- Inadecuado uso o ausencia en la utilización de elementos de protección personal por parte de los operarios de las piscinas.

- Las sustancias químicas no vienen rotuladas por parte del proveedor.

- Inadecuado manejo de sustancias químicas inflamables.

- Espacios de trabajo reducidos.

- Falta señalización  que advierta el riesgo y orienten al personal operario.

- Deficiencias en la Identificación de tuberías.

- No existen elementos para atender emergencias por vertido accidental.

- No existen procedimientos escritos para la manipulación de sustancias peligrosas. Tampoco se cuenta con hojas de seguridad.

- Seguimiento por salud ocupacional  a los operarios.

- Continuo capacitación a los operarios.”

Al respecto, el equipo auditor observó en la visita adelantada al Centro de Desarrollo Social de Usme que la Entidad viene adelantando los correctivos a las deficiencias encontradas por la ARP  ALFA, como la adecuación de sitios para almacenamiento de químicos y áreas de trabajo.

En cuanto al componente hídrico se observó lo siguiente:

La entidad cuenta con diferentes sedes entre jardines infantiles, albergues para ancianos, comisarías de familia entre otros. El consumo de agua presenta algunas particularidades  propias de la misión de la institución  y que se ve afectado por  la población objetivo que atiende, incrementando el consumo  en algunas sedes debido a los procesos de lavado de ropa, baño corporal, servicios sanitarios, procesos propios de cocina entre otros.

EL DABS estableció en el 2006 como oportunidades de ahorro en consumo de agua  el cambio de griterías de   lavamanos por sistemas ahorradores de agua tipo Quick Automático,  instalados en  el edificio central por valor de $6.64 millones, además de la  adquisición de 177 sanitarios, lavamanos y orinales con griterías ahorradoras de agua (sistema tipo push),  cambios que se adelantaron en los Centros de Desarrollo Social J.D. Plazuelas del Virrey, C.V. La Igualdad, Mi pequeño hogar, J.D. Obra Suiza, Monteblanco, San Vicente  por  un valor de $60.40 millones.

Además, se viene adelantando campañas de sensibilización para el personal en temas relacionados  sobre ahorro de agua, reporte de escapes de agua  y fugas en lavamanos y /o grifos  de baños, mensajes que se encuentran en las carteleras de la entidad ó a través del correo electrónico institucional.

Durante el 2006 la entidad consumió 587.57 mt3 de agua a un costo de  $ 1.868.68 millones.

En cuanto al componente  atmosférico, se observó lo siguiente:

Durante la vigencia 2006,  la entidad solo contó con un vehículo el cual  funciona con gasolina, por ser de modelo nuevo hasta la fecha no se le ha exigido el certificado de gases; el restante parque automotor es contratado por la entidad.

Así mismo, la entidad cuenta con el funcionamiento de calderas en los centros de desarrollo social que manejan las piscinas comunitarias, estos equipos funcionan con gas natural; por lo tanto, no necesitan del permiso de emisiones atmosféricas exigido por el DAMA hoy Secretaria Distrital de Ambiente.

En cuanto a los residuos sólidos, se encontró lo siguiente:

Con la expedición del  Decreto 400 del 2004 “Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos producidos en las entidades distritales” por parte de la UESP,  la entidad  desde el año 2005 presentó para aprobación su plan de acción interno, el cual fue implementado con la Resolución 1314 del 07 de octubre de 2005;  la auditoría  verificó que la  entidad dando cumplimiento al Decreto 312 de 2006 y la Directiva 009 de 2006 viene remitiendo  a la UESP los informes de seguimiento al plan de acción.

En la sede central se tiene contratado con la Cooperativa “REMEC”, la recolección de material reciclable, la siguiente información corresponde  a lo generado por la sede  en mención en el periodo 2006:

CUADRO N. 27 MATERIAL RECICLADO  2006  SEDE CENTRAL DABS

| TIPO DE RESIDUO | CANTIDAD GENERADA (Kgrms) 2006 |
| --- | --- |
| PAPEL | 3.503 |
| CARTON | 1.196 |
| VIDRIO | 1.147 |
| PLASTICO | 602 |
| METALES | 176 |
| BASURA | 10.201 |
| TOTAL EN EL AÑO | 16.824 |

Fuente: Información formatos CB -501D2 2006- DABS

En las otras sedes adscritas al DABS, no se contrató la recolección de material reciclable con cooperativas de recicladores, ni se registraron estadísticas de este tipo de residuo para la vigencia auditada; el equipo auditor verificó que la información reportada en el formato  CB-501D2 de la rendición de cuenta, sólo corresponde a los kilos generados de material reciclable en la sede principal.

De las  jornadas de sensibilización y capacitación adelantadas en el año 2006 para manejo de los residuos sólidos tanto en los Centros de Desarrollo Social como en la Sede Administrativa, observó la Contraloría según las visitas adelantadas a los Albergues de Ancianos, Centro de Desarrollo Social de Usme  y Sede Administrativa que el personal no esta segregando adecuadamente  los residuos generados en las  áreas de trabajo.

Para el caso de la sede administrativa se contrató con la  cooperativa  REMEC  la recolección de material reciclado, esta auditoria observó que terminada la recolección de bolsas por parte del personal de aseo, de nuevo la persona contratada por la cooperativa REMEC  tiene que hacer una nueva selección de material reciclado por que desde la fuente no se hace correctamente. Así mismo, se observaron algunas canecas sin bolsa como en las sedes Albergue Bosque Popular y Centro de Desarrollo Social de Usme.

En cuanto al manejo de residuos hospitalarios, el DABS generó 2.856 kilogramos/año, los cuales  se  encuentran distribuidos en la Comisaria de familia de Suba, Albergues para ancianos Bosque Popular, Bello Horizonte, Centro de Integración Familiar Femenino, Centro de Desarrollo Renacer, Centro de Recepción de Niños por el servicio de recolección se canceló en el año 2006  $2.15  millones, servicio contratado con ECOCAPITAL INTERNACIONAL.

De los temas  de capacitación adelantados en  residuos hospitalarios se trabajaron la clasificación de los residuos hospitalarios, normatividad, deberes de los generadores, manejo de cortopunzantes, segregación en la fuente, consecuencia de una mala segregación, recomendaciones al personal de aseo, cuartos de almacenamiento entre otros, charla dictada por ECOCAPITAL.

Los siguientes son los hallazgos  relacionados con el tema de residuos sólidos:

3.7.1 No se está dando cumplimiento en todas las sedes adscritas al DABS a  la Resolución interna  1314 de octubre de 2006 “Por el cual se adopta el Plan de Acción Interno  para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos”.

De acuerdo a las visitas adelantadas por el equipo auditor a los Albergues para ancianos  Centro de Desarrollo Social Bosque Popular, Bello Horizonte, el Centro de Desarrollo Social de Usme y evaluada la información reportada en el formato CB -501 D2, D3 y D4; se observa que no se está reportando la totalidad de kilos generados de residuos reciclables en todas las sedes adscritas a la entidad.  Por lo tanto, no se está dando el uso adecuado a las canecas adquiridas para la segregación  y recolección de residuos reciclables y distribuidos en las diferentes sedes de la entidad, la adquisición de estas canecas tuvo un costo para la entidad de  $128.18 millones en la vigencia 2006. Por otra parte, solamente en el nivel central se tiene contratada la disposición de este tipo de residuo con la Cooperativa REMEC .

Por lo anterior, la Entidad transgredió la Resolución interna  1314 de octubre de 2006, el   Decreto 400 del 2004 ,  Decreto 312 de 2006, la Directiva 009 de 2006, Ley 87 de 1993 en su artículo 2° “Objetivos del sistema de Control Interno”, literales a, b, c, d, e, f, g, y h.; lo que no permite  conceptuar el nivel de eficiencia y  eficacia de la entidad , en la implementación de programas relacionados con la recolección de material reciclable ya que solamente se reporta información  del nivel central.

3.7.2. El personal no ha tenido en cuenta las capacitaciones adelantadas  para manipulación de residuos hospitalarios.

En visita fiscal adelantada el 28 de febrero de 2007 al Albergue Centro de Desarrollo Social Bosque Popular, se observaron las siguientes deficiencias en el manejo de residuos hospitalarios:

- Las canecas destinadas para riesgo biológico no se encuentran identificadas.

- Inadecuada segregación de residuos en las canecas adquiridas para el material reciclable.

- Se observó una caneca destinada para residuos hospitalarios a la intemperie.

- El carro destinado para  la ruta sanitaria interna se observó que llevaba cartón con bolsas rojas.

- No están llegando los insumos completos para la disposición de residuos como bolsas, teniendo que destinar bolsas rojas en canecas de residuos comunes.

- No se tienen procedimientos relacionados con residuos hospitalarios debidamente adoptados mediante acto administrativo.

Estas deficiencias ya habían sido observadas por la Secretaría Distrital de Salud desde el año 2005, según consta en las actas de visita a Hogares Geriátricos adelantada por el Hospital Chapinero el 23 de mayo de 2005, 31 de agosto de 2005 y 27 de marzo de 2007.

Por lo anterior, no se está dando cumplimiento a los Decretos 2676  de 2000 “Por el cual se reglamente la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares”, 1669 de Agosto de 2002 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000”, 6.1. Sistema de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, 6.2. Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares 7.2.3. Segregación en la fuente, 7.2.6. Almacenamiento de residuos hospitalarios  y similares de la  Resolución 1164 de 2002  “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”, la Ley 87 de 1993 en sus artículos 2° “Objetivos del sistema de Control Interno”, literales a, b, c,  f, g, y h, 3ro “Características del control interno” literal c  y el artículo 4º “Elementos para el sistema de control interno”, literal b.

Así mismo, no se cuenta con procedimientos adoptados mediante acto administrativo relacionados con manejo de residuos hospitalarios y de obligatorio cumplimiento para todo el personal, lo que puede ocasionar accidentes de tipo biológico al personal que labora (enfermeras, médicos y personal de aseo), además de la contaminación ambiental  y sanitaria por la disposición incorrecta de residuos.

3.7.3. No dispone con  procedimientos relacionados con  la adquisición de medicamentos mediante la modalidad de donación, en los albergues para ancianos Bello Horizonte y Bosque Popular y procedimientos para disposición de residuos  de medicamentos.

En visita adelantada a los centros donde atiende la entidad al adulto mayor denominados Bello Horizonte  y Bosque Popular, el equipo auditor evidenció que no se contaba con procedimientos adoptados por acto administrativo o directrices relacionadas con el manejo de medicamentos que se reciben bajo la modalidad de donación, representado un riesgo para la entidad la recepción de medicamentos sin un control para su aceptación o rechazo.

En  la fecha de la visita fiscal  28 de febrero de 2007 al Centro de Desarrollo Social  Bosque Popular, en el cuarto destinado para el almacenamiento de medicamentos, se observó al auxiliar de enfermería de la empresa SEP, seleccionando  medicamentos que se vencían el primero de marzo de 2007  tales como (Okacin gotas 1 unid, Prazonina x 1 mg 8 unid, Diltiazem Retard x 90 mg 10 unid, Amantix x 100mg 40 unid, Cloruro de potasio x 10ml 5unid, Dicloxacilina 3 unid entre otros) según consta en la anotación registrada por él mismo, los cuales ingresaron bajo la modalidad de donación; se  constató que no disponen con  procedimientos  oficiales para ingresarlos al igual que para su disposición final como residuos de medicamentos. Por otra parte, se solicitó las actas de visita por parte de la Secretaria Distrital de Salud, con el fin de indagar las recomendaciones relacionadas en lo observado en la visita fiscal, pero no se tenían a disposición por parte de la coordinadora del centro.

Estas irregularidades no son desconocidas por el DABS, dado que a través de la visitas adelantadas por el Hospital Chapinero en cumplimiento del proyecto especial Inspección, Vigilancia y Control Sanitario de Hogares Geriátricos contratado por la Secretaria Distrital de Salud-FFDS, ya se habían adelantado decomisos de gran cantidad de medicamentos vencidos en el Albergue de Bello Horizonte según consta en el acta de decomiso del hospital No. 02451  de fecha 19 de julio  de 2005 y acta de visita y control en salud pública Hogares Geriátricos de fecha 12 de julio de 2005.

Así mismo, como consta en el acta de visita del hospital No. 0071 de fecha 24 de octubre de 2005, se había dejado observado que se debían realizar los protocolos de aseo, desinfección y lavandería  entre otras deficiencias encontradas por los funcionarios   del hospital. En el albergue Bosque Popular se ha dejado constancia en las actas de visita a Hogares Geriátricos de fecha 23 de mayo y 31 de agosto de 2005 y 27 de marzo de 2007, observaciones relacionadas con las áreas de cocina, registro de fumigación, cursos de manipulación de alimentos y exámenes médicos del  personal de cocina, ausencia de protocolos médicos, desinfección, aseo y organización de las áreas entre otras deficiencias encontradas.

Para el caso del Albergue Bello Horizonte, la coordinadora ha informado mediante comunicaciones desde el año 2005 a la Gerencia  Población Adulta y Vejez, sobre los requerimientos de los funcionarios del Hospital Chapinero;  los cuales observa el Ente de Control no se han dado soluciones definitivas que permitan dar el concepto favorable a la institución.

Por lo anterior, incumple con lo normado en el Decreto  2676 “Por el cual se reglamente la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares” de 2000, Decreto 1669 de Agosto de 2002 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000”,  Anexo 2 Listado de medicamentos  de bajo,  mediano y alto riesgo. Resolución 1164 de 2002  “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”, Resolución No. 1043 de 2006, “Estándar No. 4:   Medicamentos y Dispositivos Médicos –Gestión de medicamentos y Dispositivos…..”. Ley 87 de 1993 en sus artículos 2° “Objetivos del sistema de Control Interno”, literales a, b, c,  f, g, y h, 3ro “Características del control interno” literal c  y el artículo 4º “Elementos para el sistema de control interno”, literal b; igualmente  incumple los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

En cuanto al componente energético se observó lo siguiente:

Dentro de los programas establecidos para controlar el uso de energía en la entidad están los siguientes:

- Campañas de austeridad

- Cambio de luminarias

- Verificación de consumos en las sedes.

Por concepto  de energía según reporte del formato CB-0501E4 se consumieron  4.816.705 Kw   durante el año 2006 aun costo de $1.176.3 millones. El consumo está representado en los proyectos Atención integral  a la familia,  Gerencia de la infancia, Población adulta y Vejez, Gestión Local.

Durante la vigencia 2006 la entidad realizó cambio de luminarias por un valor de $254.95 millones, en las sedes: Col San Cristóbal,  CDC La Victoria, Sede Col Santa fe, Candelaria y CDC Lourdes- Centro Crecer Mártires-Centro Único de Recepción de Niños-Sede Col Usaquen y CDC Simón Bolívar.

3.8  DERECHOS DE PETICION, QUEJAS Y RECLAMOS

La atención al usuario es personal desde las diferentes Subdirecciones Locales, al igual que en la parte central, donde se informa sobre los diferentes proyectos que tiene la Entidad, sus trámites y su accesibilidad.

La estructura organizacional de la Entidad dispone de una oficina de peticiones quejas y reclamos encargada de tramitar por diferentes medios, ya sea presencial, por teléfono y carta, el procedimiento que surte la oficina es recibir y enviar a la oficina que corresponde, la que dispone de diez días para contestar y es monitoreado por esta oficina para estar pendiente de los términos y contestar al peticionario.

La siguiente gráfica muestra la comparación de los PQR del año 2006 frente a la vigencias 2004 y 2005, así:

GRAFICA N. 1  DERECHOS DE PETICION QUEJAS Y RECLAMOS

Fuente: Información suministrada por el DABS

Proyectó y elaboró: Equipo Auditor Dirección Salud y Bienestar social, Contraloría de Bogotá,

En la vigencia 2005, el DABS  recibió 2.371 peticiones, en el 2006 pasaron a 2.597, con un incremento de 226 solicitudes y con relación al año 2004 se ampliaron en 709  peticiones.

Durante el desarrollo de la auditoría, se efectuó cruce de los derechos de petición recibidos por el DABS durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006 y el resultado fue el siguiente:

Durante el último trimestre del 2006, el DABS recibió un total de 238 peticiones, correspondientes a 102 en el mes de octubre, 54 en noviembre y 82 en diciembre.

El mayor número de solicitudes para el trimestre fue el relacionado con ciento veintidós requerimientos al proyecto adulto mayor, así: veinticinco peticiones  para solicitar la  vinculación al proyecto, de los cuales nueve piden con  limitación física o cognoscitiva, cinco presentan inconformidad con el valor del subsidio, cuatro se quejan por maltrato, ocho están inconformes con las tarjetas entregadas para usar en los cajeros  automáticos.

Hay ochenta y cinco peticiones relacionadas con las presentadas al DABS para una ayuda económica, en la Localidad de Ciudad Bolívar requieren ocho solicitudes, catorce para madres e hijos y diez para familias de recursos precarios, cinco para desempleados.

En  las solicitudes de información y quejas del proyecto de jardines presentan  un total de veintiuno, nueve reclamos sobre jardines privados, seis corresponden a irregularidades presentadas en éstos, tres solicitan información sobre licencias y hay doce peticiones para los jardines del DABS, siete solicitan cupos y cinco presentan inconformidad por no poder acceder a un cupo.

En comedores presentan seis requerimientos, de los cuales tres son por inconformidad al ser desvinculados de los comedores comunitarios y tres piden que les asignen el cupo en el comedor.

Existen diferentes peticiones en temas reseñados a continuación: cinco solicitan ayuda para el reconocimiento de la paternidad,  dos en maltrato infantil,  dos piden revisión de la piscina de Kennedy,  tres piden apoyo para desarrollar proyectos en la ciudad, tres inconformidad en la atención al emigrante en el Terminal de Transportes, dos solicitan charla y tratamiento para el problema de la drogadicción, tres solicitudes sobre inconformidad con el convenio que favorece a 110 familias del cabildo indígena, diez están inconformes con los turnos en el Centro RENACER, dos peticiones son de los padres que han perdido la custodia de sus hijos,  por mala atención a la ciudadanía en los COL de Santa Fé, Engativá y Bosa,  ocho piden ayuda para celebración del día de las brujas y de la navidad, del habitante de la calle, ocho solicitudes; violencia intrafamiliar dos peticiones, quince solicitudes en la parte del talento humano relacionadas con el pago del quinquenio y certificaciones laborales.

De otra parte, de la visita efectuada por el Equipo Auditor al Centro Operativo Local de Usme, se observó que la coordinadora asignada para el recibo de  los Derechos de Petición es la secretaria de la Subdirección, allí las peticiones son recibidas directamente de los ciudadanos de la localidad y por intermedio de la Oficina Central que remite al COL los que son de su competencia, así mismo, dispone de  dos buzones para que la comunidad escriba las quejas y sugerencias. Estos buzones regularmente son abiertos por delegados del Centro que se llevan los documentos para clasificar las sugerencias con las quejas y enviarlos al competente.

Se revisaron los libros donde se realizan los controles a los derechos de petición y se verificó que en el año 2006 se recibieron 510 quejas, la mayoría colocadas directamente y unas pocas que fueron remitidas del centro por la Oficina Central. En el año 2007 a la fecha de la visita, marzo 21, desde el primero de enero habían interpuesto 174 derechos de petición.

En la verificación  se observó, que la mayoría de las quejas tienen relación con temas de adulto mayor, donde los ancianos de la localidad solicitan su incorporación a los programas de ayudas y bonos.

Se observó, que a la fecha han cumplido con dar respuesta a los derechos de petición, hay quejas reiteradas de los ciudadanos, porque no conocen los procedimientos para acceder a los servicios que presta el DABS y otras veces porque los cupos son limitados como en el caso de los Jardines Infantiles y las ayudas a los adultos mayores.

4. SISTEMAS DE INFORMACION

Luego de verificar la información suministrada por el DABS mediante la cuenta anual de la vigencia 2006, en lo correspondiente a Hardware y software  se estableció lo siguiente:

- El DABS posee un sistema de información  denominado Sirbe (Sistema de información de beneficiarios  de subsidios)  por medio del cual se realiza la administración y control de información de los proyectos sociales y comisarías de familia del Departamento.

- Este sistema con 19 módulos esta totalmente  en producción,  lo utilizan para administrar la información de los beneficiarios de los proyectos del DABS.

- De igual forma se estableció que el DABS no posee ningún sistemas de información administrativo, lo que posee son aplicativos aislados  que realizan actividades administrativas.

- El SIRBE es un sistema de información misional en el cual se tiene la información de 750.000 beneficiarios distribuidos en 20 proyectos  misionales adelantados por el Departamento.

- La entidad desarrolló este sistema de información, para lo cual  contrato ingenieros por prestación de servicios desde el año 2001 y ha  invertido $ 522.77 millones.

- Para sistemas de información no se cuenta dentro del plan estratégico de la entidad se realizó contratación distinta a la de prestación de servicios.

- La ciudadanía no tiene acceso al “SIRBE” único  sistema de información de la Entidad .

- Por cuanto la ciudadanía no tiene acceso a la información contenida en el SIRBE, no se presentan quejas al respecto.

- La contraloría ha realizado dos auditoria de sistemas al SIRBE encontrando varias irregularidades, que tienen que ver con veracidad, integridad y actualización de la información, lo que  se han traducido en procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria.

- La Secretaria de Integración Social realiza mantenimiento de sus equipos directamente, exceptuando los que se encuentran en garantía.

- La entidad reportó el documento electrónico CBN-1100 Plan de Informática.

- Se esta contratando la integración de los aplicativos administrativos de tal forma  que funcionen como un sistema.

- La oficina de control interno le esta haciendo seguimiento a la solución de las irregularidades encontradas durante la auditoria especial realizada al sistema de información Sirbe.

5. AUDITORIA DE TRANSPARENCIA

Para evaluar los niveles de transparencia del DABS, se verificaron las siguientes áreas en los temas relacionados con:

Contratación

El artículo 24 de la Ley 80 del 28/10/1993, consagra “El Principio de Transparencia”, el Gobierno Nacional expide el Decreto No. 2170 del 30/09/2002, con el propósito de que la contratación estatal sea transparente, norma  que las entidades públicas deben acatar en su contexto.

De acuerdo a la muestra de contratación tomada en la auditoria, de 22 contratos revisados en el DABS, no tenían la obligación de publicar 5, cumplió con 6 contratos y no publicó 11 equivalentes al 64.7%, así:

Tabla 5 PUBLICACION EN PÁGINA WEB DE LA CONTRATACION DEL DABS AÑO 2006

| No. | No. CONTRATO | OBJETO | VALOR EN MILLONES | PUBLICACIÓN PAGINA WEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 156 / 06 | Prestación de servicios no profesionales | 84.7 | No se publicó. |
| 2 | 179 / 06 | Prestación de servicios profesionales | 47.5 | No se publicó. |
| 3 | 1935 / 06 | Contratar la construcción de obras provisionales | 246.5 | Si se publicó. |
| 4 | 1747 / 06 | Contratar el suministro, instalación de equipos | 35.1 | Si se publicó. |
| 5 | 1662 / 06 | Prestar los servicios de alquiler, aseo y mantenimiento. | 67.2 | Si se publicó. |
| 6 | 2317 / 06 | Adquisición de equipos informáticos para el DABS | 91.3 | Si se publicó. |
| 7 | 761 / 01 | Suministro e implementación del software | 34.8 | No aplica, no se encontraba vigente el Decreto en cita. |
| 8 | 2318 / 06 | Adquisición de equipos informáticos para el DABS | 887.6 | Si se publicó. |
| 8 | 678 / 01 | Suministro e instalación de software | 40.0 | No aplica, no se encontraba vigente el Decreto en cita. |
| 10 | 1419 / 05 | Atención integral a niños y niñas con edades entre 3 a 5 años. | 65.5 | No se publicó. |
| 11 | 1776 / 06 | Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual. | 16.3 | Dado el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 2170/2002: “Se exceptúan los procesos cuyo valor sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía”, no tenían el deber de publicar en página Web, puesto que en el 2006 para la entidad esta cuantía era de $24´4 millones. |
| 12 | 1604 / 06 | Atención integral a niños y niñas de 3 meses | 131.4 | No se publicó. |
| 13 | 2274 / 06 | Poner en funcionamiento y operar un servicio | 183.3 | Sí se publicó, |
| 14 | 1536 / 06 | Aunar esfuerzos y recursos técnicos y físicos | 400.0 | No se publicó. |
| 15 | 257 / 06 | Prestación de servicios profesionales | 47.5 | No se publicó. |
| 16 | 316 / 06 | Prestación de servicios profesionales | 32.7 | No se publicó. |
| 17 | 1202 / 06 | Prestación de servicios profesionales | 31.2 | No se publicó. |
| 18 | 2314 / 06 | Poner en funcionamiento y operar un servicio | 313.1 | No se publicó. |
| 19 | 1705 / 06 | Poner en funcionamiento y operar un servicio | 384.4 | No se publicó. |
| 20 | 2213 / 06 | Contribuir al diseño, poner en funcionamiento | 1.324.2 | No se publicó. |
| 21 | 1690 / 06 | Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la revisión de los aspectos técnicos de los procesos misionales. | 16.3 | Dado el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 2170/2002: “Se exceptúan los procesos cuyo valor sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía”, no tenían el deber de publicar en página Web, puesto que en el 2006 para la entidad esta cuantía era de $24´480.000. |
| 22 | 1756 / 06 | Prestación de servicios no profesionales de apoyo a los procedimientos de operación. | 7.6 | Dado el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 2170/2002: “Se exceptúan los procesos cuyo valor sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía”, no tenían el deber de publicar en página Web, puesto que en el 2006 para la entidad esta cuantía era de $24´4 millones. |

Fuente: DABS

Por lo anterior, el Decreto 2170 del 30/09/2002, en sus artículos: 1, 2 y 21  consagran lo que la entidad debió publicar en página Web: “Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia en los casos de licitación o concurso público, se publicarán en la página web de la entidad cuando menos con 10 días calendarios de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. En el evento en que el proceso de selección sea de contratación directa, este término será de 5 días calendarios. El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será publicado en página Web de la entidad al momento de dar apertura al proceso de selección,”., Igualmente los parágrafos 1 y 2 establecen las excepciones, de lo que no se debe publicar en página web así: “Los procesos cuyo valor sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía (inferior o igual a $24´48 millones), procesos que tengan carácter reservado de conformidad con la Ley y procesos de contratación directa a que se refieren los literales b), i) y m) del numeral 1 del art. 24 de la Ley 80 de 1993, así como los señalados en el parágrafo 1 del art. 32 de la misma ley ”.

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 26 del Decreto en cita, consagró la Responsabilidad de la publicación en página Web, de la siguiente manera: “El incumplimiento a lo previsto en este decreto en relación con las publicaciones en la página Web de las entidades compromete exclusivamente la responsabilidad disciplinaria del servidor público”.

Además, el artículo 8 del Decreto 2170 del 30/09/2002, consagra los requisitos mínimos que deben contener los estudios de conveniencia y oportunidad, en el convenio No. 1419 del 12/08/2005, celebrado entre el DABS y la Asociación Jardín Infantil Comunitario ASOVIVITO, no se observa estudios de conveniencia y oportunidad, existe una justificación la cual no cumple con los requisitos establecidos en la norma en cita.

No observancia de los artículos: 29 de la Ley 80 de 1993, 8  y 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002, en los contratos: de prestación de servicios No. 1776 del 04/08/2006, celebrado con  Alexandra Sanabria Benítez, órden de prestación de servicios No. 1756 del 01/08/2006, suscrita con Yasmín Elena Buitrago Vivas, así como el  Contrato No. 1690 del 14/07/2006 con Natalia Álvarez Díaz, dado que no se observa una selección objetiva donde la escogencia del contratista se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad  y a los fines que ella busca., los estudios de conveniencia y oportunidad y los términos de referencia no cumplen con lo exigido en la norma.

Además, inobservancia del articulo 10 del Decreto 2170 del 30/09/2002 en los contratos: No. 1705 del 19/07/2006 celebrado con la Corporación para el Desarrollo Social TANAI JAW  y Contrato No. 2213 del 26/09/2006 celebrado con la Unión Temporal Red Solidaria de Comedores Comunitarios, puesto que los términos de referencia que sirvieron de base para el desarrollo del proceso de selección de contratación directa, no cumplen con los requisitos exigidos en la citada norma, y en el contrato No. 2314 del 10/10/2006 con el Centro Nacional de Asesorías Socio-económicas CENACEL no se observan términos de referencia.

Presupuesto

El Decreto 480 del 30 de diciembre 2005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  liquida el presupuesto anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia Fiscal del año 2006 y  dicta otras disposiciones en cumplimiento del Acuerdo 198 del 28 de diciembre de 2005 expedido por el Concejo de Bogotá, asignó el presupuesto del Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS- para los Gastos e Inversión.

El Nivel de Ejecución presupuestal a 31 de Diciembre de 2006 alcanzó el 99%, en giros tan solo alcanzó el 81.7%; en el último trimestre de la vigencia es decir, a Septiembre de 2006 la ejecución fue del 77.82% y en el último trimestre tan solo fue del 21.41%, es decir, su nivel  no alcanzó el 30%. En cuanto al monto de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2006 fue del 16.7%, por tanto no alcanza el 50% del presupuesto definitivo.

Contabilidad

La Entidad aplica el Plan General de Contabilidad Publica y demás
normas técnicas contables entre ellas las del Contador del Distrito, para el registro de sus operaciones, existen y son aplicados los procedimientos correspondientes al área contable, así mismo reporta la Entidad en forma oportuna los estados Contables a la Contraloría, tal como lo describe la Resolución 20 de 2006.

La Contaduría General de la Nación no  ha realizado observaciones a los Estados Contables. El dictamen emitido por la Contraloría de Bogota, en la Vigencia  2005 y 2006, fue razonable.

En el proceso contable la Entidad cumplió con e! plan de Mejoramiento, propuesto a partir de las observaciones formuladas por este Ente de Control para la vigencia 2005, sin embargo, la Entidad aunque dispone de la administración, tenencia y uso permanente de  algunos bienes que se encuentran sin documento final que legalice su propiedad, para la vigencia 2007 el DABS deberá revisar cada uno de sus casos, con el fin de aplicar el nuevo Plan Único de Cuentas, por tanto el valor de propiedad planta y equipo se verá incrementado con la aplicación y traslado de las cuentas de orden.

Factor  de rendición de cuentas y visibilidad

El DABS dispone de  una página WEB, en el que se dan a conocer aspectos generales de la Entidad, tales como: misión, visión, objetivos, estructura organizacional, servicios que presta.

Así mismo, en la página WEB de la entidad no dispone de información relacionada con los horarios de trabajo, presenta las fechas en las cuales  inicia cada uno de los proyectos así como cuando terminan, sin embargo, en cuanto a los  procedimientos  y la documentación  necesaria para realizar o aplicar a cada uno de los proyectos, sobre los trámites al usuario también es de forma personal  en cada una de los Centros Locales y en la parte central.

La entidad dispone de una línea de atención al usuario y da información de la Entidad a la ciudadanía, en la medida que los usuarios la requieran.

Rendición de cuentas

De los procesos de rendición de cuentas en  la vigencia 2006 se observó la efectuada por la Entidad en el mes de marzo para la rendición de cuentas mediante la audiencia pública que convocó la Veeduría Distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá, realizada en Corferias con medios de
comunicación, carteleras en las diferentes Localidades, invitaciones
a algunas entidades de la Administración, así como a los diferentes medios y Academia, igualmente mediante información de la  pagina WEB.

El Alcalde y los Coordinadores de cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo Económico, Social y de obras públicas 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia” un compromiso social contra la pobreza presentaron a la ciudadanía un informe sobre el cumplimiento de los compromisos, metas y ejecución.

En cuanto a las audiencias públicas a nivel local se celebraron durante los días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2006 en las 16 Subdirecciones Locales de la DABS, igualmente se efectuaron preguntas, algunas de las cuales fueron respondidas en su momento y otras posteriormente la Entidad efectúa un seguimiento a los compromisos adquiridos allí.

De otra parte, la Entidad entrega de manera oportuna la información que le es solicitada por los  diferentes órganos de Control.

Factor participación ciudadana

Se observó que el DABS celebra audiencias públicas donde la comunidad participa en la construcción de pliegos de condiciones, durante la última vigencia la Entidad ha estado vigilada su gestión administrativa por parte de  la 
Veeduría Ciudadana,  las Asociaciones Cívicas, Comunitarias de profesionales,  benéficas  o de utilidad común para que realicen el control social a un proceso licitatorio, sin embargo se observa que han efectuado recomendaciones escritas por parte de veedurías  ciudadanas a la entidad en el caso del mapa de riesgos

A nivel de Dirección Territorial la participación se hace mediante las 16 Subdirecciones Locales, con mecanismos como la consulta permanente por parte de los ciudadanos sobre los servicios que ofrece la Entidad o se guía al usuario donde la puede efectuar la solicitud.

Otro mecanismo de participación es mediante grupos organizados en los Consejos Locales de Política Social, especialmente en los subcomités y las mesas de trabajo, allí se observa que la ciudadanía participa en los de: infancia y familia, seguridad alimentaria, mujer y género, juventud, persona mayor, bajos ingresos, productividad, seguridad,  convivencia y conflictividad, medio ambiente, ruralidad, discapacidad, habitante de la calle,, salud, actividad física, prevención del tabaquismo, prostitución, fortalecimiento de la organización comunitaria, etnias, población vulnerable,   prevención de violencias, gestión social integral y adultos.

En formación de políticas públicas la ciudadanía  participó en el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el  Distrito Capital 2004-2016 y en seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá.

6. ANEXOS

ANEXO 6.1  CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR $ | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | N.A | 3.3.3.1 3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 3.5.2.9 3.5.2.10 3.6.1 3.6.3 3.6.4 3.6.7.1 3.6.7.2 3.6.7.3 3.7.1 3.7.2 3.7.3 |
| FISCALES | 3 | $26.1 $277.9 $1.088.4 | 3.5.2.1 3.6.7.1 3.6.7.2 |
| DISCIPLINARIOS | 10 | N.A | 3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.6.7.1 3.6.7.2 3.6.7.3 3.7.3 |
| PENALES | N.A | N.A |  |
| TOTALES |  | $1.392.4 |  |

ANEXO 6.2  SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DABS

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  VIGENCIA 2006

| AREA | DESCRIPACION OBSERVACIONES | ACCIONES | SEGUIMIENTO CONTRALORIA | CALIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 3.2.1.1 Principios y valores Sin embargo se observó que en el área de contratación, no todos los funcionarios del área conocen el código de ética, además no se evidenció la divulgación de cualquier medio publicitario que contenga los principios y valores institucionales. | 1. Entregar una copia del el Código de Ética a todos los servidores públicos y contratistas DABS. 2. Divulgar los principios y valores contenidos en el código de ética del DABS, a través de un medio publicitario. 3. Promover estrategias en las Dependencias para la interiorización del código de ética del DABS. | Se observó acciones adelantadas en la vigencia mediante reuniones y actas y entrega del código de ética a los funcionarios | 2 |
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 3.2.1.2 Compromiso y respaldo de la alta Dirección Sin embargo, se observan debilidades en el acompañamiento por parte de los Gerentes de los Centros Operativos Locales, así como de los coordinadores de proyectos, que permitan garantizar el cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia y en las obligaciones pactadas en los contratos con ONGs, fundaciones o asociaciones que operan comedores comunitarios y asociaciones de Casas Vecinales, con el fin de mejorar los procesos de supervisión existentes. | Difundir a través de reuniones periódicas, con Gerentes COL, Supervisores y coordinadores locales, los anexos técnicos y contratos. | Se observó acciones adelantadas en la vigencia mediante reuniones y actas con los COL y coordinadores | 2 |
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 4.2.1.4.1 Las líneas de autoridad y responsabilidad se contemplan en el organigrama operativo del proyecto 212 Comedores Comunitarios, sin embargo, se observa que las ONGs, asociaciones o fundaciones que operan estos comedores, desconocen el funcionamiento de esta estructura, por cuanto en ocasiones se ven en el dilema de decidir a cuál de estas instancias dirigirse, | Enviar a cada uno de los Operadores de los Comedores Comunitarios el Organigrama y los canales de comunicación establecidos en el Proyector de Comedores Comunitarios. Brindar acompañamiento a los Operadores de Comedores Comunitarios a través de los Coordinadores Locales del Proyecto. | Se observó acciones adelantadas en la vigencia mediante reuniones y actas y envió de organigramas y a coordinadores de comedores | 2 |
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 3.2.1.3 Cultura de Autocontrol. Los servidores públicos deberán ejercer en forma autónoma e integral los principios y valores dentro de la entidad, buscando coherencia con las prácticas de control institucional, determinándose la necesidad de continuar con el empleo de técnicas de motivación encaminadas a promover el Control Interno como factor de éxito de la gestión institucional e incentivar a los funcionarios a través de capacitación. | 1). Enviar mensajes por Intranet y correo electrónico. 2). Elaborar y difundir un plegable sobre componentes elementos del sistema de e Control Interno. 3) Impartir capacitación sobre el MECI. | Se observó acciones adelantadas en la vigencia , mensajes intranet, capacitaciones sobre MECI | 2 |
|  | 3.2.2.1 Valoración del riesgo 3.2.2.1.1. Se observa la falta de capacitación del personal frente a la valoración del riesgo, acompañamiento limitado, y si bien, existe mapa de riesgos, en las diferentes dependencias, éste no se aplica, consulta y actualiza permanentemente por parte de los funcionarios de las dependencia sino que se valora el riesgo a partir de la normatividad general existente. Igualmente, no se evidencia comparación de la matriz de riesgo con las acciones que están operando para establecer su pertinencia y validez. | Realizar talleres con los servidores públicos / sobre administración del riesgo y difundir la metodología / mapa de riesgos. | La Oficina de control interno ha estado en acompañamiento y mediante planes de mejoramiento al mapa de riesgos y ha efectuado seguimientos a estos | 2 |
|  | 3.2.2.1.2. Se observa que el material de respaldo no está debidamente protegido contra incendio o catástrofes materiales y no cuenta con procedimientos manuales que se puedan usar en caso de contingencia para atender las necesidades prioritarias de la entidad con relación a los usuarios tanto internos como externos | 1) Instalación de sistemas de seguridad para archivos (detectores de humo y sistemas de Riego). 2) Levantar los procedimientos para atender las necesidades internas y externas 3) Solicitar apoyo al Corredor de Seguros para el análisis de riesgos del material de archivo. | Han efectuado simulacros en el nivel central y se encuentran terminando y tienen implementadas cámaras y ante cia de seguros | 2 |
|  | 3.2.2.2 Manejo del riesgo 3.2.2.2.1. Se presentan deficiencias en la supervisión de los contratos de comedores, en razón a que las personas que realizan la labor, no evalúan los aspectos pedagógico, nutricional y administrativo y de otra parte, esta labor no se encuentra fortalecida en términos de la cualificación y distribución del personal, a efectos de ejercer mayor cobertura y seguimiento en cada uno de los comedores de las distintas localidades lo cual no permite que la supervisión se constituye en una herramienta efectiva para el control de gestión, aunado a la alta rotación de los supervisores en un mismo contrato. | Elaborar el mapa de riesgos del Proyecto Comedores Comunitarios. | Tienen mapa de riesgos pero en comedores se encuentran corrigiendo permanentemente las observaciones | 1 |
|  | 3.2.2.2.2. En la encuesta aplicada para la evaluación y en desarrollo del proceso auditor se determinó la falta de divulgación de la información relacionada con planes de mitigación de riesgos, no se refleja acta ni documento alguno que demuestre que periódicamente se hacen simulacros que permitan validar la funcionalidad y solidez de la información. | Revisar y ajustar los lineamientos establecidos en seguridad de la información almacenada en los computadores personales para que cada servidor público los aplique | Se observó acciones de mejoramiento en cada computador con claves | 2 |
|  | 3.2.2.3. Monitoreo 3.2.2.3.1. Se observó que no se contemplan revisiones periódicas que permitan advertir desviaciones y se puedan realizar los ajustes necesarios. La Oficina Asesora de Control Interno, en su función de asesoría y acompañamiento debe prestar apoyo permanente, con el recurso humano y logístico adecuado, acorde con las diferentes áreas de la entidad a evaluar, con el fin de examinar y verificar en tiempo real el resultado de las acciones de mitigación. | Verificar, en las evaluaciones, la aplicación de controles y medidas de administración de riesgos y recomendar los ajustes. | Realizó 27 informes de evaluación de diferentes areas | 2 |
|  | 3.2.3. Operacionalización de los Elementos 3.2.3.1. Esquema Organizacional Al respecto se observa en el DABS una estructura rígida que no permite una comunicación permanente entre el nivel directivo frente a los funcionarios que hacen parte de las dependencias, así como entre las distintas dependencias. Circunstancia anterior que impide un eficaz trabajo en equipo para el desarrollo de las labores. Igualmente se determinó que las reestructuraciones efectuadas en la entidad no han consultado las necesidades reales del recurso humano requerido, circunstancia que incide directamente en el incumplimiento de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad. | 1) continuar con las reuniones entre Jefes inmediatos y servidores públicos. 2) Realizar Charlas informativas 3) Adherir al desprendible de pago información de interés general. 4) Capacitar a los servidores con personal a cargo en habilidades gerenciales. 5) Generar espacios para el fortalecimiento de los equipos de trabajo. | Se capacitaron mediante charlas informativas, actas convenios con Universidades | 2 |
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 3.2.3.2. Planeación En desarrollo del proceso auditor, se evidenció falta de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación, a los planes de acción de las distintas dependencias, es así como en materia contractual se detectó que por las fallas de una adecuada planeación en los procesos licitatorios se originó el cierre de los Centros CRECER; así mismo, por la deficiencia en la consolidación de la información generada en cada uno de los proyectos específicamente en el 212 “Comedores Comunitarios” , por el bajo nivel en la gestión de revisión, validación, aprobación y reglamentación de los procedimientos a aplicar en cada dependencias. | Socializar los informes trimestrales de seguimiento al Plan de Acción entre los funcionarios de las Gerencias. | Se observó socialización a los funcionarios del plan de acción mediante actas suscritas | 2 |
|  | 3.2.3.3. Procesos y Procedimientos 3.2.3.3.1. Se observó que los manuales de procedimientos de tipo administrativo y misional, han sido modificados sin embargo a la fecha no se han divulgado ni formalizado mediante el acto administrativo, |  | A diciembre de 2006 mediante la Resolución 06 adoptó el proyecto 7217. El de apoyo logístico con Resolución 297 del 21 de marzo de 2007. Los proyectos 205, 294 fueron adoptados en mayo de 2007. Faltan los demás proyectos. | 1 |
|  | 3.2.3.7. (1) La entidad, a través de los manuales de procedimientos señala el control y supervisión que debe desarrollarse en cada procedimiento, sin embargo, como ya se explicó en párrafos precedentes, la mayoría de estos manuales se encuentran en proceso de actualización. |  |  |  |
|  | 4.2.4.2.1 (1) Se constató que el estado de implementación de los manuales de los proyectos de inversión, así como los de las áreas de apoyo es el siguiente: Actualizados con memorando modificatorio: Plan de Acción, proyectos: 7311, 7217; Actualizado pendiente de revisión por el Grupo de Apoyo a la Contratación y de adopción formal: Unidades de: Recursos Financieros, Gestión Humana, Apoyo Logístico, contratación, modificaciones presupuestales; Proceso de actualización: Proyectos 7306, 7187, 7310, 213, 7307, 7312, 206, 205, 374, 176; Proceso elaboración: Proyectos: 202, 375, 218, 7314, 217, 210, 212. Es decir, de los 25 manuales el 32% se encuentra actualizado, el 40% en proceso de actualización y el 28% en proceso de elaboración |  |  |  |

|  | 4.2.4.2.1 (2) De otra parte, con relación al manual del área de inventarios (Unidad Apoyo Logístico), es reiterativa la observación presentada en el Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2003, así: 4.6.2.1 Si bien la entidad adoptó la resolución No. 1 expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los bienes”, mediante Acto Administrativo No. 223 de fecha 6 de marzo de 2003, también lo es, la inexistencia de procedimientos que reglamenten situaciones particulares del Departamento, como es el caso que se presenta en la entrega de dotación de los jardines cuando se dan en concesión a otras entidades para su funcionamiento y bienes adquiridos a través de las ONG con recursos de la entidad para la prestación de un servicio. Lo anterior en consideración a que éste se encuentra pendiente la revisión y adopción formal. | Establecer los procedimientos necesarios que complementen el manual de procedimientos administrativos para el manejo y control de bienes en el Departamento. | Con Resolución 297 del 21 de marzo de 2007 adoptó la SDIS el manual de Apoyo Logístico. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.3.5. Sistemas de Información La información institucional del DABS se maneja a través de los sistemas de información, entre los cuales se encuentra el Sistema SIRBE el cual maneja la identificación y registro de los beneficiarios de los diversos proyectos que ejecuta el DABS, evidenciándose que para el caso especial de los Comedores Comunitarios durante la vigencia del 2005 no se dio aplicabilidad de la plataforma. El DABS debe contar con un sistema de información que garantice la confiabilidad de la información institucional como base para la toma de decisiones, así como instrumento de control gerencial y retroalimentación a nivel interinstitucional e institucional a través de cada una de las dependencias que integran la organización. El sistema debe guardar los principios de confiabilidad, oportunidad, integridad, precisión y racionalidad. | 1. Continuar con la instalación del programa de computador, la capacitación y acompañamiento en el uso del programa de computador entregado por el DABS a los operadores de los comedores comunitarios. 2. Consolidar la información reportada por cada uno de los operadores a través del sistema de información gerencial – cubos multidimensionales. 3. Validar la actualización, consistencia y completitud de la información reportada por los operadores de los comedores comunitarios. 4. Retroalimentar a la Subdirección de Desarrollo Local, Gerencia del proyecto, Gerentes COL, operador del comedor comunitario e interventores del proyecto sobre los resultados de la validación de la información reportada. | Se encuentran en proceso de implementación al interior de la entidad los sistemas y en la parte administrativa ya se corrigieron algunos De las visitas a comedores se observó que la información de comedores se encuentra en cada comedor la cual reporta al SIRBE, queda pendiente un 33% de los comedores para que sea reportada al nivel central. | 1 1 1 |  |
|  | 3.2.2.1.3 Se encuentra un avance en la infraestructura tecnológica y sistemas de información tendientes a la automatización de los procesos de la entidad sin embargo los registros de la información no realizan en forma oportuna y no se registra la totalidad de la información afectando la confiabilidad y poniendo en riesgo la toma de decisiones. |  |  |  |  |
|  | 3.6.4. La auditoria observa que la información de los Comedores Comunitarios correspondiente a la vigencia fiscal de 2005, no se encuentra registrada en el programa de computador de los comedores comunitarios, ni en el sistema de información – Sistema de Información y Registro de Beneficiarios - SIRBE – del nivel central, dicha información se encuentra en forma manual en los Centros Operativos Locales. Situación que no ofrece los parámetros de confiabilidad y seguridad de la base de datos del SIRBE en relación al proyecto 212 Comedores Comunitarios, incumpliendo lo normado en la Resolución 2313 de 2000, por el cual se adopta y reglamenta el uso del Sistema e información para registros de beneficiarios SIRBE. |  |  |  |  |
|  | 4.2.3.3.2. La información proveniente de los distintos proyectos que alimentan el Sistema de Información de Beneficiarios –SIRBE, en el cual, se deben registrar todos los beneficiarios de los servicios y sus movimientos (cobertura de la población que asiste o es atendida, inasistencia, estado nutricional de peso y talla, talleres realizados, ingresos por cuotas de recuperación o participación, etc.), no es registrada en forma completa y oportuna, afectando las proyecciones realizadas, debilitando también los diagnósticos para la toma de decisiones en la operación de los proyectos. |  |  |  |  |
|  | 4.5.6.2 Se observa en todos los contratos, que de acuerdo con los términos de referencia, en las actividades operativas, se exige al contratista a disponer de un computador con un procesador Intel 800 MHZ, memoria RAM 128 MB de RAM, capacidad de por lo menos 20 GBytes, etc., en especial debe contar con un dispositivo manual para leer y descifrar códigos de barras de una y dos dimensiones en varias simbologías de barras, etc. A pesar de contar con el equipo de cómputo, este no se ha utilización, por cuanto el DABS no ha entregado los carnés oficiales con el sistema de código de barras, como se había establecido inicialmente. Esta situación puede generar riesgo para el proyecto, toda vez que con la aplicación de este sistema, se agiliza la identificación de los usuarios a fin de hacer efectivo el control de quienes se benefician, mantener actualizados los registros de asistencia y tomar las medidas pertinentes. |  |  |  |  |
|  | 3.2.3.6. Democratización de la Administración Pública 3.2.3.6.1 Para fomentar la participación y el control ciudadano, dentro de la reglamentación del proyecto 212 – “Comedores Comunitarios” se contempla la creación del Comité de Usuarios, sin embargo, por parte de la Subgerencia de Desarrollo Local se evidencian pocos procesos de interrelación directa con las Organizaciones de base comunitarias, con el fin de ser recogidas las propuestas e iniciativas en la formulación de los distintos proyectos a cargo de esta subdirección, ya que el proceso de democratización se establece básicamente a nivel de los centros operativos locales, de igual manera se observan deficiencias frente a los lineamientos que debe trazar el Departamento a las organizaciones comunitarias a efectos de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios suscritos con dichas organizaciones. | Reformular el componente de inclusión social del proyecto 212 comedores comunitarios. Capacitar a los profesionales de inclusión social de los operadores. Acompañar en la formulación de los planes de acción de inclusión social del operador. Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos del componente de inclusión social y la plan de mejoramiento de los operadores, realizar encuentros interlocales de experiencias de comedores comunitarios y el 2do encuentro distrital. Brindar acompañamiento jurídico al proyecto 212. | Se observó la reformulación del documento de Comedores comunitarios, en el que se incluye el componente de inclusión social .Efectuaron evento interlocal el 1, 3, 4, de noviembre de 2006 y el 13 y 14 de diciembre de 2007. |  |  |
|  | 3.2.3.7. (2) Mecanismos de Verificación y Evaluación Se observa, que la Oficina de Control Interno dentro de su plan general de evaluación y de acuerdo con el panorama de riesgos de la organización así como de los planes de mejoramiento suscritos, realiza una incipiente asesoría, evaluación y seguimiento en los procesos y procedimientos, generándose deficiencias reiteradas en desarrollo de los procesos de auditoría. | Planes de mejoramiento para las áreas, procesos evaluados Verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las autoevaluaciones de las áreas procesos y procedimientos. | En la vigencia 2006 se observaron 27 informes de seguimiento del control interno | 2 |  |
|  | 3.2.4. Documentación Se observó, que para las vigencia de 2004 y anteriores el archivo de la Gerencia de Contratación se encontraba fraccionado y sin inventario, no se contaba con un programa de gestión documental, información extraviada o traspapelada y desorden en la documentación. Sin embargo para la vigencia auditada se observó que se establecieron procedimientos de autocontrol y la organización del Archivo se evidencia un avance, no obstante, no cuenta con un control adecuado sobre la ejecución del proceso que adelanta. | 1) Hacer levantamiento de los procedimientos de archivo y correspondencia 2) Elaborar el Manual de archivo y correspondencia 3) Revisar actualizar las tablas de retención documental de la serie documental contratos | Se verificó el seguimiento en la oficina y en la de correspondencia ya existe manual es. | 2 |  |
|  | 3.2.4.1 Memoria Institucional Las tablas de retención documental fueron aprobadas por parte del Archivo Distrital y se implementaron mediante la Resolución No. 510 del 12 de julio2004, sin embargo en el desarrollo de la auditoría se observó que no se le está dando la correspondiente aplicabilidad. | 1, Capacitar en Gestión Documental 2) Difundir resolución 510 del 12 de julio de 2004. 3) Hacer seguimiento aplicación tablas de retención. | Se efectuaron seguimientos y correcciones en la vigencia a los funcionarios. | 2 |  |
|  | 3.2.5.Retroalimentación Una vez consolidados los niveles de riesgo por dependencia se estableció que éstos no disminuyeron respecto de la vigencia del año 2004, contrario a lo deseado, los riesgos institucionales se incrementaron, determinando poco avance en las áreas comprometidas en su mitigación. Es así como se observó en el convenio 1779, de acuerdo al Plan de Mejoramiento suscrito (informe de febrero 14 de 2006), incumplimiento de los numerales No.3,4,5,6,8,10,14,15,17,23,27,30,32,33, de las 46 obligaciones del contratista en donde se destacan además de las anteriores las relacionados con el pago oportuno de los servicios públicos, prestaciones sociales. | Completar el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos | Hubo mejora, en la vigencia 2006 con el plan de mejoramiento de los comedores y observaciones de control interno. | 2 |  |
|  | 3.2.5.1 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Sin embargo, en virtud a las funciones establecidas al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno del DABS de recomendar pautas para la implementación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del sistema así como apoyar la cultura del Control interno y poner en practica las recomendaciones de la oficina de control interno; se observa que en las actas de las reuniones realizadas el 19 de enero, el 21 de febrero, 14 de marzo, 4 de mayo, 9 de junio, 5 de agosto, 27 de septiembre 1 de noviembre y 29 de diciembre de 2005, del Comité Directivo ampliado, no se evidenció el registro en la agenda de aquellos aspectos relacionados directamente con las funciones propias del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. | Realizar las reuniones bimestrales programadas del Comité de Control Interno. Y Hacer seguimiento a la Implementación del MECI. | Se observaron 3 reuniones del Comité durante la vigencia 2006 | 2 |  |
|  | 3.2.5.2 Planes de Mejoramiento Sin embargo se observó que la Oficina de Control Interno no realizó el seguimiento al 100% del Plan de mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría Distrital, tendiente a corregir las debilidades detectadas. | Realizar un seguimiento adicional al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría. Realizar el seguimiento al 80% de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno durante el 2006. | Se efectuó mensualmente seguimiento al plan de mejoramiento de cada área Se observó acompañamiento mediante los 26 informes evaluados en la vigencia 2006 | 2 2 |  |
|  | 3.2.5.3 Seguimiento La entidad planea seguimiento de su gestión en forma periódica, evaluando el grado de cumplimiento con base en los planes de mejoramiento suscritos y en los resultados esperados, contando con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, sin embargo, se observó que para la vigencia evaluada el acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno fue deficiente respecto al seguimiento y verificación de las acciones de mejoramiento suscritas con la Contraloría de Bogotá. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | Reservas 3.4.1 Como se observa, el DABS continúa registrando un alto volumen de Reservas Presupuestales siendo a 31 diciembre de 2005 el 22.7% de su presupuesto, porcentaje equivalente en términos absolutos a $54.806,5 millones registrando una variación en pesos reales de $20.420,3 millones con respecto al año anterior, siendo las de mayor representatividad las registradas en el Programa Bogotá Sin Hambre y Restablecimiento de Derechos e Inclusión Social los cuales representan el 70% de las reservas presupuestales registradas a 31 de diciembre de 2005. | Las Gerencias Técnicas y Oficinas responsables de la Ejecución de los recursos llevar una programación y control sobre: a) La ejecución de los recursos del 2006 y los compromisos que van a afectar el presupuesto del 2007 por la reserva b) Los compromisos que se tienen como pasivos exigibles. 2) Extender los mecanismos de control para recordar a las gerencias técnicas y oficinas responsables de la ejecución de los recursos del presupuesto del 2006, la situación de lo que va a quedar en reserva en el 2007 y de los pasivos exigibles | a) Mensualmente en los comités financieros. B) Julio 17 de 2006 y octubre 2 de 2006. Tres (folio) 2. Copias de las actas de comités financieros durante | 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | Reservas 4.6.1.1. El saldo de reservas presupuéstales para ser ejecutadas en el 2004, ascendieron a la suma de $27.244.3 millones, equivalente al 18% de los recursos asignados. La entidad efectuó seguimiento a las reservas presupuestales en el Comité Financiero. Los saldos de reservas presupuestales se ejecutaron en el 99.2% equivalentes a $26.000 millones, quedando $216 millones como pasivo exigible. Para la vigencia 2004, se dejó en reservas presupuestales el 24,4% del presupuesto asignado a la entidad, aumentando en comparación con el porcentaje del año anterior. Las reservas presupuestales no se minimizaron, por lo tanto la observación es reiterativa |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | “4.3.1.De acuerdo a lo solicitado por ustedes el día 25 de enero de 2005, en cuanto al cambio en el reporte de cuentas por pagar según movimiento registrado en libros auxiliares de tesorería el cual afecta el movimiento de los balances, me permito enviar los estados financieros corregidos para dar alcance al cambio originado”. Se evidencia que se dio alcance a los libros auxiliares pero no al libro mayor incumpliendo el numeral 1.2.4.4 Características de la información contable pública –Comparable y 1.2.5.3 Requisitos de la información contable pública –Consistente | Revisión mensual de la impresión de libros imprimir el libro mayor y verificar que sus valores sean iguales |  | 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.5. Verificado el comprobante LG 03 de abril 2004, se observa que en la cuenta Principal y Subalterna Bienes transferidos no se registra ningún saldo de traslado al DADEP de los bienes inmuebles. Por tanto se continuará realizando seguimiento a esta observación. | Revisar la documentación soporte en caso de no estar completa se oficiara a las área pertinentes | Se hacen conciliaciones el ultimo día de cada mes. | 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.7. Responsabilidades Fiscales Mayores Valores Pagados Cuenta 19500207 en el año 1997, que ascienden a $509,7 millones; evidenciándose saldos pendientes de conciliar con la Unidad de Ejecuciones fiscales – Tesorería Distrital y depurar, incumpliendo la circular No. 032 de enero 14 de 2000 numeral 3.1 Depuración de saldos antiguos. . | 1, Circularizar a los responsables 2. Conciliar la información entre áreas secretaria de hacienda, asuntos disciplinarios 3, Ejecuta las acciones del comité | Se efectuaron reuniones mensuales para determinar y circularizar con el nuevo PUC se debe ajustar la cuenta | 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.10. Responsabilidades en Proceso Internas faltante de Bienes Cuenta 19500302. Esta cuenta refleja un saldo de $21.9 millones a 31 de diciembre de 2004, se evidencian en el Nit.37833701 valor de $5.5 millones y el Nit 35460423 valor de $4.5 millones, a pesar que la aseguradora canceló la indemnización quedan saldos pendientes, que están a cargo de los responsables sin evidenciarse el seguimiento respectivo para la recuperación total del bien. | 1, Oficiar a apoyo logístico y disciplinarios. 2, Notificar al responsable 3, Depurar con lo resultados o llevar a comité de saneamiento. | Se efectuaron reuniones de julio, agosto septiembre de 2006. | 2 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.11. a) Se evidencian saldos a los que se les abrió la responsabilidad en los años 1997 y 1998 por valor de $1.7 millones Nit 19.091.486 y $2.6 millones, Nit 41.741.496 sin el seguimiento respectivo para la recuperación del bien. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.11. b) Con cargo al Nit 52046098 se reportó saldo por valor $1.4 millones correspondiente a la baja 484; de conformidad con la respuesta se confirma que no se ha recuperado por objeción de la compañía de seguros. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.15 (2). De otra parte en las notas a los estados contables, no se explica el total del inventario de bienes inmuebles legalizados y pendientes por legalizar, igualmente en el inventario físico valorizado no se detallan dichos bienes. | a) Elaborar notas detalladas a diciembre 31 de 2006 teniendo en cuenta la clasificación de los bienes inmuebles legalizados y no legalizados. b) elaborar en el 2006 un inventario físico donde se identifique los bienes inmuebles legalizados y no legalizados | En las notas de 2006 se encuentran descritos los inventarios de bienes inmuebles, Con el nuevo PUC, la cuenta de propiedad planta y quipo deberá ser reformulada | 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.16. Predios donde funcionan Centros de Desarrollo Legalizados sin avaluó comercial. A la fecha el DABS tiene legalizados 176 predios con sus respectivas actas ante la Defensoría del Espacio Público, de los cuales 169 tienen avalúo comercial realizado en mayo de 2003 y 7 predios que no lo tienen inobservando la circular externa No. 045 del 19 de octubre de 2001 “Instrucciones para la realización de avalúos para efectos contables de los bienes inmuebles de los entes públicos en los niveles nacional y territorial de los sectores central y descentralizado”. | 1) Hacer seguimiento para que el contratista concluya los avalúos 2) enviar a catastro los avalúos para revisión 3)Enviar avalúos comerciales a contabilidad para su registro | Con el nuevo PUC, la cuenta de propiedad planta y quipo deberá ser reformulada en la vigencia 2007. Se verificó el avaluó comercial para la póliza contra todo riesgo. | 1 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.15 (1)El grupo auditor no desconoce la gestión adelantada por el DABS para la legalización de los inmuebles, no obstante se está incumpliendo la Circular No. 029 del 18 de febrero de 1999 expedida por el Contador General de la Nación “identificación de los bienes inmuebles que poseen las entidades públicas del país, numeral 4 Relación y Valor de los bienes inmuebles, en su texto para los bienes inmuebles registrados en cuentas de Orden, C) deberán adelantar los trámites pertinentes para legalizarlos, en concordancia con el instructivo No. 29 del 29 de noviembre de 2002 Instructivo para el registro y control contable de la Propiedad Inmobiliaria del Distrito Capital y de las inversiones que en ellas se efectué”. | 1) Hacer seguimiento a los estudios notariales y registrales de cada uno de los bienes inmuebles que se encuentran pendientes de legalizar. 2) Circularizar a las entidades involucradas para recordar la agilización en el proceso de legalización | Con el nuevo PUC, la cuenta de propiedad planta y quipo deberá ser reformulada Con el nuevo PUC, la cuenta de propiedad planta y quipo deberá ser reformulada | 1 2 1 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.17. La entidad no ha culminado en su totalidad el proceso de saneamiento contable, toda vez que la entidad no ha hecho uso de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 901 de 2004, “las entidades públicas podrán obtener título de propiedad idóneo de los inmuebles siempre que se cumpla alguno de los siguientes requisitos: a) Que el bien inmueble este plenamente identificado de acuerdo con la identificación catastral y de registros vigentes b)Que el ente público haya ejercido la ocupación o posesión del inmueble por un periodo no menor de 10 años c) Que el bien este destinado a la prestación de un servicio público o afecte a proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.1.7 d)Cuanto el bien ocupado este registrado a nombre de otra entidad pública, para lo cual se procederá a realizar la respectiva transferencia, mediante acta, suscrita por los representantes legales de las entidades involucradas, la cual por si sola será título registrable para la transferencia de la propiedad e) Cuando se trata de bienes cuyo titular sea una colectividad, la comunidad o un tercero público o privado- cuya intención cuya intención es trasladar el dominio a título gratuito, a favor de la entidad u organismo público, se procederá a la suscripción del instrumento respectivo… f) El acta de liquidación del contrato de obra o el documento que haga sus veces, bastará para incorporar o depurar la información contable respecto de las construcciones que carecen de título de propiedad idóneo..”. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.20 La oficina de inventarios no legaliza hasta tanto los documentos no llegan a esta, de otra parte no llega a inventario los términos de referencia específicamente lo que tiene que ver con almacén para que almacén efectué sus correspondientes registros y seguimiento, evidenciándose fallas en el flujo de información entre contratación, jurídica, los supervisores de los contratos e inventarios | 1) Solicitar a la Gerencia de Contratación envíe a Apoyo Logístico- área de Almacén e Inventarios los contratos referentes a adquisición o suministro de bienes con los términos de referencia y los documentos donde se identifique los bienes adjudicados. 2) Capacitar e instruir a los supervisores de los contratos enviados por la Gerencia de Contratación la legalización oportuna de los bienes. 3) Capacitar e instruir y solicitar a sistemas y a los responsables de las áreas administrativas en cada sede que envíen debidamente firmados los inventarios 4) Enviar cronograma a los Gerentes y Jefes de Dependencia, sobre las fechas establecidas sobre la verificación o fechas de inventarios 5) Capacitar e instruir a los servidores y contratistas sobre el manejo de inventarios 6) Enviar el instructivo sobre el manejo bienes a la Gerencia de Contratación para que se incluya en los documentos relativos a la legalización de los contratos . 7.- Hacer seguimiento a la aplicación del instructivo | Mediante memorando 3-2005-26713 del 24 de agosto de 2006, fueron enviadas a la gerencia de contratación | 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.23. Se verificó que algunos inventarios individuales no están firmados por el área de sistemas y a la fecha de la auditoria no se evidencia el resultado final de la toma física de Inventarios. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.6.2.1. (1) En las Unidades Operativas donde se realizó la prueba, el inventario está desactualizado, evidenciando que el levantamiento físico no se practicó con toda la técnica requerida, y que no hubo retroalimentación con la dependencia encargada (Almacén e Inventarios) |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.6.2.1. (2) La administración adoptó medidas correctivas informando a todo el personal del DABS, sobre el seguimiento, recomendaciones y verificación para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles devolutivos 2004, mediante circular 3-2004-25290 (20 agosto/04). También llevó a cabo reunión el 3 de Septiembre de 2004 para informar sobre el proceso de levantamiento físico y remitió a los Col de Engativá y Barrios Unidos, las placas de inventarios |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.24 (1) De otra parte los supervisores de los proyectos no están dando cumplimiento al numeral 3.2.19 de la Resolución No. 001 de 2001 expedida por la Secretaría de Hacienda -Manual de Procedimientos y Contables para el Manejo y Control de los bienes en los entes públicos del distrito Capital- “Ingreso de bienes Entregados en el lugar de utilización…. Para legalizar el recibo de los bienes que físicamente no ingresan al Almacén, en lugar donde sean colocados por el proveedor, deberá levantarse un documento o acta de recibo firmado por el proveedor y por el funcionario responsable del área o de quien tenga a cargo el control de ejecución del contrato. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.24 (2) Si el representante de Almacén y Bodega o su delegado no puede estar presente, quien recibe, al siguiente día hábil deberá enviar la documentación al responsable de almacén y Bodega para que se elabore y perfeccione de forma inmediata el ingreso en los registros de la entidad…..”, en concordancia con el manual de Procedimientos para la Contratación del DABS numeral 12.4 obligaciones de los supervisores inciso 15. Conllevando a que la mercancía este quedando en sitios sin protección, corriendo el riesgo de perderse. Por lo anterior, se incumplió el artículo 2 “Objetivos del sistema de Control Interno literal a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten” en concordancia con el decreto 1537 del 26 de julio de 2001 |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.6.2.1. (3) El equipo auditor observa que la entidad cumplió con el procedimiento administrativo como lo estipula la Resolución No. 01, expedida por la Secretaria de Hacienda "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de Bienes". Sin embargo, se evidencia incumplimiento en la salida o traspaso de bienes para uso de contratistas y extemporaneidad en la legalización de bienes en inventario por - Ingreso de bienes entregados en el lugar de utilización. |  |  |  |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.25. Procesos y Procedimientos. La Contabilidad del DABS esta sistematizada evidenciándose que no existen interfaces en las áreas de inventarios y nómina, teniendo que contabilidad realizar comprobantes manuales y conllevando a desgaste administrativo. Incumpliendo el artículo 4 elementos para el sistema de control interno inciso i) establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control. | Realizar reuniones con las dependencias involucradas para definir las actualizaciones y las sesiones de implementación | Los procedimientos del área financiera se encuentran pendientes sin actualizar | 2 1 |  |
| ESTADOS CONTABLES | 4.3.26. Los procesos y procedimientos que atañen al área financiera y contable y en las áreas que alimentan sus estados contables no se encuentran actualizados, por lo tanto no se está garantizando el cumplimiento del control interno, existen deficiencias procedimentales en los registros, se evidencia en las fallas que se constataron por el no registro en las responsabilidades internas, por falta que las áreas involucradas en el proceso envíen documentación a contabilidad, incumpliendo la ley 87 artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros. |  |  |  |  |

| CONTRATACIÓN | 3.5.3. En los reportes de informes del Supervisor, no se evidencia el cumplimiento con la capacitación de por lo menos el 90% de los usuarios de los comedores comunitarios en nutrición y hábitos de vida saludable, conforme al cronograma presentado para la parte de inclusión social y como fue pactado en los contratos. Es el caso del convenio de asociación Nº 1486 con la Pastoral Social Manos unidas, en donde se evidenció que el 31 de marzo de 2005 de 200 beneficiarios asistieron 45 a talleres de inclusión social, en los días 6, 9,15 y 25 de Abril asistieron en promedio 31 personas; en actividad realizada en el tema de hábitos alimenticios, alimentación balanceada realizada el 11de Agosto de 2005 tan solo asistió el 11% es decir 23 asistente. | 1) Reformular el componente de inclusión social del Proyecto 212 comedores comunitarios. 2) Capacitar a los profesionales de inclusión social de los operadores. 3) Acompañar en la formulación de los planes de acción de inclusión social del operador. 4) Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos del componente de inclusión social y el plan de mejoramiento de los operadores. 5) Realizar encuentros interlocales de experiencias de comedores comunitarios y el 2do encuentro distrital. 6)Brindar acompañamiento jurídico al Proyecto 212 | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. De igual manera en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales con relación a comedores comunitarios. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.1 En cuanto a la obligación “Crear y desarrollar estrategias dirigidas a lograr a mediano y largo plazo, la sostenibilidad del comedor no solo en lo económico sino en seguridad alimentaría, compromiso social y cambio cultural” lo adelantado hasta el momento no permite a los usuarios del comedor manejar la autosostenibilidad del mismo y por lo tanto, condiciona el cumplimiento de la actividad “Desarrollar estrategias para la creación de formas asociativas encaminadas hacia el funcionamiento, sostenibilidad y veeduría de programa de comedores”, ya que el propósito final del comedor comunitario, no es brindar seguridad alimentaría por un tiempo determinado sino generar un cambio cultural permanente en las personas que asisten y que contribuyan a su autosostenimiento. | 1) Reformular el componente de inclusión social del Proyecto 212 comedores comunitarios. 2) Capacitar a los profesionales de inclusión social de los operadores. 3) Acompañar en la formulación de los planes de acción de inclusión social del operador. 4) Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos del componente de inclusión social y el plan de mejoramiento de los operadores. 5) Realizar encuentros interlocales de experiencias de comedores comunitarios y el 2do encuentro distrital. 6)Brindar acompañamiento jurídico al Proyecto 212 | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. De igual manera en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales con relación a comedores comunitarios | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.4. Igualmente, no se evidenció el cumplimiento de la obligación contractual, relacionada con crear durante el desarrollo del contrato una persona jurídica sin animo de lucro conformada por los beneficiarios de los comedores comunitarios, cuya finalidad sea la sostenibilidad del mismo, de acuerdo con las estrategias planteadas en la propuesta y las recomendaciones del DABS tendiente al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, no sólo en el tema de seguridad alimentaria, sino en el ejercicio de la ciudadanía a través del suministro de información y la posibilidad de acceder a los servicios sociales básicos, a la educación nutricional y a la formación para la participación. También se colige de los informes del supervisor que aún no se han cumplido las obligaciones pactadas ni se reportan acciones que permitan medir la contribución del DABS al desarrollo de estrategias para la creación de formas asociativas encaminada hacia el funcionamiento y sostenibilidad del proyecto de comedores comunitarios pilar del programa Bogota sin Hambre. | 1) Reformular el componente de inclusión social del Proyecto 212 comedores comunitarios. 2) Capacitar a los profesionales de inclusión social de los operadores. 3) Acompañar en la formulación de los planes de acción de inclusión social del operador. 4) Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos del componente de inclusión social y el plan de mejoramiento de los operadores. 5) Realizar encuentros interlocales de experiencias de comedores comunitarios y el 2do encuentro distrital. 6)Brindar acompañamiento jurídico al Proyecto 212 | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. De igual manera en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales con relación a comedores comunitarios | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.5. Se observa que en los contratos 913/04, 914/04 1102/04, 1253/04, 1449/04 y 1454/04, la obligación de “Capacitar, por lo menos al noventa por ciento (90)% de las-os usuarios del comedor comunitario, en nutrición y hábitos de vida saludable, dando cumplimiento al cronograma presentado en la propuesta”, a pesar de haberse dictado los talleres, se evidencia que la asistencia a estos, no cumple con el porcentaje de usuarios que se quiere capacitar, además se encontraron errores de trascripción de datos en el diligenciamiento de los formatos utilizados para el control. | 1) Reformular el componente de inclusión social del Proyecto 212 comedores comunitarios. 2) Capacitar a los profesionales de inclusión social de los operadores. 3) Acompañar en la formulación de los planes de acción de inclusión social del operador. 4) Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos del componente de inclusión social y el plan de mejoramiento de los operadores. 5) Realizar encuentros interlocales de experiencias de comedores comunitarios y el 2do encuentro distrital. 6) Brindar acompañamiento jurídico al Proyecto 212. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. De igual manera en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales con relación a comedores comunitarios | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.2. El contrato No 1572/04 por valor de $ 863.5 millones suscrito con el contratista AJC IT Soluciones Informáticas S.A. con el objeto de adquirir computadores e impresoras con un plazo de 60 días calendario y cuya ejecución se inicio el 7 de diciembre de 2004 se estableció lo siguiente: El plan de compras adoptado mediante Resolución 032 de 2004 la Gerencia de Infancia para el proyecto No 7314 no tenía programado la compra de computadores para dicho proyecto, sin embargo para este contrato se apropiaron recursos con cargo de este proyecto por valor de $ 100.8 millones, sin haber expedido el acto administrativo modificando la resolución con la cual se adopto el plan de compras. | Documentar los ajustes y modificaciones del Plan de Compras en forma oportuna. | La Gerencia de Contratación elaboró el proyecto de actualización del Manual de Contratación, el cual a la fecha aún no se encuentra vigente, dado que está en las diferentes dependencias para su revisión. | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.7. (2) Esta situación contrasta frente a la forma establecida en el contrato para la liquidación mensual de los pagos al operador del comedor comunitario, teniendo en cuenta la población efectivamente atendida; al respecto se evidenció que el DABS efectuó los pagos correspondientes de acuerdo a lo establecido en el contrato así: el 30% correspondiente al anticipo mediante la orden de pago No.071488 del 10 de febrero de 2005, el primer pago del 20% por $278.1 millones con la O.P. No.074513 de fecha 21 de junio de 2005, el segundo pago del 20% el 17 de agosto de 2005 por $278,1 millones, se realizó con la O.P. No.074760, el tercer pago con la O.P. No. 074875 de octubre 7 de 2005 por $208,6 millones y el cuarto pago con la O.P. No. 074883 por $69,5 millones, sin tener en cuenta la población realmente atendida, es decir que en los pagos no se descontaron los beneficiarios que no asistieron al comedor y que no quedaron registrados en los reportes de atención. | 1) Controlar la información de asistencia e inasistencia suministrada. 2) Revisar la forma de pago de los términos de referencia de los comedores. 3) Incluir un control automatizado en el sistema de pagos del Área Financiera para control. | La información de la base de datos no se puede abrir, de acuerdo a las visitas efectuadas por el equipo auditor. De igual manera en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales con relación a comedores comunitarios | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.8. Convenio de Asociación No 960 - FUNDACION CONSTRUYENDO AMOR CON AMOR: Se observa incumplimiento a la cláusula 4º de la forma de pago del convenio con relación al segundo pago establecido al final del séptimo mes de ejecución del contrato; en razón a que mediante la autorización de giro Nº 9631 del día 10 de noviembre de 2005 se autorizo el pago por valor de $65.9 millones si se tiene en cuenta que el acta de iniciación del contrato se suscribió el 19 de mayo de 2005. Por lo tanto, el segundo pago se realizó un mes antes de haberse finalizado el séptimo mes del contrato. | 1) Controlar la información de asistencia e inasistencia suministrada. 2) Revisar la forma de pago de los términos de referencia de los comedores. 3) Incluir un control automatizado en el sistema de pagos del Área Financiera para control. | La información de la base de datos no se puede abrir, de acuerdo a las visitas efectuadas por el equipo auditor. De igual manera en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales con relación a comedores comunitarios | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.9 Contrato No. 913/04- Asociación para el Desarrollo Integral de la Comunidad ADICO ALMA DE MUJER. Teniendo en cuenta que el contrato finalizó su ejecución el 9/08/05 y según el informe final del supervisor se dio cumplimiento solo de 26 de las 37 obligaciones descritas en el contrato, dando un nivel de cumplimiento del 70%, es decir que se dejaron de cumplir el 30% del total de obligaciones pactadas, sin que a la fecha se haya efectuado la liquidación de que trata la cláusula vigésima del contrato en el sentido de liquidar dentro de los cuatro meses siguientes de la terminación del plazo pactado, de conformidad al artículo 60 de la ley 80 de 1993 | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago. | 2 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.10. (1) Igualmente y para efectos del trámite liquidatorio del contrato, en el informe final del supervisor no se aprecia el balance del estado financiero del contrato es decir, los pagos realizados y los cupos realmente utilizados, al igual que las situaciones, derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes al finalizar la ejecución, inobservando lo establecido en la cláusula séptima del contrato sobre las obligaciones del supervisor. | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago | 2 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.18.. No se ha liquidado el contrato de prestación de servicios No.914 de 2004, suscrito con ADICO, teniendo en cuenta que el contrato inició su ejecución el 23/06/04 y finalizó el 8/08/05, incumpliendo con lo establecido en la cláusula vigésima – Liquidación del Contrato-, donde se estipula que el presente contrato debe ser liquidado dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del plazo pactado, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1.983 | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago | 2 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.4. Revisado el Convenio Interadministrativo DABS-FONADE No 192028 del 16 de agosto de 2002, cuyo objeto fue la Gerencia Integral del Proyecto Jardín Social Tintalito, se estableció que dicho convenio inicio su ejecución el 6 de diciembre/02 con un plazo de 10 meses, se adiciono en 4 meses y finalizo el 6 de febrero de 2004, de modo que, según la cláusula décima tercera la liquidación del mencionado convenio debió realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a la finalización del mismo, en concordancia con la ley 80/93 articulo 60; de tal manera que, han transcurrido 14 meses y dicho convenio no se ha liquidado. | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago | 2 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.4 Así mismo, se evidenció que de los $900 millones que le giró el DABS a FONADE existe un saldo de recursos disponibles a favor del DABS por $29.9 millones, los cuales no le serán devueltos al Departamento hasta tanto no se firme la liquidación del convenio. | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago | 2 |
|  | 4.5.4. Por otro lado se evidenció que no se dio estricto cumplimiento al contrato en su claúsula décimo sexta, donde establece que FONADE debería constituir a favor del DABS, una garantía de cumplimiento por el 10% del valor del convenio y por el término del mismo y cuatro meses mas, ya que se observó que la póliza No. 021808242 de Seguros del Estado presenta fecha de vigencia del 16/ 08 / 02 al 16-02-04 y el contrato finalizó el 16 de febrero de 2004. Es decir, la vigencia de la póliza debió prorrogarse hasta el seis de junio de 2004. | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago | 2 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.4. (6) El contrato 1530/03 fue liquidado el 31 de dic/04 con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Está pendiente el ajuste al manual de contratación | 1) Elaborar y difundir el protocolo de liquidación de contratos. 2) Establecer un porcentaje en el último pago a la liquidación del contrato. | Se dio cumplimiento al protocolo y el % en el ultimo pago | 2 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.12. Revisados los conceptos sanitarios emitidos por las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud frente a los comedores comunitarios operados por la cooperativa COOPROSPERAR, se observó la siguiente situación: Como se observa de nueve comedores operados por la Cooperativa Cooprosperar tan sólo uno cuenta con concepto sanitario favorable. Se observó que no se efectuaron acciones correctivas inmediatas para subsanar las observaciones tanto locativas como de calidad del servicio, realizadas por los supervisores y por las entidades adscritas a la Secretaría de Salud, en los comedores de Centauros, Santa Inés, y San Eugenio, ocasionando cierre temporal y definitivo en los dos últimos comedores mencionados. Es de anotar que en el comedor de Centauros el equipo Auditor realizó visita el 23/03/06, encontrando que las reparaciones locativas requeridas en la última visita de la autoridad sanitaria el 20/01/06 no habían sido realizadas. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales. | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.14 En visita fiscal realizada al comedor comunitario del Barrio Santa Inés, este organismo de control observó que como consecuencia de la medida sanitaria de suspensión de trabajos impuesta por el Hospital San Cristóbal, el DABS realizó un acuerdo con COOPROSPERAR, en el cual la cooperativa se comprometió a efectuar la entrega de un paquete de productos alimenticios que sustituya las raciones diarias correspondientes a los días que no es distribuido el almuerzo caliente de los días 21, 23, 24 y 25 de Marzo. Para realizar la entrega de alimentos el operador citó a la comunidad a las 2:00 p.m., quienes esperaron durante dos horas y cuarto a la intemperie, la llegada de los alimentos, los cuales llegaron en un vehiculo que no contaba con las condiciones necesarias para transportar alimentos, ni con el permiso sanitario correspondiente para esta labor, con el agravante de transportar los alimentos junta a una pipeta de gas | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.7.3 En las Actas de Visita de Control para Vigilancia y Control en Salud Pública, efectuada por los hospitales competentes, se reporta para la gran mayoría concepto higiénico-sanitario PENDIENTE y en algunos casos, a la fecha de la visita de este ente de control, los requerimientos no habían sido cumplidos, no obstante los términos estar vencidos, incumplimiendo los requerimientos efectuados por la autoridad sanitaria. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.7.4 Dentro de los requerimientos de la visita sanitaria, es reiterativa la falta de certificaciones de cursos de manipulación de alimentos y certificado médico lo que puede generar riesgos de contaminación bacterial a los alimentos y problemas en la salud de la población beneficiada por el programa de comedores comunitarios. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.7.5 Ausencia de rotulado o etiquetado de alimentos. Se evidenció la existencia de alimentos en cuyo empaque no tenía impresa la fecha de vencimiento y/o fecha de duración mínima; uno de estos alimentos no tenía identificación alguna. El consumo de alimentos cuya fecha de vencimiento sea anterior al consumo puede acarrear problemas de salud en la población que los ingiere. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.2.3.7.1 Los resultados del análisis de laboratorio efectuado a los alimentos, no son reclamados oportunamente en el hospital respectivo. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5 (1) Con fecha septiembre 23 de 2004 se suscribió el contrato número 1276 para la interventoría técnica administrativa y financiera de todos los contratos de suministro de alimentos del DABS. Esta interventoría al verificar las condiciones de almacenaje, producción, control de calidad y cumplimiento de las normas técnicas y de salubridad, tomaron muestras de tanto de ambiente como de los productos y frotis de manos de algunos operadores de Alimentos Express, los que fueron examinados por el laboratorio MICROBIOLOGOS ASOCIADOS con el siguiente resultado: “ la presencia de coliformes totales en las frotis de manos, indican que procedimientos de limpieza y desinfección no son adecuados, ya que este proceso cumple un trascendental papel desde el punto de vista higiénico. La topografía y el microclima de las manos son óptimos para la multiplicación bacteriana, ya que los surcos papilares y las líneas de las manos y dedos, en unión de la oferta de nutrientes que suponen el sudor y la suciedad, ofrecen las mejores condiciones para la vida de los microorganismos...”. | 1) Instruir a la supervisora para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en las casas vecinales y jardines Infantiles. 2) Verificar el cumplimiento por parte de los supervisores de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales. | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5 (2) En ese mismo sentido se pronunció la Secretaría de Salud el 25 de noviembre de 2004. “Análisis de ambiéntales: El recuento 145 Ufrc/45 min. Esta carga microbiana genera la contaminación del producto terminado en el área de empaque. Se recomienda realizar un proceso de desinfección ambiental con una empresa especializada”. Análisis de Manipuladores: Es importante que se revisen los procedimientos de buenas practicas de manufacturas de la planta...” Análisis de Alimentos: se observa que las cargas de mesofilos aerobios, coliformes y mohos son altas.” | 1) Instruir a la supervisora para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en las casas vecinales y jardines Infantiles. 2) Verificar el cumplimiento por parte de los supervisores de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5 (3) El DABS tras haber detectado en el mes de agosto de 2004 las anomalías relacionadas con la omisión por parte del contratista en el cumplimiento de sus deberes, poniendo en riesgo la vida y salud de las personas que consumían los productos por él suministrados, tomó medidas administrativas y operativas, tales como la suspensión de algunos alimentos y multa pecuniaria, sin embargo tan sólo después de haber transcurridos cinco meses, decidió dar por terminado unilateralmente el contrato mediante la Resolución No. 0267 de marzo 7 de 2005, declarando la caducidad, hecho que sucedió el mismo día en que la Contraloría de Bogotá le comunicó al DABS el pronunciamiento 33000-5457 alertando el riesgo para la salud de los beneficiarios por la calidad de los alimentos suministrados. | 1) Instruir a la supervisora para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en las casas vecinales y jardines Infantiles. 2) Verificar el cumplimiento por parte de los supervisores de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5. b) Contrato 1582 suscrito el 26 de diciembre de 2003 para el “suministro de alimentos para la estrategia para brindar apoyo alimentario a niños-as fuera del año escolar”. El supervisor observa las deficiencias del contratista según consta el informe de fecha 17 de abril de 2004, dirigido a la Oficina Jurídica del DABS, “... El tipo de empaque (empaque de icopor) no conserva los alimentos suficientemente calientes desde el momento del empaque hasta la entrega. Algunas presentaciones de los alimentos, en particular, las verduras no eran del agrado de los niños lo que no permitía que fueran consumidas en una proporción importante de los mismos. La fruta es un buen complemento al almuerzo al igual que el jugo, sin embargo, el jugo es indispensable para que los niños consuman su almuerzo. | 1) Instruir a la supervisora para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en las casas vecinales y jardines Infantiles. 2) Verificar el cumplimiento por parte de los supervisores de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.3 Se observa que en todos los contratos, excepto el 883/04 con la fundación KOLPING no se cuenta con el Plan de Saneamiento Ambiental, incumpliendo lo establecido en los términos de referencia numeral “2.11 Controles por parte del contratista”, los cuales forman parte del contrato. Por lo tanto, si no se implanta puede presentarse un riesgo ambiental, en especial lo relacionado con la preservación de los alimentos, para los usuarios del comedor, teniendo en cuenta que un gran número estos son niños y adultos mayores. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.7. En los contratos 913/04, 1253/04, 1102/04 y 1454/04, se observó que no se cuenta con un botiquín apropiado ni un espacio físico adecuado para la prestación de primeros auxilios, a pesar de no estar estipulado en el contrato, incumple lo establecido en los términos de referencia, en el numeral “2.10.1 Condiciones Físicas”, que forman parte del mismo, trayendo como consecuencia la posibilidad de no garantizar una atención de primeros auxilios inmediata en el comedor y poner en riesgo el personal que asiste al mismo. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Y los conceptos sanitarios continúan algunos pendientes. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.2.3.7. Como resultado de las visitas realizadas a los comedores comunitarios: San Bernardino, Bella Flor, Villas del Progreso, Bella Vista, Pastoral Social Manos Unidas, Centauros y Las Aguas, se detectaron deficiencias en el proceso de supervisión, tales como: los certificados de manipulación de alimentos expedidos por la autoridad sanitaria competente, así como los certificados médicos del personal encargado de la manipulación de alimentos y copia del concepto sanitario para el funcionamiento del comedor, no permanecen en la sedes respectivas y no están actualizados | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
|  | 3.5.10. (2) Convenio de asociación No. 1779 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPROSPERAR. En desarrollo de esta Auditoria se evidenció una situación irregular que dio origen a la suscripción de un control de advertencia por el cierre el 23 de marzo de 2006 de un comedor ubicado en el barrio Santa Inés ubicado en la Localidad de San Cristóbal por la Cooperativa COOPROSPERAR con quien el DABS suscribió contrato por valor de $1.1.21.788.200 para 1924 cupos. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.13. De otra parte, revisados los informes de supervisión del convenio se observa un reiterado incumplimiento de obligaciones por parte del contratista entre las cuales se encuentra: “…En visita realizada el 16 de junio de 2005 se realizó una rápida inspección y el gramaje de un almuerzo correspondiente al grupo de edad 13 en adelante, encontrándose los resultados que se encuentran en la tabla, lo cual revela un exagerado suministro de sopa, ensalada y deficiencia en pollo y arroz…” posteriormente el 9 de Agosto se observa que “La minuta fue alterada, en la cazuela de fríjol, el jugo y el postre... Se decide realizar una muestra de gramaje para lo cual se toma un plato al azar. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.14 Con este tipo de situaciones no se garantiza la adecuada prestación del servicio, demostrando además que no se cuenta con mecanismos oportunos por parte del DABS que obliguen al contratista a la corrección inmediata de deficiencias detectadas por la supervisión del contrato, con el agravante de tener que sustituir la obligación contractual de servir en el comedor alimentos preparados por la de entregar una serie de alimentos sin preparar en bolsas con lo que no se asegura que dichos alimentos sean preparados e ingeridos por los beneficiarios en un espacio que fomente la inclusión social. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.15. En desarrollo del contrato también se observó, de acuerdo al Plan de Mejoramiento suscrito (informe de febrero 14 de 2006), incumplimiento de los numerales No.3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 23, 27, 30, 32, 33, de las 46 obligaciones del contratista en donde se destacan además de las anteriores las relacionados con el pago oportuno de los servicios públicos, prestaciones sociales, situaciones que demuestran la falta de planeación para la ejecución del contrato dado que esas condiciones fueron establecidas desde el proceso precontractual a través de los términos de referencia. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.16 Si bien es cierto que los informes de supervisión registra el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el DABS no tomó las medidas administrativas encaminadas a la corrección inmediata por los contratistas, es así que una vez terminados el Convenio 1767 y el Contrato 914 se observa que no se efectuaron todas las correcciones o no alcanzaron a ser ejecutadas dentro de los plazos contractuales, incumpliendo finalmente con las obligaciones contractuales. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.5.17. Con el incumplimiento de las actividades citadas en los informes de supervisión, los procesos de Inclusión Social enunciados en el objeto contractual no se materializan por la falta de motivación o de claridad en su implementación; igual ocurre con la falta de sistematización de la información y entrega de carnes situación que no permite garantizar que se esté haciendo el debido control de la asistencia, alimentos entregados y derechos de los beneficiarios. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | El instructivo elaborado por la Gerencia de Contratación sobre las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, a la fecha no se encuentra vigente dado que aún esta en revisión en la Oficina Jurídica. | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.2.3.7.1 Como resultado de las visitas realizadas a los comedores comunitarios: San Bernardino, Azucena, Paraíso, Las Huertas, 20 de Julio y Las Aguas, se detectaron deficiencias en el proceso de supervisión. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.7 Se concluye que el común denominador para todos los contratos es la falta de una adecuada supervisión que permita garantizar a la entidad el cumplimiento del objeto contractual pactado para ofrecer el servicio en óptimas condiciones de calidad, cumplimiento, atención, higiene a los beneficiarios de cada uno de los comedores. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.6.4.8 Informes de supervisión: A las Observaciones presentadas por los supervisores de los contratos no se les da la importancia y trascendencia por parte de los Gerentes COL. No hay retroalimentación con los Gerentes COL y la Subdirección del respectivo proyecto para hacer seguimiento a las deficiencias en la prestación del servicio por parte de las ONGs. La entidad adelantó acciones para mejorar la oportunidad en la entrega de informes de supervisión a la Oficina Jurídica y a la Gerencia COL. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5 (4) Como antecedente, el grupo auditor encontró que con el mismo proveedor se habían ejecutado otros contratos durante la misma vigencia, así: a) Contrato 01213 suscrito el 10 de septiembre de 2003, para “el suministro y distribución a titulo de venta real y efectiva refrigerios con destino a los proyectos 7310 y 7319 – de la Gerencia de Prevención”. Examinada la carpeta no aparece seguimiento por parte de la supervisión sobre la calidad y cantidad de los bienes entregados. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5 (5) Se observa que en los contratos antes mencionados no se realizó supervisión y ni se realizó el seguimiento a las observaciones del supervisor y no se evalúan los resultados del cumplimiento del contratista, omitiendo un control efectivo por parte de la entidad, en el cuidado, vigilancia y control de los recursos entregados a terceros. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.5 (6) En estas condiciones se evidenció que se presentaron incumplimientos tanto de la administración al no observar lo establecido en la Ley 87 de 1993 artículo 2º literal f), como por parte del contratista al no hacer entrega de los productos en las condiciones de calidad y cantidad ofrecidas en la oferta y por ende pactadas en el contrato como era su deber omitiendo lo preceptuado en el numeral 4º artículo 5 y artículo 52 de la Ley 80 de 1993. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.6. A En los contratos 913/04, 914/04, 1102/04, 1454/04 se observó que no están cumpliendo con la obligación de “Registrar diariamente la asistencia de los beneficiarios de acuerdo con los lineamientos del DABS”, y “Reportar al COL diariamente, la inasistencia de la población atendida en el comedor (...), con el fin de decidir la medida a tomar, bien sea el retiro temporal o definitivo del programa y la incorporación de un nuevo beneficiario”. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.6.6 B El reporte de la asistencia y la inasistencia al servicio del comedor no se está reportando con la periodicidad estipulada, sino en forma semanal, quincenal o hasta mensual al Centro Operativo Local de la Localidad respectiva, a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de los supervisores. Lo anterior, incumple lo establecido en segunda cláusula del contrato, obligaciones, los artículos 3, literal 4 del artículo 5 y literal 1 del artículo 26, de la Ley 80 de 1993. De igual forma con lo estipulado en el artículo 2 en su literales a) y e) de la Ley 87 de 1993. Lo evidenciado trae como consecuencia que el DABS no pueda llevar un control exacto de los usuarios que asisten al comedor, determinar los cupos libres y que puedan ser asignados a quienes están en lista de espera para acceder al beneficio. | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Los instructivos elaborados por la Gerencia de Contratación sobre: -Las medidas legales y/o contractuales que puede adoptar la entidad frente al incumplimiento de contratos, -y caducidad administrativa, a la fecha no se encuentran vigentes dado que aún están en revisión en la Oficina Jurídica. | 1 |
| CONTRATACIÓN | 3.2.4.1.1 Se detectaron debilidades en el control de los documentos que soportan la información del proyecto 212 Comedores comunitarios, en los contratos de la muestra evaluada, como son: No están soportadas con los informes de supervisión, los oficios de designación de supervisión actualizados así como también los reportes financieros correspondientes a los pagos. No se garantiza la confiabilidad de la información, lo cual hace necesario fortalecer el proceso de gestión documental, en consideración a que la entidad debe implementar el Sistema de Gestión de Calidad. | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.2.4.1.1 En el contrato 911/04 no aparece archivada el acta de terminación y el acta de liquidación presenta dos fechas, una en número 9-09-04 y otra en letra cuatro de septiembre de 2004. Lo anterior, incumple lo establecido en los literales a), d), e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. En consecuencia, no se garantiza la confiabilidad de la información que maneja la oficina Jurídica. Se hace necesario fortalecer el proceso de gestión documental, en consideración a que la entidad debe implementar el Sistema de Gestión de Calidad | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.2.4.1.1 B En los contratos 1454/04 y 1253/04 no se encuentra archivada el acta de inicio, a pesar de lo anterior, se obtuvo una copia y se observó que presentan dos fechas de inicio | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.2.4.1.1 C Se detectaron debilidades en el control de los documentos que soportan la información del proyecto 212 Comedores comunitarios, en los contratos de la muestra evaluada, como son: En los contratos 913/04, 914/04, 883/04 y 1454/04 no aparece archivado el oficio de asignación de supervisor ni se encuentran todos los informes producto de la supervisión. En los contratos 913/04, 914/04 y 1349/04 se encuentran archivados oficios e informes de supervisión sin estar debidamente firmados | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.15 A Se archivan copias de Fax en las carpetas de los contratos, corriendo el riesgo que con la manipulación y manejo de los documentos sea ilegible este tipo de documento. Se adelanta la revisión de las carpetas de contratos. La Auditoria verificó que La Jefe de la oficina Jurídica a través de las comunicaciones 16625 del 21-05-04, 16637 y 16642 del 25-05-04 y 16817 del 26-05-04A dio las instrucciones para el adecuado manejo y archivo de los documentos que hacen parte de un contrato. A pesar de lo anterior se sigue presentando este caso en contratos de 2004. Por lo tanto, se continuará realizando seguimiento. | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.15 B. Los documentos que reposan en las diferentes carpetas de los contratos no se encuentran archivados en forma adecuada y cronológica que facilite su revisión por parte de la auditoria. Adicionalmente algunas carpetas no se encuentran foliadas o están mal foliadas. Contratación con Unión Temporal “Archivos Funcionales, Oficinas Eficientes Zeta Ltda., compañía de servicios archivísticos Ltda.”, para la organización, foliado y archivo de los documentos de los contratos que reposan en la oficina Jurídica para los años 2002, 2003 y 2004. La Auditoría verificó que a pesar de la gestión adelantada en la organización del archivo, se siguen presentando estos casos en algunas de las carpetas de los contratos suscritos durante 2004. Por lo tanto se continuará realizando seguimiento. | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.15 C No se encuentran todos los informes de supervisión en las carpetas de los contratos, dificultándose con ello el control al proceso contractual | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.2.3.7.1. (2). En algunos comedores no se mantiene copia de los documentos que sustentas el recaudo diarios de cuotas de participación, así como los extractos bancarios, lo cual dificulta la realización de la conciliación respectiva. | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.4 A Por otro lado, se evidenció que no se dio estricto cumplimiento al contrato en su cláusula décima sexta, donde establece que FONADE debería constituir a favor del DABS una garantía de cumplimiento por el 10% del valor del convenio y por él termino del mismo y 4 meses más, ya que se observó que la póliza No 021808242 de seguros del Estado presenta fecha de vigencia del 16-08-2002 al 16-02-04 y el contrato finalizo el 6 de febrero de 2004. Es decir, la vigencia de la póliza debió prorrogarse hasta el 6 de junio de 2004. | 1) Revisar y organizar las carpetas del Proyecto de Comedores Comunitarios 2) Archivar los documentos conforme a la serie documental del proyecto. 3) Aplicar las tablas de retención en la gestión documental del proyecto. 4) Verificar su cumplimiento. | Igualmente en la Dirección de Salud se observaron dos hallazgos fiscales continua el incumplimiento en el archivo . | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.4 B Los términos de referencia mediante los cuales se celebraron los contratos 1181 al 1184 se observa: que estos aspectos fueron desarrollados por las ONG contratadas en el mes de agosto de 2003; No obstante se adjudicó el contrato de prestación de servicios 1530 del 18 de diciembre de 2003, a la firma “HERRAMIENTAS Y GESTIÓN EAT”, este ente de control advierte la no justificación del objeto de este contrato, si se tiene en cuenta que sus objetivos se encuentran inmersos en los términos de referencia de los Centros Amar. | 1) Coordinar con la Veeduría Distrital la aplicación en el DABS de la metodología de elaboración del mapa de riesgos de la gestión contractual. 2) Aplicar la metodología 3) Construir el mapa de riesgos del DABS. | Se verificó en la fuente. | 2 |
| CONTRATACIÓN | 4.6.4.5. Y 4.6.4.6 Plazos de la contratación que generan factores de riesgo frente a la continuidad del servicio. Se observa que durante la vigencia 2004 continua presentándose demora en la celebración de ordenes de prestación de servicios personales para cubrir áreas de apoyo y misionales, repercutiendo en la calidad de la prestación del servicio. De igual manera, la demora en el proceso contractual afectó la oportunidad en la entrega de bonos de fin de año a las familias, así como el cumplimiento de la meta programada con relación a la entrega de almuerzos en un segundo turno. QUE ACCIONES SE APLICARON DURANTE LA VIGENCIA CONMIRAS A SUBSANAR ESTA DEBILIDAD. | 1) Coordinar con la Veeduría Distrital la aplicación en el DABS de la metodología de elaboración del mapa de riesgos de la gestión contractual. 2) Aplicar la metodología 3) Construir el mapa de riesgos del DABS. | Se verificó en la fuente. | 2 |
| CONTRATACIÓN | 4.6.2.1 Se presentan deficiencias en los tiempos de la contratación, toda vez que el proceso licitatorio para cumplir con la meta de “Ofrecer 1256 cupos de apoyo alimentario a niños no vinculados a programas de primera infancia del ICBF y DABS, en un segundo turno de almuerzos en Jardines DABS”, se inició el 16 de julio/04, la firma del contrato se realizó el 3 de diciembre y la ejecución se inició a partir del día 22 de diciembre, incumpliendo la meta programada y afectando la oportunidad en la atención de la población beneficiaria del proyecto. | 1) Monitorear el valor del contrato frente al plazo de ejecución. 2) Implementar sistemas de alarma, para dar inicio a la elaboración de pliegos de condiciones, estudios económicos, justificaciones, recepción, apertura de licitaciones, recepción de propuestas, evaluaciones y traslados de documentos. | La Gerencia de Contratación elaboró el proyecto de actualización del Manual de Contratación, el cual a la fecha aún no se encuentra vigente, dado que está en las diferentes dependencias para su revisión. | 1 |
| CONTRATACIÓN | 4.5.4. (5).La Contraloría en el seguimiento encontró: La conformación de equipos interdisciplinarios, integrados por personal de las dependencias intervinientes en el proceso, para la elaboración y revisión de los términos de referencia; ajuste del manual de contratación en este aspecto. Se plantea la revisión de los términos de referencia para la contratación de las ONG con el fin de definir objetivos contractuales más precisos y acordes con las necesidades de la población atendida. | Desarrollar sesiones de trabajo entre las dependencias involucradas para actualizar los procedimientos | La Gerencia de Contratación elaboró el proyecto de actualización del Manual de Contratación, el cual a la fecha aún no se encuentra vigente, dado que está en las diferentes dependencias para su revisión. | 1 |

| COMEDORES COMUNITARIOS | MEJORAMIENTO SANITARIO COMEDORES COMUNITARIOS 3.5.12. Revisados los conceptos sanitarios emitidos por las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud frente a los comedores comunitarios operados por la cooperativa COOPROSPERAR, se observó la siguiente situación: Como se observa de nueve comedores operados por la Cooperativa Cooprosperar tan sólo uno cuenta c Se observó que no se efectuaron acciones correctivas inmediatas para subsanar las observaciones tanto locativas como de calidad del servicio, realizadas por los supervisores y por las entidades adscritas a la Secretaría de Salud, en los comedores de Centauros, Santa Inés, y San Eugenio, ocasionando cierre temporal y definitivo en los dos últimos comedores mencionados. Es de anotar que en el comedor de Centauros el equipo Auditor realizó visita el 23/03/06, encontrando que las reparaciones locativas requeridas en la última visita de la autoridad sanitaria el 20/01/06 no habían sido realizadas. Con concepto sanitario favorable. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. | El equipo auditor verifico en la Secretaria Distrital de Salud y la interventoría con la Universidad Nacional, que continua algunos comedores con conceptos pendientes , debido en la mayoría por deficiencias en adecuaciones locativas; sin embargo, tanto la Secretaria Distrital de Salud como la interventoría han asesorado a los operadores de los comedores para mejorar en aspectos relacionados con condiciones sanitarias , lo anterior se evidenció en los documentos soporte de las auditorias adelantadas por la Universidad Nacional , las cuales se encuentran ubicadas en las oficinas de la interventoría; igualmente se verificó la actuación de la SDS en las actas de visita de IVC diligenciadas por parte de los hospitales competentes según la localidad donde se ubica el comedor. Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMEDORES GESTION | 3.7.3 En las Actas de Visita de Control para Vigilancia y Control en Salud Pública, efectuada por los hospitales competentes, se reporta para la gran mayoría concepto higiénico-sanitario PENDIENTE y en algunos casos, a la fecha de la visita de este ente de control, los requerimientos no habían sido cumplidos, no obstante los términos estar vencidos, incumplimiendo los requerimientos efectuados por la autoridad sanitaria. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Se verificó en los documentos soporte que se encuentran en las oficinas de la interventoría, las auditorias adelantadas por la Universidad Nacional en especial se hizo seguimiento y acompañamiento a los operadores de los comedores en el cumplimiento del Plan de mejoramiento sanitario haciendo énfasis en aspectos de infraestructura, abastecimiento de agua, manejo y disposición de residuos líquidos, manejo y disposición de residuos sólidos, control de plagas, limpieza y desinfección, practicas higiénicas y medidas de protección, materias primas e insumos. Sin embargo, se observó en los comedores que tienen concepto favorable algunas deficiencias relacionadas con manejo de certificados médicos del personal manipulador como se evidencio en el comedor de las Aguas el 20 de marzo de 2007 y no se contaba en el momento de la visita con el concepto sanitario del hospital en el comedor de Santa Inés (20 de marzo de 2007). Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |
| COMEDORES COMUNITARIOS | 3.7.4 Dentro de los requerimientos de la visita sanitaria, es reiterativa la falta de certificaciones de cursos de manipulación de alimentos y certificado médico lo que puede generar riesgos de contaminación bacterial a los alimentos y problemas en la salud de la población beneficiada por el programa de comedores comunitarios. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventora para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor | Se verificó en los comedores seleccionados para la visita de seguimiento que todos contaban con los cursos de manipulación y certificados médicos; sin embargo se observó en el comedor de Las Aguas que el certificado medico era una fotocopia del mismo texto y letra del medico pero solo cambiaba el nombre y la cedula (Señoras Aura Poveda y Sandra Perlaza) Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |
| COMEDORES GESTION | 3.7.5 Ausencia de rotulado o etiquetado de alimentos. Se evidenció la existencia de alimentos en cuyo empaque no tenía impresa la fecha de vencimiento y/o fecha de duración mínima; uno de estos alimentos no tenía identificación alguna. El consumo de alimentos cuya fecha de vencimiento sea anterior al consumo puede acarrear problemas de salud en la población que los ingiere. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Se verifico en los cuatro comedores visitados que los alimentos contenían en sus etiquetas las fechas de vencimiento, para el mercado de plaza se tiene rotulado cuando llego y sobre estibas. Por lo tanto, se da por aceptado por parte de la contraloría la acción de mejoramiento. | 2 |
| COMEDORES GESTION | 4.2.3.7.1 Los resultados del análisis de laboratorio efectuado a los alimentos, no son reclamados oportunamente en el hospital respectivo. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | En las oficinas de la interventoría se encuentra archivado los resultados de laboratorio a las muestras tomadas por la interventoría con relación a los alimentos suministrados por el operador. Por lo tanto, se da por aceptado por parte de la contraloría la acción de mejoramiento. | 2 |
| COMEDORES | 4.5.6.3 Se observa que en todos los contratos, excepto el 883/04 con la fundación KOLPING no se cuenta con el Plan de Saneamiento Ambiental, incumpliendo lo establecido en los términos de referencia numeral “2.11 Controles por parte del contratista”, los cuales forman parte del contrato. Por lo tanto, si no se implanta puede presentarse un riesgo ambiental, en especial lo relacionado con la preservación de los alimentos, para los usuarios del comedor, teniendo en cuenta que un gran número estos son niños y adultos mayores. | 1) Instruir a la interventoría para que verifique el cumplimiento de las normas sanitarias en los comedores comunitarios 2) Verificar el cumplimiento por parte del interventor de las instrucciones impartidas por la Gerencia. 3) Brindar asesoría a los operadores en la construcción de los planes de mejoramiento sanitario. 4) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 5) Brindar acompañamiento jurídico a los comedores comunitarios. 6) Instruir a la interventoría para que incluya dentro del plan de saneamiento ambiental un botiquín en cada comedor. | Se verificó en los documentos soporte que se encuentran en las oficinas de la interventoría, las auditorias adelantadas por la Universidad Nacional en especial se hizo seguimiento y acompañamiento a los operadores de los comedores en el cumplimiento del Plan de mejoramiento sanitario haciendo énfasis en aspectos de infraestructura, abastecimiento de agua, manejo y disposición de residuos líquidos, manejo y disposición de residuos sólidos, control de plagas, limpieza y desinfección, practicas higiénicas y medidas de protección, materias primas e insumos. Sin embargo, se observó en los comedores que tienen concepto favorable algunas deficiencias relacionadas con manejo de certificados médicos del personal manipulador como se evidencio en el comedor de las Aguas el 20 de marzo de 2007 y no se contaba en el momento de la visita con el concepto sanitario del hospital en el comedor de Santa Inés (20 de marzo de 2007). Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |
| GESTION Y RESULTADOS | 3.2.2.3.1.(2)Igualmente no se efectuaron acciones correctivas inmediatas para subsanar las observaciones tanto locativas como de calidad del servicio, realizadas por los supervisores y por las entidades adscritas a la Secretaría de Salud, es de anotar que en el comedor de Centauros se realizó visita por parte de este equipo Auditor el 23 de marzo de 2006, encontrando que las reparaciones locativas observadas en la última visita de concepto sanitario realizado por el Hospital Paulo VI correspondía al 20 de enero de 2006. | 1) Solicitar a interventoría que realice seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria en los comedores comunitarios. 2) Ejercer el control del cumplimiento de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo. 3) Verificar en los futuros contratos que la infraestructura es adecuada para la prestación del servicio. 4) Mejorar las condiciones de los actuales. | Se verifico la adecuación locativa en los comedores Las Aguas y San Bernardino Sin embargo , en las Aguas se observó en el momento de la visita en una escalera acumulación de cartones y otros elementos, en San Bernardino la calle se encuentra destapada lo que hace que el material particulado ingrese al comedor. Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |
| GESTION Y RESULTADOS | 4.5.6.4 Se observó en todos los contratos que no se cuenta con el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incumpliendo lo establecido en los términos de referencia numeral 2.12.1 “Instalaciones y Dotación”, los cuales forman parte del contrato. El no disponer de estos planes genera un riesgo al no tener claridad sobre las actividades preventivas y correctivas que requieren los equipos en uso. | 1) Solicitar a interventoría que realice seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria en los comedores comunitarios. 2) Ejercer el control del cumplimiento de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo. 3) Verificar en los futuros contratos que la infraestructura es adecuada para la prestación del servicio. 4) Mejorar las condiciones de los actuales. | Se verifico la adecuación locativa en los comedores Las Aguas y San Bernardino Sin embargo , en las Aguas se observó en el momento de la visita en una escalera acumulación de cartones y otros elementos, en San Bernardino la calle se encuentra destapada lo que hace que el material particulado ingrese al comedor. Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |
| GESTION Y RESULTADOS | 3.5.11. Se evidenció falta de planeación para determinar la cobertura poblacional en desarrollo del contrato al pasar de 1924 personas en el contrato inicial a 3.552 personas (otrosí modificatorio No.1 ) y finalmente a 2920 personas, adicionalmente además $394.8 millones con la modificación No. 3, realizada el 26/10/06, fecha en la cual la administración tenia conocimiento de las deficiencias encontradas en el desarrollo de este convenio, es así como el 11 de febrero de 2006 el comedor de San Eugenio, es cerrado definitivamente por la autoridad sanitaria debido a los malos manejos de la Cooperativa, como lo describe en el oficio No. 2-2006-04016 S, el Coordinador General de Comedores del DABS. | Estructurar una hoja de ruta que describa acciones, responsables, tiempos, etc. y aplicarla. |  | 1 |
| COMEDORES COMUNITARIOS | 3.2.3.7. Como resultado de las visitas realizadas a los comedores comunitarios: San Bernardino, Bella Flor, Villas del Progreso, Bella Vista, Pastoral Social Manos Unidas, Centauros y Las Aguas, se detectaron deficiencias en el proceso de supervisión, tales como: los certificados de manipulación de alimentos expedidos por la autoridad sanitaria competente, así como los certificados médicos del personal encargado de la manipulación de alimentos y copia del concepto sanitario para el funcionamiento del comedor, no permanecen en la sedes respectivas y no están actualizados | 1) Fortalecer el mecanismo de tableros de control para los comedores comunitarios. 2) Implementar las recomendaciones formuladas por la interventoría a través de planes de mejoramiento. 3) Hacer seguimiento al plan de mejoramiento cuando haya lugar al mismo. 4) Elaborar un protocolo de acciones contractuales en caso de posibles incumplimientos. 5) Solicitar a la interventoría informes al Departamento acerca de las situaciones irregulares en el menor tiempo posible. 6) Concertación de planes de mejoramiento con el operador, ante cualquier deficiencia de un comedor se concertara. 7.) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e informar al Departamento del estado de su cumplimiento a través de la interventoría. 8) Realizar acompañamiento permanente a los comedores por parte de los coordinadores locales mediante la elaboración de un plan. 9) Diseñar acciones para aplicar en caso de incumplimientos contractuales. | Se verificó en los comedores seleccionados para la visita de seguimiento que todos contaban con los cursos de manipulación y certificados médicos; sin embargo se observó en el comedor de Las Aguas que el certificado medico era una fotocopia del mismo texto y letra del medico pero solo cambiaba el nombre y la cedula (Señoras Aura Poveda y Sandra Perlaza) Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |
| COMEDORES COMUNITARIOS GESTION Y RESULTADOS | 3.7.2 Los establecimientos en donde funcionan los comedores comunitarios Las Aguas y San Bernardino, fueron contratados sin tener la infraestructura requerida para la prestación del servicio, es así como el primero funciona en un parqueadero con el 40% del área cubierto con teja plástica incluida tanto la cocina como el sitio de almacenamiento de los insumos e ingredientes para preparación, sin ventilación y en el segundo fue adecuado en el primer piso de una casa de familia. Con el agravante de que es el DABS quien otorga el Vo.Bo. Del lugar en donde va a funcionar el comedor previo a la iniciación del contrato. | 1) Solicitar a interventoría que realice seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria en los comedores comunitarios. 2) Ejercer el control del cumplimiento de los planes de mantenimiento correctivo y preventivo. 3) Verificar en los futuros contratos que la infraestructura es adecuada para la prestación del servicio. 4) Mejorar las condiciones de los actuales. | Se verifico la adecuación locativa en los comedores Las Aguas y San Bernardino Sin embargo , en las Aguas se observó en el momento de la visita en una escalera acumulación de cartones y otros elementos, en San Bernardino la calle se encuentra destapada lo que hace que el material particulado ingrese al comedor. Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá. | 1 |

| GESTION AMBIENTAL | 3.7.1 El lugar de almacenamiento de residuos hospitalarios y similares no es el apropiado en el Albergue de Ancianos Bosque Popular se observó que el sitio de almacenamiento de estos residuos no es exclusivo y no tiene la señalización exigida por lo tanto se mezclan lo residuos hospitalarios con otro tipo de residuos, incumplimiento lo establecido en el numeral 7.2.6.2 Almacenamiento Central del Componente interno de la Resolución No. 1164 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud. | 1. Visitar y evaluar los seis (6 sitios identificados como generadores de residuos patógenos para aplicar las recomendaciones. 2) Identificar recursos necesarios 3) Diseñar y ejecutar la obra 4) Capacitar en el manejo de residuos. ACCIÓN DE MEJORAMIENTO No 1. Se realizaron las visitas respectivas a Albergue de ancianos Bosque Popular, Centro de Integración Familiar Renacer, Centro de Integración Familiar Femenino, Albergue de ancianos Bello Horizonte, Centro Único de Recepción de Niños y Comisarías de Familia de Suba, el día 6 de julio de 2006, ACCIÓN DE MEJORAMIENTO No 2. Una vez realizadas las visitas, se inició el proceso respectivo con cada área y/o entidad, a fin de programar la construcción o adecuación del sitio de desechos patógenos para los seis (6) centros que lo requieren. ACCIÓN DE MEJORAMIENTO No 3. El detalle del diseño y ejecución de las obras en los seis (6) centros | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2007: Del seguimiento realizado por el equipo se observó que: La entidad adelanto las visitas a los centros observados por la Contraloría, iniciando las obras en Julio de 2006, se verificó la terminación de las obras de los Albergues para ancianos Bosque Popular, Bello Horizonte, comisaría de Suba y CUR. Pendientes las obras de Centro de Integración familiar femenino y el Centro de integración familiar Renacer. Se realizó en diciembre de 2006 la capacitación en manejo de residuos hospitalarios. Por lo tanto es necesario continuar el respectivo seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL EVALUACIÓN 2005 SIRBE PROYECTOS 7217, 7312 Y 7314 DABS -SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÒN -SIRBE- | 2.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIRBE. 2.4.1 Al realizar la consulta en las tablas denominadas SEGUIMIENTO_USU_2004 y SEGUIMIENTO_USU_2005 con los diferentes proyectos objeto de auditoria se encontró que el Sistema de Registro de Beneficiaros SIRBE no valida el campo “Código Motivo” y no registra información en el campo por lo tanto no se sabe el motivo por el cual ingresa una actuación por beneficiario al Sistema. Como se evidencia a continuación: | 1. Ajustar la ficha SIRBE e incluir el campo del concepto profesional. 2. Capacitar a los servidores en actuaciones y motivos SIRBE. | se está haciendo una revisión exhaustiva de la parametrización de motivos para cada actuación, en coordinación con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, con el fin de evitar los motivos inespecíficos. Adicionalmente se está implementando una modificación al sistema SIRBE con el fin de evitar los motivos vacíos en los casos que aplique. | 1 |
| VALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÒN -SIRBE- | 2.4.2 Adicionalmente, se realizó la verificación en la Base de Datos SIRBE, de los datos de identidad de los beneficiarios por proyecto, encontrando en el proyecto 7217 Atención para el bienestar del adulto mayor en pobreza en Bogotá, algunos beneficiarios identificados con registro civil y tarjeta de identidad, observando que este tipo de documento de identidad no es acorde con la edad de los beneficiarios de este proyecto, incumpliendo así con los criterios de elegibilidad relacionados con la edad del beneficiario. | Revisar cada tres meses la parametrización establecida en el SIRBE y realizar los ajustes necesarios. | Se realizó una revisión y revisión a la parametrización del sistema SIRBE para evitar valores posibles de tipos de documento que no apliquen en el proyecto de adulto mayor. Se corrigió el sistema para evitar que en casos eventuales de consulta de información, los datos básicos del beneficiario pudieran ser alterados. | 1 |
| EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÒN -SIRBE- | 2.4.3 De igual forma se establecieron en el sistema, beneficiarios con el mismo número de documento de identidad pero con diferente tipo de identificación, generando duplicidad de registros del SIRBE como consecuencia de la falta de controles. Al respecto la entidad informa que incluyó los controles en el Sistema SIRBE. | Revisar cada tres meses la parametrización establecida en el SIRBE y realizar los ajustes necesarios. | Se está vigilando la aplicación de los controles implementados y se están evaluando nuevos controles que garanticen al máximo la calidad y veracidad de la información | 1 |
|  | 2.4.4 Así mismo se realizó el análisis para el proyecto 7312 Atención Integral para la inclusión social de ciudadanos habitantes de la calle, encontrando en el mismo algunos beneficiarios identificados con más de un tipo de identificación, por ejemplo RC y NIUP, registro civil y cédula de ciudadanía, registro civil y NIUP o se asigna un número de identificación, en los cuales el beneficiario “NO SABE”, “NO RECUERDA”, su número de identificación. Lo anterior genera duplicidad de registros del SIRBE como consecuencia de la falta de controles. | 1. Realizar revisiones posteriores para detectar los casos de duplicación y otras verificaciones. 2. Generar un código interno DABS para identificar los beneficiarios 3. Eliminar el tipo de documento RC y el "No sabe""No recuerda" y "No tiene" de los tipos de documentos definidos en el sistema SIRBE,. quedando únicamente como documentos válidos NIP, NUIP, Cédula de Ciudadanía y sin información. Para los casos del NIP y NUIP se controlara que el número de digitos sea igual a 11 o 10 respectivamente. 4. Generar periódicamente una consulta al sistema SIRBE para que arroje los beneficiarios donde coincidan nombres y apellidos con identificación diferente. Después de realizar un análisis y teniendo en cuenta las características de la población y si se puede, determinar los casos en los cuales se trata de la misma persona, se unirán en una sola la información registrada. | Paralelamente con los demás proyectos se pretende aplicar los resultados de cruce de información que se hagan con las entidades avaladas para validar los documentos de identificación. Se está evaluando el costo de tener tecnología para identificación biométrica (huella digital) de los beneficiarios. | 1 |
|  | 2.4.5 De otra parte, como prueba de auditoria se realizó el cruce entre los tres proyectos evaluados correspondiente a las vigencias 2004 y 2005, determinándose beneficiarios registrados tanto en el proyecto 7217 durante la vigencia 2004 como en el proyecto 7312 durante la misma vigencia determinándose la existencia de beneficiarios con actuación de activo en un proyecto y de atendido en el otro con igual fecha de actuación en los dos proyectos. Igual situación se estableció al realizar el cruce entre los proyectos 7217 durante la vigencia 2005 con el proyecto 7312 durante la misma vigencia, observándose por tanto que el sistema no controla la simultaneidad con otros proyectos del DABS, incumpliendo por tanto con los criterios establecidos por la administración. |  | Se está revisando la parametrización del sistema para completarla con respecto a los controles de verificación de simultaneidad | 1 |
|  | Con el fin de verificar la identificación y el estado civil de los beneficiarios de subsidios, se solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil-RNEC- el cruce con la Base de datos del SIRBE, correspondiente al proyecto 7217 “Adulto mayor en pobreza”, dando como resultado casos de beneficiarios con cédulas no existentes o que aparecen como fallecidos en Registraduría, entre otros, así: |  | Para el año 2006 el DABS no contaba con un convenio activo que permitiera hacer un cruce de información con la Registraduría. los documentos de identificación erróneos se pudieron presentar por errores de digitación en los COL. Sin embargo el sistema permanentemente cuenta con la base de datos de SISBEN a su disposición y en caso de digitarse un número de documento que exista en esta base de datos, lo recupera de esta fuente y lo registra idénticamente en SIRBE | 1 |
|  | De lo informado por la RNEC y se le notificó al DABS sobre 739 registros con presuntas irregularidades relacionados con registros no existentes, fallecidos y nombres y apellidos diferentes. Al respecto, el DABS dio respuesta al 63% de lo observado, pero tan sólo argumentó y presentó soportes idóneos sobre el 36% de las observaciones. Es de aclarar que entre los argumentos presentados por el DABS y que se consideraron valederos se encuentran los “errores de digitación del número de documento, el número real es otro,” etc.. los cuales fueron aceptados por el grupo auditor y serán objeto de seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá |  | Constantemente se está recalcando a los usuarios responsables de la digitación de la información durante los entrenamientos regulares y las actividades de soporte técnico telefónico, de la importancia y sensibilidad de la calidad de la información que se digita | 1 |
| VALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÒN -SIRBE- | Beneficiarios con cedulas inexistentes 2.4.6 Evaluados los 115 registros que aparecen como “Cedulas no existentes” durante los años 2004 y 2005 en el archivo entregado por la Registraduria para el proyecto 7217 “Adulto mayor en Pobreza”, se encontró que 34 registros de la modalidad “Subsidiada” se encuentran incluidos en el proyecto sin identificación plena generando un presunto daño fiscal por cuanto se están distribuyendo recursos en dinero a personas a las que no se les puede establecer si cumplen o no con el requisito de ser colombiano, la edad y demás criterios de elegibilidad para otorgar beneficios. | 1. Revisar la documentación que reposa en las historias sociales de cada persona mayor vinculada al proyecto para depurar la información 2. Gestionar la contratación de la organización del archivo de las historias sociales tanto físicas como digitales. 3. Realizar cruces con la Registraduria y hacer seguimiento a la información por cada COL y responsable del proyecto. | 1 y 2. El Contrato 2698/06 con TOTAL QUALITY MANAGEMENT S.A. (TQM S.A.), inicio el 24 de enero, con el objeto de ORGANIZAR FÍSICA Y DIGITAL LAS HISTORIAS SOCIALES DE LOS BENEFICIARIOS ACTIVOS O EGRESADOS del proyecto 7217. Se contemplaron 8 etapas en la ejecución: Transporte y Radicación, Organización Física del Archivo, Escaneo e Indexación, Almacenamiento, Administración y Servicio de Publicación, Embalaje definido, Custodia Física y Mantenimiento y Actualización. En este primera etapa, los equipos de proyecto informados en reunión del 9 de febrero sobre las condiciones técnicas del contrato y en coordinación con TQM, se encuentran en proceso de verificación e identificación de los documentos requeridos por el Manual, en cada una de las historias sociales. 3. Según Oficio radicado con número SAL2976, se solicito a la Registraduría Nacional del Estado Civil la firma de un Convenio Ínteradministrativo, que permita cruzar peródicamente las bases de datos del Proyecto Persona Mayor con las registradas en esa Entidad, para identificar las personas fallecidas. | 1 |

|  | Lo anterior se estableció una vez evaluada la respuesta a la comunicación de hallazgos, en la que el DABS no remitió la fotocopia de la cédula, ni los certificados de supervivencia y no aportó prueba alguna que permitiera demostrar la expedición de la cédula por parte de la Registraduría, evidenciándose negligencia y omisión en el otorgamiento de beneficios por no verificar la ocurrencia de los criterios de elegibilidad establecida por el proyecto generándose un posible detrimento a los recursos distritales, por valor de $33.876.850 tal como se muestra en el cuadro siguiente: |  | La Subdirección para la Vejez, continua realizando las gestiones con Citibank, para precisar si hubo retiro posterior a la fecha de fallecimiento de la persona mayor, con el fin de constatar el presunto detrimento patrimonial. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÒN -SIRBE- | Beneficiarios que aparecen en la RNEC como fallecidos 2.4.7 Analizando los 1139 registros reportados por la RNEC como fallecidos antes del 2004 y que a su vez son beneficiarios del proyecto 7217, modalidad Subsidiada, se pudo establecer que 55 beneficiarios ACTIVOS en el sistema de registro de beneficiarios SIRBE se encontraban fallecidos, algunos con más de 25 años de expedida la resolución de cancelación de la cédula por fallecimiento según lo informado por la RNEC. | 1. Gestionar la suscripción del Convenio con la Registraduria para controlar si el beneficiario es fallecido o continua vivo.. 2. Gestionar la contratación de la digitalización del archivo de los beneficiarios del proyecto 7217. | 3. Según Oficio radicado con número SAL2976, se solicito a la Registraduría Nacional del Estado Civil la firma de un Convenio Ínteradministrativo, que permita cruzar peródicamente las bases de datos del Proyecto Persona Mayor con las registradas en esa Entidad, para identificar las personas fallecidas. | 1 |

|  | Lo anterior se estableció una vez analizada la respuesta a la comunicación de hallazgos, en la que el DABS no presentó los soportes suficientes como fotocopia del documento de identidad y/o cerificado de supervivencia y/o certificado de vigencia de la cédula, que permitiera demostrar la supervivencia del beneficiario, evidenciándose negligencia y omisión en el otorgamiento de beneficios por no verificar la existencia tal como lo ordena el manual de procedimientos Modalidad atención subsidio a la demanda numeral 5.3.3.2. “Procedimiento de seguimiento a fallecidos-as”. Se evidencia negligencia y omisión en el otorgamiento de beneficios sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proyecto en cuanto a la verificación de la supervivencia de las personas mayores que se encuentran registradas den el SIRBE, generándose un posible detrimento a los recursos distritales, por valor de $30,912,704. |  | La Subdirección para la Vejez, una vez recibida la información del Citibank, la Subdirección está analizando dicha información, para precisar si hubo retiro posterior a la fecha de fallecimiento de la persona mayor, con el fin de constatar el presunto detrimento patrimonial. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiarios que aparecen en la base de datos de inhumados de la Secretaría Distrital de Salud 2.4.8 Teniendo en cuenta que el manual de procedimientos establece como mecanismo para identificar a las personas que fallecen, el cruce de información con la Secretaria Distrital de Salud, este ente de control cruzó la información de Inhumados de la SDS frente a los beneficiarios del proyecto 7217, encontrando que 53 ellos habían fallecido y a quienes se les había expedido licencia de inhumación o cremación antes del 2004 y que a su vez aparecían como “activos” en el SIRBE posterior a la fecha de su fallecimiento, incumpliendo lo establecido por el manual de procedimientos Modalidad atención subsidio a la demanda numeral 5.3.3.2. “Procedimiento de seguimiento a fallecidos-as |  | 1.Mediante Ofico radicado con número SAL112, se realizo solicitud con la Secretaria Distrital de Salud, para establecer un Convenio Ínteradministrativo que regule la actualización mensual de la base de datos de Fallecidos. Se han realizado reuniones de coordinación con la entidad y se están realizando las acciones pertinentes para su legalización. 2. En el mes de febrero se realizará el cruce de las personas relacionadas como activas para el abono del Subsidio con la base de datos de Fallecidos, como medida de control. |  |
|  | Es preciso aclarar que estos beneficiarios son casos diferentes a los enunciados en el hallazgo anterior, por lo tanto se evidencia negligencia y omisión en el seguimiento y control al otorgamiento de beneficios generándose un posible detrimento a los recursos distritales, por valor de $26,260,204 calculado por los meses que estuvieron como beneficiarios activos en el proyecto posterior al fallecimiento, descontando el saldo registrado en la cuentas del Banco CITIBANK a nombre de cada uno de los beneficiarios, tal como se muestra en el cuadro siguiente: |  | La Subdirección para la Vejez, continua realizando las gestiones con Citibank, para precisar si hubo retiro posterior a la fecha de fallecimiento de la persona mayor, con el fin de constatar el presunto detrimento patrimonial. | 1 |
|  | 2.4.9 Teniendo como base la información remitida por la RNEC se realizó una prueba de auditoría consistente en cruzar los nombres y apellidos de los beneficiarios del proyecto 7217, registrados en el SIRBE con lo registrado por la RNEC, se encontró que 46 beneficiarios con igual número de cédula aparecen con nombres y apellidos completamente diferentes, estableciéndose que el DABS pagó subsidios en efectivo sin haber verificado la correcta identificación del beneficiario. A continuación se muestra algunos ejemplos: |  | 1 y 2. El Contrato 2698/06 con TOTAL QUALITY MANAGEMENT S.A. (TQM S.A.), inicio el 24 de enero, con el objeto de ORGANIZAR FÍSICA Y DIGITAL LAS HISTORIAS SOCIALES DE LOS BENEFICIARIOS ACTIVOS O EGRESADOS del proyecto 7217. Se contemplaron 8 etapas en la ejecución: Transporte y Radicación,Organización Física del Archivo,Escaneo e Indexación, Almacenamiento, Administración y Servicio de Publicación, Embalaje definido, Custodia Física y Mantenimiento y Actualización. En este primera etapa, los equipos de proyecto informados en reunión del 9 de febrero sobre las condiciones técnicas del contrato y en coordinación con TQM, se encuentran en proceso de verificación e identificación de los documentos requeridos por el Manual, en cada una de las historias sociales. 3. Según Oficio radicado con número SAL2976, se solicito a la Registraduría Nacional del Estado Civil la firma de un Convenio Ínteradministrativo, que permita cruzar peródicamente las bases de datos del Proyecto Persona Mayor con las registradas en esa Entidad, para identificar las personas fallecidas. |  |
|  | Lo anterior se estableció una vez evaluada la respuesta a la comunicación de hallazgos, en la que el DABS no remitió la fotocopia de la cédula y/o certificado de vigencia de la cédula expedido por la Registraduría como prueba que permitiera demostrar la identificación real de beneficiario, evidenciándose negligencia y omisión en el otorgamiento de beneficios sin verificar la identificación del beneficiario tal como lo establece el Manual de procedimientos Modalidad Subsidio a la Demanda, para el proceso de ingreso numeral 5.3.1.1.3 Descripción de la rutina del procedimiento de solicitud de servicio ítem 5, generándose un presunto daño fiscal por valor de $33.876.850 tal como se muestra en el cuadro siguiente: |  | En Diciembre de 2006, se verificó que las personas que se registraron con error en el número de identificación fueron corregidas en el SIRBE, así mismo, se procedió a bloquear y a expedir las tarjetas con el número corregido. | 2 |
|  | 2.4.10 Con el fin de establecer el derecho de las personas incluidas como beneficiarios en la base de datos del SIRBE y el cumplimiento del criterio de elegibilidad contemplado en el proyecto 7217, que establece que los beneficiarios “No reciban ingresos, pensión o subsidios por parte del Estado”, se solicitó al Ministerio de Hacienda y crédito público el cruce de la base de datos del SIRBE con la base de datos del Registro Único de Aportantes RUA, en el cual se encuentran los datos de las personas con capacidad de aportar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, encontrando que aproximadamente el 4,5% de los beneficiarios del proyecto se encuentran aportando a Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a Empresas Promotoras de Salud (EPS). |  | La legalización del Convenio con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra en la fase de Estudios Previos en la Secretaria Distrital de Integración social | 1 |
|  | Lo anterior denota incumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos por la entidad, así como falta de gestión en la verificación para la asignación de subsidios. |  |  |  |

ANEXO 6.3 LISTADO DE BENEFICIARIOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS SIN SISBEN.

POBLACION DE BENEFICIARIOS "SIRBE" DABS

7217 - ATENCION PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN POBREZA EN BOGOTA D.C

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 7217 QUE NO APARECEN EN LAS BASE DE DATOS DEL SISBEN

| Nº | documento | apellido1 | apellido2 | nombres | MODALIDAD | ESTADO | FECHA ESTADO | MOTIVO ESTADO | FECHA ACTIVACION | MESES DETRIMENTO | DETRIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24816 | TOVAR |  | ARTURO | SUBSIDIO A | EGRESADO | 16/11/2005 | REMISION | 30/09/2002 | 38 | $6,005,333 |
| 2 | 157227 | PAEZ | MENDEZ | RAFAEL ANTONIO | SUBSIDIO A | EGRESADO | 09/01/2004 |  | 26/11/2001 | 25 | $4,069,333 |
| 3 | 2863650 | BAUTISTA | LIMAS | MISAEL ANTONIO | SUBSIDIO A | EGRESADO | 29/06/2004 | FALLECIMIENTO | 28/11/2001 | 31 | $4,965,333 |
| 4 | 4386727 | NEIRA | MORENO | ABRAHAN | SUBSIDIO A | EGRESADO | 27/04/2005 | FALLECIMIENTO | 27/06/2003 | 22 | $3,520,000 |
| 5 | 4972588 | VALENCIA | GARCIA | JOSE EULOGIO | SUBSIDIO A | EGRESADO | 15/07/2004 | TRASLADO | 29/07/2002 | 24 | $3,765,333 |
| 6 | 5799332 | NARVAEZ |  | ALONSO | SUBSIDIO A | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 26/04/2005 | 20 | $3,226,667 |
| 7 | 5802543 | MENDOZA |  | RAMIRO | SUBSIDIO A | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 26/10/2006 | 2 | $346,667 |
| 8 | 20091327 | RODRIGUEZ |  | EUGENIA | SUBSIDIO A | EGRESADO | 02/06/2006 | FALLECIMIENTO | 30/06/2004 | 23 | $3,690,667 |
| 9 | 39699355 | PELAEZ | DE RIVERA | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 26/05/2004 | 31 | $4,986,667 |
| 10 | 52054479 | VASQUEZ | BOLAÑOS | MARIA ERNESTINA | SUBSIDIO A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/02/2004 | 34 | $5,461,333 |
| 11 | 41523716 | GIL | MARTINEZ | FANNY | SUBSIDIO A LA DEMANDA - CUPO METROPOLITANO SUBSIDIO A | EGRESADO | 27/02/2004 | NO APLICA | 31/03/2003 | 11 | $1,744,000 |
| 12 | 20072969 | ROJAS | DE CHICA | MARIELA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "A" | EGRESADO | 20/04/2004 | REMISION | 05/03/2001 | 38 | $6,000,000 |
| 13 | 28525330 | PAEZ | DE TELLEZ | MARIA ESTHER | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "A" | EGRESADO | 30/04/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 26/02/2001 | 38 | $6,101,333 |
| 14 | 227800 | QUIROGA | FORERO | PEDRO RICARDO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 31/12/1990 | 161 | $7,245,000 |
| 15 | 2649905 | CANO | RODRIGUEZ | LUIS BERNARDO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/07/2004 |  | 31/12/1990 | 163 | $7,333,500 |
| 16 | 20121903 | GONZALEZ | DE PEDRAZA | MARIA MAGDALENA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/05/2005 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 31/12/1990 | 173 | $7,780,500 |
| 17 | 28274674 | ALDANA | HERNANDEZ | MARIA HERMELINDA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 12/07/2004 | FALLECIMIENTO | 31/12/1990 | 162 | $7,308,000 |
| 18 | 20145856 | MORENO | GOMEZ | FANNY | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/04/2004 | FALLECIMIENTO | 11/05/1995 | 108 | $4,908,080 |
| 19 | 59630389 | PACHON | DE MEDELLIN | VICENTA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/11/2005 |  | 11/05/1995 | 127 | $5,771,440 |
| 20 | 88053054816 | ACOSTA | VALENCIA | EVELYN TATIANA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 04/03/2004 | OTRO | 12/12/1995 | 99 | $4,502,240 |
| 21 | 23773779 | GUERRERO | DE FAJARDO | JUANA DAMACENA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 03/08/2004 | FALLECIMIENTO | 05/05/1997 | 87 | $5,379,348 |
| 22 | 2423038 | MACIAS |  | DANIEL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 06/10/1997 | 80 | $4,940,007 |
| 23 | 2848613 | OTALORA | CONTRERAS | FELIPE | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/06/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 15/02/1998 | 89 | $5,522,400 |
| 24 | 20693034 | MENDEZ | DE GARZON | MARIA GRACIELA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 13/08/2004 | FALLECIMIENTO | 20/08/1998 | 72 | $4,478,240 |
| 25 | 162479 | NUÑEZ | FLORIAN | JOSE DE JESUS | SUBSIDIO B | EGRESADO | 19/01/2005 | FALLECIMIENTO | 15/09/1998 | 76 | $4,750,720 |
| 26 | 39640628 | GONZALEZ |  | MARIA TERESA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/08/2004 | NO APLICA | 14/12/1998 | 69 | $4,276,480 |
| 27 | 2901508 | MATEUS | BAUTISTA | BUENAVENTURA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/11/2005 | FALLECIMIENTO | 02/01/1999 | 83 | $5,386,333 |
| 28 | 17014357 | FONSECA | FONSECA | ARMANDO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 07/01/1999 | 65 | $4,212,000 |
| 29 | 1119701 | CHAPARRO | PATIÑO | CARLOS BENIGNO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 22/04/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 07/01/1999 | 76 | $4,907,500 |
| 30 | 77786 | SANCHEZ |  | ALBERTO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 26/04/2004 | FALLECIMIENTO | 09/01/1999 | 64 | $4,131,833 |
| 31 | 20202224 | TRIANA | DE PEDRAZA | ANA VIRGINIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/07/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 13/04/1999 | 76 | $4,909,667 |
| 32 | 28826114 | DAZA |  | BLANCA SELSA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/01/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 31/07/2000 | 42 | $3,108,000 |
| 33 | 200321 | BUSTOS | CAICEDO | SERAFIN | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 20/04/2004 | FALLECIMIENTO | 28/11/2000 | 41 | $3,014,267 |
| 34 | 2293031 | NUÑEZ | GOMEZ | GABRIEL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 20/04/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/11/2000 | 41 | $3,014,267 |
| 35 | 28539400 | CASTRO | MOJICA | MARIA CONCEPCION | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 28/01/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 09/01/2001 | 37 | $2,710,867 |
| 36 | 2307724 | RODRIGUEZ |  | CARLOS EDUARDO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/03/2005 | FALLECIMIENTO | 20/02/2001 | 49 | $3,648,200 |
| 37 | 20595293 | MEDINA |  | MARIA FIDELA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/07/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 01/03/2001 | 53 | $3,912,133 |
| 38 | 53905321 | PEREZ |  | MARLENY | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 27/05/2004 | NO CUMPLE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD | 16/05/2001 | 36 | $2,691,133 |
| 39 | 141724 | JIMENEZ | MORA | VICTOR MANUEL | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/09/2004 | FALLECIMIENTO | 25/05/2001 | 40 | $2,967,400 |
| 40 | 25128218 | BERMUDEZ | RODRIGUEZ | MARIA UBALDINA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/01/2004 | RETIRO VOLUNTARIO | 28/06/2001 | 31 | $2,298,933 |
| 41 | 26413928 | CUELLAR | HERNANDEZ | ERNESTINA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 06/10/2004 | FALLECIMIENTO | 28/06/2001 | 39 | $2,905,733 |
| 42 | 20211454 | CARDENAS | DE CORTES | BARBARA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/06/2004 | FALLECIMIENTO | 05/07/2001 | 36 | $2,651,667 |
| 43 | 5245536 | CHASOY | AGREDA | HECTOR EUDORO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/06/2005 | FALLECIMIENTO | 30/07/2001 | 47 | $3,478,000 |
| 44 | 28806176 | RODRIGUEZ |  | ROSA ELENA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 30/07/2001 | 52 | $3,848,000 |
| 45 | 28942962 | SILVA |  | ROSA ADELIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/06/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 22/08/2001 | 46 | $3,423,733 |
| 46 | 20266894 | TORRES | PEÑA | MARIA OMAIRA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 26/01/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 23/08/2001 | 41 | $3,041,400 |
| 47 | 2874274 | RAMIREZ | MIRANDA | MARIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/05/2005 | FALLECIMIENTO | 30/08/2001 | 45 | $3,322,600 |
| 48 | 105642 | AVENDAÑO |  | GUILLERMO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/04/2005 | FALLECIMIENTO | 07/09/2001 | 44 | $3,231,333 |
| 49 | 1127076 | MARTINEZ |  | ANANIAS | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/06/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 22/09/2001 | 45 | $3,349,733 |
| 50 | 50242408 | HEGEDUS | DE ZYORYI | MAGDALENA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/06/2004 | FALLECIMIENTO | 27/09/2001 | 33 | $2,444,467 |
| 51 | 3309255 | QUINTERO | LONDOÑO | HECTOR DE JESUS | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/07/2005 | FALLECIMIENTO | 06/12/2001 | 44 | $3,238,733 |
| 52 | 20559339 | GUTIERREZ | DE LOPEZ | MARIA BEATRIZ | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 16/04/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 17/12/2001 | 28 | $2,069,533 |
| 53 | 4175734 | RAMIREZ |  | CRISTOBAL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 17/05/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 20/12/2001 | 29 | $2,138,600 |
| 54 | 60502615 | PIEDRAHITA |  | GUILLERMO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 28/01/2004 | FALLECIMIENTO | 10/01/2002 | 25 | $1,820,400 |
| 55 | 2882429 | CHAVEZ |  | RODOLFO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 20/12/2004 | FALLECIMIENTO | 23/01/2002 | 35 | $2,582,600 |
| 56 | 2644295 | SIERRA | VARGAS | OCTAVIO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/01/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 07/02/2002 | 24 | $1,758,733 |
| 57 | 17028523 | CAMARGO | GUIO | RAFAL | SUBSIDIO B | EGRESADO | 25/02/2005 | FALLECIMIENTO | 26/02/2002 | 36 | $2,661,533 |
| 58 | 4365398 | HINCAPIE | MONTOLLA | LUIS CARLOS | SUBSIDIO B | EGRESADO | 12/12/2005 |  | 27/02/2002 | 46 | $3,367,000 |
| 59 | 20974797 | QUIROGA | DE RODRIGUEZ | CARMEN | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/10/2004 | FALLECIMIENTO | 30/04/2002 | 30 | $2,217,533 |
| 60 | 17075248 | GIRALDO | ROMERO | NELSON | SUBSIDIO B | EGRESADO | 19/10/2005 | FALLECIMIENTO | 09/06/2002 | 40 | $2,984,667 |
| 61 | 25594647 | PEÑAFIEL | DE ASTAIZA | BERNARDINA | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/06/2004 | FALLECIMIENTO | 27/06/2002 | 24 | $1,783,400 |
| 62 | 28805552 | VEGA |  | MARIA ELISA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 27/02/2004 | FALLECIMIENTO | 28/06/2002 | 20 | $1,477,533 |
| 63 | 20011985 | VILLALOBOS | FORERO | LEONOR | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/07/2005 | FALLECIMIENTO | 24/07/2002 | 36 | $2,678,800 |
| 64 | 20695410 | MARTINEZ | DEL RIO | VERONICA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 24/06/2004 | FALLECIMIENTO | 26/07/2002 | 23 | $1,697,067 |
| 65 | 20046485 | SOLORZANO |  | CONCEPCCION | SUBSIDIO B | EGRESADO | 01/03/2005 | FALLECIMIENTO | 30/07/2002 | 31 | $2,296,467 |
| 66 | 27906313 | DIAZ | RAMIREZ | MARIA DEL ROSARIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2004 | FALLECIMIENTO | 30/07/2002 | 28 | $2,072,000 |
| 67 | 28417297 | GALVIS | CUEVAS | AURA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 19/04/2004 | FALLECIMIENTO | 05/10/2002 | 18 | $1,366,533 |
| 68 | 25200115 | RESTREPO | DE SERNA | FABIOLA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/10/2004 | FALLECIMIENTO | 25/10/2002 | 24 | $1,783,400 |
| 69 | 97256 | MARTINEZ | MONTAÑA | JUAN DE JESUS | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/06/2004 | NO APLICA | 30/10/2002 | 20 | $1,475,067 |
| 70 | 20178797 | ROZO | BELTRAN | ANA BEATRIZ | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/07/2004 | FALLECIMIENTO | 30/10/2002 | 21 | $1,549,067 |
| 71 | 239655 | GONZALEZ | MOLANO | JESUS MARIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 15/03/2004 | FALSEDAD EN DOCUMENTOS E INFORMACION SUMINISTRADAS | 21/11/2002 | 16 | $1,169,200 |
| 72 | 461338 | RUEDA | MAHECHA | PEDRO MARIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 15/03/2004 | FALLECIMIENTO | 21/11/2002 | 16 | $1,169,200 |
| 73 | 17035943 | BEJARANO | TELLEZ | JOSE ANTONIO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 28/05/2004 | NO APLICA | 21/11/2002 | 18 | $1,349,267 |
| 74 | 2861819 | PERDOMO | ROJAS | JAIME DARIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 22/03/2005 | NO APLICA | 25/11/2002 | 28 | $2,064,600 |
| 75 | 17023621 | ZORRILLA | ESCOBAR | RAFAEL | SUBSIDIO DISTRITAL A | EGRESADO | 07/06/2005 |  | 23/12/2002 | 29 | $2,180,533 |
| 76 | 2116703 | ARENAS |  | MANUEL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - CUPO METROPOLITANO SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/02/2004 | FALLECIMIENTO | 24/12/2002 | 14 | $1,043,400 |
| 77 | 28371109 | MENDOZA | DE GUIMA | LEOPOLDINA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 30/08/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 12/01/2003 | 20 | $1,450,400 |
| 78 | 2194104 | JIMENEZ | RUIZ | ISISDRO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 15/12/2005 | FALLECIMIENTO | 24/01/2003 | 35 | $2,567,800 |
| 79 | 271224 | YARA | RAMIREZ | PURIFICACION | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 18/02/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 29/01/2003 | 13 | $934,867 |
| 80 | 2365838 | SILVA |  | EMILIANO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - CUPO METROPOLITANO SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/01/2004 | FALLECIMIENTO | 30/01/2003 | 12 | $888,000 |
| 81 | 20255859 | SANTAMARIA | RODRIGUEZ | EMMA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - CUPO METROPOLITANO SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/04/2004 | FALLECIMIENTO | 30/01/2003 | 15 | $1,110,000 |
| 82 | 1672821 | PERDOMO | CALDERON | DANIEL | SUBSIDIO B | EGRESADO | 06/06/2004 | FALLECIMIENTO | 31/01/2003 | 16 | $1,198,800 |
| 83 | 302334 | BASTO | ESCOBAR | LUCRECIO | SUBSIDIO D | EGRESADO | 30/09/2004 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 12/02/2003 | 20 | $1,450,400 |
| 84 | 20023230 | FANDIÑO | SILVA | LEOCADIA PASTORA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 20/03/2004 | FALLECIMIENTO | 28/02/2003 | 13 | $937,333 |
| 85 | 211481 | CORTES |  | JACINTO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 06/10/2004 | FALLECIMIENTO | 28/02/2003 | 19 | $1,420,800 |
| 86 | 3266530 | OLIVARES | GUEVARA | JAIME | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/08/2004 | FALLECIMIENTO | 28/02/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 87 | 20780201 | SILVA | DE RODRIGUEZ | MARIA DEL ROSARIO | SUBSIDIO D | EGRESADO | 17/08/2004 | FALLECIMIENTO | 12/03/2003 | 17 | $1,270,333 |
| 88 | 20784510 | JIMENEZ |  | FELICIANA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 30/06/2005 | FALLECIMIENTO | 12/03/2003 | 28 | $2,042,400 |
| 89 | 23788729 | GUTIERREZ |  | ETELVINA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - CUPO METROPOLITANO SUBSIDIO B | EGRESADO | 25/03/2004 | NO APLICA | 31/03/2003 | 12 | $875,667 |
| 90 | 20742567 | ROA | CARVAJAL | ROSA MARIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/01/2004 | FALLECIMIENTO | 31/03/2003 | 10 | $740,000 |
| 91 | 82817 | CAJICA | GUERRERO | JORGE | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 23/01/2004 | FALLECIMIENTO | 31/03/2003 | 10 | $722,733 |
| 92 | 63929 | PRIETO | PEÑA | MARCO TULIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/08/2004 | FALLECIMIENTO | 31/03/2003 | 17 | $1,258,000 |
| 93 | 86036018 | PACHON | PEÑA | DIEGO IGNACIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 13/12/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 31/03/2003 | 20 | $1,512,067 |
| 94 | 20089903 | ARIZA | MATEUZ | ARIA DEL C | SUBSIDIO C | EGRESADO | 13/10/2004 | OTRO | 31/03/2003 | 18 | $1,364,067 |
| 95 | 20286035 | PINILLA | DE AREVALO | BLANCA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 13/10/2004 | OTRO | 31/03/2003 | 18 | $1,364,067 |
| 96 | 23680327 | CALDERON | DE ROA | ETELVINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/09/2004 | OTRO | 31/03/2003 | 18 | $1,332,000 |
| 97 | 20595277 | ROJAS | VDA DE VARGAS | MARIA JOSEFA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 24/02/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 11/04/2003 | 10 | $772,067 |
| 98 | 1147656 | SEPULVEDA | SANDOVAL | SANTIAGO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 12/04/2003 | 14 | $1,008,867 |
| 99 | 20658615 | MORENO | ROZO | CARMEN CECILIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 24/02/2004 | FALLECIMIENTO | 12/04/2003 | 10 | $769,600 |
| 100 | 20860192 | RAMIREZ | BAQUERO | ASCENCION ARACELI | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 23/03/2004 | FALLECIMIENTO | 12/04/2003 | 11 | $841,133 |
| 101 | 22361372 | MORA | ARIAS | ALVARO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 24/02/2004 | FALLECIMIENTO | 12/04/2003 | 10 | $769,600 |
| 102 | 24158874 | USA | DE CONTRERAS | ANA ROSA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 12/04/2003 | 14 | $1,008,867 |
| 103 | 27029166 | ARIAS | BARRETO | GUILLERMO ANTONIO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 24/02/2004 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 12/04/2003 | 10 | $769,600 |
| 104 | 350877 | MOLINA | RIVEROS | ISAAC | SUBSIDIO C | EGRESADO | 19/01/2005 | OTRO | 12/04/2003 | 21 | $1,571,267 |
| 105 | 24086593 | MANRIQUE | DE TORRES | ADELINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 19/01/2005 | OTRO | 12/04/2003 | 21 | $1,571,267 |
| 106 | 51799151 | VILLAREAL |  | JESUS | SUBSIDIO D | EGRESADO | 24/09/2004 | OTRO | 12/04/2003 | 17 | $1,287,600 |
| 107 | 294085 | SARMIENTO | ESGUERRA | RAFAEL ERNESTO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/02/2005 | FALLECIMIENTO | 30/04/2003 | 22 | $1,623,067 |
| 108 | 20174656 | CHAVEZ | DE RIVERA | JULIETA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 30/04/2003 | 30 | $2,215,067 |
| 109 | 2331618 | MONTOYA | ALARCON | JORGE ENRIQUE | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 02/09/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,159,333 |
| 110 | 2861606 | SANTAMARIA | ANGEL | GILBERTO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 02/09/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,159,333 |
| 111 | 20525781 | SAAVEDRA | DE WILCHES | MELANIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 02/09/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,159,333 |
| 112 | 20589933 | GARZON | RAMOS | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 02/09/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,159,333 |
| 113 | 20843027 | REINA | DE LOZANO | NOHEMY | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 29/04/2004 | FALLECIMIENTO | 12/05/2003 | 12 | $855,933 |
| 114 | 27979939 | RUIZ | DE VEGA | BARBARA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 02/09/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,159,333 |
| 115 | 98509 | RODRIGUEZ |  | JAIME | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/08/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,154,400 |
| 116 | 1120651 | PULIDO | RUIZ | MANUEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/07/2004 | NO APLICA | 12/05/2003 | 15 | $1,073,000 |
| 117 | 1207122 | NARNAJO | HERTADO | DAVID A | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/08/2004 | FALLECIMIENTO | 12/05/2003 | 16 | $1,147,000 |
| 118 | 17042605 | FLOREZ | MENDEZ | VICTOR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/07/2004 | FALLECIMIENTO | 12/05/2003 | 15 | $1,075,467 |
| 119 | 20366608 | NIÑO | CUBILLOS | MARIA INES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/07/2004 | NO APLICA | 12/05/2003 | 15 | $1,073,000 |
| 120 | 20809572 | PAEZ | DE LOZANO | MARIA ABIGAIL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 26/08/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 15 | $1,144,533 |
| 121 | 28806505 | ALARCON | TELLEZ | BLANCA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/08/2004 | OTRO | 12/05/2003 | 16 | $1,154,400 |
| 122 | 28806961 | HINCAPIE | DE BROCHERO | MARIA LUZ | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/01/2005 | OTRO | 12/05/2003 | 20 | $1,455,333 |
| 123 | 20111580 | ALONSO | SANCHEZ | MARIA DELFINA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 02/03/2006 | COMPROBACION PENSION U OTRA RENTA O SUBSIDIO | 12/05/2003 | 34 | $2,491,333 |
| 124 | 5392724 | MONTENEGRO |  | MARCO AURELIO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/01/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 26/06/2003 | 7 | $527,867 |
| 125 | 21025795 | MORENO | DE CIFUENTES | EVANGELINA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 24/11/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 27/06/2003 | 17 | $1,250,600 |
| 126 | 2924998 | SANCHEZ | TINJACA | LUIS ALBERTO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/01/2005 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 127 | 5644479 | CANCINO | SERRANO | GABRIEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 20/12/2004 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,297,467 |
| 128 | 19059308 | GAMBA | SANABRIA | JUAN DE JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/01/2005 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 129 | 20248563 | AGUDELO | DE VASQUEZ | DULCELINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/01/2005 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 130 | 20925173 | SEGURA | DIAZ | MARIA INES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/01/2005 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 131 | 23184745 | RODRIGUEZ | RINCON | EMMA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/01/2005 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 132 | 41356488 | COTRINO | LUGO | CARMEN JULIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/01/2005 | OTRO | 04/07/2003 | 18 | $1,324,600 |
| 133 | 41366083 | ROCHA | MORRIS | CLARA INES | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 16/03/2004 | OTRO | 28/07/2003 | 8 | $562,400 |
| 134 | 21023291 | GUERRERO | DE GUERRERO | ISABEL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - CUPO METROPOLITANO SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/05/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/08/2003 | 9 | $673,400 |
| 135 | 1265046 | BELTRAN | ORTIZ | DELASCAR | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 25/05/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/08/2003 | 9 | $658,600 |
| 136 | 1148596 | DURAN |  | FORTUNATO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 20/12/2005 | FALLECIMIENTO | 29/08/2003 | 28 | $2,049,800 |
| 137 | 52757912 | ACOSTA |  | MARIA VICENTA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 25/08/2004 | FALLECIMIENTO | 29/08/2003 | 12 | $878,133 |
| 138 | 1293675 | MAHECHA | BUSTOS | CARLOS | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/07/2004 | NO APLICA | 29/08/2003 | 11 | $816,467 |
| 139 | 21081304 | RUEDA | DE CACERES | ANATILDE | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 04/12/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 10/09/2003 | 15 | $1,095,200 |
| 140 | 2152858 | ALVAREZ | DE GUEVARA | MARIA ELVECIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 24/02/2004 | OTRO | 12/09/2003 | 5 | $399,600 |
| 141 | 28471861 | SANTAMARIA | DE LOPEZ | HEMELINDA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 12/09/2003 | 9 | $638,867 |
| 142 | 2246849 | PEDRAZA | NIETO | EFREN | SUBSIDIO B | EGRESADO | 25/04/2005 | FALLECIMIENTO | 29/09/2003 | 19 | $1,396,133 |
| 143 | 26517229 | MARTINEZ | DE FALLA | LUISA ELENA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/07/2004 | NO APLICA | 29/09/2003 | 10 | $737,533 |
| 144 | 41438927 | RODRIGUEZ | DE CASTELANOS | MERIA ELVIRA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 30/04/2004 | FALLECIMIENTO | 23/10/2003 | 6 | $461,267 |
| 145 | 41342379 | TELLEZ | PEREZ | MIRYAM | SUBSIDIO C | EGRESADO | 17/08/2004 | FALLECIMIENTO | 23/10/2003 | 10 | $725,200 |
| 146 | 426000 | MARTINEZ | CARDENAS | JOSE ELEAZAR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/05/2005 | OTRO | 24/10/2003 | 19 | $1,423,267 |
| 147 | 20811393 | MENDOZA |  | MARIA EMPERATRIZ | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 26/01/2004 | FALLECIMIENTO | 28/10/2003 | 3 | $217,067 |
| 148 | 3225204 | ESLAVA | GUTIERREZ | JOSE MANUEL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 31/05/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/10/2003 | 7 | $525,400 |
| 149 | 2880480 | BARBOSA | QUIMBAYA | RICARDO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/09/2005 | FALLECIMIENTO | 29/10/2003 | 23 | $1,704,467 |
| 150 | 3204776 | ARELLANO |  | ANTONIO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 26/03/2004 | NO APLICA | 30/10/2003 | 5 | $360,133 |
| 151 | 26412573 | CARDOZO |  | EDELMIRA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/06/2004 | REMISION | 30/10/2003 | 8 | $592,000 |
| 152 | 17034289 | FAYAD | FERNANDEZ | LUIS ALFONSO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 24/02/2004 | FALLECIMIENTO | 31/10/2003 | 4 | $281,200 |
| 153 | 38982779 | ORREGO | POSADA | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/06/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 31/10/2003 | 8 | $592,000 |
| 154 | 6377789 | VARGAS | ALVAREZ | JAIRO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 29/06/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 31/10/2003 | 8 | $589,533 |
| 155 | 11425 | MIRANDA |  | MANUEL ANTONIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/09/2004 | FALLECIMIENTO | 11/11/2003 | 11 | $786,867 |
| 156 | 43655 | ANGEL | GUEVARA | LUIS GUILLERMO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 17/03/2005 | OTRO | 18/11/2003 | 16 | $1,181,533 |
| 157 | 17093907 | MOYANO | PARRA | HUGO | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 30/04/2004 | NO APLICA | 19/11/2003 | 5 | $397,133 |
| 158 | 22929991 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | INES SEGUNDA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 30/01/2004 | FALLECIMIENTO | 19/11/2003 | 2 | $175,133 |
| 159 | 28626160 | LOZANO | DE LOZANO | ISABEL | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 30/01/2004 | FALLECIMIENTO | 19/11/2003 | 2 | $175,133 |
| 160 | 30061119 | ROPERO | DE MORA | ARACELY | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 19/11/2003 | 6 | $473,600 |
| 161 | 52809229 | PRADA |  | LILIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 03/03/2004 | OTRO | 19/11/2003 | 3 | $256,533 |
| 162 | 151957 | MOSCOSO | CEBALLOS | FORTUNO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/09/2004 | FALLECIMIENTO | 19/11/2003 | 10 | $762,200 |
| 163 | 4461736 | DELGADO | DE PENAGOS | MARIA ROSMERY | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 19/11/2003 | 20 | $1,512,067 |
| 164 | 20085893 | CALDERON | DE PEREA | EPIFANIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 19/11/2003 | 20 | $1,512,067 |
| 165 | 23872231 | DELGADILLO | CASTELLANOS | EVA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 19/11/2003 | 20 | $1,512,067 |
| 166 | 25189862 | GUTIERREZ | DE RIVERA | ARSENIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 19/11/2003 | 20 | $1,512,067 |
| 167 | 28646110 | CAPERA |  | MARIA ADILIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/08/2004 | FALLECIMIENTO | 19/11/2003 | 9 | $693,133 |
| 168 | 6633482 | CASTILLO |  | JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 06/10/2004 | OTRO | 20/11/2003 | 11 | $779,467 |
| 169 | 20789660 | RODRIGUEZ | CASTIBLANCO | CLEMENTINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 15/10/2004 | FALLECIMIENTO | 20/11/2003 | 11 | $801,667 |
| 170 | 1295078 | PARRA | BARRERA | MARCO ANTONIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 21/11/2003 | 20 | $1,507,133 |
| 171 | 2507790 | PINZON |  | MANUEL VICENTE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 21/11/2003 | 20 | $1,507,133 |
| 172 | 9400833 | GOMEZ | MALDONADO | JOSE ANGEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 21/11/2003 | 20 | $1,507,133 |
| 173 | 20601887 | CONDE | DE HERNANDEZ | BLANCA MARIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/06/2004 | FALLECIMIENTO | 21/11/2003 | 7 | $540,200 |
| 174 | 28622439 | DURAN DE | LUGO | MARIA OLIVERTA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/11/2004 | FALLECIMIENTO | 21/11/2003 | 12 | $895,400 |
| 175 | 25392623 | ORTEGA |  | SEVERA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 08/01/2005 | FALLECIMIENTO | 22/11/2003 | 14 | $1,001,467 |
| 176 | 250807 | PARDO | SANABRIA | JOSE DEL C | SUBSIDIO C | EGRESADO | 20/07/2004 | NO APLICA | 24/11/2003 | 8 | $582,133 |
| 177 | 2871094 | RIVERA |  | JESUS ALFONSO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 20/07/2004 | NO APLICA | 24/11/2003 | 8 | $582,133 |
| 178 | 20320403 | LEON | ROCHA | MARIA ROGELIA OLIVA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 29/06/2004 | FALLECIMIENTO | 24/11/2003 | 7 | $530,333 |
| 179 | 4159176 | GONZALEZ | LOPEZ | CLEMENTE | SUBSIDIO D | EGRESADO | 04/03/2006 | FALLECIMIENTO | 29/11/2003 | 27 | $2,010,333 |
| 180 | 2051535 | DIAZ | LONDOÑO | CARMEN ELISA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 05/01/2005 | OTRO | 12/12/2003 | 13 | $944,733 |
| 181 | 27975721 | GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA ELEUTERIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/09/2004 | FALLECIMIENTO | 26/12/2003 | 9 | $675,867 |
| 182 | 19906 | OSPINA |  | LUIS ENRIQUE | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 27/04/2004 | FALLECIMIENTO | 29/12/2003 | 4 | $291,067 |
| 183 | 20294715 | CHACON |  | CARMEN EUGENIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 25/07/2005 | FALLECIMIENTO | 29/12/2003 | 19 | $1,396,133 |
| 184 | 4417620 | CARMONA |  | SAMUEL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 06/01/2004 | 36 | $2,866,667 |
| 185 | 36287 | MARIN | SERRATO | LUIS ALBERTO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 06/01/2004 | 20 | $1,586,667 |
| 186 | 39366 | ROJAS |  | JUAN JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 06/01/2004 | 20 | $1,586,667 |
| 187 | 2875804 | SAAVEDRA |  | JOSE FROILAN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 06/01/2004 | 20 | $1,586,667 |
| 188 | 20072774 | BARAJAS | CLAVIJO | ANA LUCIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 26/02/2005 | FALLECIMIENTO | 06/01/2004 | 14 | $1,093,333 |
| 189 | 1671507 | SALAZAR | OME | FABIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 14/01/2004 | 36 | $2,845,333 |
| 190 | 20694324 | CALDERON | DE SIERRA | MARIA HERMINIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/02/2005 | FALLECIMIENTO | 22/01/2004 | 13 | $1,056,000 |
| 191 | 28598533 | CARDOZO | BENITEZ | LIGIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/09/2004 | OTRO | 28/01/2004 | 8 | $629,333 |
| 192 | 20616848 | GONZALEZ | DE RAMIREZ | NIDIA ELSY | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 31/05/2004 | FALLECIMIENTO | 30/01/2004 | 4 | $320,000 |
| 193 | 23410126 | PORRAS | VIUDA DE ROMERO | EDELMIRA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "C" FONDO DESARROLLO LOCAL | EGRESADO | 30/05/2004 | OTRO | 30/01/2004 | 4 | $320,000 |
| 194 | 2385610 | VALENCIA |  | FERNANDO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/01/2004 | 35 | $2,800,000 |
| 195 | 24262581 | CAMARGO |  | CARMEN | SUBSIDIO B | EGRESADO | 08/04/2004 | REMISION | 30/01/2004 | 2 | $181,333 |
| 196 | 28392253 | VEGA | DE VEGA | BLANCA ALICIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 20/06/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 30/01/2004 | 29 | $2,293,333 |
| 197 | 487449 | MEDINA | FONTALVO | FIDER | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 30/01/2004 | 18 | $1,445,333 |
| 198 | 181682 | MARTINEZ | OSORIO | HELIODORO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 25/02/2004 | 34 | $2,736,000 |
| 199 | 87114 | TORRES |  | HERNANDO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/12/2006 | FALLECIMIENTO | 26/02/2004 | 34 | $2,733,333 |
| 200 | 1396784 | FRANCO | RIVERA | ANATOLIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/10/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 27/02/2004 | 8 | $642,667 |
| 201 | 2839685 | ACUÑA | JIMENEZ | JOSE TOBIAS | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 202 | 5943403 | SANCHEZ | CARDENAS | EVELIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | ACTIVACION POR EXCEPCION | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 203 | 20143960 | LOPEZ |  | ANA MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 204 | 20175761 | CUERVO | DE CASTRO | BLANCA MERY | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 205 | 20711120 | LEYTON | DE VIRGUEZ | OLINDA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 206 | 20786695 | NAVAS | DE BAEZ | MARGARITA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 207 | 23542770 | OCHOA | PEDRAZA | ANATILDE | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/08/2006 | RETIRO VOLUNTARIO | 27/02/2004 | 30 | $2,408,000 |
| 208 | 25042036 | URREA | DE RAMIREZ | MARIA ELVIRA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 209 | 26609391 | PERDOMO | DE MUÑOZ | LUCRECIA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 17/10/2006 | COMPROBACION PENSION U OTRA RENTA O SUBSIDIO | 27/02/2004 | 32 | $2,533,333 |
| 210 | 27623526 | ROLON | PEREZ | EVA | SUBSIDIO D | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 27/02/2004 | 34 | $2,730,667 |
| 211 | 18675800 | MARTINEZ | BAHOMAN | LEOPOLDINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 06/03/2004 | 18 | $1,426,667 |
| 212 | 20325184 | ZAMORA | RIOS | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 06/03/2004 | 18 | $1,426,667 |
| 213 | 198551 | MONTERO | ROMERO | ARISTOBULO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 23/01/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 16/03/2004 | 22 | $1,778,667 |
| 214 | 2635572 | GARCIA | SANTANA | MARCO ANTONIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/01/2006 | FALLECIMIENTO | 24/03/2004 | 22 | $1,778,667 |
| 215 | 7413674 | RUIZ | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 29/03/2004 | 33 | $2,645,333 |
| 216 | 20091607 | PERALTA | MORALES | MARIA ROSA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 24/11/2004 | FALLECIMIENTO | 29/03/2004 | 8 | $626,667 |
| 217 | 20703172 | MAHECHA | RAMIREZ | TEMILDA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 29/03/2004 | 33 | $2,645,333 |
| 218 | 52788325 | SILVA |  | ENCARNACION | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/01/2005 | NO APLICA | 29/03/2004 | 10 | $794,667 |
| 219 | 1180386 | ROMERO | URETA | ROBERTO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 18/11/2004 | FALLECIMIENTO | 30/03/2004 | 8 | $608,000 |
| 220 | 41382848 | CARDOZO | DE ROJAS | ANA CRISTINA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/03/2004 | 33 | $2,640,000 |
| 221 | 21152858 | ALVAREZ | DE GUEVARA | MARIA E | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/08/2004 | OTRO | 30/03/2004 | 5 | $400,000 |
| 222 | 27907264 | JAIMES | DE SANCHEZ | LETICIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/08/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 30/03/2004 | 5 | $400,000 |
| 223 | 936463 | CHACON | CARO | ALFONSO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/08/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 31/03/2004 | 5 | $400,000 |
| 224 | 20326231 | ROJAS | PUENTES | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/02/2005 | OTRO | 31/03/2004 | 11 | $874,667 |
| 225 | 2886575 | GOMEZ |  | HECTOR | SUBSIDIO B | EGRESADO | 25/02/2005 | FALLECIMIENTO | 21/04/2004 | 10 | $810,667 |
| 226 | 2393251 | PEREZ | GUTIERREZ | MARCO ANTONIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 26/04/2004 | 32 | $2,573,333 |
| 227 | 163780 | FONSECA | SARMIENTO | MIGUEL | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/06/2004 | FALLECIMIENTO | 27/04/2004 | 2 | $165,333 |
| 228 | 1042365 | CONTRERAS | CHANTAL | CELESTINO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/04/2004 | 32 | $2,570,667 |
| 229 | 2900937 | PEDRAZA | DUARTE | ALVARO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/04/2004 | 32 | $2,570,667 |
| 230 | 20031212 | VARGAS | DE ALARCON | MAGDALENA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/04/2004 | 32 | $2,570,667 |
| 231 | 30061155 | JAIMES | JAIMES | CARMEN ROSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 29/10/2004 | OTRO | 28/04/2004 | 6 | $482,667 |
| 232 | 447908 | SARMIENTO | CORTEZ | MARCO TULIO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | REMISION A OTRO PROYECTO MODALIDAD | 28/04/2004 | 32 | $2,568,000 |
| 233 | 41796346 | JANSASOY | DE CHASOY | TERESA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 29/04/2004 | 32 | $2,565,333 |
| 234 | 125971 | VARGAS | FLOREZ | GUILLERMO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/05/2005 | NO APLICA | 30/04/2004 | 13 | $1,040,000 |
| 235 | 166414 | VEGA | BAQUERO | CARLOS JULIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 17/05/2004 | 31 | $2,517,333 |
| 236 | 6318 | BERNAL | SALDAÑA | EUFRACI0 | SUBSIDIO E | EGRESADO | 13/08/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 26/05/2004 | 3 | $205,333 |
| 237 | 51101829 | OVALLE |  | GREGORIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/05/2004 | 31 | $2,490,667 |
| 238 | 2871153 | MOQUERA |  | CARLOS CESAR | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 28/05/2004 | 31 | $2,488,000 |
| 239 | 2891309 | SALAZAR |  | LUIS EDUARDO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 28/05/2004 | 31 | $2,488,000 |
| 240 | 41311464 | BUSTOS | DE RIAÑO | ANATILDE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 28/05/2004 | 31 | $2,488,000 |
| 241 | 25262788 | MOLINA | DE GALLEGO | MARIA JESUSITA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/09/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/05/2004 | 4 | $325,333 |
| 242 | 109147 | ALFONSO | GONZALEZ | JAIME | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2004 | OTRO | 31/05/2004 | 6 | $480,000 |
| 243 | 2903988 | OSORIO | MORALES | GERMAN | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/08/2004 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 31/05/2004 | 3 | $232,000 |
| 244 | 17097596 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | JAIME | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/05/2004 | 31 | $2,480,000 |
| 245 | 20262765 | GARCIA | RODRIGUEZ | ALBA MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | ACTIVACION POR EXCEPCION | 31/05/2004 | 31 | $2,480,000 |
| 246 | 20289256 | LAGUNA | VASQUEZ | BEATRIZ | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/06/2004 | FALLECIMIENTO | 31/05/2004 | 1 | $80,000 |
| 247 | 20310866 | GALLEGO | DE ARIZA | BLANCA CECILIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/05/2004 | 31 | $2,480,000 |
| 248 | 20581620 | VARGAS |  | ANA FELISA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/05/2004 | 31 | $2,480,000 |
| 249 | 20702648 | TOBAR DE | MIRANDA | MARIA ZENAIDA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/05/2004 | 31 | $2,480,000 |
| 250 | 20772929 | BOHORQUEZ | VDA DE MELO | ROSA MARIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/08/2004 | FALLECIMIENTO | 31/05/2004 | 3 | $240,000 |
| 251 | 28300 | AVILAN | PANTANO | MANUEL DE JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/01/2005 | FALLECIMIENTO | 31/05/2004 | 8 | $640,000 |
| 252 | 2316127 | RIVERA | ALZATE | BENJAMIN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/09/2004 | FALLECIMIENTO | 31/05/2004 | 4 | $320,000 |
| 253 | 2936103 | CORTEZ |  | JULIO CESAR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 31/05/2004 | 15 | $1,200,000 |
| 254 | 20054406 | GARNICA | ROBAYO | MARIA CRISTINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 26/10/2004 | FALLECIMIENTO | 31/05/2004 | 5 | $389,333 |
| 255 | 20074874 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MAGDALENA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | OTRO | 31/05/2004 | 15 | $1,200,000 |
| 256 | 23626621 | RUBIO | MORALES | ANTONIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 31/05/2004 | 14 | $1,125,333 |
| 257 | 24924353 | CRUZ | DE TRUJILLO | JULIA EMMA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 26/11/2004 | FALLECIMIENTO | 31/05/2004 | 6 | $469,333 |
| 258 | 20211933 | CASTIBLANCO | VDA DE MOYA | TRANSITO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 26/07/2006 | OTRO | 28/06/2004 | 25 | $1,994,667 |
| 259 | 23346089 | CRISTIANO | BARRERA | MAGDALENA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/06/2004 | 20 | $1,600,000 |
| 260 | 24186149 | CHOCONTA | DE CAMARGO | MARIA EMMA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 24/05/2005 | FALLECIMIENTO | 28/06/2004 | 11 | $869,333 |
| 261 | 52859064 | CASALLAS | ROJAS | BLANCA FANY | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 28/06/2004 | 30 | $2,408,000 |
| 262 | 827617 | DAVARO | ECHEVERRI | TOMAS EDISON | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 28/06/2004 | 30 | $2,408,000 |
| 263 | 2848631 | GARCIA |  | MANUEL JOSE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/06/2004 | 30 | $2,400,000 |
| 264 | 20300988 | GALVIS |  | ROSA MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/06/2004 | 30 | $2,400,000 |
| 265 | 31245551 | VIVAS | TOMBE | ANA JULIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/06/2004 | 30 | $2,400,000 |
| 266 | 20038481 | AREVALO | ROZO | CONCEPCION | SUBSIDIO C | EGRESADO | 17/01/2005 | OTRO | 15/07/2004 | 6 | $485,333 |
| 267 | 20090013 | HENANDEZ | VDA DE C | MARIA ADELA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/01/2005 | OTRO | 19/07/2004 | 5 | $434,667 |
| 268 | 20181872 | PACHON | DE CAMARGO | JUDITH | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/01/2005 | OTRO | 19/07/2004 | 5 | $434,667 |
| 269 | 21660700 | JIMENEZ | GOMEZ | MARIA MARTHA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/01/2005 | OTRO | 19/07/2004 | 5 | $434,667 |
| 270 | 21129482 | SALINAS | DE MORALES | MARIA MELIDA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/08/2004 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 20/07/2004 | 1 | $90,667 |
| 271 | 2311423 | VERA | POLOCHE | LIBORIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 23/08/2005 | FALLECIMIENTO | 29/07/2004 | 13 | $1,024,000 |
| 272 | 23961285 | CENDALES | DE GARCIA | MARIA LEONOR | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 29/07/2004 | 29 | $2,325,333 |
| 273 | 2083769 | PEREZ | ACEVEDO | BUENAVENTURA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/07/2006 | FALLECIMIENTO | 30/07/2004 | 24 | $1,914,667 |
| 274 | 2651384 | GIL | SOTO | LUIS ENRIQUE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/07/2004 | 29 | $2,320,000 |
| 275 | 17123900 | SANCHEZ | MARENTES | RUPERTO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 30/07/2004 | 29 | $2,320,000 |
| 276 | 20695582 | MAHECHA | VANEGAS | VILVIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/07/2004 | 29 | $2,320,000 |
| 277 | 24543255 | ALVAREZ | RODRIGUEZ | ALEJANDRINA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 22/11/2005 | FALLECIMIENTO | 30/07/2004 | 16 | $1,258,667 |
| 278 | 52951918 | GARCIA | ROSAS | CARLOTA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/07/2004 | 29 | $2,320,000 |
| 279 | 26410635 | GUTIERREZ | QUIACHA | CARLOTA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/08/2005 | OTRO | 30/07/2004 | 12 | $965,333 |
| 280 | 2851470 | ESPITIA | ROJAS | ALVARO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/06/2005 | OTRO | 18/08/2004 | 10 | $826,667 |
| 281 | 191473 | CALDERON | CARDENAS | JOSE ALVARO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 282 | 439779 | NARANJO |  | GREGORIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 283 | 4195612 | CASTELLANOS | PEÑA | ODILIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 284 | 21008036 | LOPEZ | DE SUAREZ | ANA LUCIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 285 | 23573194 | MOJICA |  | SABINA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 286 | 28640321 | CONDE |  | LEOPOLDINA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 287 | 51819368 | SANCHEZ | RODRIGUEZ | ROSENDA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 23/08/2004 | 28 | $2,261,333 |
| 288 | 17144701 | GARZON | PERA | ISIDRO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 25/08/2004 | 18 | $1,448,000 |
| 289 | 25852351 | CARABAYO | PERTUS | AURA MARIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 26/08/2004 | 18 | $1,445,333 |
| 290 | 5896059 | BARRAGAN |  | LAUREANO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/01/2005 | FALLECIMIENTO | 27/08/2004 | 5 | $400,000 |
| 291 | 81716279 | PORRAS | CANO | HELIODORO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 292 | 2920893 | AGUILLON |  | HUGO | SUBSIDIO DISTRITAL A | EGRESADO | 29/04/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 30/08/2004 | 8 | $637,333 |
| 293 | 20067282 | RAMIREZ | DE TORRES | LILIA | SUBSIDIO DISTRITAL A | EGRESADO | 31/05/2006 | FALLECIMIENTO | 30/08/2004 | 21 | $1,680,000 |
| 294 | 252725 | PINEDA | UBAQUE | ENOC DE JESUS | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 295 | 356600 | MOYA |  | BALDOMERO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 296 | 444956 | GUZMAN |  | JOSE NOE | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 297 | 1093214 | CORREDOR | MALAGON | JUVENAL | SUBSIDIO E | EGRESADO | 06/07/2006 | FALLECIMIENTO | 30/08/2004 | 22 | $1,776,000 |
| 298 | 1097580 | CORREA | ALBARRACIN | ISMAEL ANTONIO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 299 | 1626138 | GARCIA | CARDO | GERARDO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 300 | 3116389 | SERRATO | VANEGAS | JESUS ALFONSO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 301 | 17698052 | GUTIERREZ | VELASQUEZ | PEDRO EMILIO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 302 | 20653572 | QUINTERO | DE RUIZ | JULIA ROSA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 303 | 20693021 | RUEDA | VDA DE USECHE | ANA JULIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 304 | 80323 | RODRIGUEZ | SANCHEZ | LUIS JOSE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 305 | 20138056 | GUERRERO | DE CAICEDO | MARIA CECILIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 306 | 20495916 | PIÑEROS | DE CIGUA | EMPERATRIZ | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 307 | 446876 | RODRIGUEZ | MORENO | JAIME | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 308 | 1395316 | GARCIA | QUINTERO | LEONIDAS | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 309 | 2841757 | OYOLA | SALGADO | COSME | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 310 | 5987052 | CERQUERA |  | VICTORINO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 25/02/2005 | OTRO | 31/08/2004 | 6 | $466,667 |
| 311 | 12579230 | BUSTOS | CAMPOS | JUAN | SUBSIDIO E | EGRESADO | 28/02/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 31/08/2004 | 6 | $474,667 |
| 312 | 21084325 | POVEDA | FLOREZ | HERMELINDA | SUBSIDIO E | EGRESADO | 28/03/2006 | FALLECIMIENTO | 31/08/2004 | 19 | $1,514,667 |
| 313 | 28758585 | VERGARA | DE OSPINA | HILDA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 314 | 28802009 | ROMERO | DE LUCAS | AURA MARIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/08/2004 | 28 | $2,240,000 |
| 315 | 21129584 | SANCHEZ | VDA DE NIETO | MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 28/09/2004 | 27 | $2,168,000 |
| 316 | 41312254 | CASTRO | MARTINEZ | MARIA DE JESUS | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 29/09/2004 | 27 | $2,165,333 |
| 317 | 434887 | DIAZ | POVEDA | JOSE SEVERIANO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/09/2004 | 27 | $2,160,000 |
| 318 | 2871544 | AREVALO |  | ARTURO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 11/12/2004 | FALLECIMIENTO | 30/09/2004 | 2 | $189,333 |
| 319 | 5810509 | PARRA | ALVIS | RAUL ONOFRE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/09/2004 | 27 | $2,160,000 |
| 320 | 8037136 | PEREZ | GALARCIO | MANUEL FRANCISCO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/09/2004 | 27 | $2,160,000 |
| 321 | 19101644 | HERNANDEZ | MAHECHA | JANUARIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/09/2004 | 27 | $2,160,000 |
| 322 | 20160702 | JUEZ | RODRIGUEZ | MARGARITA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/09/2004 | 27 | $2,160,000 |
| 323 | 23414192 | SAENZ | DE MEDINA | ANA CELIA | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | REMISION A OTRO PROYECTO MODALIDAD | 03/10/2004 | 27 | $2,154,667 |
| 324 | 2707 | ALFONSO | ARIZA | MARIO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 325 | 38598 | HERNANDEZ | MARTINEZ | EUDORO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/09/2005 | FALLECIMIENTO | 08/10/2004 | 12 | $938,667 |
| 326 | 211080 | MELENDEZ | TORRES | LUIS ENRIQUE | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 327 | 303594 | MAHECHA |  | LUIS EMILIO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/10/2006 | RETIRO VOLUNTARIO | 08/10/2004 | 25 | $1,978,667 |
| 328 | 442967 | MEDINA | ORTIZ | MARCO EUCLIDES | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/06/2005 | FALLECIMIENTO | 08/10/2004 | 9 | $698,667 |
| 329 | 1229819 | MONTES | ZAPATAS | JESUS MARIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 330 | 2359658 | GONZALEZ | BAZURDO | REINALDO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 331 | 2393750 | MARTINEZ |  | VICTOR MANUEL | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 332 | 2395854 | PINILLO |  | JOSE LEOPOLDINO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 03/01/2005 | FALLECIMIENTO | 08/10/2004 | 3 | $226,667 |
| 333 | 2398522 | MARTINEZ |  | LUIS MARIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 334 | 2537240 | MONTES | RAMIREZ | BERNANDO DE JESUS | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 335 | 2867372 | FARFAN | CASTILLO | ALVARO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 336 | 2920771 | BAQUERO |  | JOSE HUMBERTO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 337 | 4481697 | OSORIO |  | ARCENIO DE JESUS | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 338 | 4824060 | IBARQUEN | RIVAS | JUAN MARINO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 339 | 4956286 | ROMERO | PIRA | SALVADOR | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/12/2006 | FALLECIMIENTO | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 340 | 5266666 | FUELANTALA |  | SEGUNDO ENRIQUE | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 341 | 5857764 | VARGAS | PEREZ | GABRIEL | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 342 | 5858547 | BUSTOS | OYOLA | BELARMINO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 343 | 5987142 | MENDEZ | VAQUIRO | MIGUEL | SUBSIDIO E | EGRESADO | 17/11/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 08/10/2004 | 25 | $2,024,000 |
| 344 | 8830218 | GUTIERREZ | RANGEL | JOSE LUIS | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/08/2006 | FALLECIMIENTO | 08/10/2004 | 23 | $1,821,333 |
| 345 | 17050121 | SILVA | PAREJA | JOSE NORBERTO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 346 | 20127702 | CASTIBLANCO | ANDRADE | PAULINA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | REMISION A OTRO PROYECTO MODALIDAD | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 347 | 20695808 | MONTERO | DE ZARATE | ROSAURA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 348 | 20696303 | AREVALO | DE JIMENEZ | MARIA ANGELA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 349 | 20863570 | PULIDO | VALBUENA | MARIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 350 | 21023419 | RODRIGUEZ |  | ANATILDE | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 351 | 21023688 | PEREZ DE | CASTAÑEDA | ROSALIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 352 | 21023924 | ROJAS | RAMIREZ | ODILIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 353 | 21130696 | AGUIRRE |  | MARIA EDUVINA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 354 | 22225822 | OCHOA |  | NATIVIDAD | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 355 | 28822877 | TORRES | PALACIOS | ELVIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 356 | 38095035 | ROZO |  | DEBORA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 357 | 39756285 | CAICEDO | SASTOQUE | MARIA INES | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 358 | 41519643 | AREVALO |  | MARIA STELLA | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/12/2006 | COMPROBACION PENSION U OTRA RENTA O SUBSIDIO | 08/10/2004 | 27 | $2,141,333 |
| 359 | 20202975 | ABRIL | PERICO | MARIA TERESA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 360 | 119037 | FORERO |  | ALFONSO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 361 | 163445 | FELIX | JACOBO | JAIME | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 362 | 463715 | TORRES | SANABRIA | JOSE GREGORIO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 363 | 1289733 | MENDEZ | VIRACHA | LUIS ANTONIO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 364 | 2464688 | CINITABE |  | JOSE OCTAVIO | SUBSIDIO DISTRITAL A | EGRESADO | 15/02/2005 | NO APLICA | 27/10/2004 | 4 | $288,000 |
| 365 | 2852115 | AGUILAR |  | LUIS EDUARDO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 366 | 6056957 | PEÑA | VALENCIA | JOSE GILDARDO | SUBSIDIO DISTRITAL A | EGRESADO | 31/05/2005 | FALLECIMIENTO | 27/10/2004 | 7 | $570,667 |
| 367 | 20642265 | PEÑA | PEÑA | TERESA DEL CARMEN | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 27/10/2004 | 26 | $2,090,667 |
| 368 | 23255801 | SUESCA | BARRETO | CARMEN DE JESUS | SUBSIDIO B | EGRESADO | 19/08/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/10/2004 | 10 | $776,000 |
| 369 | 198502 | ZARATE | HERNANDEZ | JOSE EVELIO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/08/2005 | RETIRO VOLUNTARIO | 28/10/2004 | 10 | $808,000 |
| 370 | 2834965 | MURILLO |  | GUSTAVO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | REMISION A OTRO PROYECTO MODALIDAD | 08/11/2004 | 26 | $2,061,333 |
| 371 | 1027763 | RIVERA | MORA | DESIDERIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD | 23/11/2004 | 25 | $2,021,333 |
| 372 | 91904 | CHAPARRO |  | LUIS ALBERTO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/12/2006 | FALLECIMIENTO | 24/11/2004 | 25 | $2,018,667 |
| 373 | 17074190 | ROMERO | MORENO | JOSE ANTONIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/05/2005 | FALLECIMIENTO | 24/11/2004 | 6 | $498,667 |
| 374 | 21996799 | AGUDELO | DE QUINTERO | MARIA BELARMINA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 26/11/2004 | 25 | $2,013,333 |
| 375 | 99816 | PAEZ | NEIRA | PEDRO JOSE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 376 | 2896908 | GONZALEZ | VARGAS | HERNESTO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 377 | 2906148 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | EULOGIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2005 | FALSEDAD EN DOCUMENTOS E INFORMACION SUMINISTRADAS | 30/11/2004 | 12 | $960,000 |
| 378 | 13839489 | ORTIZ |  | JOSE DE JESUS | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 379 | 17026340 | GARCIA | PARRA | DANIEL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 380 | 17087672 | MENDEZ | MORENO | SAUL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 381 | 20264235 | MORENO | DE NUÑEZ | AURORA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 382 | 24487046 | ESPINAL | CORREA | MARIA ELOINA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 383 | 1022925682 | CASTILLO |  | MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 30/11/2004 | 25 | $2,000,000 |
| 384 | 2952640 | SANCHEZ | GUTIERREZ | JOSE GREGORIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 11/12/2004 | 25 | $1,973,333 |
| 385 | 20079063 | VALLEJO | DE FORERO | MARIELA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 14/12/2004 | 25 | $1,965,333 |
| 386 | 17055576 | NIETO | CASALLAS | ROGELIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 17/12/2004 | 24 | $1,957,333 |
| 387 | 2889292 | BARRERA | CASTILLO | HERNANDO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 20/12/2004 | 24 | $1,949,333 |
| 388 | 23477051 | MUÑOZ | DE GUEVARA | MARGARITA MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 20/12/2004 | 24 | $1,949,333 |
| 389 | 17056331 | MEJIA |  | JUAN MANUEL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 22/12/2004 | 24 | $1,944,000 |
| 390 | 23763525 | NIÑO | ROJAS | ELVIA MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 22/12/2004 | 24 | $1,944,000 |
| 391 | 351025 | MATALLANA | RAMIREZ | CARLOS ARTURO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 03/01/2005 | 10 | $784,000 |
| 392 | 1058929 | MONROY | GALINDO | MARCO A | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 03/01/2005 | 10 | $784,000 |
| 393 | 2927926 | SALAS | MUÑOZ | JAIME | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 394 | 4604522 | COBO | LOPEZ | CARLOS A | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 395 | 17003178 | JUNCA | LEIVA | JOSE VICENTE | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 396 | 17090374 | CORREDOR | GOMEZ | PARMENIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 397 | 20094615 | VALENCIA | VALENCIA | TILCIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 398 | 20154925 | BOLAÑOS | RODRIGUEZ | RSALBINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 01/10/2006 | OTRO | 03/01/2005 | 21 | $1,674,667 |
| 399 | 20243139 | GOMEZ | GOMEZ | DORAM | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 400 | 20270891 | ALMANZA |  | MARI DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 401 | 20388824 | SOLANILLA | DE MENDEZ | MARIA NHORA MERY | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 03/01/2005 | 10 | $784,000 |
| 402 | 20434704 | GUTIERREZ | DE ALVAREZ | MARIA R | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 403 | 24077758 | BARRERA |  | ADELA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 03/01/2005 | 10 | $784,000 |
| 404 | 24683273 | JARAMILLO | DEBALLESTEROS | MAXIMINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/06/2005 | FALSEDAD EN DOCUMENTOS E INFORMACION SUMINISTRADAS | 03/01/2005 | 6 | $464,000 |
| 405 | 29633870 | LOZADA |  | GRACIELA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 06/10/2006 | FALLECIMIENTO | 03/01/2005 | 21 | $1,688,000 |
| 406 | 415759028 | SANCHEZ |  | MARIA HILDA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 03/01/2005 | 24 | $1,914,667 |
| 407 | 876936 | AYALA | TRIANA | MATEO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/08/2005 | FALLECIMIENTO | 28/01/2005 | 7 | $568,000 |
| 408 | 1063774 | ARIAS | ROA | JOSE ERNESTO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/01/2006 | FALLECIMIENTO | 28/01/2005 | 12 | $968,000 |
| 409 | 2940888 | PATIÑO | GALVIS | CARLOS MIGUEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/01/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 12 | $965,333 |
| 410 | 3707619 | PINEDO | MANOTAS | WILLIAM | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/01/2006 | OTRO | 28/01/2005 | 12 | $965,333 |
| 411 | 6746685 | SABA | AMADO | SALOMON | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/01/2006 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 28/01/2005 | 12 | $965,333 |
| 412 | 17058113 | ROMERO |  | GERARDO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 28/01/2005 | 23 | $1,848,000 |
| 413 | 17131650 | BERNAL | PADILLA | ALEJANDRO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 12/02/2005 | OTRO | 28/01/2005 | 0 | $37,333 |
| 414 | 20004758 | GONZALEZ | RIOS | ANA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 28/01/2005 | 23 | $1,848,000 |
| 415 | 20054908 | VILLAMIL | DE CAÑAS | ZOILA ROSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 13 | $1,040,000 |
| 416 | 20311710 | LOPEZ |  | MARIA CECILIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/04/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/01/2005 | 15 | $1,200,000 |
| 417 | 20613233 | HUERTAS |  | BLANCA INES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 13 | $1,040,000 |
| 418 | 21170909 | FUERTE | TIBACUY | CECILIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 28/01/2005 | 23 | $1,848,000 |
| 419 | 22292354 | LINDO | BARRANCO | RUTH MARIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 28/01/2005 | 23 | $1,848,000 |
| 420 | 22298239 | CARBONELL | CABARCAS | MARIANA BAUTISTA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 13 | $1,040,000 |
| 421 | 23491211 | CASTIBLANCO | RODRIGUEZ | MARIA CREOTILDE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 12/02/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/01/2005 | 0 | $37,333 |
| 422 | 28861447 | CAPERA | DUCUARA | INES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 13 | $1,040,000 |
| 423 | 34810080 | MENESSES | TANO | SONIA FRANCISCA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/02/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 13 | $1,040,000 |
| 424 | 41214467 | ZORRO |  | AURA NELLY | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 28/01/2005 | 23 | $1,848,000 |
| 425 | 41426107 | CAJAMARCA | CUBILLOS | LEONOR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/04/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 28/01/2005 | 15 | $1,197,333 |
| 426 | 41576491 | PEREZ |  | ROSARIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/04/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/01/2005 | 15 | $1,200,000 |
| 427 | 53905324 | SALAMANCA | VARGAS | DOLORES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/04/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/01/2005 | 15 | $1,200,000 |
| 428 | 53905361 | ROJAS | MORA | ELBA LUCILA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/04/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/01/2005 | 15 | $1,200,000 |
| 429 | 2062753 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | JOSE | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/01/2005 | 23 | $1,845,333 |
| 430 | 2246910 | CARDOZO | GUZMAN | MARCO ANTONIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/01/2005 | 23 | $1,840,000 |
| 431 | 17003159 | BENAVIDES |  | PABLO ENRIQUE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/01/2005 | 23 | $1,840,000 |
| 432 | 21007998 | TORRES | HERRERA | CECILIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/01/2005 | 23 | $1,840,000 |
| 433 | 21131323 | BRAUSIN | DE NIETO | BLANCA FLOR | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/01/2005 | 23 | $1,840,000 |
| 434 | 300814 | BERNAL |  | LUIS ALBERTO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 31/01/2005 | 23 | $1,840,000 |
| 435 | 3211605 | MARIN | ANGULO | LUIS ANTINIO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 31/01/2005 | 23 | $1,840,000 |
| 436 | 184950 | MARTINEZ |  | JOSE AGUSTIN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/02/2005 | 21 | $1,664,000 |
| 437 | 660165 | LOPEZ | HOYOS | JOSE LISIMACO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/10/2005 | FALSEDAD EN DOCUMENTOS E INFORMACION SUMINISTRADAS | 04/02/2005 | 9 | $712,000 |
| 438 | 6086480 | BETANCURT | VALDERRAMA | HERNAN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/02/2005 | 21 | $1,664,000 |
| 439 | 12095226 | LIMA |  | JORGE ELIECER | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 04/02/2005 | 23 | $1,832,000 |
| 440 | 20037235 | RAMIREZ | DE BOHORQUEZ | ANA ISABEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/02/2005 | 21 | $1,664,000 |
| 441 | 21015996 | SANCHEZ |  | ROSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/02/2005 | 21 | $1,664,000 |
| 442 | 156061 | MANCERA | ROMERO | ALVARO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 10/07/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 14/02/2005 | 5 | $389,333 |
| 443 | 3279927 | SUAREZ | CARDENAS | JORGE ALFONSO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 12/05/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 14/02/2005 | 3 | $234,667 |
| 444 | 17187909 | GUILLOT | DEEMFER | DAVID JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 14/06/2005 | OTRO | 14/02/2005 | 4 | $320,000 |
| 445 | 20697329 | USECHE | LINARES | REBECA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/01/2006 | OTRO | 14/02/2005 | 12 | $925,333 |
| 446 | 21063131 | MEDRAN | DE NEIRA | SOLEDAD | SUBSIDIO C | EGRESADO | 08/09/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 14/02/2005 | 7 | $544,000 |
| 447 | 28094855 | MORENO | DE PINZON | ROCALINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 15/04/2005 | FALLECIMIENTO | 14/02/2005 | 2 | $162,667 |
| 448 | 28503792 | ALMANZA | DE RAMIREZ | NIRSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 14/06/2005 | OTRO | 14/02/2005 | 4 | $320,000 |
| 449 | 41373409 | FORERO | DE FORERO | ROSALIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 06/02/2006 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 14/02/2005 | 12 | $938,667 |
| 450 | 344089 | PARADA | PARADA | JOSE DOLORES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 08/11/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 21/02/2005 | 9 | $685,333 |
| 451 | 395749 | PANTANO | RAMIREZ | ALFREDO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 21/02/2005 | 22 | $1,786,667 |
| 452 | 20791314 | CUBILLOS | CRISTANCHO | CARMEN | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 31/10/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 22/02/2005 | 20 | $1,624,000 |
| 453 | 138127 | TORRES |  | EFRAIN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 454 | 383025 | SANCHEZ | CHAUTA | CUPERTINO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 455 | 2896691 | MORENO | RUEDA | SALVADOR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 456 | 4096099 | PEÑA | ARDILA | JOSE VICENTE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 457 | 4357740 | LEAL |  | SILVIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/06/2005 | OTRO | 22/02/2005 | 4 | $341,333 |
| 458 | 20249547 | BONILLA | DE CARREÑO | PURIFICACION | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 459 | 20287677 | DURAN | PARRA | AURELIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 460 | 20322097 | ALVARADO |  | MARIA HELENA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 20 | $1,616,000 |
| 461 | 21378369 | HOLGUIN |  | MARIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 22 | $1,784,000 |
| 462 | 41380675 | MEDINA | CUELLAR | MARIA GLADYS | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 22/02/2005 | 22 | $1,784,000 |
| 463 | 17010332 | RICO |  | ALEJANDRO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 12/08/2005 | FALLECIMIENTO | 23/02/2005 | 6 | $450,667 |
| 464 | 20127528 | PARRA | DE VARGAS | SUSANA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 26/02/2005 | 20 | $1,605,333 |
| 465 | 20630711 | MORERA | ABREO | IDALI | SUBSIDIO C | EGRESADO | 29/03/2005 | OTRO | 26/02/2005 | 1 | $88,000 |
| 466 | 21130873 | MAHECHA | TRIANA | LIGIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 29/03/2005 | OTRO | 26/02/2005 | 1 | $88,000 |
| 467 | 23658759 | NUÑEZ | DE CORDON | BERNARDA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/01/2006 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 26/02/2005 | 11 | $890,667 |
| 468 | 31247384 | MORENO | DUARTE | ELICEO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 26/02/2005 | 22 | $1,773,333 |
| 469 | 52382574 | RODRIGUEZ | GARZON | ANA CECILIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 19/09/2005 | FALLECIMIENTO | 28/02/2005 | 7 | $530,667 |
| 470 | 4571016 | MANRIQUE | MARTINEZF | ANGEL MARIA | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/10/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/02/2005 | 8 | $640,000 |
| 471 | 1336688 | RIVERA | LOPEZ | ALBERTO | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 02/03/2005 | 21 | $1,672,000 |
| 472 | 24292942 | MONTOYA | DE VALENCIA | CARMEN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/03/2005 | 20 | $1,584,000 |
| 473 | 2276787 | COCOMA | SANCHEZ | ARCENIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 10/06/2006 | FALLECIMIENTO | 05/03/2005 | 15 | $1,213,333 |
| 474 | 28233240 | TARAZONA |  | MARIA ISABEL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 05/03/2005 | 22 | $1,749,333 |
| 475 | 109614 | SALDAÑA | GOMEZ | ISRAEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/04/2006 | FALLECIMIENTO | 08/03/2005 | 14 | $1,093,333 |
| 476 | 1652703 | ANGARITA | SANDOVAL | JOSE RAFAEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | FALLECIMIENTO | 08/03/2005 | 22 | $1,741,333 |
| 477 | 23774203 | CUELLAR | NARANJO | MARIA FRANCELINA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 08/03/2005 | 22 | $1,741,333 |
| 478 | 23111083 | HERNANDEZ | HERRERA | EROTIDA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 01/02/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 14/03/2005 | 11 | $845,333 |
| 479 | 172859 | BECERRA | TORRES | JORGE ENRIQUE | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 18/03/2005 | 20 | $1,629,333 |
| 480 | 191155 | MARTINEZ | MUÑOZ | JOSE TOBIAS | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 18/03/2005 | 20 | $1,629,333 |
| 481 | 410448 | OVALLE | MEDINA | CARLOS JULIO | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 19/10/2006 | OTRO | 18/03/2005 | 19 | $1,522,667 |
| 482 | 20486917 | GIL | INFANTE | RAFAEL | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 18/03/2005 | 20 | $1,629,333 |
| 483 | 20664945 | MUSTE | PEÑUELA | EUSELINA | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 18/03/2005 | 20 | $1,629,333 |
| 484 | 20895582 | CHIGUAZUGUA | DE AREVALO | EMELINA | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 18/03/2005 | 20 | $1,629,333 |
| 485 | 244655 | RODRIGUEZ | GARZON | VICENTE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 18/03/2005 | 7 | $584,000 |
| 486 | 467363 | RODRIGUEZ | CASTAÑEDA | RAFAEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 02/09/2006 | OTRO | 18/03/2005 | 17 | $1,397,333 |
| 487 | 535955 | GRISALES | AGUIRRE | MANUEL E | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 488 | 671868 | MORA |  | JULIO H | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 489 | 1141015 | PATIÑO | ZUÑIGA | JOSE VICENTE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/02/2006 | OTRO | 18/03/2005 | 11 | $896,000 |
| 490 | 2068445 | CELY | BURGOS | BELARMINO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 491 | 4395531 | HERNANDEZ |  | JOSE PABLO EMILIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 19/12/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 18/03/2005 | 9 | $722,667 |
| 492 | 5191701 | CAEZ |  | SEGUNDO MIGUEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 22/03/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 18/03/2005 | 12 | $970,667 |
| 493 | 5909586 | RUIZ | CARDONA | HECTOR | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 494 | 20193279 | RODRIGUEZ | MUÑOZ | MARIA LIGIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 495 | 20324557 | SUAREZ |  | ANA ELVIRA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 19/12/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 18/03/2005 | 9 | $722,667 |
| 496 | 20325008 | BERNAL | VANEGAS | ALBA JULIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 497 | 21332459 | BETANCOURT | RUIZ | INES MAGOLA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 498 | 21340223 | RIVERA | DE HERRERA | ANA LIGIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 499 | 23559090 | LOPEZ | NUÑEZ | ANA ELVIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 500 | 23971270 | AVILA | PALACIOS | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 501 | 24936505 | RAMIREZ | DE ALVAREZ | ANA DE JESUS | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 502 | 26445828 | DIAZ |  | MARIA INES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 19/12/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 18/03/2005 | 9 | $722,667 |
| 503 | 27755101 | PEÑARANDA | DE SANTANA | NELLY | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 504 | 38218883 | TIBAQUIZA |  | MELIDA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 505 | 41707504 | BARRETO | DE DIAZ | ANA DOLORES | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 506 | 51749328 | CASTELLANOS |  | AMELIA DE JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/06/2005 | FALSEDAD EN DOCUMENTOS E INFORMACION SUMINISTRADAS | 18/03/2005 | 3 | $264,000 |
| 507 | 52092875 | SALINAS | MORENO | PRESENTACION | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/10/2005 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 18/03/2005 | 7 | $584,000 |
| 508 | 53906252 | NAVARRETE |  | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 18/03/2005 | 21 | $1,714,667 |
| 509 | 1019003422 | MARTIN | MENDEZ | ANA GLORIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD | 28/03/2005 | 21 | $1,688,000 |
| 510 | 2922545 | TRIANA | GUTIERREZ | JOSE ANTONIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 30/03/2005 | 21 | $1,680,000 |
| 511 | 4496528 | FRANCO |  | MELQUISEDE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/03/2005 | 21 | $1,680,000 |
| 512 | 20017975 | SANDINO | VDA DE ROJAS | JULIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | ACTIVACION POR EXCEPCION | 31/03/2005 | 21 | $1,680,000 |
| 513 | 20473798 | CHIPATECUA | DE CHIPATECUA | JESUS | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | ACTIVACION POR EXCEPCION | 31/03/2005 | 21 | $1,680,000 |
| 514 | 86681 | SANCHEZ |  | JUAN JOSE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 15/12/2005 | FALLECIMIENTO | 04/04/2005 | 8 | $669,333 |
| 515 | 389672 | TUNJO |  | ELEUTERIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/10/2005 | FALLECIMIENTO | 04/04/2005 | 7 | $552,000 |
| 516 | 429187 | TORRES | LEON | RUBEN | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 19/10/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 19 | $1,480,000 |
| 517 | 1265928 | BUITRAGO |  | TOBIAS | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 21 | $1,672,000 |
| 518 | 2332039 | RAMIREZ | MEDINA | PEDRO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 21/09/2005 | OTRO | 04/04/2005 | 6 | $445,333 |
| 519 | 2899114 | QUINTERO |  | JOSE JOAQUIN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/04/2005 | 21 | $1,672,000 |
| 520 | 20230799 | VALENZUELA | DE RAMIREZ | LEONOR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 19/12/2005 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 04/04/2005 | 9 | $680,000 |
| 521 | 20695650 | OLAYA | DE ALARCON | NEPOMUCENA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 19 | $1,504,000 |
| 522 | 20999356 | VARGAS | DE SEGURA | ANA JUDITH | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 19 | $1,504,000 |
| 523 | 23605742 | ROJAS | ALFONSO | MARGARITA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 17/08/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 16 | $1,314,667 |
| 524 | 24027740 | VELANDIA |  | ROSAURA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 15/12/2005 | FALLECIMIENTO | 04/04/2005 | 8 | $669,333 |
| 525 | 28808389 | CASTAÑO | DE SARMIENTO | MARIA ESTEHER | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 19 | $1,504,000 |
| 526 | 29486195 | CABAL |  | NUBIA MARIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 21/09/2005 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 04/04/2005 | 6 | $445,333 |
| 527 | 41521226 | CHAPARRO |  | SARA DEL TRANSITO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 19 | $1,504,000 |
| 528 | 53006448 | PATIÑO |  | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 04/04/2005 | 21 | $1,672,000 |
| 529 | 53906401 | VILLEGAS | RIVERA | MARIA DEL ROSARIO | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 04/04/2005 | 20 | $1,586,667 |
| 530 | 1395523 | RAMIREZ | JARAMILLO | ANGEL MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/04/2005 | 20 | $1,605,333 |
| 531 | 4175726 | SILVA | CARRILLO | ABELARDO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/04/2005 | 20 | $1,605,333 |
| 532 | 6076469 | CHAPARRO | SALGADO | JESUS MARIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/04/2005 | 20 | $1,605,333 |
| 533 | 19079107 | MARTINEZ | MUÑOZ | RICARDO ENRIQUE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/09/2005 | FALLECIMIENTO | 02/05/2005 | 5 | $389,333 |
| 534 | 41757 | GONZALEZ |  | VICTOR MANUEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2005 | FALLECIMIENTO | 04/05/2005 | 6 | $464,000 |
| 535 | 1213895 | CASTILLO |  | ARQUIMEDES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/05/2005 | 18 | $1,424,000 |
| 536 | 20155627 | NAVA | ZARATE | JOSEFA MARGARITA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/05/2005 | 18 | $1,424,000 |
| 537 | 20230853 | CABALLERO | DE ROMERO | ANA AURORA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 04/05/2005 | 20 | $1,592,000 |
| 538 | 20291566 | CABALLERO | LOPEZ | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/05/2005 | 18 | $1,424,000 |
| 539 | 20065066 | RUBIO | PARRA | MARIA EMMA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 05/05/2005 | 20 | $1,589,333 |
| 540 | 780161 | CASTILLO |  | JOSE CONCEPCION | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 09/01/2006 | OTRO | 18/05/2005 | 8 | $616,000 |
| 541 | 2880627 | CALDERON | BECERRA | PABLO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 18/05/2005 | 17 | $1,386,667 |
| 542 | 17082312 | FONSECA | DIAZ | EVELIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 18/05/2005 | 19 | $1,554,667 |
| 543 | 20163022 | JIMENEZ | DE RICO | MARIANA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 18/05/2005 | 17 | $1,386,667 |
| 544 | 28860598 | DUCUARA | DEDUCUARA | FRANCISCA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 18/05/2005 | 17 | $1,386,667 |
| 545 | 121363 | CASTRO | SUAREZ | RAUL ENRIQUE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 30/11/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 19/05/2005 | 18 | $1,469,333 |
| 546 | 20262945 | GARCIA | GONZALEZ | ZOILA ROSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 19/05/2005 | 17 | $1,384,000 |
| 547 | 20481104 | DAZA | MATIAS | MAGDALENA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 19/05/2005 | 17 | $1,384,000 |
| 548 | 366288 | ALARCON | RODRIGUEZ | FLAVIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 15/12/2005 | FALLECIMIENTO | 20/05/2005 | 7 | $546,667 |
| 549 | 390550 | HERNANDEZ | HERRERA | OCTAVIANO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 20/05/2005 | 17 | $1,381,333 |
| 550 | 2311399 | PINTO | VEGA | HIPOLITO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 20/05/2005 | 17 | $1,381,333 |
| 551 | 24086963 | RODRIGUEZ | DE RODRIGUEZ | MARIA BERNARDA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 20/05/2005 | 17 | $1,381,333 |
| 552 | 28695846 | DIAZ | MATTA | VERONICA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 21/09/2005 | OTRO | 20/05/2005 | 4 | $322,667 |
| 553 | 20711592 | VELASQUEZ | DE CAMARGO | CARMEN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/05/2005 | OTRO | 26/05/2005 | 0 | $13,333 |
| 554 | 21002351 | ALDANA |  | CLEMENCIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 06/10/2005 | OTRO | 26/05/2005 | 4 | $346,667 |
| 555 | 24220618 | ARIAS |  | PEREGRINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 21/09/2005 | FALLECIMIENTO | 26/05/2005 | 4 | $306,667 |
| 556 | 17017623 | TORRES | APONTE | LUIS ANTONIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 27/05/2005 | 17 | $1,362,667 |
| 557 | 20863631 | RAMOS | GUEVARA | LEOPOLDINA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 27/05/2005 | 19 | $1,530,667 |
| 558 | 17042160 | BERNAL | BERMUDEZ | PEDRO JOSE | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/05/2005 | 19 | $1,520,000 |
| 559 | 52810723 | PACHON |  | BARBARA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/05/2005 | 19 | $1,520,000 |
| 560 | 97389 | SALAMANCA | INFANTE | JOSE VICENTE | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/05/2005 | 19 | $1,520,000 |
| 561 | 17023805 | GONZALEZ | SANCHEZ | JOSE SATURNINO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/05/2005 | 19 | $1,520,000 |
| 562 | 20125642 | LINARES |  | MATILDE | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/05/2005 | 19 | $1,520,000 |
| 563 | 2876828 | RUBIANO | LOPEZ | OSCAR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/06/2005 | 17 | $1,344,000 |
| 564 | 2910174 | SANCHEZ |  | HERNANDO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 26/09/2006 | FALLECIMIENTO | 04/06/2005 | 16 | $1,258,667 |
| 565 | 17028666 | ROMERO | DUARTE | BRUNO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/06/2005 | 17 | $1,344,000 |
| 566 | 17073070 | LOZANO | GOMEZ | HUMBERTO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 25/07/2005 | SUPERO CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 04/06/2005 | 2 | $136,000 |
| 567 | 20123444 | ARIZA |  | TEOFILDE | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/06/2005 | 19 | $1,512,000 |
| 568 | 20165964 | BENAVIDES | LUNA | MARTHA GEORGINA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/06/2005 | 19 | $1,512,000 |
| 569 | 20233168 | AVILAN DE | TRIANA | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/06/2005 | 19 | $1,512,000 |
| 570 | 20637864 | BAUTISTA |  | SIXTA TULIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/06/2005 | 19 | $1,512,000 |
| 571 | 20692441 | ORTIZ | DE BASABE | BALSEMINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 21/09/2005 | FALLECIMIENTO | 04/06/2005 | 4 | $285,333 |
| 572 | 20696313 | TOVAR DE | VEGA | EUDOMIRA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 14/12/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 04/06/2005 | 18 | $1,466,667 |
| 573 | 24723050 | TANGARIFE | OSORIO | MARIA ROSALINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/06/2005 | 17 | $1,344,000 |
| 574 | 28518033 | BUSTOS |  | MARIA TERESA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 04/06/2005 | 17 | $1,344,000 |
| 575 | 28810358 | SILVA | MERCHAN | DORIS | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | ACTIVACION POR EXCEPCION | 04/06/2005 | 19 | $1,512,000 |
| 576 | 38992155 | CHAMORRO | DE TRUJILLO | EDILMA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/06/2005 | 19 | $1,512,000 |
| 577 | 17169486 | ARIAS | QUINTERO | EDUARDO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 07/06/2005 | 19 | $1,504,000 |
| 578 | 26734228 | GARCIA | DE GARZON | MARIA LUISA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 30/06/2005 | 18 | $1,440,000 |
| 579 | 5662184 | ARDILA | ARDILA | SEGUNDO REYES | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 04/07/2005 | 18 | $1,432,000 |
| 580 | 2894226 | MUÑOZ |  | GABRIEL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | ACTIVACION POR EXCEPCION | 13/07/2005 | 18 | $1,408,000 |
| 581 | 20479278 | PULIDO | DE CUBILLOS | GERONIMA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 26/08/2005 | FALLECIMIENTO | 25/07/2005 | 1 | $82,667 |
| 582 | 2873501 | FORERO | GUERRERO | MARDOQUEO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 26/07/2005 | 17 | $1,373,333 |
| 583 | 187067 | ORJUELA |  | JOSE IGNACIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 27/07/2005 | 17 | $1,370,667 |
| 584 | 2909307 | VIASUS |  | JOSE PRUDENCIO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/07/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 27/07/2005 | 12 | $970,667 |
| 585 | 30000490 | OCHOA | VDA DE ARTUNDUAGA | AMADA DE JESUS | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD | 28/07/2005 | 17 | $1,368,000 |
| 586 | 20065646 | LOPEZ | SANABRIA | MARIA VISITACION | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | CRISIS FAMILIAR | 29/07/2005 | 17 | $1,365,333 |
| 587 | 52811832 | MENDOZA | CUELLAR | ELVIRA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 29/07/2005 | 17 | $1,365,333 |
| 588 | 41325309 | RODRIGUEZ |  | ROSA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/08/2005 | 16 | $1,285,333 |
| 589 | 27610879 | ROPERO | ALVAREZ | MELIDA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/09/2005 | OTRO | 30/08/2005 | 1 | $80,000 |
| 590 | 19081307 | ANGEL | HERNANDEZ | GUSTAVO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/08/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 30/08/2005 | 12 | $960,000 |
| 591 | 20287568 | ESTEVES | DE ARIAS | CLARA INES | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/08/2005 | 16 | $1,280,000 |
| 592 | 53131179 | MUÑOZ | GIRALDO | MARIA OLINDA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/08/2005 | 16 | $1,280,000 |
| 593 | 80771548 | AGUIRRE | CARO | MARCELO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/08/2005 | 16 | $1,280,000 |
| 594 | 145591 | GALLEGO | RUIZ | BERNARDO LEON | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 28/09/2005 | 14 | $1,125,333 |
| 595 | 17052351 | ARTETA | MAURI | GILBERTO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/09/2005 | 15 | $1,205,333 |
| 596 | 2905290 | CHAVES | CUBILLOS | CARLOS ARTURO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/05/2006 | OTRO | 02/10/2005 | 8 | $637,333 |
| 597 | 17059145 | MARTINEZ | DIAZ | CARLOS JULIO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 13/10/2005 | 15 | $1,168,000 |
| 598 | 20231620 | VAREL |  | MARIA ESTHER | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 27/10/2005 | 14 | $1,130,667 |
| 599 | 27494383 | QUIÑONEZ | ORTIZ | MARINA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 30/10/2005 | 14 | $1,120,000 |
| 600 | 53906251 | CRISTANCHO | DE CUERVO | MARIA DOLORES | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/10/2005 | 14 | $1,120,000 |
| 601 | 659588 | MAYO | GARCIA | JOSE ARNOLDO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/06/2006 | FALLECIMIENTO | 31/10/2005 | 8 | $640,000 |
| 602 | 17021670 | ROZO | CASTRO | JOSE MANUEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 05/11/2005 | 12 | $941,333 |
| 603 | 20338779 | CORZO | VARGAS | MARIA DE JESUS | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 05/11/2005 | 14 | $1,109,333 |
| 604 | 21969 | CALDERON | TAFUR | SALVADOR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 605 | 56295 | SALCEDO | ALFONSO | MARDOQUEO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 606 | 455199 | PRIETO | REINA | JOSE VIRGILIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 607 | 460421 | AGUIRRE | SANTOS | JOSE DOMINGO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 608 | 1108199 | MATALLANA | BUITRAGO | SAUL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 609 | 1209660 | RAMIREZ | GONZALEZ | JOSE FABIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 610 | 1392051 | HERRERA | PEREZ | OCTAVIO DE JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 08/12/2006 | NO APLICA | 21/11/2005 | 13 | $1,005,333 |
| 611 | 1700872 | VANEGAS | VANEGAS | ELIECER | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 612 | 2350545 | RUIZ | JAIMES | MARIA CELIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 613 | 2387681 | BARRANTES | ROJAS | JOSE ISMAEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 614 | 3045454 | RODRIGUEZ |  | LUIS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 14/12/2006 | NO APLICA | 21/11/2005 | 13 | $1,021,333 |
| 615 | 3251627 | ALONSO | MONTNEGRO | ALVARO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 616 | 4313924 | RIVERA | GUTIERREZ | GERARDO ANTONIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 617 | 5543772 | URIBE | URIBE | ALVARO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 618 | 17009282 | RUBIO | BRIÑEZ | JULIO CESAR | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 619 | 20210501 | FERNANDEZ | DE BUITRAGO | JOSEFA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 620 | 20564646 | SABOGAL | SANCHEZ | MARIA ELENA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 621 | 20698020 | MAHECHA |  | MARINA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 622 | 20857704 | DAZA | DE LEON | ANA MARIA DEL CONSEJO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 623 | 20890888 | RIOS | DE MARTINEZ | MARIA JOSEFINA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 07/11/2006 | OTRO | 21/11/2005 | 12 | $922,667 |
| 624 | 21131114 | RAMIREZ | DE RAMIREZ | MARIA EDELMIRA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 625 | 22157636 | LOPEZ | HIGUERA | MARIA MERCEDES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 626 | 23315149 | FORERO |  | CONCEPCION | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 627 | 23672987 | CANCELADO |  | ANA ROSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 628 | 26552572 | BELTRAN | GARZON | BELEN | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 629 | 27968418 | COBOS |  | ANA ELVIRA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 630 | 28144578 | RIAÑO | CARDENAS | FLOR DE MARIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 631 | 28508730 | DIAZ | CAPERA | ADELIA MARIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 632 | 28645458 | MALAMBO | CAPERA | BETSABE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 633 | 28726651 | QUEVEDO |  | CLEMENTE | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 634 | 28858315 | GUZMAN | TAPIERO | HERMINIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 14/03/2006 | FALLECIMIENTO | 21/11/2005 | 4 | $301,333 |
| 635 | 29969621 | ZUÑIGA |  | MERCEDES | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 636 | 52780326 | JARAMILLO | CAICEDO | MARIA OFELIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 21/11/2005 | 13 | $1,066,667 |
| 637 | 7506235 | RODRIGUEZ | MOLINA | PEDRO | SUBSIDIO DISTRITAL A | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 29/11/2005 | 13 | $1,045,333 |
| 638 | 28783596 | PEÑA | DE QUEVEDO | ROSALIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/01/2006 | FALSEDAD EN DOCUMENTOS E INFORMACION SUMINISTRADAS | 30/11/2005 | 2 | $160,000 |
| 639 | 2380372 | OCHOA |  | MARCO FIDEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/05/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 30/11/2005 | 6 | $480,000 |
| 640 | 219545 | MARTINEZ | BARRETO | LUIS BERNARDO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 05/12/2005 | 11 | $861,333 |
| 641 | 20075673 | RUIZ DE | GUTIERREZ | CARMEN ROSA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 05/12/2005 | 11 | $861,333 |
| 642 | 21425438 | LOPEZ | VDA DE HIDALGO | MARIA ELENA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | OTRO | 05/12/2005 | 11 | $861,333 |
| 643 | 23658285 | AVELLANEDA | DE MEDINA | ISABEL DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | APOYO ECONOMICO | 05/12/2005 | 13 | $1,029,333 |
| 644 | 41598143 | LOPEZ | HERRERA | MARTHA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | APOYO ECONOMICO | 05/12/2005 | 13 | $1,029,333 |
| 645 | 20072754 | CUBILLOS |  | ANA TILIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 27/06/2006 | NO ASISTENCIA A ACTIVIDADES OBLIG. SIN CAUSA JUSTI | 06/01/2006 | 6 | $478,800 |
| 646 | 4198624 | RAMIREZ | CASTRO | JOSE DOMINGO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD | 09/01/2006 | 12 | $985,600 |
| 647 | 28426005 | FORERO | RODRIGUEZ | GUMERCINDA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | VALIDACION DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA | 30/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 648 | 68503 | PEREZ |  | MARIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | CRISIS FAMILIAR | 31/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 649 | 4220102 | MORENO | GUERRERO | JOSE ADAN | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 650 | 4927587 | MAHECHA | RIVERA | LUIS ANTONIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO APLICA | 31/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 651 | 20788927 | GUZMAN | ALVAREZ | ROSA HELENA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | CRISIS FAMILIAR | 31/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 652 | 26418512 | PEÑA | DE SOLORZANO | GRISELDA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | CRISIS FAMILIAR | 31/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 653 | 28050825 | SALAZAR |  | ISABEL | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION SI TIENE PENSION | 31/01/2006 | 11 | $924,000 |
| 654 | 21074 | CELY | ALBARRACIN | PEDRO RAUL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 655 | 461605 | PRIETO | USECHE | GUSTAVO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 29/08/2006 | FALLECIMIENTO | 06/02/2006 | 7 | $568,400 |
| 656 | 1176206 | ROBRES |  | ALIRIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 657 | 2435089 | LOZADA | OSSA | MILCIADES | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 658 | 2862351 | MORALES |  | JOSE MANUEL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 659 | 8217355 | GAVIRIA | DURANGO | AURELIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 660 | 20038216 | SUAREZ | CASTRO | PAULINA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 661 | 20070320 | BALLESTEROS | MARTINEZ | ARAMINTA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 662 | 20111228 | MORALES | DE DIAZ | CONCEPCION | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 663 | 20606819 | REYES | DE ROMERO | BARBARA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 664 | 20629207 | SANTIVAÑEZ |  | IRMA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 665 | 27362655 | ROJAS |  | MELIDA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 666 | 28291213 | RICO | DE CARLIER | ZOILA ROSA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 667 | 41302297 | CASAS | IBAGUE | MARIA DELL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 668 | 41353525 | SANCHEZ | MEJIA | MARIA ISABEL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 06/02/2006 | 11 | $910,000 |
| 669 | 23617211 | CORREDOR | BOHORQUEZ | GOBENDALIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION SI TIENE PENSION | 18/02/2006 | 10 | $876,400 |
| 670 | 20181790 | VARGAS | VARGAS | HORTENSIA | SUBSIDIO B | SUSPENDIDO | 28/09/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 23/02/2006 | 7 | $602,000 |
| 671 | 2263226 | GAVIRIA | OSORIO | HERNANDO ALCIDES | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD | 30/03/2006 | 9 | $756,000 |
| 672 | 26498928 | MUÑOZ | BECERRA | MARGARITA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 29/12/2006 | COMPROBACION PENSION U OTRA RENTA O SUBSIDIO | 08/04/2006 | 9 | $730,800 |
| 673 | 27959900 | PABON | TOLOSA | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 08/04/2006 | 9 | $736,400 |
| 674 | 28781803 | SANTAMARIA |  | ORFILIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD | 28/04/2006 | 8 | $680,400 |
| 675 | 17045973 | PAYANEME | YARA | SAMUEL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 08/05/2006 | 8 | $652,400 |
| 676 | 23500860 | CACERES | DE LA DIDEZ | FLOR ELVA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 22/05/2006 | 7 | $613,200 |
| 677 | 28304524 | MORA | CAVANZO | ROSA TULIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 20/12/2006 | FALLECIMIENTO | 22/05/2006 | 7 | $582,400 |
| 678 | 20170483 | GUERRA |  | PAZCELLA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | NO CUMPLE REQUISITOS CONPES | 30/05/2006 | 7 | $588,000 |
| 679 | 52580441 | BENAVIDEZ |  | ASUNCION | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 30/05/2006 | 7 | $588,000 |
| 680 | 21131833 | TOVAR | DE BOLAÑOS | CUSTODIA | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 30/05/2006 | 7 | $588,000 |
| 681 | 5910459 | OROZCO | RAMIREZ | JOSE RENE | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 20/06/2006 | 6 | $534,800 |
| 682 | 304124 | MURCIA |  | REYES | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 28/06/2006 | 6 | $512,400 |
| 683 | 492206 | CRUZ | RINCON | MISAEL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 12/07/2006 | 6 | $473,200 |
| 684 | 40300631 | URUEÑA |  | AMANDA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | INASISTENCIA A TALLERES | 14/07/2006 | 6 | $467,600 |
| 685 | 17015220 | PINEDA | ROBAYO | IGNACIO | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 28/07/2006 | 5 | $428,400 |
| 686 | 4308675 | CRUZ |  | PEDRO JULIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/08/2006 | 4 | $336,000 |
| 687 | 1651345 | MENDEZ | CASTILLO | JUAN | SUBSIDIO E | EGRESADO | 31/12/2006 | FALLECIMIENTO | 25/09/2006 | 3 | $268,800 |
| 688 | 20424731 | TRIANA | DE PINZON | BLANCA ODILIA | SUBSIDIO E | EGRESADO | 29/09/2006 | FALLECIMIENTO | 25/09/2006 | 0 | $11,200 |
| 689 | 1149983 | BELLO | FERNANDEZ | ANGEL MIGUEL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 29/09/2006 | 3 | $257,600 |
| 690 | 2921984 | NITOLA | CARRILLO | MOISES | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 29/09/2006 | 3 | $257,600 |
| 691 | 2945624 | GAMBA | SAENZ | JOSE PARMENIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 29/09/2006 | 3 | $257,600 |
| 692 | 20296544 | RAMIREZ |  | BLANCA CECILIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 29/09/2006 | 3 | $257,600 |
| 693 | 20650201 | CRUZ | DE BAUTISTA | JULIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 19/10/2006 | 2 | $201,600 |
| 694 | 1394999 | QUINTERO | BUITRAGO | PEDRO NEL | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION SI TIENE PENSION | 27/10/2006 | 2 | $179,200 |
| 695 | 20558407 | SANCHEZ | DE CALDAS | ARACELY | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 30/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 696 | 169799 | CALDERON | PINEDA | ARCADIO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | TRASLADO A OTRO MUNICIPIO | 30/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 697 | 293445 | VENEGAS |  | RAMON | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 30/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 698 | 492875 | DIAZ | BELTRAN | JOSE SAUL | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 30/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 699 | 2517029 | GARCES |  | LUIS ENRIQUE | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 30/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 700 | 2918953 | AYALA | LOPEZ | CIRO ANTONIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | OTRO | 30/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 701 | 20074973 | BELLO | VDA DE CAMARGO | ANA DOLORES | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 31/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 702 | 1642117 | PUERTAS | CEBALLOS | FRANCISCO LUIS | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 |  | 31/10/2006 | 2 | $168,000 |
| 703 | 2913501 | VELEZ |  | REINELIO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 12/11/2006 | 2 | $137,200 |
| 704 | 20199739 | GONZALEZ | OLARTE | ANA TILIA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 12/11/2006 | 2 | $137,200 |
| 705 | 20239332 | AGUILAR |  | ALBA MERY | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 12/11/2006 | 2 | $137,200 |
| 706 | 23692345 | GUTIERREZ | ALFONSO | OROMILDE | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA | 12/11/2006 | 2 | $137,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,088,377,021 |

ANEXO 3

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

AUDITORIA REGULAR FASE I PAD 2007

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BINESTAR SOCIAL

AUDITORIA AL SISTEMA DE INFORMACION DE BENEFICIARIOS "SIRBE"

7217 - ATENCION PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN POBREZA EN BOGOTA D.C

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 7217 QUE APARECEN COMO PENSIONADOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA

| Nº | DOCUMENTO | apellido1 | apellido2 | nombres | MODALIDAD | ESTADO | FECHA ESTADO | FECHA ACTIVACION | MESES DET HASTA 2006 | detrimento con menor valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38218592 | RODRIGUEZ |  | MARIA ANTONIA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/03/2004 | 31/12/1990 | 159 | $ 7,155,000 |
| 2 | 20132150 | RODRIGUEZ | DE LOPEZ | ANA MATILDE | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/06/2004 | 31/12/1990 | 162 | $ 7,287,000 |
| 3 | 23775890 | NARCISO | DE QUITIAN | MARGARITA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 20/06/2005 | 31/12/1990 | 174 | $ 7,815,000 |
| 4 | 28783637 | HERRERA | DE RUIZ | ARCENIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/03/2005 | 31/12/1990 | 171 | $ 7,695,000 |
| 5 | 23479939 | TOVAR |  | CECILIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 11/05/1995 | 140 | $ 6,285,000 |
| 6 | 20268948 | RODRIGUEZ | DE MARTINEZ | MERCEDES | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 15/11/1995 | 134 | $ 6,009,000 |
| 7 | 20137148 | MORALES |  | ANA TULIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 12/12/1995 | 133 | $ 5,968,500 |
| 8 | 20197722 | ESPINOZA | DE TEQUIA | MARIA DOLORES | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 05/09/1997 | 112 | $ 6,922,197 |
| 9 | 20513510 | SANCHEZ | VELASQUEZ | ADELA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/01/2007 | 15/12/1997 | 110 | $ 6,775,751 |
| 10 | 20295927 | RAMOS | DE LEON | BLANCA OTILIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2004 | 06/01/1998 | 83 | $ 5,166,720 |
| 11 | 23911043 | GOMEZ | DE LEON | MARIA WALDINA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/04/2004 | 02/02/1998 | 75 | $ 4,675,840 |
| 12 | 41406803 | ARIAS | DE VARGAS | MARIA DE JESUS | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 17/02/2004 | 02/02/1998 | 73 | $ 4,524,000 |
| 13 | 994130 | SORA | QUINTANA | JOSE VICENTE | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/05/2005 | 16/05/1998 | 84 | $ 5,264,480 |
| 14 | 21077652 | MONROY | DE RANCHE | NOHEMI | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/07/2004 | 30/06/1998 | 73 | $ 4,555,200 |
| 15 | 21007498 | MUÑOZ | DE BERMUDEZ | CARMEN ROSA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/01/2005 | 09/07/1998 | 79 | $ 4,906,720 |
| 16 | 28166921 | ARENAS | DE DURAN | ALICIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 18/10/2006 | 15/09/1998 | 97 | $ 6,059,040 |
| 17 | 5895623 | VELASQUEZ |  | LUIS ANTONIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/01/2005 | 15/09/1998 | 76 | $ 4,769,440 |
| 18 | 148629 | ROJAS | VILLAMIL | JOSE DAVID | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/12/2006 | 26/10/1998 | 98 | $ 6,125,600 |
| 19 | 23808431 | REYES | VDA DE BARRERA | TERESA DE JESUS | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/04/2004 | 07/01/1999 | 64 | $ 4,144,833 |
| 20 | 23442433 | SANCHEZ | SANCHEZ | CARMEN ODILIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 07/01/1999 | 96 | $ 6,227,000 |
| 21 | 458563 | FAJARDO |  | LUIS ALBERTO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2005 | 07/01/1999 | 83 | $ 5,379,833 |
| 22 | 20036274 | LANCHEROS | VDA DE GORDILLO | ANA ELVIRA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 23/10/2006 | 03/12/1999 | 83 | $ 5,373,333 |
| 23 | 20016053 | ORJUELA | DE ZAMBRANO | ANA MATILDE | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/08/2006 | 15/12/1999 | 80 | $ 5,230,333 |
| 24 | 20044017 | SASTOQUE | CUERVO | ROSA MARIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/08/2006 | 15/12/1999 | 80 | $ 5,230,333 |
| 25 | 20244083 | VARGAS | DE VARGAS | EMMA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 17/06/2005 | 15/12/1999 | 66 | $ 4,294,333 |
| 26 | 20245017 | CUBILLOS | DE ARIAS | ANA GRACIELA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 15/12/1999 | 85 | $ 5,494,667 |
| 27 | 20258009 | CONTRERAS | QUINTERO | ANA SO FIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 15/12/1999 | 85 | $ 5,494,667 |
| 28 | 20884514 | PARDO | DE PARDO | LUCILA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/08/2006 | 15/12/1999 | 80 | $ 5,230,333 |
| 29 | 41351598 | OLAYA | DE ROJAS | LUCILA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 29/07/2004 | 15/12/1999 | 55 | $ 3,605,333 |
| 30 | 20314392 | MORENO | SANCHEZ | ODILIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 24/08/2004 | 28/10/2000 | 46 | $ 3,394,133 |
| 31 | 84449 | BELTRAN | OSPINA | VICTOR MANUEL | SUBSIDIO B | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 19/04/2001 | 68 | $ 5,061,600 |
| 32 | 160674 | ACEVEDO | LONDOÑO | JAIME | SUBSIDIO B | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 23/05/2001 | 67 | $ 4,977,733 |
| 33 | 20215279 | FRASICA | DE APONTE | EVELIA DEL CARMEN | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 25/05/2004 | 06/06/2001 | 36 | $ 2,636,867 |
| 34 | 20093546 | MARTINEZ | PATALAGUA | BLANCA CECILIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 15/02/2005 | 28/06/2001 | 44 | $ 3,223,933 |
| 35 | 3326844 | CABRERA | SIERRA | FERNANDO | SUBSIDIO B | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 16/08/2001 | 65 | $ 4,773,000 |
| 36 | 20104550 | GAITAN | LEON | MARIA CARLOTA | SUBSIDIO B | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 01/09/2001 | 64 | $ 4,736,000 |
| 37 | 24251409 | SANCHEZ | SEPULVEDA | MARIA FABIOLA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/09/2004 | 10/01/2002 | 32 | $ 2,402,533 |
| 38 | 24105919 | GARCIA |  | SOFIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 14/10/2005 | 22/02/2002 | 44 | $ 3,236,267 |
| 39 | 2886139 | RUEDA | FAJARDO | AMADEO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/09/2004 | 14/05/2002 | 28 | $ 2,096,667 |
| 40 | 175776 | DIAZ |  | CARLOS JULIO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 30/07/2002 | 53 | $ 3,922,000 |
| 41 | 23501197 | PINEDA | CUADRADO | ANA VITALIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 24/08/2004 | 30/07/2002 | 25 | $ 1,835,200 |
| 42 | 256432 | GONZALEZ | GARZON | ISIDORO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 10/11/2005 | 18/11/2002 | 36 | $ 2,644,267 |
| 43 | 23261587 | SANABRIA |  | CECILIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 04/05/2005 | 19/11/2002 | 30 | $ 2,183,000 |
| 44 | 2831330 | RINCON | TORRES | IGNACIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 12/09/2004 | 25/02/2003 | 19 | $ 1,373,933 |
| 45 | 20225387 | LARA | TORRES | NATIVIDAD | SUBSIDIO D | EGRESADO | 30/09/2004 | 12/03/2003 | 19 | $ 1,376,400 |
| 46 | 20237790 | VIGOYA | AMAYA | MARIA DOLORES | SUBSIDIO D | EGRESADO | 11/09/2005 | 12/03/2003 | 30 | $ 2,217,533 |
| 47 | 20110829 | CAMARGO | SPOLIDORE | MARIA GRACIELA | SUBSIDIO D - SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | EGRESADO | 24/05/2004 | 12/03/2003 | 14 | $ 1,065,600 |
| 48 | 2942282 | MARIÑO | CRUZ | MANUEL | SUBSIDIO B | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 31/03/2003 | 45 | $ 3,330,000 |
| 49 | 20216039 | MESA | DE FONSECA | RITA JULIA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 11/04/2003 | 45 | $ 3,305,333 |
| 50 | 17086923 | AMAYA | RODRIGUEZ | ALVARO ARMANDO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/05/2005 | 12/04/2003 | 26 | $ 1,896,867 |
| 51 | 20084755 | BULLA | DE CORREA | MARIAGILMA | SUBSIDIO D - SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | EGRESADO | 28/05/2004 | 12/04/2003 | 14 | $ 1,001,467 |
| 52 | 386937 | VINCHIRA | GUZMAN | LUISFELIPE | SUBSIDIO D - SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | EGRESADO | 05/12/2004 | 12/04/2003 | 20 | $ 1,462,733 |
| 53 | 20149033 | AMAYA | DE LOPEZ | MARIA JULIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/09/2004 | 12/05/2003 | 16 | $ 1,213,600 |
| 54 | 41332828 | VACA |  | MARIA OFELIA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 24/09/2004 | 12/05/2003 | 16 | $ 1,213,600 |
| 55 | 1051106 | ABRIL | GARCIA | JOSE ALBERTO | SUBSIDIO D | ACTIVO | 31/12/2006 | 12/05/2003 | 44 | $ 3,228,867 |
| 56 | 39664828 | PRIETO | BURGOS | SATURIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 27/10/2005 | 27/06/2003 | 28 | $ 2,072,000 |
| 57 | 438852 | ABRIL | PARRA | BENEDICTO | SUBSIDIO C | EGRESADO | 21/10/2004 | 25/08/2003 | 14 | $ 1,026,133 |
| 58 | 20019199 | SERRANO | DE CARDENAS | LUDOVINA | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 30/04/2004 | 31/10/2003 | 6 | $ 444,000 |
| 59 | 41309237 | BARRERA | ROMERO | MARIA DEL CARMEN | SUBSIDIO A LA DEMANDA - SUBSIDIO "B" | EGRESADO | 24/03/2004 | 26/11/2003 | 4 | $ 291,067 |
| 60 | 161794 | CAÑON | PEÑUELA | PEDRO JOSE | SUBSIDIO D | EGRESADO | 26/02/2005 | 29/11/2003 | 15 | $ 1,102,600 |
| 61 | 20139218 | MORA | VDA DE GOMEZ | MARIAOLIMPIA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 30/07/2004 | 30/11/2003 | 8 | $ 592,000 |
| 62 | 20041018 | AGUILAR | VDA DE ACOSTA | MARIADOLORES | SUBSIDIO D - SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | EGRESADO | 16/04/2004 | 30/11/2003 | 5 | $ 335,467 |
| 63 | 46914 | GONZALEZ | SUAREZ | ARISTOBULO | SUBSIDIO D | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 04/12/2003 | 37 | $ 2,730,600 |
| 64 | 1362761 | CASTRO |  | SANTIAGO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/10/2005 | 26/12/2003 | 22 | $ 1,640,333 |
| 65 | 3031197 | GARZON | AGUILERA | LUIS ANTONIO | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/08/2004 | 30/12/2003 | 8 | $ 592,000 |
| 66 | 24561458 | ALFERES | DE RICO | OLGA | SUBSIDIO D | EGRESADO | 31/03/2006 | 12/01/2004 | 27 | $ 2,130,667 |
| 67 | 17064884 | CHITIVA |  | JUAN AGUSTIN | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/07/2005 | 26/02/2004 | 17 | $ 1,365,333 |
| 68 | 20268827 | NI¥O | GUERRERO | EMILIA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 30/11/2005 | 29/07/2004 | 16 | $ 1,282,667 |
| 69 | 17023757 | HURTADO | BAJONES | ENRIQUE | SUBSIDIO E | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 10/08/2004 | 29 | $ 2,296,000 |
| 70 | 125756 | CAMARGO | TAMAYO | LUIS MODESTO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | 23/08/2004 | 28 | $ 2,261,333 |
| 71 | 20226510 | BERNAL | DE BELTRAN | ELVIRA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 28/06/2005 | 24/09/2004 | 9 | $ 730,667 |
| 72 | 119470 | CHAVEZ | JIMENEZ | EDUARDO | SUBSIDIO E | EGRESADO | 30/11/2006 | 08/10/2004 | 26 | $ 2,058,667 |
| 73 | 20154990 | BURGOS |  | EMMA ERLI | SUBSIDIO E | ACTIVO | 31/12/2006 | 08/10/2004 | 27 | $ 2,141,333 |
| 74 | 2281191 | OYOLA | LOAIZA | ERNESTO | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 27/10/2004 | 26 | $ 2,090,667 |
| 75 | 1336688 | RIVERA | LOPEZ | ALBERTO | SUBSIDIO C | SUSPENDIDO | 29/11/2006 | 02/03/2005 | 21 | $ 1,672,000 |
| 76 | 142574 | MANOYA | DE ZARAFIAN | AGHAOUNI | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | 18/03/2005 | 21 | $ 1,714,667 |
| 77 | 17033776 | CORREDOR |  | CARLOS EDUARDO | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | 04/04/2005 | 21 | $ 1,672,000 |
| 78 | 17148961 | TIMARAN | CORDOBA | EDGAR JESUS | SUBSIDIO C | EGRESADO | 28/10/2006 | 04/04/2005 | 19 | $ 1,504,000 |
| 79 | 28305750 | ARIZA | PARDO | ANA ROSA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | 04/04/2005 | 21 | $ 1,672,000 |
| 80 | 20153560 | LOPEZ | DE RAMIREZ | ANA GRACIELA | SUBSIDIO B | EGRESADO | 31/12/2006 | 29/04/2005 | 20 | $ 1,605,333 |
| 81 | 29696313 | TOVAR | DEVEGA | EUDOMIRA | SUBSIDIO C | EGRESADO | 14/12/2006 | 04/06/2005 | 18 | $ 1,466,667 |
| 82 | 141269 | ANGARITA | LOMBANA | ISRAEL | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/05/2006 | 02/10/2005 | 8 | $ 637,333 |
| 83 | 3263890 | QUIROGA | PACHON | IGNACIO | SUBSIDIO D | SUSPENDIDO | 31/12/2006 | 12/10/2005 | 15 | $ 1,170,667 |
| 84 | 17075871 | RODRIGUEZ | CHAPARRO | COSME | SUBSIDIO D | EGRESADO | 19/12/2005 | 01/11/2005 | 2 | $ 128,000 |
| 85 | 2937281 | NAICIPA | ROA | JOSE ADONAI | SUBSIDIO D | ACTIVO | 31/12/2006 | 01/11/2005 | 14 | $ 1,120,000 |
| 86 | 24295948 | OSORIO |  | ANA DOLLY | SUBSIDIO C | EGRESADO | 31/12/2006 | 21/11/2005 | 13 | $ 1,066,667 |
| 87 | 41301345 | MARTINEZ | BUITRAGO | MARIA ALBA | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 05/01/2006 | 12 | $ 996,800 |
| 88 | 24289817 | CARDONA | DE FRANCO | MARIA NASARETH | SUBSIDIO B | ACTIVO | 31/12/2006 | 31/07/2006 | 5 | $ 420,000 |
| 89 | 28860214 | VERA DE | HERNANDEZ | BLANCA IDALI | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | 29/09/2006 | 3 | $ 257,600 |
| 90 | 20057554 | CASTELLANOS | DE NUÑEZ | HERMELINDA | SUBSIDIO C | ACTIVO | 31/12/2006 | 30/10/2006 | 2 | $ 168,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 277,928,888 |