INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

CON ENFOQUE INTEGRAL- MODALIDAD REGULAR

HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE

VIGENCIA AUDITADA 2008

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2009

CICLO II

DIRECCIÓN TÈCNICA DE SALUD  E INTEGRACIÓN SOCIAL

AGOSTO  DE 2009

AUDITORIA INTEGRAL AL HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE

Contralor de Bogotá				Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar					Víctor Manuel Armella Velásquez

Director Sectorial					Bleidy Pérez Ballestas

Subdirector de Fiscalización Salud		José Vicente Guzmán Gómez

Subdirector de Integración Social			Claudia Gómez Morales

Asesor 						Luis Carlos Ballén Rojas

Equipo de Auditoría					Adriana María Uribe Cabal-Líder

Lina Raquel Rodríguez Mesa

Carmen Felisa Arellano Mosos

Myriam Sichacá Castiblanco

Sandra Suárez Hernández

Héctor Miguel Castro González

Claudia Esperanza Silva Cordero

Roberto Jiménez  Rodríguez

Alexander Medina Lozada

TABLA DE CONTENIDO

| 1 | Dictamen de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Análisis Sectorial | 13 |
| 3 | Resultados de la Auditoría | 27 |
| 3.1 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | 27 |
| 3.2 | Evaluación al Sistema de Control Interno | 27 |
| 3.3 | Evaluación de Estados Contables | 42 |
| 3.4 | Evaluación al Presupuesto | 51 |
| 3.5. | Evaluación a la Contratación | 68 |
| 3.6 | Evaluación Plan de Desarrollo y Balance Social | 77 |
| 3.6.1 | Evaluación Plan de Desarrollo | 77 |
| 3.6.2 | Evaluación Balance Social | 92 |
| 3.7 | Evaluación a la Gestión Ambiental | 97 |
| 3.8. | Seguimiento Compromiso Ético | 111 |
| 3.9. | Evaluación Acciones Ciudadanas | 113 |
| 3.10. | Concepto Sobre la Rendición de la Cuenta | 115 |
| 3.11. | Seguimiento a los Controles de Advertencia y pronunciamientos | 122 |
| 4. | ANEXOS | 121 |
| 4.1. | Anexo 1 – Cuadro de Hallazgos |  |
| 4.2. | Anexo 2 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento |  |
| 4.3. | Anexo 3 – Formatos Plan de Desarrollo |  |
| 4.4. | Anexo 4 – Formato Balance Social |  |

# 1. DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Doctora:

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO

Presidente Junta Directiva

Doctora

DIANA MARGARITA GARCÍA FERNÁNDEZ

Gerente Hospital Engativá II Nivel ESE

Bogotá, D. C.-

La Contraloría de Bogotá con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular ante el Hospital Engativá II Nivel ESE a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2008 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2008  (cifras que fueron comprobadas con las  de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración de la Entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno junto con la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamentales compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá, por lo tanto, requirió, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto sobre Gestión y Resultados

En desarrollo de la presente auditoria y para  emitir un concepto sobre la  gestión desarrollada  en la vigencia 2008, el equipo auditor se fundamenta en la evaluación del Sistema de Control Interno, cumplimiento de los planes de mejoramiento, dictamen sobre los Estados Contables, evaluaciones a: Presupuesto, Plan de Desarrollo, Balance Social, Gestión Ambiental, Acciones Ciudadanas, Controles de Advertencia y Rendición de la cuenta del año 2008.

Del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento para subsanar las observaciones presentadas en el Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral produjo como resultado el cierre de 67 hallazgos, la continuidad de 52 por cuanto la entidad aún cuenta con términos para su cumplimiento y 22 hallazgos calificados con cero (0).

La evaluación al Sistema de Control Interno se realizo con base en la implementación de MECI y cumplimiento a la norma NTCGP 1000:2004,  de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública. Como resultado se obtuvo una calificación de 2,5 que lo ubica en rango malo, con un nivel de riesgo alto. Algunos de los hallazgos descritos en este componente fueron evidenciados en anteriores auditorias lo que demuestra que las acciones correctivas aplicadas no han surtido el efecto o simplemente no han sido aplicadas, afectando directamente al Control Interno de la Entidad, en contravía del principio de mejora continua.

Realizada la evaluación a la efectividad del presupuesto como instrumento de planeación, gestión y control que permite medir la eficacia, eficiencia y equidad en el cumplimiento de la misión del hospital, los objetivos institucionales y los planes propuestos con el fin de certificar la exactitud, oportunidad y veracidad de los registros presupuestales, así como el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de carácter presupuestal, se establece que la administración cumplió parcialmente durante la vigencia 2008 con la normatividad presupuestal aplicada en cuanto a los principios fundamentales en el proceso de programación y ejecución del presupuesto, al igual que en la oportunidad de los registros presupuestales,  debido, como ya se estableció en este informe, a inexactitudes en la información reportada y la violación de normas presupuestales, por lo tanto en términos generales la opinión presupuestal es confiable con observaciones.

El Hospital de Engativá no publicó algunos contratos celebrados durante la vigencia 2008, es decir incumplió con la obligación consagrada en el artículo 60 de la Ley 190 de 1995 y con l en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Con la gestión adelantada por el Hospital de Engativá, al permitir que el contratista Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de Colombia, aprovechara económicamente el espacio físico y dotación de la cocina; así mismo, utilizara los servicios públicos sin reconocer el valor de su consumo e incumpliera la cláusula contractual que lo obligaba a suministrar una nutricionista, ocasionó un presunto detrimento al patrimonio público en cuantía de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($137.574.954), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y lo consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Se verificó que los objetos de los contratos seleccionados en la muestra se encaminan al acatamiento de los objetivos misionales de la entidad.

Una vez evaluado el Plan de Desarrollo Institucional del Hospital Engativá se pudo establecer que este guarda coherencia con el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”.

Se pudo evidenciar que a pesar que el control, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico estaba a cargo de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol (OGPA), Calidad, Planeación y de los responsables de cada uno de los procesos, este no se llevó a cabo.

El comparativo del total de la producción de consulta externa especializada de los años 2007 y 2008, evidenció una disminución del 16,34%, con un mayor decrecimiento de la consulta en las especialidades de medicina familiar -87%, fisiatría -49,45%, Dermatología -45.96%, Neumología -38.75%.

La información estadística reportada en las diferentes fuentes de información, no presenta los principios de consistencia y confiabilidad, toda vez que presentan múltiples diferencias.

La variación presentada con relación a la toma de citologías para la vigencia 2007-2008, se evidencia una disminución de las mismas en 20,22% lo que denota una baja gestión del hospital en la prevención del Ca. de Cuello Uterino.

El informe de Balance Social no cumplió con los lineamientos diseñados para tal fin, al no desarrollar la totalidad de los componentes y subcomponentes planteados.

En la evaluación de la gestión adelantada por la entidad, se debe tener en cuenta que los resultados alcanzados en la ejecución de los Proyectos no fue cumplida en su totalidad, por lo cual se considera que la gestión social del Hospital Engativá II Nivel ESE no fue eficiente, es decir, el incumplimiento de algunas metas incidió en la calidad de vida de la población, en especial la más pobre y vulnerable.

El Hospital Engativá para la vigencia 2008 no cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía, se observaron debilidades en el cumplimiento de lo normado en gestión ambiental y sanitaria por parte del personal hospitalario.

Falta confiabilidad en la información reportada a través de la rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogota D. C. frente a los soportes verificados por la auditoria, como el caso de lo reportado en inversión y cantidades producidas de residuos hospitalarios.

La ausencia de procedimientos relacionados con la gestión ambiental, a pesar de haber sido aprobado el PIGA por la autoridad ambiental en octubre de 2007 el mismo no ha sido adoptado, actualizado y remitido el informe de avance del segundo semestre del 2008, no se presentaron resultados al plan de acción para la gestión ambiental aprobado por el comité administrativo de gestión ambiental y sanitario, tampoco se adelantó seguimiento de los programas aprobados en el mismo.

No se actualizó durante la vigencia 2008 el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, como tampoco se envió oportunamente  el informe del segundo semestre de 2008de monitoreo de residuos hospitalarios normado en la Resolución 1164 de 2002, informe que fue presentado a la Secretaria Distrital de Salud en julio de 2009,  además no fue remitido el informe de avance del plan de acción de reciclaje vigencia 2008 ante la UAESP.

Así las cosas, el comité ambiental adoptado con la Resolución 122 de marzo de 2005 no cumplió en la vigencia auditada con las funciones establecidas en el artículo tercero de la mencionada resolución y que se describen en el capítulo de  Evaluación Sistema de Control Interno y en el capítulo 3.7. Gestión Ambiental.

En cuanto a la rendición de la cuenta, se verificó que fueron diligenciados de conformidad con la normatividad establecida por éste ente de control; excepto por lo que se estableció en materia ambiental en donde se encontró que de los 33 formatos diligenciados, se verificó que 9 formatos presentaron inconsistencias en cifras en cuanto a costos, porcentajes de cumplimiento de actividades realizadas en la vigencia auditada.

Las situaciones evidenciadas en el presente informe, nos permiten conceptuar que el compromiso ético firmado por el Hospital se encuentra en Riesgo Alto de Incumplimiento.

Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores, permite conceptuar que en la gestión adelantada por el hospital, no se acatan las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, no se ha implementado un Sistema de Control Interno que le ofrezca garantía en el manejo de los recursos; lo cual ha incidido para que en la adquisición y uso de los recursos no se manejen criterios de economía, eficiencia y equidad. Así mismo no se cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos. Por lo expuesto anteriormente, el concepto de gestión es desfavorable.

Opinión sobre los Estados Contables

La situación de liquidez en el año de 2008 empeoró con respecto al año 2007, mostrando un precario respaldo a las obligaciones corrientes, al disminuir de 76 centavos a 36 centavos por peso adeudado.

En el año 2008 se presentó una disminución en las ventas de algo más del 16% con respecto al año 2007, lo que combinado con el hecho que los costos de venta de operación lejos de disminuir, aumentaron, llevó a una disminución muy importante en los márgenes de utilidad del hospital, lo cual ocasionó por supuesto los resultados que presenta el Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2008 (déficit de $-13.250.9 millones).

Debido a lo anterior disminuyó el Patrimonio del 2007 de $15.830.2 millones a $7.498.9 millones a 31 de diciembre de 2008.

El efectivo a 31 de diciembre de 2008 presenta un saldo de $8.9 millones, los cuales se encuentran sobrestimada en $6.9 millones y subestimado las cuentas por cobrar por el mismo valor, debido a que no se registró en cuentas por cobrar el faltante a cada uno de los cajeros, de otra parte no se evidencia gestión oportuna con el fin de recuperar los dineros faltantes en caja. El 30 de enero de 2009, se realiza acuerdo de pago por valor de $6.2 millones, pero a la fecha de terminación de esta auditoria no había efectuado abono alguno al compromiso por parte de uno de los facturadores, ni se evidencio otra acción con el objetivo de recuperar estos recursos. De acuerdo a lo anterior se evidencia un posible detrimento por la suma de $6.2 ocasionado por una faltante en caja general el cual el cajero mantuvo durante toda la vigencia de 2008 y el cual lo cubría con facturas anuladas y recibos provisionales de facturación manual que no era incorporada al sistema de información.

El saldo de deudores a 31 de diciembre de 2008 de $15.124.7, presenta incertidumbre, debido a que se evidencia facturación por radicar por valor de $804.6 millones de las vigencias de 2004, 2005, 2006 y 2007, la no implementación de la interfase del módulo de cartera, la cual  empezó a funcionar a partir de agosto de 2008, así mismo la no oportunidad en la aplicación de los abonos a la facturación cancelada por los diferentes pagadores de otra parte éste módulo contiene datos que son objeto de depuración  entre las dos áreas.

Las glosas definitivas a 31 de diciembre de 2008, alcanzaron un valor de $126.0 millones, de las cuales el hospital aún esta en proceso de identificación de la glosa que causa detrimento y por consiguiente no tiene establecido los procesos disciplinarios, con posible detrimento patrimonial.

Así mismo los recobros por valor de $101.5 millones, no fueron radicados oportunamente al Fondo Financiero Distrital, con el fin que este efectuara la reclamación ante el FOSYGA. Sin que el hospital hubiese adelantado la gestión necesaria para establecer el posible responsable y de esta forma contribuir para que los recursos de la entidad se recuperen y no se queden en la fase de depuración continua.

Ingresos recibidos por anticipado a 31 de diciembre de 2008 presentan un saldo de $320.0 millones, los cuales generan incertidumbre, por cuanto no se ha efectuado una depuración en el área de cartera, es así como en esta  cuenta se llevan las consignaciones realizadas en bancos y no se identifica el valor que se debe cruzar con las mismas y afectar a cada uno de los terceros.

Se evidenció que la información no es ágil, oportuna y confiable, debido a las falencias que presenta el módulo de cartera con su gestión de depuración. La carencia de un análisis a los saldos antiguos, la no emisión de reportes consolidados sobre la información que fluye al igual que la que se registra en las distintas áreas involucradas en el proceso, ocasiona que no se tenga certeza sobre las cuentas de deudores y venta de servicios de salud al no tener una tarifas pactadas con el FFDS, la no identificación de las glosas definitivas tanto con otros pagadores como con el FFDS, la no liquidación de los contratos realizados tanto para vinculados como para subsidiados, la no interacción en línea con costos, la falta de actualización del módulo de activos fijos en cuanto a la valorización de los mismos, conlleva a que no se permita efectuar la gestión de depuración e identificación de saldos reales e incluso que facilite la recuperación de los recursos, ya que esta gestión se torna de manera lenta e inoportuna.

En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en los párrafos anteriores, los Estados Contables del Hospital Engativá II Nivel ESE presentan razonablemente la situación financiera  en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo 1 se establecieron 75 hallazgos administrativos, cuatro (4) con alcance disciplinario los cuales serán trasladados a la Personería Distrital, dos (2) con incidencia fiscal por valor de $143.8 millones, los cuales se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de este ente de control.

Concepto Sobre Fenecimiento

Por el concepto desfavorable a la gestión realizada, el incumplimiento de la normatividad, la ubicación del Sistema de Control Interno en rango malo, con nivel de riesgo alto y la opinión expresada de la razonabilidad con salvedades de los estados contables, la cuenta rendida por el Hospital Engativá II Nivel ESE, correspondiente a la vigencia 2008, NO SE FENECE.

A fin de lograr que la labor de la auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que logre solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los cinco (5) días al recibo del presente informe.

El Plan de mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá D. C. Agosto de 2009

BLEIDY PEREZ BALLESTAS

Directora Sector Salud e Integración Social

2. ANÁLISIS SECTORIAL

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD

2.1 GENERALIDADES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En 1997 se expidió la Ley 388 que en conjunto con la Ley 152 de 1994 - Orgánica del Plan de Desarrollo -, se convierten en el actual marco regulatorio en materia de ordenamiento del territorio; allí se señalan como principios rectores de este ordenamiento la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Esta norma señala expresamente que el ordenamiento del territorio municipal o distrital es una función pública que comprende una serie de acciones político-administrativas y de planificación física que se ejercen a partir de la acción urbanística que realizan los municipios, distritos y áreas metropolitanas relativas a ordenar el territorio e intervenir en los usos del suelo de acuerdo con las estrategias del desarrollo socioeconómico y en concordancia con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales del país.

Igualmente se definen herramientas de planificación del territorio, de las cuales se destaca el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, instrumento de la administración pública para dirigir y orientar el desarrollo en el largo plazo, que se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

El POT se constituye a través de componentes definidos como  general, urbano y rural, y su gestión y viabilidad precisan la aplicación de instrumentos jurídicos de carácter  administrativo, financiero y de gestión del suelo que normativamente se  clasifican en instrumentos de planificación e instrumentos de gestión.

A su vez los instrumentos de planificación tienen como propósito desarrollar los postulados del POT en sectores específicos que requieren un proceso adicional de planificación.  Estos instrumentos son jerarquizados de acuerdo con su escala y ámbito de aplicación, en estructurantes de primer, segundo y tercer nivel.  Dentro de los instrumentos de primer nivel se encuentran los Planes Maestros.

2.2  EL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD COMO INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  EN BOGOTÁ.

En desarrollo de la normativa sobre ordenamiento urbano, mediante el decreto 619 de 2000, Bogotá adopta el primer POT que incluye las acciones administrativas a desarrollar durante tres administraciones, bajo una visión de largo plazo, con vigencia hasta 2010.

El instrumento  ha sido sometido a revisión y de allí se generó la expedición de los Decretos 469 de 2003 y 190 de 2004, éste último constituye la compilación de la normatividad existente sobre el tema.  Estas mismas normas definieron los planes maestros para los sistemas generales de equipamientos, servicios públicos, movilidad y transporte como instrumentos de planificación estructurantes de I nivel con un horizonte de corto, mediano y largo plazo.

Bogotá cuenta con 17 planes maestros formulados y adoptados, donde se encuentran siete de equipamientos, a saber;  educativo, bienestar social, seguridad ciudadana defensa y justicia, cultural, de culto, deportivo y recreativo y de  salud, éste último tema de análisis en el presente aparte.

Mediante el decreto 318 de 2006 se adopta el plan maestro de equipamientos de salud  - PMES -, donde los equipamientos se entienden como aquellos destinados a la administración y la prestación de servicios de salud, de promoción, protección específica, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que presten las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y públicos de todos los niveles de complejidad y nivel territorial.

Los derroteros que incluye el PMES a nivel de política, se relacionan con la accesibilidad y equidad espacial en la distribución de los equipamientos  a fin de fortalecer la red de servicios bajo un enfoque de calidad de vida y salud; en calidad se alude a que los equipamientos dispongan de una infraestructura de calidad ambiental, arquitectónica y urbanística.  Seguridad de los equipamientos se refiere a la reducción de vulnerabilidad y control de riesgos naturales, ambientales y antrópicos.

A nivel de política de gestión, se planteó que este instrumento direcciona las acciones, programas  y estrategias para lograr disponibilidad de suelos necesarios para el desarrollo físico de los equipamientos en salud, priorizando el interés general sobre el particular, la función social de la propiedad y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.

El PMES establece las intervenciones a ejecutar en las Empresas Sociales del Estado de la red pública distrital en el corto plazo (2006 a 2008), mediano plazo (hasta 2012) y largo plazo (hasta 2019).

2.3 DEL  PMES EN LOS DOS ÚLTIMOS PLANES DE DESARROLLO.

La administración  distrital en el período 2004-2007 en el plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión social, no definió una meta explícita ni precisa en relación con el plan maestro de equipamientos en salud; sin embargo, señaló unas políticas, programas y estrategias asociadas al logro de los objetivos del POT, principalmente a través del Eje Urbano-Regional con las políticas de hábitat, sostenibilidad y región y competitividad, además con los programas hábitat desde los barrios y las Unidades de planeamiento zonal-UPZ, red de centralidades distritales,  sostenibilidad urbano-rural y región integrada para el desarrollo.

Se impulsó la concreción del PMES a partir de la expedición del decreto 318/06 y se establecieron políticas, objetivos, metas, ámbito de aplicación y se definieron los compromisos  específicos frente a las intervenciones a realizar tanto en el corto, mediano y largo plazo en la red pública de servicios de salud.

En el plan de desarrollo 2008-2012- BOGOTÁ POSITIVA, se tiene como postulado que las acciones de la administración distrital garantizarán la provisión de espacio público, equipamientos y servicios que constituyen su soporte funcional y administrativo; desarrollarán la estructura socioeconómica y espacial en torno a centralidades y operaciones estratégicas; también consolidarán la estructura ecológica principal.

Este plan desarrolla en el título IV el programa de ejecución del POT, en el que define como uno de los criterios de formulación, la materialización de los planes maestros.  Específicamente en el plan de equipamientos de salud, se estableció como meta,  ejecutar el 40% de las obras del plan a 2012 y realizar seguimiento al 100% de las mismas, dotar el 100% de las infraestructuras nuevas de la red pública adscrita a la Secretaría Distrital de Salud – SDS -, además  renovar el 5% de los equipos de tecnología biomédica de las ESE para servicios críticos priorizados, como parte del programa  de fortalecimiento y provisión de los servicios de salud y del proyecto desarrollo de la infraestructura hospitalaria.

El PMES adoptado en 2006 no determinó de manera precisa las fuentes de financiación, tampoco el valor del plan ni el monto de recursos para cada una de las intervenciones a ejecutar, situación que tampoco fue corregida en el plan de desarrollo Bogotá Positiva; posteriormente el equipo PMES de la Secretaría de Salud reportó el valor del plan discriminado por redes y metas, pero la ausencia de financiación de algunos proyectos previstos en el plan desdice del ejercicio de planificación y del soporte técnico que sustenta el PMES.

2.4 DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS  Y EJECUTADOS DEL  PMES

Con base en la información suministrada por el grupo PMES de la Secretaría Distrital de Salud, se estima un valor total del PMES por $685.583 millones, con montos en el corto plazo de $352.231 millones que representa el 51.4% del total; en el mediano plazo de $296.484 millones que corresponde al 43.2% del total y en el largo plazo de $36.868 millones equivalentes al 5.4% del total (cuadro 1).

La mayor participación en el total de recursos previstos correspondió a la red sur  (Meissen, Vista Hermosa, Usme, Tunjuelito y Tunal) con  35.6% es decir $244.131 millones de pesos de 2008,  en segundo lugar se ubicó la red Sur Occidente (Kennedy, Fontibón, Del Sur, Bosa, Pablo VI Bosa y los proyectados nuevos Hospitales Tintal y San Bernardino) con 22,8% es decir $156.246 millones de pesos de 2008.

A su vez los cálculos estimados, ubicaron  en su orden como tercero y cuarto la participación de la red Norte y Centro Oriente respectivamente con 22,3% ($152.952 millones) y 19,3% ($132.252 millones).

De los recursos previstos a ejecutar en el corto plazo ($352.231 millones), el 62.6%  es decir ($220.542 millones) se concentraba en cinco ESEs a saber Simón Bolívar ($62.115 millones), Meissen ($61.314 millones), Usme ($31.888 millones), Tintal ($31.662 millones y Centro Oriente ($27.563).

CUADRO No.1

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO EN SALUD

COSTO TOTAL Y POR REDES 2006-2019

Millones de pesos 2008

| ESE | INVERSION PROYECTADA (INICIAL) |  |  |  | INVERSION REALIZADA Y PROYECTADA A 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total recursos programados | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Ejecutado |  |  |  | Proyectado |  |  |  | Total recursos |
|  |  | 2006-2008 | 2008-2012 | 2012-2019 | 2006 | 2007 | 2008 | Sub-total | 2009 | 2010 | 2011 | Sub-total |  |
| SIMON BOLIVAR | 62,115 | 62,115 |  |  | 7 | 200 |  | 207 | 18,027 | 33,649 | 8,412 | 60,088 | 60,295 |
| USAQUEN | 30,790 | 3,466 | 26,852 | 472 | 1,450 |  |  | 1,450 |  |  |  |  | 1,450 |
| CHAPINERO | 15,331 | 9,261 | 4,043 | 2,027 |  |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 10,000 |
| ENGATIVA | 15,016 | 4,578 | 2,384 | 8,054 | 1,170 | 70 |  | 1,240 |  |  |  |  | 1,240 |
| SUBA | 23,653 | 5,861 | 17,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRAY BARTOLOME | 6,048 | 6,048 |  |  | 3,300 | 2,615 |  | 5,915 |  |  |  |  |  |
| Subtotal Red Norte | 152,953 | 91,329 | 51,071 | 10,553 | 5,927 | 2,885 | 0 | 8,812 | 28,027 | 33,649 | 8,412 | 70,088 | 72,985 |
| FONTIBON | 9,791 | 4,713 | 4,535 | 543 |  |  |  |  | 684 | 1,596 |  | 2,280 | 2,280 |
| KENNEDY | 20,894 | 20,894 |  |  |  | 627 |  | 627 | 8,940 | 13,247 | 11,461 | 33,648 | 34,275 |
| TINTAL | 31,662 | 31,662 |  |  |  | 1 | 22,849 | 22,850 |  |  |  |  | 22,850 |
| DEL SUR | 30,627 | 8,367 | 14,800 | 7,460 | 3,128 | 661 | 1,855 | 5,644 |  |  |  |  | 5,644 |
| SAN BERNARDINO | 42,334 | 1,146 | 41,188 |  |  |  |  |  | 6,864 | 23,375 | 7,875 | 38,114 | 38,114 |
| PABLO VI BOSA | 16,783 | 6,518 | 7,691 | 2,574 | 249 |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |
| BOSA | 4,159 | 3,870 |  | 289 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Subtotal Red Sur Occicente | 156,247 | 77,169 | 68,213 | 10,865 | 3,377 | 1,290 | 24,704 | 29,371 | 16,488 | 38,218 | 19,336 | 74,042 | 103,413 |
| MEISSEN | 61,914 | 61,314 |  | 600 | 19,999 | 31,015 | 7,400 | 58,414 |  |  |  |  | 58,414 |
| VISTA HERMOSA | 36,984 | 8,580 | 25,679 | 2,725 | 550 | 3,447 | 2,700 | 6,697 | 1,980 | 3,696 | 924 | 6,600 | 13,297 |
| USME | 62,466 | 37,888 | 24,028 | 550 | 262 | 9,126 | 525 | 9,913 | 7,800 | 16,560 | 3,640 | 28,000 | 37,913 |
| TUNJUELITO | 61,398 | 4,669 | 56,373 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL TUNAL | 21,368 | 5,874 | 15,074 | 420 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Subtotal Red Sur | 244,132 | 118,325 | 121,155 | 4,652 | 20,811 | 44,388 | 10,625 | 75,824 | 9,780 | 20,256 | 4,564 | 34,600 | 110,424 |
| SANTA CLARA | 25,272 | 8,190 | 17,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA VICTORIA | 12,703 | 12,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN BLAS | 22,514 | 2,839 | 19,675 |  | 1,529 |  |  | 1,529 |  |  |  |  | 1,529 |
| SAN CRISTOBAL | 11,556 | 9,716 | 404 | 1,436 | 116 | 200 |  | 316 | 1,320 | 3,080 |  | 4,400 | 4,716 |
| RAFAEL URIBE | 25,594 | 2,652 | 13,635 | 9,307 |  | 51 |  | 51 | 2,274 | 6,540 | 3,766 | 12,580 | 12,631 |
| CENTRO ORIENTE | 32,869 | 27,563 | 5,250 | 56 | 7,077 | 725 | 2,900 | 10,702 |  |  |  |  | 10,702 |
| NAZARETH | 1,745 | 1,745 |  |  | 1,030 | 315 | 400 | 1,745 |  |  |  |  | 1,745 |
| Subtotal Red Centro Oriente | 132,252 | 65,408 | 56,045 | 10,799 | 9,752 | 1,291 | 3,300 | 14,343 | 3,594 | 9,620 | 3,766 | 16,980 | 31,323 |
| Total Redes | 685,583 | 352,231 | 296,484 | 36,868 | 39,867 | 49,854 | 38,629 | 128,350 | 57,889 | 101,743 | 36,078 | 195,710 | 318,145 |

Fuente: Elaborado por Subdirección de Fiscalización Salud Contraloría de Bogotá con información suministrada   por SDS Grupo PMES- Análisis y Políticas de Servicios de Salud- Dirección Desarrollo de Servicios de Salud

Ahora bien, cumplido el  horizonte establecido para las metas de corto plazo, y desde la ejecución estricta de los recursos, apenas se alcanzó el  36.4%  es decir $128.350 millones de pesos de los cuales el 59% de estos recursos apoyó las intervenciones de la red Sur ($75.824 millones).  En tanto para la red Sur Occidente se ejecutaron $29.371 millones que corresponde al 23% del total ejecutado, la red Centro Oriente  ejecutó $14.343 millones equivalente al 11.2% y finalmente a la red Norte se destinaron $8.812 millones  que representan el 6.8% de los recursos ejecutados entre el 2006 y el 2008.

En este sentido, es importante mencionar que 12 ESE con compromisos definidos en el corto plazo, presentaron baja o ninguna ejecución de recursos, contexto que evidencia debilidades serias en la planeación del PMES, fundamentalmente por no tener garantizada la financiación de las intervenciones, situación que en criterio de este organismo de control se considera inexplicable toda vez que no tiene sentido adoptar un plan maestro de tal envergadura en salud sin asegurar los recursos que permitan materializar los objetivos y políticas que soportan el PMES, en especial la puesta en marcha de la estrategia de atención primaria en salud.

A través de convenios suscritos entre los hospitales de la red pública y el Fondo Financiero Distrital se han adelantado las intervenciones de infraestructura; estos recursos se han ejecutado durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008 a desde cuatro proyectos: en el plan de desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, proyecto 342 “Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria” y proyecto 345 “Plan maestro de equipamientos en salud”; con un horizonte de ejecución 2004 a 2008, cuyo valor total proyectado ascendió a $106.077.6 y $727.9 millones de pesos de 2004 respectivamente, donde se establecieron  como objetivos principales,  entre otros aspectos; fortalecer el desarrollo de la oferta de los servicios de salud mediante el mejoramiento de la infraestructura física de los hospitales de la red adscrita y de la Secretaría de Salud y dar cumplimiento a lo establecido en el POT definiendo las dotaciones necesarias en salud para ser incluidas en el PMES.

En el Plan de desarrollo “Bogotá Positiva”, se ejecutan los recursos a través del proyecto 633 “Desarrollo de la infraestructura hospitalaria” y proyecto 636 “plan maestro de equipamientos en salud”, los cuales tienen recursos proyectados por valor de $261.320 millones y $1.426 millones, respectivamente, para el período 2008-2012.

A través del proyecto 633 se busca afectar los determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la población de Bogotá, a través de la reorganización de los servicios de salud y el mejoramiento de la infraestructura física de los hospitales de la red pública, para lo cual tiene en su alcance el saneamiento patrimonial, la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las Instituciones públicas, y la implementación del nuevo modelo de atención primaria en salud, mediante la adecuación y construcción de las Unidades Básicas y Primarias de Atención UBAS y UPAS, para que funcionen los equipos básicos de atención familiar y comunitaria.

El proyecto 636 tiene como objetivo garantizar el ejercicio de la rectoría en salud y del SGSSS, y específicamente, dar cumplimiento al PMES e incorpora actividades de seguimiento y evaluación al desarrollo del mismo y actividades de georreferenciación cartográfica y de gestión del suelo.  Además prevé el desarrollo de procesos de difusión y socialización en medios impresos, visuales y radiales para llegar a la población del Distrito Capital. Incluye también asistencia y acompañamiento técnico a las ESE para la implementación del decreto 318/06.

Para estos proyectos en el período 2006-2008 se presupuestaron $145.769 millones, con una ejecución total del 97.5% equivalente a $142.209 millones, como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO 2

RECURSOS ASIGNADOS Y EJECUTADOS PMES 2006-2008

PROYECTOS FFDS- SDS

Millones de pesos

| NOMBRE PROYECTO | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prg | Ejec | Prg | Ejec | Prg | Ejec |
| 345 Plan Maestro de Equipamientos |  |  | 197.3 | 197.3 | 186.4 | 186.4 |
| 342 Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y Fortalecimiento de la red pública hospitalaria. | 47.640.7 | 47.631.8 | 53.337.0 | 53.131.9 | 6.124.6 | 6.124.6 |
| 636 Plan Maestro de Equipamientos |  |  |  |  | 16.7 | 12.7 |
| 633 Desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria. |  |  |  |  | 38.266.3 | 34.710.2 |
| TOTAL | 47.640.7 | 47.631.8 | 53.534.3 | 53.534.3 | 44.594.0 | 41.033.9 |

Fuente: información reportada por la SDS en SIVICOF Consolidada por la Subdirección Fiscalización Salud Contraloría de Bogotá

Estos recursos constituyen los giros realizados por el Fondo financiero distrital a las ESE con las cuales se suscribió convenios, a saber Simón Bolívar, Usaquén, Engativá, Fray Bartolomé, Occidente de Kennedy, Del Sur, Pablo VI Bosa, Meissen, Vista Hermosa, Usme, Tunal, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Centro Oriente y Nazareth.  De otra parte es importante mencionar que estos recursos también se destinaron al mejoramiento de la infraestructura física de la SDS. Desde el nivel central, también se han girado los recursos para la obra nueva del hospital El Tintal.

No obstante, la destinación de recursos no asegura el cumplimiento de las intervenciones previstas en el PMES, tal es el caso del hospital de Usme, donde de acuerdo con la información del FFDS, se le giró a la ESE $9.913 millones, pero en el hospital tan solo se han ejecutado $18.7 millones; en otros casos se han presentado demoras en trámites de legalización de predios, viabilidad de los proyectos, adquisición de predios, que en general han conllevado al incumplimiento generalizado de las metas de corto plazo del plan maestro.

2.5 DEL AVANCE EN LAS METAS DEL PMES

El balance frente al cumplimiento del PMES en el corto plazo es bastante pobre, tan sólo se entregaron seis de los 38 proyectos priorizados: reordenamiento del Centro de Atención integral en salud mental- Balcanes; reordenamiento del Hospital día pediátrico Centro Oriente y sede de Salud Pública (antigua sede Laboratorio Central de Salud Publica); obra nueva de reposición UBA El Porvenir Hospital Pablo VI Bosa; reforzamiento estructural y reordenamiento UPA Asunción Bochica Hospital Del Sur (Localidad Puente Aranda); Construcción nueva del proyecto de Ecoterapia en la localidad de Sumapaz y primera etapa del edificio asistencial del proyecto de reposición del hospital de Meissen. En total se presenta un porcentaje de ejecución del PMES del 16% (cuadro 3).

CUADRO 3

AVANCE METAS CORTO PLAZO 2006-2008 PMES

| ESE | Punto de Atención | NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE | EJECUCION REALIZADA Y PROYECTADA A 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADELANTADAS | Obras |  | Obras |  | Ejecución |  | Sin financiar |
|  |  |  | Proyectadas |  | Ejecutadas |  | Proyectada |  |  |
|  |  |  | Corto | Mediano | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2010- 2011 |  |
| INTERVENCIÒN: |  | OBRA NUEVA (CREADA) |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL DE USAQUEN | UPA Verbenal -Sede Administrativa | Convenio suscrito. Proyecto de inversión en ajuste. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE SUBA | Upa Tibabuyes- Santa Rita | Predio localizado por el grupo de PMES | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL TINTAL | Hospital Tintal | Se adelantó el proceso licitatorio para la contratación de la obra. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DE USME | Hospital de Usme | Convenio suscrito. Se viabilizó el proyecto de inversión y se giraron los recursos para la compra del predio, | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL SAN CRISTOBAL | UPA Los Libertadores | Convenio suscrito. Se tramita la licencia de construcción. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL NAZARETH | Centro de Ecoterapia | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en 2008. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| INTERVENCIÒN |  | OBRA NUEVA REUBICACIÒN SUSTITUCIÒN |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL DE CHAPINERO | Cami Chapinero | Viabilizaciòn del proyecto de inversión, Se tramita la licencia de construcción. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DE ENGATIVA | Cami Garces Navas | El Hospital adelanta la formulación del proyecto y el grupo de PMES adelanta la consecución del predio. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE FONTIBON | Upa Puerta de teja | El Hospital adelanta la formulación del proyecto y el grupo de PMES adelanta la consecución del predio. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DEL SUR | Upa Patio Bonito (NUEVA) | Pendiente concepto del DADEP y de Planeación Distrital para ocupación del predio y que el Hospital presente el proyecto. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DEL SUR | Uba Britalia (Upa) | Se ejecuta el proyecto a traves de convenio con FONADE. Se tramita la licencia de construcción. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DEL SUR | Cami Trinidad Galán | La obra se entregó en 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL PABLO VI BOSA | Upa San Bernardino | El Hospital adelanta la formulación del proyecto, el grupo de PMES viabilizó el predio. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL PABLO VI BOSA | Uba Porvenir (Upa) | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en la vigencia 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| HOSPITAL DE MEISSEN | Hospital de Meissen | Convenio suscrito. Se contrató la obra y se adelanta su ejecución, se terminó el edificio asistencial en Dic/08 y el edificio administrativo se proyecta para el primer semestre de 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL VISTA HERMOSA | Cami Vista Hermosa (NUEVO) | Se suscribió convenio con FONADE para la ejecución de la obra. Se adelanta la ejecución de la obra y se proyecta su terminación el primer semestre de 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL DE USME | Uba Danubio (Upa) | Convenio suscrito. El grupo de PMES estudió varias alternativas de predio, se viabilizo la adquisición de predios y el hospital adelanta la negociación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL SAN CRISTOBAL | Sede Administrativa H. San Cristóbal | Convenio suscrito. Se viabilizó el proyecto de inversión. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL CENTRO ORIENTE | Hospital El Guavio | Convenio suscrito. Se proyecta terminar obras en el primer semestre del 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL CENTRO ORIENTE | Cami Perseverancia | El predio esta incluido en un plan parcial y se espera concepto de SDP. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| INTERVENCIÒN |  | REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO SUSTITUCIÒN |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL SIMON BOLIVAR | Hospital Simón Bolivar | Elaboración de estudios por la U. Nacional, Actualización del proyecto de inversión para una nueva construcción, La SDS solicitó ajustes al proyecto. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DE ENGATIVA | Cami Ferias | El Hospital adelanta la formulación del proyecto de inversión y los estudios. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE ENGATIVA | Cami Emaus | Proyecto que se realiza a través de convenio con FONADE, y se proyecta su recibo para el 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL DE SUBA | Cami Prado Veraniego | Proyecto en revisión por parte del Hospital | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| FRAY BARTOLOME | Clínica Fray Bartolome de las Casas | Convenio suscrito. Se proyecta la terminación de la obra para el 2009 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL DE FONTIBON | Cami I San Pablo | Proyecto médico arquitectónico en formulación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Hospital Occidente de Kennedy | El hospital contrató la actualización de los diseños y estudios técnicos. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DEL SUR | Upa Asunción Bochica | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| HOSPITAL PABLO VI BOSA | Cami Pablo VI Bosa | Pendiente formulación del plan de regularización y manejo. Se adelanta gestión con el DADEP para permitir obra y sustitución. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE BOSA | Hospital de Bosa (ACTUAL) | Se cuenta con diseños y estudios técnicos desarrollados por la Universidad Nacional. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL VISTA HERMOSA | Upa Sierra Morena | Proyecto en formulación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL SAN BLAS | Centro de Atención integral en salud mental- Balkanes | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en la vigencia 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| HOSPITAL LA VICTORIA | Hospital La Victoria | Proyecto en formulación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Cami Diana Turbay | Convenio suscrito. Se adelantó la adquisición de predios y se actualizó el proyecto de inversión, | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL CENTRO ORIENTE | Hospital dia pediátrico Centro Oriente y sede de Salud Pública | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en la vigencia 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

Fuente: Elaborado por Subdirección Fiscalización Salud Contraloría de Bogotá con información remitida por Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Salud. Reporte para el Concejo de Bogotá.

De la información contenida en el cuadro anterior, se puede concluir que buena parte de los proyectos apenas cuentan con la suscripción del respectivo convenio entre el hospital y el Fondo Financiero Distrital de Salud, pero presentan mínimos avances en su ejecución, al punto que algunos no están viabilizados y 16 no están financiados, por lo cual no se tiene proyectada una fecha cierta de ejecución.

2.6 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DEL PMES

La norma del PMES contiene dos temas importantes relacionados con el saneamiento de los predios donde se presta servicios de salud y los prestadores privados. Sobre el primer aspecto, el numeral 2 del artículo 19 establece que “la Secretaría Distrital de Salud hará seguimiento y control a los procesos necesarios de legalización de predios”; y el numeral 3 del mismo artículo señala que “de acuerdo con la ley 901/2004, la SDS deberá continuar con las acciones articuladas con la Defensoría del Espacio Público con el fin de legalizar los predios de las ESE adscritas”.

Al respecto, el siguiente cuadro consolida la situación legal de los predios donde funciona la red pública distrital.

CUADRO 4

SITUACIÓN PREDIOS RED PÚBLICA DISTRITAL

| ESE | PUNTOS DE ATENCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEGALIZADOS | PENDIENTES | TOTAL |
| Centro Oriente | 16 | 2 | 18 |
| Chapinero | 4 | 3 | 7 |
| Bosa | 2 | 1 | 3 |
| Kennedy | 3 |  | 3 |
| Nazareth | 4 |  | 4 |
| Suba | 7 | 1 | 8 |
| Del Sur | 9 | 6 | 15 |
| El Tunal | 2 |  | 2 |
| Engativá | 12 | 2 | 14 |
| Fontibón | 8 | 2 | 10 |
| La Victoria | 2 |  | 2 |
| Meissen* | 1 |  | 1 |
| Pablo VI | 8 | 6 | 14 |
| Rafael Uribe Uribe** | 9 | 2 | 11 |
| San Blás | 1 |  | 1 |
| San Cristóbal | 4 | 3 | 7 |
| Santa Clara | 2 |  | 2 |
| Simón Bolívar | 2 |  | 2 |
| Tunjuelito | 5 | 2 | 7 |
| Usaquén | 10 | 3 | 13 |
| Usme | 12 | 5 | 17 |
| Vista Hermosa | 9 | 10 | 19 |
| TOTAL | 132 | 48 | 180 |

*La información se consolida en un solo predio de 18 saneados para construcción de la sede.

**Recientemente adquirió dos predios para ampliación CAMI Diana Turbay.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Oficio 71706 de 11 de junio de 2009.

Se observa que de un total de 180 predios, el 77% se encuentra legalizado, ya sea por existir titularidad del hospital sobre el inmueble o  bien sea a través de convenios con el DADEP o  escritura de cesión gratuita mediante la cual se transfiere la propiedad a la respectiva empresa social del estado. Así mismo se incluyen como legalizados, predios donde existen comodatos ya sea con entes públicos o con particulares.

Los predios que no se han legalizado, en mayor medida se debe a la falta de identificación de la titularidad por lo cual se encuentran en estudio de la documentación correspondiente; también se incluyen inmuebles sobre los cuales el DADEP ya ha asumido titularidad, pero que aún no se han suscrito los respectivos convenios para la normalización de la tenencia.

En conclusión, se puede afirmar que se presenta un avance importante respecto del proceso de saneamiento de inmuebles, aunque es importante acotar que algunas intervenciones requieren la adquisición de predios, con el agravante que no existe la suficiente y adecuada disponibilidad de suelo para tal efecto.

Respecto del segundo tema, sí bien el artículo 233 del decreto distrital 190 de 2004 señala que, los equipamientos de salud son los destinados a la administración y a la prestación de servicios de salud, de promoción, protección específica, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que presten las instituciones tanto privadas como las públicas, lo cierto es que el contenido general del  decreto  no hace mayor referencia a los prestadores privados. Sólo el artículo 33 del decreto 318 de 2006 señala que “la Secretaría Distrital de Salud o quien haga sus veces, dentro de los dos (2) años siguientes a la publicación del presente decreto, deberá realizar un estudio sobre los equipamientos de salud de los prestadores privados y no adscritos, sobre los componentes urbanos, arquitectónicos, ambientales y sectoriales”.

En consecuencia, el estudio referido debió tenerse en agosto de 2008 y según información de la SDS, apenas se proyecta radicación del documento preliminar en la Secretaría de Planeación el 30 de julio de 2009.  Además la SDS informa al ente de control que no posee información de las IPS privadas por localidades, asunto importante para determinar un análisis técnico de la oferta y demanda de servicios de salud en la ciudad, al punto que el objetivo general del PMES es ordenar y mejorar la oferta actual y futura de equipamientos y servicios de salud, públicos y privados, de manera accesible, equitativa, disponible, integral y de calidad para contribuir en la garantía al derecho a la salud de la población del Distrito Capital.

De otra parte, el análisis sobre  limitantes para el cumplimiento del PMES, permiten señalar como principales factores, la ausencia de una estrategia de financiamiento y adecuado flujo de recursos, baja disponibilidad de predios que cumplan los requerimientos exigidos para el desarrollo de los proyectos de intervención, problemas de legalización de predios, la caracterización en cuanto al tipo de intervención a ejecutar no corresponde a la necesidad actual, toda vez que varios proyectos se tenían antes de la expedición del PMES y se han visto obligados a ajustarse a los requerimientos de esta norma, como sucede con el CAMI Diana Turbay en el hospital Rafael Uribe Uribe.

Finalmente, el PMES en su formulación plantea la importancia de la estrategia de atención primaria en salud, por lo cual prioriza la adecuación de los equipamientos de UBAS,  UPAS y CAMIS y la construcción y dotación de nuevos equipamientos de nivel II, pero el rezago en el cumplimiento de las metas de corto plazo, no habla bien de este propósito.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

## 3.1.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO.

El Hospital de Engativá II Nivel ESE tiene vigente el plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, que agrupa los resultados de las auditorias gubernamentales modalidad regular de las vigencias 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y auditoría especial a la Estrategia Salud a su Hogar con un total de 141 hallazgos de auditoría.

En el mencionado plan se consignaron un total de 141 hallazgos de auditoria, calificadas con un promedio de 1.3%, porcentaje de cumplimiento del 47,5% cabe aclarar que las observaciones que continúan abiertas aún cuentan con término para su cumplimiento (Ver anexo 4.2). La calificación del plan de mejoramiento arrojó veintidós (22) acciones calificadas en cero, cincuenta y dos (52) abiertas para seguimiento y sesenta y siete (67) cerradas.

3.2	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno del Hospital Engativá II N.A., durante la vigencia 2008, fue evaluado de conformidad con lo establecido en el encargo de auditoría y en el memorando de planeación; aplicando los procedimientos de auditoría, el análisis de documentación, valoración de los soportes, los requerimientos realizados, la aplicación de las encuestas de conformidad con la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en las siguientes dependencias: Oficina Jurídica,  Oficina  Gestión Pública y Autocontrol, Subgerencia Administrativa y Financiera, (Presupuesto, Contabilidad, Facturación) Subgerencia de servicios de Salud, Atención al Usuario, Planeación, Comunicaciones y Sistemas y Mercadeo.

Como resultado de lo anterior se estableció un puntaje de 2,5 para el sistema, que lo ubica en rango malo, con un nivel de riesgo alto.

La presente evaluación determina la  calidad, el nivel de confianza y el cumplimiento de la Norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, del sistema de Control Interno.

- Esta evaluación se realizó a partir del conocimiento de la Plataforma Estratégica adoptada mediante Resolución 331 de 2008. (Misión, visión y objetivos estratégicos), Código de Ética, Manual de la Calidad (procesos y procedimientos) y la normatividad expedida por la entidad. Así mismo, se determinó la implementación del MECI en sus tres grandes subsistemas, los cuales son desagregados en los componentes ambiente de control, administración del riesgo, operacionalización de los elementos, documentación y retroalimentación.

3.2.1 Control Estratégico

- Este subsistema está integrado con los componentes de ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración de riesgos. Los cuales permitirán evidenciar la orientación de la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas.

Una vez culminada la evaluación se obtuvo una calificación 2,7, ubicado en un rango regular y de riesgo mediano.

Ambiente de Control

Acuerdos compromisos o protocolos éticos

El código de ética, con el que cuenta el Hospital no fue elaborado y aprobado con la participación de los funcionarios; lo anterior quiere decir que su formulación y concertación solo se realizó a nivel directivo.

Este código se difundió en el interior de la entidad a través de la elaboración y distribución de una cartilla diseñada por la oficina de Calidad y la de Mercadeo y Comunicaciones, no obstante lo anterior se identificó que un gran porcentaje de los funcionarios no demostraron conocimiento, interiorización y apego a lo consagrado en este; así como tampoco se evidenció el impacto generado por esta herramienta, en la operación del sistema de gestión de la calidad.

Desarrollo de Talento Humano

Durante el año 2008 el Hospital, para el cumplimiento de su objeto social contó con un total de 450 funcionarios de planta, los cuales están integrados por funcionarios en carrera administrativa y funcionarios en provisionalidad, así como, el personal provisto por la cooperativa de trabajo asociado que correspondió a 950 personas aproximadamente; con la cual se tuvo vínculo a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios durante esta vigencia.

Para la selección del profesional requerido, cada referente de área identificó las    necesidades para el cumplimiento de la operación administrativa y de los servicios ofertados, este proceso generó la reorganización del personal de planta o la participación de un cooperado, al respecto los referentes encuestados manifestaron que analizaron las hoja de vida y emitieron concepto sobre la idoneidad del cooperado a contratar, la decisión final se toma por la alta dirección.

Se observó durante la auditoria que los profesionales que lideran las actividades relativas a la gestión ambiental presentan debilidades en la actualización de lo normado por las diferentes entidades ambientales y sanitarias, desconociendo en algunos casos la remisión de información obligatoria que debe cumplir  entidad.

3.2.1.1. Igualmente se verificaron los programas del hospital para la inducción y capacitación del personal; al respecto se evidenció que no se dejaron registros de la inducción específica en el área donde la persona que ingresa va a desempeñar su función. Adicionalmente, no se pudo establecer cuales funcionarios fueron capacitados durante el año 2008, tampoco el número de horas de capacitación; es decir, la entidad no realizó medición, ni el impacto que generó esta política al interior de la entidad. Incumpliendo lo consagrado en los numerales 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 909 de 2007 y NTCGP 1000:2004.

3.2.1.2. La alta rotación del personal se ha convertido en un riesgo inminente para el correcto cumplimiento del objeto social del Hospital, por cuanto esto dificulta la generación de un impacto positivo en la aplicación de las políticas implementadas para la mejor prestación del servicio. Es decir, que el sistema de Gestión de la Calidad es altamente vulnerable y débil, evidenciándose en el desconocimiento de los  manuales y procedimientos. Incumpliendo lo consagrado en numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, literal c) del numeral 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación NTCGP 1000:2004.

Con relación a la evaluación de desempeño para los funcionarios de carrera administrativa se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

Estilos de Dirección

Durante el año 2008, el Hospital vivió el cumplimiento de un período gerencial, una etapa de transición y el inicio de una nueva administración, frente a lo cual se pudo observar:

Identificados los niveles de autoridad al interior del Hospital, las decisiones se tomaron por la alta dirección previo concepto de los funcionarios o comités en los cuales fueron analizados los diferentes temas.

3.2.1.3. La estructura del Hospital fue reorganizada para la asignación de funciones y delegación de responsabilidades; sin embargo se encontró que áreas como Control Interno tienen asignadas funciones que no son propias de esta oficina, además no cuentan con el personal necesario para el desempeño de su función, situación que incide directamente con el cumplimiento de su deber legal.

Lo anterior nos permite concluir que durante el periodo evaluado no se evidenció compromiso del nivel directivo en visualizar el control interno como una herramienta gerencial, como un mecanismo de autoprotección que le permita cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia la finalidad del Hospital. Incumpliendo con lo consagrado en el parágrafo de artículo 1 de la Ley 87 de 1993 y en lo establecido en el literal e del título 5.1 Compromiso de la Dirección, de la norma NTCGP 1000:2004.

Por otra parte, la deficiente gestión en el tema ambiental por parte de la entidad se ve afectada por los cambios de Gerencia durante el mismo año, lo que conlleva a la rotación de personal tanto directivo como operativo, lo cual no permite dar continuidad a los programas y planes ambientales que por normatividad la entidad debe estar monitoreando para presentar los resultados anualmente a los entes externos.

La toma de decisiones por parte de la alta dirección, ha ocasionado que se traslade el personal que venia desarrollando actividades diferentes y luego asignadas a realizar actividades de gestión ambiental sin la mínima experiencia.

De lo anterior, se observó en los pocos resultados que presentó la entidad en materia ambiental adelantada en la vigencia 2008, el atrasó en la entrega del informe de monitoreo al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en el mes de junio de 2009 a la Secretaria Distrital de Salud de la vigencia 2008. No se ha enviado hasta la fecha  de la auditoria el avance del PIGA con corte a 31 de diciembre de 2008 y primer semestre de 2009. No se envió el informe de avance del  plan de acción de residuos reciclables a la UESP de la vigencia 2008.

Lo que evidencia debilidades en el cumplimiento de compromisos ambientales por parte de la Alta dirección.

Direccionamiento Estratégico.

Planes y Programas.

De las 24 áreas del Hospital durante el año 2008, solo 14 contaron con Plan Operativo Anual, lo que le impidió al hospital realizar seguimiento continuo al cumplimiento de objetivos, metas y resultados. Es decir, que no contó con una  metodología individualizada para evaluar la materializan las estrategias de cada una de las áreas de la organización establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales esperados.

3.2.1.4. En las actas de comité de glosas no se evidencia seguimiento ni se especifican los compromisos adquiridos por los funcionarios, los cuales solamente describen algunas acciones, sin asumir compromisos que permitan la ejecución de la acción de mejora y en donde se especifique claramente la problemática con que cuenta el hospital de Engativá con las glosas. Por lo descrito anteriormente, se incumple con lo establecido en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.5. La Entidad hasta la fecha no ha adoptado mediante acto administrativo, el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Así mismo, no se presentaron los resultados a 31 de diciembre de 2008 al plan de acción del mismo año establecido y aprobado por el comité ambiental para las actividades relacionadas con gestión ambiental. Transgrediendo lo normado en el artículo 4 Elementos para el sistema de control interno  de la Ley 87  de 1993 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”  y  el artículo 48 de la Ley 190 de 1995 “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.”.  Lo anterior  no permite a la Entidad evaluar el cumplimiento de las actividades ejecutadas durante la vigencia auditada, desconociendo si la destinación de recursos cumplió con los objetivos trazados por la entidad en materia ambiental.

Modelo de Operación por Procesos.

3.2.1.6. Se pudo evidenciar que el Hospital no cuenta con la totalidad de los procesos y procedimientos elaborados y aprobados; como es el caso del área de gestión ambiental institucional. Incumpliendo en lo consagrado en la NTCGP 1000-2004.

3.2.1.7. Al respecto se pudo identificar que aunque los procedimientos existan en algunos casos como los generales del hospital no son conocidos por la totalidad de las áreas visitadas, tal es el caso de la radicación de la correspondencia interna que en algunos casos se realiza sin cumplir con el trámite de la oficina de correspondencia, este mismo incumplimiento ocurre con el procedimiento de levantamiento de actas.

Se detecto que aunque los procesos y procedimientos que están levantados y constituyen una herramienta facilitadora para el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas, no son utilizados o aplicados integralmente.

En este mismo sentido, no se evidenció la realización de una auditoría interna sobre el cumplimiento y operabilidad de los procesos al interior de la entidad y por ende tampoco existe un plan de mejoramiento concertado. Incumpliendo con lo consagrado artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993.

Estructura organizacional.

3.2.1.8. La estructura organizacional del Hospital, en lo relacionado con el personal operativo con el que cuenta algunas áreas como la de planeación y gestión de la calidad no le permite cumplir con las funciones y competencias asignadas. Es así como, durante el año 2008 no se realizó y ejecutó programa de auditoría interna. Además, el reporte del cumplimiento de metas para consolidar la gestión anual obedeció a la evaluación reportada por cada referente de área sin que se constatara algún proceso organizado de verificación. Incumpliendo con la norma NTGP 1000:2004 y lo consagrado en los numerales g) y h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Se pudo evidenciar que el hospital cuenta con un comité de gestión ambiental donde participan representantes de diferentes áreas; sin embargo, no se observa asignación de responsabilidades en la generación de información de las áreas involucradas  a los profesionales responsables en la consolidación y seguimiento a la gestión ambiental a nivel institucional.

Administración de Riesgos.

Este componente cuenta con los siguientes subcomponentes: Contexto Estratégico, Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos, Valoración de Riesgos y Políticas de Administración de Riesgos.

3.2.1.9. Durante el último trimestre del año 2008 y en cumplimiento del plan de mejoramiento concertado con la Contraloría de Bogotá, el Hospital elaboró el mapa de riesgos institucional en el cual se identificaron los factores de riesgo internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Igualmente se adopto una matriz de riesgo en donde se describe la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el nivel de impacto de sus consecuencias, la calificación y evaluación.

No obstante lo anterior, no se evidenciaron registros que permitan identificar que esta actividad fue realizada al interior de cada área de manera concertada. Así como tampoco se identificaron políticas encaminadas a la valoración del los riesgos; en las áreas auditadas, no se evidenció la existencia de lineamientos claros que les haya permitido obtener una priorización de mencionados riesgos.

Por otra parte y aunque el Hospital ha clasificando los riesgos bajos, medios y altos, en los cuales se estableció una acción de corrección, no se ha identificado un plan de mitigación de riesgos en el que se definan las actividades de control implementadas, así como tampoco se tiene un procedimiento de monitorización de autoevaluación del control.

Finalmente, no se evidenció una evaluación y seguimiento del comportamiento de la matriz para generar procesos de mejora interna de la matriz de riesgos.

Los anteriores hechos incumplen con lo establecido en el  artículo 4 del Decreto 1537 de 2001.

3.2.1.10. Aunque se observa que la entidad está en proceso de articulación del naciente mapa de riesgos; se evidencia la reiterada ocurrencia de algunos riesgos identificados y la inexistencia de controles en el desarrollo de procedimientos como el manejo de la información contractual. Situación que se presenta de manera reiterada; frente al hecho descrito, se evidenció la ausencia de auditoría interna, que no le permiten a la entidad mitigar y corregir los riesgos a los que está expuesta.

Los hechos anteriormente narrados incumplen con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001.

3.2.1.11. Al verificar los bienes recibidos de terceros se constato que la entidad no tiene todos los contratos de comodatos debidamente legalizados, como es el caso de las siguientes empresas: hospimedicos, Doquimed Ltda., Laboratorios Baxter S.A, Smartel S.A,  Biocentifica, Gemedco S.A. Alliance S.A, corriendo el riesgo que no se tengan controles establecidos para la entrega de los bienes recibidos de terceros y que estos no sean registrados en las cuentas de orden Por lo descrito anteriormente, se incumple con lo establecido en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.12. Este Ente de Control observó durante la auditoria que uno de los riesgos más relevantes en el tema ambiental es la toma de decisiones por parte de la actual Administración, es el caso del traslado del contratista que venia desarrollado actividades diferentes a las relacionadas con la gestión ambiental, por cuanto éste prestaba sus servicios desde mayo de 2006 hasta el mes de enero de 2009 en el área de activos fijos.  A partir del mes de febrero de 2009 fue trasladado al área de servicios de apoyo; aunque el contratista posee el título de Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, el mismo no venía ejerciendo su formación académica en el Hospital Engativá, por lo tanto, no contaba con la experiencia y conocimiento actualizado para desarrollar las actividades propias a la gestión ambiental del hospital, en especial la rendición de cuenta al SIVICOF a la Contraloría de Bogota, D. C. Transgrediendo lo normado en los literales a), e) y f) del artículo 2 Objetivos del sistema del control interno de la Ley 87 de 1003. Los hechos descritos anteriormente ocasionaron inconsistencias en la información ambiental rendida a la Contraloría de Bogota D.C., información que es consultada y evaluada por la Dirección Sector Ambiente para el consolidado anual del informe de Recursos Naturales  del D. C.

Frente a la supervisión de la información y actividades que realizan los profesionales bajo la modalidad de prestación de servicios se observó la ausencia de controles en la información que generan los ingenieros ambientales, por ejemplo los funcionarios que retomaron este año las actividades no tienen claro la remisión de informes a la UAESP, a la Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Salud y que cooperativas fueron contratadas en el año 2008 para el tema de reciclaje.

Por otra parte, en cuanto a las fuentes fijas de combustión, con dos calderas cuyo sistema de combustible es de gas natural, su uso corresponde a la generación de vapor para el suministro de agua caliente en los servicios hospitalarios de la sede calle 80. Como medidas de control para estos equipos se adelantó en la vigencia 2008 mantenimientos correctivos de la caldera por valor de $16.6 millones a través del contrato 512-08 suscrito Noviembre de 2008 con la empresa SIFEM LTDA, en el informe del mantenimiento adelantado por la firma se observó que no se le estaba llevando un mantenimiento preventivo mensual y trimestral a las calderas, colocando en riesgo al hospital de la sede calle 80. Llama la atención que estos equipos se dieron al servicio en noviembre de 2004.

3.2.2  CONTROL DE GESTION

Actividades de Control.

Este componente esta integrado por las Políticas de Operación, Manual de Procedimientos, Controles e Indicadores. Obteniendo una calificación de 2,4 ubicado en un rango malo y de riesgo alto.

3.2.2.1. Durante la vigencia auditada no se pudo identificar políticas de operación que permitieran constituir marcos de acción necesarios para hacer eficiente la operación de los componentes direccionamiento estratégico y la administración del riesgo, lo anterior se vio reflejado en la incompleta construcción de planes operativos, en la falta interiorización del Código de Ética y Buen Gobierno Institucional. Igualmente el Hospital en sus los planes operativos no incluyen los recursos presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguir para el logro de esos objetivos, de tal manera que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con los indicadores de eficiencia que se diseñen para cada caso. Incumpliendo lo consagrado en el artículo 48 de la Ley 190 de 1995.

3.2.2.2. El Hospital no cuenta con un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros, acorde con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Es así como, no se tienen claramente identificados los puntos de control; ni las acciones preventivas y correctivas, tampoco se pudo evidenciar a través de registros las capacitaciones y socialización de los controles que se deben  realizar para cada uno de los procesos y procedimientos. Incumpliendo lo establecido en NTCGP 1000:2004.

3.2.2.3. Se observan fallas de control interno en el manejo de la información en el área de cartera, en razón a que no evidenciaron los soportes de la gestión adelantada por el hospital de las conciliaciones con el FFDS y otros pagadores en la recuperación de la cartera y la claridad sobre las glosas, esto no da claridad y agilidad en la revisión efectuada por este ente de control. Por lo descrito anteriormente, se incumple con lo establecido en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.2.4. En el mapa de riesgos, se deja entrever prioridades de atención a los riegos asociados a la misión institucional, sin embargo no se evidencian puntos de control en cuanto al registro, identificación y seguimiento a las glosas en la ocurrencia de la prestación del servicio, durante la vigencia de 2008. Incumpliendo NTCGP 1000:2004.

3.2.2.5. Al efectuar seguimiento a las entidades en Liquidación. No se encuentran fácilmente los soportes que permitan evaluar la gestión adelantada por el hospital tendiente a efectuar la recuperación de los recursos. Lo que transgrede lo estipulado en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.2.6. El Hospital de Engativá no tiene establecidas las tarifas en el contrato vigente con el FFDS, lo que genera que el hospital no tenga la certeza sobre el valor facturado y el verdadero costo de su prestación del servicio. Por lo tanto, se incumple con lo establecido en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.2.7. La carencia de controles por parte del área de facturación al momento de efectuar el registro de las facturas con los distintos pagadores y el FFDS, ocasiona la ocurrencia  de la glosa por cobro de actividades intermedias y dobles cobros. Por lo tanto, se incumple con lo establecido en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.2.8. No se evidencian controles ni reportes de cartera y de la auditoria  médica, referentes a las causas de glosa que permitan efectuar cruces entre las dos áreas y que estos conduzcan a obtener datos reales y de otra parte claridad sobre el manejo de las mismas, lo que permite reducirlas, aclararlas o mitigarlas. Por lo tanto, se incumple con lo establecido en el artículo 2 numerales a) hasta la h), artículo 4, numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i, artículo 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

3.2.2.9. La no elaboración oportuna de los Rips, se ve reflejada en todo el proceso contable. De otra parte, no se efectúa oportunamente la radicación de las cuentas por facturación lo que incide en la recuperación de la cartera, además la no confiabilidad en el sistema de información Hipócrates, no permite tener incidencia ágil, oportuna y confiable en el área de cartera, glosa y facturación tanto en reportes, como en los históricos que se manejan con el fin de mostrar todos los hechos económicos de la entidad, corriendo posibles riesgos de la pérdida de información y la no recuperación oportuna de la misma. Incumpliendo lo establecido en los artículos 8  y 9 de la Ley 87 de 1993.

Indicadores.

No existe consistencia entre la información estadística reportada en las diferentes fuentes de información, lo que indica la falta de confiabilidad en la misma, toda vez que presentan múltiples diferencias. Esto denota deficiencias en los Sistemas de Información. Adicionalmente, no se evidenciaron indicadores definidos para el  seguimiento y evaluación de los procesos.

En la gestión Ambiental, solamente se tienen indicadores correspondientes a residuos hospitalarios contemplados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.

- 3.2.2.10. Durante este periodo no se diseñaron indicadores que permitan medir la eficiencia, la eficacia y efectividad de las áreas en la implantación del sistema de gestión de calidad. Incumpliendo lo consagrado en los literales e) y g) artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el manual de procesos y procedimientos.

Información Primaria y Secundaria.

Está claramente identificado en el Hospital la fuente de la cual se origina la información, esta se clasifica teniendo en cuenta: entidad de procedencia, objeto y  quien debe atenderla; sin embargo, no se evidencia en la institución mecanismos idóneos que permitan cumplir oportunamente con esta. Lo anterior se observa en el porcentaje de cumplimiento en oportunidad que el Hospital obtuvo en el 2008, el cual correspondió al 0.19%, de las acciones ciudadanas contestadas oportunamente.

3.2.2.11. Se estableció que no se cuenta con un procedimiento adecuado para la entrega de los puestos de trabajo; riesgo de alta permanencia ante la alta rotación del talento cooperado y por contrato de prestación de servicio, lo que generó  desorden en los procesos, reprocesamiento de información y pérdida de la memoria institucional, es así como en el área de gestión ambiental, no se cuenta con un backup de la información, lo que dificultó ubicar algunos documentos relacionados con las gestiones adelantadas en el año 2008.

- De la misma manera se identifico que en algunas áreas la información no pertenece a la entidad si no a las personas que en ella laboran, hechos que generan riesgos de alto impacto; lo que se desencadena en la pérdida de información y en consecuencia no permite cumplir la función y ejercer el control.  Desconociendo lo consagrado en la norma NTGP 1000:2004.

3.2.2.12. El manejo documental de la información que genera el Hospital, tanto primaria como secundaria no es el más adecuado; se evidenció que:

-. La información no es archivada correctamente, es decir, no se archiva cronológicamente, no se tienen foliadas las AZ y carpetas.

-. Las AZ que se manipulan en las áreas visitadas contienen documentos que superan las capacidades de estas, los documentos no se encuentran debidamente separados por temas.

-. No se lleva una adecuada custodia de la información relacionada con el tema ambiental, lo cual no permite a la auditoria evaluar que adelantó la entidad en el tema ambiental durante la vigencia 2008.

-. Se encontró AZ con algunos documentos adelantados por las Ingenieras que prestaron sus servicios en el año 2008, sin embargo, no se encontraron algunos documentos relacionados con la ejecución de los contratos de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales y la gestión en el tema de reciclaje del 2008.

-. Se observó en los reportes diarios de generación de residuos hospitalarios RH1 de la vigencia 2008 que presentan errores en sumatorias de lo generado en el mes y algunos no están firmados. También presenta enmendaduras y tachones.

- Los anteriores hechos, permiten concluir que el hospital no cuenta con políticas para el adecuado manejo y conservación de la información generada. Incumpliendo con lo consagrado en los artículos 4,6 y 12 de la Ley 594 de 2000.

Sistemas de Información.

Comunicación pública.

Este componente está integrado tanto por la Comunicación Organizacional, Comunicación informativa, como con los Medios de Comunicación.

- La información generada dentro de la entidad solo es conocida por las áreas que participan en este proceso. La alta dirección del Hospital cuenta con canales de comunicación únicamente entre niveles directivos.

- No se tiene establecidas políticas de comunicación organizacional y de retroalimentación entre las aéreas del Hospital. Lo anterior genera que el personal que interactúa y aporta al cumplimiento del plan operativo Institucional, desconoce el resultado del desempeño del proceso en el cual participa.

Se observan deficiencias en la comunicación y la poca colaboración de áreas involucradas en diligenciar los requerimientos que solicita los funcionarios responsables en la consolidación de la información ambiental, se cita un ejemplo la información rendida el formato CB-501 PROGRAMAS O PLANES AMBIENTALES, programa mejoramiento de la calidad del aire encaminado al mantenimiento vehicular , donde se reporto en febrero de 2009 una inversión de $115.000 millones de pesos, cuando en realidad el mantenimiento del parque automotor costo para la vigencia 2008 $85.7 millones de pesos. Mediante acta de visita fiscal del 31 de julio de 2009, el funcionario que diligencio la información manifestó que por parte del responsable del parque automotor sólo se aportó las fotocopias de los certificados de gases, mas no la relación de contratación o copia de los contratos de mantenimiento del parque automotor, sólo le informó verbalmente el costo reportado en el formato de SIVICOF.

En la entrevista manifestaron que mensualmente se valida la información, previo a su consolidación; sin embargo, se revisaron los soportes de la información donde se observó que no es confiable la validación de ésta.

Se tienen las reuniones establecidas por el comité ambiental, sin embargo, se observa debilidades en la comunicación entre las áreas responsables en la implementación de las actividades ambientales adelantadas por la entidad.

- 3.2.2.13. No existe cultura de rendición voluntaria de cuentas, ni al interior, ni al exterior de la institución; no se evidenció la existencia de instrumentos para la democratización de la administración pública; no hay una efectiva divulgación a los usuarios sobre sus derechos y deberes. Así como tampoco se promueve que los usuarios realicen control social a los planes, proyectos, servicios y contratos que realiza la entidad. Incumpliendo con lo consagrado artículo 7 del Decreto 3622 de 2005 y el literal b) del artículo 6 de la Ley 850 de 2003.

3.2.2.14. En la página Web del Hospital se identifico que: no es amistosa, no cuenta con un buen nivel de navegabilidad, está cargada de publicidad invasiva, no permite acceder al link de peticiones quejas y reclamos, no permite conocer los derechos de los usuarios, no se evidencian los trámites de la entidad, no se identifican los funcionarios referentes de los procesos administrativos y asistenciales, no permite conocer completamente la oferta y costo de los servicios prestados.

En conclusión esta página está siendo sub-utilizada. Incumpliendo con lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Ley 962 de 2005.

3.2.3. CONTROL DE EVALUACION.

Este subsistema esta integrado por los componentes de: Autoevaluación de control y gestión y Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno; los cuales obtuvieron una calificación de 2.3 ubicados en un rango malo y de riesgo alto.

3.2.3.1. En el Hospital existe política de autoevaluación, pero la institución no tiene un completo conocimiento de la operatividad de esta política, por cuanto no se generaron espacios de verificación y evaluación de la adecuada ejecución; es así como se expone a la entidad a un riesgo permanente.

Durante el año 2008 no se realizaron auditorías internas y tampoco se concertaron planes de mejoramiento al interior del Hospital. Lo que impidió realizar recomendaciones necesarias para mejorar las falencias de la institución y la oportuna coordinación en planes de mejoramiento; es decir que la oficina de control interno no cumplió con las obligaciones estipuladas en el manual de funciones del Hospital, ni con lo consagrado en el literal d) del artículo 2 y en el literal d) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993.

Planes de Mejoramiento Institucional e Individual.

El único plan de mejoramiento con el que contó la entidad durante el período evaluado es el concertado con la Contraloría de Bogotá.

3.2.3.2. Se pudo evidenciar que las diferentes áreas de la entidad realizó planes de mejoramiento institucionales, sin embargo no se encontró que estos se hayan realizado con la metodología indicada, así como, tampoco se observó la concertación, seguimiento y acompañamiento por parte de la oficina de gestión pública. Incumpliendo con lo consagrado en el literal g) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y artículo 3 del Decreto 1537 de 200.1

3.2.4 .EVALUACION IMPLEMENTACION DE LA NORMA TECNICA NTCGP 1000 2004.

En la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, aunque se reconoce que el hospital ha desarrollo la metodología de implementación de norma en concordancia con la implementación del MECI, esto no ha permitido generar al interior de las áreas una cultura del mejoramiento continuo de la calidad orientada al usuario, tampoco una sensibilización en temas relacionados con la Gestión de la calidad.

Los funcionarios no identifican el sistema de gestión de calidad como una herramienta indispensable para el desempeño de sus funciones; así como tampoco se identifica sentido de pertenencia con el sistema.

| CUADRO No.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL DE ENGATIVA NIVEL II ESE |  |  |  |  |  |
| RESULTADO APLICACIÓN DE ENCUESTAS EVALUACION MECI |  |  |  |  |  |
| SUBSISTEMAS |  | COMPONENTES |  | ELEMENTOS |  |
| 1. CONTROL ESTRATÉGICO | 27 | 1.1.AMBIENTE DE CONTROL | 27 | Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos | 26 |
|  |  |  |  | Desarrollo del Talento Humano | 26 |
|  |  |  |  | Estilos de Dirección | 28 |
|  |  | 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 28 | Planes y Programas | 26 |
|  |  |  |  | Modelos de Operación por Procesos | 27 |
|  |  |  |  | Estructura Organizacional | 30 |
|  |  | 1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS | 27 | Contexto estratégico | 24 |
|  |  |  |  | Identificación de Riesgos | 29 |
|  |  |  |  | Análisis de Riesgos | 30 |
|  |  |  |  | Valoración de Riesgos | 28 |
|  |  |  |  | Políticas de Administración de riesgos | 23 |
| 2. CONTROL DE GESTION | 24 | 2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL | 25 | Políticas de Operación | 22 |
|  |  |  |  | Procedimientos - Manual de Procedimientos | 30 |
|  |  |  |  | Controles | 21 |
|  |  |  |  | Indicadores | 26 |
|  |  | 2.2 INFORMACIÓN | 26 | Información Primaria | 27 |
|  |  |  |  | Información Secundaria | 24 |
|  |  |  |  | Sistemas de Información | 26 |
|  |  | 2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA | 22 | Comunicación Organizacional | 24 |
|  |  |  |  | Comunicación Informativa | 23 |
|  |  |  |  | Medios de Comunicación | 20 |
| 3, CONTROL DE EVALUACION | 23 | 3.1 AUTOEVALUACION | 25 | Autoevaluación de control |  |
|  |  |  |  | Autoevaluación de Gestión | 25 |
|  |  | 3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 18 | Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno | 24 |
|  |  |  |  | Auditoria Interna | 22 |
|  |  | 3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO | 25 | Plan de Mejoramiento Institucional | 14 |
|  |  |  |  | Plan de Mejoramiento por Procesos | 24 |
|  |  |  |  | Plan de Mejoramiento Individual | 24 |

3.3	EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

Con el objeto de emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados contables del Hospital Engativá II Nivel,  a diciembre 31 de 2008 y conceptuar sobre el sistema de Control Interno Contable de conformidad con las Normas de Contabilidad prescritas por la Contaduría General de la Nación y demás disposiciones gubernamentales vigentes, se evaluaron las cuentas de Inversiones, Deudores Servicios de Salud, Propiedad Planta y equipo – Equipo Médico y Científico, Cuentas por Pagar – Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, ingresos – Venta de servicios y Gastos. La evaluación se llevó a cabo a través de pruebas selectivas a los registros y documentos soportes, de las transacciones de la entidad estableciendo lo siguiente:

3.3.1 Efectivo

Representa los derechos que tiene la entidad de liquidez inmediata y respaldan los pasivos contraídos a  corto plazo, la cual en su gran mayoría corresponde a fondos de destinación específica su saldo a 31 de diciembre de 2008 ascendió a $8.908 millones que equivalen al 0.026% del total del activo.

3.3.1.1 A 31 de diciembre presenta un saldo de $8.9 millones, los cuales se encuentran sobrestimada en $6.9 millones y subestimado las cuentas por cobrar por el mismo valor, debido a que no se registro en cuentas por cobrar el faltante a cada uno de los cajeros, de otra parte no se evidencia gestión oportuna con el fin de recuperar los dineros faltantes en caja. El 30 de enero de 2009, se realiza acuerdo de pago por valor de $6.2 millones, pero a la fecha de terminación de esta auditoria no había efectuado abono alguno al compromiso por parte de uno de los facturadotes, ni se evidencio otra acción con el objetivo de recuperar estos recursos. De acuerdo a lo anterior se evidencia un posible detrimento por la suma de $6.2 ocasionado por una faltante en caja general el cual el cajero mantuvo durante toda la vigencia de 2008 y el cual lo cubría con facturas anuladas y recibos provisionales de facturación manual que no era incorporada al sistema de información. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Ley 87 de  2001 en sus artículos 2 (a hasta la h), 4 (numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i), 8  y 9 y la Ley 610  de 2002.

3.3.1.2 Al verificar las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2008, en donde se evidencian consignaciones por identificar por valor de $458.0 millones, los cuales quedaron sin registrar en libros a 31 de diciembre de 2008, se observa que las mismas se elaboran oportunamente no obstante, se evidencia que no se lleva un control de verificación chequeo y depuración ágil y oportuna, de las cuentas cruzándola periódicamente con la cuenta correlativa. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en la Resolución354 de 2007, en 2.7 características cualitativas de la Información Contable Pública, numeral 106 y 108.

3.3.2. Deudores – Servicios de Salud:

Refleja los derechos a favor de la entidad, originados por la prestación de servicios de salud, su saldo a diciembre 31 de 2008 ascendió a $15.124.7 millones que equivalen al 36.10% del total del activo.

3.3.2.1 El saldo presenta incertidumbre, debido a que se evidencia facturación por radicar por valor de $804.6 millones de las vigencias de  2004, 2005, 2006 y 2007, la no implementación de la interfase del modulo de cartera, la cual  empezó a funcionar a partir de agosto de 2008, así  mismo la no oportunidad en la aplicación de los abonos a la facturación cancelada por los diferentes pagadores de otra parte el modulo de cartera contiene datos que son objeto de depuración  entre las dos áreas. Conllevando a que la gestión para recuperar los recursos sea de manera lenta e inoportuna. Por todo lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación en sus numerales 103, 104, 106, 107.

3.3.2 2. Se evidencia que en las cuentas por cobrar al FFDS, se encuentran las realizadas  tutelas colocadas al hospital, de las cuales se han venido perdiendo los soportes, lo que hizo que el hospital presentara al mismo cuentas que no cumplían los requisitos, razón esta que genero el aumento en la glosa.

De otra parte la entidad se encuentra identificando a que pagador corresponde el valor de $74.6 millones, correspondientes a acciones de tutelas impuestas al hospital.

Así mismo los recobros por valor de $101.5 millones, no fueron radicados oportunamente al Fondo Financiero Distrital, con el fin que esta efectuara la reclamación ante el fosyga. Sin que el hospital hubiese adelantado la gestión necesaria para establecer el posible responsable y de esta forma contribuir para que los recursos de la entidad se recuperen y no se queden en la fase de depuración continua.

Los recobros efectuado al FFDS, por tutelas interpuesta al hospital, a pesar que se encuentran en la cuenta 1400911, por valor de $368.2 millones, realizada la comparación con los que encuentran en facturas, estos presentan diferencia de $178.0 millones, diferencia esta que aun no se encuentra conciliada entre las áreas.

Por lo descrito en los párrafos anteriores se  incumple con lo establecido en la Resolución 354 de 2007 de la de la Contaduría General de la Nación en sus numerales 103, 104, 106, 107.

3.3.2.3. La subcuenta 140906 servicios de salud compañías aseguradoras, la cual presenta saldo de 0 en los auxiliares y al efectuar cruces con el listado de cartera que a la misma fecha presenta un saldo de $595.2 millones. Conllevando a que las cuentas no sean objeto de análisis y cruces rápidos ya que las dos áreas se encuentren manejando diferentes criterios al momento de efectuar los registros. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Resolución No.344 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, en sus numerales 2.7 artículos 101-102, 103, 104, 105 y 106.

3.3.2.4. La subcuenta 140907 servicios de salud particulares presenta diferencia de $10.6 millones de lo registrado en contabilidad de $133.0 millones y lo registrado en cartera de $143.6 millones. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en Resolución 354 de 2007  de la Contaduría General de la Nación en sus numerales 103,106.

3.3.2.5. El modulo de cartera presenta falencias, como reflejar cuentas que no se encuentran registradas contablemente como es el caso de responsabilidades por facturación con un saldo a 31 de diciembre de 2008 por valor de $2.1 millones. Lo que afecta la cuenta correlativa ingresos por venta de servicios de salud, conllevando a que no se  facturen y registren todas las operaciones del hospital por la razón de ser del mismo. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Resolución No.354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, en sus numerales 2.7 artículos 101-102, 103, 104, 105 y 106.

3.3.2.6. Según informe presentado por  auditoria medica las glosas definitivas a 31 de diciembre de 2008, alcanzo un valor de $126.0 millones, de los cuales el hospital aún esta en proceso de identificación de la glosa que causa detrimento y por consiguiente no tiene establecido los procesos disciplinarios, con posible detrimento patrimonial. Lo anterior conlleva a que no se este realizando una gestión oportuna con el fin de efectuar la recuperación de los recursos. Con lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en la  Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación en sus numerales 103, 104, 106, 107.

3.3.2.7. Se constato que el hospital de  Engativá, tiene glosas por contestar de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, por valor de $1.022.5 millones y de la vigencia de 2008 ascendió a $789.1 millones, sin embargo en las cuentas de orden 8333 a 31 de diciembre figuran registros por valor de $3.974.0 millones, evidenciándose una diferencia de $1.811.6 millones, lo que genera incertidumbre en las cifras manejada en las áreas involucradas en el proceso. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Resolución 344 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, en sus numerales 2.7 artículos 101-102, 103,104, 105 y 106

3.3.2.8. Durante la vigencia del 2008 se efectuaron recobros a los diferentes pagadores por valor de $153.3 millones, valor este que difiere en $187.1 millones de lo registrado contablemente por valor de $340.5 millones, de donde se refleja la no conciliaciones entre las áreas involucradas en el proceso y lo que conlleva a que no se tenga certeza sobre la información que fluye al interior de la entidad.

Por lo tanto se incumple con lo estipulado en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación en los principios de contabilidad en sus numerales 114, 115,116 y con las

3.3.2.9. De otra parte no se tiene certeza sobre glosa definitiva con diferentes pagadores Facturación Glosada en venta de servicios de salud, la suma de $ 15.386.9 millones, de los cuales $1.513.5 millones corresponden a otros pagadores y $13.873.3 millones al FFDS., sin que se haya efectuado una clasificación con las causales bien determinadas y que permitan registrar las misma durante la vigencia al gasto o costo según sea el caso. Impidiendo con lo anterior registrar en procesos de Responsabilidad fiscal y dar inició a los correspondientes procesos disciplinarios y fiscales a que haya lugar. Lo anterior teniendo en cuenta lo normado en el numeral 5.1 Procedimiento contable y administrativo de las glosas, de la Circular externa No. 035 de 2000 y demás conceptos emitidos por el Contador del Distrito.

3.3.3. Propiedades, Planta y Equipo – Equipo Médico y Científico:

Este grupo presenta a 31 de diciembre de 2008, un saldo por valor de $21.764.5 millones equivalentes al 51.95% del total del activo, de los cuales el Equipo Médico y Científico representa el 59.36% con un valor de $12.920.2 millones el cual es concordante con el saldo reflejado en el modulo de activos fijos, excepto la valorización de los mismos  debido a que el aplicativo no tiene como efectuar la interfase con contabilidad.

3.3.4. Ingresos Recibidos por Anticipado.

Representa el valor  de los ingresos recibidos de manera anticipada por la entidad  en desarrollo de sus funciones, los cuales afectan los periodos en los que se produzca la contraprestación en bienes o servicios.

3.3.4.1 A 31 de diciembre de 2008 esta cuenta presenta un saldo de $320.0 millones los cueles generan incertidumbre, toda vez que no se ha efectuado una depuración de la misma, ya que en esta cuenta se llevan las consignaciones realizadas en bancos y no identificadas valor este que debe cruzar con las mismas, de donde se corre el riesgo que se registren partidas no correspondientes. Por lo descrito anterior se incumple con lo establecido Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, en los principios de contabilidad en sus numerales 115 y 106, 104 correspondientes a las características cualitativas de la información contable.

3.3.4. Cuentas por Pagar

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones contraídas por la entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios,  asciende a $8.249.4 millones que representan el 3% del total del pasivo por valor de $5.389.3 Millones. De donde se evidencia que existen $2.421.9 millones con vencimiento mayor a 181 días, de los cuales $2.286.4 corresponden a la vigencia de 2008.

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social

3.3.5 Ingresos – Venta de Servicios de Salud

Al cierre de la vigencia 2008, presenta un saldo de $55.096.9 millones que comparado con el periodo anterior por $65.624.3 millones presenta una variación de $10.527.4 millones la cual esta representada principalmente por la disminución en la venta de servicios de salud.

3.3.5.1 Al efectuar cruce de información en  las áreas de facturación y contabilidad presentan diferencias al verificar los saldos que figuran contablemente de $55.096.9, frente a los ingresos por venta de servicios de salud a la misma fecha reportados por el área de facturación de $54.935.5 millones presentan diferencia de $161.3 millones debido a la sobrefacturación que el hospital de Engativá presenta en el momento en que se registra facturación por  servicios no prestados, los cuales no son posible de conocer dentro de la misma vigencia, sino hasta el momento que la universidad de Antioquia realiza la auditoria. Conllevando con esto a que se afecte la realidad económica del hospital. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en la Resolución 354 de 2007 características Cualitativas de la Información Contable Pública, en sus numerales 103,104, 105,106 y 108.

3.3.6 Gastos

A diciembre de 2008 refleja un saldo de $14..147.239 millones que comparados con  los del periodo anterior por valor de $18.237.925 millones presenta una variación de $4.090.6 millones que equivalen al 22.43% la cual esta representada principalmente por disminución en la cuenta 580814 otros gastos ordinarios – Margen en la contratación de servicios de salud, los cuales reflejan un saldo de $.573.0 millones en aplicación del articulo 6º de la Resolución No. 588 de noviembre 07 de 2008 de la Contaduría General de la Nación.

3.3.7 Resultado del Ejercicio:

Al cierre del ejercicio presenta un déficit del ejercicio por valor de $-13.250.9  millones, el cual se genera principalmente por el registro de la provisión por cartera por valor  de $3.359 millones.

3.3.8. Cuentas de Orden.

3.3.8.1. En la cuenta 93061702, cuenta de orden comodato en demostración se encuentra registrado en contabilidad, un equipo denominado analizador de orina por valor de $33.0 millones mientras que en almacén figura en 0, por entrega del mismo.

3.3.9	Evaluación del control interno contable

Informe  de Evaluación de Control Interno Contable

Evaluado el  sistema de control interno contable, se pudo establecer:

Que la entidad presenta sus estados contables, de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública, resoluciones y demás normatividad vigente aplicable al sector.  Adicionalmente, cuenta con el manual de procesos y procedimientos.

El procesamiento automático de la información se hace a través del sistema Hipócrates, el cual esta integrado con las áreas que alimentan la información contable, reportando la información a través de interfases, con excepción del modulo de Cartera y Presupuesto, desde el modulo de activos fijos no se puede cuantificar la valorización de los activos por no contar con el aplicativo.

3.3.9.1. Durante la vigencia de 2008, no se evidenciaron los controles establecidos, al recaudo de los recursos provenientes de facturación en cada uno de los centros en donde se presta servicios de salud, en donde los facturadores  a pesar de entregar cuadrada la caja diariamente, estos cubrían sus faltantes a través de las facturas anuladas o la facturación manual la cual no era incorporada  oportunamente al sistema.

3.3.9.2. Al realizar arqueo de caja menor, se evidencio que no son legalizados algunos recibos oportunamente, como lo establece la resolución de creación de la misma que debe realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al desembolso, de otra parte el manual para el manejo de cajas menores.

3.3.9.3. A pesar que cartera tiene establecido el reglamento interno de cartera, se evidencia que este no se le da aplicabilidad toda vez que no se dan inicio a los cobros jurídicos de la cartera mayor de 180 días. Por lo descrito anteriormente se incumple con la Resolución No.055 de 2008 emitida por el hospital de Engativá.

3.3.9.4. Durante la vigencia de 2008, no se evidencian controles por parte de auditoria  médica y el área de cartera, a las causas de glosa con el fin de obtener datos reales  y eficientes en el manejo de las mismas, con el fin de reducirlas, aclararlas o mitigarlas y de esta forma aumentar el flujo de disponible para la entidad y de esta forma  evitar el crecimiento del déficit financiero.

3.3.9.5. El área de recursos físicos, no cuenta con controles establecidos al momento de efectuar ingresos y egresos de  información al modulo con terceros reales, ocasionando con esto inconsistencias en la  información contable.

Lo mencionado en los párrafos anteriores conlleva al incumplimiento de lo establecido en la ley 87 de l993, en sus artículos  2 (a hasta la h), 4 (numerales b, d, e, f, g, i, j, k, i), 8  y 9.

En cuanto a la cuenta Inventario de medicamentos y medicoquirúrgicos, se realizó la toma física tanto en el almacén como en cada una de las farmacias del hospital, actualmente se esta realizando las justificaciones de las diferencias presentadas en el inventarios físico, para realizar los ajustes con el área contable,

Las cuentas por pagar están debidamente registradas contado con los documentos soportes, así como las obligaciones laborales.

Se cuenta con controles adecuados para el manejo de los grupos del patrimonio.  En cuanto a los ingresos y gastos se registran oportunamente en la vigencia a la cual corresponden y están adecuadamente soportados.

De acuerdo a lo anterior, podemos conceptuar que  el control interno contable,  es regular  con un nivel de riesgo alto.

Análisis de Indicadores Financieros 2007- 2008

Con base en los indicadores suministrados por la entidad, se realizó el análisis de los que se consideran de mayor impacto así:

Indicadores de Razón Corriente

A 31 de diciembre el hospital cuenta con 0.36 centavos para pagar las obligaciones de corto plazo.

Indicadores de Endeudamiento:

Nivel de endeudamiento, este índice muestra la capacidad de endeudamiento a futuro que tiene el hospital, y se obtiene de dividir el total del pasivo sobre el total del activo por 100, para la vigencia 2008, presentó una disminución del 0.21%, al pasar del 0.82% al 0.61% un disminución del porcentaje de participación de los pasivos con respecto a los activos.

Rentabilidad del Patrimonio

Para la vigencia del 2008, además de la rentabilidad social el hospital tuvo una rentabilidad sobre el patrimonio de 9.63

Margen neto de Utilidad

A 31 de diciembre de 2008, indicador se ubica en el -0.24%. La disminución se debe al incremento del margen de contratación y de la glosa definitiva, que paso de un 13% a un 28%, de otro lado el decremento de la facturación la cual disminuyo de un año a otro al pasar de $65.2 millones a $54.7 millones al cierre de la vigencia de 2008.

Margen Operacional.

El excedente  operacional corresponde en promedio al -0.25 de las ventas netas a diciembre de 2008,  este incluye los costos y los gastos operacionales y no operacionales  con respecto a las ventas netas. La variación obedece al efecto del margen de contratación  con el FFFDS y empresas capitadas, así como la glosa definitiva y la disminución de la facturación ya que se presenta dificultades con insumos y la producción disminuye. La Variación con respecto al año anterior es de -0.30%

Porcentaje de Relación

Los  gastos operativos y costos, sobre los ingresos operativos y no operativos,  indican que los gastos superaron los ingresos en 0.23%. Comparado con el 2007 disminuyo en el mismo valor.

Conclusión:

Lo anterior nos permite concluir que debido al registro de la provisión de las cuentas de difícil recaudo en $3.359. Millones y la provisión llevada al gasto de las vigencia anterior  por valor de $505.0 millones, situación esta que se ve reflejado en el resultado del ejercicio por valor de $-13.250.2 millones y de otra parte la no identificación de la sobrefacturación de servicios de salud   efectuadas durante la vigencia 2008, de la cuenta Deudores – Servicios de Salud y  Cuentas por Pagar – lo que, incide en el estado de resultados y por consiguiente en el patrimonio, los indicadores presentan una variaron  significativa de un año a otro.

Mediante Resolución 210 del año 2006 la entidad creó el comité de sostenibilidad financiera en cumplimiento de la entonces vigente Resolución 119 de 2006 concordante con el numeral 3.11 de  Resolución 357 de 2008 y donde se establece la reunión mensual del comité a lo cual se le da mediano cumplimiento.

La situación de liquidez en el año de 2008 empeoro con respecto al año 2007, mostrando un precario respaldo a las obligaciones corrientes de ( al disminuir de 76 centavos a 36 centavos por peso adeudado).

En el año de 2008 se presento una disminución en las ventas del 16% con respecto al año 2007, lo que combinado con el hecho de que los costos de venta de operación lejos de disminuir, aumentaron, conllevando a una disminución muy importante en los márgenes de utilidad del hospital, lo cual ocasiono por supuesto los resultados que presenta el Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2008 (déficit de $-13.250.9) millones).

Debido a lo anterior disminuyó el Patrimonio del 2007 de $15.830.2 millones a $7.498.9 millones a 31 de diciembre de 2008.

En cuanto a la las gestiones adelantadas para dar aplicación al decreto 4747, el hospital llevo a cabo capacitación a las distintas áreas que intervienen en el proceso de aplicación del mismo, así mismo efectuó las gestiones necesarias para la implementación de la Resolución 3047 de 2008, la cual define los formatos de manejo de autorizaciones  y el manual de la glosa, esta  Resolución reglamenta el decreto 4747.

Es de anotar que la Resolución 3047, su aplicación fue aplazada con la Resolución 416 del 18 de febrero de 2009 en donde queda establecido como fecha de aplicación a partir del 18 de agosto de 2009, por lo tanto se corren los plazos de aplicación de lo establecido en el decreto respecto de los tiempos de pago y el cobro de intereses.

Mediante Resolución 055 de 2008 el hospital de Engativá adopta el reglamento para el cobro de cartera, el área de cartera esta llevando a cabo el cobro persuasivo con los títulos valores, aunque ha sido un proceso lento.

3.4  EVALUACIÓN PRESUPUESTO

El alcance de la auditoria cubrió   la evaluación selectiva de los registros en  los rubros presupuestales; de la Ejecución Activa del Presupuesto se evaluaron las cuentas por la venta de servicios al régimen subsidiado EPS-S capitado, Atención a Vinculados y Cuentas por cobrar, FFDS - Convenio de desempeño condiciones Estructurales, otros ingresos y cuentas por cobrar, la ejecución pasiva del presupuesto se enfoco en los gastos de inversión directa fundamento del objeto social del Hospital y acorde a la contratación seleccionada de los proyectos, de igual manera se tomaron la Cuentas por pagar de funcionamiento e inversión.

La aprobación y liquidación del presupuesto estuvo determinada por  la Resolución No. 460 del 31/12/07, expedida por el representante legal  y por el Acuerdo 022 del 26/08/07 Concepto favorable de la Junta Directiva, al Presupuesto del Hospital de Engativá.

Resolución 071 del 28/12/07, Mediante la cual el CONFIS aprobó el presupuesto de Ingresos y gastos del Hospital de Engativá para la vigencia 2008 en $56.962.5 millones de pesos

3.4.1. Etapa de Liquidación del Presupuesto (ejecución activa y pasiva).

CUADRO 6

PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2008

(En millones de pesos)

| DISP. INICIAL | ING. CTES | REC. DE CAPTAL | TOTAL ING+DISP |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 56.947.5 | 15.0 | 56.962.5 |
| FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | DISP. FINAL | TTAL GASTO Y DISP FINAL |
| 13.869.2 | 40.843.3 | 2.250.0 | 56.962.5 |

Fuente: Resolución 071 de 2007 CONFIS-PPTO-Hospital Engativa

Para la vigencia 2008 al Hospital se le aprobó un presupuesto de $56.962.5 millones de pesos, de los cuales $13.869.2 millones se dereccionaron a cubrir gastos de funcionamiento y $40.843.3 a gastos de inversión para llevar acabo el objeto social de la Entidad

En relación a la vigencia 2007 en el cual el Hospital contó con un presupuesto aprobado de $58.280.0 millones; en el 2008 disminuyo en un 2.3%  es decir $1.317.5 millones menos.

3.4.2. Evaluación proceso de Armonización Presupuestal y otras                                                                                                                                                                                     modificaciones

La armonización presupuestal y el efecto en las modificaciones obedecieron al  Acuerdo 063 de 2002, “Procedimiento de Armonización del presupuesto con los planes de desarrollo de la ciudad”, el Acuerdo 308 de 2008 del Concejo Distrital, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo de la ciudad 2008-2012 “Bogotá Positiva”, Acuerdo 009 de julio 29 de 2008 de la Junta Directiva del hospital de Engativá, mediante el cual se aprobó el traslado presupuestal de armonización.

La Circular 002/08 de la Secretaría de Hacienda Distrital y la Secretaría de Planeación del Distrito, delinea los procesos a contemplar para armonizar el presupuesto vs. Proyectos de Inversión incorporados en el presupuesto 2008, que continuaron su ejecución en el nuevo plan de desarrollo, como efecto de la armonización el saldo disponible de la apropiación se trasladara a la nueva estructura presupuestal. Así mismo, se asignaron nuevos recursos a estos proyectos provenientes de los saldos presupuestales disponibles.

Los proyectos  a los que el Hospital dio continuidad en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y que tuvieron apropiación  y ejecución programada fueron:

CUADRO 7

PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL

(BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA)

(En millones de pesos)

| RUBRO | CONTRA CREDITO | SALDO A TRASLADAR |
| --- | --- | --- |
| GASTOS DE INVERSIÓN |  | 10.853.0 |
| INVERSIÓN DIRECTA |  | 10.852.9 |
| UNIVERSALIZACIÓN | 8.422.2 | 8.422.2 |
| -Nomina y aportes patronales | 7.724.0 |  |
| -Mate y sumi. Asistent y amb | 630.6 |  |
| -Apoyo logístico | (Cancelado) 67.6 |  |
| DESARROLLO DIRECC. TERRITORIAL |  | 2.430.8 |
| -Infraestructura | 780.0 |  |
| -Dotación | 1.650.7 |  |
| TOTAL BOGOTA SIN INDIFERENCIA |  | 10.853.0 |

FUENTE: presupuesto. Hospital Engativa-2008

Los proyectos de inversión directa que se desglosan en la tabla corresponden a los que continuaron y se implementaron en el nuevo plan de desarrollo “Bogotá positiva”.

El proyecto de Universalización de la Atención Integral en Salud, desarrolla prácticamente el objeto social del hospital, dentro del mismo el rubro Apoyo Logístico para la Promoción de la Calidad de vida y Salud, no continuo, su saldo de apropiación se traslado dentro de la nueva estructura de Bogotá positiva, al rubro Insumos Hospitalarios.

El proyecto Desarrollo de la Dirección del Sistema Territorial  en Salud y Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, fue reformulado por Fortalecimiento y provisión de los Servicios de Salud.

CUADRO 8

PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL

(BOGOTÁ POSITIVA)

(En millones de pesos)

| RUBRO | CONTRA CREDITO | CREDITO | PPTO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE INVERSIÓN |  | 10.853.0 | 10.853.0 |
| INVERSIÓN DIRECTA |  | 10.853.0 |  |
| OPERACIÓN DE LA ESE, reformula (Universaliza) |  | 8.422.2 |  |
| -Nomina y aportes patronales |  | 7.724.0 |  |
| -Mate y sumi. Asistent y amb (incluye rubro de Insumos Hospitalarios) |  | 698.2 |  |
| FORTALECIMIENTO Y PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, reformula (DESARROLLO DIRECC. TERRITORIAL |  | 2.430.8 |  |
| -Infraestructura |  | 780.0 |  |
| -Dotación |  | 1.650.8 |  |
| TOTAL BOGOTA POSITIVA |  |  | 10.853.0 |

FUENTE: Presupuesto. Hospital Engativá-2008 – Ejecución mensualizada

El proyecto de Universalización para la atención Integral, fue reformulado por Operación de la ESE, en donde el rubro de Materiales y suministros asistenciales y ambientales incluye el rubro que recibió el recurso de Apoyo logístico para la promoción de la calidad de vida, el cual desapareció.

El proyecto Desarrollo de la Dirección del Sistema Territorial  en Salud y Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, fue reformulado por Fortalecimiento y provisión de los Servicios de Salud

Se verificaron los CDP´s expedidos con fechas anteriores al 27 de junio de 2008, los cuales respaldan procesos de contratación y en aplicación de la Circular 002/08 de la SHD y Secretaría de Planeación Distrital, en el cual se establece como fecha límite para que las ESES puedan expedir registros   presupuestales con cargo a los proyectos de inversión del Plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia.

CUADRO 9

RELACIÓN DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES - ARMONIZACIÓN PPTAL-CIRCULAR 002 DE 2008

(En millones de $)

| RUBRO PRESUPUESTAL | CDP | Saldo de Apropiación |
| --- | --- | --- |
| Cuentas por Pagar |  | 1.168.1 |
| Medicamentos | 1336 | 1.6 |
| Insumos Hospitalarios | 1339 | 13 |
| Dotación | 1216 | 600 |
| Sueldos Personal Nómina | 1568 | 3.067.7 |
| Gastos de Representación | 1569 | 12.9 |
| Horas Extras, Festivos y Dominicales | 1570 | 43.9 |
| Subsidio de Transporte | 1571 | 3.2 |
| Subsidio de Alimentación | 1572 | 15.6 |
| Bonificación por Servicios Prestados | 1573 | 86.8 |
| Prima de Navidad | 1574 | 945.8 |
| Prima de Vacaciones | 1575 | 220.4 |
| Prima Técnica | 1576 | 512.3 |
| Prima de Antigüedad | 1577 | 146.9 |
| Prima de Riesgo | 1578 | 0.019 |
| N.A. | 1579 |  |
| Vacaciones en Dinero | 1580 | 17.9 |
| Prima Técnica de Antigüedad | 1581 | 0.224 |
| Quinquenio | 1582 | 2.0 |
| Partida Incremento Salarial | 1583 | 698.3 |
| Convenciones Colectivas o Convenios | 1584 | 1.0 |
| Bonificación Especial Recreación | 1585 | 18.6 |
| Reconocimiento Permanencia en el Servicio | 1586 | 5.8 |
| Caja de Compensación | 1587 | 213.8 |
| Cesantías Fondos | 1588 | 468.1 |
| Pensiones | 1590 | 447.3 |
| Salud | 1591 | 319.1 |
| Riesgos Profesionales | 1592 | 208 |
| ICBF | 1593 | 160.4 |
| SENA | 1594 | 106.9 |
| Medicamentos | 1595 | 230.7 |
| Insumos Hospitalarios | 1596 | 385.1 |
| Apoyo Logístico Promoción de la Calidad de Vida | 1597 | 67.6 |
| Infraestructura | 1598 | 780 |
| Dotación | 1599 | 897.1 |
| TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN |  | 12.021.0 |

Fuente: Hospital Engativa ESE II nivel. Oficina de Presupuesto

Teniendo como fundamento el Acuerdo 002 de 2008 expedido por la Secretaría de Hacienda Distrital y la Secretaría de Planeación del Distrito y en cumplimiento a lo establecido por el CONFIS en la sesión No. 16 del 17 de diciembre de 2008, se establece que en el procedimiento para adelantar la armonización presupuestal, las modificaciones presupuestales a que haya lugar para llevar a cabo el proceso de armonización, se deben de realizar mediante resolución expedida por el representante legal de la ESE y aprobada por la Junta Directiva.

Una vez analizados los traslados presupuestales resultado de la armonización y abalados por la Resolución No.272 del 31/07/ 2008 por medio de la cual el representante legal, y de acuerdo a la normatividad existente para tal hecho, expide acto administrativo para oficialmente establecer las modificaciones en el presupuesto de inversión; además aprobado por la Junta Directiva por Acuerdo No.009 de julio 29 de 2008.

OTRAS MODIFICACIONES PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2008.

Durante la vigencia 2008 se realizaron 10 traslados presupuéstales los cuales no modificaron el valor total de las apropiaciones de igual manera se presentaron las siguientes adiciones  las cuales modifican el presupuesto incrementándolo en $6.913.6 millones:

-Adición  $3.083.6 millones, cifras resultantes del cierre presupuestal.

-Adición $380.0 millones, ajuste por convenio Interadministrativo 382/2003 con el FFDS, registrados como otros ingresos contra desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria (Infraestructura-Habilitación).

-Adición $1.300.0 millones, ajuste por convenio Interadministrativo 743/2008 con el FFDS (contratar acciones del Plan de Salud Pública del PIC (PAB).

-Adición 2.000.0 millones, ajuste por convenio Interadministrativo 980/2008 con el FFDS (Convenio desempeño – operación de las ESE, nómina y aportes patronales, Materiales y suministros: medicamentos  e Insumos Hospitalarios).

-Adición  150.0 millones, conciliación de ingresos por el Sistema General de Participaciones Sin situación de fondos contra los rubros Aportes Patronales.

-Sustitución de fuentes 2.940.4 millones,

El detalle de algunas de estas modificaciones es:

En el mes de abril se presento adición en el presupuesto por $3.083.6 millones soportado en recursos de Disponibilidad Inicial y Cuentas por Cobrar, orientado a financiar las cuentas por pagar constituidas las cuales fueron a cierre de vigencia 2007 de $10.083.6 millones: de funcionamiento por $1.693.7 millones y de inversión por $8.389.9 millones. En el presupuesto aprobado para la vigencia 2008 se apropiaron recursos en el rubro cuentas por pagar por $7.000.0 millones, de tal manera que se ajusto el rubro en $3.083.6 millones.

Para cubrir el monto total requerido en cuentas por pagar se adicionaron recursos en el agregado por $1.654.3 millones, en soporte que las cuentas por cobra certificadas al cierre de vigencia 2007 alcanzaron los $9.653.5 millones, en tanto que el presupuesto aprobado para la vigencia 2008 refleja $7.000.0 millones

El ajuste se debió hacer en argumento del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal 2007, en el cual se obtuvo una disponibilidad neta de tesorería de $1.429.3 millones, el resultado de la adición fue el siguiente:

INGRESOS CORRIENTES                                     $1.654.3 millones

DISPONIBILIDAD INICIAL                                      $1.429.3 millones

La aplicación de los recursos se reflejo de la siguiente forma:

INVERSIÓN                                                            $2.473.6 millones

FUNCIONAMIENTO                                               $610.0    millones

Lo anterior en fundamento del Acuerdo No.001del 04/03/08 de la Junta Directiva del Hospital Engativá II Nivel de Atención y al amparo de la Resolución de Gerencia No.129 del 21/04/08.

En el mes de junio se registro adición al presupuesto del Hospital por $380.0 millones para el convenio Interadministrativo No.382/03 suscrito con el FFDS, destinados a la habilitación de los servicios del Hospital a través del mejoramiento de la infraestructura física (obra y dotación). El rubro quedo con una apropiación de $780.0 millones al contar con un presupuesto inicial de $400.0 millones.

Lo anterior en argumento del Acuerdo de la Junta Directiva No.002/08 y Resolución de Gerencia No.226/08.

Se realizo traslado presupuestal por $806.0 millones entre los rubros de inversión servicios personales con recursos de excedentes de nómina asistencial por $806.0 millones garantizando la apropiación presupuestal necesaria por concepto de remuneración servicios técnicos asistenciales. Lo anterior garantizo  la contratación de prestación de servicios asistencial hasta el mes de julio, recursos que se contracreditaron de los excedentes de apropiaciones generados por concepto de vacantes asistenciales y de saldo libre de afectación de prima de servicios. Los traslados contaron con el respaldo legal del Acuerdo de la junta Directiva No.005/08 y Resolución de gerencia No.236/08.

Proyección de Fuentes de ingresos sobrestimados.

3.4.2.1. En la estimación de la fuente de ingresos proyectos UEL, se presento un gran sesgo respecto a lo realmente ingresado, al proyectarse la variable de  $2.815.7 millones del cual tan solo se alcanzo un recaudo de $567.0 millones soportado en el análisis de los ingresos mensualizados, se observa que al realizarse proyecciones de fuentes de ingresos poco ciertas sobreestimando los ingresos como consecuencia de una mala planeación y calculo de las mismas,  se contraviene de lo estipulado en la Resolución 1602 de 2001 de la Secretaría de Hacienda Distrital, la Circular 05 de 2007 de la Secretaría de Hacienda del Distrito, por la cual se establecen lineamientos de Política Presupuestal, Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto),  Decreto 195 de 2007por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de las Empresas y Entidades Descentralizadas sujetas al régimen de aquellas y Ley 152 de 1994 (Estatuto Nacional de Planeación).

Las sustituciones de rentas e Ingresos realizados en la vigencia 2008, estuvieron abaladas por Resolución de gerencia No.422/08 y Acta de Junta Directiva No020/08 y argumentadas en recursos adicionales  producto de la suscripción de convenios  que no fueron incorporados al presupuesto de la vigencia, los cuales sustituyeron aquellas rentas cuyo comportamiento fue inferior al programado.

Sin embargo la apropiación disponible por $1.000 objeto de la sustitución  entre los rubros Fondo de Desarrollo Local-UEL y Convenios de Desempeño por condiciones estructurales no pueden ser objeto de modificación presupuestal alguna por ser recursos con destinación específica, los cuales no podrán direccionarse a gastos diferentes a los establecidos en los actos que le dieron origen.

La destinación específica de un ingreso, afecta aspectos presupuéstales, administrativos y su reparto, los cuales han sido interpretados por la Corte Constitucional y reglamentados por las normas orgánicas del presupuesto, desde el momento de la incorporación al presupuesto de la Entidad, de acuerdo a la fuente (recursos UEL, convenios de desempeño), sin haberse normalizado su ejecución mediante convenios, implícitamente el ingreso viene direccionado al desarrollo de políticas públicas en salud, por tanto no podrá ser objeto de modificaciones ni aplicado para otros eventos diferentes.

La prohibición de aplicar los recursos con destinación específica a otros gastos diferentes  para los que fueron dispuestos, está contemplada en el Artículo 28 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Ley 111 de 1996, el cual es aplicable de conformidad con el Artículo 109 del mismo Estatuto, CNC artículos 356 y 357 y Ley 225 de 1995 Artículo 7 y 25. Además también sustentado en el Concepto 03 de 2001 de la Secretaría de Hacienda de Bogotá del 27 de agosto de 2001. Además por el no cumplimiento de las leyes ni normas  que regulan el manejo de los recursos públicos se contraviene la Ley 734 de 2002 en su Artículo 34.

3.4.3 Ejecución Activa:

El presupuesto inicial de ingresos para la vigencia 2008 se aforo inicialmente en $56.962.6 millones, y fue incrementado en un 11.0% correspondiente a $6.913.6, para un monto definitivo de $63.876.2 millones.

Se estimo un recaudo para la vigencia 2008 de $63.876.2 millones, distribuido: $1.429.3 millones por disponibilidad inicial, $62.431.8 millones por ingresos corrientes y $15.0 millones por recursos de capital.

El hospital de Engativá en el 2008 genero ingresos del 80.4%, equivalente a $51.372.2 millones de recaudo, dejándose de recaudar $12.503.9 millones, frente a una ejecución del presupuesto de gastos en compromisos 82 %, equivalente a $61.944.0 millones. De acuerdo al estimativo de facturación para la vigencia de $63.876.1 millones se causo de la  misma el 86% equivalente a $55.049.9 millones, para una variación de la meta de $8.826.2 millones.

3.4.3.1. FUENTES DE INGRESOS CORRIENTES SUBESTIMADAS.

En la generación de ingresos corrientes por la venta de servicios, se encontró que las siguientes fuentes presentaron deficiente planeación en la proyección del recaudo:

-. FFDS-Atención a Vinculados, esta fuente representa el 39.5% de los ingresos corrientes, por la misma el hospital recaudo el 79% correspondiente a $19.639.3 millones respecto al estimado de $24.670.3 millones; incumpliendo la meta presupuestal en  $5.031.0 millones. El ingreso por este rubro es de suma importancia en la generación de recursos para el Hospital debido a que representa el 39.5% de los ingresos corrientes totales

-. La Fuente Fondos de desarrollo local-UEL de un recaudo programado de $1.815.7 millones, la meta tuvo un alcance del 31.23% correspondiente a $567.0 millones, dejándose de recaudar $1.248.7 millones. Este fuente representa el 2.9% de los ingresos corrientes.

-. Régimen Subsidiado-EPS Capitado, se estimo como ingreso para este rubro $5.083.6 de los cuales se alcanzo un 68.4% con $3.477.2 millones a cierre de vigencia, dejándose de recaudar $1.606.4 millones. Esta fuente representa el 8% de los ingresos corrientes.

Por estas fuentes de ingresos Subestimadas y las cuales no alcanzaron el techo asignado el Hospital dejo de recaudar $8.053.4 millones que comparado con los ingresos corrientes estimados de $62.431.9 representan 12.9%, desencadenando un desfase en el cumplimiento de las cuentas por pagar sobredimensionando la Entidad en su nivel de gasto

Como se puede apreciar el 51% de las fuentes de ingresos corrientes presentaron una mala ejecución presupuestal y no respondieron a las metas fijadas, lo que nos refleja un grave problema en el calculo de las metas presupuestales de ingresos y afectando la generación de recursos financieros disponibles.

Adicionalmente, el FFDS otorga recursos a los hospitales a través de los convenios de desempeño por condiciones estructurales, dichos convenios nacen de reconocer que los hospitales enfrentan situaciones como: baja participación en el mercado, alta dependencia con el FFDS, inflexibilidad en el gasto, especialmente en la nómina, lo cual no permite que su nivel de producción cubra su nivel de gastos, por lo que la Secretaría de Salud firma con los hospitales unos convenios de desempeño para cubrir esta diferencia y los hospitales se comprometen a racionalizar los gastos y a mejorar aspectos como la producción, el manejo de cartera y la consecución de ingresos con terceros. Los recursos de  esta cuenta de ingresos fue adicionado en el mes de abril por $3.000 millones.

Se dan fallas en el caculo de las proyecciones en las fuentes de ingreso anotadas, la cual  radica en el diagnostico del anteproyecto de presupuesto, impactando en un momento dado la generación de recursos financieros disponibles.

En general por todas las diferentes fuentes de ingresos se dejaron de recaudar $12.503.9 millones a cierre de 2008, lo que representa el 20% del recaudo estimado de $62.446.9 millones y del cual solo se recaudo el 79.9% correspondiente a $49.942.9 millones.

Lo anterior contraviene lo estipulado en la Resolución 1602 de 2001 de la Secretaría de Hacienda Distrital, la Circular 05 de 2007 de la Secretaría de Hacienda del Distrito, por la cual se establecen lineamientos de Política Presupuestal, Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto),  Decreto 195 de 2007por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de las Empresas y Entidades Descentralizadas sujetas al régimen de aquellas y Ley 152 de 1994 (Estatuto Nacional de Planeación).

3.4.4. Ejecución Pasiva.

El presupuesto inicial mas disponibilidad final para gastos del Hospital de Engativa ll-Nivel Ese para la vigencia 2008 fue de $56.962.5 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento $13.869.2 millones correspondiente al  24.3%, para inversión sumando Bogota Sin Indiferencia y Positiva, $40.843.3 millones con el 71.7%.

En el transcurso de la vigencia este presupuesto fue modificado y a 31 de diciembre se obtiene una adición neta de $6.913.6 millones, para un presupuesto definitivo de $63.876.1 millones. Una vez concluida la vigencia del año 2008, la ejecución total es del 80.4%, con una aplicación de recursos que alcanzan los $61.944.0 millones, de ese valor se amortizaron giros por $50.816.8 millones el 82. %.

Gastos de Funcionamiento.

Los rubros que conforman el gasto de funcionamiento, en su gran mayoría tuvieron ejecuciones presupuestales en promedio por encima del 80%, demostrándose una buena planeación en el presupuesto de gastos de funcionamiento.

Para Servicios personales se tuvo una ejecución de $5.248.0 millones de los cuales se realizaron giros presupuestales por $4.766.4 para una autorización de giro del 90.8%.

En Gastos generales de un apropiación disponible de $6.642.1 millones, se comprometieron recursos por $6.589.7 millones para una ejecución del 99%, de los cuales se realizaron autorizaciones de giros presupuestales por $4.113.5 millones, alcanzando un 62.4% de ejecución real del presupuesto.

El rubro de Aportes patronales de un presupuesto definitivo de $1.091.6 millones se ejecuto $817.3 millones para un 74.8% de ejecución y las autorizaciones de giro presupuestal por $798.7 correspondiente al 97% de los compromisos.

En el caso de cuentas por pagar de funcionamiento constituidas a cierre de vigencia 2007 para pagar en el 2008, se ejecuto el presupuesto en $1.626.9 millones quedando como saldo para la siguiente vigencia $50.2 millones.

Gastos de Inversión.

Como resultado de las modificaciones realizadas, la inversión inicialmente programadas $40.843.3 millones sufrió un incremento de $8.407.1 millones, para establecerse un monto definitivo de $49.250.4 millones.

La ejecución en inversión $47.622.1 millones, con una aplicación de 96.8% sobre los recursos programados, de estos dineros se giraron $39.561.5 millones y se constituyeron como cuentas por pagar $8.100.6 millones, la inversión se distribuyo en los dos planes de inversión por efecto de la armonización en la programación de los recursos empleados. En la inversión directa Bogotá sin Indiferencia el plan de Desarrollo se aplico en la prioridad Salud para la Vida Digna, cuyo proyecto representativo fue Universalización de la Atención Integral en Salud el cual focalizó gran parte del presupuesto de inversión, de este se aplicaron $24.107.9 millones que de la ejecución de la inversión total del Plan $31.916.9 millones, representan el 75.5%.

Para el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, se le apropiaron $17.333.5 millones de los cuales se ejecutaron $15.819.0 millones, para un 91.3% de cumplimiento y se realizaron giros por $11.889.7 millones, equivalentes a tan solo un 75.2% de lo comprometido.

El Plan de Desarrollo Bogotá Positiva maneja  el proyecto Operación de las ESE cuyos recursos cumplen con la misma función del mejoramiento del servicio en Salud y del pago de la nómina asistencial del proyecto Universalización del anterior Plan Bogotá sin Indiferencia. A este rubro se le apropiaron $15.873.1 millones, es decir el 91.5% del total de la inversión  que fue de $17.333.5 millones, se ejecuto $15.565.1 millones para un 98.1% y se giro $11.749.1 millones, para tan solo un 75.5%.

3.4.4.1. Entre los rubros que menos mostraron dinámica tenemos Materiales y Suministros Asistenciales y Ambientales (Medicamentos e Insumos Hospitalarios) donde de $1.343.6 millones apropiados se comprometieron $1.311.3 millones correspondientes al 97.6% pero tan solo se giraron $49.4 millones el 3.8%, dejando como cuentas por pagar $1.261.9 millones.

De igual manera el rubro Desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria donde se desarrolla lo pertinente a Infraestructura y Dotación, el cual se apropio en $1.460.4 millones, donde su comportamiento fue pobre, al comprometerse tan solo el 17.4% $253.8 de los cuales solo se giraron $140.5 correspondiente al 55.4%.

En estos casos en que las metas y acciones que llevan acabo los proyectos de inversión presentan grandes sesgos en su ejecución presupuestal y física evidencian una inadecuada planeación, contraviniendo lo consagrado en la Ley 819 de 2003 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia, en su Artículo 6°, en el entendido que el Hospital debe sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que lo apropiado presupuestalmente deba aplicarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. De igual manera la  Ley 152 de 1994-Estatuto Nacional de Planeación en la Circular conjunta No. 005 de 207, emanada de la Secretaría de Hacienda Distrital y Secretaría Distrital de Salud (lineamientos de política presupuestal).

3.4.5. Cuentas por Pagar.

De las cuentas por pagar constituidas a cierre de vigencia 2007 por $10.083.6 millones, para ejecutar en el 2008; se cancelaron $8.994.7millones, se reintegraron o liberaron recursos en gastos de funcionamiento por $66.8 millones por liquidación de 52 contratos y de gastos de inversión $654.8 millones por la liquidación de 182 contratos en total $721.6 millones  y se dejaron por pagar 367.3 millones, los cuales pasaron a hacer parte de las cuentas por pagar de la vigencia 2008 para ser ejecutadas en el 2009.

CUADRO 11

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A CIERRE DE 2007

PARA EJECUTAR EN EL 2008

(En Millones de pesos)

| RUBRO | SALDO CONSTITUIDO COMO CXP | EJECUTADO A31 DIC/08 | LIBERACIÓN DE SALDOS A 31 Dic/08 | SALDO A 31 DIC/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GASTOS FUNCIONA. | 1.693.7 | 1.576.7 | 66.8 | 50.2 |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | 8.389.9 | 7.418.0 | 654.8 | 317.1 |
| TOTAL CXP | 10.083.6 | 8.994.7 | 721.6 | 367.3 |

Fuente: Área de Presupuesto Hospital Engativa.

De gastos de funcionamiento se cancelaron veinticuatro cuentas de otras vigencias pertenecientes al 2006 mediante liberación de saldos como consecuencia de la liquidación de los contratos que las soportaban por $4.9 millones, quedando pendiente de pago para la siguiente vigente el contrato 255 del 05/09/06 con Pacar Ingeniería Ltda. Con saldo de $2.9 millones con disponibilidad presupuestal No.2531 y registro No. 2230.

De igual manera en gastos de inversión se cancelaron cuentas de otras vigencias 2006 por $120.9 millones, las cuales se cancelaron en su totalidad.

En general se liberaron recursos o reintegraron saldos al presupuesto por liquidación de contratos de otras vigencias correspondientes al 2006 por $125.8 millones.

Cuentas por Pagar a Cierre de 2008.

A cierre de vigencia 2008 se constituyeron cuentas por pagar por $11.127.1 millones, las cuales en comparación a las constituidas en la vigencia anterior que fueron por $10.083.6 millones se registra un incremento del  10.3%.

CUADRO 12

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A CIERRRE DE 2008

(En millones de pesos)

| RUBRO PPTAL | CXP 2008 | CXP 2007 | % (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos Funcionamiento | 3.026.5 | 1.693.7 | +78.7 |
| Gastos de Inversión | 8.100.6 | 8.389.9 | -3.4 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 11.127.1 | 10.083.6 | 10.3 |

Fuente: Sivicof, Área de presupuesto Hospital de Engativa lI-Nivel.

3.4.5.1. Los gastos de funcionamiento registraron un incremento en las cuentas por pagar de una vigencia a otra de $1.332.8 millones que representan 78.7%  al pasar de $1.693.7 millones a $3.026.5 millones. En general entre gastos de funcionamiento y de inversión, las cuentas por pagar registraron grandes incrementos que alcanzan los $1.043.5 millones. Lo anterior es reflejo de  una mala programación,  preparación y elaboración presupuestal traducido en incapacidad financiera para responder frente a compromisos durante la vigencia que se causan, contraviniendo las normas orgánicas presupuéstales de disciplina fiscal contemplada en la Ley 819 de 2003 en su Artículo 8.

3.4.6. Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

En el caso del hospital, el PAC se utiliza como un instrumento de control interno. De manera general se puede concluir que no se presentó sobre ejecución del PAC de gastos en la vigencia motivo del siguiente análisis de egresos de los primeros meses del año como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO 13

ANALISIS PAC DE EGRESOS  VIGENCIA 2008                                                                                                                                                                 (En millones de pesos)

|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P($) | E($) | P($) | E ($) | P ($) | E ($) | P ($) | E($) | P($) | E($) |
| GASTOS TOTALES | 2.423.7 | 2.690.3 | 3.242.6 | 3.027.0 | 3.723.0 | 5.923.8 | 4.368.0 | 3.784.6 | 3.975.2 | 3.451.0 |
| RUBRO | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  |
| GASTOS TOTALES | 3.934.6 | 3.675.2 | 4.578.5 | 4.125.1 | 4.333.8 | 5.913.8 | 4.031.1 | 3.603.7 | 3.355.2 | 3.578.7 |

Fuente: Oficina de Presupuesto Hospital Engativá ll-Nivel-PAC 2008.

Como se puede apreciar en el cuadro, de la información suministrada por el área de presupuesto se analizaron las proyecciones de la caja mes a mes y sus correspondientes ejecuciones, de lo cual se obtiene: En Enero para erogaciones de gastos totales la caja estuvo subestimada en $266.6 millones.

Para febrero los gastos totales se sobreestimo la proyección en $215.6 millones.

En marzo en gastos de funcionamiento se dejaron de pagar de la estimación $2.200.8 millones, subestimándose la proyección en forma considerable.

Abril proyecto gastos totales por encima de lo ejecutado sobreestimando el movimiento de la caja frente a los compromisos reales en $583.4 millones.

Mayo sobreestimo la caja de gastos en $524.2 millones.

Junio se proyectaron gastos totales en $259.4 millones por encima de lo realmente ejecutado.

El comportamiento para el mes de julio fue de sobreestimación de los gastos en $453.4 millones.

En agosto se subestimo la caja de gastos en $1580 millones respecto a la ejecutada.

Para el mes de septiembre se sobreestimaron los gastos totales en $427.4 millones, proyectado vs ejecutado.

Los gastos totales para el mes de Octubre fueron subestimados en su proyección en $223.5 millones respecto a los gastos ejecutados del período.

En general el PAC de egresos muestra fuertes variaciones en la caja mensualizada subestimándose los gastos totales, de acuerdo a los meses analizados en$4.486.5 millones, correspondientes a 6 meses del año.

3.4.6.1. De acuerdo al análisis de las fluctuaciones de la caja en los diferentes meses del año, se puede determinar, que se realizaron sobre ejecuciones en promedio del 130.5% por encima de lo programado correspondiente a los meses de enero,  marzo, agosto, octubre y diciembre. Se estaría faltando, de esta manera,  al plan de caja, en el entendido que el PAC (plan anual mensualizado de caja) es el instrumento por medio del cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir compromisos adquiridos y esto debido a una errada programación de pagos por no tener presente los lineamientos o políticas de la operación del PAC el cual parte del estricto cumplimiento del plan de contratación, el cual debe de estar realizado con base en las metas propuestas para cada vigencia enmarcadas en el Plan de Desarrollo.

Lo anterior trae como consecuencia el desfinanciamiento en un momento dado, del pago de obligaciones programadas supeditadas como ya se menciono de plan de compras y de contratación.

Contraviniendo de esta manera lo estipulado en el Decreto distrital No. 195 de 2007 en sus Artículos 2ª, 9ª 12 y 25, de igual manera lo acordado en el Decreto Nacional No568 de 1996 en su Artículo 2ª.

De acuerdo a los movimientos de caja presentados se realizaron los correspondientes ajustes a la misma, de acuerdo a las normas establecidas para ello.

3.4.6.2. De igual manera al comparar el Plan Anual de Caja PAC, con las ejecuciones presupuestales mensuales durante la vigencia 2008, se observa que la caja durante siete meses del año estuvo desfinanciada, en argumento a las certificaciones de ingresos del área de tesorería y auxiliares de recaudo por rubro y flujo de caja mensualizada, que se tuvieron para el análisis:

CUADRO 14

COMPORTAMIENTO REAL DE LA CAJA DURANTE EL 2008

(En millones de pesos)

| RECAUDO/MES |  | GIRO PPTAL/MES | CAJA (DEFICIT) | CAJA (SUPERAVIT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 1.112.8 | 2.690.3 | 1.577.5 |  |
| Febrero | 5.102.0 | 3.027.0 |  | 2.075.0 |
| Marzo | 5.809.2 | 5.923.8 | 114.5 |  |
| Abril | 4.070.1 | 3.784.6 |  | 285.5 |
| Mayo | 2.989.3 | 3.451.0 | 461.7 |  |
| Junio | 3.832.4 | 3.475.8 |  | 157.2 |
| Julio | 5.040.9 | 4.125.1 |  | 915.8 |
| Agosto | 5.201.6 | 5.913.7 | 71.2 |  |
| Septiembre | 5.294.1 | 3.603.7 |  | 1.690.4 |
| Octubre | 2.349.0 | 3.578.7 | 1.229.7 |  |
| Noviembre | 4.868.3 | 5.279.6 | 411.3 |  |
| Diciembre | 5.702.5 | 5.764.1 | 61.6 |  |

Fuente: Áreas de presupuesto, tesorería y recaudo-SIVICOF Ppto-Hospital Engativa ll-Nivel

En el mes febrero básicamente se dio el superávit en la caja por el recaudo en cuentas por cobrar el cual fue de $2.564.1 millones en donde su gran aportante fue el régimen subsidiado (ARS), el total corresponden al 50.2% del recaudo del mes; de igual manera en el mes de septiembre el recaudo representativo del mes se dio en cuentas por cobrar al ingresar por este medio $1.119.3 millones en su gran mayoría cuentas del Fondo Financiero Distrital de Salud. Lo anterior a menaza la sostenibilidad financiera de la Entidad consecuencia de una mala planeación en sus ingresos y gastos

El Hospital debe de garantizar mediante la implantación de políticas eficientes y eficaces en la prestación del servicio y de mercadeo los ingresos que le permitan cumplir con sus obligaciones oportunamente y así garantizar la prestación del servicio en salud de forma oportuna y con calidad y asegurar las condiciones que posibiliten la sostenibilidad financiera y patrimonial en el mediano y largo plazo tal como lo establece el Decreto 1011 de 2006 de Minprotección en su Artículo 8 “Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera.

3.4.7. Presupuesto Orientado a Resultados (POR).

Teniendo en cuenta el Manual Operativo Presupuestal capitulo V adoptado mediante Resolución 1602 de 2001 de la Secretaría de Hacienda, el Presupuesto Orientado a Resultados fue definido como un “instrumento gerencial que permite establecer un vinculo claro entre la asignación de recursos y las prioridades de la administración, constituyéndose en un acuerdo público que promueve el uso eficiente y efectivo de los recursos.

De igual manera busca “facilitar el vínculo entre los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, los compromisos pactados en el Plan de Desarrollo, y el gasto total de la administración”.

Uno de los objetivos esenciales de esta herramienta, es incentivar a las entidades a planear sus gastos y orientar la gestión de las entidades hacia el logro de los resultados misionales, haciendo participe al ciudadano, con el fin  de que realice control sobre los recursos, y así  aumentar la confianza de éste en las instituciones públicas.

En cuanto a la implementación del sistema de costos ABC el Hospital no ha podido implementar la herramienta ya que la Secretaría de Salud  esta en el proceso de estandarización del modelo a implementar en las Empresas Sociales del Estado, el Hospital viene adelantando el proceso de depuración y ajuste de la información con la que cuenta la Entidad, como  cruces a nivel de códigos de centro de costos, seguimiento a las planillas de certificación de los contratistas con el fin de verificar que se estén cargando los valores al centro de costos correspondiente, modificación la distribución de gastos en algunos centros; etc.

En conclusión el Hospital hasta el momento no ha implementado Costeo Basado en Actividades o ABC, elemento fundamental para la aplicación de la herramienta, los costos aún son por centro de costos.

Además el Hospital ha montado la estructura en Excel a partir de la información levantada, con el fin de que la Secretaría de Hacienda del Distrito realice su correspondiente cargue, lo cual hasta el momento no se ha llevado a cabo, de igual manera es importante que la Entidad este conectada o cuente con el PREDIS.

En conclusión la implementación de la metodología del POR, en el Hospital de Engativá, hasta el momento solo cuenta con identificación de productos y diseño de indicadores de resultado, pero uno de los elementos esenciales es trabajar en la afinación de la implementación de información de costos y en la puesta en marcha del modulo de costos y establecer sus archivos maestros y registros, para lo cual se debe de realizar estudios estadísticos para obtener cifras en cuanto a su capacidad operativa, orientadas a establecer los costos de cada servicio de acuerdo a los parámetros contemplados en el portafolio de salud pública en concordancia con los objetivos trazados, los cuales son insumos para la preparación del presupuesto.

La aplicación de la herramienta de presupuesto Orientado a Resultados, muestra muy pobres avances, entre otras cosas, como se menciono, por la falta de implementar el costeo por actividades, la falta de que la Entidad este conectada el PREDIS, y el diseño en general de la metodología, como es el diseño del Marco General de Mediano plazo (MGMP), Producto Metas y Resultados (PMR), y el costeo por actividades ABC, todo abalado en un sistema de seguimiento y evaluación todo lo anterior soportado en políticas públicas.

3.4.8. Cierre Presupuestal.

A cierre de vigencia se presento una disponibilidad neta en tesorería negativa de $27.0 millones, resultado de los saldos en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro las cuales sumaron $238.4 millones las que conforman el total de fondos disponibles, menos fondos especiales, entre los cuales tenemos los fondos con destinación específica con $94.0 millones y acreedores varios con $171.4 millones. Se constituyeron cuentas por pagar que ascendieron a $11.127.1 millones y cuentas por cobrar de $18.063.5 millones

De acuerdo a lo anterior se presento a 31-12-2008 un excedente financiero de $6.909.4 millones.

3.4.9.	Opinión presupuestal.

Realizada la evaluación a la efectividad del presupuesto como instrumento de planeación, gestión y control que permite medir la eficacia, eficiencia y equidad en el cumplimiento de la misión del hospital, los objetivos institucionales y los planes propuestos con el fin de certificar la exactitud, oportunidad y veracidad de los registros presupuestales, así como el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de carácter presupuestal, se establece que la administración cumplió parcialmente durante la vigencia 2008 con la normatividad presupuestal aplicada en cuanto a los principios fundamentales en el proceso de programación y ejecución del presupuesto, al igual que en la oportunidad de los registros presupuestales,  debido, como ya se estableció en este informe, a inexactitudes en la información reportada y la violación de normas presupuestales, por lo tanto en términos generales la opinión presupuestal es confiable con observaciones.

3.5  EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el encargo de auditoría y en el memorando de planeación, de acuerdo con la información suministrada por el Hospital y una vez revisado el SIVICOF, se evidenció que durante el año 2008 el Hospital Engativá, apropió recursos a través de la contratación suscrita por la suma de $49.250 millones, de la que se tomó una muestra correspondiente a la suma de $6.136 millones, que representa el 14% del total de la contratación suscrita y ejecutada para el año 2008.

La muestra fue selectiva y contempló diversas tipologías contractuales tales como; contrato de obra, contrato de interventoría, contrato de dotación hospitalaria, contratos de prestación de servicio profesionales, suministro de medicamentos, prestación de servicios en la toma de imágenes diagnosticas, prestación de servicios de vigilancia y contratos de venta de servicios.

El Hospital de Engativá cuya naturaleza jurídica corresponde a la de una Empresas Sociales del Estado, se rige por los preceptos señalados en la Ley 100 de 1993, que establece que en materia contractual se aplicará las normas de derecho privado. Es así como diseñó y aprobó su manual de contratación que está contenido en el acuerdo 003 de 2006 que prevé el trámite del proceso contractual al interior de la entidad y la resolución 115 de 2007  manual de interventoría.

La contratación celebrada por el Hospital Engativa durante la vigencia 2008, se evaluó aplicando los procedimientos de auditoría, el análisis de documentación, valoración de los soportes, los requerimientos realizados, las visitas realizadas a los supervisores y demás pruebas que se consideraron necesarios en el término de ejecución de la auditoria.

Para realizar la evaluación se tomó como muestra los siguientes contratos:

CUADRO 15

RELACIÓN CONTRATOS

| No. | Contratista | Objeto |
| --- | --- | --- |
| 497 | PROMOVIENDO C.T.A. | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS PROCESOS ASISTENCIALES. |
| 591 |  |  |
| 260 | NUTRIR DE COLOMBIA CASA COLONIAL DIVISION DE ALIMENTOS INSTITUCIONALES | SUMINISTRO DE ALIMENTOS |
| 365 |  |  |
| 148 | SALAMANCA RAFAEL ANTONIO Y/O E.C DEPOSITO DE DROGAS BOYACA. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS |
| 297 |  |  |
| 345 |  |  |
| 206 | PHARMA EXPRESS S.A. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO |
| 242 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. CRYOGAS S.A | SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO. |
| 276 | CONSORCIO PROMOVIENDO – COOSERGIR | SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DEL HOSPITAL |
| 182 | AMERICANA DE VIGILANCIA LTDA | SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES CON PERSONAL PROPIO DEL CONTRATISTA |
| 117 | SUMINISTROS DE GASOLINA SUMIGAS S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES |
| 953 | TEMAS DE ESTADO | REALIZAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS FUNCINARIOS |
| 177 | CARDIOGLOBAL LTDA. | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARDIOLOGIA. |
| 194 | SERVINTE S.A | ACTUALIZACION Y SOPORTE DE MODULOS Y APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION HIPOCRATES Y ACTUALIZACION Y SOPORTEDE SERVINTE CLINICAL SUITE. |
| 200 | COMPUFAST PREMIUM S.A | ALQUILER DE COMPUTADORES E IMPRESORAS. |
| 955 | OMAR DARIO PEÑA ORTIZ | CONSTRUCCION REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CAMI FERIAS FASE I. |
| 883 | RICARDO SEPULVEDA GARCIA | REPARACION DE CUBIERTAS CENTRO DE EMAUS URGENCIAS Y ARREGLOS VARIOS. |
|  | HUMANA VIVIR | I y II NIVEL: SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES HOSPITALARIOS Y AMBULATORIO, MEDICINA ESPECIALIZADA, SUMINISTRO MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIO Y AMBULATORIO, INSUMOS, TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL. Comprende la prestación de todos los servicios habilitados y ofertados por el hospital y AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD. |
| 479 | FONDO FINANCIERO | COMPRAVENTA DE SERVIIOS DE SALUD Y ACTIVIDADDES PROMOCION Y PREVENCIÒN. |

Fuente: Hospital Engativa

Como resultado de la evaluación de la muestra seleccionada se observó lo siguiente:

3.5.1. En la etapa precontractual se pudo verificar que en las carpetas que contienen la contratación seleccionada, no se evidencian los estudios, diseños y análisis de conveniencia y oportunidad, así como tampoco la aplicación del principio de planeación; lo anterior quiere decir que el Hospital no cuenta con una herramienta que le permita establecer claramente las necesidades reales y/o averiguar por los bienes ofrecidos a la administración pública, para identificar los mejores precios ofrecidos en el mercado y poder obtener un mayor  beneficio de la efectividad de la gestión administrativa, ofreciendo a los encargados de los procesos de contratación mayores elementos de juicio a la hora de contratar.

Es decir, Tratándose de recursos públicos manejados por los servidores del Estado, nuestro ordenamiento dispone una serie de procedimientos de planeación, contratación y ejecución, pues el manejo de estos recursos involucra el interés general, por cuanto, además de ser un aporte de todos los contribuyentes, su destinación implica el cumplimiento de los fines del Estado. Incumpliendo con lo establecido en el numeral h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.2. Una vez verificada la información que reposa en las carpetas suministradas por el Hospital de Engativá, correspondiente a los contratos evaluados, se observa que la documentación contenida está incompleta, tal es el caso de documentos que acreditan la capacidad de los contratistas (actas de juntas de socios) cuando se requiere (contrato 117 de 2008). En otros de los casos los que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales como informes de los supervisores y la verificación del pago de los aportes parafiscales por parte de los contratistas, estos se encuentran en poder de los supervisores.

Los anteriores hechos impiden realizar un efectivo análisis sobre la ejecución, legalización y en consecuencia generan incertidumbre respecto del adecuado cumplimiento de los trámites precontractuales y contractuales, en la inversión de los recursos públicos a través de la contratación suscrita. Así como con el adecuado manejo archivístico de los documentos que contienen la información contractual.

Lo anterior quiere decir que el Hospital de Engativá no le está dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 594 de 2000.

3.5.3. De la revisión que se efectuó a los términos de referencia de las invitaciones públicas adelantadas por el Hospital de Engativá durante el año 2008, se evidenció que en estos no se fijó como criterio para la selección del contratista que la producción sea nacional. De esta manera se desconoció el apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública, evidenciándose por parte de los funcionarios de la dependencia que maneja la contratación en la entidad, debilidades en el conocimiento de las normas que regulan los temas contractuales. Incumpliendo lo consagrado en la Ley 816 de 2003.

3.5.4. En los contratos No. 883, 955 de 2007, 182, 200, 194, 206, 117, 148, 297, 177 de 2008, se pudo constar que se desconoció la obligación establecida en el artículo 60 de la Ley 190 de 1995 que al tenor reza:

“Será requisito indispensable para la legalización de los contratos de que trata el artículo anterior la publicación en el Diario Único de Contratación Pública, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago por parte del contratista o de la parte obligada contractualmente para tal efecto”.

Lo anterior quiere decir, que el Hospital de Engativa, incumplió con la obligación legal de publicar los contratos celebrados de conformidad con lo establecido en el artículo  60 de la Ley 190 de 1995 y en consecuencia, con lo consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

3.5.5. Por otra parte, y una vez verificadas todas las pólizas de seguros otorgadas por los contratistas, de los contratos 365, 260, 497, 541, 200, 194, 188, 206, 242 de 2008 y 955, 953 de 2007, se pudo constatar la aprobación de pólizas sin la verificación del pago de la prima por parte del tomador; al respecto es preciso manifestar que siendo la naturaleza jurídica del Hospital de Engativa la de una Empresa Social del Estado, en materia contractual se rige por las normas de derecho privado es decir el Código de Comercio y el Código Civil.

Así las cosas, le correspondía al gerente como gestor fiscal verificar el pago de la prima de las pólizas de seguro que el contratista presenta para su aprobación, teniendo en cuenta que el artículo 1068 del Código de Comercio consagra que “…la mora en el pago de la prima ocasiona la terminación automática del contrato de seguro..”, en consecuencia dejaría desamparado el contrato ante la posible ocurrencia de un siniestro, incumpliendo con lo consagrado artículo 107 de la Ley 42 de 1993.

3.5.6. Se revisó el cumplimiento por parte de los diferentes contratistas de lo consagrado en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 789 de 2002, por cuanto esta es una obligación de carácter legal. Constatando que los supervisores realizan una supervisión técnica de la ejecución de los contratos, pero desconocen y desatienden la verificación del cumplimiento, por parte de los contratistas, del pago de los aportes parafiscales durante el término de ejecución contractual.

Incumplimiento de lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 50 de la  Ley 789 de 2002.

3.5.7. Informes de las Supervisores

La entidad tiene reglamentada la supervisión de la ejecución contractual, al  respecto es necesario manifestar que la información de la legalización del contrato llega al supervisor designado a través de un oficio remitido por la oficina jurídica.

No obstante lo anterior, se evidenció que los supervisores designados no desempeñan su función de conformidad con lo establecido en el manual de supervisión, dejando de suscribir actas de inicio de la ejecución contractual, lo que impide determinar el periodo dentro del cual estuvo vigente el contrato y el oportuno cumplimiento de las obligaciones contenida en este.

Por otra parte se encontró que los informes presentados por los supervisores, de los contratos evaluados, no son los más adecuados por cuanto los funcionarios que cumplen la labor no consignan en ellos constancia de la calidad de los bienes y servicios prestados, donde se describa el cumplimiento de metas y el logro de los objetivos buscados. Los informes solo se direccionan y aplican a la legalización de los documentos que soportan los gastos con cargo al contrato correspondiente, incumpliendo con lo consagrado literal f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.8. El Hospital de Engativá, suscribió contratos de prestación de servicios cuyo objeto fue: “Suministro de alimentos a pacientes hospitalarios de acuerdo con los términos de referencia anexados a la solicitud de elaboración del contrato”, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, de conformidad con el siguiente:

CUADRO 17

RELACIÓN CONTRATOS ALIMENTOS

| Contrato No. | Contratista | Valor |
| --- | --- | --- |
| 128 de 2004 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $242,722,500 |
| 34 de 2005 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $59,997,090 |
| 58 de 2005 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $39,999,850 |
| 69 de 2005 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $166,403,150 |
| 111 de 2005 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $89,999,760 |
| 143 de 2005 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $32,512,510 |
| 163 de 2005 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $133,998,370 |
| 1 de 2006 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $139,849,861 |
| 124 de 2006 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $163,999,316 |
| 193 de 2006 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $167,994,269 |
| 263 de 2006 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $167,996,070 |
| 433 de 2006 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $172,000,000 |
| 549 de 2007 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $576,809,376 |
| 867 de 2007 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $89,998,420 |
| 135 de 2008 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia |  |
| 260 de 2008 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $315.000.000 |
| 365 de 2008 | Jorge Ricardo Camargo Camperos y/o Nutrir de de Colombia | $300.000.000 |

En la ejecución de los anteriores contratos el Hospital de Engativá puso a disposición del contratista la cocina (espacio físico y dotación) para que este fabricara los alimentos; es decir el contratista durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, aprovechó económicamente el espacio asignado y utilizó los servicios públicos (Agua, Energía, Gas, Recolección de basuras) sin que hubiera reconocido suma alguna por estos conceptos.

En vista de lo anterior, teniendo en cuenta que el Hospital no contaba con estudios que permitieran determinar los promedios de consumo del contratista, en la ejecución de los contratos anteriormente relacionados, se solicitó que se realizara, frente a lo cual se determinó que el contratista debió pagar el 2.5% del valor facturado en el servicio público de energía, el 10% del valor facturado en recolección de residuos, el 2.5% del valor facturado en el servicio público de acueducto y alcantarillado.

Con relación al servicio público de gas y teniendo en cuenta que la cocina del Hospital cuenta con contador independiente que corresponde a la No. 18643387, el contratista debió pagar la totalidad de la facturación generada y no lo hizo. De conformidad con el siguiente cuadro:

CUADRO 18

CONSOLIDADO PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS HOSPITAL ENGATIVA CALLE 80

| Mes | Gas |  | ATESA |  | Codensa |  | Acueducto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Enero | $292,080 | $393,310 | $58,592,590 | $5,601,500 | $14,970,160 | $21,487,850 | No se encontró factura | $14,018,990 |
| Febrero | No se encontró factura | $372,830 |  |  | $14,849,912 | $19,762,120 |  |  |
| Marzo | No se encontró factura | $436,630 |  | $5,887,260 | $15,393,173 | $21,773,750 | $17,176,340 | $15,140,370 |
| Abril | No se encontró factura | $446,340 |  |  | $19,512,513 | $23,300,160 |  |  |
| Mayo | No se encontró factura | $453,530 |  | $3,538,710 | $18,536,858 | $23,159,790 | $16,310,380 | $13,845,780 |
| Junio | $1,470,840 | $456,530 |  |  | $20,077,934 | $24,859,560 |  |  |
| Julio |  | $427,260 |  | $3,625,040 | 17,321,818 | $22,256,190 | $15,510,160 | $13,737,090 |
| Agosto |  | $427,760 |  |  | $18,681,114 | $20,910,680 |  |  |
| Septiembre | $434,750 | $411,140 |  | $3,526,870 | $18,338,096 | $22,172,720 | $14,527,460 | $14,469,050 |
| Octubre | $441,310 | $440,980 |  |  | $16,565,918 | $22,436,680 |  |  |
| Noviembre | $297,790 | $431,380 |  | $3,580,360 | No se encontró factura | No se encontró factura | $17,769,070 | $14,750,740 |
| Diciembre | $457,810 | $4,697,690 |  |  | No se encontró factura | No se encontró factura |  |  |
| Total pagado por el Hospital | $3,394,580 | $9,395,380 | $58,592,590 | $25,759,740 | $174,247,496 | $222,119,500 | $81,293,410 | $85,962,020 |
| Total dejado de Pagar | $12,789,960 |  | $8,435,233 |  | $9,909,175 |  | $4,181,386 |  |

Fuente: Recibos servicios públicos – Hospital Engativá.

Así las cosas, el Hospital de Engativá, dejó de cobrar los consumos realizados por la empresa contratista en cuantía de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($35.315.754) MONEDA LEGAL.

Otra conclusión del estudio realizado por el hospital, permitió determinar que el contratista debió pagar por concepto del aprovechamiento económico de la cocina (espacio físico y dotación) entregada para la ejecución de los contratos durante los años 2008, 2007 y 2006, la suma de NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  ($930.400) MONEDA LEGAL, mensuales. Es decir, que el Hospital dejó de recibir por este concepto la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($44.659.200) MONEDA LEGAL.

Por otra parte, se determinó que durante los años 2007 y 2008 el contratista incumplió con la obligación contractual de suministrar un nutricionista supervisor; obligación que de conformidad con lo verificado en la oferta, tenía un valor asignado de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATROCIENTO MIL PESOS ($2.400.000) MONEDA LEGAL, mensuales. En consecuencia, durante el periodo de incumplimiento de esta obligación el hospital pagó al contratista la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($57.600.000), sin que se recibiera esté servicio.

En conclusión, con la gestión adelantada por el Hospital de Engativá, se ocasionó un presunto detrimento al patrimonio público en cuantía de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($137.574.954), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y lo consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

3.5.9. En virtud de la denuncia presentada por el señor Rene Millán, se evidenciaron las siguientes irregularidades, en el proceso de  escogencia del contratista al cual se le entregó en arriendo el local No.6.

El señor Millán Peralta, con radicado No. 53008 del 11 de marzo de 2009, presentó oferta para que le fuera entregado en arrendamiento el local No.6; no obstante lo anterior, la entidad no dio respuesta a la oferta presentada, pero abrió un proceso selectivo para dar en arrendamiento el mencionado local; proceso selectivo que se adelantó sin poner en conocimiento al señor Millán.

Teniendo en cuenta, que el Hospital no daba respuesta a la oferta presentada por el señor Millán, a través de un derecho de petición solicitó:

“…..Se me informe POR ESCRITO, si el local que esta ubicado en el Hospital de Engativa actualmente desocupado en que circunstancias se encuentra valga decir si esta ARRENDADO si es así, solicito se me expida a mi costa COPIA SIMPLE del contrato de arrendamiento suscrito…”

Frente a lo anterior, el Hospital mediante oficio del 22 de mayo le 2009, le informa al señor Millán que el local No. 6 fue entregado en arrendamiento al señor German Eduardo Pinzón Ramírez, pero no le entrega las copias solicitas en el derecho de petición; no obstante como se pudo verificar el contrato celebrado tiene fecha de suscripción el 13 de mayo de 2008.

Así las cosas, este ente de control concluye que con las actuaciones surtidas en el curso de la adjudicación en arrendamiento del local No. 6, y con la omisión de entregar las copias solicitadas, se pudo vulnerar los principios establecidos en el articulo 23, 209 de la Constitución Política.

3.5.10 Una vez verificada la documentación que obra en los contratos relacionados en la muestra seleccionada se estableció que no se han liquidado, incumpliendo con lo consagrado en el artículo 9 del Acuerdo 003  de 2006 por medio de la cual se adopta el manual de contratación y lo consagrado en los contratos; que consagran en una de sus Cláusulas la obligatoriedad de realizar la respectiva liquidación de los contratos celebrados dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del término de ejecución, previsión que está siendo incumplida por el Hospital.

Finalmente, se verificó que los objetos de los contratos seleccionados en la muestra se encaminan al acatamiento de los objetivos misionales de la entidad.

3.6. EVALUACION PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL

3.6.1 Plan de Desarrollo

En la vigencia 2008, se realiza la armonización de los Planes de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” (de 1 de Enero a 31 de Mayo de 2008) y “Bogotá Positiva” (1 de Junio a 31 de Diciembre de 2008).

Mediante acuerdo No. 009 de 2008 la Junta Directiva “aprueba la armonización en el presupuesto de Gastos e Inversión del Hospital Engativá, Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal 2008”. Como se puede observar en el cuadro 19, el valor del proceso de armonización fue de $10.852,98 millones.

CUADRO 19

ARMONIZACION PRESUPUESTAL

(Valores en Millones de pesos)

El proceso de armonización  del Hospital Engativá II Nivel ESE recibió concepto favorable a través de la Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaría Distrital de Salud mediante oficio 520 con radicado de la SDS No. 98831 del 14/08/2008.

CUADRO 20

PRESUPUESTO DE INVERSION EJECUTADO EN EL

PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA SIN INDIFERENCIA - VIGENCIA 2008

Como se puede observar en el cuadro 20, para la vigencia 2008, el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” dentro de la inversión directa, el hospital contó con un presupuesto inicial de $34.929,98 millones y un presupuesto definitivo de $24.110,53 millones correspondiente al 37,75% del presupuesto total del hospital.

Del presupuesto definitivo se comprometieron el 99.99% de los recursos correspondiente a $24.107,93 millones, de los cuales se realizaron giros por valor de $20.253,74 millones que equivalen al 84,01% de ejecución real y $3.854,19 millones fenecen como reservas presupuestales para ser ejecutadas en la vigencia siguiente, quedando sin ejecutar el 0.01% ($2.60 millones).

CUADRO 21

El cuadro 21 muestra el presupuesto definitivo del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” para la vigencia 2008 equivalente a $17.333,54 millones que corresponde al 35,19% del total del presupuesto de inversión. La ejecución fue de $15.819,00 millones (91,26%), de los cuales se realizaron giros por valor de $11.889,68 millones para una ejecución real del 75,16% y fenecen como reservas $3.929,32 millones equivalente al 24,84%; quedando sin ejecutar recursos por valor de $1.514,54 millones correspondiente al 8,74%.

Se pudo corroborar que tanto el Proyecto Integral de Salud como el Plan de Intervenciones Colectivas están inscritos en el Banco de Proyectos de la Secretaría Distrital de Salud.

Al realizar la verificación de las metas de los dos proyectos, se pudo establecer que de las 64 metas planteadas en el PIS, solo 10 correspondientes al 15,6%, las cuales continuaron en el Plan de Intervenciones Colectivas, 34 fueron suspendidas debido a que se logró su cumplimiento o no se encontraban incluidas el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” y se formularon 29 nuevas las cuales corresponden a metas acordes con el nuevo Plan de Desarrollo de la ciudad.

CUADRO 22

METAS DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD QUE CONTINUARON EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

La metas descritas en el cuadro 22 a pesar de que presentaron continuidad entre el Plan Integral de Salud (PIS) y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), fueron reformuladas de acuerdo a las líneas base establecidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”.

Con la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”, el Hospital Engativá formuló el Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2011, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la entidad mediante Acuerdo 16 de 2008 y con el Acuerdo 12 de 2008 la Junta Directiva aprueba el Plan de Gestión Gerencial.

El Plan de Desarrollo Institucional contiene la misión, la visión, los principios y valores, los objetivos institucionales, políticas y ejes estructurales. Dentro de los objetivos institucionales de la entidad tenemos:

1. Afectar positivamente los determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la localidad.

2. Desarrollar un modelo de salud integral con los atributos de la calidad que responda a las necesidades de la población usuaria,

3. Garantizar autosostenibilidad de la institución.

4. Implementar un sistema de gestión integral por calidad que permita alcanzar un mejoramiento continuo y la excelencia en la prestación de los servicios.

5. Desarrollar de manera integral al Talento Humano con el fin de contribuir al logro de propósitos institucionales.

6. Garantizar el desarrollo de los procesos de participación social en salud, que proclaman la Constitución Política de Colombia y la Ley.

El Plan Estratégico o de Gestión 2008 – 2012 esta incluido dentro del Plan de Desarrollo Institucional, el cual incluye aspectos de aseguramiento garantizando el desarrollo de los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en lo que corresponde al acceso a los servicios de la población pobre y vulnerable, prestación y desarrollo de servicios para garantizar la prestación con calidad y responder a las necesidades de salud de la población de la localidad de Engativá.

Otros aspectos a desarrollar dentro del Plan Estratégico es la Salud Pública a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y el Plan de Acciones Colectivas (PAC) y cuyas metas están articuladas con el Plan de Salud del Distrito Capital 2008 – 2012; la participación social involucra a la ciudadanía  garantizando así los derechos de la población y la prevención y control de riesgos profesionales, proporcionando condiciones de trabajo digno y previniendo los accidentes de trabajo entre otros.

Es de aclarar que en ningún informe presentado por la entidad menciona el Plan de Acciones Colectivas (PAC), no se evidencia existencia del mismo.

El Plan de Desarrollo Institucional se articula con el marco normativo a nivel distrital y nacional y a nivel de la entidad con los Planes Operativos Anuales (POA) de cada una de las áreas del hospital.

Sin embargo, se pudo evidenciar que para la vigencia 2008 de las 24 áreas del hospital, solo presentaron POA 14 equivalente al 58,33%. Las áreas que presentaron fueron: Participación Social, Tesorería, Recursos Físicos, Talento Humano, Cartera, Estadística,  Calidad, Oficina de Gestión Pública y Autocontrol (OGPA)  y de servicios asistenciales Enfermería, Urgencias, Cirugía, Obstetricia, Consulta Externa y Apoyo Diagnóstico.

Aunado a esto se pudo evidenciar que no se realizó seguimiento al cumplimiento de los POA por parte de la alta dirección, situación que se mostró en la disminución de la productividad del hospital.

3.6.1.1. Se pudo evidenciar que a pesar de que el control, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico estaba a cargo del la OGPA, Calidad, Planeación y de los responsables de cada uno de los procesos, este control no fue llevado a cabo, incumpliendo lo estipulado en el numeral IV (Control, Evaluación y Seguimiento a la Gestión) del Plan de Desarrollo Institucional, Acuerdo 16 de 2008, así como las funciones estipuladas para cada área en el manual de funciones de la institución.

Indicadores de Productividad

De acuerdo a la información reportada por la entidad en el informe de productividad, para el 2008 se proyectó un crecimiento del servicio de consulta externa de medicina general del 15% equivalente a 170.712 consultas, de acuerdo a la capacidad instalada y al talento humano contratado. Analizando las estadísticas del hospital se encontró que en ese año se realizaron  84.829 consultas con un porcentaje de cumplimiento del 49,7%.

CUADRO 23

CAPACIDAD INSTALADA 2007 – 2008

| CONSULTA | 2007 |  |  | 2008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INFRAESTRUCTURA (CONSULTORIOS) |  |  | INFRAESTRUCTURA (CONSULTORIOS) |  |  |
|  | No. CONSUL. | HORAS SEMANA | TOTAL HORAS AÑO | No. CONSUL. | HORAS SEMANA | TOTAL HORAS AÑO |
| MEDICINA GENERAL | 26 | 4.275 | 55.575 | 30 | 4.821 | 62.673 |
| CIRUGIA GENERAL | 1 | 190 | 2.470 | 1 | 156 | 2.028 |
| GINECOBSTETRICIA | 5 | 770 | 10.010 | 10 | 1.008 | 13.106 |
| MEDICINA INTERNA | 2 | 161 | 2.089 | 2 | 360 | 4.678 |
| PEDIATRIA | 3 | 214 | 2.782 | 1 | 176 | 2.288 |

Fuente: Área de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE (Informe producción

Área de Calidad).

En el anterior cuadro se observó que a pesar de que la capacidad instalada en medicina general y ginecobstetricia aumentó en el 2008 con relación al 2007, se evidenció una disminución del número de consultas realizadas de 22.77% y 6,26% respectivamente.

CUADRO 24

COMPORTAMIENTO DE  CONSULTA EXTERNA

MEDICO GENERAL 2008

| MES | HS CONTRATADAS EXCLUSIVAS PARA CONSULTA | HS MEDICO EFECTIVAS EN CONSULTA | % EFECTIVIDAD HORAS CONTRATADAS | REND. HORA LABORADA | META DE CONSULTAS MES | CONSULT. REALIZADAS | % DE CUMPL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 2.695 | 2.409 | 89% | 2,75 | 8.085 | 6.580 | 81% |
| Febrero | 3.176 | 2.876 | 91% | 2,71 | 9.528 | 7.883 | 83% |
| Marzo | 2.721 | 2.350 | 86% | 2,80 | 8.163 | 6.378 | 78% |
| Abril | 3.306 | 3.048 | 92% | 2,75 | 9.918 | 8.233 | 83% |
| Mayo | 2.623 | 2.237 | 85% | 2,75 | 7.869 | 6.349 | 81% |
| Junio | 2.545 | 2.146 | 84% | 2,75 | 7.635 | 6.069 | 79% |
| Julio | 3.053 | 2.725 | 89% | 3,00 | 9.159 | 7.988 | 87% |
| Septiembre | 2.222 | 1.982 | 89% | 3,00 | 6.666 | 5.885 | 88% |
| Septiembre | 2.992 | 2.688 | 90% | 3,00 | 8.976 | 8.019 | 89% |
| Octubre | 3.073 | 2.629 | 86% | 3,03 | 9.219 | 7.960 | 86% |
| Noviembre | 2.623 | 2.346 | 89% | 3,02 | 7.869 | 7.084 | 90% |
| Diciembre | 2.832 | 2.139 | 76% | 2,82 | 8.496 | 6.401 | 75% |
| TOTAL | 33.861 | 29.575 | 87% | 2,87 | 101.583 | 84.829 | 84% |

Fuente: Informe Balance Social (Rendido en la cuenta anual por el Hospital Engativá a través del SIVICOF – Contraloría de Bogotá)

3.6.1.2. Como se puede observar en los cuadros 23 y 24, a pesar de que la capacidad instalada para consulta de medicina general se incrementó entre los años 2007 y 2008 a 62.673, las horas médico contratadas solo fueron de 33.861 lo que indica un aprovechamiento de la capacidad instalada del 54.02%. Sumado  a esto, las horas medico efectivas en consulta fueron de 29.575 con un porcentaje de efectividad del 87%. Lo que evidencia un desaprovechamiento del talento humano contratado y de la capacidad instalada lo que pone en entredicho la utilización efectiva del recurso público en estas acciones. Incumpliendo lo establecido en el artículo 12 de la Ley 42 de 1993.

3.6.1.3. Al analizar el comparativo del total de la producción de consulta externa especializada de los años 2007 y 2008, se observó que se presento una disminución del 16,34%, como se puede observar en el cuadro 25; evidenciando un mayor decrecimiento de la consulta en las especialidades de medicina familiar (-87%), fisiatría (-49,45%), Dermatología (-45.96%), Neumología (-38.75%), mostrando falta de gestión por parte de la alta dirección en la venta de servicios del portafolio de la entidad. Incumpliendo lo establecido en el numeral c y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

CUADRO 25

VARIACION CONSULTA EXTERNA 2007 – 2008

| CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDADES | TOTAL AÑO 2007 | TOTAL AÑO 2008 | Variación % 2007/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEDICINA INTERNA | 5.017 | 5.591 | 11,44% |
| PEDIATRÍA | 5.113 | 3.743 | -26,79% |
| GINECOLOGIA | 18.837 | 17.657 | -6,26% |
| ANESTECIOLOGIA | 2.707 | 2.331 | -13,89% |
| CIRUGIA | 5.999 | 4.788 | -20,19% |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 4.862 | 4.234 | -12,92% |
| UROLOGIA | 3.532 | 3.510 | -0,62% |
| OFTALMOLOGIA | 7.114 | 6.439 | -9,49% |
| ORTOPEDIA | 12.337 | 8.974 | -27,26% |
| GASTROENTEROLOGIA | 2.285 | 2.112 | -7,57% |
| ENDOCRINOLOGIA | 328 | 381 | 16,16% |
| FISIATRIA | 730 | 369 | -49,45% |
| CARDIOLOGIA | 794 | 659 | -17,00% |
| NEUMOLOGIA | 1.755 | 1.075 | -38,75% |
| CIRUGIA PLASTICA | 714 | 578 | -19,05% |
| DERMATOLOGIA | 1.375 | 743 | -45,96% |
| NEONATOLOGIA | 1.818 | 2.678 | 47,30% |
| MEDICINA FAMILIAR | 4.643 | 602 | -87,03% |
| NEURIOLOGIA | 983 | 1.252 | 27,37% |
| TOTAL | 80.943 | 67.716 | -16,34% |

Fuente: Area de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE

Al hacer un comparativo mes a mes del la consulta externa especializada del año 2008, se pudo evidenciar un mayor decrecimiento en el segundo semestre de la vigencia, principalmente en las especialidades de Pediatría, Anestesia, Cirugía, Otorrinolaringología, Oftalmología y Ortopedia. Como se puede observar en el siguiente cuadro.

CUADRO 26

CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDADES – AÑO 2008

| ESPECIALIDAD | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CONSULTAS MEDICINA INTERNA | 311 | 716 | 708 | 820 | 762 | 696 | 679 | 367 | 179 | 167 | 129 | 57 | 5.591 |
| CONSULTAS PEDIATRIA | 423 | 429 | 412 | 437 | 383 | 295 | 364 | 121 | 368 | 318 | 193 | 0 | 3.743 |
| CONSULTAS GINECOLOGIA | 885 | 1.809 | 1.504 | 1.829 | 1.630 | 1.300 | 1.627 | 1.352 | 1.530 | 1.800 | 1.480 | 911 | 17.657 |
| CONSULTAS ANESTESIA | 214 | 257 | 196 | 226 | 212 | 216 | 279 | 13 | 276 | 201 | 130 | 111 | 2.331 |
| CONSULTAS CIRUGIAS | 365 | 496 | 425 | 473 | 422 | 380 | 502 | 244 | 473 | 479 | 358 | 171 | 4.788 |
| CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA | 401 | 473 | 423 | 437 | 361 | 309 | 544 | 193 | 311 | 315 | 228 | 239 | 4.234 |
| CONSULTAS UROLOGIA | 217 | 306 | 225 | 374 | 370 | 257 | 331 | 259 | 352 | 358 | 260 | 201 | 3.510 |
| CONSULTAS OFTAMOLOGIA | 444 | 708 | 611 | 728 | 584 | 546 | 677 | 358 | 662 | 574 | 446 | 101 | 6.439 |
| CONSULTAS ORTOPEDIA | 840 | 1.094 | 920 | 1.039 | 1.010 | 636 | 882 | 603 | 523 | 702 | 411 | 314 | 8.974 |
| CONSULTAS GASTRO | 141 | 178 | 155 | 205 | 176 | 199 | 219 | 150 | 215 | 180 | 145 | 149 | 2.112 |
| CONSULTA ENDOCRINOLOGIA | 15 | 35 | 39 | 44 | 25 | 20 | 21 | 43 | 53 | 45 | 24 | 17 | 381 |
| CONSULTA FISIATRIA | 32 | 56 | 30 | 45 | 57 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 369 |
| CONSULTA CARDIOLOGIA CARDILOGIA | 73 | 76 | 221 | 109 | 116 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| CONSULTA NEUMOLOGIA | 160 | 185 | 146 | 126 | 166 | 177 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 |
| CONSULTA CIRUGIA PLASTICA | 73 | 83 | 58 | 81 | 41 | 30 | 74 | 20 | 26 | 38 | 33 | 21 | 578 |
| CONSULTA DERMATOLOGIA | 55 | 166 | 124 | 194 | 173 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| CONSULTA NEONATOS | 101 | 235 | 193 | 254 | 191 | 211 | 344 | 217 | 247 | 245 | 182 | 258 | 2.678 |
| CONSULTA M. FAMILIAR | 32 | 52 | 41 | 50 | 42 | 48 | 56 | 39 | 48 | 60 | 57 | 77 | 602 |
| CONSULTA NEUROLOGIA | 100 | 107 | 91 | 125 | 94 | 106 | 123 | 82 | 115 | 114 | 94 | 101 | 1.252 |

Fuente: Area de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE.

CUADRO No. 27

CONSULTA EXTERNA – POBLACION VINCULADA

Fuente: Área de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE

En el cuadro anterior se evidencia que del total de la consulta especializada el 76% corresponde a población vinculada en la vigencia 2008 y 85% en el 2007, lo que evidencia que el hospital sigue teniendo una dependencia económica del Fondo Financiero Distrital de Salud y muestra falta de mercadeo del portafolio de servicios con los demás pagadores del SGSSS.

CUADRO 28

VARIACION DE LA PRODUCCION DEL HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL ESE

VIGENCIA 2008

| PRODUCCION | TOTAL AÑO 2007 | TOTAL AÑO 2008 | Variación % 2007/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL | 109.838 | 84.829 | -22,77% |
| TOTAL CONSULTAS DE URGENCIAS | 64.667 | 77.565 | 19,95% |
| TOTAL CONSULTA ESPECIALIZADA | 81.171 | 66.928 | -17,55% |
| EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO | 364.346 | 353.144 | -3,07% |
| EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HOSPITALIZACION | 58.714 | 54.786 | -6,69% |
| TTOS ODONTOLOGICOS INICIADOS | 60.541 | 61.727 | 1,96% |
| TTOS ODONTOLOGICOS TERMINADOS | 58.350 | 60.298 | 3,34% |
| TTO. PROMOCION Y PREVENCIÓN ODONTOLOGICA | 52.773 | 50.859 | -3,63% |
| TOTAL URGENCIAS ODONTOLOGICAS | 3.922 | 4.151 | 5,84% |
| TOTAL PARTOS | 3.674 | 3.052 | -16,93% |
| TOTAL CESAREAS | 1.084 | 973 | -10,24% |
| No. EGRESOS | 21.395 | 21.264 | -0,61% |
| % OCUPACIONAL | 86 | 85 | -1,16% |
| PROMEDIO DIA ESTANCIA | 3 | 3 | 0,00% |
| GIRO CAMA ROTACION | 104 | 103 | -0,96% |
| DIAS DE ESTANCIA | 64.379 | 63.902 | -0,74% |

Fuente: Área de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE

Con relación a los indicadores de producción total de la institución hospitalaria se pudo observar que el decrecimiento se presento principalmente en consulta externa de medicina general con -22,77% y consulta externa especializada con -7,55%, seguido por atención de partos -16,93% y cesáreas -10,24%.

El cuadro 29 muestra la producción de salas de cirugía, se puede observar una variación de -9,83% entre el total de las vigencias 2007 y 2008. Siendo más evidente la disminución en cirugías ginecológicas con una variación de -17,56%, seguida por cirugía general con -12,7%.

CUADRO 29

PRODUCCION SALAS DE CIRUGIA

| PRODUCCION CIRUGIA | 2.007 | 2.008 | Variación % 2007/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| CIRUGIA GENERAL | 3.480 | 3.038 | -12,70% |
| CIRUGIAS GINECOLOGICAS | 5.718 | 4.714 | -17,56% |
| CIRUGIA OFTALMOLOGICAS | 721 | 716 | -0,69% |
| CIRUGIAS OTORRINILARINGOLOGIA | 435 | 561 | 28,97% |
| CIRUGIA UROLOGIA | 464 | 503 | 8,41% |
| CIRUGIA DE ORTOPEDIA | 1.153 | 1.171 | 1,56% |
| PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGIA | 2.447 | 2.297 | -6,13% |
| TOTAL | 14.418 | 13.000 | -9,83% |

Fuente: Área de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE

CUADRO 30

COMPARATIVO DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SEGU ESPECIALIDAD

2006 – 2008

| SERVICIO | 2006 | 2007 | 2008 | VARIACION 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cirugía General | 3.438 | 3.488 | 3.038 | -12,90% |
| Ginecología | 6.229 | 6.217 | 4.645 | -25,29% |
| Oftalmología | 886 | 713 | 716 | 0,42% |
| Otorrinolaringología | 548 | 435 | 539 | 23,91% |
| Urología | 517 | 463 | 503 | 8,64% |
| Ortopedia | 1.365 | 1.145 | 1.171 | 2,27% |
| TOTAL | 12.983 | 12.461 | 10.738 | -14% |

Fuente: Área estadística -2008

(Informe Balance Social Hospital Engativá SIVICOF 2008)

3.6.1.4. No existe consistencia entre la información estadística reportada en las diferentes fuentes de información, lo que nos indica la falta de confiabilidad en la misma, toda vez que presentan múltiples diferencias. Esto denota deficiencias en los Sistemas de Información, contraviniendo el numeral e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Indicadores de Calidad

CUADRO 31

INDICADORES DE CALIDAD HOSPITAL ENGATIVA 2007-2008

| INDICADOR | 2007 | 2008 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMERO DE MUERTES MENOR 48 H | 108 | 143 | 32,41% |
| NUMERO DE MUERTES MAYOR 48 H | 251 | 202 | -19,52% |
| NUMERO DE MUERTES TOTAL HOSPITALIZACION NIÑOS Y ADULTOS | 241 | 208 | -13,69% |
| MUERTES SERVICIO DE URGENCIAS < 48 HORAS | 58 | 106 | 82,76% |
| MUERTES SERVICIO DE URGENCIAS > 48 HORAS | 60 | 31 | -48,33% |
| MUERTES SERVICIO DE URGENCIAS TOTAL | 118 | 137 | 16,10% |
| MUERTES TOTAL URG Y HOSPITALIZACION | 359 | 345 | -3,90% |
| NUMERO DE MUERTES MATERNAS | 2 | 1 | -50,00% |
| NUMERO DE NACIDOS VIVOS | 3.756 | 3.135 | -16,53% |
| NUMERO DE MUERTES PERINATALES < 28 SEMANAS | 11 | 3 | -72,73% |
| NUMERO DE MUERTES PERINATALES > 28 SEMANAS | 10 | 6 | -40,00% |
| NUMERO DE MUERTES PERINATALES TOTAL | 21 | 9 | -57,14% |
| RAZON DE MORTALIDAD MATERNA x1000 | 0,5 | 0,3 | -40,00% |
| RAZON DE MORTALIDAD PERINATAL x 1000 | 5,6 | 2,9 | -48,21% |
| NUMERO DE CIRUGIAS PROGRAMADAS | * | 5.732 | * |
| NUMERO DE CIRUGIAS CANCELADAS | * | 455 | * |
| % CIRUGIA CANCELADA | 10,5** | 7,9 | -24,40% |

* Información no entregada por la entidad

** Dato tomado del Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque

Integral Modalidad Regular ante el Hospital Engativá vigencia 2007

Fuente: Área de planeación – Hospital Engativá II Nivel ESE

Con relación a los indicadores de calidad se pudo evidenciar que se presentó mejoría en la mayoría de los indicadores, es así como, al realizar la comparación entre las vigencias 2007 y 2008 se observó una disminución en los siguientes indicadores:

-. Número de muertes mayor a 48 horas (-19,52%)

-. Número total de muertes hospitalización niños y adultos (-13,69%)

-. Muertes servicio de urgencias > 48 horas (-48,33%)

-. Muertes total urgencias y hospitalización (-3,90%)

-. Número de muertes maternas (-50%)

-. Número de muertes perinatales < 28 semanas (-72,73%)

-. Número de muertes perinatales > 28 semanas (-40%)

-. Razón de mortalidad materna x 1000 (-40%)

-. Razón de mortalidad perinatal x 1000 (-48,21%)

-. Porcentaje de cirugía cancelada (-24,40)

Es de aclarar que a pesar que el porcentaje de cirugías canceladas disminuyo en el año 2008, se pudo evidenciar que las causas son principalmente inasistencia del paciente, aumento del tiempo quirúrgico y falta de insumos por parte de la entidad.

En las actividades de Promoción y Prevención que reporta el hospital por el área de estadística, se evidenció que las colposcopias presentan un incremento del 31,48% y las consultas de psicología 17,62%, mientras que la realización de citologías muestra un decrecimiento del -20,22%, la consulta de enfermería (-15,78%) y la consulta de optometría (-11,18%).

Sin embargo a pesar del incremento presentado en algunas actividades de P y P causa gran preocupación que en general se evidencia una disminución de las mismas de -5,15%, siendo el Hospital de Engativá uno de los referentes a nivel del Distrito para la realización de estrategias como Salud a su Casa, AIEPI, IAMI, entre otras y teniendo contratadas actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (antiguo Plan de Atención Básica) con la Secretaría Distrital de Salud.

CUADRO 32

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION

| PROMOCION Y PREVENCION | TOTAL AÑO 2007 | TOTAL AÑO 2008 | Variación % 2007/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSULTA ENFERMERIA | 53.133 | 44.746 | -15,78% |
| COLPOSCOPIAS | 1.744 | 2.293 | 31,48% |
| CITOLOGIAS | 15.129 | 12.070 | -20,22% |
| VACUNACION | 118.771 | 113.241 | -4,66% |
| NUTRICION | 5.301 | 4.973 | -6,19% |
| PSICOLOGIA | 7.771 | 9.140 | 17,62% |
| OPTOMETRIA | 10.867 | 9.652 | -11,18% |
| TOTAL | 159.583 | 151.369 | -5,15% |

Fuente: Área de Estadística – Hospital Engativá II Nivel ESE

3.6.1.5. Es preocupante la variación presentada con relación a las toma de citologías para las vigencias 2007-2008 ya que se evidencia una disminución de las mismas en 20,22% lo que denota una baja gestión del hospital en la prevención del Ca de Cuello Uterino, al no realizar una inducción de la demanda de esta actividad en la población objeto, incumpliendo lo establecido en el artículo 4ª de la resolución 412 de 2000.

Teniendo en cuenta la baja cobertura de esta actividad de detección temprana de Ca. de cuello uterino, es aún más preocupante que muchos de los resultados de las citologías no son entregados (1.226) equivalente al 10,2% del total de exámenes tomados, de las cuales 118 (9,6%) son positivas. Adicionalmente, se observa un incremento de la realización de colposcopias, lo que nos podría indicar un aumento en el número de pacientes con resultados de citologías anormales y un mayor seguimiento por parte del hospital a las pacientes que tienen citologías positivas.

Una vez evaluado el Plan de Desarrollo Institucional del Hospital de Engativá se puede concluir que este guarda coherencia con el Plan de Desarrollo del Distrito Capital “Bogotá Positiva”.

3.6.2. Evaluación Balance Social

Se realizó la revisión del informe de Balance Social rendido en la cuenta anual 2008 por el Hospital Engativá II Nivel ESE con el fin de medir la gestión social alcanzada por la entidad.

Se verificó que éste hubiera sido elaborado de acuerdo a la metodología establecida por la Contraloría de Bogotá en el artículo 5 de la Resolución reglamentaria 001 de Enero 26 de 2007, para lo cual se evalúo el desarrollo de cada componente.

El informe de Balance Social presentado por el Hospital Engativá identifica como problema “Deterioro de las condiciones de salud en los diferentes ciclos vitales por el aumento de las barreras de acceso (económicas, geográficas, administrativas, educativas y culturales) a los servicios de salud”.

Componente 1: Reconstrucción del Problema Social

La entidad basa la elección del problema en “la dificultad de acceso a los servicios por parte de los ciudadanos por múltiples factores y el desencadenamiento de consecuencias negativas en la calidad de vida de las personas”.

Dentro de las causas, identifican un eje transversal a la problemática reconocida  que es “el no reconocimiento de los derechos como determinante de dignidad humana”, aunado a esto se observa la falta de continuidad en procesos como el educativo y la falta de una cultura de autocuidado y patrones de consumo y hábitos saludables, lo que conlleva aún más al deterioro de la salud de la población.

Analizada la información presentada en este componente, se observó que la entidad identificó las causas y efectos del problema de manera específica y concreta como lo establece la metodología.

Con relación a la focalización de la población afectada la entidad divide la localidad por zonas:

-. Zona de riesgo físico y biológico

-. Zona de conflicto

-. Zona de deterioro psicosocial

-. Zona de expansión comercial

-. Zona industrial

-. Zona residencial

-. Zona Protectora

La forma en que se presenta el informe no permite una identificación clara de la población afectada con la problemática planteada, ya que la localidad de Engativá cuenta con población de estratos 1, 2 y 3 principalmente, siendo estos últimos una población que está bastante desprotegida por el SGSSS.

Adicionalmente, el informe describe una serie de “determinantes en salud” que no aportan a la focalización de la población afectada por la problemática  planteada.

En cuanto a los actores que intervienen en el problema, en el informe se refiere a actores “de tipo institucional y comunitario”, equipos de la ESE o sencillamente “el sector salud”, pero no se especifica claramente cuales son o como interactúan en la solución de la problemática que se describe, etc.

La justificación de las soluciones propuestas no están claramente definidas, en este numeral la entidad relaciona el Proyecto Integral de Salud, que es el proyecto mediante el cual el hospital realiza las intervenciones para tratar de incidir en la salud de su población.

Componente 2: Instrumentos Operativos para la Solución de los Problemas Sociales

En este componente se establecen dos niveles, uno de la Administración y el otro de la Entidad.

A nivel de la Administración, el hospital relaciona en que Objetivo Estructural del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” se involucra su actuar, a través de que ejes se articula y en que programas se desarrolla, listando los compromisos o metas e indicadores que tiene el Distrito a nivel de salud.

A nivel de la entidad se relaciona al Proyecto Integral en Salud, a través del cual el hospital fija las metas para la vigencia 2008, proyecto que se articuló con el Plan de Intervenciones Colectivas, en el nuevo plan de Desarrollo. Se plantea su objetivo general y los objetivos específicos en los que se mencionan las estrategias que desarrolla la entidad para incidir en la salud de su población.

Componente 3  Resultados en la Transformación de los Problemas

La información presentada por la entidad relaciona los programas y estrategias que desarrolla el hospital los cuales se articulan con los proyectos 623 “Salud a su Casa”, 624 “Salud al Colegio”, 625 “Vigilancia en Salud Pública, 626 “Institucio9nes Saludables, 627 “Comunidades Saludables”, 628 “Niñez Bienvenida y Protegida”, 629 “Gestión Local y Ejecución de Políticas” y 630 “Salud al Trabajo” de la Secretaría Distrital de Salud y que son desarrolladas por los hospitales a través de los contratos del PIC.

El Hospital Engativá describió las estrategias y programas que se desarrollaron en la vigencia auditada, mencionando los objetivos planteados, las actividades realizadas y los logros obtenidos, así como también el resultado de los indicadores trazadores y coberturas en vacunación.

La entidad relaciona como recursos del proyecto la ejecución presupuestal total del hospital, tanto gastos de funcionamiento como inversión sin que se especifique cuales fueron los valores asignados para cada programa o estrategia de tal manera que no se puede determinar la eficiencia en el manejo de los recursos. Tampoco se relacionan las fuentes de financiamiento, la vigencia de la cual fueron asignados ni los giros alcanzados.

3.6.2.1. Finalizada la verificación del informe de Balance Social con la metodología prevista para su desarrollo, se concluye que desde el punto de vista metodológico, el informe presentado no cumplió totalmente con los lineamientos diseñados para tal fin, al no desarrollar la totalidad de los componentes y subcomponentes planteados. Lo descrito anteriormente, incumple lo establecido en la Resolución 001 de enero 26 de 2007 artículo 5 por cuanto la información incompleta, dificulta conocer en detalle la gestión social adelantada por la entidad durante la vigencia 2008.

Formatos de Evaluación del Balance Social

Problema: “Deterioro de las condiciones de salud en los diferentes ciclos vitales por el aumento de las barreras de acceso (económicas, geográficas, administrativas, educativas y culturales) a los servicios de salud”.

1. RECONSTRUCCION DEL PROBLEMA SOCIAL

| Causas: | Calificación: |
| --- | --- |
| El informe de Balance Social presentado por la entidad contempla dentro de la reconstrucción del problema las posibles causas de manera concreta. | 18 |

| Efectos | Calificación |
| --- | --- |
| El informe de Balance Social presentado por el hospital contempla dentro de la reconstrucción del problema los posibles efectos de manera concreta y específica. | 18 |

| Focalización | Calificación |
| --- | --- |
| El hospital no focalizó concretamente la población afectada por la problemática identificada. | 10 |

| Actores: | Calificación |
| --- | --- |
| En cuanto a los actores que intervienen en el problema, en el informe se refiere a actores “de tipo institucional y comunitario”, equipos de la ESE o sencillamente “el sector salud”, pero no se especifica claramente cuales son o como interactúan en la solución de la problemática que se describe, etc. | 10 |

| Justificación a las soluciones propuestas | Calificación |
| --- | --- |
| La justificación de las soluciones propuestas no están claramente definidas, en este numeral la entidad relaciona el Proyecto Integral de Salud, que es el proyecto mediante el cual el hospital realiza las intervenciones para tratar de incidir en la salud de su población. | 10 |

2. INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION DE LOS PROBLEMAS.

| A nivel de la administración | Calificación |
| --- | --- |
| A nivel de la Administración, el hospital relaciona en que Objetivo Estructural del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” se involucra su actuar, a través de que ejes se articula y en que programas se desarrolla, listando los compromisos o metas e indicadores que tiene el Distrito a nivel de salud. | 50 |

| A nivel de la entidad | Calificación |
| --- | --- |
| A nivel de la entidad, se relaciona al Proyecto Integral en Salud, a través del cual el hospital fija las metas para la vigencia 2008, proyecto que se articuló con el Plan de Intervenciones Colectivas, en el nuevo plan de Desarrollo. Se plantea su objetivo general y los objetivos específicos en los que se mencionan las estrategias que desarrolla la entidad para incidir en la salud de su población. | 40 |

3. RESULTADOS EN LA TRANSFORMACION DE LOS PROBLEMAS

| Porcentaje de cumplimiento físico | Calificación |
| --- | --- |
| La entidad no cumplió la totalidad de las metas propuestas para la vigencia 2008 | 40 |

| Presupuesto | Calificación |
| --- | --- |
| Aunque la ejecución presupuestal del hospital ($63.876,14 millones) fue del 97%, el valor de los giros fue de $53816,88 millones equivalente al 82%, feneciendo como reservas para ser ejecutadas en la siguiente vigencia $11.127,14 millones. | 15 |

| Indicadores | Calificación |
| --- | --- |
| Los indicadores trazadores presentados por la entidad no permiten realizar una evaluación ya que no presentan las líneas base para la localidad y/o la entidad. | 7 |

| Impacto y/o Acciones | Calificación |
| --- | --- |
| La entidad relaciona los logros en cada uno de los programas y estrategias presentadas, la cantidad de actividades realizadas en algunas estrategias. En algunas estrategias se han realizado encuestas para medir la satisfacción del usuario y en la estrategia Salud a su Casa se hace seguimiento a las familias que están caracterizadas. | 8 |

Por lo anterior, se puede afirmar que la gestión adelantada por la el Hospital Engativá II Nivel ESE aportó para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Engativá, toda vez que las actividades desarrolladas en los proyectos, incidieron de una u otra forma en el mejoramiento de la salud.

Sin embargo, en la evaluación de la gestión adelantada por la entidad, se debe tener en cuenta que los resultados alcanzados en la ejecución de los Proyectos  no fueron cumplidas en su totalidad, por lo cual se considera que la gestión social del Hospital Engativá II Nivel ESE no fue eficiente, por cuanto el incumplimiento de algunas metas incide en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en especial la mas pobre y vulnerable.

3.7. EVALUACIÓN GESTION AMBIENTAL

La evaluación de la gestión ambiental comprendió la verificación y evaluación de la información reportada en los formatos CB-0501 Evaluación de la gestión institucional nivel interno; así mismo, se verificó el  grado de avance en la  implementación del PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental.

El Hospital de Engativá obtuvo para  la vigencia 2008 una calificación promedio de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogota, D.C. del 	48% en su gestión ambiental interna ubicándose en el rango  de INSUFICIENTE.

Para dar cumplimiento a la ejecución de los distintos programas ambientales el hospital invirtió $ 148.17 millones, representando el 2.2% del presupuesto comprometido para  gastos generales que fue de $ 6.589.72 millones, esto en razón a que los recursos del componente de gestión ambiental fueron apropiados dentro de la cuenta denominada gastos generales de funcionamiento de la entidad,  así:

CUADRO 33

INVERSIONES REALIZADAS EN GESTION AMBIENTAL INTERNA EN EL

HOSPITAL ENGATIVA VIGENCIA 2008

(Millones de pesos)

| INVERSION GESTION AMBIENTAL | VALOR |
| --- | --- |
| Costo cancelado de profesionales ingenieros ambiental contratados a través de la cooperativa PROMOVIENDO | 18.11 |
| Contrato de mantenimiento y desinfección de tanques de agua potable y fumigación y desratización de todas las sedes. | 5.31 |
| Mantenimientos preventivos a las redes hidráulicas. | 6.07 |
| Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales CIPRESA sede calle 80. | 9.14 |
| Mantenimientos correctivos de la caldera ubicada en la sede calle 80 | 16.7 |
| Mantenimientos preventivos del parque automotor | 85.7 |
| Mantenimientos preventivos a instalaciones eléctricas | 7.14 |
| TOTAL | 148.17 |

Fuente: Información Hospital Engativa II N A ESE Contratos suscritos en el  2008.

Oficio Gerencia radicado 58986 del 24 de julio de 2009

El componente información general, obtuvo una calificación de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogota, D.C. del  56% con un rango INSUFICIENTE en su gestión en la vigencia 2008.

La gestión ambiental en la vigencia 2008 se encauzo en actividades relacionadas con  el manejo de residuos hospitalarios y en el desarrollo de los programas que contempla el plan institucional de gestión ambiental PIGA; sin embargo, este último no fue actualizado ni adoptado por acto administrativo durante la vigencia auditada, compromiso establecido con la Secretaría Distrital de Ambiente desde el octubre de 2007.

Las jornadas de capacitación en temas ambientales  no fueron costeadas por el hospital según la información rendida en el formato CB-501 A8 DESARROLLO DE EMPLEADOS SOBRE EL TEMA AMBIENTAL DE LA ENTIDAD para la vigencia 2008, se contó con la asistencia de 722 entre funcionarios y estudiantes.

Los temas abordados en las jornadas estuvieron enfocados al manejo  de ruta sanitaria, bioseguridad, segregación de residuos sólidos y preparación de sustancias para desactivación. Sin embargo, no se presentó a la auditoría registros relacionados con la socialización de los programas relacionados con el PIGA.

La auditoria verificó que se tiene establecido un comité administrativo de gestión ambiental y sanitaria mediante la Resolución interna No. 122 de marzo del 2005, verificados el registro de actas, se observó que los miembros del comité  se reunieron  mensualmente en el año 2008, exceptuando junio y julio del mismo año; sin embargo, del contenido de las actas se observa que aunque en las reuniones siempre se menciono que se debían adelantar por los miembros del comité varias actividades relacionadas con el desarrollo de los programas del PIGA, además, de socializar y aprobar en los primeros meses de la vigencia 2008, el plan de acción de la gestión ambiental institucional a ejecutar en la vigencia donde se estableció el cumplimiento de 11 objetivos, a través de la cuantificación de metas, con sus respectivas estrategias, indicadores y responsables. La auditoria constato que no se evidencia el registro de evaluación y resultado al plan de acción de 2008  a 31 de diciembre de 2008.

Por otra parte, la institución envió en agosto de 2008 el respectivo informe de avance del PIGA con corte a 30 de junio de 2008, en septiembre del mismo año la Secretaria Distrital de Ambiente envió algunas observaciones de las cuales el hospital no ha tenido en cuenta como el registro mensual de consumo per cápita con el fin de verificar si han sido eficientes las acciones relacionadas con el uso eficiente, ahorro de los recursos y manejo de residuos. A la fecha de la auditoria el hospital no envió el avance del PIGA correspondiente al segundo semestre de 2008.

De lo anterior, se concluye que durante la vigencia 2008 la entidad tuvo un atraso considerable en la ejecución de los programas de reciclaje, ahorro y uso de agua, ahorro de energía y el plan de gestión integral de residuos hospitalarios.

Componente Hídrico

La entidad obtuvo una calificación de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogota, D.C. para el componente hídrico del 50% en un rango INSUFICIENTE su gestión para la vigencia 2008.

Esta calificación se soporta en las siguientes acciones adelantadas por la entidad entre las que se encuentran:

Socialización de los programas de ahorro y uso eficiente del recurso agua al personal hospitalario, mantenimientos preventivos a las redes hidráulicas por  un costo de $6.07 millones.

Como medida de control sanitario se adelantó el mantenimiento y desinfección de tanques de agua potable de todas las sedes, a través del contrato 568-08 suscrito en diciembre de 2008 por valor de $5.31 millones de pesos, con la firma corporación Investigativa del Medio Ambiente CIMA, el cual fue ejecutado en el primer trimestre de 2009 .

Durante el año 2008 el Hospital Negativa, consumió  46.426 mt3 de agua a un costo de  $157.91 millones  contabilizados en 18 sedes asistenciales adscritas a la Entidad.

CUADRO 34.

COMPARATIVO CONSUMO DE AGUA Mtr3  y  COSTO

VIGENCIAS 2007- 2008

HOSPITAL ENGATIVA II N A ESE

|  | Consumo agua en mt3 –Costo $ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  | 2008 |  |
| Periodo Facturado | mt3 | $ | mt3 | $ |
| Enero –Diciembre | 54.144 | 167.03 | 46.426 | 157.91 |

Fuente:   Facturación EAAB 2008-2007

El Costo de consumo de acueducto  viene acumulado con el costo de alcantarillado.

Area Servicio de apoyo HOSPITAL ENGATIVA II N A ESE

En el cuadro anterior, se observa una disminución del 16% en el consumo de agua del año 2008 con respecto a la vigencia 2007, causado por la disminución de la demanda de servicios asistenciales prestados por el hospital en un 17% con relación al año 2007.

En el formato CB- 501 B2 OPORTUNIDADES DE REDUCCION DEL CONSUMO DE AGUA. Se reporta como oportunidad de reducción la disminución de $9.949.469  de la facturación de acueducto  y alcantarillado entre 2007 al 2008, el cual se refleja como un resultado económico para el año 2008; sin embargo, el equipo auditor evaluó que la reducción de consumo de agua comparado con el año 2007, se debió a la disminución de la demanda servicios asistenciales prestados por el hospital con relación al año 2007 y no a las campañas de ahorro y uso eficiente del agua.

La sede calle 80, cuenta con una planta de tratamiento de agua residual compacta, que consta de las siguientes operaciones unitarias: retención de sólidos, trampa de grasas, homogenizador, ajuste de pH, floculador, sedimentador, filtro de arena y carbón activado, tratamiento de lodos con espesador  y filtro prensa, la operación de la planta está a cargo de la empresa CIPRESA, en el año 2008 tuvo un costo de operación de $9.14 millones.

El equipo auditor observó que la operación de la planta de tratamiento se vio afectada en la vigencia 2008 por la disposición de residuos sólidos generados por la cocina hospitalaria al sistema de vertimientos de residuos líquidos que conecta con la planta de tratamiento, lo que ocasiono taponamiento en el pozo de inspección ubicado en el sótano de la sede calle 80, trayendo como consecuencia generación de malos olores y daño en el sistema de bombeo, según consta en el oficio enviado por el referente de servicio de apoyo a la empresa contratada para la cocina hospitalaria  de fecha 4 de marzo de 2008.

En cuanto al permiso de vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente, el hospital no adelantó gestiones en el año 2008 para iniciar el trámite del permiso, así mismo, desconoce el estado de los expedientes que se encuentran el la SDA. Por otra parte, no realizó contratación para realizar las respectivas caracterizaciones de vertimientos, acción que hasta junio de 2009  realizó para dar cumplimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogota, D. C.

Componente Atmosférico

La entidad obtuvo una calificación de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogota, D.C. para el componente atmosférico del 38% en un rango INSUFICIENTE su gestión para la vigencia 2008.

Durante el año 2008 el parque automotor consistió en 11 vehículos (7 funcionan con gasolina y 4 con ACPM), a los cuales se les adelantó durante la vigencia auditada mantenimientos preventivos por valor de $85.7 Verificados los certificados de revisión técnico mecánica de gases se encontraron vigentes a la fecha de la auditoria.

En cuanto a las fuentes fijas de combustión, la entidad cuenta con 3 plantas de emergencia que funcionan con ACPM y con dos calderas cuyo sistema de combustible es dual ACPM/gas natural, su uso corresponde a la generación de vapor para el suministro de agua caliente en los servicios hospitalarios de la sede calle 80. Como medidas de control para estos equipos se adelantó en la vigencia 2008 mantenimientos correctivos la caldera por valor de $16.6 millones a través del contrato 512-08 suscrito Noviembre de 2008 con la empresa SIFEM LTDA, del informe resultado del mantenimiento adelantado por la firma se observó que no se le estaba llevando juiciosamente un mantenimiento preventivo mensual y trimestral a las calderas.

No se adelantó durante la vigencia auditada estudios de ruidos ni de emisiones atmosféricas. Por lo tanto, no fue reportada información en los formatos CB-501C2 , C5, C6A y C6B.

Componente Residuos Sólidos

La entidad obtuvo una calificación de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogota, D.C. para el componente residuos sólidos del 56% en un rango INSUFICIENTE su gestión para la vigencia 2008.

Esta calificación se soporta en las siguientes acciones adelantadas por el hospital:

En las capacitaciones adelantadas en el 2008 se abordaron temas relacionados con el manejo  de ruta sanitaria, bioseguridad, segregación de residuos sólidos. Sin embargo, el equipo auditor observó en diferentes comunicaciones generadas en el primer semestre de 2008 por la profesional contratista responsable de la gestión ambiental institucional, las debilidades presentadas por el personal hospitalario de los diferentes servicios asistenciales por el uso inadecuado de insumos para la gestión integral de residuos hospitalarios (canecas para residuos hospitalarios ubicadas en el servicio de urgencias destinadas para el lavado de heridas), inadecuada segregación de residuos hospitalarios;  así como, la inconformidad en la rotación del personal de servicios generales por la empresa  COOPASEO en áreas críticas como cirugía y partos, afectando la atención de usuarios o como se observó en diferentes quejas tramitadas en enero y febrero de 2008, el personal de aseo no estaba cumpliendo con sus funciones y procedimientos relacionados con la limpieza, desinfección y el cumplimiento de la ruta sanitaria, ya que en algunos centros como el caso de la UPA ESPAÑOLA, el personal de aseo realizaba a la hora de trabajo compras y otras labores fuera del centro hospitalario.

Con relación a la verificación y a la evaluación de soportes relacionados con la cantidad  producida de residuos hospitalarios durante la vigencia 2008 por parte del hospital, información que fue rendida al Ente de Control a través del SIVICOF para el componente residuos sólidos, formatos CB-501 D1 al D9, se pudo establecer que la misma no es confiable, para realizar el análisis del  comportamiento de producción por cada tipo de residuo generado durante la vigencia auditada; así mismo, no permite hacer el comparativo con el año 2007.

Esta afirmación se sustenta con la verificación de soportes como la facturación de ECOCAPITAL y ATESA, el diligenciamiento del reporte diario de generación de residuos RH1 y el informe de gestión ambiental presentado por la profesional que laboró en el periodo octubre de 2008 a enero de 2009 los cuales se describen en los  hallazgos 3.7.1, 3.7.2 y 3.7.4..

Durante la vigencia 2008 no se adelantaron gestiones con asociaciones de recicladores para la entrega de material reciclable, según lo informado por la Gerencia a través del oficio radicado 58986 del 24 de julio de 2009, tampoco la entidad dio cumplimiento al plan de acción aprobado por la UAESP en el año 2005, con relación a la remisión del informe de avance del plan de acción. Tan sólo hasta el mes de abril de 2009 el hospital suscribió convenio con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR.

Con relación a la remisión del informe relacionado con los indicadores de monitoreo del PGIRH de la vigencia 2008 a la Secretaria Distrital de Salud, no se observó constancia del radicado del primer semestre 2008, en cuanto al informe del segundo semestre del 2008, el mismo fue radicado por la Entidad hasta el 10 de junio de 2009 con el radicado 76400, solicitud realizada por la Autoridad Sanitaria en la visita adelantada por la comisión el 20 de mayo de 2009.

La auditoria verificó el registro de auditoria externa de acuerdo a lo normado en la Resolución 1164 de 2002, realizada por el Ingeniera Ambiental por parte del hospital a OMNIUM el 10 de diciembre de 2008.

Para dar cumplimiento al registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaria Distrital de Ambiente, en cumplimiento de los plazos establecidos por la norma, el hospital realizó la solicitud de inscripción con el radicado 2009ER27728 del 16 de junio de 2009.

Para el caso de la recolección y venta de líquidos reveladores, fijadores y placas de RX provenientes del servicio de imagenología,  son entregados  a la empresa OMNIUM autorizada por la Secretaria Distrital de Ambiente. En la vigencia 2008 tuvo un ingreso por venta de este tipo de residuos por valor de $0.6 millones

Durante la vigencia 2008 el monto por pago de recolección de residuos peligrosos correspondió a $64.77 millones, servicio contratado con la empresa ECOCAPITAL.

Componente energético

La entidad obtuvo una calificación de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Sector Ambiente de la Contraloría de Bogota, D.C. para el componente energético del 33% con un rango  DEFICIENTE su gestión en la vigencia 2008.

Esta calificación se soporta en las siguientes acciones adelantadas por la entidad entre las que se encuentran:

Socialización de los programas de ahorro y uso eficiente del recurso energético al personal hospitalario, mantenimientos preventivos de instalaciones eléctricas por  un costo de $ 7.14 millones.

Durante el año 2008 el Hospital Engativá, consumió  1.276.524 KW-hr de energía a un costo de $ 309.95 millones contabilizados en 18 sedes asistenciales adscritas a la Entidad.

CUADRO 35

COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA Kw-Hr  y  COSTO $

VIGENCIAS 2007- 2008

HOSPITAL ENGATIVA II N A ESE

|  | Consumo energía en Kw-Hr –Costo $ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 |  | 2008 |  |
| Periodo Facturado | Kw-Hr | $ | Kw-Hr | $ |
| Enero -Diciembre | 1.282.328 | 268.83 | 1.276.524 | 309.95 |

Fuente:   Facturación CODENSA2008-2007

Area Servicio de apoyo HOSPITAL ENGATIVA II N A ESE

En el cuadro anterior, se observa una disminución del 0.45% en el consumo de energía del año 2008 con relación a la vigencia 2007.

Como resultado de la auditoria se establecieron los siguientes hallazgos:

3.7.1. Incumplimiento de funciones comité ambiental  y sanitario y del personal que labora en el hospital.

De acuerdo a las pruebas adelantadas por el equipo auditor sobre las actuaciones de la entidad en materia ambiental y sanitaria para la vigencia 2008, se observaron las siguientes debilidades en el cumplimiento normas vigentes así:

- En cuanto a la implementación de su Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA en la vigencia 2008, esta auditoria verificó que el documento fue aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente en octubre de 2007, pero el mismo no fue adoptado mediante acto administrativo según el compromiso establecido en el acta de concertación suscrito con la Autoridad Ambiental.

- Del registro de reunión del comité de gestión ambiental y sanitario, se evidenció que fue socializado y aprobado en los primeros meses de la vigencia 2008, el plan de acción de la gestión ambiental institucional a ejecutar donde se estableció el cumplimiento de 11 objetivos, a través de la cuantificación de metas, estrategias, indicadores y responsables. La auditoria constato que no se evidenció el registro de evaluación y resultado al plan de acción de 2008  a 31 de diciembre de 2008.

- Se verificó el registro de capacitaciones adelantadas en el año 2008 enfocadas al tema de gestión residuos hospitalarios y bioseguridad; sin embargo, evidenció el Ente de Control que no fueron efectivas por cuanto según consta en diferentes comunicaciones se presentaron debilidades en le cumplimiento de protocolos de aseo, segregación de residuos hospitalarios, inclusive se recibieron varias quejas en el servicio de aseo por parte de los usuarios del hospital en le primer semestre del 2008. Así como, el uso inadecuado de canecas para la disposición de residuos hospitalarios en especial en el área de Urgencias los cuales se utilizaban para lavado de heridas.

- En diciembre de 2008 el referente de servicio de apoyo y la profesional ingeniera ambiental contratada manifestaron por escrito a la Subgerencias Administrativa y Servicios de Salud sobre las deficiencias del personal hospitalario (médico y enfermeras) en la manipulación, segregación y disposición de residuos, en la cual resalta el equipo auditor lo siguiente:  “…4. En la supervisión realizada a la Empresa ATESA   y a los residuos recolectados por esta se evidenció la presencia de altas cantidades de material reciclable dentro de los residuos trasportados por la empresa, debido a la mala segregación del personal, lo cual incurre en altos costos ya que aproximadamente el 30% del material que se entrego a ATESA  la semana del 17 al 23 de noviembre correspondía a papel y cajas de cartón material que actualmente se recicla……5. Por último y la situación que es realmente preocupante fue el taponamiento de los ductos, tuberías y cajas de inspección de aguas residuales que ocasionaron el rebose en algunos puntos del hospital, como fue el caso del servicio de urgencias, donde el taponamiento ocasiono la aparición de aguas residuales en algunos sifones, la causa del taponamiento fue observada en el momento en que se realizó la succión de las aguas negras por parte de la EAAB, donde se encontró la presencia de pañales, gorros, guantes, tapabocas ,jeringas, desechos de comida y demás elementos que son de uso exclusivo del personal médico  y de enfermería….”

- La Entidad no ha presentado el estado de avance del plan de acción de material reciclado de la vigencia 2008 ante la UAESP, según consta en la respuesta manifestada por la misma al Ente de Control, donde manifiesta la UAESP que había solicitado al hospital Engativa con el radicado UAESP No 7227 el 11 de noviembre de 2008.

- Como resultado de las visitas adelantadas por la Secretaria Distrital de Salud en noviembre de 2008 y el 20 de mayo de 2009, se observó debilidades en el cumplimiento oportuno y dentro de los plazos establecidos por la norma, así mismo, en atender los requerimientos exigidos por la Autoridad Sanitaria en cuanto a la actualización de los PGIRH de todos los centros asistenciales, donde se contemplara entre otras omisiones que presentó el hospital el programa de capacitación en gestión de residuos,  diagrama de la ruta sanitaria, no se contaba con la solicitud del permiso de vertimientos por cada sede, no se había radicado el informe de indicadores del segundo semestre de 2008, además, evidenció la comisión que no se contaba implementado el plan de revisión constante y mejoramiento continuo a las actividades del PGIRH. Así mismo, no se contaba en mayo de 2009 con el contrato suscrito con una empresa autorizada para la  recolección de residuos químicos de medicamentos y reactivos del área de patología.  Dando cumplimiento el hospital hasta el mes de julio de 2009 con la remisión de documentos solicitados por la SDS, según consta en el oficio radicado 89686 del 9 de julio de 2009.

- El Ente de Control solicito en junio de 2009 a la Secretaria Distrital de Ambiente informara las gestiones adelantas por el hospital para el trámite del permiso de vertimientos, en su respuesta manifiesto que el hospital efectuó la radicación del trámite el 9 de julio de 2009 de 13 sedes adscritas al hospital; así mismo, la SDA había solicitado en la sede calle 80 el trámite del permiso de vertimientos y la respectiva caracterización con el concepto técnico No. 3754 del 18 de marzo de 2008 como resultado de la visita de la Autoridad Ambiental del 5 de marzo del mismo año, ratificando lo solicitado en el concepto técnico 2853 de marzo de 2006. Por otra parte en el plan de mejoramiento  enviado a la Contraloría de Bogota, D.C.  se había establecido como compromiso la Entidad la caracterización de vertimientos de las sedes, gestión que fue realizada hasta el 2 de julio del 2009 con la suscripción del contrato de prestación de servicios No. 367 de 2009 con la firma Corporación Investigativa del Medio Ambiente, radicado por la Gerencia al grupo auditor el soporte con el oficio  GHE  4701-09 de fecha julio 3 de 2009. Lo anterior, evidencia que pese a los requerimientos de la Autoridad Sanitaria, Ambiental  y al plan de mejoramiento con la Contraloría, el grupo administrativo ambiental y sanitario no velo por dar cumplimiento y gestionar los recursos para efectuar la caracterización de vertimientos.

- En la visita adelantada por parte del equipo auditor el 24 de julio de 2009 a diferentes áreas del hospital de la sede calle 80 se observó inadecuada segregación de residuos especialmente en las canecas destinadas para la disposición de material reciclado donde se depositan residuos ordinarios o biosanitarios, por lo tanto, no se le esta dando uso a los insumos adquiridos por el hospital para dar cumplimiento al PGIRH. Además, en las zonas verdes se observó que no se le ha realizado el mantenimiento de poda y fumigación según consta en el registro fotográfico.

- En cuanto a la rendición de cuenta ambiental a través de los formatos CB-501 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL NIVEL INTERNO, se verificó que 9 formatos presentaron inconsistencias en cifras en cuanto a costos, porcentajes de cumplimiento de actividades realizadas en la vigencia auditada, cantidades y unidades reportadas de los residuos generados en la vigencia auditada. Los cuales mediante repuesta la Gerencia con el oficio GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009,  adjunta un informe aclarando cada una de los formatos que presentaron inconsistencias y aportando los documentos respectivos, los mismos  fueron evaluados concluyendo que la información rendida el 16 de febrero de 2009 carecía de confiabilidad, validez y no estaba soportada.

- Verificados los formatos RH1 de la vigencia 2008, algunos no tienen fecha ni firma de quien pesa, se observó en algunos manifiestos que tampoco tienen  firma de quien entrego a ECOCAPITAL los residuos hospitalarios por parte del hospital,  Así mismo, se evidenció que el pesaje registrado es el mismo de ECOCAPITAL en algunos formatos de reporte diario de residuos RH1, como otra inconsistencia presentada en el registro es la entrega de residuos químicos a ECOCAPITAL como consta en las planillas RH1 y manifiestos de septiembre de 2008 de la sede calle 80. En visita por parte del equipo auditor el 24 de julio de 2009, a la oficina asignada al área de servicios generales de la sede calle 80  se encontraron manifiestos  sin firma de entrega de residuos por parte del hospital a ECOCAPITAL, tampoco se habían entregado al área de servicio de apoyo los manifiestos de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2009. Con lo cual se evidencia que no se esta haciendo el cruce de lo facturado por ECOCAPITAL frente a lo entregado diariamente al personal de la empresa ECOCAPITAL.

- En el informe de gestión ambiental presentado por la profesional que presto sus servicios como ingeniera ambiental para el periodo octubre 2008 a enero de 2009 y del cual fue remitido por el hospital al equipo auditor con el radicado  57227 con fecha de radicación 12 de junio de 2009 (folios 58 al 66), se transcribe lo siguiente:  “….La situación encontrada en el momento de mi ingreso al hospital el 27 de octubre de 2008 fue la siguiente: El Hospital de Engativa presenta una serie de falencias graves a nivel ambiental que se evidencia en la falta de cumplimiento del PIGA  y los PGIRH en cuanto  a la gestión ambiental  de la Sede Calle 80 encontré las siguientes inconformidades:

PLANTA Y GESTION INTERNA:

- El Hospital presenta un déficit en la existencia de contenedores los que existen en el hospital son insuficientes y se encuentran en mal estado ……

- …La prestación de servicio es insuficiente e ineficiente la empresa  no proporciona  el numero de personas establecidas en el contrato, dando lugar a fallas gravísimas como la no prestación del servicio de aseo en áreas críticas sumado a la falta de personal, también se encuentra la falta de coordinación  y respeto entre el personal de aseo de planta y el de la empresa cuya falta de coordinación  y colaboración permite que sucesos fácilmente solucionables se conviertan en conflictos  y problemas graves y sancionables ambientalmente.

- …Algunas zonas de almacenamiento no poseen señalización…..

- los RH1 no se llenan correctamente dentro de los centros no hay registro continuo, ni ordenado   y expreso mi preocupación por el tiempo en que no se llevo registro debido a que la bascula que poseía el hospital se daño…..”

Además, deja constancia la contratista entre otras situaciones encontradas cuando llego al hospital la inadecuada segregación de residuos hospitalarios por parte del personal medico y enfermería, la falta de señalización de almacenamientos temporales en pisos, además se le estaba dando otro uso como almacenamiento de ropa de lavandería, cruce de rutas de recolección de residuos peligrosos con la ruta de alimentación,  los RH1 no se diligenciaban correctamente dentro de los centros y no se estaba llenando continuamente, ni ordenado, manifiesta la funcionaria “….16. Los RH1 no se llenan correctamente dentro de los centros no hay registro continuo, ni ordenado  y expreso  mi preocupación por el tiempo en que no se llevo registro debido a que la bascula que poseía el hospital se daño….DOCUMENTACION  REGISTRO  Y DATOS AMBIENTALES 1. No existe manejo de residuos químicos por parte de OMNIUM  durante los meses de Enero a Julio de 2008….2. No hay información detallada de verificación interna ni seguimiento desde marzo hasta octubre de 2008. 3 No hay registro de control de residuos recolectados por ECOCAPITAL Y ATESA  durante el año 2008  y no existe una forma de corroborar tal información  debido a la no existencia  y vació en el registro de RH1….5. En resumen no hay documento soporte de gestión interna ni externa durante el periodo de marzo a octubre de 2008….”  Lo que evidencia el Ente de Control las debilidades en el seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión integral de residuos hospitalarios, la falta de confiabilidad de los RH1 presentados a la auditoria, máxime que el hospital realizó la compra de la bascula para la sede calle 80 hasta el 12 de octubre de 2008, la cual fue entregada al coordinador de la empresa de aseo por parte del área de servicio de apoyo el 15 de diciembre de 2008

De lo anterior se observa deficiencias en la implementación y seguimiento de las diferentes actividades que debía cumplir la entidad en materia ambiental y sanitaria en la vigencia 2008, funciones establecidas a los miembros del comité   conformado por: la Gerente del Hospital Engativa, el Subgerente Administrativo y Financiero, Jefe Financiero, Jefe de Servicios de Apoyo hospitalario quien actuara como secretario y será líder del equipo, el ingeniero sanitario  del área de salud pública, el coordinador de salud ocupacional, un representante del cuerpo médico, una profesional de enfermería con entrenamiento en el área de epidemiología y una enfermera jefe del área de servicios quirúrgicos.

Por lo anterior, se transgredieron presuntamente las siguientes normas la Resolución interna 122 “Por la cuál se crea el Comité Administrativote Gestión Ambiental  y Sanitaria  y se dan sus funciones en la ESE  Hospital Engativá II NA “de 2005. Artículo 2º literales a, b, d, f, y h .Articulo 3 literal c) de la  Ley 87 de 1993, Decreto 2676 de 2000 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares“, Resolución 1164 de 2002. “Por la cual se reglamenta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios”. Decreto 400 de 2004 de la Alcaldía Mayor  Impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos producidos en las entidades distritales. Directiva 009 de 2006. Circular 001 de enero de 2007 y el Acuerdo 287 de 2007. Resolución Reglamentaria 20 de 2006  y la Ley  42 de 1993. Artículo 34 de La ley 734 de 2002. Código disciplinario. Lo que puede ocasionar un riesgo ambiental impactando los recursos naturales y un riesgo sanitario al personal que labora como a los usuarios del centro asistencial.

3.7.2. Verificados los formatos RH1 de la vigencia 2008, algunos no tienen fecha ni firma de quien pesa, se observó en algunos manifiestos que tampoco tienen  firma de quien entrego a ECOCAPITAL los residuos hospitalarios por parte del hospital,  Así mismo, se evidenció que el pesaje registrado es el mismo de ECOCAPITAL en algunos formatos de reporte diario de residuos RH1, como otra inconsistencia presentada en el registro es la entrega de residuos químicos a ECOCAPITAL como consta en las planillas RH1 y manifiestos de septiembre de 2008 de la sede calle 80. Adicionalmente, se evidencia que no es confiable la información registrada en los formatos mensuales, de acuerdo al informe presentado por la profesional que presto sus servicios como ingeniera ambiental para el periodo octubre 2008 a enero de 2009 y del cual fue remitido por el hospital al equipo auditor con el radicado  57227 con fecha de radicación 12 de junio de 2009 (folios 58 al 66),

En visita por parte del equipo auditor el 24 de julio de 2009, a la oficina asignada al área de servicios generales de la sede calle 80  se encontraron manifiestos  sin firma de entrega de residuos por parte del hospital a ECOCAPITAL, tampoco se habían entregado al área de servicio de apoyo los manifiestos de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2009. Con lo cual se evidencia que no se esta haciendo el cruce de lo facturado por ECOCAPITAL frente a lo entregado diariamente al personal de la empresa ECOCAPITAL.  Lo anterior debido a que no se ha tenido en cuenta el levantamiento de procedimientos donde se establezcan responsables en el diligenciamiento y control de la información relacionada con la gestión ambiental institucional, información que es de obligatorio cumplimiento según lo normado en la Resolución 1164 de 2002, transgrediendo el literal e) artículo 2º de la Ley 87 de 1993. De las anteriores inconsistencias, no permite a los entes externos evaluar y analizar el comportamiento de residuos sólidos para la vigencia auditada.

3.7.3.  Evaluada la gestión ambiental ejecutada por la Entidad durante la vigencia auditada el equipo auditor observó que durante la vigencia 2008 algunas actividades se vieron afectadas en su cumplimiento debido a las debilidades ocasionadas por la falta de gestión  por parte de los miembros del comité de gestión ambiental y sanitario, lo cual ocasiono que no se contara con alguno insumos para la gestión de residuos hospitalarios en la vigencia 2008 y que a la fecha no se cuenta con un diagnostico de necesidades de recipientes para la  disposición correcta de residuos hospitalarios.

En visita al área de odontología de la sede calle 80 se observó que no se cuenta con contenedores  para corto punzantes que permitan a los odontólogas segregar inmediatamente la aguja o residuo cortó punzante en el recipiente cerca al área de trabajo, después de realizar el procedimiento con el  paciente, en este caso el personal auxiliar de las odontólogas realiza el procedimiento de segregarlo en el contenedor que se encuentra adherido a la pared. Llama la atención por parte del equipo auditor que en la revisión de la correspondencia generada en el primer semestre del año 2008 relacionada con la gestión ambiental del hospital, que esta situación había sido comunicada reiterativamente por parte el comité de gestión ambiental al área de Recursos Físicos en marzo de 2008 y en abril del mismo año al comité de farmacia y a la  Subgerencia Administrativa y Financiera.

En la solicitud se recomendaba por parte del comité ambiental, la adquisición de contenedores para corto punzante de menor tamaño, adicional a los que normalmente compraba el hospital, con el fin de garantizar que la permanencia de estos residuos no fuera mayor de un mes. En especial para los servicios de hospitalización, odontología, consulta externa y salud pública Otra situación manifestada por el personal del área es que el contenedor no facilita el desprendimiento de la aguja de la jeringa, por lo que tienen que desprenderlo con una pinza, la cual se encuentra dentro del recipiente, generando un riesgo para el personal que manipula este tipo de residuos.

Así mismo, se observó que no se cuenta en la sede calle 80 con recipientes suficientes para la segregación de residuos, en registro fotográfico se evidenció que actualmente se hace uso de los recipientes destinados para reciclaje  para la disposición de residuos ordinarios. Situación evidenciada en la visita adelantada por la Secretaria Distrital de Salud en noviembre de 2008.

En visita a las áreas asistenciales el equipo auditor, observó que no cuenta con señalización en algunos depósitos intermedios de residuos hospitalarios.  En el sitio de almacenamiento final de residuos se observó en el área destinada para ordinarios, bolsas destinadas para la disposición de residuos de reciclaje. Por lo tanto, el hospital no esta dando cumplimiento a lo normado en el numeral 7.2.3. Segregación en la fuente, utilizar recipientes separados e identificados acordes con el código de colores estandarizado 7.2.6. Almacenamiento de residuos hospitalarios  y similares. Resolución 1164 de 2002. “Por la cual se reglamenta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios” expedido por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente hoy de Protección Social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

3.7.4. La Entidad no ha presentado el estado de avance del plan de acción de material reciclado de la vigencia 2008 ante la UAESP, según consta en la respuesta manifestada por la misma al Ente de Control, donde manifiesta la UAESP que lo había solicitado al hospital Engativa con el radicado UAESP No 7227 el 11 de noviembre de 2008. Decreto 400 de 2004 de la Alcaldía Mayor  Impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos producidos en las entidades distritales. Directiva 009 de 2006. Circular 001 de enero de 2007 y el Acuerdo 287 de 2007. Lo anterior no permite a los entes externos evaluar y analizar el comportamiento de residuos sólidos para la vigencia auditada.

3.8  SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO COMPROMISO ETICO

3.8.1. Visibilidad

Página  WEB

El Hospital de Engativá cuenta con página web, de la que se pudo evidenciar: su última actualización fue en diciembre de 2008, es decir no se actualiza constantemente; la información que esta contiene es limitada; la navegación es lenta, no se identificaron las normas básicas que regulan la actividad de la entidad, no se identifican cargo y teléfono y/o extensión de los funcionarios que son referentes de los servicio que presta la institución; no se visualizan los procedimientos y documentación necesaria para la realización de trámites en la entidad; en la navegación de la página aparece publicidad invasiva. En conclusión esta herramienta no está siendo aprovechada por el Hospital.

Línea de atención al ciudadano y sistema de peticiones, quejas y reclamos

El Hospital cuenta con la oficina de atención al usuario y línea directa, no obstante en la página web el link de quejas y reclamos no funciona y la oportunidad en la atención de las peticiones es deficiente.

3.8.2 Contratación

En la página web del Hospital existe un link que indica el acceso a la contracción que este realiza a través de invitaciones públicas, que para la vigencia evaluada representó el 2,97% del total de la contratación que realiza la entidad, no obstante este link no es amistoso y no permite identificar las diferentes etapas surtidas en los procesos contractuales adelantados; así como tampoco existe un histórico de los procesos adelantados en otros años.

Se verifico que en esta página no se puede consultar el plan de compras aprobado por el Hospital para el 2008.

El Hospital cuenta con manual de contratación Acuerdo 03 de 2006 y Resolución 115 de 2007 Manual de interventoría, que no se cumplen ha cabalidad. Tampoco se identificó en las invitaciones públicas evaluadas la incorporación de términos que permitan dar aplicación a lo consagrado en la Ley 816 de 2003.

El Hospital no cumple con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 3512 de 2003.

3.8.3. Rendición de cuentas a la ciudadanía y órganos de control.

El Hospital no rinde cuentas de forma voluntaria ni a los funcionarios ni a la ciudadanía, es decir el proceso de rendición de cuentas solo se efectúa a petición de la ciudadanía.

No se publican presupuesto en ejecución, información histórica de presupuesto; ni los planes y programas ejecutados o que se llevarán a cabo durante la vigencia.

3.8.4 Trámites

No registra en la página Web del Hospital los trámites y procedimientos implementados para la parte asistencial y administrativa.

3.8.5 Mejoramiento de la gestión

En el fenecimiento en la última vigencia auditada por la Contraloría de Bogotá se obtuvo un concepto desfavorable.

En Plan de Mejoramiento que la entidad suscribió con la Contraloría se consignaron un total de 141 hallazgos de auditoria, calificadas con un promedio de 1.3% y un porcentaje de cumplimiento del 47,5%, cabe aclarar que las observaciones que continúan abiertas cuentan con término para su cumplimiento. La calificación del plan de mejoramiento arrojó veintidós (22) acciones calificadas en cero, cincuenta y dos (52) abiertas para seguimiento y sesenta y siete (67) cerradas.

Una vez consolidados los resultados de la evaluación preliminar al Sistema de Control Interno del Hospital Engativá II Nivel ESE, obtuvo una calificación de 2,5 ubicándolo en rango malo con un nivel de riesgo alto.

3.8.6 Participación ciudadana

Durante la vigencia auditada no se evidencio la existencia de pactos firmados con la ciudadanía. En el trámite de elaboración y aprobación del presupuesto no se identifico  participación de la ciudadanía.

Las anteriores consideraciones, nos permiten conceptuar que el compromiso ético firmado por el Hospital se encuentra en riesgo alto  de incumplimiento.

3.9  EVALUACION ACCIONES CIUDADANAS

En éste componente se vinculó a la ciudadanía y de esta forma fortalecer la cultura de la vigilancia, el manejo y adecuado uso de los recursos públicos, en función del interés general y del mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, de conformidad con los linimientos dados por la Contraloría de Bogotá en el memorando de encargo, es así como se convocó a la Asociación de Usuarios, al Comité de Derechos Humanos, a la Junta de Acción Comunal Bachue II Etapa y a la Junta de Acción Comunal Primavera Norte a una mesa de trabajo, para tener la oportunidad de escuchar sus inquietudes e informarles los objetivos y alcances de la auditoría que se esta realizando al hospital.

Los asistentes a la mesa de trabajo en mención, compartieron con el equipo directivo y los integrantes del grupo auditor de la Dirección Salud e Integración Social diferentes temas, dentro de los cuales se destacaron:

-. A pesar de los buenos deseos de la administración por mejorar, se están presentando problemas con la asignación de citas médicas, ahora las citas son dadas en los CAMIS y las UPAS, se ha observado que algunos CAMIS están muy recargados adicionalmente, se  presenta desinformación por parte del recurso humano de los CAMIS para la atención de los pacientes.

-. Con referencia a la asignación de citas ha encontrado que las agendas están cerradas, lo que incide necesariamente en el presupuesto del hospital porque son ingresos que deja de percibir.

-. En facturación se presentan múltiples inconvenientes por fallas en el trato que se les da a los pacientes por parte de los facturadores.

-. Con referencia a la contratación laboral, la vinculación se realiza por ordenes de prestación de servicios, ya que en el mes de marzo de este año se retiró el personal de la cooperativa, algunos de los profesionales no fueron vinculados porque no cumplían con los requisitos y documentos exigidos por el hospital.

-. El mayor problema que se presenta es la contratación con las EPS-S ya que estas no pagan a tiempo generando déficit en el hospital.

-. La gerencia debe hacer rendición de cuentas clara a los usuarios, se presentan muchas glosas en la facturación por falta de personal capacitado para realizar esta labor.

Temas que sirvieron como insumo para la evaluación de los diferentes componentes de la auditoría realizada y que se ven reflejados en el desarrollo del informe.

Adicionalmente, el equipo auditor dio trámite a los Derechos de Petición trasladados por la Subdirección de Fiscalización Salud para lo cual se requirió a la gerencia del hospital para que se sirviera dar las correspondientes explicaciones en cada caso en concreto. Frente a lo anterior, el grupo le dará respuesta de manera oportuna a cada peticionario.

Se pudo evidenciar que la entidad cuenta con una oficina de Atención al Usuario, por intermedio de esta se verificó la recepción de quejas, derechos de petición, reclamos e inquietudes a nivel general. Durante el año 2008 el hospital recibió por los anteriores conceptos 1.494 PQRs, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro.

CUADRO 36

RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

| TIPO | CANTIDAD | ASUNTO |
| --- | --- | --- |
| DERECHOS DE PETICION DE INFORMACION | 44 | LA MAYOR PARTE DE DERECHOS DE INFORMACION SE ORIENTAN A SOLICTUDES DE HISTORIAS CLINICAS O MANEJO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD. |
| DERECHOS DE PETICION DE INTERES GENERAL | 43 | ESTOS DERECHOS DE PETICION EN SU MAYORIA HACEN REFERENCIA A SOLICTUDES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSPECCION, VIGLANCIA Y CONTROL DEL MEDIO MABIENTE, ADEMAS DE PETICIONES RELACIONADAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL COMO EL COPACO, LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS, PARA EL DESARROLLO E INFORME DE PROCESOS REALACIONADOS CON MOVILIZACION SOCIAL |
| DERECHOS DE PETICION DE INTERES PARTICULAR | 143 | LOS DERECHOS DE PETICION ENVIADOS POR ESTE CONCEPTO HACEN REFERENCIA A LA EXIGENCIA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD. IGUALMENTE VAN DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACION PARA QUE TOME LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA UNA EFECTIVA PRESATACION DE LOS MISMOS. |
| QUEJAS | 431 | LAS QUEJAS SE HAN PRESENTADO POR EL PROCESO DE APERTURA DE AGENDA Y EL MANEJO DEL PUBLICO POR PARTE DE LOS FACTURADORES. |
| RECLAMOS | 714 | LAS QUEJAS SE HAN PRESENTADO POR EL PROCESO DE APERTURA DE AGENDA Y EL MANEJO DEL PUBLICO POR PARTE DE LOS FACTURADORES. |
| SOLICITUDES | 119 | LAS SOLICITUDES HACEN REFERENCIA AL MANTENIMIMIENTO DE LAS INSTALACIONES |
| TOTAL | 1494 |  |

Fuente: SIVICOF (Rendición cuenta anual 2008 – Hospital Engativá)

3.9.1. El hospital no cuenta con un mecanismo que le permita medir la pertinencia o justificación de las acciones ciudadanas tramitadas durante la vigencia 2008, lo anterior no le permite al hospital identificar las falencias en la prestación del los servicios del salud ofrecidos en el portafolio. Y de esta forma tomar las medidas necesarias para realizar acciones correctivas y de mejora. Incumpliendo lo establecido en el la norma NTCGP 1000-2004.

3.9.2. Se evidenció que los términos de respuesta requeridos no se cumplen, lo que genera la inoportunidad en las respuestas emitidas, y desconfianza en el desarrollo del proceso establecido sin que se hayan aplicado correctivos eficaces para lograr el cumplimiento; es decir, que durante el año 2008 el hospital solo cumplió los términos establecidos para la atención oportuna de los PQRs en el 0,19%. Incumpliendo con lo consagrado en el artículo 55 de la Ley 190 de 1995.

El 2,9% de los PQRs recibos por el hospital  corresponde a  derechos de petición de solicitud de información, la mayoría son solicitudes de copias de historias clínicas o información sobre el manejo de los contratos suscritos por el hospital.

El 2,9% equivalente a 43 PQRs corresponde a derechos de petición de interés general, relacionados con Inspección, Vigilancia y Control del medio ambiente y mecanismos de participación social.

El 9,6% correspondiente a 143 PQRs son derechos de petición de interés particular, relacionados con la exigencia de prestación de servicios y solicitudes a la gerencia para que tome correctivos para la eficiente prestación de los mismos.

El 28,8% (431) son quejas principalmente por tener agendas cerradas para la asignación de citas y el mal trato de los pacientes por parte de los facturadotes.

El 47% (714) son reclamos realizados por los pacientes relacionados con el cierre de agendas en las diferentes especialidades y el mal trato por parte del personal de facturación.

El 8,0% equivalente a 119 solicitudes, tienen relación con el mantenimiento del área física de las instalaciones del hospital.

## 3.10 CONCEPTO SOBRE LA RENDICION DE LA CUENTA

Revisada la cuenta de la vigencia 2008 presentada por el Hospital Engativá II Nivel ESE, a través del SIVICOF, con el fin de valorar el estado de la información, la operatividad del sistema e iniciar los requerimientos a la administración por haber presentado la información requerida sin haberse ajustado a los parámetros y requerimientos establecidos en la Resolución No. 020 del 20 de septiembre de 2006 ”Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.” y demás modificatorias, se establece que los formatos CB201, CB202 Contratación,  CBN1014: Avance Plan Estratégico, CBN1090: Informe de Gestión, CBN1103: Balance Social , CB0404: Indicadores de Gestión, CB0302B: Información del Recurso Humano, CB0116: Informe Sobre Disponibilidad De Fondos, CB0405: Relación de Peticiones, Quejas Y Reclamos, CB0408A: Programación Y Seguimiento a Metas fueron debidamente diligenciados.

No obstante lo anterior, se encontraron las siguientes falencias:

-. CB0408: Programación Y Seguimiento al Plan de Acción de Proyectos de Inversión, el hospital reporto proyectos de venta de servicios.

-. Al realizar el cruce entre la información reportada en SIVICOF en documentos electrónicos  modulo financiero presupuesto en el formato CBN 0118-cuentas por pagar por edades, se registra que el saldo total con corte a 31-12-08, difiere de la información suministrada por el Hospital en el área de presupuesto como cuentas por pagar constituidas a 31-12-08.

En cuanto a la rendición de cuenta ambiental a través de los formatos CB-501 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL NIVEL INTERNO reportada en el sistema SIVICOF por el Hospital Engativa II Nivel, a través de 33 formatos diligenciados, se verificó que 9 formatos presentaron inconsistencias en cifras en cuanto a costos, porcentajes de cumplimiento de actividades realizadas en la vigencia auditada y cantidades reportadas en kilogramos de los residuos generados en la vigencia auditada. Los cuales mediante repuesta la Gerencia con el oficio GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009,  adjunta un informe aclarando cada una de los formatos que presentaron inconsistencias y aportando los documentos respectivos.

Así mismo, 3 formatos no fueron reportados en el SIVICOF así: CB-501C2 COSTO Y DESCRIPCION  DE LAS MEDICIONES DE RUIDO, C6B OPERACIÓN Y MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS-EQUIPOS, CB-501 D6 CAPACITACION A PERSONAL SOBRE RESIDUOS PELIGROSOS y se presentaron  6 formatos incompletos así:

CB-501 A8 DESARROLLO DE EMPLEADOS SOBRE EL TEMA AMBIENTAL, CB-501 B3 PROGRAMAS PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA, CB-501  B7 OPERACIÓN  Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, CB-501 C4 EQUIPOS QUE GENERAN EMISIONES, CB-501 D3 PLANES DE RECICLAJE, CB-501 E2 OPORTUNIDADES DE REDUCCION DE CONSUMO DE ENERGIA.

Evaluada la respuesta al oficio GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009 se concluye que la información rendida el 16 de febrero de 2009 carecía de confiabilidad, validez y no estaba soportada para los siguientes formatos así:

CUADRO 37

FORMATOS CON INCONSISTENCIAS  RENDIDOS EN SIVICOF

CB-501 EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO

HOSPITAL ENGATIVA VIGENCIA 2008

| COMPONENTE | FORMATO | Información rendida en SIVICOF 16 de febrero de 2009 (millones de pesos) | Oficio Gerencia Hospital Engativa GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009 (millones de pesos | Diferencia (millones de pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACION GENERAL | CB-501 A4 PROGRAMAS O PLANES AMBIENTALES | Costo reportados: $ 115.004.9 | Costo real : $ 105.5 | $114.899.4 |
|  | CB-501 A6 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES ESPECIFICOS CORRESPONDIENTES A LOS IMPACTOS AMBIENTALES | Porcentajes de cumplimiento metas 90%, 100%, 80% | No se indica cuantas reuniones tuvo el comité ambiental en el año 2008, cuantas actividades se programaron y ejecutaron para verificar el seguimiento al cronograma de PGIRH. |  |
| COMPONENTE HÍDRICO | CB- 501 B2 OPORTUNIDADES DE REDUCCION DEL CONSUMO DE AGUA. | Se reporto el consumo y costo del año 2007. Se reporta como oportunidades de ahorro el $ 2.157.4 | Se reporta como reducción la diferencia de reducción de costo de agua 2007-2008 por valor de $9.9 | $2.147.4 Información no soportada |
|  | CB- 501 B4 PROGRAMA ESTABLECIDOS Y EN EJECUCION PARA CONTROLAR EL USO CONSUMO DE AGUA | Porcentaje de cumplimiento 70% de la acción ejecutada en capacitación para el ahorro de agua, informe de fugas. | No se dio respuesta. |  |
|  | CB- 501 B6 TRATAMIENTO A LAS AGUAS RESIDUALES | Se reporta una inversión anual del tratamiento de aguas residuales de $36 millones. También un porcentaje de reducción de carga contaminante de 85%. | La inversión anual soportada en los contratos suscritos con CIPRESA para la vigencia 2008 fue de $9.14 millones. No se explica como se obtuvo el porcentaje de reducción de carga contaminante. | $26.85 |
| COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS | CB- 501 D2 RESIDUOS SÓLIDOS | Cantidad producida mensual residuos no peligrosos 1.091.229 Valor pagado por recolección $46.82 millones Cantidad producida mensual de residuos peligrosos 72.937 Kgrms Valor pagado por su recolección $64.77millones | Producción de no peligrosos explica la entidad que esta en mt3, , además explica que la cantidad generada es 75.87 mt3 y el valor cancelado $51.61 millones Cantidad de peligrosos 6.677 Kgrm/mes, valor cancelado $64.77millones /anual, $5.39 millones/mensual. | Las unidades solicitadas por la Contraloría es en Kilogramos |
|  | CB-0501 D4 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA ENTIDAD | Cantidad residuo biosanitario, cortopunzante, anatomopatológico 6.677 Kgr valor pagado $5.39 millones . Placas RX 4 valor pagado $8000 Liquido fijador 45 valor pagado $124.833.33 | Cantidad residuo biosanitario, cortopunzante, anatomopatológico 6.677 Kgr valor pagado $5.39 millones . Placas RX 61Kgrm/año 5.08 Krgms/mes valor pagado $7.625 /mes Liquido fijador 416galones/ 34.6gls/mes valor pagado $104.000 /mes | Unidades que se solicitan en el formato Kilogramos/mes El valor cancelado por recolección de placas RX y líquido fijador es un ingreso para el hospital y no un gasto para el mismo. |
|  | CB-0501 D7 COSTO DE ACTIVIDADES POR RESIDUOS | Costo reportado por la desactivación $64.770.049 No reporta costo de segregación residuos y mantenimiento de lugares de almacenamiento de residuos | Costo corresponde al valor pagado en el año 2008 por la recolección de residuos biosanitario, cortopunzante, anatomopatológico $64.77millones /anual |  |
| COMPONENTE ENERGÉTICO | CB-0501 E3 PROGRAMAS PARA CONTROLAR EL USO –CONSUMO DE ENERGIA | 30% cumplimiento del objetivo implementado en el año 2008 Disminución del consumo de energía y control de consumo. | Manifiesta en su respuesta que el cálculo del % es resultado de la diferencia de consumo de energía del 2007 al 2008 el cual fue de 0.45% y no de 30% como se reporta en el formato. |  |
| TOTAL DIFERENCIA |  |  |  | 117.073.65 |

Fuente: Formatos CB-501 Rendición de cuenta SIVICOF vigencia 2008 Hospital Engativa.

Oficio  GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009

Por otra parte, verificados los soportes del formato CB-501 A4 PROGRAMAS  O PLANES AMBIENTALES se reporta en el SIVICOF las siguientes inconsistencias:

1. Para el programa relaciono con “Gestión de residuos sólidos”   como costo anual del programa $437.500 que corresponde según columna descripción del programa “encaminado a la capacitación del personal que labora en el hospital, el mantenimiento de almacenamientos carros y canecas y a la presentación oportuna de informes a las autoridades ambientales”,  en la respuesta que remite la Gerencia a la explicación del calculo de este valor  se presenta  el siguiente:

CUADRO 38

FORMATO CB-501 A4 PROGRAMAS  O PLANES AMBIENTALES

EXPLICACION GERENCIA HOSPITAL ENGATIVA AL COSTO REPORTADO

EN EL PROGRAMA 1.1.4 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS

| Gestión de Residuos Sólidos Cuadro Cuantitativo de Capacitación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle | Personal capacitado | Horas/capacitadas | Sueldo profesional | Costo programa |
| Personal capacitado | 1265 | 64 | $1.318.000 | $351.467 |

Fuente : Oficio  GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009.

CUADRO 39

| Detallado del Proceso |  |
| --- | --- |
| Horas de capacitación | 64 |
| Días trabajados | 30 |
| Sueldo profesional responsable de la capacitación | $1.318.000 |
| Horas laboradas | 8.00 |
| Valor hora | 5.491,67 |
| Valor diario | 43.933,33 |
| Total capacitaciones | 351.467,00 |

Fuente : Oficio  GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009.

Verificado el formato CB-501 A8 DESARROLLO DE EMPLEADOS SOBRE EL TEMA AMBIENTAL DE LA ENTIDAD, se observa que relacionado con la capacitación en gestión de residuos se presenta la siguiente información:

CUADRO 40

FORMATO CB-501  A8 DESARROLLO DE EMPLEADOS SOBRE EL TEMA AMBIENTAL DE LA ENTIDAD RENDIDO EN SIVICOF  Fecha: 16 de Febrero de 2009

| ACTA Y/O FICHA DE CAPACITACION | NOMBRE CAPACITACION | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | FECHA | COSTO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación salud ocupacional | INDUCCION Bioseguridad –segregación de residuos sólidos | 301 | Jornadas 5,26,28 febrero, 4,11,18 de marzo, 1,8,15,29 abril , 6,13,20,27 de mayo, 10,12,17,24,19 de junio,1, 8,15,22 julio, 30 septiembre, 2008 | 0 |
| COOPSERVIR | Capacitación sobre código de colores | 16 | 19 de junio de 2008 | 0 |
|  | TOTAL: | 317 |  | 0 |

Fuente: SIVICOF – Hospital de Engativá

Se observa en los cuadros 38 y 39  que la información rendida presenta diferencias en cuanto a la cantidad de personas capacitadas en gestión de residuos; así mismo, el equipo auditor solicitó certificación del sueldo devengado por las dos ingenieras ambientales contratadas a través de la cooperativa de trabajo asociado PROMOVIENDO, mediante respuesta la Gerencia  con el oficio GHE-4033-09  No 57227, radicado al equipo auditor el 12 de junio de 2009, informa  que la ingeniera ambiental que laboró para el periodo enero a julio de 2008 devengo la suma mensual de $1.922.835 y la  otra profesional que laboró para el periodo octubre/2008  a enero 2 de 2009 devengo la suma mensual de $1.550.000. Por lo tanto, no se explica el Ente de Control  de donde se toma el valor devengado para el cálculo de las capacitaciones relacionadas con el programa gestión de residuos sólidos de $1.318.000. Igualmente, no se reporto en el formato CB-501  A8  el costo de cada capacitación ni el costo total anual.

2. En el programa gestión de vertimientos se reporta un costo de $1.5 millones en la información rendida en febrero de 2009, la Gerencia mediante respuesta  con el oficio GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009, manifiesta que corresponde a la construcción de las cajas de aforo de las sedes Bachué, Alamos, Bellavista, Quirigua y Estrada cuyo costo representó para el hospital un valor de $13.38 millones. Verificado el soporte corresponde a contratación con presupuesto de la vigencia 2007 según Cláusula quinta Imputación presupuestal del contrato 946-07 de diciembre de 2007, costo que no se puede tomar como inversión del programa para la vigencia auditada, así su ejecución se hubiera efectuado en el año 2008.

3.11. SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE ADVERTENCIA Y PRONUNCIAMIENTOS

El Hospital Engativa en cumplimiento al saneamiento de aportes patronales, ordenado en: 1) artículo 58 Ley 715 de 2001, 2)  Resoluciones 3815 de noviembre 28 de 2003, 4047 de diciembre 15 de 2003, 3) Circular Externa 0049 de junio 30 de 2004, del Ministerio de la Protección Social y 4)  Decreto 1636 de 2006, el cual reglamenta la forma y oportunidad de efectuar los giros de aportes patronales del sistema general de participación para salud a 31 de diciembre de 2008 ha desarrollado las siguientes actividades:

Se revisaron las actas de conciliación suscritas por la anterior administración con las siguientes EPS: Caprecom, Colmedica, Colpatria, Coomeva, Convida, Cruz Blanca, Famisanar, Humana Vivir, SaludCoop, Sanitas y Susalud, actas que están debidamente soportadas.

Con relación a la EPS Compensar, aunque se cuenta con acta de liquidación esta en proceso de revisión. Con las EPS, Colseguros, Salud total y el Instituto de Seguros sociales a la fecha no se ha terminado el proceso de saneamiento, es decir no se han firmado las actas correspondientes.

# A la fecha no se evidenció la existencia de actas de conciliación realizadas con ARP y con Fondos de Pensiones y Cesantías; frente a lo anterior, la entidad manifiesta que se encuentra en proceso de análisis de los soportes que le permitirán establecer las cifras a conciliar.

# De conformidad con el proceso adelantando la fecha, el Hospital  ha determinado de manera preliminar un saldo a favor por concepto de Situado Fiscal que asciende a $369.987.809 y un saldo a favor por concepto de recursos propios por $199.424.970 aproximadamente.

Por otra parte, se verifico que actualmente la entidad esta realizando la presente labor de manera conjunta con la Secretaria Distrital de Salud, a través del contratista encargado del tema.

# 4.  ANEXOS

## 4.1  ANEXO 1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR (Millones $) | REFERENCIACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 75 |  | 3.2.1.1 | 3.2.1.2 | 3.2.1.3 | 3.2.1.4 |
|  |  |  | 3.2.1.5 | 3.2.1.6 | 3.2.1.7 | 3.2.1.8 |
|  |  |  | 3.2.1.9 | 3.2.1.10 | 3.2.1.11 | 3.2.1.12 |
|  |  |  | 3.2.2.1 | 3.2.2.2 | 3.2.2.3 | 3.2.2.4 |
|  |  |  | 3.2.2.5 | 3.2.2.6 | 3.2.2.7 | 3.2.2.8 |
|  |  |  | 3.2.2.9 | 3.2.2.10 | 3.2.2.11 | 3.2.2.12 |
|  |  |  | 3.2.2.13 | 3.2.2.14 | 3.2.3.1 | 3.2.3.2 |
|  |  |  | 3.3.1.1 | 3.3.1.2 | 3.3.2.1 | 3.3.2.2 |
|  |  |  | 3.3.2.3 | 3.3.2.4 | 3.3.2.5 | 3.3.2.6 |
|  |  |  | 3.3.2.7 | 3.3.2.8 | 3.3.2.9 | 3.3.4.1 |
|  |  |  | 3.3.5.1 | 3.3.8.1 | 3.3.9.1 | 3.3.9.2 |
|  |  |  | 3.3.9.3 | 3.3.9.4 | 3.3.9.5 | 3.4.2.1. |
|  |  |  | 3.4.3.1. | 3.4.4.1 | 3.4.5.1 | 3.4.6.1 |
|  |  |  | 3.4.6.2 | 3.5.1 | 3.5.2 | 3.5.3 |
|  |  |  | 3.5.4 | 3.5.5 | 3.5.6 | 3.5.7 |
|  |  |  | 3.5.8 | 3.5.9 | 3.5.10 | 3.6.1.1 |
|  |  |  | 3.6.1.2 | 3.6.1.3 | 3.6.1.4 | 3.6.1.5 |
|  |  |  | 3.6.2.1 | 3.7.1 | 3.7.2 | 3.7.3 |
|  |  |  | 3.7.4. | 3.9.1 | 3.9.2 |  |
| FISCALES | 3 | $143,8 millones | 3.3.1.1 | 3.5.8 |  |  |
| DISCIPLINARIOS | 4 |  | 3.3.1.1 | 3.5.4 | 3.5.8 | 3.7.1 |
| PENALES | SIN | SIN | SIN |  |  |  |

4.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

4.3  FORMATOS PLAN DE DESARROLLO

4.4. FORMATO BALANCE SOCIAL

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Ley 388 de 1997

Constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo (9 años).

Constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada  interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo a mediano plazo (6 años).

Constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada  interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal,  así como la conveniente utilización del suelo a mediano plazo (6 años).

Incluye el Plan de ordenamiento zonal, las unidades de planeamiento zonal, planes parciales, la unidad de planeamiento rural, los planes de reordenamiento.

Incluye los planes de implantación, planes de regularización y manejo, planes de recuperación morfológica.

Actualmente el POT es objeto de revisión

En la actualidad el POT es nuevamente objeto de revisión.

Artículo 233 del Decreto 190 de 2004.

Acuerdo 308 de 2008- Plan de Desarrollo Bogotá Positiva – principio de política pública y de acción No. 17 Consolidación del modelo de ordenamiento.

Respuesta Secretaría Distrital de Planeación No. 2-2009-07749 recibido Contraloría de Bogota bajo el No. 200918910 de marzo 11 de 2009

Simón Bolívar, Kennedy, Pablo VI Bosa,  Bosa , Tunal y San Cristóbal

Chapinero, Suba, Fontibón, Tunjuelito, Santa Clara y la Victoria

Secretaría Distrital de Planeación. Informe seguimiento a los planes maestros período 2008. En cumplimiento del Acuerdo 223 de 2006. Bogotá, abril de 2009.

En lo transcurrido del año 2009 se entregó la obra de reposición del CAMI Trinidad Galán, del hospital Del Sur.

Secretaría Distrital de Salud. Oficio 71706 de 11 de junio de 2009.

Ley 872 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad de las Entidades del Estado. Reglamentada por el Decreto 4110 de 2004, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, (NTCGP 1000:2004). Acuerdo 122 de 2004 del Consejo de la Ciudad, adoptó para el Distrito Capital el Sistema de Gestión de Calidad. Reglamentado por el Alcalde Mayor mediante Decreto Distrital 387 de 2004. Modelo Estándar de Control Interno,  MECI, 1000:2005.

Facturas de cobro Acueducto y alcantarillado de las 18 sedes adscritas al hospital Engativa II Nivel

Oficio SERAPO 184  DEL 14 DE FEBRERO DE 2008 enviado por el referente Servicio de Apoyo Hospitalario.

Oficio SERAPO 154  enero 11 de 2008 enviado por el referente Servicio de Apoyo Hospitalario.

Facturas de cobro CODENSA. Formato CB-0501E4 INFORMACION ADICIONAL

Radicado a la  Contraloría de Bogotá .D.C. con el No. Radicado 200944166 de fecha 17 de julio de 2009

Radicado Contraloría 200952064 de fecha 3 de agosto de 2009

Radicado a la  Contraloría de Bogotá .D.C. con el No. Radicado 200944166 de fecha 17 de julio de 2009

Programas Uso eficiente y ahorro de agua, Gestión de vertimientos, Uso Eficiente  y ahorro de energía,  Gestión de residuos sólidos, mejoramiento de la calidad del airé.

Objetivos ambientales: Cumplimiento del plan de acción del comité de gestión ambiental  y sanitaria

Objetivo ambiental : Seguimiento al cronograma  del PGIRH.

Objetivo ambiental : Capacitación permanente del personal que trabaja en el hospital .

oficio GH3 -5003 No. 59986 radicado al equipo auditor el 24 de julio de 2009