INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE  INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL DE ATENCIÓN ESE

PERÍODO AUDITADO VIGENCIA 2008

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL - PAD - 2009

CICLO: II

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

AGOSTO DE 2009

AUDITORÍA INTEGRAL AL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL DE ATENCIÓN ESE

Contralor de Bogotá	Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar	Víctor Manuel Armella Velásquez

Directora Sectorial	Bleidy Pérez Ballestas

Subdirector Fiscalización Salud	José Vicente Guzmán Gómez

Subdirectora Fiscalización	Claudia Gómez Morales

Integración Social

Asesor Jurídico	Luis Carlos Ballén Rojas

Equipo de Auditoría	Gabriel Enrique Barreto González (Líder)

Doris Clemencia Monroy Patiño

Martha Lucía Barrera Coronado

Beatriz Oliva Medellín Santana

Ana Janeth Bernal Reyes

Oneida Castro Hernández

José Benito Infante Quevedo

Claudia Esperanza Silva Cordero

Alexander Enrique Medina Lozada

Roberto Jiménez Rodríguez

CONTENIDO

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2008 | 4 |
| 2. | ANÁLISIS SECTORIAL | 12 |
| 3. | RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 27 |
| 3.1. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | 27 |
| 3.2. | Evaluación Sistema de Control Interno | 27 |
| 3.2.1. | Modelo Estándar de Control Interno MECI | 27 |
| 3.2.2. | Nivel de Implementación Norma de Calidad NTCGP 1000:2004 | 47 |
| 3.3. | Evaluación Estados Contables | 48 |
|  | Evaluación Control Interno Contable | 51 |
|  | Indicadores Financieros | 55 |
| 3.4. | Evaluación al Presupuesto | 56 |
|  | Evaluación Presupuesto Orientado a Resultados | 65 |
| 3.5. | Evaluación a la Contratación | 67 |
| 3.6. | Evaluación Plan de Desarrollo y Balance Social | 86 |
| 3.6.1. | Evaluación Plan de Desarrollo | 86 |
| 3.6.2. | Evaluación Balance Social | 102 |
| 3.7. | Evaluación de la Gestión Ambiental | 107 |
| 3.8. | Evaluación Acciones Ciudadanas | 108 |
| 3.9. | Seguimiento Cumplimiento Compromiso Ético | 110 |
| 3.10. | Seguimiento Controles de Advertencia y Pronunciamientos | 115 |
| 3.11. | Concepto sobre Rendición de Cuenta | 116 |
| 4. | Anexos |  |
| 4.1. | Hallazgos detectados y comunicados | 123 |
| 4.2. | Anexos Plan de Desarrollo y Balance Social | 124 |
| 4.3. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento | 128 |

1.	DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Dr. ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR

Presidente Junta Directiva

Dr. HÉCTOR MANUEL LEMUS MONTAÑÉZ

Gerente

Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental Con enfoque Integral al Hospital Simón Bolívar III Nivel de Atención ESE, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2008 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1 de enero  y el 31 de diciembre de 2008; (cifras que fueron comprobadas con las de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación al Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto Sobre Gestión y los Resultados

En la evaluación realizada al Hospital Simón Bolívar III Nivel de Atención ESE para la vigencia 2008, se observó lo siguiente:

La evaluación al Sistema de Control Interno obtuvo una calificación de 2.8 ubicándolo en un rango regular con un nivel de riesgo mediano; observándose debilidades en algunos de sus componentes y elementos, que influyeron en su efectividad, especialmente en el subsistema control de evaluación componente Planes de mejoramiento y subsistema control de Gestión componente Sistemas de Información.

El Sistema de Control Interno presenta deficiencias que afectan la gestión y el buen funcionamiento de la entidad, ya que no cuenta con Plan de Mejoramiento Institucional y posee muy pocos planes de mejoramiento tanto por procesos como individuales, esta situación no permite realizar seguimiento y monitoreo a las acciones correctivas que adoptan las dependencias. Adicionalmente, se observan fallas de control interno en el manejo de la información, pues las carpetas suministradas al grupo de auditoria no contienen los documentos que componen el contrato, como son las órdenes de pago, facturas y antecedentes previos a la celebración del correspondiente contrato.

En la ejecución del presupuesto se observó que  contablemente a 31 de diciembre de 2007, quedaron registrados $3.797.7 millones en cuentas por pagar, sin respaldo presupuestal, lo que significa que el Hospital Simón Bolívar adquirió compromisos sin que existiera previamente el certificado de disponibilidad presupuestal, acuerdo de las partes ni certificado de registro presupuestal. De otra parte, las modificaciones presupuestales son aprobadas mediante los actos administrativos pertinentes.

En cuanto a la evaluación de la contratación se evidencia que la entidad no realiza comparación de los ofrecimientos formulados por los diferentes proponentes en la etapa precontractual; así mismo, se estableció que existen falencias en la supervisión de los contratos.

Otro aspecto relevante es que el hospital a través de los contratos de transacción legaliza hechos cumplidos.

Analizado y comparado el Plan de Desarrollo Institucional del Hospital Simón Bolívar para el período 2008-2010 con el Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva:  Para Vivir Mejor” y con el Plan de Salud del Distrito Capital 2008-2012, se verificó que es coherente con los propósitos fijados en estos dos planes, al evidenciarse que los elementos orientadores de la política pública y sus prioridades fueron incorporados en la misión, visión, objetivos estratégicos y actividades previstas para el logro de las metas del Plan Estratégico del Hospital.

En lo que respecta a la evaluación del Plan de Desarrollo de la entidad, se verificó que se ejecutaron dos proyectos de inversión, de los cuales en el proyecto de la Clínica Fray Bartolomé no fue posible determinar los logros, por cuanto no se fijaron metas específicas que permitieran establecer los avances en la consecución de las mismas.

Por otra parte, la evaluación permitió identificar aspectos sobre los cuales se está fallando y que pueden incidir en el logro de los objetivos previstos, es el caso de la inadecuada formulación del proyecto de la Clínica y en las deficiencias de los mecanismos de seguimiento y control de los proyectos, al no contar con las herramientas suficientes que permitan detectar las desviaciones y retroalimentar sobre la ejecución de los mismos.

En cuanto a la gestión que viene adelantando el hospital en los programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, no se observa un ahorro económico significativo en la facturación a las empresas prestadoras del servicio, esto debido al incremento de los servicios de salud prestados a los usuarios.

En el Manejo Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios se encontró que la entidad posee las canecas necesarias y varios sitios de almacenamiento intermedio y uno central de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución 1164/02, para la disposición de los residuos sólidos, desde la segregación hasta la disposición final.

Por lo anterior, la gestión ambiental de la entidad, en todo lo relacionado a los recursos que integran el medio ambiente (agua, energía atmósfera y suelo) y que son susceptibles de ser impactados por la venta de su servicio, durante la vigencia 2008, fue eficiente y eficaz.

Al realizar el seguimiento al plan de mejoramiento, se estableció que de un total de 159 observaciones, se dio cumplimento total a las acciones de mejora propuestas en 91, parcial en 11 y no se adoptaron las correctivos en 57, obteniendo un porcentaje del 60.5%, es decir, que este plan presentó un cumplimiento parcialmente eficaz, lo cual no contribuyó de manera significativa en el mejoramiento de la gestión del hospital.

En lo que respecta a la cuenta de la vigencia 2008 presentada por el Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE, a través del SIVICOF, se observó que no se ajusta a la forma y términos establecidos en la Resolución No.020 del 20 de septiembre de 2006.

Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores, nos permiten conceptuar que en la gestión adelantada por la administración de la entidad, no se acatan las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, no ha implementado un Sistema de Control Interno que le ofrezca garantía en el manejo de los recursos; lo cual ha incidido para que en la adquisición y uso de los recursos no se manejen criterios de economía, eficiencia y equidad. Así mismo, no se cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos.

Opinión sobre los Estados Contables

La opinión emitida en la vigencia 2006, fue negativa, en razón a las observaciones formuladas a las cuentas Deudores, Propiedad, Planta y Equipo y Cuentas por Pagar, de acuerdo a lo evaluado en el 2008 se pudo establecer:

La cuenta Deudores – Servicios de Salud, refleja un saldo de $34.617.0 millones y las Deudas de Difícil recaudo por valor de $42.579.3 millones provisionadas en un 100%.

Al cierre de la vigencia se presenta diferencia por valor de $2.592.4 millones entre la información reportada por contabilidad y el área de cartera,  $7.935.1 millones en ingresos pendientes por identificar, correspondientes a depósitos bancarios no aplicados a deudores por servicios de salud y $5.702 millones  en facturación glosada la cual  no fue actualizado desde el mes de junio de 2008, ni conciliada con los diferentes pagadores lo que genera incertidumbre en el saldo de las cuentas Servicios de Salud, Deudas de Difícil recaudo y Provisión para Deudores.

En cuanto a Propiedad, Planta y Equipo,  refleja un saldo de  $13.598 millones de los cuales las Edificaciones ascienden a $5.774.4 millones, a dichos bienes no se le ha realizado un avalúo técnico con fines de actualización, lo que incide en el saldo de la cuenta Valorizaciones y su correlativa en el Patrimonio.

De otra parte los Gastos Pagados Por Anticipado – Contribuciones Efectivas,  registra un saldo a diciembre 31 de $2.468 millones, equivalente al 24.93% de los otros activos por valor de $9.898.6 millones, representa el valor no aplicado del situado fiscal y del sistema general de participaciones para aportes patronales a salud, pensión, cesantías y ARP, presentando incertidumbre debido a que se encuentran en proceso de conciliación, con los diferentes fondos.

Las Cuentas por Pagar – Adquisición de Bienes y Servicios, asciende a $20.323.6  millones, de los cuales $11.426.5 millones, al cierre de la vigencia no contaban con disponibilidad presupuestal que respaldará dichos compromisos.

Así mismo la cuenta Acreedores - Servicios al cierre de la vigencia ascendió a $476.0 millones de los cuales $254.7 millones corresponden a registros de contratos de prestación de servicios de la vigencia 2007 los cuales no ha sido conciliados ni depurados con el área de Talento Humano de la entidad, generando incertidumbre en el saldo de esta cuenta.

Evaluado el control interno contable, se estableció que existe la oficina de contabilidad como grupo funcional dentro del organigrama, pero no cuenta con la estructura requerida, ni el personal necesario para el desarrollo de los procesos, de acuerdo al tamaño del hospital. Los manuales de procesos y procedimientos para el área financiera se encuentran en implementación, de acuerdo a la norma de calidad ISO.

La información que alimenta al área contable es extemporánea y no reúne los requisitos técnicos para su procesamiento e incorporación en los diferentes informes producidos en la dependencia, requiriendo en algunos casos de procesos manuales para su consolidación, así mismo no se cuenta con el apoyo técnico adecuado y oportuno a los requerimientos del sistema de información.

El procesamiento automático de la información se hace a través del sistema Hipócrates, con excepción del módulo de costos, el cual se encuentra en fase de prueba, actualmente para la distribución de los mismos se utilizan algunos procesos manuales, así mismo los saldos de las operaciones recíprocas no fueron conciliados con las diferentes entidades.

De acuerdo a lo anterior, podemos conceptuar que el control interno contable,  presenta limitaciones generales de orden administrativo y contable que inciden en la confiabilidad y razonabilidad de la información, por lo tanto se encuentra en un nivel de alto riesgo.

En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, los estados contables no presenta razonablemente la situación financiera del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE a 31 de diciembre de 2008 y los resultados de las operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el Anexo N° 4.1 se establecieron 68 hallazgos administrativos de los cuales 13 con alcance disciplinario que se trasladarán a la Personería de Bogotá.

Concepto sobre Fenecimiento

Por el concepto desfavorable emitido a la gestión realizada, el no tener implementado un Sistema de Control Interno que le ofrezca garantía en el manejo de los recursos y la opinión negativa sobre los Estados Contables, la cuenta rendida por la entidad, correspondiente a la vigencia 2008 no se fenece.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que de emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas , en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los cinco (5) días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C.

BLEIDY PÉREZ BALLESTAS

Directora Técnica Sector Salud e Integración Social

2. ANALISIS SECTORIAL

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD

2.1 GENERALIDADES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En 1997 se expidió la Ley 388 que en conjunto con la Ley 152 de 1994 - Orgánica del Plan de Desarrollo -, se convierten en el actual marco regulatorio en materia de ordenamiento del territorio; allí se señalan como principios rectores de este ordenamiento la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Esta norma señala expresamente que el ordenamiento del territorio municipal o distrital es una función pública que comprende una serie de acciones político-administrativas y de planificación física que se ejercen a partir de la acción urbanística que realizan los municipios, distritos y áreas metropolitanas relativas a ordenar el territorio e intervenir en los usos del suelo de acuerdo con las estrategias del desarrollo socioeconómico y en concordancia con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales del país.

Igualmente se definen herramientas de planificación del territorio, de las cuales se destaca el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, instrumento de la administración pública para dirigir y orientar el desarrollo en el largo plazo, que se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

El POT se constituye a través de componentes definidos como  general, urbano y rural, y su gestión y viabilidad precisan la aplicación de instrumentos jurídicos de carácter  administrativo, financiero y de gestión del suelo que normativamente se  clasifican en instrumentos de planificación e instrumentos de gestión.

A su vez los instrumentos de planificación tienen como propósito desarrollar los postulados del POT en sectores específicos que requieren un proceso adicional de planificación. Estos instrumentos son jerarquizados de acuerdo con su escala y ámbito de aplicación, en estructurantes de primer, segundo y tercer nivel.  Dentro de los instrumentos de primer nivel se encuentran los Planes Maestros.

2.2 EL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD COMO INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  EN BOGOTÁ.

En desarrollo de la normativa sobre ordenamiento urbano, mediante el decreto 619 de 2000, Bogotá adopta el primer POT que incluye las acciones administrativas a desarrollar durante tres administraciones, bajo una visión de largo plazo, con vigencia hasta 2010.

El instrumento  ha sido sometido a revisión y de allí se generó la expedición de los Decretos 469 de 2003 y 190 de 2004, éste último constituye la compilación de la normatividad existente sobre el tema.  Estas mismas normas definieron los planes maestros para los sistemas generales de equipamientos, servicios públicos, movilidad y transporte como instrumentos de planificación estructurantes de I nivel con un horizonte de corto, mediano y largo plazo.

Bogotá cuenta con 17 planes maestros formulados y adoptados, donde se encuentran siete de equipamientos, a saber;  educativo, bienestar social, seguridad ciudadana defensa y justicia, cultural, de culto, deportivo y recreativo y de  salud, éste último tema de análisis en el presente aparte.

Mediante el decreto 318 de 2006 se adopta el plan maestro de equipamientos de salud  - PMES -, donde los equipamientos se entienden como aquellos destinados a la administración y la prestación de servicios de salud, de promoción, protección específica, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que presten las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y públicos de todos los niveles de complejidad y nivel territorial.

Los derroteros que incluye el PMES a nivel de política, se relacionan con la accesibilidad y equidad espacial en la distribución de los equipamientos  a fin de fortalecer la red de servicios bajo un enfoque de calidad de vida y salud; en calidad se alude a que los equipamientos dispongan de una infraestructura de calidad ambiental, arquitectónica y urbanística.  Seguridad de los equipamientos se refiere a la reducción de vulnerabilidad y control de riesgos naturales, ambientales y antrópicos.

A nivel de política de gestión, se planteó que este instrumento direcciona las acciones, programas  y estrategias para lograr disponibilidad de suelos necesarios para el desarrollo físico de los equipamientos en salud, priorizando el interés general sobre el particular, la función social de la propiedad y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.

El PMES establece las intervenciones a ejecutar en las Empresas Sociales del Estado de la red pública distrital en el corto plazo (2006 a 2008), mediano plazo (hasta 2012) y largo plazo (hasta 2019).

2.3 DEL  PMES EN LOS DOS ÚLTIMOS PLANES DE DESARROLLO.

La administración  distrital en el período 2004-2007 en el plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión social, no definió una meta explícita ni precisa en relación con el plan maestro de equipamientos en salud; sin embargo, señaló unas políticas, programas y estrategias asociadas al logro de los objetivos del POT, principalmente a través del Eje Urbano-Regional con las políticas de hábitat, sostenibilidad y región y competitividad, además con los programas hábitat desde los barrios y las Unidades de planeamiento zonal-UPZ, red de centralidades distritales,  sostenibilidad urbano-rural y región integrada para el desarrollo.

Se impulsó la concreción del PMES a partir de la expedición del decreto 318/06 y se establecieron políticas, objetivos, metas, ámbito de aplicación y se definieron los compromisos  específicos frente a las intervenciones a realizar tanto en el corto, mediano y largo plazo en la red pública de servicios de salud.

En el plan de desarrollo 2008-2012- BOGOTÁ POSITIVA, se tiene como postulado que las acciones de la administración distrital garantizarán la provisión de espacio público, equipamientos y servicios que constituyen su soporte funcional y administrativo; desarrollarán la estructura socioeconómica y espacial en torno a centralidades y operaciones estratégicas; también consolidarán la estructura ecológica principal.

Este plan desarrolla en el título IV el programa de ejecución del POT, en el que define como uno de los criterios de formulación, la materialización de los planes maestros. Específicamente en el plan de equipamientos de salud, se estableció como meta, ejecutar el 40% de las obras del plan a 2012 y realizar seguimiento al 100% de las mismas, dotar el 100% de las infraestructuras nuevas de la red pública adscrita a la Secretaría Distrital de Salud – SDS -, además  renovar el 5% de los equipos de tecnología biomédica de las ESE para servicios críticos priorizados, como parte del programa  de fortalecimiento y provisión de los servicios de salud y del proyecto desarrollo de la infraestructura hospitalaria.

El PMES adoptado en 2006 no determinó de manera precisa las fuentes de financiación, tampoco el valor del plan ni el monto de recursos para cada una de las intervenciones a ejecutar, situación que tampoco fue corregida en el plan de desarrollo Bogotá Positiva; posteriormente el equipo PMES de la Secretaría de Salud reportó el valor del plan discriminado por redes y metas, pero la ausencia de financiación de algunos proyectos previstos en el plan desdice del ejercicio de planificación y del soporte técnico que sustenta el PMES.

2.4 DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS  Y EJECUTADOS DEL  PMES

Con base en la información suministrada por el grupo PMES de la Secretaría Distrital de Salud, se estima un valor total del PMES por $685.583 millones, con montos en el corto plazo de $352.231 millones que representa el 51.4% del total; en el mediano plazo de $296.484 millones que corresponde al 43.2% del total y en el largo plazo de $36.868 millones equivalentes al 5.4% del total (cuadro 1).

La mayor participación en el total de recursos previstos correspondió a la red sur  (Meissen, Vista Hermosa, Usme, Tunjuelito y Tunal) con  35.6% es decir $244.131 millones de pesos de 2008,  en segundo lugar se ubicó la red Sur Occidente (Kennedy, Fontibón, Del Sur, Bosa, Pablo VI Bosa y los proyectados nuevos Hospitales Tintal y San Bernardino) con 22,8% es decir $156.246 millones de pesos de 2008.

A su vez los cálculos estimados, ubicaron  en su orden como tercero y cuarto la participación de la red Norte y Centro Oriente respectivamente con 22,3% ($152.952 millones) y 19,3% ($132.252 millones).

De los recursos previstos a ejecutar en el corto plazo ($352.231 millones), el 62.6%  es decir ($220.542 millones) se concentraba en cinco ESEs a saber Simón Bolívar ($62.115 millones), Meissen ($61.314 millones), Usme ($31.888 millones), Tintal ($31.662 millones y Centro Oriente ($27.563).

CUADRO 1

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO EN SALUD

COSTO TOTAL Y POR REDES 2006-2019

Millones de pesos 2008

| ESE | INVERSION PROYECTADA (INICIAL) |  |  |  | INVERSION REALIZADA Y PROYECTADA A 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total recursos programados | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Ejecutado |  |  |  | Proyectado |  |  |  | Total recursos |
|  |  | 2006-2008 | 2008-2012 | 2012-2019 | 2006 | 2007 | 2008 | Sub-total | 2009 | 2010 | 2011 | Sub-total |  |
| SIMON BOLIVAR | 62,115 | 62,115 |  |  | 7 | 200 |  | 207 | 18,027 | 33,649 | 8,412 | 60,088 | 60,295 |
| USAQUEN | 30,790 | 3,466 | 26,852 | 472 | 1,450 |  |  | 1,450 |  |  |  |  | 1,450 |
| CHAPINERO | 15,331 | 9,261 | 4,043 | 2,027 |  |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 10,000 |
| ENGATIVA | 15,016 | 4,578 | 2,384 | 8,054 | 1,170 | 70 |  | 1,240 |  |  |  |  | 1,240 |
| SUBA | 23,653 | 5,861 | 17,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRAY BARTOLOME | 6,048 | 6,048 |  |  | 3,300 | 2,615 |  | 5,915 |  |  |  |  |  |
| Subtotal Red Norte | 152,953 | 91,329 | 51,071 | 10,553 | 5,927 | 2,885 | 0 | 8,812 | 28,027 | 33,649 | 8,412 | 70,088 | 72,985 |
| FONTIBON | 9,791 | 4,713 | 4,535 | 543 |  |  |  |  | 684 | 1,596 |  | 2,280 | 2,280 |
| KENNEDY | 20,894 | 20,894 |  |  |  | 627 |  | 627 | 8,940 | 13,247 | 11,461 | 33,648 | 34,275 |
| TINTAL | 31,662 | 31,662 |  |  |  | 1 | 22,849 | 22,850 |  |  |  |  | 22,850 |
| DEL SUR | 30,627 | 8,367 | 14,800 | 7,460 | 3,128 | 661 | 1,855 | 5,644 |  |  |  |  | 5,644 |
| SAN BERNARDINO | 42,334 | 1,146 | 41,188 |  |  |  |  |  | 6,864 | 23,375 | 7,875 | 38,114 | 38,114 |
| PABLO VI BOSA | 16,783 | 6,518 | 7,691 | 2,574 | 249 |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |
| BOSA | 4,159 | 3,870 |  | 289 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Subtotal Red Sur Occicente | 156,247 | 77,169 | 68,213 | 10,865 | 3,377 | 1,290 | 24,704 | 29,371 | 16,488 | 38,218 | 19,336 | 74,042 | 103,413 |
| MEISSEN | 61,914 | 61,314 |  | 600 | 19,999 | 31,015 | 7,400 | 58,414 |  |  |  |  | 58,414 |
| VISTA HERMOSA | 36,984 | 8,580 | 25,679 | 2,725 | 550 | 3,447 | 2,700 | 6,697 | 1,980 | 3,696 | 924 | 6,600 | 13,297 |
| USME | 62,466 | 37,888 | 24,028 | 550 | 262 | 9,126 | 525 | 9,913 | 7,800 | 16,560 | 3,640 | 28,000 | 37,913 |
| TUNJUELITO | 61,398 | 4,669 | 56,373 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL TUNAL | 21,368 | 5,874 | 15,074 | 420 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 800 |
| Subtotal Red Sur | 244,132 | 118,325 | 121,155 | 4,652 | 20,811 | 44,388 | 10,625 | 75,824 | 9,780 | 20,256 | 4,564 | 34,600 | 110,424 |
| SANTA CLARA | 25,272 | 8,190 | 17,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA VICTORIA | 12,703 | 12,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN BLAS | 22,514 | 2,839 | 19,675 |  | 1,529 |  |  | 1,529 |  |  |  |  | 1,529 |
| SAN CRISTOBAL | 11,556 | 9,716 | 404 | 1,436 | 116 | 200 |  | 316 | 1,320 | 3,080 |  | 4,400 | 4,716 |
| RAFAEL URIBE | 25,594 | 2,652 | 13,635 | 9,307 |  | 51 |  | 51 | 2,274 | 6,540 | 3,766 | 12,580 | 12,631 |
| CENTRO ORIENTE | 32,869 | 27,563 | 5,250 | 56 | 7,077 | 725 | 2,900 | 10,702 |  |  |  |  | 10,702 |
| NAZARETH | 1,745 | 1,745 |  |  | 1,030 | 315 | 400 | 1,745 |  |  |  |  | 1,745 |
| Subtotal Red Centro Oriente | 132,252 | 65,408 | 56,045 | 10,799 | 9,752 | 1,291 | 3,300 | 14,343 | 3,594 | 9,620 | 3,766 | 16,980 | 31,323 |
| Total Redes | 685,583 | 352,231 | 296,484 | 36,868 | 39,867 | 49,854 | 38,629 | 128,350 | 57,889 | 101,743 | 36,078 | 195,710 | 318,145 |

Fuente: Elaborado por Subdirección de Fiscalización Salud Contraloría de Bogotá con información suministrada   por SDS Grupo PMES- Análisis y Políticas de Servicios de Salud- Dirección Desarrollo de Servicios de Salud

Ahora bien, cumplido el  horizonte establecido para las metas de corto plazo, y desde la ejecución estricta de los recursos, apenas se alcanzó el  36.4%  es decir $128.350 millones de pesos de los cuales el 59% de estos recursos apoyó las intervenciones de la red Sur ($75.824 millones).  En tanto para la red Sur Occidente se ejecutaron $29.371 millones que corresponde al 23% del total ejecutado, la red Centro Oriente  ejecutó $14.343 millones equivalente al 11.2% y finalmente a la red Norte se destinaron $8.812 millones  que representan el 6.8% de los recursos ejecutados entre el 2006 y el 2008.

En este sentido, es importante mencionar que 12 ESE con compromisos definidos en el corto plazo, presentaron baja o ninguna ejecución de recursos, contexto que evidencia debilidades serias en la planeación del PMES, fundamentalmente por no tener garantizada la financiación de las intervenciones, situación que en criterio de este organismo de control se considera inexplicable toda vez que no tiene sentido adoptar un plan maestro de tal envergadura en salud sin asegurar los recursos que permitan materializar los objetivos y políticas que soportan el PMES, en especial la puesta en marcha de la estrategia de atención primaria en salud.

A través de convenios suscritos entre los hospitales de la red pública y el Fondo Financiero Distrital se han adelantado las intervenciones de infraestructura; estos recursos se han ejecutado durante el periodo comprendido entre 2006 y 2008 a desde cuatro proyectos: en el plan de desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, proyecto 342 “Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria” y proyecto 345 “Plan maestro de equipamientos en salud”; con un horizonte de ejecución 2004 a 2008, cuyo valor total proyectado ascendió a $106.077.6 y $727.9 millones de pesos de 2004 respectivamente, donde se establecieron  como objetivos principales,  entre otros aspectos; fortalecer el desarrollo de la oferta de los servicios de salud mediante el mejoramiento de la infraestructura física de los hospitales de la red adscrita y de la Secretaría de Salud y dar cumplimiento a lo establecido en el POT definiendo las dotaciones necesarias en salud para ser incluidas en el PMES.

En el Plan de desarrollo “Bogotá Positiva”, se ejecutan los recursos a través del proyecto 633 “Desarrollo de la infraestructura hospitalaria” y proyecto 636 “plan maestro de equipamientos en salud”, los cuales tienen recursos proyectados por valor de $261.320 millones y $1.426 millones, respectivamente, para el período 2008-2012.

A través del proyecto 633 se busca afectar los determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la población de Bogotá, a través de la reorganización de los servicios de salud y el mejoramiento de la infraestructura física de los hospitales de la red pública, para lo cual tiene en su alcance el saneamiento patrimonial, la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las Instituciones públicas, y la implementación del nuevo modelo de atención primaria en salud, mediante la adecuación y construcción de las Unidades Básicas y Primarias de Atención UBAS y UPAS, para que funcionen los equipos básicos de atención familiar y comunitaria.

El proyecto 636 tiene como objetivo garantizar el ejercicio de la rectoría en salud y del SGSSS, y específicamente, dar cumplimiento al PMES e incorpora actividades de seguimiento y evaluación al desarrollo del mismo y actividades de georreferenciación cartográfica y de gestión del suelo. Además prevé el desarrollo de procesos de difusión y socialización en medios impresos, visuales y radiales para llegar a la población del Distrito Capital. Incluye también asistencia y acompañamiento técnico a las ESE para la implementación del decreto 318/06.

Para estos proyectos en el período 2006-2008 se presupuestaron $145.769 millones, con una ejecución total del 97.5% equivalente a $142.209 millones, como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO 2

RECURSOS ASIGNADOS Y EJECUTADOS PMES 2006-2008

PROYECTOS FFDS- SDS

Millones de pesos

| NOMBRE PROYECTO | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prg | Ejec | Prg | Ejec | Prg | Ejec |
| 345 Plan Maestro de Equipamientos |  |  | 197.3 | 197.3 | 186.4 | 186.4 |
| 342 Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y Fortalecimiento de la red pública hospitalaria. | 47.640.7 | 47.631.8 | 53.337.0 | 53.131.9 | 6.124.6 | 6.124.6 |
| 636 Plan Maestro de Equipamientos |  |  |  |  | 16.7 | 12.7 |
| 633 Desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria. |  |  |  |  | 38.266.3 | 34.710.2 |
| TOTAL | 47.640.7 | 47.631.8 | 53.534.3 | 53.534.3 | 44.594.0 | 41.033.9 |

Fuente: información reportada por la SDS en SIVICOF Consolidada por la Subdirección Fiscalización Salud Contraloría de Bogotá

Estos recursos constituyen los giros realizados por el Fondo financiero distrital a las ESE con las cuales se suscribió convenios, a saber Simón Bolívar, Usaquén, Engativá, Fray Bartolomé, Occidente de Kennedy, Del Sur, Pablo VI Bosa, Meissen, Vista Hermosa, Usme, Tunal, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Centro Oriente y Nazareth.  De otra parte es importante mencionar que estos recursos también se destinaron al mejoramiento de la infraestructura física de la SDS. Desde el nivel central, también se han girado los recursos para la obra nueva del hospital El Tintal.

No obstante, la destinación de recursos no asegura el cumplimiento de las intervenciones previstas en el PMES, tal es el caso del hospital de Usme, donde de acuerdo con la información del FFDS, se le giró a la ESE $9.913 millones, pero en el hospital tan solo se han ejecutado $18.7 millones; en otros casos se han presentado demoras en trámites de legalización de predios, viabilidad de los proyectos, adquisición de predios, que en general han conllevado al incumplimiento generalizado de las metas de corto plazo del plan maestro.

2.5 DEL AVANCE EN LAS METAS DEL PMES

El balance frente al cumplimiento del PMES en el corto plazo es bastante pobre, tan sólo se entregaron seis de los 38 proyectos priorizados: reordenamiento del Centro de Atención integral en salud mental- Balcanes; reordenamiento del Hospital día pediátrico Centro Oriente y sede de Salud Pública (antigua sede Laboratorio Central de Salud Publica); obra nueva de reposición UBA El Porvenir Hospital Pablo VI Bosa; reforzamiento estructural y reordenamiento UPA Asunción Bochica Hospital Del Sur (Localidad Puente Aranda); Construcción nueva del proyecto de Ecoterapia en la localidad de Sumapaz y primera etapa del edificio asistencial del proyecto de reposición del hospital de Meissen. En total se presenta un porcentaje de ejecución del PMES del 16% (cuadro 3).

CUADRO 3

AVANCE METAS CORTO PLAZO 2006-2008 PMES

| ESE | Punto de Atención | NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE | EJECUCION REALIZADA Y PROYECTADA A 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADELANTADAS | Obras |  | Obras |  | Ejecución |  | Sin financiar |
|  |  |  | Proyectadas |  | Ejecutadas |  | Proyectada |  |  |
|  |  |  | Corto | Mediano | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2010- 2011 |  |
| INTERVENCIÒN: |  | OBRA NUEVA (CREADA) |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL DE USAQUEN | UPA Verbenal -Sede Administrativa | Convenio suscrito. Proyecto de inversión en ajuste. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE SUBA | Upa Tibabuyes- Santa Rita | Predio localizado por el grupo de PMES | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL TINTAL | Hospital Tintal | Se adelantó el proceso licitatorio para la contratación de la obra. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DE USME | Hospital de Usme | Convenio suscrito. Se viabilizó el proyecto de inversión y se giraron los recursos para la compra del predio, | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL SAN CRISTOBAL | UPA Los Libertadores | Convenio suscrito. Se tramita la licencia de construcción. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL NAZARETH | Centro de Ecoterapia | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en 2008. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| INTERVENCIÒN |  | OBRA NUEVA REUBICACIÒN SUSTITUCIÒN |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL DE CHAPINERO | Cami Chapinero | Viabilizaciòn del proyecto de inversión, Se tramita la licencia de construcción. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DE ENGATIVA | Cami Garces Navas | El Hospital adelanta la formulación del proyecto y el grupo de PMES adelanta la consecución del predio. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE FONTIBON | Upa Puerta de teja | El Hospital adelanta la formulación del proyecto y el grupo de PMES adelanta la consecución del predio. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DEL SUR | Upa Patio Bonito (NUEVA) | Pendiente concepto del DADEP y de Planeación Distrital para ocupación del predio y que el Hospital presente el proyecto. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DEL SUR | Uba Britalia (Upa) | Se ejecuta el proyecto a traves de convenio con FONADE. Se tramita la licencia de construcción. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DEL SUR | Cami Trinidad Galán | La obra se entregó en 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL PABLO VI BOSA | Upa San Bernardino | El Hospital adelanta la formulación del proyecto, el grupo de PMES viabilizó el predio. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL PABLO VI BOSA | Uba Porvenir (Upa) | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en la vigencia 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| HOSPITAL DE MEISSEN | Hospital de Meissen | Convenio suscrito. Se contrató la obra y se adelanta su ejecución, se terminó el edificio asistencial en Dic/08 y el edificio administrativo se proyecta para el primer semestre de 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL VISTA HERMOSA | Cami Vista Hermosa (NUEVO) | Se suscribió convenio con FONADE para la ejecución de la obra. Se adelanta la ejecución de la obra y se proyecta su terminación el primer semestre de 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL DE USME | Uba Danubio (Upa) | Convenio suscrito. El grupo de PMES estudió varias alternativas de predio, se viabilizo la adquisición de predios y el hospital adelanta la negociación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL SAN CRISTOBAL | Sede Administrativa H. San Cristóbal | Convenio suscrito. Se viabilizó el proyecto de inversión. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL CENTRO ORIENTE | Hospital El Guavio | Convenio suscrito. Se proyecta terminar obras en el primer semestre del 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL CENTRO ORIENTE | Cami Perseverancia | El predio esta incluido en un plan parcial y se espera concepto de SDP. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| INTERVENCIÒN |  | REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO SUSTITUCIÒN |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL SIMON BOLIVAR | Hospital Simón Bolivar | Elaboración de estudios por la U. Nacional, Actualización del proyecto de inversión para una nueva construcción, La SDS solicitó ajustes al proyecto. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DE ENGATIVA | Cami Ferias | El Hospital adelanta la formulación del proyecto de inversión y los estudios. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE ENGATIVA | Cami Emaus | Proyecto que se realiza a través de convenio con FONADE, y se proyecta su recibo para el 2009. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL DE SUBA | Cami Prado Veraniego | Proyecto en revisión por parte del Hospital | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| FRAY BARTOLOME | Clínica Fray Bartolome de las Casas | Convenio suscrito. Se proyecta la terminación de la obra para el 2009 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| HOSPITAL DE FONTIBON | Cami I San Pablo | Proyecto médico arquitectónico en formulación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | Hospital Occidente de Kennedy | El hospital contrató la actualización de los diseños y estudios técnicos. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL DEL SUR | Upa Asunción Bochica | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| HOSPITAL PABLO VI BOSA | Cami Pablo VI Bosa | Pendiente formulación del plan de regularización y manejo. Se adelanta gestión con el DADEP para permitir obra y sustitución. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL DE BOSA | Hospital de Bosa (ACTUAL) | Se cuenta con diseños y estudios técnicos desarrollados por la Universidad Nacional. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL VISTA HERMOSA | Upa Sierra Morena | Proyecto en formulación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL SAN BLAS | Centro de Atención integral en salud mental- Balkanes | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en la vigencia 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| HOSPITAL LA VICTORIA | Hospital La Victoria | Proyecto en formulación. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE | Cami Diana Turbay | Convenio suscrito. Se adelantó la adquisición de predios y se actualizó el proyecto de inversión, | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HOSPITAL CENTRO ORIENTE | Hospital dia pediátrico Centro Oriente y sede de Salud Pública | Se entregó la obra y se puso en funcionamiento en la vigencia 2007 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

Fuente: Elaborado por Subdirección Fiscalización Salud Contraloría de Bogotá con información remitida por Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Salud. Reporte para el Concejo de Bogotá.

De la información contenida en el cuadro anterior, se puede concluir que buena parte de los proyectos apenas cuentan con la suscripción del respectivo convenio entre el hospital y el Fondo Financiero Distrital de Salud, pero presentan mínimos avances en su ejecución, al punto que algunos no están viabilizados y 16 no están financiados, por lo cual no se tiene proyectada una fecha cierta de ejecución.

2.6 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DEL PMES

La norma del PMES contiene dos temas importantes relacionados con el saneamiento de los predios donde se presta servicios de salud y los prestadores privados. Sobre el primer aspecto, el numeral 2 del artículo 19 establece que “la Secretaría Distrital de Salud hará seguimiento y control a los procesos necesarios de legalización de predios”; y el numeral 3 del mismo artículo señala que “de acuerdo con la ley 901/2004, la SDS deberá continuar con las acciones articuladas con la Defensoría del Espacio Público con el fin de legalizar los predios de las ESE adscritas”.

Al respecto, el siguiente cuadro consolida la situación legal de los predios donde funciona la red pública distrital.

CUADRO 4

SITUACIÓN PREDIOS RED PÚBLICA DISTRITAL

| ESE | PUNTOS DE ATENCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEGALIZADOS | PENDIENTES | TOTAL |
| Centro Oriente | 16 | 2 | 18 |
| Chapinero | 4 | 3 | 7 |
| Bosa | 2 | 1 | 3 |
| Kennedy | 3 |  | 3 |
| Nazareth | 4 |  | 4 |
| Suba | 7 | 1 | 8 |
| Del Sur | 9 | 6 | 15 |
| El Tunal | 2 |  | 2 |
| Engativá | 12 | 2 | 14 |
| Fontibón | 8 | 2 | 10 |
| La Victoria | 2 |  | 2 |
| Meissen* | 1 |  | 1 |
| Pablo VI | 8 | 6 | 14 |
| Rafael Uribe Uribe** | 9 | 2 | 11 |
| San Blás | 1 |  | 1 |
| San Cristóbal | 4 | 3 | 7 |
| Santa Clara | 2 |  | 2 |
| Simón Bolívar | 2 |  | 2 |
| Tunjuelito | 5 | 2 | 7 |
| Usaquén | 10 | 3 | 13 |
| Usme | 12 | 5 | 17 |
| Vista Hermosa | 9 | 10 | 19 |
| TOTAL | 132 | 48 | 180 |

*La información se consolida en un solo predio de 18 saneados para construcción de la sede.

**Recientemente adquirió dos predios para ampliación CAMI Diana Turbay.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Oficio 71706 de 11 de junio de 2009.

Se observa que de un total de 180 predios, el 77% se encuentra legalizado, ya sea por existir titularidad del hospital sobre el inmueble o bien sea a través de convenios con el DADEP o escritura de cesión gratuita mediante la cual se transfiere la propiedad a la respectiva empresa social del estado. Así mismo se incluyen como legalizados, predios donde existen comodatos ya sea con entes públicos o con particulares.

Los predios que no se han legalizado, en mayor medida se debe a la falta de identificación de la titularidad por lo cual se encuentran en estudio de la documentación correspondiente; también se incluyen inmuebles sobre los cuales el DADEP ya ha asumido titularidad, pero que aún no se han suscrito los respectivos convenios para la normalización de la tenencia.

En conclusión, se puede afirmar que se presenta un avance importante respecto del proceso de saneamiento de inmuebles, aunque es importante acotar que algunas intervenciones requieren la adquisición de predios, con el agravante que no existe la suficiente y adecuada disponibilidad de suelo para tal efecto.

Respecto del segundo tema, sí bien el artículo 233 del decreto distrital 190 de 2004 señala que, los equipamientos de salud son los destinados a la administración y a la prestación de servicios de salud, de promoción, protección específica, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que presten las instituciones tanto privadas como las públicas, lo cierto es que el contenido general del  decreto  no hace mayor referencia a los prestadores privados. Sólo el artículo 33 del decreto 318 de 2006 señala que “la Secretaría Distrital de Salud o quien haga sus veces, dentro de los dos (2) años siguientes a la publicación del presente decreto, deberá realizar un estudio sobre los equipamientos de salud de los prestadores privados y no adscritos, sobre los componentes urbanos, arquitectónicos, ambientales y sectoriales”.

En consecuencia, el estudio referido debió tenerse en agosto de 2008 y según información de la SDS, apenas se proyecta radicación del documento preliminar en la Secretaría de Planeación el 30 de julio de 2009. Además la SDS informa al ente de control que no posee información de las IPS privadas por localidades, asunto importante para determinar un análisis técnico de la oferta y demanda de servicios de salud en la ciudad, al punto que el objetivo general del PMES es ordenar y mejorar la oferta actual y futura de equipamientos y servicios de salud, públicos y privados, de manera accesible, equitativa, disponible, integral y de calidad para contribuir en la garantía al derecho a la salud de la población del Distrito Capital.

De otra parte, el análisis sobre limitantes para el cumplimiento del PMES, permiten señalar como principales factores, la ausencia de una estrategia de financiamiento y adecuado flujo de recursos, baja disponibilidad de predios que cumplan los requerimientos exigidos para el desarrollo de los proyectos de intervención, problemas de legalización de predios, la caracterización en cuanto al tipo de intervención a ejecutar no corresponde a la necesidad actual, toda vez que varios proyectos se tenían antes de la expedición del PMES y se han visto obligados a ajustarse a los requerimientos de esta norma, como sucede con el CAMI Diana Turbay en el hospital Rafael Uribe Uribe.

Finalmente, el PMES en su formulación plantea la importancia de la estrategia de atención primaria en salud, por lo cual prioriza la adecuación de los equipamientos de UBAS,  UPAS y CAMIS y la construcción y dotación de nuevos equipamientos de nivel II, pero el rezago en el cumplimiento de las metas de corto plazo, no habla bien de este propósito.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

  - SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

El hospital tiene vigente el plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá como resultado de las Auditorías Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular y Especial realizadas en las vigencias 2002 al primer semestre de 2008. Se realizó seguimiento a las 159 observaciones, a las cuales el hospital formuló 439 acciones correctivas.

El seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas arrojó el siguiente resultado: se han incumplido 57 de ellas que representan el 35.2%, cumplimiento parcial a 11 que corresponden a un 6.9% y cumplimiento total a 91 que corresponden al 57.2% (ver anexo 4.3).

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el proceso de mejora propuesto por el hospital no ha contado con la celeridad y oportunidad necesaria, lo cual genera que algunas deficiencias permanezcan en el tiempo e incidan directamente en la gestión de la entidad, teniendo presente que el plazo establecido para cumplir con las acciones correctivas venció el 31 de diciembre de 2008, obteniendo un porcentaje del 60.5%, es decir, que este plan presentó un cumplimiento parcialmente eficaz.

3.2 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

3.2.1. Modelo Estándar de Control Interno MECI

La evaluación del Sistema de Control Interno del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE se practicó en las áreas misionales y de apoyo utilizando mecanismos como las auditorias de seguimiento, la verificación de documentos, entrevistas y aplicación de cuestionarios de control interno. Teniendo en cuenta el organigrama de la entidad, la parte administrativa y asesora está representada en 10 dependencias, se aplicaron los cuestionarios diseñados para la evaluación del sistema de control interno en 7 de ellas que representan el 70% de las mismas, así: Oficina de Gestión Pública y Autocontrol, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Atención al Usuario y Participación Social, Grupo Funcional de Calidad, Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Administrativa. Así mismo se aplicaron los cuestionarios en 5 grupos funcionales representados en 1 de la Subgerencia Administrativa que es Contratación y 4 de la Subgerencia Financiera que son: Contabilidad, Tesorería, Cartera y Presupuesto, los cuales representan el 35% de los grupos funcionales, lo que permitió conceptuar sobre la calidad y eficiencia del sistema de Control Interno.

La evaluación se realizó acorde a la metodología establecida por la Función Pública, de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno (MECI) implementado por el hospital, lo cual arrojó una calificación final de 2.8, colocando a la entidad en un rango regular con un nivel de riesgo mediano.

Aplicados los cuestionarios de Evaluación del control interno a las áreas antes mencionadas. A continuación se relacionan las observaciones encontradas.

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

Este subsistema consta de tres componentes de control para lograr una cultura organizacional basada en el ambiente de control, el direccionamiento estratégico y la administración de los riesgos. La evaluación arrojó una calificación de 2.9 para este subsistema, ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Componente Ambiente de Control

Este componente obtuvo una calificación de 3.1 ubicándose en un rango  regular con nivel de riesgo mediano.

Elemento Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos

El Hospital tiene un código de ética, que contempla los principios, valores y protocolos éticos, el cual ha sido construido con la participación de representantes de las diferentes áreas difundidos mediante capacitaciones, talleres, publicaciones en intranet y página WEB del Hospital.

No obstante lo anterior, se evidenció a través de la aplicación de los cuestionarios de control interno en las diferentes áreas que falta aprehensión y comprensión del código de ética.

Este elemento obtuvo una calificación de 3.6.

Elemento Desarrollo del Talento Humano

La calificación de este elemento fue de 3.2, es decir, que se encuentra en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

En el estímulo de los servidores el Hospital dispone de un programa de incentivos adoptado, el cual se adelanta con base en un diagnóstico de necesidades y en concursos de méritos al interior de las áreas.

3.2.1.1. A pesar de que la entidad cuenta con programas de inducción y capacitación, no todas las dependencias tienen la misma participación en ellos, como es el caso de las dependencias del área financiera, lo que incide en el desarrollo del talento humano, en cuanto a su motivación y nivel de competencia.

Lo anterior contraviene lo normado en  el parágrafo del articulo 1 de la Ley  87 de 1993, que establece: “ El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración  de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación del personal”. (Subraya fuera de texto).

Elemento Estilos de Dirección

Este elemento según lo establecido en el manual de implementación del MECI 1000:2005, se define como “El modo o la manera que asume el nivel directivo la conducción de la entidad define un estilo de gestión propio que, a pesar de tener como base los principios y valores individuales de la máxima autoridad y del nivel directivo, obliga a asumir los requisitos de tipo moral, ético, de responsabilidad, de transparencia, compromiso con el servicio público, conocimiento, suficiencia y capacidad gerencial necesarios para conducir la entidad en el actuar que exige la ciudadanía.

El estilo de dirección constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar y orientar las acciones de la entidad, generando autoridad y confianza y demostrando capacidad gerencial, conocimiento de las necesidades de la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, compromiso por el control y con el cumplimiento de la misión, visión, planes y programas, buen trato a los servidores públicos y una utilización transparente y eficiente de los recursos.

El estilo de Dirección permite que los servidores públicos se desempeñan en un ambiente que facilite tanto la comprensión y el respeto por el control, como la  motivación para la sugerencia de medidas que fomenten el mejoramiento en la prestación del servicio público”.

En concordancia con ello y de acuerdo con los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno en cada una de las áreas tomadas como muestra, se observó a través de las manifestaciones de los funcionarios y quejas documentadas de algunos de ellos y ex-funcionarios la inconformidad con el estilo de dirección del nivel directivo, por cuanto manifiestan concentración de decisiones y labores, falta de compromiso por el control, deficiencia en la aplicación de los procesos y necesidades, que minan la confianza, la motivación, el compromiso institucional y dificultan la comprensión y el respeto por el control y los niveles de autoridad.

Una vez evaluado, este componente la calificación  fue de 2.4.

Componente Direccionamiento Estratégico

Con base en la revisión efectuada a los procesos, informes y documentos soportes que se manejan en el componente Plan de Desarrollo y Balance Social, este componente obtuvo una calificación de 2.8 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Elemento Planes y Programas

Se presentan deficiencias por la carencia de seguimiento y evaluación a los planes de gestión de las subgerencias, así como debilidades en la formulación de los proyectos de inversión, lo cual genera riesgo en el cumplimiento de los objetivos y programas del hospital.

Evaluado este elemento la calificación fue de 2.4.

Elemento Modelos de Operación por Procesos

La calificación de este elemento fue de 2.7, es decir, que se encuentra en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

El Hospital Simón Bolívar tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad para la gestión de sus procesos, el cual contempla cuatro macroprocesos de acuerdo con lo establecido en el manual de calidad, como son: Gerenciales, con los procesos Gerencia, Gestión Científica, Direccionamiento Estratégico y Planeación; Operativos, con los procesos Urgencias, Hospitalización, Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Rehabilitación, Cirugía, Enfermería y Farmacia; De Apoyo, con los procesos de Atención al Usuario, Gestión de Recursos Financieros, Gestión administrativa, Gestión Humana, Gestión Legal, Gestión de Sistemas de Información, Archivo de Historias Clínicas y Archivo Central; Medición Análisis y Mejoras, con los procesos Gestión de Calidad, Auditoría de Servicios, Gestión de Servicios y Comités Institucionales.

De ellos se desprenden una serie de procedimientos y formatos que se han definido y establecido para la ejecución de los procesos.

3.2.1.2. Se encontró que el hospital no ha implementado ni establecido formalmente la totalidad de los procedimientos documentados, ni actualizado los que ya están adoptados, entre otros los procedimientos del área financiera, de planeación, cartera, facturación, jurídica; así mismo no se han definido claramente las interacciones y articulación entre los diferentes procesos y macroprocesos, ni las caracterizaciones correspondientes que permitan establecer de manera adecuada las necesidades, insumos y productos de cada uno de los procesos, según lo establecido en la norma NTCGP 1000:2004. Transgrediendo lo preceptuado en los literales b, c, f, g, h del artículo 2º. y los literales b, j y l del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.3. Las dependencias que hacen parte de la Subgerencia Financiera, no cuentan con flujogramas que describan la forma como circula la información a través de los subprocesos del proceso al cual corresponden, ni con procedimientos debidamente documentados y actualizados de acuerdo a la norma de calidad ISO, quedando rezagada con relación a las demás áreas que hacen parte de la estructura organizacional del hospital incidiendo en la interrelación y coordinación armónica. Lo anterior teniendo en cuenta lo normado en el parágrafo del articulo 1 y el literal b del artículo 4 la Ley 87 de 1993 “Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos”.

Elemento Estructura Organizacional

El hospital cuenta con una estructura organizacional en la cual se identifican  niveles de autoridad y responsabilidad, así mismo cuenta con un manual de funciones en el cual se establecen las correspondientes a cada área y cargo. Se realizan reuniones de comités directivos y otros, a fin de evaluar las actividades.

3.2.1.4. Se encontraron deficiencias en la articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas organizacionales que conforman la estructura de la entidad, especialmente en la definición clara e independiente de las responsabilidades y en la definición precisa de los flujos de información, lo cual genera reprocesos, inoportunidades e incoherencia en la gestión, contraviniendo lo contemplado en los literales b, e, f y h del artículo 2º. y los literales c, d, i y l del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.

Evaluado este elemento la calificación fue de 3.4.

Componente Administración del Riesgo

Con base en el Mapa de Riesgo definido por el hospital y los resultados de la evaluación del sistema de control interno este componente obtuvo una calificación de 2.8 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

En la evaluación de este componente se resalta la calificación obtenida en el Elemento Contexto Estratégico con 3.6., el cual está sustentado en la construcción de la matriz DOFA institucional del hospital y las DOFA elaboradas en cada una de las áreas.

3.2.1.5. En contraste, el hospital obtuvo una calificación de 2.1 en el elemento de Análisis de Riesgos, esto a pesar de contar con un mapa de riesgos por procesos y dependencias identificados en aplicación de la metodología y administración del riesgo de la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública y la norma técnica 5254 de administración del riesgo, y las herramientas para su consolidación y seguimiento en la oficina de gestión pública. Lo anterior, se sustenta en que se evidenció bajos niveles de aprehensión y comprensión de las herramientas en las diferentes áreas, así como deficiencias en la identificación y análisis de los riesgos inherentes a su dependencia y a su proceso en contexto, no obstante los procesos de capacitación dirigidos por la oficina de gestión pública, impide establecer con claridad la probabilidad de ocurrencia de los eventos e impacto de sus consecuencias. Adicionalmente, estas matrices no están actualizadas, dado que los riesgos allí identificados corresponden al  período 2006-2007.

Lo anterior, contraviene lo preceptuado en los literales a y f del artículo 2º. de la Ley 87 de 1993.

Revisados los elementos de identificación, análisis y valoración de riesgos, se evidencian deficiencias en las acciones emprendidas para la mitigación de estos, como se estableció en la ejecución de los planes de choque para la depuración, gestión y cobro de la cartera, por cuanto estos procesos no han logrado cumplir con los objetivos planteados, reflejado en el bajo nivel de cumplimiento de las acciones previstas en el plan de mejoramiento suscrito con este Ente de Control; que por el contrario han incrementado el riesgo de posible pérdida de recursos por inoportunidad y efectividad en la gestión de cobro y recaudo de la cartera.

3.2.1.6. Las dependencias del área financiera entienden sus riesgos y fijan los mecanismos para evitarlos o reducirlos, sin embargo dentro de la organización no se tienen políticas de administración del riesgo financiero, lo anterior se evidencia en que las decisiones de la alta dirección no ha logrado corregir las desviaciones que se presentan en los procedimientos de cartera, incidiendo en el comportamiento del flujo de recursos para el funcionamiento y sostenibilidad del hospital.

De otra parte, el monto total de compromisos adquiridos por el hospital al 31 de diciembre de 2008, con o sin respaldo presupuestal, los cuales deben ser asumidos con presupuesto de la presente vigencia, evidencian un desequilibrio en la ejecución del mismo, lo que genera un alto riesgo para la entidad.

Las situaciones anteriormente descritas, contravienen lo establecido en el articulo 2 literal a) de la Ley 87 de 1993  “Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”

3.2.1.7. Analizado el reporte de glosas definitivas rendido en el SIVICOF a diciembre 31 de 2008 ascienden a un valor de $805.1 millones, sin que se haya establecido la glosa cuyas causales generan responsabilidad fiscal y por ende no existen procesos disciplinarios al respecto. Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 2 literal a de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.8. En visita de inspección en la sede de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, el grupo auditor en compañía de funcionarios de la Subgerencia Administrativa y Planeación del hospital, realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio y áreas donde se encuentran almacenados elementos de propiedad del hospital. Se encontró que los elementos no están debidamente almacenados y organizados en bodegas adecuadas ambiental y físicamente, sin ningún tipo de clasificación, sin perjuicio de la identificación individual de la plaqueta de código de barras que algunos tienen; dado que se encontraron elementos arrumados, en desorden y sin una identificación perimetral o de estantería, que permita la ubicación ágil y disposición o almacenamiento, como se evidenció en registro fotográfico. Adicionalmente, se encontró obstrucción para el acceso a otros elementos indebidamente almacenados.

Se hallaron elementos por fuera de áreas protegidas con algún tipo  de seguridad diferente a tablas o laminas que hacen las veces de puerta, algunos de estos elementos sin plaqueta de inventario que impedía conocer si estaban registrados o no en estos, generando riesgo de pérdida o daño, haciendo imposible la custodia adecuada del elemento.

Se encontraron elementos en buen estado nuevos que aún no han sido utilizados como es el caso de los que tienen que ver con la instalación de la piscina para la zona húmeda, que están ubicados allí durante un tiempo prolongado, según lo indicado por el coordinador de la clínica.

En las áreas de ubicación de los elementos se evidencian rastros de polvo y mugre, lo que determina que no se encuentran en condiciones ambientales adecuadas,  generando adicionalmente deterioro de los mismos.

Se evidencia falta de espacio y ausencia de identificación perimetral que facilite la identificación del tipo de elemento almacenado (inservible o devolutivo servible), así como la ubicación física en la misma bodega de elementos revueltos entre inservibles y devolutivos servibles, y otros hasta de propiedad de la Secretaría de Salud que están en custodia del hospital.

Lo anterior, contraviene lo normado en los numerales 3, 4 y 8 del capítulo 2.3.3 Administración y Control de Bienes de la Resolución 001 de 2001 expedida por el Contador General de Bogotá y el literal a y f del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Este subsistema agrupa los siguientes componentes: actividades de control, información y comunicación pública, los cuales al interactuar proporcionan el adecuado control de los procesos de cada entidad. La evaluación arrojó una calificación de 2.9 para este subsistema, ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Componente Actividades de Control

Este componente obtuvo una calificación de 2.9 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Se evaluaron los elementos que hacen parte de este componente, observando como se indicó en el elemento modelos de operación por procesos que el hospital a pesar que ha implementado políticas de operación con el Sistema de Gestión de Calidad, la definición de una serie de procesos y procedimientos, elaboración de planes, programas, proyectos y algunas políticas de administración del riesgo, y que se han desarrollado procesos de capacitación y sensibilización de las políticas adoptadas por la entidad; el hospital tiene procedimientos y matrices de riesgos desactualizados, en algunas áreas no se han definido y presentan deficiencias en la formulación y seguimiento de los proyectos, así como en la identificación, implementación y aplicación de controles en los procedimientos, adecuados y en coherencia con los riesgos identificados.

Verificados los controles implementados en el proceso de contratación, se encontraron deficiencias en la organización y contenido de las carpetas y en la fase contractual y post-contractual tal como se deja consignado en el capítulo de la evaluación del componente de contratación en este informe.

El elemento controles obtuvo una calificación de 3.0

3.2.1.9. Verificados los cobros presentados por el contratista GGC, se evidencia que éste factura el 16% del IVA, sobre el total de los honorarios generados con ocasión de la ejecución del contrato, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

CUADRO 5

Como consecuencia de lo anterior, se estudió y analizó la propuesta presentada por la firma GGC Estudio de abogados Ltda., en la cual no se hace claridad de si los honorarios involucran el IVA; adicionalmente, en el contrato  tampoco se hace alusión a dicho impuesto.

En este contexto, se evidencia una falla de control en el sentido que no se están revisando la totalidad de los parámetros o reglas que deben establecerse y evaluarse en las propuestas y pactarse en los contratos, para que el hospital al evaluar y valorar los aspectos económicos del contrato tenga el conocimiento suficiente de todos los elementos y factores que integran los costos de la ejecución de los contratos y así determinar la favorabilidad del ofrecimiento.

Con lo anterior, se contraviene lo establecido en los literales a y f del artículo 2º. de la Ley 87 de 1993.

Elemento Indicadores

Este elemento obtuvo una calificación de 2.7 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

3.2.1.10. Los indicadores no se han definido en un documento de acuerdo con las particularidades de cada dependencia del área financiera, ni tampoco se han establecido las variables y las unidades de medida para evaluar la ejecución de las actividades, desconociendo lo normado en el literal j del articulo 4 de la Ley 87 de 1993 que establece “Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión”.

Componente información

De la información primaria se destacan el control en la recepción y comunicación de las peticiones, quejas, reclamos y sus respuestas, el cual se refleja en el capítulo de la evaluación de acciones ciudadanas de este informe.

En información secundaria se destacan los actos administrativos proferidos por la Entidad, manuales tanto de procesos como procedimientos los cuales aunque han sido dados a conocer, falta mayor aprensión por parte de los funcionarios. Igualmente identifica los informes a organismos públicos.

La información que la entidad presenta a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF, se observó que existen deficiencias en el manejo del flujo de  documentos, por omisiones, imprecisiones e inconsistencias en los registros, tal como se describe en el capítulo Concepto sobre la Rendición de la cuenta, del presente informe.

3.2.1.11. Revisado el componente de Información del Sistema de Control Interno del Hospital Simón Bolívar, es preciso decir que a pesar que se cuenta con un Plan Operativo para el cumplimiento de los objetivos planteados, el hospital no cuenta con el Plan Estratégico de Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación PESI, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión Distrital de Sistemas, en la Directiva 05 de 2005 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; en la cual se establecen las políticas y directrices en materia de informática de manera unificada para el Distrito Capital, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades Distritales, la cual establece entre otros los siguientes aspectos que el hospital está incumpliendo, así:

“Cada entidad debe definir su Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI).” Esta es una política clave, que busca fundamentalmente que las acciones relacionadas con TIC (adquisición, desarrollo o utilización de nuevos sistemas o cambios tecnológicos) estén definidas o sean producto de un proceso de planeación de la entidad distrital. Se busca evitar las decisiones tomadas al azar o de manera reactiva. Adicionalmente, ese proceso de planeación y su producto, el plan estratégico de sistemas de información, deben estar alineados con el Plan de Desarrollo del Distrito, el plan institucional y con el plan estratégico de la Comisión Distrital de Sistemas.

“Cada entidad debe definir su Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI).”

Directrices de implementación

El plan debe contar con el aval de la alta dirección de la entidad y debe ser revisado, complementado y gestionado por la Comisión Distrital de Sistemas. Con esto se busca que su elaboración no sea encargada simplemente al personal técnico de la entidad sino que, además, exista un ente externo con visibilidad sobre todas las entidades en lo referente al Sistema Distrital de Información, que verifique el cumplimiento de los planes formulados.

En la elaboración del plan estratégico se debe seguir, de manera detallada y explícita, la guía para su elaboración, desarrollada por la Comisión Distrital de Sistemas, en la cual se enfatiza en los siguientes aspectos:

- Pertinencia de los proyectos e inversiones asociadas. Es decir, qué tanto se enmarca el proyecto dentro de los diferentes planes de desarrollo, cuáles son los beneficios o utilidades a obtener y, a qué costo o, en otros términos, su relación costo-beneficio.

- Sostenibilidad económica y funcional de los proyectos e infraestructura tecnológica asociada. En muchos proyectos, en especial los que involucran nueva infraestructura para su operación, el costo inicial de inversión es apenas una parte de su costo. El mayor porcentaje se tiene cuando el servicio asociado entra en operación y se incurre en gastos de conectividad o personal de soporte. Por lo tanto, si sólo se tienen en cuenta los costos iníciales y, una vez instalada la infraestructura, se tiene que suspender la prestación del servicio porque se descubre que no se cuenta con los recursos necesarios para operar, no se obtiene un logro destacado.

- Interoperabilidad de nuevos proyectos con infraestructura tecnológica existente. En el área de tecnología se deben tener presentes los sistemas adicionales alrededor de los cuales va a funcionar el nuevo proyecto, al igual que las condiciones para que la interacción se dé sin ningún tipo de contratiempo. Es inútil desarrollar la superherramienta tecnológica si ella no es capaz de “hablar” con los sistemas establecidos, con la consecuencia de no encajar dentro del engranaje.

- Inclusión de todos los costos asociados. En especial, para los proyectos de TI, deben ser consideradas ciertas actividades que se derivan del desarrollo del proyecto, como son los procesos de migración, la capacitación de los usuarios, la actualización de licencias y el mantenimiento, entre otros.

- Definición de indicadores de gestión y resultado que permitan realizar el seguimiento correspondiente. Es claro que los indicadores son indispensables para evaluar cualquier proyecto o plan. Adicionalmente esos indicadores deben trascender el campo tecnológico, y permitir evaluar el impacto que se tiene sobre las metas de cada entidad.”

3.2.1.12. No están identificados los activos de información, tampoco se cuenta con un inventario de todos los activos importantes de los procesos misionales la entidad, que le permita a partir de ellos realizar el análisis de sus flujos, riesgos y controles asociados a cada proceso, por ende la definición y diseño de estándares de gestión de activos de información y soluciones adecuadas acordes con los requerimientos de las diferentes áreas, en cumplimiento de  las normas técnicas colombianas NTC ISO/EC 17799 y NTC ISO/ IEC 27001,

Se presentan debilidades en la aplicación y efectividad de los procedimientos y controles para el cumplimiento de las políticas generales de tecnologías de información y comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital.

Los anteriores hechos contravienen lo preceptuado en los literales c, f y h del artículo 2o. de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.13. No obstante el diseño, definición e implementación de procedimientos y controles a través del sistema de Gestión de calidad, aún es muy incipiente la aplicación y efectividad de los mismos, en cumplimiento de las “políticas generales de tecnologías de información y comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital”, así como, la necesidad de optimizar algunos de los sistemas que se encuentran en producción y la culminación y puesta en marcha de los que se encuentran en desarrollo.

Así  mismo,  se han encontrado debilidades de sistemas de información críticos que requieren ser optimizados en los procesos de alimentación, reporte y administración, entre los cuales se pueden mencionar los sistemas de cartera y financieros, de contratación; así como la implementación de otros para el control de cambios y soporte, administración y control de software y licenciamiento, entre otros.

Los anteriores hechos contravienen lo preceptuado en los literales e y f del artículo 2o. y los literales  i, l del artículo 4º. de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.14. En la evaluación a los sistemas de información se encontró que el hospital procesa gran cantidad de información crítica (áreas financieras, cartera, contratación, entre otros) en hojas electrónicas, las cuales no utilizan parámetros técnicos adecuados que permitan asegurar la confiabilidad y consistencia de la información, convirtiéndose en sistemas vulnerables propensos al error, inoportunos y altamente inseguros. Generando gran cantidad de reprocesos, inconsistencias, y en los que se incurre en procesos batch y de interface adicionales. En consecuencia es posible que estas debilidades puedan generar mayor inversión de recursos tanto en tiempo como económicos en el cumplimiento de los objetivos y la ejecución de procesos de depuración que se podrían mitigar y eliminar con la implementación de sistemas de información modernos integrales y en plataformas más adecuadas.

Los anteriores hechos contravienen lo preceptuado en los literales a, e y f del artículo 2o., el literal e del artículo 3º. y el literal i del artículo 4º. de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.15. Esta situación se agrava con el hecho de que en el área de cartera entre otras críticas, no se tenga un backup por lo menos diario de la información que se procesa en estas herramientas; ello a pesar de tener backups de los sistemas de información implementados en los servidores, pues esta información se convierte en insumo de ésta. Adicionalmente, no se cuenta en estas áreas con protocolos de almacenamiento ni custodia adecuada de los backups que son solicitados al grupo de información, pues quedan en custodia de los usuarios finales.

Los anteriores hechos contravienen lo preceptuado en los literales a, e y f del artículo 2o., el literal e del artículo 3º. y el literal i del artículo 4º. de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.16. El hospital no cuenta con un Plan de Contingencias de Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos, solamente se tienen algunos procedimientos para la facturación manual y posterior cargue en el sistema. Los riesgos de la red eléctrica del se cubren con UPS para los servidores, y UPS para los otros servicios del hospital, así como plantas eléctricas. Se realiza un control de incidentes a través de una bitácora (libro) en la que se detalla los tiempos y características del incidente y la solución que se le da junto con un manual en el que se especifica la puesta en funcionamiento de los servidores. A pesar de ello este sistema de seguridad no cumple con las directrices establecidas por la Comisión Distrital de Sistemas.

Los anteriores hechos contravienen lo preceptuado en los literales a, e y f del artículo 2o., el literal e del artículo 3º. y el literal i del artículo 4º. de la Ley 87 de 1993.

3.2.1.17. El hospital en cuanto a recursos tecnológicos esta en un nivel de obsolescencia medio en cuanto a los servidores, el cual no se ha podido superar ya que no se tiene definido claramente por parte de la Secretaría de Salud el camino a seguir en cuanto a tecnologías relacionadas con la historia clínica electrónica. En cuanto a los equipos de cómputo para los usuarios finales el nivel de obsolescencia es bajo, debido a que gran parte (80%) de los equipos con los que cuenta el hospital son arrendados. Equipos obsoletos que están en funcionamiento incluyendo terminales brutas son aproximadamente 30 repartidos por todo el hospital. En cuanto a comunicaciones y cableado estructurado el nivel de obsolescencia es alto debido a que no se ha invertido en la infraestructura física actual porque toda esta será reemplazada por la torre del edificio nuevo, obra que todavía no está claramente definida su realización. La última actualización en redes se realizó hace cuatro años con la implementación de 80 puntos categoría 6 en las áreas de urgencias y consulta externa, 5e en el resto de la torre principal y 5 en la Fray Bartolomé. Lo anterior, incide en el nivel de eficiencia de los procesos que utilizan la capacidad instalada del hospital, y mantienen los servicios de tecnología.

En consecuencia, el hospital no ha previsto de manera adecuada los riesgos de obsolescencia, por cuanto a pesar de tener cubierto este riesgo con el contrato de arrendamiento, en el eventual suceso de incumplimiento y/o suspensión temporal por recursos financieros o por otra razón, el hospital no tendría margen de maniobra o plan contingente para asegurar la operación del hospital.

Los anteriores hechos contravienen lo preceptuado en los literales a, e y f del artículo 2o., el literal e del artículo 3º. y el literal i del artículo 4º. de la Ley 87 de 1993.

En este componente la calificación  fue de 3.1 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Componente comunicación pública

En Comunicación informativa, tiene relación directamente con participación ciudadana, se dan a conocer los servicios en carteleras, boletines, publicaciones,  informes y página Web. También interactúa con la ciudadanía mediante rendición de cuentas programada, talleres permanentes (líderes y gestores de proceso), líneas telefónicas y buzones.

La información de la alta Dirección es transmitida en los diferentes Comités que desarrolla la entidad.

Como medios de comunicación, la entidad utiliza el correo electrónico, carteleras, que contribuyen a los procesos de la entidad, intranet con las distintas dependencias que conforman la estructura organizacional a fin de mejorar  y evaluar la comunicación dando a conocer las políticas de la Entidad, sin embargo estas herramientas no contienen la totalidad de la información necesaria y no están actualizados.

En este componente, es pertinente mencionar que como se menciono en el elemento estilo de dirección, se encontraron debilidades en la comunicación organizacional y en la coordinación de labores y responsabilidades.

En este componente la calificación  fue de 2.8 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

Permite valorar permanentemente la efectividad del control interno como también la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, de manera que se produzcan sugerencias y recomendaciones que se plasmen en acciones de mejora con el propósito de que la entidad cumpla con los objetivos establecidos.

Este subsistema se compone de tres componentes para valorar permanentemente la efectividad del control interno. Los componentes son autoevaluación, evaluación independiente y planes de mejoramiento. La evaluación arrojó una calificación de 2.5 para este subsistema, ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Componente Autoevaluación

3.2.1.18. El concepto de autoevaluación no está plenamente afianzado en todos los funcionarios de la entidad ya que aún se tiene la cultura de que la oficina de Gestión Pública es la responsable de ejercer el autocontrol y no cada funcionario desde sus labores propias.

Así mismo, la autoevaluación está orientada a un seguimiento y control a la gestión particular para monitorear la efectividad de los procesos y detección de desviaciones. El hospital aún no tiene plenamente establecida la cultura de autoevaluación de la gestión, la cual obedece a la responsabilidad de los funcionarios al momento de establecer los indicadores de gestión diseñados en los planes, programas y procesos de la entidad, contraviniendo lo establecido en el literal g del artículo 2º. de la Ley 87 de 1993.

En éste componente la calificación obtenida fue de 2.8 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Componente Evaluación Independiente

Este componente obtuvo una calificación de 2.4 ubicándose en un rango malo con nivel de riesgo alto.

Elemento Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

Este elemento obtuvo una calificación de 3.0 ubicándose en un rango regular con nivel de riesgo mediano.

Durante la vigencia 2008, la oficina de Gestión Pública del hospital realizó  seguimientos a las diferentes dependencias y procedimientos de la entidad. Los resultados son comunicados a los respectivos jefes por correo electrónico, en donde se les manifiesta la necesidad de realizar los ajustes a las fallas detectadas.

3.2.1.19. No obstante lo anterior, la oficina de control interno no ha desarrollado evaluaciones y seguimiento de manera periódica a las dependencias que hacen parte del área financiera, por lo tanto no hay discusión de observaciones, ni adopción de correctivos que contribuyan al mejoramiento de las mismas, lo anterior contraviene lo establecido en el literal d del articulo 2 de la Ley 87 de 1993 que establece “Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional”.

Elemento Auditoría Interna

Este elemento obtuvo una calificación de 1.8 ubicándose en un rango malo con nivel de riesgo alto.

3.2.1.20. El hospital a través del grupo de calidad realizó solamente auditorías internas de calidad a procesos misionales asistenciales y a algunas dependencias que integran los procesos administrativos y de apoyo. Como resultado de estas auditorías de acuerdo con la información suministrada por la administración no se pudo evidenciar el establecimiento de falencias que hayan sido detectadas a través de sus auditorías pues no hay instrumentos para el establecimiento de acciones correctivas ni preventivas, estos procedimientos solo fueron implementados en junio del presente año, tampoco se hacen recomendaciones y/o sugerencias a la alta Dirección para que se adopten acciones correctivas y se logre un mejoramiento continuo permanente, tan solo se suscriben compromisos que no son objeto de seguimiento para determinar su cumplimiento. Lo anterior, incumple lo establecido en los literales d) del artículo 3º y literal g) del artículo 4º y artículo 12 de la Ley 87 de 1993, así como la norma técnica NTCGP 1000:2004.

3.2.1.21. De otra parte, el Comité de Gestión de Calidad no se ha reunido de una manera sistemática, lo cual impide un control adecuado del sistema ni permite establecer el grado de avance o las necesidades del mismo para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del sistema. Lo anterior contraviene lo preceptuado en los literales a, d, f, g del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Componente Planes de Mejoramiento

Este componente representa el más crítico del SCI de la entidad, teniendo en cuenta que el objetivo de los planes de mejoramiento está orientado a contribuir para que las entidades desarrollen eficientemente sus procesos internos y en caso de inconsistencias adopten las acciones correctivas y permanezcan en un mejoramiento continuo. En la evaluación, se observó que carece de planes de mejoramiento tanto por procesos como individuales.

De acuerdo con la documentación suministrada por la administración, se observa que el hospital únicamente cuenta con el plan de mejoramiento institucional derivado de las auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.

3.2.1.22. La entidad no tiene plan de mejoramiento por procesos el cual debe agrupar las acciones correctivas para subsanar posibles inconsistencias que puedan presentarse entre las metas fijadas para cada proceso y sus resultados en cada una de las dependencias del hospital. Igualmente, a pesar que los funcionarios identifican una evaluación del desempeño, no se tienen planes de mejoramiento individuales los cuales deben contener las acciones de mejora que debe realizar cada funcionario para el mejoramiento continuo en sus labores. Así mismo, estos planes deben tener estrecha relación con los resultados obtenidos por las auditorías y seguimientos que realiza la Oficina de Gestión Pública. Lo anterior, contraviene lo establecido en la Resolución No.142 de 2006 expedida por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública ya que no se han adoptado estos elementos del Manual de Implementación del MECI, como también la Ley 87 de 1993, artículo 2 literales d) y f) y artículo 4 literales g) y j).

Este componente obtuvo una calificación de 2.3 ubicándose en un rango malo con nivel de riesgo alto.

| CUADRO 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO APLICACIÓN DE ENCUESTAS EVALUACION MECI |  |  |  |  |  |
| SUBSISTEMAS |  | COMPONENTES |  | ELEMENTOS |  |
| 1. CONTROL ESTRATÉGICO | 2.9 | 1.1.AMBIENTE DE CONTROL | 3.1 | Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos | 3.6 |
|  |  |  |  | Desarrollo del Talento Humano | 3.2 |
|  |  |  |  | Estilos de Dirección | 2.4 |
|  |  | 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2.8 | Planes y Programas | 2.4 |
|  |  |  |  | Modelos de Operación por Procesos | 2.7 |
|  |  |  |  | Estructura Organizacional | 3.4 |
|  |  | 1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS | 2.8 | Contexto estratégico | 3.6 |
|  |  |  |  | Identificación de Riesgos | 2.7 |
|  |  |  |  | Análisis de Riesgos | 2.1 |
|  |  |  |  | Valoración de Riesgos | 2.8 |
|  |  |  |  | Políticas de Administración de riesgos | 2.9 |
| 2. CONTROL DE GESTION | 2.9 | 2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL | 2.9 | Políticas de Operación | 3.0 |
|  |  |  |  | Procedimientos - Manual de Procedimientos | 2.8 |
|  |  |  |  | Controles | 3.0 |
|  |  |  |  | Indicadores | 2.7 |
|  |  | 2.2 INFORMACIÓN | 3.1 | Información Primaria | 3.4 |
|  |  |  |  | Información Secundaria | 3.1 |
|  |  |  |  | Sistemas de Información | 2.9 |
|  |  | 2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA | 2.8 | Comunicación Organizacional | 2.6 |
|  |  |  |  | Comunicación Informativa | 3.0 |
|  |  |  |  | Medios de Comunicación | 2.7 |
| 3, CONTROL DE EVALUACION | 2.5 | 3.1 AUTOEVALUACION | 2.8 | Autoevaluación de control | 2.9 |
|  |  |  |  | Autoevaluación de Gestión | 2.7 |
|  |  | 3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 2.4 | Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno | 3.0 |
|  |  |  |  | Auditoria Interna | 1.8 |
|  |  | 3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO | 2.3 | Plan de Mejoramiento Institucional | 2.0 |
|  |  |  |  | Plan de Mejoramiento por Procesos | 2.1 |
|  |  |  |  | Plan de Mejoramiento Individual | 2.9 |

3.2.2. Nivel de Implementación Norma de Calidad NTCGP 1000:2004

CONCEPTO APLICACIÓN NORMA NTCGP 1000:2004

3.2.2.1. Revisada la documentación soporte, suministrada por la entidad, respecto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Hospital Simón Bolívar, se evidencia su implementación con base en la aplicación de la norma NTC ISO 9001:2000; no obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el manual de calidad modificado, contempla como referencia la Norma NTCGP 1000:2004, se establecen deficiencias en la implementación de ésta, por cuanto sus componentes o elementos no han sido armonizados con la norma ISO.

Lo anterior, teniendo en cuenta que existen diferencias entre ellas y en la evaluación de control interno aplicado a las diferentes áreas, se evidenció que la norma NTCGP 1000:2004 no es identificada ni diferenciada por los funcionarios de la entidad.

Es pertinente mencionar que elementos o criterios prioritarios entre otros, como es, la revisión por la Dirección y el control de registros, aún no se ha implementado conforme a los lineamientos de la norma, así mismo las auditorias internas de calidad y los planes de mejoramiento son incipientes, pues estas herramientas no se han definido ni parametrizado como lo indica la norma y los alcances de la auditoria no cubren la mayoría de los procesos, aunado a que no se realiza el seguimiento adecuado.

La norma ha sido aplicada parcialmente, si se tiene en cuenta que aún no se han implementado ni establecido formalmente la totalidad de los procedimientos documentados, según lo establecido en la norma NTCGP 1000:2004, y no se evidencia el establecimiento de acciones correctivas ni preventivas.

Lo anterior, transgrede lo establecido en los literales a, d, f, g, h del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 e incumple lo indicado en el literal f del numeral 4.1. Requisitos Generales, el numeral 4.2.4. Control de los Registros, del capítulo 4. Sistema de Gestión de la Calidad y el numeral 5.6. Revisión por la Dirección del capítulo 5. Responsabilidad de la Dirección y  de la norma NTCGP 1000:2004.

3.2.2.2. La norma que reglamenta el Comité del Sistema de Gestión de Calidad no define claramente la periodicidad de las sesiones del mismo, cuya finalidad es la supervisión del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual impide un control sistemático y adecuado del sistema ni permite establecer el grado de avance o las necesidades del mismo. Lo anterior contraviene lo preceptuado en los literales a, d, f, g del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.3 EVALUACION A LOS ESTADOS CONTABLES

Con el objeto de emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2008, conceptuar sobre el sistema de control interno contable, y el cumplimiento de la normatividad vigente, se realizaron pruebas selectivas a los registros, soportes y a la información financiera complementaria, se aplicaron procedimientos y técnicas de auditoría las cuales otorgan una base razonable para fundamentar la opinión.

Las cuentas analizadas son: Deudores – Servicios de Salud, Propiedad, Planta y Equipo – Edificaciones, Cuentas por Pagar – Adquisición de Bienes y Servicios, Ingresos por Venta de Servicios de Salud, y Gastos, adicionalmente se analizaron las cuentas de Otros activos – Contribuciones Efectivas, Cuentas por Pagar – Acreedores y Costo de Venta de servicios de Salud.

Deudores – Servicios de Salud

A diciembre 31 de 2008 refleja  un saldo de $34.617.0 millones los cuales se clasifican en $20.844.5 millones en el activo corriente y $13.772.5 millones en el activo no corriente. De otra parte se encuentran las Deudas de Difícil recaudo que ascienden a $42.579.3 millones provisionadas en un 100%.

3.3.1. Se presenta diferencia por valor de $2.592.4 millones entre la información reportada por contabilidad y el área de cartera,  $7.935.1 millones en ingresos pendientes por identificar, correspondientes a depósitos bancarios no aplicados a deudores por servicios de salud y $5.702 millones  en facturación glosada la cual  no fue actualizado desde el mes de junio de 2008, ni conciliada con los diferentes pagadores lo que genera incertidumbre en el saldo de las cuentas Servicios de Salud, Deudas de Difícil recaudo y Provisión para Deudores. Lo anterior incumple lo normado en el Plan General de Contabilidad Pública, numeral 2.7. Características de la información contable pública, párrafo 104 Razonabilidad “La información contable es razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad”.

Propiedad Planta y Equipo – Edificaciones

Su saldo al cierre de la vigencia es de $13.598 millones de los cuales las Edificaciones ascienden a $5.774.4 millones y representan el 42% del total de esta cuenta.

3.3.2. De lo evaluado a este rubro se estableció que el hospital no ha realizado el avalúo técnico de los bienes lo que incide en el saldo de la cuenta valorizaciones y su correlativa en el patrimonio, tal y como lo establece lo normado en el  PGCP numeral 2.9.1.1.5 párrafo 166 “Deben reconocerse por su valor histórico y actualizarse mediante la aplicación de métodos de reconocido valor técnico que permitan una medición confiable.”

Gastos Pagados Por Anticipado – Contribuciones Efectivas:

3.3.3. Esta cuenta registra un saldo a diciembre 31 de $2.468 millones, equivalente al 24.93% de los otros activos por valor de $9.898.6 millones, representa el valor no aplicado del situado fiscal y del sistema general de participaciones para aportes patronales a salud, pensión, cesantías y  ARP, la cuales se encuentran en proceso de conciliación, generando incertidumbre en el saldo presentado, incumpliendo lo normado en el PGCP, numeral 2.7 Características de la información contable párrafo 106 Verificalidad “La información es verificable cuando permite comprobar su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos de comprobación.”

Cuentas por Pagar – Adquisición de Bienes y Servicios:

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones contraídas por la entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios,  asciende a $20.323.6  millones  de los cuales $11.426.5 millones, al cierre de la vigencia no contaban con amparo presupuestal, correspondientes a las subcuentas préstamos de mercancías por valor de $3.455.1 millones y servicios sin contrato por valor de $7.971.4 millones.

Acreedores - Servicios

3.3.4. Al cierre de la vigencia ascendió a $476.0 millones de los cuales  $254.7 millones corresponden a registros de contratos de prestación de servicios de la vigencia 2007 los cuales no ha sido conciliados ni depurados con el área de Talento Humano de la entidad, generando incertidumbre en el saldo de esta cuenta. Lo anterior incumple lo establecido en el PGCP, numeral 2.7 Características de la información contable párrafo 106 Verificalidad.

Estado de Actividad Económica y Social

Ingresos en Venta de Servicios de Salud:

Esta cuenta registra el valor de los ingresos de servicios de salud que a diciembre de 2008 ascendieron a $95.047.7 millones presentando una leve disminución con respecto al 2007 del 0.66%, dicho saldo esta conciliado con el módulo de facturación.

Costo en ventas de Servicios de Salud

Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $75.759.7 millones, que comparado con los del periodo anterior por valor de $70.027.2 aumentó en $5.732.5 millones equivalentes al 7.56%, la subcuenta más representativa de este rubro es hospitalización estancia general que registra un saldo de $25.285.3 millones

Gastos-Provisiones Agotamiento, Depreciación y Amortizaciones

A diciembre 31 de 2008 refleja un saldo de $9.307.4 millones de los cuales la provisión para deudores representa el 94.5% por valor de $8.801.0 millones, su saldo genera incertidumbre en razón a las deficiencias presentadas en el saldo de la cuenta  Provisión para Deudores.

Resultado del Ejercicio

Al cierre de la vigencia presenta un déficit por valor de $9.363.8 millones, lo anterior debido al comportamiento presentado en el estado de actividad económica y social, donde se observa que los ingresos tuvieron una leve disminución con respecto al periodo anterior en cambio los costos aumentaron significativamente, lo mismo algunos gastos tuvieron incidencia, como es el caso del gasto provisión deudores.

Opinión de los estados contables:

En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, los estados contables no presenta razonablemente la situación financiera del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE a 31 de diciembre de 2008 y los resultados de las operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

Evaluación del Control Interno Contable

Existe la oficina de contabilidad como grupo funcional dentro del organigrama, pero no cuenta con la estructura requerida, ni el personal necesario para el desarrollo de los procesos, de acuerdo al tamaño del Hospital.

Los estados contables se presentan  de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública, resoluciones y demás normatividad vigente aplicable al sector, así mismo las notas explicativas de carácter general y específico.  Los manuales de procesos y procedimientos para el área financiera se encuentran en proceso de implementación, de acuerdo a la norma de calidad ISO,  se llevan libros oficiales de contabilidad y se cuenta con el archivo de la documentación, organizado y custodiado dentro de las instalaciones de área.

La información que alimenta al área contable es extemporánea y no reúne los requisitos técnicos para su consolidación, requiriendo en algunos casos de procesos manuales para ser incorporada al sistema de información,   así mismo no se cuenta con el apoyo adecuado y oportuno a los requerimientos técnicos tanto al interior de la entidad como por parte del proveedor del software.

3.3.5. El procesamiento automático de la información se hace a través del sistema Hipócrates, con excepción del módulo de costos, el cual se encuentra en fase de prueba, actualmente para la distribución de los mismos se utilizan algunos procesos manuales, lo que incide en la confiabilidad de la información. La situación descrita incumple lo establecido en el PGCP numeral 2.7 Características de la información contable, párrafo 103 Confiabilidad “La información contable pública es confiable si constituye la base del logro de sus objetivos y se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos .”

3.3.6. Los saldos de las operaciones recíprocas no han  sido conciliados con las diferentes entidades, incidiendo en la consistencia de la información presentada en dicho reporte, inobservado lo normado en el PGCP, numeral 2.7 Características de la información contable, párrafo 106 Verificalidad.

En cuanto al área del activo, la entidad realiza conciliaciones bancarias mensualmente y efectúa los ajustes correspondientes.  Las propiedades planta y equipo se encuentran registrados por su costo histórico y cuenta con los documentos soportes,  se llevan a cabo los inventarios físicos tanto de elementos devolutivos como de consumo.

De otra parte la cuenta Deudores,  concilian los registros contables con el área de cartera no obstante lo anterior se presentan diferencias en la información reportada por las dos áreas.

En cuanto al rubro del pasivo, las cuentas por pagar están debidamente respaldadas con los documentos soportes, sin embargo algunas de ellas no contaban con los contratos ni la disponibilidad presupuestal al cierre de la vigencia.

De otra parte se tienen controles adecuados para el manejo de las cuentas del patrimonio, y en las cuentas de resultado los ingresos y gastos se registran oportunamente en la vigencia a la cual corresponden, aplicando el principio de causación para este grupo de cuentas.

De acuerdo a lo anterior, podemos conceptuar que  el control interno contable,  presenta limitaciones generales de orden administrativo y contable que inciden en la confiabilidad y razonabilidad de la información contenida en los estados financieros, por lo tanto se encuentra en un nivel de alto riesgo.

Verificación del Cumplimiento normativo:  Ley 1122 de 2007, Decreto 050 de 2003 en los artículos 31, 32, 41 y 42, del Decreto 3260 de 2004 artículos 6 y 7, Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 812 de 2007 expedidas por el Ministerio de la Protección Social.

Ley 1122 de 2007 por medio de la cual se hacen modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Capítulo II literal d. En donde se menciona el pago anticipado de los servicios a los prestadores de servicio de salud, de los contratos de capitación, es importante señalar que el hospital a partir del segundo trimestre de 2008 no realizó contratos bajo esta modalidad de pago.

En el capítulo V de la prestación de servicios articulo 25 y subsiguientes el Hospital viene cumpliendo con dichas exigencias, logrando la habilitación de los servicios que oferta, los cuales cuentan con la certificación y registro por parte del ente territorial Secretaría Distrital de Salud.

Así mismo, obtuvo la certificación de calidad ISO-9001:2000 de sus procesos misionales, se esta trabajando en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud  (SOGCS), y se encuentra en el proceso de acreditación.

Decreto 050 de 2003: Por el cual se adopta unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del sistema general de seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

En cuanto a los artículos N. 31 y 32 no aplica para el hospital dado que hacen referencia es a la oportunidad del giro de los recursos por parte de la entidad territorial a las administradoras del régimen subsidiado y los intereses moratorios que se generan cuando estos recursos no son girados oportunamente.

De otra parte el artículo  41 se refiere a los contratos de capitación celebrados por las ARS, las cuales no las releva de la responsabilidad de la prestación adecuada del servicio y el articulo 42, habla del plazo que tienen las administradoras del régimen subsidiado para hacer el giro de los recursos a la instituciones prestadoras de servicios de salud, es pertinente observar que el hospital no ha suscrito contratos bajo esta modalidad desde el segundo trimestre de 2008.

Decreto 3260 de 2008: Por el cual se adoptan medidas para optimizar el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Los artículos Nos. 6 y 7 enuncian el giro excepcional de la UPS y giro directo a la IPS cuando existan contratos de capitación, y el procedimiento aplicable en este caso, dichos artículos no son aplicables dado que el hospital no ha suscrito contratos de capitación desde el segundo trimestre del 2008.

Decreto 4747 de 2007 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.

Capítulo II artículos 5 a 9, actualmente el hospital tiene en cuenta lo establecido en la contratación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, en cuanto a los requisitos y condiciones mínimas requeridas para su elaboración.  La aplicación de esta norma rige a partir del 15 de agosto de 2009.

Capítulo III Proceso de atención artículo 10 y subsiguientes, el hospital viene dando cumplimiento  al sistema de clasificación de pacientes en urgencias “triage”, verificación de derechos de pacientes,  entre otros, para lo cual el hospital diseño el registro de hoja de admisión de pacientes.

Capítulo IV: Disposiciones generales artículo 19 y 20: los cuales se refieren a la clasificación única de procedimientos en salud CUPS, y el registro individual de prestaciones de Salud –RIPS, los cuales el hospital aplica.

Resolución 3047 de 2008  Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007.

El hospital, diseñó en Excel los anexos técnicos: Informe de la atención inicial de urgencias, autorización de servicios de salud, solicitud de autorización de servicios de salud, Informe de posibles inconsistencias en la base de datos en la entidad responsable del pago.

Indicadores Financieros:

CUADRO 7

COMPARATIVO INDICADORES FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2008 – 2007

| Indicador/Formula | 2008 | 2007 | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Corriente: Activo corriente/pasivo corriente | 33.006.8/42.556.9 = 0.78 | 33.167.9/31.676.4 = 1.05 | Este indicador nos muestra por cada peso que adeuda en el corto plazo cuanto tiene en el activo corriente, se observa que disminuyó en el 2008 con respecto al 2007, por el incremento significativo que tuvo el pasivo corriente especialmente el pasivo laboral. |
| Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente | 33.006.8 – 42.556.9 = -9.550.0 | 33.167.9-31.676.4 = 1.491.5 | Este indicador muestra el margen de seguridad que tiene el hospital para cumplir con sus obligaciones en el conto plazo, se observa que para el año 2008 fue negativo, es decir no tiene como atender sus obligaciones en el corto plazo, esto se debe al incremento significativo que tuvo el pasivo corriente en especial el pasivo laboral. |
| Endeudamiento: Pasivo totalx100/Activo total | 5.390.241/76.204 = 70.73 | 4.834.648/76.307= 63.36 | Este indicador nos muestra el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa, para el año 2008 aumento en un 7.37% con respecto al 2007, es decir que aumento la participación del pasivo en los activos de la empresa. |

Fuente: Indicadores financieros suministrados por el  Hospital Simón Bolívar  III Nivel ESE.

Conclusión: Al analizar comparativamente los indicadores, se observó en términos generales que en el año 2008, los activos tuvieron una leve disminución con respecto al periodo anterior, al contrario que los pasivos crecieron en un 25.5%, lo que incide significativamente en la capacidad de la entidad en la generación de recursos  para atender sus obligaciones en el corto plazo.

3.4 EVALUACION AL PRESUPUESTO

Para el análisis de la ejecución presupuestal del Hospital Simón Bolívar se examinaron cuentas así: en la ejecución activa las cuentas de Ingresos Corrientes – Venta de servicios por ser la más representativa de acuerdo con su participación dentro del presupuesto y también se estudiaron las subcuentas que reflejaron bajos porcentajes de recaudo. En la ejecución pasiva Gastos de Funcionamiento (mantenimiento entidad y cuentas por pagar) e Inversión (Insumos Hospitalarios y cuentas por pagar). La ejecución que registraron los rubros seleccionados se detalla a continuación:

CUADRO 8

MUESTRA DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO DE 2008

(millones de pesos)

| RUBRO | PPTO DEFINITIVO | EJECUCION A 31/12/08 | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACTIVA |  |  |  |
| TOTAL INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL | 90.454.0 | 80.661.3 | 89.17 |
| INGRESOS CORRIENTES | 87.233.3 | 77.457.1 | 88.79 |
| Venta de Bienes, Servicios y Productos | 86.806.7 | 77.178.8 | 88.91 |
| Régimen Contributivo – EPS | 2.951.8 | 2.071.5 | 70.18 |
| Régimen Subsidiado EPS – Capitado | 1.366.8 | 295.6 | 21.63 |
| Particulares | 532.0 | 298.2 | 56.06 |
| Otros Pagadores por Venta de Servicios | 2.918.3 | 1.067.2 | 36.57 |
| EJECUCIÓN PASIVA |  |  |  |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y DISPONIBILIDAD FINAL | 90.454.0 | 89.537.3 | 98.99 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18.916.7 | 18.833.7 | 99.56 |
| Gastos Generales | 8.764.5 | 8.718.6 | 99.48 |
| - Mantenimiento Entidad | 3.266.1 | 3.264.1 | 99.94 |
| - Cuentas por Pagar | 1.533.1 | 1.514.0 | 98.75 |
| INVERSION – Bogotá Sin Indiferencia | 46.210.9 | 45.933.0 | 99.40 |
| - Insumos Hospitalarios | 8.015.9 | 8.014.3 | 99.98 |
| - Cuentas por pagar | 11.537.5 | 11.278.7 | 97.76 |
| INVERSION – Bogotá Positiva | 25.326.4 | 24.770.7 | 97.81 |
| - Insumos Hospitalarios | 2.660.1 | 2.657.0 | 99.88 |

Fuente: Ejecución Presupuestal Ingresos y Gastos a Dic. 31/08 – Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Basados en la información suministrada por el Hospital, la verificación incluyó la revisión tanto de disponibilidades como de registros presupuestales que ampararon algunos de los compromisos adquiridos por la entidad durante el año y su cumplimiento con la normatividad presupuestal aplicable.

RESULTADOS

Para la vigencia en estudio el presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE fue aprobado en la suma de $80.618.2 millones, mediante los siguientes actos administrativos: Acuerdo No. 0014 del 25 de octubre de 2007 de la Junta Directiva; Resolución No. 067 del 28 de diciembre de 2007 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS) y Resolución No. 0460 del 28 de diciembre de 2007, expedida por el Gerente del Hospital Simón Bolívar, por la cual se liquida el presupuesto. La distribución del presupuesto fue la siguiente:

CUADRO 9

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2008

(millones de pesos)

| 1 Disponibilidad Inicial | 0 |
| --- | --- |
| 2 INGRESOS | 80.618.2 |
| 2.1 Ingresos Corrientes | 80.498.2 |
| 2.2 Transferencias | 0 |
| 2.4 Recursos de Capital | 120.0 |
| Total Ingresos más disponibilidad inicial | 80.618.2 |

| 3 Gastos | 79.330.3 |
| --- | --- |
| 3.1 Funcionamiento | 17.680.1 |
| 3.3 Inversión | 61.650.2 |
| 4 Disponibilidad Final | 1.287.9 |
| Total Gastos más disponibilidad final | 80.618.2 |

Fuente: Res. 067 de 28-12-2007 del CONFIS

De otra parte, se verificaron los actos administrativos que aprobaron las modificaciones presupuestales. Durante el año 2008, se presentaron siete traslados por la suma de $28.563.5 millones y cinco adiciones que totalizaron $9.835.8 millones, lo cual arrojó un presupuesto definitivo de $90.454.0 millones.

Ejecución Activa

Con las anteriores modificaciones, el presupuesto definitivo de ingresos para la vigencia 2008 alcanzó los $90.454.0 millones los cuales se encuentran distribuidos en Ingresos Corrientes con $87.233.2 millones (representados en Venta de Bienes, Servicios y Productos por valor de $86.806.7 millones y Otros Ingresos No Tributarios en la suma de $426.5 millones), Recursos de Capital por $120.0 millones y Disponibilidad Inicial en cuantía de $3.100.8 millones.

Los recursos del Hospital provienen en un 96.0% de la Venta de Bienes, Servicios y Productos ya que no reciben ningún tipo de transferencias. El siguiente cuadro ilustra sobre la participación porcentual de cada uno de los grandes rubros que constituyen el presupuesto de ingresos:

CUADRO 10

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2008

(millones de pesos)

| RUBRO | PPTO DEFINITIVO | % PARTIC |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad Inicial | 3.100.8 | 3.4 |
| Venta de Bienes, Servicios y Productos | 86.806.7 | 96.0 |
| Otros Ingresos No Tributarios | 426.5 | 0.5 |
| Recursos de Capital | 120.0 | 0.1 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 90.454.0 | 100.0 |

Fuente: Ejecución Activa del Presupuesto a Diciembre 31 de 2008 – Hospital Simón Bolívar

Es importante mencionar que el porcentaje de recaudo acumulado fue del 89.2%, equivalente en términos absolutos a $80.661.3 millones, donde se destaca el rubro de mayor peso porcentual dentro de los ingresos como lo es Venta de Bienes, Servicios y Productos con un recaudo del 88.9% de lo presupuestado.

Este comportamiento se debió a que algunas de las cuentas que lo componen presentaron bajos porcentajes de recaudo como la subcuenta denominada Régimen Subsidiado EPS-Capitado que únicamente recibió el 21.6% en atención a que este tipo de contratación con las EPS no arrojó los resultados esperados en materia de ingresos para el hospital, por lo cual la administración optó por suspender estos contratos en el mes de mayo de 2008.

Igualmente el rubro Particulares con un recaudo del 56.1%, ya que estos recursos provienen de los pacientes que cancelan o abonan a los pagarés y letras de cambio que firman con el hospital por los servicios de salud que reciben, pero que en su momento no pueden cancelar.

Finalmente, el rubro de  Otros Pagadores por Venta de Servicios presentó una ejecución del 36.6% ya que se presupuestaron recursos provenientes de la venta de servicios a diferentes pagadores como Administradoras de Riesgos Profesionales, Ecopetrol, Universidad Nacional, INPEC y Clínicas Particulares, los cuales presentaron mal comportamiento al momento de realizar los pagos, generando un bajo flujo de recursos.

A continuación se detalla el comportamiento registrado por los ingresos del Hospital durante el año 2006:

CUADRO 11

PORCENTAJE DE RECAUDO INGRESOS VIGENCIA 2008

(millones de pesos)

| RUBRO | PPTO DEFINITIVO | RECAUDO ACUMULADO | % RECAUDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad Inicial | 3.100.8 | 3.100.8 | 100.0 |
| Venta de Bienes, Servicios y Productos | 86.806.7 | 77.178.8 | 88.9 |
| Otros Ingresos No Tributarios | 426.5 | 278.3 | 65.2 |
| Recursos de Capital | 120.0 | 103.4 | 86.2 |
| TOTAL | 90.454.0 | 80.661.3 | 89.2 |

Fuente: Ejecución Activa del Presupuesto a Diciembre 31 de 2008 – Hospital Simón Bolívar

Ejecución Pasiva

Para la vigencia 2008 el presupuesto inicial de Gastos de Funcionamiento e Inversión liquidado y aprobado mediante los actos administrativos anteriormente descritos, ascendió a la suma de $80.618.2 millones el cual, durante la vigencia, sufrió las modificaciones presupuestales antes comentadas. Teniendo en cuenta las adiciones aprobadas, el presupuesto definitivo alcanzó la cifra de $90.454.0 millones, de los cuales se ejecutaron un total de $89.537.3 millones que corresponden al 99.0%.

En lo que respecta a giros presupuestales, se efectuaron pagos por valor de $79.204.6 millones que representan el 88.5% frente al presupuesto ejecutado durante la vigencia ($89.537.4 millones), quedando compromisos para la siguiente vigencia por valor de $10.332.7 millones que se constituyeron como cuentas por pagar. A continuación se relaciona el comportamiento de la ejecución pasiva:

CUADRO 12

EJECUCION PASIVA Y GIROS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 31 DE 2008

(millones de pesos)

| RUBRO | PPTO DEF. (1) | PPTO EJEC. (1) | % EJEC. | GIROS ACUMULADOS | SALDO NO EJECUTADO (1-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Funcionamiento | 18.916.7 | 18.833.7 | 99.6 | 17.202.7 | 83.0 |
| Gastos de Inversión | 71.537.3 | 70.703.7 | 98.8 | 62.001.9 | 833.6 |
| TOTAL GASTOS E INVERSION | 90.454.0 | 89.537.4 | 99.0 | 79.204.6 | 916.6 |

Fuente: Ejecución Pasiva del Presupuesto a Diciembre 31 de 2008 – Hospital Simón Bolívar

Gastos de Funcionamiento

Los Gastos de Funcionamiento presupuestados para la vigencia 2008 ascendieron a la suma de $18.916.7 millones, lo que corresponde al 20.9% del total del presupuesto de gastos, de los cuales se ejecutaron $18.833.7 millones representando el 99.6%. Al finalizar la vigencia, se efectuaron pagos por valor de $17.202.7 millones, que en términos relativos equivale al 90.9% frente al presupuesto disponible por este concepto.

Gastos Generales – Mantenimiento Entidad

Este rubro presentó un comportamiento de gasto irregular. Durante la vigencia 2008 el presupuesto inicial asignó recursos por este concepto en cuantía de $3.003.6 millones y al cierre de la vigencia ejecutó el 99.94%. Entre los meses de enero y marzo ya había ejecutado el 50.93% de su presupuesto y a julio el 72.9%. Para el mes de septiembre su ejecución fue del 99.22% y mediante dos adiciones por valor de $362.5 millones y una reducción de $100.0 millones, ajustó su presupuesto definitivo en la suma de $3.266.1 millones.

Los altos porcentajes de ejecución en los primeros meses del año se explican por la contratación de servicios como vigilancia y aseo, los cuales absorben gran parte del presupuesto y su vigencia es mayor a los seis meses. Así mismo, el porcentaje de ejecución presentado en julio (72.9%), fue producto de la terminación del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” y el inicio del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”, lo cual originó la armonización presupuestal que se realizó mediante Acuerdo 006 de julio 24 de 2008 de la Junta Directiva del hospital y Resolución del Gerente No. 175 de julio 24 de 2008. Durante el año se efectuaron giros en cuantía de $2.740.6 millones, cifra que en términos relativos equivale al 83.9% frente al presupuesto disponible para esta cuenta.

Gastos de Inversión

El presupuesto de Gastos de Inversión al iniciar la vigencia ascendió a la suma de $61.650.2 millones, cifra que fue adicionada en la suma de $9.887.1 millones para un presupuesto definitivo de $71.537.3 millones.

Del presupuesto definitivo ($71.537.3 millones), al término de la vigencia se ejecutaron $70.703.7 millones, cifra que corresponde a una ejecución presupuestal del 98.8%. Al finalizar el año, se efectuaron pagos por Inversión por valor de $62.001.9 millones, lo que corresponde al 86.7% frente al presupuesto disponible por este rubro.

En Inversión se encuentra la subcuenta de Insumos Hospitalarios la cual presentó un presupuesto inicial de $8.200.o millones, el cual sufrió modificaciones presupuestales a través de la vigencia y su presupuesto definitivo fue de $8.015.9 millones. A diciembre 31 registró una ejecución del 100%, en atención a que en julio se efectuó la armonización presupuestal.

Armonización presupuestal

Teniendo en cuenta la Circular No. 002 de mayo 28 de 2008 del Secretario Distrital de Hacienda y Secretario Distrital de Planeación sobre “Armonización presupuestal del plan de desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” con “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor” la Junta Directiva del hospital expidió el Acuerdo No. 006 de julio 24 de 2008 aprobando una modificación presupuestal mediante Armonización en el Presupuesto de Gastos e Inversión en la suma de $17.809.3 millones. Igualmente, el Gerente expide la Resolución No. 175 de julio 24 de 2008 por la cual se modifica mediante traslado por Armonización, el Presupuesto de Inversión del Hospital en la misma suma.

El siguiente cuadro detalla en cada uno de los rubros de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, los recursos ejecutados y los saldos de apropiación a trasladar que garantizaron la armonización presupuestal:

CUADRO 13

SALDOS DE APROPIACIÓN DE INVERSIÓN A JUNIO 30 DE 2008

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA

(millones de pesos)

| CÓDIGO | CONCEPTO | Presup. Apropiado a Junio 30/2008 | Presup. Ejecutado a Junio 30/ 2008 | Saldo de Apropiación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | INVERSIÓN DIRECTA | 53.438.3 | 35.629.0 | 17.809.3 |
| 33112 | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA | 53.438.3 | 35.629.0 | 17.809.3 |
| 3311201 | EJE SOCIAL | 53.438.3 | 35.629.0 | 17.809.3 |
| 331120103 | Salud para la Vida Digna | 53.268.3 | 35.629.0 | 17.639.23 |
| 331120103340 | Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario | 51.943.4 | 35.433.2 | 16.510.2 |
| 33112010334001 | Nómina y Aportes Patronales | 34.612.8 | 18.816.1 | 15.796.7 |
| 33112010334002 | Materiales y suministros Asistenciales y Ambientales | 17.330.6 | 16.617.1 | 713.5 |
| 331120103342 | Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria | 1.324.9 | 195.8 | 1.129.1 |
| 3311204 | OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA | 170.0 | 0 | 170.0 |
| 331120435 | Sistema Distrital de Información | 170.0 | 0 | 170.0 |
| 331120435344 | Desarrollo del Sistema Integrado de Información | 170.0 | 0 | 170.0 |
| 33112043534401 | Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica | 90.0 | 0 | 90.0 |
| 33112043534402 | Gestión de Información en Salud | 80.0 | 0 | 80.0 |

Fuente: Justificación Técnica y Económica proceso de armonización vigencia 2008 del Gerente del hospital Simón Bolívar

Los recursos que se incorporan al presupuesto de la entidad en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para Vivir Mejor”, igualmente corresponden a $17.809.3 millones, los cuales se distribuyeron en Inversión así:

CUADRO 14

RECURSOS INCORPORADOS VIGENCIA 2008

INVERSIÓN

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR

(millones de pesos)

| CÓDIGO | CONCEPTO | Apropiación Definitiva |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | 17.809.3 |
| 33 | INVERSIÓN | 17.809.3 |
| 331 | DIRECTA | 17.809.3 |
| 33113 | Bogotá Positiva: para Vivir Mejor | 17.809.3 |
| 331131 | Ciudad de Derechos | 17.639.3 |
| 3311311 | Bogotá Sana | 16.510.2 |
| 33113110700 | Operación de las ESE | 16.510.2 |
| 33113110700-01 | Nómina y Aportes Patronales | 15.796.7 |
| 33113110700-02 | Materiales y Suministros Asistenciales y Ambientales | 713.5 |
| 3311313 | Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud | 1.129.2 |
| 331136 | Gestión Pública Efectiva y Transparente | 170.0 |
| 33113646 | Tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la ciudad | 170.0 |
| 331136460616 | Sistema de información en salud automatizado y en línea para Bogotá D.C. | 170.0 |
| 331136460616-03 | Integración de subsistemas de información | 90.0 |
| 331136460616-04 | Plataforma Tecnológica | 80.0 |

Fuente: Justificación Técnica y Económica proceso de armonización vigencia 2008 del Gerente del hospital Simón Bolívar

La armonización presupuestal se efectuó en cumplimiento de la normatividad expedida para el tema y se observa que no se suspendió ningún programa como tampoco se realizaron disminuciones o aumentos de recursos a alguno de ellos, ya que básicamente se trasladaron los saldos libres de apropiación de los rubros presupuestales de Inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” al Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor” con el fin de darles continuidad.

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar del año 2007 ascendieron a la suma de $1.747.6 millones por Gastos de Funcionamiento y $12.053.2 millones por Inversión, lo cual arroja un total de $13.800.8 millones. El presupuesto apropiado al inicio de la vigencia 2008 para atender estos compromisos fue inferior al total de las cuentas por pagar, por lo cual, en el transcurso del año, se presentaron traslados y adiciones que ajustaron el presupuesto al valor de éstas cuentas arrojando aforos definitivos así: para Funcionamiento $1.533.1 millones y para Inversión $11.537.5 millones. A 31 de diciembre de 2008 se ejecutaron, en Funcionamiento un total de $1.514.0 millones que representan el 98.8% del presupuesto definitivo, quedando un saldo por ejecutar de $19.1 millones, el cual se feneció. Así mismo en Inversión registraron una ejecución al final del período de $11.279.0 millones que corresponden al 97.8%, la diferencia, es decir, $258.8 millones, se fenecieron.

3.4.1 Se evidencia que la entidad ejecutó parte del presupuesto de la vigencia 2008 en el año 2007. Lo anterior teniendo en cuenta que contablemente a 31 de diciembre de 2007, quedaron registrados $3.797.7 millones en cuentas por pagar, sin respaldo presupuestal, lo que significa que el Hospital Simón Bolívar adquirió compromisos sin que existiera previamente el certificado de disponibilidad presupuestal, acuerdo de las partes ni certificado de registro presupuestal. Dichas obligaciones equivalen al 4.2% del presupuesto definitivo de la vigencia 2008, situación que incumple el principio de anualidad contemplado en el Decreto 195 de 2007, artículo 5 numeral 3.

De otra parte, al culminar la vigencia fiscal de 2008, el Hospital Simón Bolívar constituyó cuentas por pagar por un valor de $10.332.7 millones, de las cuales $1.630.9 millones corresponden a Gastos de Funcionamiento representando el 15.8% del total y $8.701.8 millones para Gastos de Inversión representando el restante 84.2%.

La constitución de las cuentas por pagar dentro de los Gastos de Funcionamiento fue la siguiente: Servicios Personales, se constituyeron cuentas por pagar por valor de $321.3 millones; Gastos Generales se constituyeron cuentas por pagar por valor de $1.226.0 millones, los cuales están representados en diferentes rubros como Mantenimiento de la entidad, Materiales y Suministros Administrativos, Combustibles, Lubricantes y Llantas, etc.; Aportes Patronales se constituyeron cuentas por pagar en cuantía de $22.5 millones y cuentas por pagar funcionamiento quedó un saldo de $61.1 millones, los cuales fenecieron una vez culminada la vigencia 2008.

Así mismo, en el rubro de Inversión se constituyeron cuentas por pagar en el Plan Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” por valor de $3.693.2 millones y en el “Bogotá Positiva” por valor de $5.008.6 millones.

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS – POR

El inicio de la implementación del POR estuvo cargo de las oficinas de Planeación y presupuesto de la entidad, asistiendo a mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) pero, a la fecha, no se ha consolidado el trabajo por rotación del personal en la SHD y el hospital no cuenta con el POR, el cual se constituye en una herramienta fundamental para establecer Costeo Basado en Actividades.

Esta situación impide que la entidad de cumplimiento a lo establecido en el numeral cuarto de la Circular 002 de mayo 28 de 2008 expedida por el Secretario Distrital de Hacienda y el Secretario Distrital de Planeación, el cual señala que: “… Lo anterior teniendo en cuenta que para la programación del presupuesto 2009 previa capacitación por parte de la Dirección de Presupuesto, las empresas deben revisar los productos, indicadores y metas definidos en el Presupuesto Orientado a Resultados para la vigencia 2008 y ajustarlos a las prioridades y focalizaciones de la actual administración y a los cambios en sus planes, programas y proyectos de inversión” (subraya fuera de texto).

Programa Anual de Caja

El Hospital no cuenta con PAC como instrumento regulador de los recaudos y pagos mensuales que le permitan optimizar el manejo de tesorería.

Cierre Presupuestal

Para efectos de calificar la gestión presupuestal de la entidad realizada con los recursos aprobados en el presupuesto anual para la vigencia en mención y atendiendo al cumplimiento del objeto establecido en el principio de la anualidad presupuestal, se examina en términos generales que los ingresos del Hospital fueron de $80.661.3 millones y que los compromisos presupuestales que afectaron los gastos tanto de funcionamiento como de inversión, alcanzaron la suma de $89.537.3 millones y el valor efectivamente girado fue de $79.204.6 millones, es decir, que el valor pendiente de giro fue de $10.332.7 millones, los cuales están representados en las cuentas por pagar. Así las cosas, se tiene que los giros presupuestales que afectaron los gastos ($79.204.6 millones) fueron inferiores al recaudo acumulado del hospital ($80.661.3 millones) registrando un resultado presupuestal positivo de $1.456.7 millones, que corresponden al 1.81% del total recaudado en el año 2008.

Una vez verificada la información del cierre presupuestal suministrada por el hospital el día 31 de Diciembre de 2008 a la Contraloría de Bogotá en el proceso de acompañamiento del cierre de la vigencia, se constató que no presentó variaciones en la ejecución presupuestal tanto activa como pasiva de la entidad.

Control Interno Presupuestal

Al efectuar pruebas en al área de presupuesto se determinó que los saldos de los libros de presupuesto corresponden a los de la ejecución activa y pasiva; las modificaciones presupuestales corresponden a los actos administrativos expedidos para el efecto.

El área no cuenta con los manuales de procesos y procedimientos actualizados ya que se encuentran en etapa de elaboración para ser aprobados con el Sistema de Gestión de Calidad que posee actualmente el Hospital. No obstante, en el área se tienen claramente identificados los riesgos de los procesos los cuales son controlados mediante evaluación periódica de su mapa de riesgos.

En cuanto a los controles que deben existir en la parte operativa, el sistema de información Hipócrates se constituye como una herramienta que garantiza el adecuado manejo de los rubros presupuestales.

La documentación que soporta los movimientos presupuestales se encuentra debidamente custodiada y archivada en orden cronológico, observándose un adecuado control y manejo de la misma.

En conclusión, el sistema de control interno del área de presupuesto se considera regular con nivel de riesgo mediano.

Opinión Presupuestal

Se estableció que el manejo del presupuesto se ajusta a la normatividad en cuanto a registros y apropiaciones presupuestales como también en la generación de información consolidada que se registra en el sistema HIPOCRATES, el cual cumple con las necesidades tanto operativas como de control requerido por el área. Por lo mencionado anteriormente y exceptuando lo observado en el numeral 3.4.1 del presente informe, el desarrollo del proceso presupuestal en el Hospital Simón Bolívar, se considera confiable.

3. 5 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN

De la muestra seleccionada para evaluar la contratación suscrita por el Hospital Simón Bolívar III Nivel de Atención, durante la vigencia 2008, se evaluaron 20 contratos, en donde se observó que la misma presenta falencias jurídicas y de control interno, así

# Generales

3.5.1. Partiendo de la base que la Ley 190 de 1995, en su articulo 1o. Preceptúa: “Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita:...

(...)

PARÁGRAFO. Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.” (subrayado fuera de texto), requisitos que no cumple la entidad en los contratos de prestación de servicios No. 2459/08, 2458/08, 2457/08, 561/08, 01/08, 1141/08, 2999/08 y 1853/08. Con esta omisión se incurre en presunta falta disciplinaria establecida en el Art. 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.2. La entidad no realizó evaluaciones financiera, técnica y económica, ni efectuó comparación de los ofrecimientos presentados por los proponentes en los procesos de selección (contratación directa y/o contratación por solicitud Pública de oferta) que adelantó en la vigencia 2008. Esta situación se evidencia en los contratos No. 3568/08, 3300/08, 2458/08, 2457/08, 561/08 y 01/08, lo que contraviene lo preceptuado en el artículo 209 constitucional e incumple el artículo 3 del Acuerdo 12 de 2001 de la Junta Directiva del Hospital (Manual de Contratación), e incurre en presunta falta disciplinaria establecida en el Art. 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.3. Dentro de la documentación suministrada por la Entidad, no anexan los estudios previos de conveniencia y oportunidad, ni la necesidad del contrato, tal como se observa en los contratos No. 560/08, 1127/08, 3568/08, 3289/08, 3568/08, 1853/08, 2999/08, 1141/08 y 01/08; contraviniendo lo exigido en el artículo 11 del Acuerdo 12 de 2004, incurriendo en presunta falta disciplinaria establecida en el Art. 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.4. Se evidencia trasgresión a lo exigido en el literal a) del Artículo 13 del Acuerdo 12 de 2004 expedido por la Junta Directiva, por cuanto la entidad no solicitó ni obtuvo las dos (2) cotizaciones a que estaba obligado, tal como se observa en los contratos No. 560/08, 3568/08, 2458/08, 2457/08 y 01/08. Con esta omisión se incurre presuntamente en lo reglado en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.5. En los contratos de Suministro de medicamentos y de Interventoría, pactan como obligación del contratista amparar el objeto contractual con el riesgo de buen funcionamiento, cuando la naturaleza de las obligaciones como del bien a suministrar no es objeto de este riesgo, situación que se observa en los contratos No. 3289/08, 560/08, 3568/08, 3300/08. Con esta situación se evidencia falla de control interno, según el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.6. En los contratos de prestación de servicios No. 1141/08 y 2999/08, la entidad no pacta la obligación, por parte del contratista, de afiliarse al sistema general de salud y pensiones, tal como lo establece el Art. 282 de la Ley 100 de 1993 modificado por el Art. 114 del Decreto Ley 2150 de 1995, adicionalmente, omite exigir el pago o constancia de tal afiliación.

3.5.7. En el objeto de los contratos de suministro de medicamentos Nro. 3568/08, 3568/08 y 3300/08, no se detalla ni se establece qué medicamentos se van a adquirir con ocasión de la ejecución de estos y no se determinan precios unitarios ni totales, dejando entrever que no existe una adecuada planeación ni estudios de necesidades, lo que genera una trasgresión al articulo 209 Constitucional y artículo 3 del Acuerdo 12 de 2004. Situación esta, que evidencia falla de control interno establecida en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.8. Se evidencian falencias de control en el manejo de los costos y/o precios de los medicamentos adquiridos, pues, al no pactar estos en los contratos Nros. 3568/08, 3568/08 y 3300/08, la entidad no tiene la certeza del valor y/o los costos de lo contratado, lo que genera riesgos económicos y legales en un eventual incumplimiento de los contratos. Situación que deja entrever fallas de control interno establecidas en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.9. La entidad no da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 1 de la ley 816 de 2003, tal como se evidenció en el proceso de selección de Contratación por solicitud publica de oferta cuyo objeto fue la “...construcción de obras complementarias al reforzamiento estructural de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas...” y en las invitaciones de contratación directa cuyos objetos eran la prestación del servicio de aseo y vigilancia. Con esta omisión incurre presuntamente en lo reglado en el artículo 50 de la ley 734 de 2002.

3.5.10. Se observan fallas de control interno en el manejo de la información, pues, las carpetas suministradas al grupo de auditoria no contienen los documentos que componen el contrato, como son las ordenes de pago, facturas y antecedentes a la celebración del correspondiente contrato, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.11. Se pacta en los diferentes contratos que la liquidación procederá cuando el Hospital lo considere pertinente, situación que se considera errada, por cuanto la entidad debe tener, al finalizar cada compromiso, claridad de lo recibido y ejecutado; máxime cuando la ejecución es de tracto sucesivo y no se establecieron ni cantidades ni valores. Razón por la cual para determinar si el contratista cumplió o no con sus obligaciones, la administración debe realizar este corte o control. Lo descrito se evidencia en los contratos No. 3568/08, 3289/08 y 3300/08, entre otros. Así se observa la existencia de fallas de control Interno de conformidad con el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y artículo 3 del Acuerdo 12 de 2004.

3.5.12. Se evidencia falencia en el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia en la ejecución de los contratos por parte de los interventores, lo que ha generado la suscripción de contratos de transacción y conciliaciones. Esta situación se evidencia en los contratos No. 553/08, 563/08, 1127/08, 1853/08, entre otros. Lo anterior incumpliendo lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo 12 de 2004 e incurriendo en presunta falta disciplinaria contemplada en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.13. El Hospital se encuentra legalizando hechos cumplidos a través de la suscripción de contratos denominados de Transacción. Partiendo de la siguiente base:

En Concepto de la Secretaria de Hacienda Distrital se  señala lo siguiente:

"...esta Dirección considera que la inexistencia del contrato o de las formalidades propias del mismo no exime a la entidad pública de la obligación de pagar los bienes o servicios que hubiere recibido u ordenado.

Así lo ha manifestado en repetidas ocasiones el Consejo de Estado, frente a casos en los cuales por deficiencia total o parcial del trámite contractual la entidad pública se ha negado a realizar el pago, y ante la demanda del particular afectado, la justicia Contencioso Administrativa ha sentado jurisprudencia en el sentido de obligar al Estado a pagar el valor de los bienes, servicios u obras recibidos, acudiendo al principio de que nadie debe enriquecerse sin causa, el cual se hace eficaz mediante la denominada -acto in rem verso-.

En tal sentido la mencionada Corporación ha reiterado que la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas contractuales es en principio de la entidad pública, pese a lo cual, si se ha ejecutado una obra, o prestado un servicio a favor de la misma, sin que medie un contrato debidamente perfeccionado, procede la acción de Reparación Directa por enriquecimiento sin causa a favor del particular afectado, de la cual es competente para conocer la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así las cosas, la entidad pública será condenada al pago siempre que se demuestre que la ejecución efectiva de la obra o servicio a conocimiento y satisfacción de la entidad demandada, y que su falta de pago ha ocasionado: que el demandado se ha enriquecido, que el demandante se haya empobrecido correlativamente, y que este desplazamiento patrimonial carezca de causa que lo justifique.

En este orden de ideas, ante la imposibilidad de celebrar lo que usted denomina –contrato firmado con retroactividad-, o de legalizar hechos cumplidos, y ante la inminencia de una demanda por parte de quienes han prestado sus servicios, esta Dirección considera viable que se adelante un proceso de conciliación prejudicial en los términos que establecen las disposiciones sobre la materia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar con ocasión de la actuación de los funcionarios."  (subrayado fuera de texto)

Como se puede concluir, en estos eventos el sistema jurídico prevé que se debe proceder a reconocer y pagar los servicios y bienes suministrados por las diferentes personas naturales y jurídicas, aún sin la existencia de un contrato, mediante el uso de la Conciliación Administrativa Extrajudicial; pero, siguiendo los parámetro legales que para la realización de las mismas han previsto la ley y la jurisprudencia. En todo caso, lo anterior no quiere decir que el funcionario sea eximido de las responsabilidades derivadas de sus actuaciones (penal, disciplinaria o fiscal).

De otro lado, es preciso analizar la figura que el Hospital se encuentra aplicando para realizar el correspondiente pago de las obligaciones adquiridas, sin la existencia previa de amparo presupuestal y de contrato.

En primer lugar, la transacción se encuentra definida en el artículo 2469 del Código Civil Colombiano, en los siguientes términos: "La Transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa."

En segundo lugar, La Ley 80 de 1993 prevé dentro del Artículo 68 la utilización de Mecanismos de Solución Directa de Controversias Contractuales, asi:” Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción.” (Lo subrayado fuera de texto)

Se concluye de lo trascrito, que la figura de la transacción se utiliza y es aplicada en las entidades que se encuentran bajo el régimen del Estatuto de Contratación Estatal y que surgen como consecuencia de la ejecución de un contrato.

Es importante precisar que en el caso que se observa, la solicitud de transacción se formula al comité de conciliación de la entidad para que éste apruebe la cancelación de estas obligaciones a través del mecanismo de la transacción, cancelación que el comité aprueba y así lo deja consignado en las actas de reunión, sin realizar el análisis y estudio de viabilidad de la prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Actuación que se encuentra en contradicción de lo preceptuado en el Decreto Nacional No. 1214 de 2000 y más exactamente en su Artículo 2º, que establece:”...Del Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Igualmente, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes.

Parágrafo. La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no constituye ordenación de gasto.”. Es importante anotar que la norma transcrita se encontraba vigente en el año 2008, y por ende le es aplicable al comité de conciliación.

Con estas conductas se vulnera lo establecido en la ley orgánica de presupuesto y en especial lo preceptuado en el Artículo 20 del  Decreto 195 de 2007. Como consecuencia de lo anterior, se considera que existe presunta falta disciplinaria según el Artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.14. La entidad celebra y ejecuta contratos del servicio de vigilancia sin que el contratista presente propuesta técnica y financiera, sin verificar que la empresa se encuentre inscrita en la Superintendencia de Vigilancia, si posee licencia de funcionamiento, licencia para utilizar los radios de comunicación y salvo conductos de las armas que oferta. Aunado a lo anterior no verifica si el personal que va a prestar el servicio posee la credencial vigente emitida por la superintendencia, tal como se evidencia en los contratos No. 2457/08 y 2458/08. Incumpliendo lo establecido en el Art. 13 del Acuerdo 12 de 2004 e incurriendo en presunta falta disciplinaria de conformidad con lo preceptuado en el Art. 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.15. Se evidencia que el Hospital no hace efectiva las cláusulas contractuales por incumplimiento de las obligaciones del contratista, por cuanto al verificar el cumplimiento del pago de servicios públicos pactado en los contratos de suministro de alimentación Nro. 553/08 y 563/08 y 1842/08, se constato que el Hospital suscribe actas de cruce de cuentas con la finalidad que el contratista cumpla con sus obligaciones, no obstante lo anterior el contratista efectúa el pago con posterioridad a dicho acuerdo, con lo anterior se incumple con los pactado en el contrato que es ley para las partes e incurre en deficiencias de control interno establecidas en el art. 2 de la Ley 87 de 2003.

3.5.16. Verificado en el sistema HIPÓCRATES el procedimiento para el registro de los contratos con o sin formalidades plenas que suscribe la entidad, en el modulo de suministros, se encontró que la pro forma de contrato incluye la denominación “contrato sin formalidades plenas”, sin hacer distinción o diferenciar entre los dos tipos de contrato, situación que obliga a que los usuarios registren en el campo de observaciones la característica de ese tipo de contrato, lo que genera confusión eventuales fallas en el control y manejo de la información y  llevando a error a los usuarios de la información. Tal como se evidencia en los contratos 3300/08, 3289/08 y 1127/08. Generando riesgo y deficiencias en la confiabilidad de la información. Lo anterior transgrede el Art. 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.17. CONTRATO 2501 DE 2007, este debe ser observado en particular por:

- Se evidencia fallas de control en la confección y elaboración del contrato, lo anterior por cuanto al verificar el consecutivo de la numeración de las cláusulas, estas no llevan un orden, es así como de la cláusula décima sexta pasa a la décima octava. Incumpliendo lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- En el texto del contrato, la entidad no identifica los integrantes del consorcio, lo que genera confusión e incurre en una falla de control establecida en la Ley 87 de 1993.

- La entidad modifica el término en el que debía ser ejecutado el objeto contractual, teniendo en cuenta que en los términos de referencia se exigía este debía ser ejecutado en cuatro meses y en el contrato se fijan seis (6) meses y además se prorroga en un mes más, lo que deja entrever que el Hospital no realiza estudios de conveniencia y oportunidad vulnerando con este hecho el principio de igualdad, si partimos de la base, que otro proponente habría podido confeccionar su ofrecimiento con esta variante. Incumpliendo lo preceptuado en el artículo 209 constitucional e incurre presuntamente en lo reglado en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

- A cláusula sexta pactan en manejo del anticipo, así: “... previamente a la entrega del anticipo, la Interventoría y el contratista deberán abrir una cuenta bancaria a nombre del contratista y del Hospital Simón Bolívar ...”, cláusula que no se encuentra acorde con lo establecido en los términos de referencia en el acápite de ANTICIPO, cuando dice:”...El contratista....en una cuenta corriente conjunta con la Interventoría, a nombre del contrato...”, lo que deja entrever fallas de control interno tipificadas en el articulo 2 de la Ley 87 de 1993.

- Incumpliendo lo establecido en los términos de referencia de la Invitación Pública a cotizar abierta el día 26 de diciembre de 2007, la entidad no realizó la evaluación técnica, financiera ni económica a la propuesta presentada por el oferente, omisión que conllevó a que el Hospital, al suscribir el contrato, no tuviera la certeza de si el contratista cumplía o no con los requerimientos mínimos exigidos en los términos de referencia, esta situación se soporta con el Oficio GN 02636 del 18 de junio de 2008, mediante el cual la entidad remitió a este ente de control un documento que asumen como evaluación siendo en realidad una lista de chequeo.

Con esta situación se evidencia violación a los principios constitucionales que rigen la función administrativa, incumplimiento del artículo 18 numeral 5 del Acuerdo 12 de 2001 de la Junta Directiva del Hospital, e incurre presuntamente en lo reglado en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

- En el proceso de contratación por solicitud Pública de ofertas, existe presunta irregularidad en el manejo de información fundamental para la selección del futuro contratista.

Esto es, que el consorcio Usaquén mediante oficio No. HSB-1592-028 del 19 de abril de 2007, solicita la adición del contrato No. 1550 de 2006, y para el efecto, presenta un listado de precios y cantidades de obra, solicitud que al ser comparada con el objeto contractual del compromiso No. 2501/07 y listado de cantidades de obra de los términos de referencia,  estas son iguales.

Aunado a que dos de los integrantes del consorcio Usaquén, conforman el consorcio Bartolomé 2008. Razón por la cual, este Ente de Control concluye que el oferente poseía información privilegiada cuando participó en el citado proceso, situación que trasgrede los principios fundamentales que rigen la función pública  y más exactamente el principio de transparencia por cuanto no se garantizó la imparcialidad e igualdad de oportunidades a los posibles oferentes. Incurriendo en presunta falta disciplinaria contemplada en el Art. 50 de la Ley 734 de 2002.

- De otro lado, el aviso de invitación a presentar oferta, no cumplió con su finalidad, si partimos de la complejidad del objeto, un oferente o proponente no podría preparar una propuesta y mucho menos reunir la documentación que se exigía, como las certificaciones y constancias, en menos de 8 horas hábiles, para participar en el proceso. Situación que viola el principios constitucionales de publicidad; incurriendo en presunta falta disciplinaria de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Art. 35 de la Ley 734 de 2002.

- Se revisó la bitácora de obra civil, las actas de recibo parcial, actas de comité y el registro fotográfico. Se identificó que este contrato no sufrió variaciones presupuestales pero el tiempo de ejecución fue adicionado en un mes más al plazo inicial por falta de definición de algunos acabados por parte de la dirección técnica de la Secretaría Distrital de Salud. El grupo auditor realizó una visita el día 7 de julio de 2009, en las instalaciones Clínica Fray Bartolomé de las Casas, con el propósito de constatar la calidad ítems ejecutados de los contratos No 2501 de 2007. Sin embargo se observaron algunos desperfectos en área de mecanoterapia como son: fisuras en marcos de ventanas y puertas, pared donde la pintura se está soplando y exigir al contratista instalar el mismo acabado de piso para las rampas.

3.5.18. CONTRATO 560 DE 2008, este debe ser observado en particular por:

- En el texto del contrato, más exactamente en la cláusula primera, aparece un cuadro que contiene los costos del personal, otros gastos, honorarios subtotal IVA y el Valor total de la propuesta económica, sin que en esta se haya hecho referencia alguna. Lo que denota falta de control en la elaboración del texto contractual. Lo que deja entrever fallas de control interno tipificadas en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- La entidad pacta cláusulas contradictorias, inejecutables e inocuas, lo que genera riesgos de interpretación y en un eventual conflicto jurídico acarrearía funestas consecuencias económicas para la entidad, para ilustrar lo afirmado transcribimos la cláusula segunda y décima, así: “Obligaciones y funciones del interventor: Cumplir con las obligaciones que impone la cláusula séptima del contrato 2501 de 2007, velar por el estricto cumplimiento del contrato, diseños, de estudios y construcción de obra...” y “El interventor, se obliga para con el Hospital a rehacer a sus expensas cualquier reparación que resulte mal ejecutada a juicio del supervisor.”, respectivamente. Incurriendo en fallas de control interno tipificadas en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- Se evidencia trasgresión a lo exigido en el literal a) del Articulo 13 del Acuerdo 12 de 2004 expedido por la Junta Directiva, por cuanto la entidad no solicito ni obtuvo las dos cotizaciones (2) a que estaba obligado. Lo anterior teniendo como base la documentación suministrada por la entidad en la que anexan un documento que contiene la presentación de la Empresa CONSULTORIA E IMAGEN LTDA., la Hoja de vida del contratista y un oficio en el que se anuncia una propuesta económica, propuesta que no contiene ni discrimina aspectos técnicos, financieros ni mucho menos el cómo va a realizar los trabajos a contratar. Aunado a lo anterior la entidad tampoco suministró las comunicaciones mediante las cuales solicita la presentación de propuestas. Con estas omisiones se vulnera el principio de transparencia de que trata el artículo 209 Constitucional e incurre en presunta falta disciplinaria contemplada en el Art. 50 de la Ley 734 de 2002.

- Se observa que la entidad no realizó estudios técnicos previos, ni estableció los requisitos mínimos que debía cumplir el futuro consultor (interventor), para la ejecución del contrato, contrariando lo establecido en el Artículo 11 y siguiente del Acuerdo 12 de 2004, de la Junta Directiva. Incurriendo en presunta falta disciplinaria contemplada en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

3.5.19. CONTRATO 1127 DE 2008

- En la carpeta del contrato se encuentra las solicitudes de cotización que formulará el Hospital a través de la Subgerencia Administrativa a las firmas TECH LINE LTDA., HACER SISTEMAS LTDA, MAKROSOFT LTDA., y a JG ELECTRONICS LTDA., en los siguientes términos: “...me permito solicitar se sirva cotizar los siguientes elementos...”, sin que exista explicación del por qué se presenta cotización de arrendamiento y se contrata bajo esta figura.

Lo anterior, sin contar con el estudio de conveniencia donde se determine, justifique o valore cuál es la figura jurídica viable y favorable a la entidad para aplicarla, esto es compra o arriendo de los elementos, así como justificación de los requerimientos técnicos mínimos a exigir. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo 12 de 2004 de la Junta Directiva del Hospital.

3.5.20. CONTRATO 3568 DE 2008

- En la carpeta que contiene el contrato no se encuentra, solicitud de Farmacia, ni de cotización, lo que denota ausencia en el control y archivo de la documentación, incurriendo en fallas de control interno de acuerdo con lo preceptuado en el art. 2 de la Ley 87 de 1993.

3.5.21. CONTRATO 3289 DE 2008

- En el texto del contrato y en la antefirma aparece consignado el nombre del representante legal de la firma contratista, y al momento de la suscripción del compromiso este es firmada por el quinto suplente del gerente, lo que deja entrever fallas de control interno en el diseño y control al momento en que se firman los compromisos, tal como se encuentra preceptuado en el Artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- Dentro de la documentación del contrato se anexa cuadro comparativo de ofertas, adjuntando solo la ganadora, dejando entrever fallas de control interno o violación al principio de selección objetiva, con dicha omisión se evidencia trasgresión al artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- La entidad con la suscripción del presente contrato legalizo hechos cumplidos, esto se evidencia que la entidad formaliza los prestamos de bienes que realizan los futuros contratistas, tal como se puede verificar en el cuadro que contiene las necesidades y más exactamente en la columna 8 “Prestamos que se le deben a los proveedores”, remitido mediante oficio OFA/008/008 del 11 de enero de 2008.

3.5.22.  CONTRATO No. 1853 DE 2008

- Al suscribir el otrosí el día 16 de enero de 2009, se modifican las condiciones contractuales en desmedro de los intereses del hospital, esto, por cuanto se obliga a pagar el 5% del valor de la factura motivo de revisión, conciliación y contestación de la glosa. Con esta actuación se incurre en presunta falta disciplinaria establecida en la ley 734 de 2002.

- La firma Contratista hace uso de las instalaciones del Hospital, así como de servicios públicos e Internet, sin que la entidad reciba compensación económica por ello, lo anterior si tenemos en cuenta que el contratista en su propuesta consigna: “...RECURSO LOGISTICOS (FISICO Y TENOLOGICO) La firma para la ejecución del presente contrato cuenta con los desarrollos y avances tecnológicos específicos para la auditoria y la recuperación de cartera. Igualmente, cuenta con unas modernas y completas instalaciones.”. Con este hecho la entidad incurre en mayores costos financieros que no son sufragados por el contratista. Generando con esta situación mayores costos para la entidad que en últimas redundaría en un eventual daño al patrimonio del hospital. Evidenciando deficiencia en el sistema de control interno tal como, lo preceptúa el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- En lo referente al otrosí al contrato No. 1853 de 2008, éste ente de control ya había observado que para la celebración del contrato no se efectuaron estudios de conveniencia y oportunidad, y ningún otro que permitiera establecer cual debería ser el valor a pagar por el objeto del contrato. Pese a lo anterior, se observa que para la suscripción del otrosí, pese a la carencia de los estudios enunciados, la entidad modificó la base para la liquidación de los honorarios al contratista, lo cual hizo más gravosa la situación para el Hospital, lo cual se describe a continuación.

ANALISIS DE LA GESTION DE COBRO Y NIVELES DE RECAUDO

De acuerdo con información suministrada por la administración, de los valores entregados a la firma GGC Estudio Abogados para la gestión de cobro de cartera, se tiene que son $57.235.110.250 en saldo de cartera con corte a 31 de diciembre de 2008, de los cuales según información de la administración, solamente se han registrado recaudos por valor de $786.316.802 equivalentes al 1.4% de lo entregado.

Lo anterior, demuestra que los niveles de recaudo de cartera son mínimos comparados con los saldos de cartera entregados y frente a la gestión de la misma oficina de cartera antes de la entrega a terceros, que de acuerdo a información de la oficina de cartera se recuperaron $18.000 millones con el plan de choque. Con ello es importante que el hospital analice el costo-beneficio de la gestión de cobro de la vigencia 2008-2009, dado que estaría en contravía con la política de austeridad del gasto.

Lo anterior, se complementa con el comportamiento de la gestión realizada en ejecución del contrato 1853 de 2008, con base en la documentación soporte de las facturas y ordenes de pago tomadas de la oficina de tesorería y los informes presentados por la firma contratista, que se resumen en los cuadros siguientes:

CUADRO 15

Fuente: Ordenes de Pago y Facturas Tesorería - Informes Contrato 1853/08

CUADRO 16

GESTION DE COBRO DE CARTERA

De lo anterior, se puede establecer que la gestión por depuración facturada a junio de 2009 es de $2.070.448.582, equivalente al 3.6% de los saldos de cartera entregados con corte a diciembre 31 de 2008. La glosa revisada, contestada y conciliada, facturada es de $3.534.686.716, equivalente al 6.2% de los saldos de cartera entregados con corte a diciembre 31 de 2008. El cobro persuasivo facturado es de $724.406.422, equivalente al 1.3% de los saldos de cartera entregados con corte a diciembre 31 de 2008.

Ahora bien, revisado el informe presentado por la firma con corte a junio de 2009, se establece que se realizó circularización por cobro persuasivo a 226 entidades, de ellas se gestionaron 38 entidades, equivalentes al 16.81%, discriminadas así:

PERSUASIVO			6	15.79%

DEPURA/CARTERA		28	73.68%

CONTESTA/GLOSA

CONCILIACION			13	34.21%

COACTIVO				0

CON GLOSA ACEPTADA		12	31.58%

Los valores reportados por la firma por cobro persuasivo con corte a junio 30 de 2009 ascienden a $433.636.129.

Los valores reportados por la firma por depuración de cartera con corte a junio 30 de 2009 ascienden a $2.036.554.942.

Los valores reportados por la firma por la glosa revisada, contestada y conciliada con corte a junio 30 de 2009 ascienden a $ 1.824.226.128.

3.5.23. CONTRATO No. 2458 de 2008

Se evidencia deficiencia de control interno, pues en la carpeta del contrato no aparece el anexo 1, el cual hace parte integral del objeto contratado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, art. 2.

3.5.24. CONTRATO No. 3470/08

- Dentro de la ejecución de la Auditoria regular con enfoque integral se evidencia que se suscribió el contrato el 30 de mayo de 2008, el cual es amparado con el registro presupuestal No. 2361 del 3 de julio de 2008.

Al solicitar información de este, la administración nos manifiesta mediante oficio No. OGPA-154 de 2009, que: “ Los contratos Nºs (ordenes de compra) ...3470...no fueron tramitadas ni se genero relación contractual alguna. En consecuencia la administración procedió a anular los números asignados en el sistema...”

Al respecto debemos partir del principio que las Empresas Sociales del Estado, son entidades públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos.

Que la declaratoria de nulidad absoluta o relativa de un contrato es decisión únicamente de carácter judicial, en ese orden, la misma Administración no puede decretarla.

Lo único concedido por parte de la Ley 80 de 1993, artículo 44, numerales 1, 2 y 4, es dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y a ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, pero no se podrá declarar la nulidad con base en un aspecto de ilegalidad.

Arturo Alessandri Rodríguez en su libro De los contratos afirma: “La nulidad necesita ser declarada por sentencia judicial…, sea ella absoluta o relativa, provenga ella de la omisión de requisitos exigidos por la ley en atención a la naturaleza del acto o contrato, o en atención a la calidad o estado de las partes, necesita sea judicialmente declarada…”

Esto es, los contratos que suscriba el Hospital serian absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y previa sentencia judicial. Ahora bien, la no ejecución de este contrato, trae como consecuencias  futuros conflictos jurídicos que podrían generar reclamaciones económicas y por ende daño al patrimonio del hospital. Con esta situación se incurre en presunta falta disciplinaria establecida en el art. 50 de la Ley 734 de 2002.

- Aunado a lo anterior se tiene que la entidad ordena liberar el Registro Presupuestal, quedando sin el correspondiente amparo,  actuación que contraria el Decreto 195 de 2007.

3.5.25. CONTRATO No. 553 de 08, este contrato debe ser observado en particular por:

- Partiendo de la base que en el contrato se pactó en la cláusula quinta que la duración del mismo seria de dos meses o hasta agotar presupuesto, ahora bien dentro de la documentación suministrada se evidenció que el compromiso contractual solo duró dos días su ejecución, esto es 30 y 31 de enero de 2008 y tuvo una ejecución presupuestal de $9.934.191.

Como consecuencia, se verificó el estado del Registro presupuestal encontrando que el saldo de este se había reintegrado al presupuesto de la entidad. Con esta actuación se evidencia trasgresión al Decreto 195 de 2007, por cuanto no existe dentro de la carpeta del contrato actuación administrativa que deje sin efecto jurídico la relación contractual adquirida por medio de este contrato y con el agravante que se deja sin amparo presupuestal una obligación contractual. Incurriendo en presunta falta disciplinaria tipificada en el articulo 50 de la Ley 734 de 2002.

- La administración a través del Subgerente Administrativo, hace entrega de una copia del contrato al supervisor para que este realicé la correspondiente verificación al cumplimiento del contrato, comunicaciones que son entregadas 14 días después de haberse terminado el contrato. Lo que deja entrever extemporaneidad en impartir las directrices y en comunicar oportunamente a los interventores de los contratos para que estos verifiquen la ejecución de los contratos. Evidenciándose fallas de control Interno de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

- Es importante destacar que el Hospital al pactar un monto fijo mensual por concepto de consumo de servicios públicos domiciliarios en los contratos que tienen el uso de una parte de las instalaciones del Hospital, esto es cocina y cafetería, sin que ese monto sea consecuencia de un estudio o calculo del uso de los servicios.

Por lo tanto el Hospital para tener certeza que el costo incluido en los contratos obedece a un consumo real, deberá implementar los mecanismos que sean necesarios.

3.5.26. De acuerdo con la información suministrada por la administración y revisado el expediente con radicado No. 2009-0075 con la EPS-S Colsubsidio, que contiene los soportes documentales de la gestión de cobro, se encontró que el hospital reporta facturas no registradas o radicadas en la EPS-S, como pendientes de pago por un valor de $110.092.281, valor detallado por vigencia de esta forma:

CUADRO 17

FACTURACIÓN NO RADICADA EPS COLSUBSIDIO

| AÑO | VALOR ($) |
| --- | --- |
| 2000 | 62.184 |
| 2001 | 2.330.638 |
| 2002 | 1.293.442 |
| 2003 | 366.366 |
| 2004 | 21.263.951 |
| 2005 | 15.744.560 |
| 2006 | 4.170.267 |
| 2007 | 1.238.386 |
| 2008 | 63.622.487 |
| TOTAL | 110.092.281 |

Fuente: expediente con radicado No. 2009-0075 – Hospital Simón Bolívar

De acuerdo con comunicación No. SD1-11097-2008 de la EPS-S fechada el 18 de diciembre de 2008, el hospital se comprometió a enviar copias de las facturas en las cuales se evidencie la radicación que el hospital efectúo ante la entidad, para realizar el correspondiente pago. Esta comunicación fue reiterada en comunicación No. SD1-4-4038-2009 del 18 de febrero de 2009 por la EPS-S con la cual se evidencia que el hospital no presentó los soportes correspondientes para sustentar el cobro de estas facturas, de las cuales la EPS-S indicó que no asumiría dicha obligación por la no presentación de estas facturas, de lo cual se deja constancia en acta que denominaron “de conciliación y cruce de cuentas No.009 de 2008”, y suscrita por profesionales del hospital.

Con lo anterior, se puede establecer que la entidad no ha podido soportar la radicación de estas facturas, por la no presentación oportuna de las cuentas de cobro a los correspondientes pagadores, en contravía de lo establecido en lo dispuesto en el clausulado de los contratos, el Decreto 723 de 1997, el Decreto 50 de 2003, y el artículo 7º. del Decreto 1281 de 2002, sobre trámites de cuentas presentadas por los prestadores de servicios de salud, en el cual se considera un plazo máximo de 6 meses a la fecha de la prestación de los servicios de salud para la presentación a su respectivo pagador. Esta situación genera riesgo de posible pérdida de recursos por cuanto los controles establecidos en el proceso de radicación de las facturas y cobro de cartera no son eficaces. Adicionalmente, las inconsistencias frecuentes en los sistemas de información de cartera y facturación generan incertidumbre en los saldos reales que se adeudan e ingresan al hospital. Lo anterior, contraviene lo preceptuado en los literales a y f del artículo 2º. de la Ley 87 de 1993.

3.5.27 Una vez realizado el análisis de las bases de datos e información de cartera proporcionadas por la administración, se encontró que de un universo de 185.768 registros de cartera (facturas) a 31 de diciembre de 2008, 84.443 tienen una antigüedad mayor a 5 años y menor a 5 años 59.333, de esto se estableció que el 77.4% equivalente a 143.776 es cartera mayor a 360 días y el 22.6% equivalente a 41.992 es menor a 360 días.

Una vez revisados los registros de los saldos de cartera con corte a diciembre 31 de 2008, se identificaron 63.534 obligaciones con un monto de $20.948.556.119 que se encuentran cobijadas por el fenómeno de prescripción, del período comprendido entre enero de 2000 y junio de 2004.

Revisada la documentación e información presentada por la administración, se estableció que no se han iniciado procesos de cobro coactivo, ni existe relación de liquidación de las obligaciones a favor del hospital, puesto que al momento en cumplimiento del Manual Interno de Jurisdicción Coactiva, Resolución 138 del 6 de junio de 2008, se están realizando gestiones relativas al cobro persuasivo.

De otra parte, revisada la documentación de la gestión de cobro persuasivo se encontró evidencia de la negativa de pago por parte de los pagadores de servicios de las obligaciones con vigencias anteriores al 2004, argumentando la prescripción de los títulos valores.

Por lo anterior se considera que la entidad se encuentra en riesgo de posible pérdida  de recursos por valor de $20.948.556.119, partiendo de la base que la Resolución 138 de 2008, proferida por el Gerente del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE, en su artículo 9º., establece: “ De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1066 y de los incisos 1 y 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario, le corresponde al representante legal del Hospital Simón Bolívar III Nivel, mediante resolución debidamente motivada, dar por terminado el correspondiente proceso sancionatorio y/o coactivo por prescripción de la acción de cobro, de oficio o por solicitud debidamente motivada presentada por el deudor y/o por el Coordinador de Cobro Persuasivo o Cobro Coactivo.”. En concordancia con lo establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual establece que “Modificado por el art. 86, Ley 788 de 2002, Modificado por el art. 8, Ley 1066 de 2006. TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.”.

Esto redunda en el hecho que los saldos de cartera no han sido depurados generando incertidumbre en las cifras reales de cartera, que impiden conocer realmente los vencimientos de las facturas y el inicio de las acciones de cobro coactivo pertinentes.

Lo anterior, contraviene lo preceptuado en los literales a y f del artículo 2º. de la Ley 87 de 1993.

3.6 EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL

3.6.1 EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

#### Plan Estratégico del Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E

Revisado el Plan de Desarrollo Institucional formulado por el Hospital para el período 2008-2010, se observó que la entidad definió la misión, la visión, los principios y valores y la política de calidad.  El objetivo general del plan fue “Ofrecer una atención cada vez con mejor calidad y oportunidad de los servicios que el Hospital presta a la población, garantizando y facilitando su acceso mediante una gestión eficiente, optimizando el uso de los recursos disponibles y procurando el aumento progresivo de la productividad”.

Para alcanzar este propósito, el Hospital se fijó cinco objetivos estratégicos: Calidad, oportunidad, accesibilidad, productividad y eficiencia, bajo los cuales se formularon las metas y estrategias para los componentes científico, administrativo y financiero.

Al comparar los anteriores elementos con los propósitos del Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva” y del Plan de Salud del Distrito Capital 2008-2012, se evidenció que existen puntos de convergencia expresados en los diferentes elementos del direccionamiento estratégico tales como la misión, visión y los objetivos; en los cuales el tema de la calidad es una constante.

Por ejemplo, el Hospital en su misión se propuso “Prestar servicios de salud de alta complejidad con calidad científica, principios éticos y calidez humana a la población que lo requiera”; y en la visión se proyectó como  “En el año 2010 el Hospital Simón Bolívar hará parte de los líderes en la prestación de servicios de salud por su calidad y cobertura”  Comparando estos planteamientos con el objetivo general del Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva:  para vivir mejor“  que busca  “afianzar una ciudad en la que todos y todas vivamos mejor, en la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan y garanticen los derechos humanos”, se observa que los propósitos del hospital apuntan al logro del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Por otra parte, contrastado el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan de Salud del Distrito Capital 2008-2012, se observó que éste último, estableció entre sus prioridades:  “afectar positivamente los determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la población del distrito capital” y  “Lograr el acceso de la población a la atención integral en salud con calidad”, las cuales fueron incluidas en el conjunto de objetivos fijados para el proyecto “Inversión y Funcionamiento en servicios de salud” que ejecutó el Hospital en el segundo semestre de 2008. El mencionado proyecto se enmarcó en el objetivo estructurante Ciudad de Derechos que busca garantizar condiciones dignas de salud con énfasis en las personas, grupos poblacionales y sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad.

En conclusión analizado y comparado el Plan de Desarrollo Institucional del Hospital Simón Bolívar para el período 2008-2010 con el Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva:  Para Vivir Mejor” y con el Plan de Salud del Distrito Capital 2008-2012, se verificó que es concordante con los propósitos fijados en estos dos planes, al evidenciarse que los elementos orientadores de la política pública y sus prioridades fueron incorporados en la misión, visión, objetivos estratégicos y actividades previstas para el logro de las metas del Plan Estratégico del Hospital.

3.6.1.1. De otro lado, en desarrollo del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el Hospital en la vigencia 2007, se comprobó mediante Acta de Visita a la Oficina de Planeación del 3 de junio de 2009, que el Plan de Desarrollo Institucional formulado para el período 2008-2010, no fue aprobado por la Junta Directiva. Lo anterior debido a que el Hospital no se lo presentó porque estaba a la espera de la viabilización del proyecto de reposición de infraestructura.

La mencionada situación vulnera lo normado en la Resolución 305 del 21 de agosto de 2007 por la cual se ajusta el Manual de Funciones y de Competencias Laborales del Hospital Simón Bolívar.  Este manual establece que una de las funciones del Gerente es “Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen a la Empresa Social del Estado”; en este caso, los Estatutos del Hospital y el Reglamento Interno de la Junta Directiva, en los cuales se determinan como funciones de ésta última: “Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la Empresa Social del Estado y Aprobar los planes operativos anuales”, función que como se explicó anteriormente, no se cumplió.

3.6.1.2. Por otra parte, se estableció que a partir de las estrategias y actividades definidas en el Plan de Desarrollo Institucional, el Hospital formuló los planes de gestión para las subgerencias científica, administrativa y financiera.  Revisados dichos planes, se observó que las metas previstas en los mismos, no fueron objeto de seguimiento, control y evaluación por parte de la oficina de Planeación, por lo cual no fue posible determinar el nivel de ejecución alcanzado a diciembre 31 de 2008, situación que denota debilidades en los mecanismos de evaluación de la entidad, vulnerando lo establecido en los literales b) y d) del artículo 2º de la Ley 87 de 1.993.

Proceso de Armonización

Durante el primer semestre de la vigencia 2008,  se culminó el Plan de Desarrollo  “Bogotá Sin Indiferencia,  Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”  y en el segundo semestre, se inició la ejecución del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”. Para dar cumplimiento  a las estrategias y programas establecidos en cada uno de los objetivos estructurantes del nuevo Plan, se desarrolló el proceso de armonización.

Este proceso consistió en adecuar los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” a la estructura presupuestal del “Bogotá Positiva”, por lo cual fue necesario ajustar el Presupuesto de Inversión del Hospital Simón Bolívar III Nivel de Atención – E.S.E.

Revisado el documento de Justificación Técnica y Económica del Traslado Presupuestal de Armonización, se observó, que por cada rubro se determinaron los saldos a armonizar, los cuales fueron trasladados al nuevo Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva”, por la suma total de $17.809.3 millones. Se constató que los mencionados traslados fueron aprobados por la Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar y el Representante Legal mediante el Acuerdo No. 006 y Resolución 0175 del 24 de julio de 2008, respectivamente.

En el siguiente cuadro se presenta el paralelo de la armonización efectuada del Plan de Desarrollo  “Bogotá Sin Indiferencia”  y  del Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva”, en el que se visualiza la denominación anterior y actual de los principales rubros y los saldos presupuestales trasladados.

CUADRO 18

ARMONIZACION PRESUPUESTAL RUBRO INVERSION DIRECTA

(millones de pesos)

| BOGOTA SIN INDIFERENCIA |  | BOGOTA POSITIVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 340: Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario |  | Proyecto 311: Operación de la ESE |  |
| Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Saldo a trasladar | Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Créditos – Presupuesto Ajustado |
| Nómina y Aportes Patronales | $ 15.796.7 | Nómina y Aportes patronales | $ 15.796.7 |
| Materiales y suministros asistenciales y ambientales | 713.4 | Materiales y suministros asistenciales y ambientales | 713.4 |
| Apoyo Logístico para la promoción de la calidad de vida y salud | 0 |  |  |
| Total proyecto 340 | 16.510.1 | Total proyecto 311 | 16.510.1 |
| Proyecto 342: Desarrollo de la Dirección del Sistema Territorial en Salud y fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria |  | Proyecto 313: Fortalecimiento y Provisión de los Servicios de Salud |  |
| Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Saldo a trasladar | Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Créditos – Presupuesto Ajustado |
| Infraestructura | 871.5 | Infraestructura | 871.5 |
| Dotación | 257.7 | Dotación | 257.7 |
|  |  | Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria | 0 |
| Total proyecto 342 | 1.129.2 | Total proyecto 313 | 1.129.2 |
| Proyecto 338 Ciudadanía en Salud Eje de Reconciliación |  | Proyecto 437: Ahora decidimos juntos Objetivo Participación |  |
| Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Saldo a trasladar | Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Créditos – Presupuesto Ajustado |
| Participación ciudadana y comunitaria | 0.0 | Participación social por el derecho a la salud | 0.0 |
| Total proyecto 338 | 0.0 | Total proyecto 437 | 0.0 |
| Proyecto 344: Desarrollo del Sistema Integrado de Información en Salud Objetivo Gestión Pública Humana |  | Proyecto 616: Sistema de información en Salud automatizado y en línea para Bogotá D.C. Objetivo Gestión Pública Efectiva y Transparente |  |
| Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Saldo a trasladar | Rubros por los cuales se ejecuta el proyecto | Créditos – Presupuesto Ajustado |
| Desarrollo de la infraestructura tecnológica | 90.0 | Historia Clínica Unica Digital | 0 |
| Gestión de información en salud | 80.0 | Telesalud | 0 |
|  |  | Integración de Subsistemas de información | 90.0 |
|  |  | Plataforma Tecnológica | 80.0 |
| Total proyecto 344 | 170.0 | Total proyecto 616 | 170.0 |
| GRAN TOTAL | 17.809.3 | GRAN TOTAL | 17.809.3 |

Fuente: Justificación Técnica y Económica Traslado Armonización Presupuestal vigencia fiscal 2008 – Subgerencia Financiera y Comercial Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E

El cuadro muestra que la estructura presupuestal de la inversión se conservó de un plan a otro; es así como los cuatro rubros de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo  “Bogotá Sin Indiferencia”, continuaron en el nuevo plan pero bajo otra denominación.

Por ejemplo el proyecto  “Universalización de la atención integral en salud”, en el nuevo Plan se denomina Operación de la ESE y su saldo a trasladar se distribuyó en dos rubros de los tres que existían en el anterior Plan, porque se eliminó un rubro: ”Apoyo Logístico para la promoción de la calidad de vida y salud”.

Por otra parte, se observaron nuevos rubros en los proyectos: 313 Fortalecimiento y Provisión de los Servicios de Salud y 616 Sistema de información en Salud automatizado y en línea para Bogotá D.C.. Los nuevos rubros se denominan:  ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria en el caso del proyecto 313 y el de Historia Clínica Única Digital y Telesalud, para el 616, los cuales se crearon sin apropiación presupuestal porque no se han estructurado los proyectos.

De otro lado, como resultado de la revisión a las Fichas EBI, se constató que el Hospital Simón Bolívar durante la vigencia 2008, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, ejecutó los proyectos de inversión:  “Proyecto Integral en Salud 2008 – PIS” y el de “Clínica de medicina física y de rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas”.

Con el proceso de armonización y en el marco del Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, se observó que el primer proyecto cambió su denominación y su objetivo general; mientras que los objetivos específicos, fueron ajustados.

Es decir, en el nuevo Plan el proyecto se denomina “PIC- Inversión y funcionamiento en servicios de salud”, cuyo objetivo es “Afectar positivamente los determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la población de la localidad de Usaquén, la cual está integrada a la red norte del Distrito Capital”, el cual corresponde a una de las prioridades del Plan de Salud del Distrito Capital, pero limitada a la localidad de Usaquén.

En cuanto a los objetivos específicos, se verificó que de los 16 que se había propuesto en el “Proyecto Integral de Salud”, se redujeron a seis (6)  para el nuevo plan, quedando los siguientes: Impactar en las condiciones de calidad de vida y salud de la población, Mejorar el acceso, oportunidad, cobertura y atención integral a la población que acude al hospital; Disminuir quejas y reclamos para aumentar la satisfacción del usuario; Brindar atención humanizada; Mejorar la efectividad y oportunidad de los servicios asistenciales y Continuar con el programa de vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias.

Respecto a las metas, se comprobó que de un plan a otro, no fueron modificadas, continuando su ejecución en el nuevo plan.

Por otra parte, se evidenció que las modificaciones descritas anteriormente, fueron incluidas en la actualización de la Ficha EBI.

3.6.1.3. Con relación al proyecto “Clínica de medicina física y de rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas”, se estableció que fue ejecutado en el primer semestre en el marco del Plan de Desarrollo  “Bogotá Sin Indiferencia”  y continuó su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva”.

Revisada la Ficha EBI se evidenció que no fue actualizada, por lo cual no fue posible determinar si con el proceso de armonización los objetivos se modificaron.  La Subgerencia Administrativa del Hospital mediante oficio OP-082-2009 sin fecha, explicó que  “la Ficha no fue actualizada debido a que las metas y los recursos económicos de la Clínica se encuentran dentro de las metas y los recursos económicos del proyecto  “Inversión y Funcionamiento en servicios de salud 2008-2012”, justificación que no es válida, teniendo en cuenta que analizada la Ficha EBI del proyecto  “Inversión y Funcionamiento en servicios de salud 2008-2012”, se evidenció que en los distintos aspectos allí definidos, no se hace referencia al proyecto de la Clínica.  Así mismo, revisadas las metas, se observó que no están clasificadas, de manera tal que se pueda identificar las que corresponden a la Clínica.

La anterior situación contraviene los lineamientos impartidos en el numeral 1 Proyectos de inversión de la Circular 002 de mayo 28 de 2008 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación en la que se estipula que: “En todos los casos, se deben actualizar conforme a la estructura del nuevo plan de desarrollo  “Bogotá Positiva:  para vivir mejor” las Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión de los proyectos de inversión inscritos o registrados en el Banco de Programas y Proyectos de las Empresas”.

De otro lado, mediante la revisión de los certificados de viabilidad, se constató que los anteriores proyectos, fueron registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaria Distrital de Salud y que las fuentes de financiación para su ejecución, provienen del Fondo Financiero Distrital de Salud.

Por otra parte, revisado el informe de Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2008, se observó que el nivel de compromisos y giros alcanzado en los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo  “Bogotá Sin Indiferencia”, previo el proceso de armonización, fue el siguiente:

CUADRO 19

NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA SIN INDIFERENCIA”

A JUNIO 30 DE 2008

(millones de pesos)

| PLAN DE DESARROLLO / PROGRAMA | Presup. Disponible | Compromisos | % | Giros | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOGOTA SIN INDIFERENCIA | $ 53.438.3 | 35.629.0 | 66.7 | 21.215.2 | 59.5 |
| EJE SOCIAL - eje | 53.268.3 | 35.629.0 | 66.9 | 21.215.2 | 59.5 |
| Salud para la vida digna - programa | 53.268.3 | 35.629.0 | 66.9 | 21.215.2 | 59.5 |
| Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario - proyecto | 51.943.4 | 35.433.2 | 68.2 | 21.204.5 | 59.8 |
| Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria - proyecto | 1.324.9 | 195.8 | 14.8 | 10.7 | 5.4 |
| OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA - Objetivo | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistema distrital de información – programa | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo del sistema integrado de información en salud - proyecto | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 11.646.1 | 11.373.6 | 97.7 | 9.635.8 | 84.7 |

Fuente:  Informe de Ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversión a junio 30 de 2008 – Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E

En el anterior cuadro se observa que dos proyectos presentaron baja o nula ejecución; en el primer caso, el rubro “Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria”, reflejó compromisos por $195.8 millones, equivalente al 14.8% de $1.324.9 millones del presupuesto disponible; a través de este rubro se ejecutaron los proyectos de infraestructura y dotación.

El segundo caso, se presentó en el rubro “Desarrollo del sistema integrado de información en salud”, cuya asignación presupuestal por $170.0 millones, no fue ejecutada. El proyecto Universalización de la atención integral en salud comprometió $35.433.2 millones equivalentes al 68.2% del total de presupuesto disponible que ascendió a $51.943.4 millones.

En conclusión, se constató que el Hospital cumplió parcialmente los lineamientos impartidos por la Secretaria de Hacienda y la Secretaria Distrital de Planeación para llevar a cabo el proceso de armonización, teniendo en cuenta que no actualizó la Ficha EBI del proyecto de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas.

Proyectos de Inversión Seleccionados

Para seleccionar los proyectos de inversión a evaluar, se tuvieron en cuenta dos criterios: los de mayor interés para la ciudadanía como por ejemplo los relacionados con la ampliación de la infraestructura, adecuación, remodelación y dotación del Hospital y; los de mayor representatividad por el monto de recursos asignados en la vigencia 2008.  En ese orden de ideas, se seleccionaron los dos proyectos  “Clínica de medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas” y el de  “Inversión y Funcionamiento en Servicios de Salud 2008 – 2012”.

Proyecto 3-18-78  “Clínica de medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas”

Revisada y analizada la Ficha EBI, se observó que el proyecto presenta serias deficiencias en su formulación.  Comenzando por la definición del problema, el cual no se determinó en forma clara y concreta, al plantearlo de la siguiente manera: “La población pobre y vulnerable en situación de discapacidad en la ciudad de Bogotá, aumenta cada día más, llevando a esta población a disminuir su movilidad y su accesibilidad y así aumentando los índices de equidad”.  Como se observa, en lo descrito no se identifica la carencia o necesidad que demanda la población pobre y vulnerable en situación de discapacidad y por lo tanto, no es claro, qué se pretende solucionar con el proyecto.

En cuanto al objetivo, se observó que fue definido en términos generales, por cuanto se propuso  “Aumentar los años de vida saludable de las personas discapacitadas, de la tercera edad y de sus familia, mediante el apoyo integral de servicios de salud y rehabilitación, con enfoque familiar y social”, propósito que además es amplio y de difícil medición.

Por otra parte, se constató que al proyecto no se le determinaron metas, en las que se señalaran en forma cuantitativa y cualitativa los logros que se pretendía obtener con la ejecución del mismo. Según información de la Oficina de Planeación, las metas están incluidas en las del proyecto  “Inversión y Funcionamiento en Servicios de Salud 2008 – 2012”, lo cual no fue posible determinar, porque no están clasificadas, de tal manera que se pueda determinar las que corresponden a la Clínica.

La anterior situación evidencia la necesidad de identificar plenamente las metas, teniendo en cuenta que el proyecto se orienta a atender específicamente la población en condiciones de discapacidad.

3.6.1.4. En conclusión, el proyecto no fue formulado adecuadamente, al presentar fallas en la definición de aspectos básicos como el problema, el objetivo y las metas, lo cual dificulta establecer el grado de avance alcanzado a diciembre 31 de 2008.

Por consiguiente incumple lo establecido en el módulo 4 Programación del Manual Metodológico General, para la identificación preparación y evaluación de proyectos del Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión GAPI del Departamento Nacional de Planeación, así como el literal b) artículo 2 de la Ley 87de 1993.

Por otra parte, se estableció que para ejecutar el proyecto, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 907 del 19 de octubre de 2006,  entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaria Distrital y el Hospital Simón Bolívar, cuyo objeto fue:  “Cooperar técnica y presupuestalmente de manera conjunta entre el FONDO y la ESE, en la adecuación, adquisición de dotación y puesta en funcionamiento de un centro de referencia Distrital en rehabilitación funcional y atención del adulto mayor en las instalaciones de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas”.

El valor del convenio se fijó inicialmente en $3.300.0 millones, el cual presentó varias adiciones y prórrogas, totalizando recursos por $5.915.3 millones, de los cuales se destinaron para infraestructura $5.283.6 millones y para dotación $1.631.7 millones. El Convenio se encuentra prorrogado hasta el 19 de octubre de 2009.

3.6.1.5. Se estableció que en la vigencia 2008, la asignación presupuestal para el proyecto fue de $725.0 millones, con los cuales se planeó la construcción de la piscina y la cual, a la fecha de esta auditoría, no se ha construido. Según explicación del Hospital, está pendiente un concepto técnico solicitado por la Secretaría de Salud, en el que se indique si es viable su construcción para que se pueda aprobar la actualización del proyecto.

La anterior situación denota deficiencias en la planeación y programación del proyecto, generando atraso en las obras y falta de oportunidad en la aplicación de los recursos, además afecta a la población que se pretendía beneficiar con esos bienes y servicios. Hechos que demuestran que el Hospital no tiene en cuenta los principios de planeación y eficiencia, contemplados en los literales j) y k) del artículo 3º de la Ley 152 de 1994 y los principios de eficiencia y celeridad contenidos en el artículo 1º y el literal h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.

De otro lado, se estableció que como mecanismos de seguimiento y control al proyecto, se llevan a cabo periódicamente, dos Comités: el Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Salud y Hospital Simón Bolívar y el de la Gerencia de la Fray. Revisadas las Actas de la vigencia 2008 del primer Comité, se observó que su contenido es muy general y no informa sobre la evolución del proyecto.  Similar situación, se observó en los informes mensuales, en los cuales se limitaron a relacionar los contratos que se han ejecutado, sin referirse a la ejecución del proyecto como tal.  En cuanto a las Actas de la vigencia 2008 del segundo Comité, no fueron suministradas, por lo cual no fue posible evaluar su contenido.

3.6.1.6. Con lo expuesto anteriormente, se observa que existen debilidades en los mecanismos de seguimiento y control del proyecto, al evidenciarse que son inadecuados porque no brindan información suficiente que permita determinar su estado de ejecución y nivel de cumplimiento o de detectar deficiencias en la ejecución del mismo. Situación que vulnera lo establecido en el literal d) del artículo 2º. de la Ley 87 de 1993, relacionado con garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.

Por otra parte, en visita realizada a la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, se observó escasa asistencia de pacientes, evidenciando subutilización de las instalaciones que se han adecuado y a las cuales se les ha invertido $5.915.3 millones de presupuesto. Situación en la que se debe reflexionar para establecer hasta qué punto se justifica, invertir recursos importantes en instalaciones que están en concesión y las cuales no se están aprovechando al máximo.

Proyecto 2008-03-31 Plan de Intervenciones Colectivas PIC – Inversión y Funcionamiento en Servicios de Salud 2008 – 2012  (anterior denominación Proyecto integral de Salud PIS)

Respecto a los resultados del proyecto, revisado el informe titulado “Seguimiento al Plan de Intervenciones Colectivas 2008”  suministrado por la Oficina de Planeación del Hospital, se observó que la magnitud de las metas programadas corresponde a incrementos entre el 1% ó 3% sobre los resultados alcanzados en la vigencia 2007.  En el siguiente cuadro se observa la programación y ejecución de cada una de las metas previstas para el proyecto.

#### CUADRO 20

NIVEL DE EJECUCION DE LAS METAS A DICIEMBRE 31 DE 2008

| COD | DESCRIPCIÓN | META | RESULTADO | % DE AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aumentar en un 3% el número de personas atendidas registradas en el 2007, de consulta externa y urgencias | 205.159 | 189.559 | 92.4 |
| 2 | Aumentar en un 3% anual el número de egresos registrados en el 2007 | 34.029 | 39.641 | 116.5 |
| 3 | Aumentar en un 3% el número de Consultas externas registradas en el 2007 | 147.358 | 142.392 | 96.6 |
| 4 | Aumentar en un 3% anual el número de consultas de urgencias registradas en el 2007 | 57.801 | 57.820 | 100.0 |
| 5 | Aumentar en un 1% anual el número de cirugías realizadas en el 2.007, y aumentar el grado de complejidad | 15.980 | 14.529 | 90.9 |
| 6 | Aumentar en un 1% el número de partos de alto riesgo atendidos durante el 2.007 | 1.849 | 1.833 | 99.1 |
| 7 | Aumentar en un 3% anual el número de exámenes procesados y registrados en el 2.007 | 477.353 | 481.876 | 100.9 |
| 8 | Aumentar para el 2008, en un 1% anual el número de Tratamientos de odontología registrados en 2.007 | 18.648 | 21.080 | 113.0 |
| 9 | Aumentar el 1% de ocupación de los servicios del hospital | 87.0% | 87.70% | 100.8 |
| 10 | Aumentar en 1% el giro cama institucional. | 95.9 | 112.6% | 117.4 |
| 11 | Disminuir en 0.5% las infecciones hospitalarias | 761 | 707 | 107.1 |

Fuente:  Informe Seguimiento al Proyecto Integral de Salud Vigencia 2008 Primer semestre – Oficina de  Planeación Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Los resultados presentados en el anterior cuadro, muestra que las metas propuestas presentaron niveles de ejecución entre el 90.9 y el 117.4%, denotando un cumplimiento aceptable frente a lo programado, siendo las metas de egresos, giro cama y tratamientos odontológicos, las que reflejaron niveles sobresalientes de ejecución al superar notablemente los incrementos programados.

3.6.1.7. Respecto a los informes suministrados por la Oficina de Planeación para el análisis y evaluación de las metas, es preciso mencionar que se observó falta de unidad en la información entregada, por cuanto las cifras de las metas presentaron valores distintos de un informe a otro, situación que ocasionó confusión y desgaste en su análisis.

Lo anterior, demuestra falta de confiabilidad de la información y representa riesgos para la toma de decisiones por la inexactitud de los datos, por consiguiente incumple lo normado en los literales b) y e) del artículo 2º de  la Ley 87 de 1993.

Finalmente, identificado el informe correcto sobre resultados de las metas, se realizó en el área de Estadística del Hospital, la verificación de una muestra de los mencionados resultados; constatando su procedencia mediante consultas en el sistema Hipócrates y comparándolos con los soportes que los desagregan, se estableció que las cifras son verídicas.

Respecto a los recursos invertidos en los anteriores proyectos, revisado el informe de Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2008, se determinó que el presupuesto total asignado ascendió a $53.438.3 millones, de los cuales para el primer semestre, se comprometió el 66.7%, es decir $35.629.0 millones girando $21.215.2 millones equivalentes al 89.3%.

Posteriormente con el proceso de armonización, se trasladaron $25.326.4 millones al proyecto  “Inversión y Funcionamiento en Servicios de Salud 2008 – 2012” de los cuales se comprometió el 97.8% es decir $24.770.7 millones y se giró el 70.8% equivalente a $19.762.1 millones. Es de resaltar que estos proyectos se ejecutaron mediante el contrato 459 de 2006 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud.

3.6.1.8. De otro lado, revisados los informes de seguimiento y control a la ejecución de las metas del proyecto, se evidenció que su contenido es limitado, simplemente presenta los porcentajes de ejecución, sin comentario alguno que explique los resultados alcanzados. Estos vacíos ameritan ser revisados y mejorados en los informes, para que cumplan con su propósito de servir de herramienta para evaluar la ejecución y cumplimiento de las metas previstas en los proyectos de inversión.

Adicionalmente, se estableció que para la ejecución de los proyectos no se cuenta con planes de acción ni cronogramas a través de los cuales se definan las actividades a desarrollar, los responsables y las fechas de ejecución.  Según explicación de la Oficina de Planeación, la metodología no lo exige y por lo tanto no se desarrollan estas herramientas.  Al respecto, se debe precisar que por más que la metodología no los exija, como instrumentos de control, son necesarios porque facilitan la identificación de desviaciones y el avance en la consecución de las metas y objetivos del proyecto.

En conclusión, el Hospital presenta debilidades en los mecanismos de seguimiento y control a los proyectos por cuanto la carencia de estos instrumentos dificulta evaluar en forma precisa la gestión adelantada por el Hospital.  Situación que vulnera lo establecido en el literal d) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, relacionado con garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional y lo estipulado en el Acuerdo 12 de 1994 Capítulo VI artículo 15 Planes de acción y Cronogramas.

Por otra parte, en cuanto a la pertinencia de los objetos de los contratos seleccionados para evaluación en el componente de contratación, se estableció que éstos, se orientaron al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en los proyectos evaluados.

Conclusión sobre la evaluación de los proyectos seleccionados

Analizados y evaluados los dos proyectos de inversión ejecutados en la vigencia 2008, se conceptúa que la gestión adelantada por el Hospital en el proyecto  “PIC – Inversión y Funcionamiento”, fue aceptable, como se evidenció en los resultados alcanzados en la ejecución de las metas. Mientras que en el proyecto de la Clínica no fue posible determinar los logros, por cuanto no se fijaron metas específicas que permitieran establecer los avances en la consecución de las mismas.

Por otra parte, la evaluación permitió identificar aspectos sobre los cuales se está fallando y que pueden incidir en el logro de los objetivos previstos, es el caso de la inadecuada formulación del proyecto de la Clínica y en las deficiencias de los mecanismos de seguimiento y control de los proyectos, al no contar con las herramientas suficientes que permitan detectar las desviaciones y reatroalimentar sobre la ejecución de los mismos.

Indicadores de gestión

Revisados los indicadores de producción más representativos para las vigencias 2007 y 2008, se estableció que presentaron el siguiente comportamiento:

CUADRO 21

INDICADORES DE PRODUCCION

| SERVICIOS | AÑO 2007 | AÑO 2008 | VARIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Egresos por servicio de Hospitalización | 18.766 | 19.481 | 3.8 |
| Egresos por observación urgencias | 14.272 | 20.160 | 41.3 |
| Total egresos | 33.038 | 39.641 | 20.0 |
| Consultas externas | 149.066 | 142.379 | -4.5 |
| Consultas urgencias | 56.118 | 57.820 | 3.0 |
| Odontología | 18.463 | 21.080 | 14.2 |
| Cirugías realizadas | 15.822 | 14.529 | -8.2 |
| Partos atendidos | 1.831 | 1.833 | 0.1 |
| Exámenes de laboratorio | 463.450 | 481.876 | 4.0 |
| Sesiones de Terapias | 136.719 | 131.675 | -3.7 |

Fuente: Estadísticas Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Es de anotar, que los anteriores indicadores se compararon frente a las metas del “Proyecto Integral de Salud PIS” y “PIC – Inversión y Funcionamiento en servicios de Salud”  observando que el Hospital cumplió con los incrementos previstos en las mismas. Así mismo, se compararon con los reportados en el SIVICOF, encontrando que son consistentes entre sí.

Se observa que los egresos se incrementaron en el 20% respecto al 2007 en egresos hospitalarios que indica que existió un buen nivel de resolución de las diferentes patologías.

En cuanto a Consulta externa presenta disminución por la inasistencia de los pacientes a las citas, debido en parte a problemas económicos tanto para la consulta como por los exámenes que se requieren para realizar la consulta.  Otro factor que incidió fue que la Secretaría de Salud aprobó en el Hospital de Engativá ofertar las consultas con subespecialidades y especialidades de Nivel 3, por lo cual se captaron usuarios del Hospital.

En cirugías, se afecta el indicador por la disminución en consulta externa, porque es la mayor fuente de ingreso de paciente y además, porque en este año se terminó el contrato por capita.

Se observa que los partos se han mantenido de un año a otro, de 1.831 en el año 2007 pasó a 1.833 para el 2008.

Los exámenes de laboratorio aumentaron en un 4% por los programas de reumatología, hematología en consulta externa.

En conclusión, analizados los principales indicadores de producción, se estableció que la gestión del hospital se orientó al cumplimiento de su misión, los resultados reflejados en cada actividad evidenció los avances y logros en la prestación de los servicios así como los factores que incidieron en la disminución de algunos de ellos.

A continuación se relacionan los indicadores de calidad:

CUADRO 22

INDICADORES DE CALIDAD AÑOS 2007 – 2008

| INDICADOR | TOTAL AÑO 2007 | TOTAL AÑO 2008 | VARIACIÓN 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de muertes maternas | 8 | 3 | 5 |
| Número Nacidos vivos | 1.829 | 1.806 | 23 |
| Partos >15<19 años | 416 | 320 | 96 |
| Mujeres atendidas >15<19 años | 14.177 | 12.320 | 1.857 |
| Número de muertes infantiles <5 años | 88 | 78 | 10 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación/Estadística Hospital Simón Bolívar

CUADRO 23

INDICADORES TASAS DE MORTALIDAD AÑOS 2007 – 2008

| INDICADOR | TOTAL AÑO 2007 | TOTAL AÑO 2008 | VARIACIÓN 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa Mortalidad Materna | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Tasa de Mortalidad Infantil | 48.1 | 43.2 | 4.9 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación/Estadística Hospital Simón Bolívar

Los anteriores cuadros reflejan que las políticas que maneja el hospital muestran resultados positivos a nivel de estos indicadores al reducir significativamente su comportamiento de un año a otro.

3.6.2. Evaluación Balance Social

Aplicado el Formato para evaluación y calificación del Balance Social, establecido por la Dirección de Economía y Finanzas de la Contraloría de Bogotá, se presentan los siguientes resultados:

Primer Componente: Reconstrucción del Problema Social

Evaluado este componente se observó, que relacionó un inventario de problemas que enfrentan los usuarios, sin definir en forma concreta la problemática que atendió el Hospital, deficiencia que determina el desarrollo de otros elementos al relacionarse directamente entre sí. A continuación se describe la evaluación y calificación por cada elemento:

Calificación: 0: Si no los presenta y  Máximo 20: Si presenta adecuadamente los elementos.

| CAUSAS | CALIF |
| --- | --- |
| Escriba en este espacio su análisis o criterio sobre las causas que presenta la entidad con respecto a la problemática Se observa que el Hospital no definió en forma clara el problema, por lo cual se dificulta entender el desarrollo realizado en las causas. La información presentada para este elemento, describe las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder al servicio de salud, pero se debe tener en cuenta que los conceptos causas y dificultades son distintos. Se califica con un puntaje mínimo porque no se desarrolló en forma adecuada este elemento. | 5 |

| EFECTOS | CALIF |
| --- | --- |
| Estos evidencian las áreas críticas sobre las cuales se debe intervenir para solucionar el problema Escriba en este espacio su análisis o criterio sobre los efectos que presenta la entidad con respecto a la problemática. El Hospital presenta en los efectos las causas de mortalidad y de morbilidad de la población, frente a los cuales no es posible establecer si tienen relación con la problemática, teniendo en cuenta que esta no fue definida claramente por el Hospital. Se califica con un puntaje mínimo porque no se desarrolló en forma adecuada este elemento. | 5 |

| FOCALIZACION | CALIF |
| --- | --- |
| Escriba en este espacio su opinión con criterio sobre el área de influencia y la población objetivo definida por la entidad. Se observa que se definió en forma correcta la población usuaria de los servicios que presta el Hospital y la ubicación geográfica. Presentó como unidad de focalización, la localidad y enunció las características de la población. Al igual que en los anteriores elementos, se dificulta establecer si tiene relación con la problemática teniendo en cuenta que ésta no se definió claramente. | 15 |

| ACTORES | CALIF |
| --- | --- |
| Identifique qué tipo de actores intervienen directa e indirectamente en el problema: Se observó que el Hospital identificó los actores que pueden tener relación con el tema de la salud, tales como el Ministerio de Protección y Seguridad Social, Secretaria Distrital de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Promotora de Salud Subsidiada EPS - S, EPS, entes de control como la Superintendencia de Salud, Contraloría, Personería, Procuraduría y la Contaduría General de la Nación. | 15 |

| JUSTIFICACION A LAS SOLUCIONES PROPUESTAS | CALIF |
| --- | --- |
| En este espacio analice si la entidad presenta soluciones propuestas y si éstas atacan la problemática y sus causas. Se observa que el Hospital asigna y ejecuta recursos propios de inversión para promover la garantía del derecho a la salud para todos y para todas. Destaca la falta de instituciones especializadas en pacientes para quemaduras de tercer grado por lo cual el Hospital aumentó la capacidad de respuesta a los pacientes que requieren del servicio. Como se ha afirmado en elementos anteriores, es difícil establecer si ataca la problemática y sus causas, teniendo en cuenta que no se definieron adecuadamente. Se califica con un puntaje mínimo porque no se desarrolló en forma adecuada este elemento. | 5 |

Segundo Componente: Instrumentos Operativos para la atención de los problemas sociales

Calificación: 0, Si no los presenta y Máximo 50: Si los presenta adecuadamente

| A NIVEL DE LA ADMINISTRACION | CALIF |
| --- | --- |
| En este espacio califique y analice si la entidad relaciona adecuadamente las estrategias, programas, compromisos o las metas Se observó que el Hospital relaciona la normatividad que tiene que ver con la seguridad social en Colombia, desde la Constitución Política, la Ley 100, decretos y resoluciones. Pero no se refiere a la participación de la entidad para el logro de las políticas y programas previstos en el Plan de Desarrollo Distrital. En conclusión, no se desarrolló adecuadamente este elemento. | 5 |

| A NIVEL DE LA ENTIDAD | CALIF |
| --- | --- |
| En este espacio analice si la entidad relacionó todos los proyectos y/o acciones que tienen relación con la política desarrollada y la problemática El Hospital se refirió al Proyecto Integral en Salud. Comparados los objetivos y metas enunciados con los establecidos en la Ficha EBI, se observó que están incompletos. En conclusión, el diligenciamiento de este elemento, fue inadecuado. | 5 |

Tercer Componente: Resultados en la Transformación de los problemas

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FISICO | CALIF |
| --- | --- |
| Calificación: 0: Si no hay avance físico o cumplimiento de la meta en la vigencia. Máximo 60: si se cumplió la meta Verifique el porcentaje de avance físico o cumplimiento de la meta en la vigencia El Hospital presenta los resultados de las metas del año 2007 y 2008, pero no muestra la programación, dificultando establecer si frente a lo previsto se cumplió. Sin embargo, por la evaluación realizada en el capítulo del Plan de Desarrollo, se estableció que las metas presentaron porcentajes de ejecución entre el 90 y 117% que se considera aceptable. Por lo anterior, se califica con 50. | 50 |

| PRESUPUESTO | CALIF |
| --- | --- |
| Calificación: 0: Si el proyecto no presenta ejecución. Máximo 20: si se ejecutaron y giraron los recursos Verifique y analice el porcentaje de ejecución del presupuesto del proyecto Se observa que se relacionó la totalidad del presupuesto de la entidad, gastos más inversión, sin especificar los recursos del Proyecto Integral de Salud. Así mismo, no indicó el nivel de ejecución, el valor girado y las fuentes de financiamiento. | 5 |

| INDICADORES | CALIF |
| --- | --- |
| Calificación: 0: Si el informe relaciona indicadores, Máximo 10: si el informe los relaciona En este espacio confronte los indicadores que la entidad presentó para medir el avance del proyecto y de las acciones. El Hospital no presenta los indicadores diseñados para medir la gestión del proyecto. | 0 |

| IMPACTOS Y/O ACCIONES | CALIF |
| --- | --- |
| Calificación: 0: Si la entidad no reporta impactos en la comunidad o ciudadanía. Máximo 10 puntos si la entidad reporta evidencias del impacto de la gestión del proyecto Analice y verifique los cambios, modificaciones o impactos logrados mediante los mecanismos implementados en la situación problemática que dio origen a la formulación de la política. Relacione los resultados y logros alcanzados mediante otras acciones desarrolladas por la entidad que no están establecidas dentro del plan de desarrollo pero que permiten dar operatividad y cumplimiento a las políticas de la Administración La información desarrollada para este elemento no se relaciona con los cambios o impactos que el proyecto generó en los usuarios, simplemente se centró en describir la participación social, lo cual evidencia las consecuencias de no haber definido en forma clara la problemática que atendió el Hospital. El desarrollo de este elemento fue inadecuado. | 0 |

Analizados las anteriores calificaciones, se estableció que el desarrollo de la mayoría de los subcomponentes no fue adecuado al presentar deficiencias en la identificación de la problemática atendida por el hospital durante la vigencia 2008, lo cual afectó el desarrollo de los otros subcomponentes.

Se observó que el Hospital hizo un planteamiento macro de las problemáticas del sistema general de salud, se describieron dificultades, más no causas, lo cual es totalmente distinto.

En el segundo componente, se expuso sobre el derecho de la salud desde la Constitución Política, pero no se hizo referencia a las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital.

En el tercer componente, se presentaron las cantidades alcanzadas en las metas sin mencionar las programadas, por lo cual se dificultó establecer un nivel de cumplimiento. En el tema del presupuesto se relacionaron los recursos asignados, pero no se presentó el nivel de compromisos y giros alcanzado a diciembre 31/08, y en lo referente a los impactos del proyecto, se refirió al derecho a la participación social de los usuarios, lo cual no muestra un cambió o modificación de una problemática.

Por lo anterior, se dificulta emitir un concepto sobre la gestión social de la entidad, al carecer de elementos concretos frente a los cuales se puedan evidenciar los cambios o logros alcanzados por la acción de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad en la vigencia 2008.

Los resultados de la calificación asignada a cada componente, se consolidó en el siguiente cuadro:

CUADRO 24

CALIFICACION DE LOS ELEMENTOS POR COMPONENTE

DEL INFORME DE BALANCE SOCIAL

| COMPONENTE | CALIFICACION MAXIMA | CALIFICACION S/EVALUACION |
| --- | --- | --- |
| PRIMER COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL |  |  |
| Causas | 20 | 5 |
| Efectos | 20 | 5 |
| Focalización | 20 | 15 |
| Actores | 20 | 15 |
| Justificación a las soluciones propuestas | 20 | 5 |
| Total componente | 100 | 45 |
| SEGUNDO COMPONENTE INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES |  |  |
| A nivel de la administración | 50 | 5 |
| A nivel de la entidad | 50 | 5 |
| Total componente | 100 | 10 |
| TERCER COMPONENTE RESULTADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROBLEMAS |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento físico | 60 | 50 |
| Presupuesto | 20 | 5 |
| Indicadores | 10 | 0 |
| Impactos y/o acciones | 10 | 0 |
| Total componente | 100 | 55 |
| TOTAL COMPONENTES | 300 | 110 |

Fuente: Papeles de trabajo-  Evaluación Informe de Balance Social Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Se observa que la evaluación arrojó como calificación total 110 puntos de un total de 300 puntos, es decir que el informe presentó cumplimiento del 36.7% frente a la metodología.

En el cuadro se destaca la calificación del tercer componente Resultados en la Transformación de los problemas al presentar el puntaje más alto, 55 de 100.  Mientras que el puntaje más bajo fue para el segundo componente  “Instrumentos operativos para la atención de los problemas sociales”, indicando que los elementos requeridos, no se desarrollaron adecuadamente.

3.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

En este componente se observó que la entidad posee el conocimiento y está aplicando la normatividad para el sector, con sus respectivos documentos soportes  donde se está dando cumplimento, para lo cual existe un funcionario de planta, encargado de la gestión ambiental, que planea y ejecuta las actividades tendientes a la minimización de los impactos ambientales generados por la entidad en la prestación del servicio de salud.

El hospital cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA-  y para realizar el cumplimiento y seguimiento a este Plan, se remitió a la autoridad ambiental el 11-11-08, el primer semestre de la gestión, a través  del formato único de información, para el consumo de energía, agua, gas y gestión de residuos (reciclaje) y residuos peligrosos, donde se observa: energía: incremento para la vigencia 2008; agua: se mantiene estable su consumo y en el material reciclado se observo disminución e igual comportamiento se presento para los residuos peligrosos.

Componente Hídrico.

La variación a través de las dos últimas vigencias (2007 – 2008), en lo relacionado a los pagos y consumo de agua, para el Hospital Simón Bolívar- SB- se pudo establecer que el consumo disminuyó en un  9.7%, mientras que en la Clínica Fray Bartolomé- FB- su incremento ascendió a un 156.1%,

En el pago de la facturación se evidencio incremento en ambas instituciones así: SB: incremento del 14.5% y FB: incremento del 77.5%, Sin embargo se evidenció que la entidad efectuó un aumento en el número de camas, así como, también se ampliaron algunos servicios tales como: pabellón de quemados, laboratorio clínico y urgencias.

Componente energético

En el análisis entre los consumos y los pagos efectuados  durante las vigencias  de 2007 al 2008 se obtuvo lo siguiente: la variación en el consumo  de energía  para SB fue de 2.6% y para FB  se incremento en un 161.7%.

Los gastos efectuados por este concepto en el SB incremento en un 16.6% y para FB: su incremento fue del 84.3%.

Residuos sólidos

En la generación de los residuos ordinarios se calculó una variación de 45.2% entre los dos últimos años y en el pago de la facturación se determino un incremento bastante representativo del 171.5%.

La producción de los residuos peligrosos presentaron un incremento del 3.3% y los pagos de igual manera tuvieron un comportamiento similar con una variación del 4.5%, entre las dos últimas vigencias.

En cuanto al  reciclaje en el hospital se disminuyo la recolección de este material en un 17.8% y además el hospital durante el primer semestre/08 capto recursos por este concepto situación que va en contravía del Decreto 400/04, esta clase de residuos deben ser entregados a una empresa recicladora, sin ninguna clase de beneficio económico.

La inversión en la gestión ambiental en la vigencia 2008, ascendió a $751.6% millones, de los cuales el 93.5% ($702.8 millones) fueron gastados en la ejecución del contrato de aseo, para el manejo de los residuos y los otros 6.5% restantes se ejecutaron en el mantenimiento correctivo de la nevera para anatomopatológicos ($8.3millones);  mantenimiento de vehículo ($30 millones);  servicio de fumigación ($6.9 millones) y adquisición de bombillos ($3.4 millones).

  - EVALUACIÓN ACCIONES CIUDADANAS

Con el fin de fortalecer la cultura del control fiscal y el manejo adecuado de los recursos públicos, la auditoria vinculó a los ciudadanos a través de la mesa de trabajo en la que participó el equipo auditor y los directivos de la Dirección Sector Salud e Integración Social, en la cual se escucharon las inquietudes que formularon, las cuales tuvieron un valor agregado para el desarrollo de la auditoria. Se realizó seguimiento a las inquietudes con respecto a las barreras de acceso en atención de salud del nivel III, verificando que los pacientes se dirigen al hospital y al ser valorados en el triage no se consideran urgencias que ameriten ser atendidas en la institución, siendo direccionadas a otro nivel de atención.

Igualmente la comunidad manifestó su conformidad por mecanismos de participación social que tiene implementado el hospital como son la ruta de la salud y la apertura cada quince (15) días, de los buzones distribuidos en la entidad y el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones que los usuarios allí depositan.

Adicional a lo anterior, se tomo una muestra de 50 Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, los cuales contienen, entre otras cosas, las inquietudes que puso en conocimiento la comunidad en la mesa de trabajo.

Es importante destacar que el Hospital posee dentro de su estructura organizacional, una oficina de Atención al Usuario y Participación Social, la cual depende directamente de la Gerencia de la entidad.

Esta dependencia ha implementado mecanismos que permiten al usuario un acercamiento directo garantizando la recepción de quejas, derechos de petición, reclamos e inquietudes a nivel general.

3.8.1. Verificado el trámite que la entidad le da a los Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, se observó que 9 de los 50 de la muestra seleccionada, fueron tramitadas y resueltas superando los 15 días hábiles de que trata el Artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que preceptua: “Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.”, evidenciando deficiencias de control interno establecidas en el literal e del artículo 2 de la ley 87 de 1993.

Es importante resaltar que la Oficina de Atención al Usuario y Participación Social, instaló 9 buzones, los cuales se encuentran ubicados 1 por piso de la institución y otro en urgencias, mecanismos que facilita el acceso de los usuarios del Hospital, para que manifiesten y expresen sus inquietudes o formulen sus requerimientos, sin que, de una parte se sientan intimidados por la presencia de un funcionario al momento de formularlas.

De otro lado, en la oficina son recibidas todas las inquietudes que formulan verbal o por escrito, lo que cumple con las exigencias legales.

En la muestra seleccionada se evidencia que las respuestas a los PQR son remitidas, unas por correo certificado, otras entregadas personalmente y otras se pegan en la cartelera ubicada en el primer piso del Hospital.

  - SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO COMPROMISO ÉTICO

Revisado el Compromiso Ético firmado por el Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE y la Contraloría de Bogotá, se observó que de los seis (6) compromisos adquiridos por el Hospital, el primero tiene que ver con el componente Plan de Desarrollo. El Compromiso a la letra dice: “Desarrollar acciones oportunas y eficientes en los diferentes ámbitos de atención, Gerencia y Planeación Estratégica y niveles de responsabilidad del sector salud”.

El seguimiento y verificación de las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo, se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO 25

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL PACTO ETICO

| # ACCION DESARROLLADA | ## VERIFICACION |
| --- | --- |
| 1. Cumplimiento de metas del Plan Integral de Salud – PIS, de acuerdo con la ejecución del Presupuesto de la entidad | Revisado el informe de seguimiento del Plan Integral de Salud – PIS, se constató que las metas previstas para la vigencia 2008 presentaron niveles de ejecución aceptables, entre el 90.9% y el 117.4%. |
| 2. Formulación Plan de Gestión del Grupo Directivo (Gerencia, Subgerencias: Científica, Administrativa y Financiera) | Se constató que se elaboraron los planes de gestión, pero no fueron objeto de seguimiento, control y evaluación por parte de la oficina de Planeación, por lo cual no fue posible determinar el nivel de ejecución alcanzado a diciembre 31 de 2008 |
| 3. Planes operativos por dependencias, seguimiento de cada Coordinador | Revisados los archivos magnéticos de la Matriz Plan de Gestión vigencia 2008 correspondiente a los servicios: Auditoría de servicios, Subgerencia científica-Consulta Externa, Coordinación servicio de urgencias, enfermería, Unidad Farmacéutica, Hospitalización y servicios quirúrgicos, División Salas de Cirugía, pero no se evidenció seguimiento, se observó que la mayoría no presenta diligenciado la columna de seguimiento. El único que presenta seguimiento en algunas actividades, es el de Enfermería, en forma incompleta. De la revisión a los archivos impresos se observó la Matriz Plan de Gestión vigencia 2008 del área Auditoría de Servicios, que muestra entre otros datos: actividades, metas, responsables, indicadores, cronogramas, el seguimiento y las evidencias. Se observaron algunas Actas de reuniones cuyo tema fue el Seguimiento a planes de gestión de la Sugerencia Científica y a indicadores, a la Auditoria de Urgencias y a Consulta Externa. En conclusión, se constató que para algunos servicios se realiza seguimiento pero en forma incompleta. |
| 4. Seguimiento cancelación de consultas y cirugías | Se constató que se elabora el Formato FO-0160-015 denominado “Análisis de Indicadores” en el que se consigna el seguimiento al Indicador: Porcentaje de cancelaciones quirúrgicas. Se elabora mensualmente y se obtiene el consolidado de todos los períodos. |
| 5. Seguimiento Auditoría de Servicios | En medio impreso se observó la Matriz Plan de Gestión vigencia 2008 del grupo Funcional Auditoría de Servicios, que muestra entre otros datos: actividades, metas, responsables, indicadores, cronogramas, el seguimiento y las evidencias. Además, elabora informe “Consolidado de Actividades realizadas por el Grupo Funcional de Auditoría Médica en el año 2008”, se observa en forma detallada el seguimiento realizado para cada objetivo fijado en el Plan Operativo para este servicio y los resultados de las Auditorías, coyuntural, preventiva y mixta concurrente, lo cual demuestra que se realiza seguimiento a algunos planes operativos. |
| 6. Revistas médico asistenciales y administrativas, Servicios Hospitalarios y de Urgencias | Se observó que el seguimiento a la atención de los pacientes en el servicio de urgencias se realiza mediante revista médica, que se registra en el libro de actas rotulado como entrega de turno médico administrativa, en donde se relacionan los siguientes datos: Fecha, número de cama, nombre del paciente, edad, pagador, fecha de ingreso, hora de ingreso, servicio tratante, diagnóstico y pendientes por realizar. En cuanto al servicio Hospitalario, se observó que en el libro “Seguimiento y Control Hospitalización” se registra el seguimiento de las estancias hospitalarias, giro cama (salidas del día), dificultades técnico administrativas de los pacientes hospitalizados, faltantes de insumos y personal de los diferentes servicios. |

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor

En conclusión, revisados los soportes de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de este primer compromiso, se observó que las acciones 1, 4 y 6 se cumplieron a cabalidad y en la práctica se aplican. Respecto a las acciones 2, 3 y 5, se constató la elaboración de la Matriz de Plan de Gestión para algunos  servicios, en los que se registra el seguimiento a algunas de las actividades previstas y en otras no; como en el caso de los planes de gestión de las subgerencias, a los que no se les realizó seguimiento.

# FACTOR VISIBILIDAD

## Página Web

3.9.1. El Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE cuenta con dos canales de INTERNET tipo ADSL de 2 megas con los proveedores ETB y Telmex con un costo mensual promedio de $300.000 cada uno. Para la optimización de estos canales, cuenta con un Proxy y Firewall el cual también es versión free denominado Pfsense. La página Web con la que cuenta el hospital fue desarrollada hace cuatro años, como un proyecto de tesis de unos pasantes, el hosting actualmente en la ETB con un costo aproximado de $300.000 anuales y la información que se encuentra publicada es la que suministran los diferentes servicios del hospital, principalmente está enfocada a la parte de invitaciones y contrataciones que es lo que más se actualiza. Está pendiente por contratar su modernización para que cumpla con las directivas de gobierno en línea. Lo anterior contraviene lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 2 literales e y h, artículo 3 literal e y artículo 4 literales h, i.

## Aspectos relacionados con la usabilidad de la página

## Características de la información, Presentación y Funcionalidad:

La página principal de la INTRANET del Hospital contiene cinco subniveles en donde se encuentra información histórica, plataforma estratégica que contiene información de valores, principios, objetivos, misión, visión y plan operativo; los otros subniveles con organigrama, servicios, donde se describe brevemente los servicios que presta el hospital; finalmente, el subnivel de normatividad con el listado de la normatividad aplicada al sector salud y listado de normatividad administrativa. Estos links presentan fallas de conectividad.

También contiene el registro de los indicadores de gestión, indicadores de servicios y de nivel de satisfacción de los usuarios del hospital, estos últimos se encuentran desactualizados dado que la última encuesta publicada en la INTRANET corresponde a la vigencia 2004.

En la página WEB (http://www.esesimonbolivar.gov.co/) se encuentra información general del hospital, información de contacto y acceso a atención del usuario, portafolio de servicios, tramites, mecanismos de control, en estos últimos algunos links presentan fallas de conectividad contratación y mapa del sitio.

El organigrama publicado se encuentra desactualizado con relación a la normatividad y estructura vigente.

## Línea de Atención al Ciudadano y Sistema Peticiones, Quejas y Reclamos e Información Suministrada por la Entidad

Para atención al usuario se encuentra el correo y los teléfonos de contactos registrados en la página WEB.

En cuanto a quejas y reclamos, solo se presenta una relación de servicios que presta el hospital en cuanto al tema de atención al usuario, pero no permite el registro o ingreso en línea de quejas o reclamos, ni de preguntas frecuentes u opciones de acceso a consultar el estado de la queja. Ni los términos normativos para que el usuario tenga una respuesta.

En la entidad se tiene implementado un sistema de buzones de recibo de peticiones, quejas y reclamos, así como la recepción y trámite en el área de las mismas.

Contratación

En la página WEB se tiene un link de contratación donde se presenta el historial de contratación y las convocatorias realizadas.

El Plan de Compras de la vigencia en la cual se realizó la revisión no se encuentra publicado en la página WEB.

En la página WEB se publican invitaciones, términos de referencia, fechas de apertura y cierre, tal como lo establece el manual de contratación.

Portal SICE

No se registran los contratos en el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal.

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Órganos de control

No se publican los planes y programas ejecutados o que se llevarán a cabo durante la vigencia, ni Presupuesto en ejecución, ni Información histórica de presupuesto.

Los Mecanismos de Control al interior de la entidad (informes de gestión, metas e indicadores de evaluación de las metas), solo se publican en la INTRANET.

El Hospital realiza ejercicios de rendición de cuenta a la ciudadanía por medios diferentes a la página web y la Rendición de cuentas a órganos de control de acuerdo a lo estipulado en la normatividad de rendición de cuentas.

Trámites

El Hospital registra la Información sobre trámites en la página web, no hay Trámites en línea ni tampoco Trámites racionalizados, simplificados o eliminados.

# FACTOR MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Como resultado de la auditoría con enfoque integral modalidad regular PAD 2009 Ciclo II realizada a la entidad, el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control obtuvo una calificación de 60.5%, la cual se clasifica como una gestión Parcialmente Eficaz.

Consolidados los resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno del Hospital, aplicando metodología MECI, obtuvo una calificación de 2.85 ubicándolo en un rango de Regular con un nivel de riesgo medio.

La tendencia en la modalidad de la contratación y cumplimiento del objeto misional, es la suscripción de contratos de transacción por deficiencias en el manejo y administración de los recursos presupuestales y los altos niveles y edad de la cartera vigente que impiden un adecuado flujo de caja para cumplir con los compromisos adquiridos.

# FACTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La ciudadanía participa con sus sugerencias haciendo uso de los buzones, y a través del representante de la asociación de usuarios en la junta directiva, y la labor de la asociación como garantes de las acciones.

Con lo anterior, se conceptúa que el nivel de riesgo en la transparencia es Medio.

3.10. SEGUIMIENTO CONTROLES DE ADVERTENCIA Y PRONUNCIAMIENTOS

La Contraloría de Bogotá, emitió el pronunciamiento radicado en la Secretaría Distrital de Salud con el No.155517 del 03 de diciembre de 2008, el cual versa sobre “el riesgo de dejar de percibir recursos para financiar la salud de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda por el proceso de saneamiento de aportes patronales previstos en los literales a) y b) del parágrafo del artículo 58 de la ley 715 de 2001 y la Resolución 3815 de 2003 del Ministerio de la Protección Social.” (texto tomado del pronunciamiento).

Al respecto efectuado el seguimiento en el Hospital Simón Bolívar sobre las acciones adelantadas por dicha entidad para el saneamiento de los mencionados aportes se estableció lo siguiente: en salud, es donde se tiene el mayor avance ya que se cuenta con el 100% de las conciliaciones, tanto del situado fiscal como del sistema general de participaciones y las actas firmadas en un 60% aproximadamente. En cuanto a los fondos de pensiones, se han realizado el total de las conciliaciones, pero no se cuenta con las actas firmadas. Igual comportamiento presenta los Fondos de Cesantías y las Administradoras del Riesgos Profesionales.

Lo anterior permite corroborar lo enunciado en el pronunciamiento en el sentido de que “no se está dando cumplimiento al orden estricto que la norma señaló en el inciso cuarto numeral 2.3, de la resolución 3815 de 2003 del Ministerio de la Protección Social, es decir que la entidad empleadora y la entidad territorial, deberán garantizar el saneamiento total de las deudas en el siguiente orden:  Cesantías, pensiones, salud y riesgos profesionales, y para el caso que nos ocupa se ha atendido en primer lugar el concepto salud”. (Texto tomado del pronunciamiento).

  - CONCEPTO SOBRE RENDICIÓN DE LA CUENTA

Revisada la cuenta de la vigencia 2008 presentada por el Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE, a través del SIVICOF, con el fin de valorar el estado de la información, la operatividad del sistema e iniciar los requerimientos a la administración por haber presentado la información requerida sin haberse ajustado a los parámetros y requerimientos establecidos en la Resolución No.020 del 20 de septiembre de 2006 ”Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.” y demás modificatorias; se encontraron las siguientes falencias:

CONTRATACION

- Revisado el archivo CB-002-01 Archivo Contratación, se encontraron saltos de consecutivos en la numeración de los contratos y/o convenios principales, situación que se presenta por la ausencia de registro.

- Se evidencia que el Hospital realizó reporte extemporáneo de los contratos, tal como se observa en las comunicaciones Nos. 01916 y 01989 del 5 y 8 de mayo de 2009, respectivamente,  remitidas a la Dirección.

- Se encontraron inconsistencias en los reportes de contratación consistentes en errores en los números de identificación, errores en la naturaleza de la persona contratante, dado que se encuentran registros por ejemplo de una misma persona jurídica como persona natural, errores en la configuración jurídica del socio o contratista, dado que se presentan para el mismo contratista registros de sociedad Ltda. y sociedad anónima, errores de digitación en campos texto, registros y campos incompletos como por ejemplo en el campo de fecha de publicación.

- CB 0201 archivo de contratación – se encontraron inconsistencias en el registro de las fechas de suscripción e inicio de los contratos reportados, por cuanto no son coherentes con la fecha de reporte.

- Los contratos 1270 y 1952 de 2007, fueron reportados en la cuenta de la vigencia 2008, cuando su perfeccionamiento se efectuó en la vigencia anterior, esto es 2007.

- Existen incoherencias entre la columna fecha de suscripción y numeración de contrato.

- Inconsistencias en la determinación de la vigencia del contrato, ejemplo 2501-2008, siendo suscrito el 28 de diciembre de 2007.

- Existen registros inconsistentes, esto es, el número del contrato con la vigencia reportada.

- Se encontraron registros inconsistentes, tales como el reporte del numero de Registro presupuestal de la adición al contrato con numero anterior al Registro expedido para el contrato inicial, ostentando estos dos registros de documentos la misma fecha de expedición.

- Se encuentran registros presupuéstales para diferentes compromisos con el mismo numero y fecha de expedición.

- Se encuentran registros diferentes con el mismo número de contrato.

- Incumple el instructivo del Formato CB 402 – Plan de Mejoramiento – en la columna resultados del indicador, por cuanto no se reporta el valor producto absoluto o relativo producto de la aplicación del indicador,  a la fecha de corte del seguimiento, tal como lo preceptúa la Resolución 020 de 2006.

- Los contratos de transacción no son reportados en los formatos de contratación respectivos.

PRESUPUESTO

- La entidad no presentó el formato CBN-1001 Programa Anual de Caja – PAC del aplicativo SIVICOF, para la vigencia 2008.

ESTADÍSTICAS DE INFORMÁTICA - GESTIÓN

Se generaron archivo planos de la información de estadísticas de informática  reportados en la cuenta anual para el periodo comprendido entre enero 1 a 31 de diciembre de 2008, de los formatos correspondientes CB-0704	- Inventario de Software Ofimático, CB-0705 - Inventario de Aplicaciones automatizadas en producción, CB-0707 - Inventario de servidores, CB-0708 Inventario de computadores personales, CB-0709 -	Inventario de  impresoras y CBN-1100 -Plan de Informática, los cuales fueron exportados a Excel y Word para su revisión final, a partir de la cuenta presentada a través del SIVICOF de la Contraloría de Bogotá.

Revisada la información se encontró que:

- Los formatos CB-0706	 - Inventario de Aplicaciones automatizadas en desarrollo,  CB-0710 - Inventario de equipos complementarios, CB-0711 - Proyectos vigentes de inversión tecnología informática, CB-0712 - Seguridad Informática, no fueron reportados en la cuenta, ni justificada dicha omisión en el oficio de presentación de la cuenta; a pesar de contar con equipos activos y pasivos de comunicaciones y red, almacenamiento y conmutadores telefónicos, de conformidad con lo indicado en los instructivos de los formatos respectivos, los cuales difieren de lo registrado en los inventarios encontrados en activos fijos.

- Con relación a la información reportada en la hoja electrónica  con código CBN-1100 - Plan de Informática, obedece al Plan Operativo y no se adjunta el documento del Plan Estratégico de Informática requerido PESI, de conformidad con lo establecido en el anexo B de la resolución de rendición de cuenta No.20 del 20 de septiembre de 2006 y las directrices establecidas por la Comisión Distrital de Sistemas.

PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL

Revisados en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF los informes relativos al Componente de Plan de Desarrollo y Balance Social, presentados por el Hospital en la cuenta Intermedia y en la Anual, según lo establecido en la Resolución 020 de septiembre 20 de 2006 y Resolución 001 de enero 26 de 2007, se observaron las siguientes inconsistencias:

## Cuenta Intermedia

Se comprobó que el Hospital presentó la totalidad de los informes, sin embargo, se detectó que en el formato 408 A la información reportada en la columna Tipo no se diligenció conforme a lo estipulado en el instructivo, al registrar el nombre del proyecto más no el tipo del proyecto.

En los formatos CB-0408 A, B y C Programación y seguimiento del Plan de Acción de proyectos de inversión, se observó que los códigos de los proyectos no son consistentes entre sí, teniendo en cuenta que en cada uno se reportan códigos diferentes, es decir, en el Formato 408 A relacionan el código de proyecto 32923 y en el 408 C el código 030701 y en el formato 408 B otros dos códigos, 57185 y 30105, distintos a los mencionados anteriormente.

En el formato 409 Seguimiento Metas, la información se reportó en forma incompleta, faltó la información de la columna  “Dificultades”.

Cuenta Anual

Se observó que faltó el informe CB-0410  “Programación y seguimiento del Plan de Acción de proyectos de inversión – Proyectos por Tipo”. Adicionalmente, el informe CBN 1090 Informe Gestión y Resultados aparece incompleto. En el desarrollo de la Auditoría, fue suministrado al Equipo Auditor por la Oficina de Planeación del Hospital.

La información reportada en el documento electrónico CBN 1013  “Informe de Avance sobre la ejecución del Plan Indicativo de Gestión”, no es coherente, teniendo en cuenta que en el primer informe (a junio 30 de 2008), reportaron los resultados alcanzados de los indicadores que conforman el Plan de Gestión, mientras que en el de la cuenta anual, reportan los Anexos 10 A Fuentes y Usos del proyecto Integral, Anexo 11 Fuentes de Financiación del PIC, Anexo 12 Programa Anual de Caja, información que no guarda continuidad con la reportada en el Plan de Gestión del primer semestre.

Los números de los contratos reportados en el informe CB-0408 C  “Programación y Seguimiento al Plan de Acción de Proyectos de Inversión – Contratos Suscritos”, corresponden al código presupuestal.

Así mismo, verificado y evaluado el informe de Balance Social con la metodología prevista por la Contraloría de Bogotá para su elaboración, se concluye que desde el punto de vista metodológico, el informe presentado no cumplió los lineamientos diseñados por la Contraloría de Bogotá, por cuanto no desarrolló la totalidad de los elementos previstos en el componente “Resultados en la transformación de los problemas”, al faltar el tema de indicadores.

ESTADOS CONTABLES

En la cuenta anual rendida por el sujeto de control se revisó la información correspondiente a Contabilidad y Financiero Salud, así:

Contabilidad:

- En cuanto a la información mensual, la entidad no presentó en documento físico el formato CB-1092 Certificación de no existencia  de obligaciones de deuda, posesión de inversiones o manejo de recursos de tesorería.

- Respecto a la información anual,  no fueron incorporados en SIVICOF, los informes de control interno contable CBN-1019 ni el CBN-1022 Informe de ejecución anual del control interno.

- En el CB-0903 Notas de carácter específico, faltan las notas correspondientes a: Deudores servicios de salud, Obras y  Mejoras en Propiedad ajena, bienes de arte y cultura, cuentas patrimoniales como: capital fiscal, resultado ejercicio anterior, superávit por donación, superávit por valorización, y de las cuentas de orden 83 y 93.

- En el CB-0904 Notas de carácter general, esta mal diligenciada la columna “referencia Nota específica”.

- Revisado el documento CBN1024 Plan anual de compras, se evidenció que el hospital rindió únicamente la información correspondiente a medicamentos e insumos hospitalarios, pero no fue rendida la concerniente a las demás adquisiciones que se planearon realizar durante el 2008.

Financiero Salud:

- En cuanto al formato CB-0117 Informe de Cartera por Deudor y por edades, se observó que en la columna cartera no reconocida, para algunos deudores, relaciona la cartera mayor a 360 días cuando este concepto hace referencia a la facturación que esta en proceso de radicación ante los diferentes pagadores. De otra parte la información transmitida esta incompleta reportando un saldo total de cartera por valor de $57.140.0 millones, cuando en realidad el saldo es por valor de $77.196.4 millones.

De otro lado, es importante citar que la Resolución Reglamentaria No. 20 del 20 de septiembre de 2006, Capitulo V, artículo 9 establece que “…En caso que el sujeto de control no registre información para alguno de los formatos o documentos de  la cuenta, deberá incluir en el oficio la justificación respectiva, anexando los documentos necesarios...”, como consecuencia de la norma transcrita y una vez revisado el oficio suscrito por el cuentadante y radicado a este ente de control bajo el número 200911248 del 20 de febrero del presente año, se establece que no justifica la no presentación de los formatos requeridos.

Las anteriores situaciones, transgreden lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.20 del 20 de septiembre de 2006, Capitulo V, articulo 9 parágrafo 1 que reza: “…el sujeto de control certifica a la Contraloría de Bogotá, D.C., que la información presentada es precisa, correcta, veraz y completa. Por lo tanto, el jefe de la entidad, el rector, el agente o vocero, el representante legal o quien haga sus veces del sujeto de control será responsable ante la Contraloría por cualquier imprecisión, inconsistencia, falsedad u omisión en los datos sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. “

Como consecuencia, esta información es indispensable para realizar el Control Fiscal a las actuaciones y gestión de la vigencia 2008, realizada por el Hospital Simón Bolívar III Nivel de Atención, este Grupo de Auditoria considera que la administración se encuentra dentro de las causales establecidas en la Ley 42 de 1993, así:

“ART. 99..—Los contralores podrán imponer sanciones directamente o solicitar a la autoridad competente su aplicación. La amonestación y la multa serán impuestas directamente; la solicitud de remoción y la suspensión se aplicarán a través de los nominadores.” (subrayado fuera de texto)

Adicionalmente preceptúa: “ART. 100.—Los contralores podrán amonestar o llamar la atención a cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de la vigilancia fiscal que han obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 9º de la presente ley, así como por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las contralorías, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar por los mismos hechos…”.(subrayado fuera de texto)

Así mismo en el artículo 101 de la citada ley contempla: “Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello.” (Subrayado fuera de texto).

4. ANEXOS

4. 1. CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 68 | NA | 3.2.1.1 |  | 3.2.1.2 | 3.2.1.3 | 3.2.1.4 |
|  |  |  | 3.2.1.5 |  | 3.2.1.6 | 3.2.1.7 | 3.2.1.8 |
|  |  |  | 3.2.1.9 |  | 3.2.1.10 | 3.2.1.11 | 3.2.1.12 |
|  |  |  | 3.2.1.13 |  | 3.2.1.14 | 3.2.1.15 | 3.2.1.16 |
|  |  |  | 3.2.1.17 |  | 3.2.1.18 | 3.2.1.19 | 3.2.1.20 |
|  |  |  | 3.2.1.21 |  | 3.2.1.22 | 3.2.2.1 | 3.2.2.2 |
|  |  |  | 3.3.1 |  | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 |
|  |  |  | 3.3.5 |  | 3.3.6 | 3.4.1 | 3.5.1 |
|  |  |  | 3.5.2 |  | 3.5.3 | 3.5.4 | 3.5.5 |
|  |  |  | 3.5.6 |  | 3.5.7 | 3.5.8 | 3.5.9 |
|  |  |  | 3.5.10 |  | 3.5.11 | 3.5.12 | 3.5.13 |
|  |  |  | 3.5.14 |  | 3.5.15 | 3.5.16 | 3.5.17 |
|  |  |  | 3.5.18 |  | 3.5.19 | 3.5.20 | 3.5.21 |
|  |  |  | 3.5.22 |  | 3.5.23 | 3.5.24 | 3.5.25 |
|  |  |  | 3.5.26 |  | 3.5.27 | 3.6.1.1 | 3.6.1.2 |
|  |  |  | 3.6.1.3 |  | 3.6.1.4 | 3.6.1.5 | 3.6.1.6 |
|  |  |  | 3.6.1.7 |  | 3.6.1.8 | 3.8.1 | 3.9.1 |
| FISCALES | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DISCIPLINARIOS | 13 | NA | 3.5.1 | 3.5.2 |  | 3.5.3 | 3.5.4 |
|  |  |  | 3.5.9 | 3.5.12 |  | 3.5.13 | 3.5.14 |
|  |  |  | 3.5.17 | 3.5.18 |  | 3.5.22 | 3.5.24 |
|  |  |  | 3.5.25 |  |  |  |  |
| PENALES | 0 | NA |  |  |  |  |  |

4.2. ANEXOS PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL

# ANEXO A LA MATRIZ DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FISICO

# NIVEL DE EJECUCION DE LAS METAS A DICIEMBRE 31 DE 2008

| COD | DESCRIPCIÓN | META | RESULTADO | % DE AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aumentar en un 3% el número de personas atendidas registradas en el 2007, de consulta externa y urgencias | 205.159 | 189.559 | 92.4 |
| 2 | Aumentar en un 3% anual el número de egresos registrados en el 2007 | 34.029 | 39.641 | 116.5 |
| 3 | Aumentar en un 3% el número de Consultas externas registradas en el 2007 | 147.358 | 142.392 | 96.6 |
| 4 | Aumentar en un 3% anual el número de consultas de urgencias registradas en el 2007 | 57.801 | 57.820 | 100.0 |
| 5 | Aumentar en un 1% anual el número de cirugías realizadas en el 2.007, y aumentar el grado de complejidad | 15.980 | 14.529 | 90.9 |
| 6 | Aumentar en un 1% el número de partos de alto riesgo atendidos durante el 2.007 | 1.849 | 1.833 | 99.1 |
| 7 | Aumentar en un 3% anual el número de exámenes procesados y registrados en el 2.007 | 477.353 | 481.876 | 100.9 |
| 8 | Aumentar para el 2008, en un 1% anual el número de Tratamientos de odontología registrados en 2.007 | 18.648 | 21.080 | 113.0 |
| 9 | Aumentar el 1% de ocupación de los servicios del hospital | 87.0% | 87.70% | 100.8 |
| 10 | Aumentar en 1% el giro cama institucional. | 95.9 | 112.6% | 117.4 |
| 11 | Disminuir en 0.5% las infecciones hospitalarias | 761 | 707 | 107.1 |

Fuente: Informe Seguimiento al Proyecto Integral de Salud Vigencia 2008 Primer semestre – Oficina de  Planeación Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Los resultados presentados en el anterior cuadro, muestra que las metas propuestas presentaron niveles de ejecución entre el 90.9 y el 117.4%, denotando un cumplimiento aceptable frente a lo programado, siendo las metas de egresos, giro cama y tratamientos odontológicos, las que reflejaron niveles sobresalientes de ejecución al superar notablemente los incrementos programados.

4.3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

| CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL SIMON BOLIVAR, III NIVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de corte 2008-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORIGEN | CAPITULO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION | ACCION CORRECTIVA | INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LA EJECUCION | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO | GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD |  | CALIFICACIÓN Y ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA C=CERRADA) CONTRALORIA |
| PLAN DE MEJORAMIENTO | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2115 | No se llevan los canales de comunicación idóneos entre la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol con las áreas que manejan los temas de Facturación, Glosa, Cartera y Contratación, desconociendo lo establecido por el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, lo que significa que la administración del Hospital no esta adelantando el proceso administrativo en el control de las actividades que realizan las áreas antes | Ejecutar el plan de auditoria establecido por la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol, en las areas pertenecientes a la Subgerencia financiera. Retroalimentar a las areas de manera directa con los Coordindaores sobre los hallazgo y Recomendaciones. Evaluar la eficacia de los puntos de control establecidos en los procesos de cartera, facturación y contratación. | Numero de actividades de control / numero de actividades de control programadas X 100 | 1 | Oficina Gestion Publica y Autocontrol | Jefe Oficina - Dr. Hugo Rodriguez - Profesional Contratista- Mauricio Nieto | Humanos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Apliaciòn plan de auditorias. - Asistencia comité de sostenibilidad financiera. - Socializacion y entrega de instructivos de autoevaluaciòn de gestiòn; autoevaluaciòn de control e implementaciòn de puntos de control. - Evaluaciòn de ares de la subgerencia financiera. -Acompañamiento sesiones de trabajo conjunto. | 0.92 | El indicador presenta una tendencia de crecimiento positiva, muy cercana a la meta propuesta. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2116 | La falta de lineamientos, que deben provenir de la alta dirección del hospital, para que el manejo de la información que fluya sea confiable, dificulta la realización de cruces de información entre áreas, situación que dificulta la obtención de datos unificados, que permitan tanto al Hospital como a este ente de control poder tener certeza de los registros suministrados, y poder emitir concepto sólido sobre la gestión realizada al interior de las mismas, incumpliendo con lo consagrado en el literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de1993 | Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia de depuración contable, conciliaciones entre areas, gestion de areas e interrelacion de los procesos financieros, por parte del comite de sostenibilida financiera. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité. Socializar y monitorear el cumplimineto de lo señalado en la Resolución 357 de julio de 2008 en donde se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y el reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas | 1 | Subgerencia Financiera y Cartera, facturación, auditoria de cuentas y Comité de sostenibilidad financiera | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Marcela Sanchez - Coordinadora Sistema de Recaudo - Martha Mora - Cartera | Humanos y Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Conciliaciónes efectuadas entre las diferentes areas y Contabilidad. - Realizaciòn sesiones de trabajo conjunta areas de subgerencia financiera con participaciòn de Gestiòn Pùblica. - Ejecuciòn de sesiones de comité de sostenibilidad financiera. - Socializaciòn sistema de control interno contable. | 0.9 | El indicador presenta una variaciòn positiva, pero aun se encuentra en un 10% por debajo de la meta propuesta. Se está presentando información mensual a la oficina de contabilidad con el fin de realizar la conciliación mensual entre las dos partes. Con el grupo funcional de facturación se está realizando el seguimiento de la facturación para su radicación con la oficina de central de cuentas. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | En Consulta externa, se encontraron facturas con mas de dos meses de emisión, sin los soportes para su correspondiente cobro, lo que repercute directamente en el porcentaje de glosas que se le generan al Hospital y atenta contra el patrimonio del mismo. | Implementar la facturación el mismo día de la prestación del servicio, en consulta externa | * Facturas al día: No. Facturas generadas el mismo día de la prestación del servicio en consulta externa / Total de las facturas generadas en consulta externa en el mismo periodo | 1 | Facturación - Consulta Externa | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación | Humanos | 2008/09/15 | 2008/09/30 | Implementaciòn de proceso de facturación al día. Se exceptuan los servicios prestados por terceros, en los cuales se factura el día anterior, con el fin de que el usuario no tenga que realizar tantos desplazamientos y pierda su cita | 0.95 | El resultado del indicador presenta una tendencia `positiva muy cercana a la meta propuesta. Con la facturación al día y el apoyo de la coordinaciòn de enfermeria y los controles establecidos por la coordinaciòn de facturaciòn de consulta externa, se nota mejorìa en la presentación de facturas con soportes completos en la central de cuentas |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | El Hospital presenta dificultades en el manejo de la facturación manual, tales como; no se llevan los controles de las diferentes facturas emitidas por la entidad, se cambia el consecutivo, no se deja registro documental que evidencie las razones del cambio del consecutivo de la facturación, ni de cual era el consecutivo anterior. | * Establecer el proceso de generación de facturas manuales con el seguimiento y control correspondiente * Generar el acto administrativo donde se establezca el consecutivo de las facturas manuales | * No. facturas manuales generadas por una atención en salud en un periodo vs No. facturas generadas en el sistema por la misma atención en un periodo | * Cada factura manual generada debe tener su correspondiente en el sistema | Facturacion | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Lily Peñalosa - Referente Facturación Urgencias, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación |  | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se elaboro instructivo de faturaciòn manual. Se entrega un numero determinado de facturas según consecutivo existente y se entregan a los facturadores en caso de caida del sistema. | 1 | El resultado del indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se lleva un libro de entrega de facturas manuales, devolución de las mismas, y relación de las facturas generadas con la correspondiente factura que la reemplaza en el sistema, así como el físico de las mismas |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | La radicación de la facturación por venta de servicios de la vigencia 2008, presenta aumento considerable en la misma, corriendo el riesgo que al aumentar la incidencia en la radicación de la facturación se aumente la glosa por responder debido a la falta de soportes | Implementar la facturación el mismo día de la prestación del servicio, en consulta externa Establecer lista de chequeo de las facturas de hospitalización Realizar control a las facturas antes de su entrega a la central de cuentas Implementar puntos de control al proceso de autorizaciones Monitorear y controlar el proceso de notificación de medicamentos No POS | No. Facturas generadas el mismo día de la prestación del servicio en consulta externa / Total de las facturas generadas en consulta externa en el mismo periodo No. facturas que cumplen con los criterios establecidos en la lista de chequeo / No. total de facturas generadas No. de notificaciones de medicamentos No POS realizadas / No. total de medicamentos No POS despachados | 0.8 | Subgerencia Financiera Facturación | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación, John Aguirre - Referente Central de Cuentas, Luz Aida Puentes - Referente Autorizaciones, Esperanza Barreiro - Referente Medicamentos No POS, Maria Claudia Villalba - Farmacia | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 1900/01/04 | Implementaciòn de lista de chequeo. Aplicaciòn de tramite y requisitos ordenados por la resoluciòn No. 3047 de 2008. - Implementaciòn de tramite de faturaciòn al dìa. Sesiones de trabajo para mejora continua de servidores del àrea de facturaciòn. Seguimiento a las notificaciones de medicamentos no pos por parte de Coordinaciòn de Hospitalizaciòn y Coordinaciòn de Farmacia. | 0.8 | El resultado del indicador es iguala la meta propuesta. Es importante seguir con la tendencia positiva a fin de llegar a un 100% en la gestiòn y el control del proceso de facturaciòn. Se lleva registro de los controles y seguimientos efectuados. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | La falta de oportunidad en el trámite de las facturas glosadas, puede generar la caducidad de los títulos valores emitidos por el Hospital y en consecuencia estos recursos no son reconocidos por los pagadores del Hospital. | Elaborar cronograma de respuesta a glosas por auditor de cuenta Realizar auditorias concurrentes aleatorias al facturador del servicio | Porcentaje de cumplimiento a actvidades propuestas Glosa contestada / Glosa Formulada x100 | 0.7 | Subgerencia Financiera Auditoria de Cuentas | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Coordinador Grupo funcional de Auditoría de Cuentas - Auditores de cuentas | Humano Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se presenta dificultad en el cumplimiento del indicador propuesto por el retiro masivo del grupo de servidores encargados del tramite de respuesta a glosas, en el ùltimo trimestre del 2008. Se entrega el tramite de respuesta glosas a dos firmas externas. | 0.45 | El idicador presenta una tendencia negativa en el ùltimo trimestre del año 2008, que impide su acercamiento a la meta propuesta. Por revisar resultados obtenidos por las firmas externas encargadas del proceso de glosas. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | La rotación continua del personal encargado de las diferentes áreas del hospital, pone en riesgo el manejo y custodia de la información de estas | Realizar inducción general y especifica en las actividades a ejecutar por el servidor. Capacitar a los servidores en los procesos del area respectiva. Diseñar modelo (proforma ) de acta de entrega de cargo | No de servidores capacitados/ No total de servidores programados | 1 | Coordinador de Gestion Humana - Subgerente Financiero - Coordinación de Facturacion - Coordinación de cartera - Coordnación de auditoria de cuentas | Dra. Martha Yamile Restrepo - Gestion humana, Dr. Joaquin prieto - Subgerente Financiero, Dra. Gloria Pinilla - Coordinador Facturación, Martha Mora - Coordinación Cartera, Coordinador Auditoria de cuentas. | Humano Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | En areas de cartera y facturaciòn se realizan sesiones de trabajo periodicas a fin de retroalimentar el proceso con los servidores. Se realiza induicciòn general e inducciòn especifica al puesto de trabajo para los nuevos servidores que ingresan a prestar sus servicios en el Hospital. Los coordinadores realizan seguimiento y control a las actividades de los servidores a travès de los informes de supervisiòn de contratos de prestaciòn de servicios. | 0.9 | El indicador presenta una tendencia positiva. Las sesiones de trabajo realizadas por las areas de cartera y facturaciòn permite discutir y corregir errores frecuentes y actualizar a los servidores en las disposiciones reglamentarias externas como internas. Gestión Humana garantiza la inducción Institucional y la inducción al servicio por parte del coordinador del servicio a través del formato FO-250-024 Acta Individual de Inducción al Personal Incorporado a la Institución |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | La ausencia de políticas permanentes relacionadas con el proceso de depuración de cuentas por cobrar, no permite establecer la realidad de la cartera antigua como la de la cartera nueva | Ejecutar el plan de cartera de la vigencia. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del plan de cartera | Porcentaje de cumplimiento plan de cartera | 0.7 | Subgerencia Financiera Cartera | Subgerente financiero - Dr. Joaquin Ptieto, Coordinación de Cartera - Martha Mora |  | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se asignaron a los funcionarios entidades con el fin de ralizar seguimiento y recaudo de las mismas, se efectuaron conciliaciones contables con diferentes entidades y se contrato firmas externa para el apoyo de las conciliaciones de glosas. | 0.5 | El indicador presenta una tendencia positiva leve y se encuentra en 20 puntos procentuales por debajo de la meta. Aunque se efectuaron conciliaciones contables y circularizaciones no se pudo alcanzar la meta propuesta para la depuración, igualmente se realizó contratación externa de firmas con el fin de poder lograr la meta para el año 2009. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | El inadecuado manejo de las carpetas que contiene la información contractual, pone en riesgo la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas | Implementación del Sistema de Archivo Documentall. Archivo por carpetas de cada uno de los contratos, de acuerdo a sus estapas contractuales. | N° de contratos archivados correctamente / N° de contratos X 100 | 0.8 | Grupo de Contratación - Oficina Jurídica | Oficina juridica - Dra. Rita Gomez - Dra. Lucy Alvarez- Grupo de contratación Daniel Londoño | humanos y fisicos (utiles de papeleria) | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se implemento archivo documental para la contrataciòn. - Se archivo en carpeta separada cada contratto con sus anexos soportes, garantias, etc. - | 0.7 | El indicador presenta una tendencia positiva frente a la meta propuesta. Se nota mejorìa en la el proceso contractual, existe lista de verificaciòn de documentos, existen proformas contractuales acorde a cada tipologiay responsables de cada etapa. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | La ausencia de puntos de control en el área que maneja el adelantamiento de los procesos contractuales, pone en riesgo el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la institución al respecto. | Implementación de puntos de control en el proceso contractual. | Implementación puntos de control | Control Implementado. | Grupo de Contratación - Oficina Jurídica | Oficina juridica - Dra. Rita Gomez - Dra. Lucy Alvarez- Grupo de contratación Daniel Londoño |  | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Lista de chequeo de requisitos precontratuales. - Flujograma de los diferentes tipos de contrataciòn señalados en el acuerdo 12 de xxx. Verificaciòn de requisitos y documentos exigidos en el proceso de contrataciòn. | 0.75 | Aunque se instauraron puntos de control, se debe proceder a su autoevaluaciòn a fin de que el grupo de contrataciòn mida su efectividad. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2121 | La falta de monitoreo de la oficina de control interno en la áreas auditadas, impide el mejoramiento de las mismas. | Ejecutar el plan de auditoria establecido por la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol, en las areas pertenecientes a la Subgerencia financiera. Retroalimentar a las areas de manera directa con los Coordindaores sobre los hallazgo y Recomendaciones. Evaluar la eficacia de los puntos de control establecidos en los procesos de cartera, facturación y contratación. | Numero de actividades de control / numero de actividades de control programadas X 100 | 0.8 | Oficina Gestion Publica y Autocontrol | Jefe Oficina - Dr. Hugo Rodriguez - Profesional Contratista- Mauricio Nieto | Humanos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Apliaciòn plan de auditorias. - Asistencia a los diferentes comités existentes en el Hospital. - Socializacion y entrega de instructivos de autoevaluaciòn de gestiòn; autoevaluaciòn de control e implementaciòn de puntos de control a todas las areas del Hospital. - Evaluaciòn de procesos del hospital. -Acompañamiento sesiones de trabajo conjunto. | 0.92 | El indicador presenta una tendencia de crecimiento positiva, muy cercana a la meta propuesta. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2131 | La alta gerencia no ha establecido políticas y controles claros que permitan a los funcionarios ejercer las funciones con agilidad pero ante todo con eficiencia, con el fin de obtener resultados positivos para la institución y de esta forma se empiece a reducir la problemática existente en cada una de las áreas involucradas en el proceso, de dar soluciones parciales sino definitivas | Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia de depuración contable, conciliaciones entre areas, gestion de areas e interrelacion de los procesos financieros, por parte del comite de sostenibilida financiera. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité. Socializar y monitorear el cumplimineto de lo señalado en la Resolución 357 de julio de 2008 en donde se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y el reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas | 1 | Subgerencia Financiera y Cartera, facturación, auditoria de cuentas y Comité de sostenibilidad financiera | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Marcela Sanchez - Coordinadora Sistema de Recaudo - Martha Mora - Cartera | Humanos y Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Conciliaciónes efectuadas entre las diferentes areas y Contabilidad. - Realizaciòn sesiones de trabajo conjunta areas de subgerencia financiera con participaciòn de Gestiòn Pùblica. - Ejecuciòn de sesiones de comité de sostenibilidad financiera. - Socializaciòn sistema de control interno contable. | 0.9 | El indicador presenta una variaciòn positiva, pero aun se encuentra en un 10% por debajo de la meta propuesta. Se está presentando información mensual a la oficina de contabilidad con el fin de realizar la conciliación mensual entre las dos partes. Con el grupo funcional de facturación se está realizando el seguimiento de la facturación para su radicación con la oficina de central de cuentas. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2151 | Se constato que el área financiera de donde depende directamente cartera, no tiene adoptados los procesos y procedimientos mediante acto administrativo, actualmente, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, estos se encuentran en la etapa de caracterización del proceso, los cuales deben surtir una nueva revisión debido a la implementación de la Resolución 4473 del 15 de diciembre de 2006 y la Ley 1066 de 2006, situación que genera que cada funcionario efectué su tarea sin seguir un procedimiento concreto, situación que se ve reflejado en el represamiento de información que existe en esta área. | Levantamiento de procesos y procedimientos del área financiera. Levantamiento de instructivos de trabajo y actividades en cada área funcional de la Subgerencia Financiera. Integrar a los procesos y procedimientos las normas financieras y contables. Procesos, Procedimientos, Instrumentos, Formatos, Guias aprobados por el Comite de Calidad del Hospital. | Subgerencia Financiera con 100% de procesos y procedimientos aprobados | 1 | Subgerencia Financiera, Cartera, Facturación, Auditoria de cuentas, Tesoreria, Costos, Calidad | Joaquín E. Prieto T.- Subgerente Financiero y Comercial. Marcela Sánchez Q.- Coordinadora Gestión de Recaudo Matrha Mora - Coordinadora Cartera. Luis Eduardo Fajardo - Tesorero Jhon Aguirre - Referente Central de Cuentas. Milagros Alban- Coordinadora ogicina de Calidad. Responsable Costos. | Humanos y Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se levantaron las caracterizaciones de cada proceso perteneciente a la subgerencia financiera. La oficina de planeaciòn y calidad del Hospital se encuentran asesorando a las areas de cartera, facturaciòn, presupuesto, contabilidad, costos en la construcciòn de procesos, procedimeintos, instructivos, guias, etc requeridas para implementar el sistema de calidad en la subgerencia financiera. Esta en proceso, se realizó la caracteriación y se encuentra en proceso su aceptación y posteriormente actualización de procesos y procedimientos del área, debido que los existente son del año 1998. | 0.2 | El indicador presenta una tendencia minima de crecimiento, se encuentra muy distante, 80 puntos porcentuales, del cumplimiento de la meta propuesta. Sin embrago se encuentra en plena ejecuciòn del trabajo de implmentaciòn de procesos, instructivos y guias. Dado el cumplimiento de requsitos y esigencias de la norma tecnica de calidad ISO 9000 version 2002, se debe ampliar la fecha limite señalada para la implementaciòn de procesos en la subgerencia financiera. Este trabajó se continuará realizando en el año 2009 con la ayuda de las oficinas de planeación y Calidad. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2152 | Verificados los procesos y procedimientos en el área de facturación se constato que no cuentan con la caracterización del proceso, a pesar de estar próximos a recibir visita de certificación, de donde se deduce que las funciones desarrolladas siempre se efectúan sobre el tiempo; lo descrito anteriormente conlleva a que los registros efectuados diariamente queden sin los soportes correspondientes y se refleja en la disminución de radicación de las facturas emitidas | Levantamiento de caracterizacion de procesos y procedimientos del área de facturación. Levantamiento de instructivos de trabajo y actividades en el área de Facturación. Integrar a los procesos y procedimientos las normas financieras y contables. Procesos, Procedimientos, Instrumentos, Formatos, Guias aprobados por el Comite de Calidad del Hospital. | Area de Facturación con 100% de procesos y procedimientos aprobados | 1 | Subgerencia Financiera, Facturación | Joaquín E. Prieto T.- Subgerente Financiero y Comercial. Marcela Sánchez Q.- Coordinadora Gestión de Recaudo Gloria Pinilla- Coordinadora de facturación. | Humanos y Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se levantaron las caracterizaciones de cada proceso perteneciente a la subgerencia financiera. La oficina de planeaciòn y calidad del Hospital se encuentran asesorando a las areas de cartera, facturaciòn, presupuesto, contabilidad, costos en la construcciòn de procesos, procedimeintos, instructivos, guias, etc requeridas para implementar el sistema de calidad en la subgerencia financiera. Esta en proceso, se realizó la caracteriación y se encuentra en proceso su aceptación y posteriormente actualización de procesos y procedimientos del área, debido que los existente son del año 1998. | 0.3 | El indicador presenta una tendencia minima de crecimiento, se encuentra muy distante,70 puntos porcentuales, del cumplimiento de la meta propuesta. Sin embrago se encuentra en plena ejecuciòn del trabajo de implmentaciòn de procesos, instructivos y guias. Dado el cumplimiento de requsitos y esigencias de la norma tecnica de calidad ISO 9000 version 2002, se debe ampliar la fecha limite señalada para la implementaciòn de procesos en la subgerencia financiera. Este trabajó se continuará realizando en el año 2009 con la ayuda de las oficinas de planeación y Calidad.El indicador presenta una tendencia minima de crecimiento, se encuentra muy distante, 80 puntos porcentuales, del cumplimiento de la meta propuesta. Sin embrago se encuentra en plena ejecuciòn del trabajo de implmentaciòn de procesos, instructivos y guias. Dado el cumplimiento de requsitos y esigencias de la norma tecnica de calidad ISO 9000 version 2002, se debe ampliar la fecha limite señalada para la implementaciòn de procesos en la subgerenci |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 221 | Al efectuar análisis de lo facturado, cifra que ascendió a $85.976,4 millones frente a lo radicado por valor $66.125,3 millones durante la vigencia de 2007, equivalente al 76,9% en donde se dejo de efectuar radicación por valor de $19.851,1 millones, equivalentes al 23,1% del total de lo facturado, dejando entrever que los puntos de control del procedimiento de facturación, no se aplican o no son efectivos, situación esta que incide en el aumento de la glosa por contestas. Lo mencionadazo anteriormente conllevando a que los resultados del proceso no sean satisfactorios e incidan en una gestión eficiente y eficaz para el recaudo de los recursos del hospital. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido la ley 87 de 1993 en los artículos 8 y 9 (ver Grafico N°1) | Implementar la facturación el mismo día de la prestación del servicio, en consulta externa Establecer lista de chequeo de las facturas de hospitalización Realizar control a las facturas antes de su entrega a la central de cuentas Implementar puntos de control al proceso de autorizaciones Monitorear y controlar el proceso de notificación de medicamentos No POS | No. Facturas generadas el mismo día de la prestación del servicio en consulta externa / Total de las facturas generadas en consulta externa en el mismo periodo No. facturas que cumplen con los criterios establecidos en la lista de chequeo / No. total de facturas generadas No. de notificaciones de medicamentos No POS realizadas / No. total de medicamentos No POS despachados | 0.8 | Subgerencia Financiera Facturación | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación, John Aguirre - Referente Central de Cuentas, Luz Aida Puentes - Referente Autorizaciones, Esperanza Barreiro - Referente Medicamentos No POS, Maria Claudia Villalba - Farmacia | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Implementaciòn de lista de chequeo. Aplicaciòn de tramite y requisitos ordenados por la resoluciòn No. 3047 de 2008. - Implementaciòn de tramite de faturaciòn al dìa. Sesiones de trabajo para mejora continua de servidores del àrea de facturaciòn. Seguimiento a las notificaciones de medicamentos no pos por parte de Coordinaciòn de Hospitalizaciòn y Coordinaciòn de Farmacia. | 0.8 | El resultado del indicador es igual a la meta propuesta. Por tanto se encuentra cumplida la acciòn de mejora propuesta. Es importante seguir con la tendencia positiva a fin de llegar a un 100% en la gestiòn y el control del proceso de facturaciòn. Se lleva registro de los controles y seguimientos efectuados. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 222 | Comparadas las ventas `prestación de servicio del primer semestre de 2008 las cuales ascendieron a $44.120.7 millones, con la totalidad de facturas radicadas por valor de $38.449.8 millones en el mismo periodo, se observa que en este periodo aumenta la oportunidad en la radicación de la facturación hecho este que no asegura eficiencia ni en el recaudo ni en la radicación de la facturación en el hospital, ya que muchas de las facturas carecen de los soportes correspondientes, situación esta que contribuye al aumento de la glosa por contestar la cual presento un aumento de $1.037.5 millones, durante el primer semestre de 2008, con el agravante de que todas las entidades pagadoras no devuelven las glosas oportunamente y parte de lo glosado de esta vigencia se vera reflejado en la próxima vigencia. Conllevando con esto a que los recursos del hospital no ingresen en forma oportuna y en el cúmulo de la glosa por contestas, de donde se puede desprender la glosa definitiva. Por lo tanto se incumple con lo establecid | Implementar la facturación el mismo día de la prestación del servicio, en consulta externa Establecer lista de chequeo de las facturas de hospitalización Realizar control a las facturas antes de su entrega a la central de cuentas Implementar puntos de control al proceso de autorizaciones Monitorear y controlar el proceso de notificación de medicamentos No POS Contratacion de firma externa para contestación de glosa antigua | No. Facturas generadas el mismo día de la prestación del servicio en consulta externa / Total de las facturas generadas en consulta externa en el mismo periodo No. facturas que cumplen con los criterios establecidos en la lista de chequeo / No. total de facturas generadas No. de notificaciones de medicamentos No POS realizadas / No. total de medicamentos No POS despachados | 0.8 | Subgerencia Financiera Facturación | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación, John Aguirre - Referente Central de Cuentas, Luz Aida Puentes - Referente Autorizaciones, Esperanza Barreiro - Referente Medicamentos No POS, Maria Claudia Villalba - Farmacia | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Implementaciòn de lista de chequeo. Aplicaciòn de tramite y requisitos ordenados por la resoluciòn No. 3047 de 2008. - Implementaciòn de tramite de faturaciòn al dìa. Sesiones de trabajo para mejora continua de servidores del àrea de facturaciòn. Seguimiento a las notificaciones de medicamentos no pos por parte de Coordinaciòn de Hospitalizaciòn y Coordinaciòn de Farmacia. | 0.8 | El resultado del indicador es iguala la meta propuesta. Es importante seguir con la tendencia positiva a fin de llegar a un 100% en la gestiòn y el control del proceso de facturaciòn. Se lleva registro de los controles y seguimientos efectuados. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 223 | Verificado el recaudo del primer semestre de 2008 el cual ascendió a $31.292,1 millones, de donde $23.450,0 millones corresponden al recaudo proveniente del FFDS, equivalente al 74.9% y $7.842,1 a otros pagadores, equivalente al 25.1%, debido a la dependencia que existe con el FFDS, ya que si este en algún momento dado no gira oportunamente al hospital, este se vería en grandes dificultades financieras para cubrir tanto los gatos operacionales como administrativos. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en le ley 87 de 1993 en sus artículos 8 y 9 | Mercadeo de servicios a pagadores diferentes al FFDS. Incrementar facturación con pagadores con los que se tiene contrato. Ejecutar plan de cartera cobro y recaudo otros pagadores (entes territoriales, Fosyga, ARS Subsidiadas) | Porcentaje de recaudo otros pagadores | 0.6 | Subgerencia Financiera y Comercial - Subgerencia Científica - Desarrollo Institucional | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Grupo Funcional Gestión Comercial, Gustavo Burgos - Desarrollo Institucional, Martha Osorio - Subgerencia Científica | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se adelanta etapa de cobro y/o conciliaciòn de cuentas con los diferentes pagadores. Negociaciòn de contratos con diferentes pagadores. Contrataciòn de persona natural para atender gestiòn de comercializaciòn de servicios ofertados por el Hospital. | 0.7 | El indicador presenta una tendencia de crecimiento relativo, con un porcentaje del 30% ` por debajo de la meta propuesta. Para la presente vigencia 2009 es necesario implementar plan y cronograma de trabajo en la ghestuiòn comercial del Hospital. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 224 | Al efectuar el cruce entre la Agenda Médica, Facturas y RIPS, estos no coinciden en los meses de octubre de 2007 y marzo de 2008, hecho este que no permite tener confiabilidad en los procesos y procedimientos realizados para que la información sea confiable y fluya en forma eficiente en el hospital, toda vez que debería ser concordante, la facturación y los RIPS los cuales deben ser elaborados por los médicos y no por auxiliares de enfermería como se viene haciendo al interior del hospital. Lo descrito anteriormente conlleva a que se represe la información, no este actualizada y oportuna para la toma de decisiones. De acuerdo a lo anterior se incumple con lo establecido en los artículos 1, 2, 8 y 9 de la ley 87 de 1993 | Disminución de la reprogramación de agendas médicas, en consulta externa Implementar la facturación el mismo día de la prestación del servicio, en consulta externa Reinducción al personal médico en la digitación y aprobación de los RIPS Implmentar auditoria aleatroais al proceso de RIPS | * No. de consultas reprogramadas en un periodo / No. total de consultas programadas en le mismo periodo * No. de RIPS digitados y aprobados en un periodo / Total de las actividades realizadas en el mismo periodo | 0.8 | Consulta Externa - Facturación - Desarrollo Institucional | Subgerencia Científica - Martha Osorio Consulta Externa - Aleyda Martinez - Facturación - Gloria pinilla Planeación - Ing. Gustavo Burgos | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Existe control en la programaciòn de citas medicas especializadas. Se hace seguimiento a las cancelaciones e incumplimientos de las citas. Se controla la reprogramaciòn y se dio directriz para casos de inasistencia del profesional se garantice la prestaciòn del servicio por parte de la especiliadad medica. Se hace seguimiento por la oficina de Gestiòn pùblica y planeaciòn al cumplimiento en el diligenciamiento de RIPS. | 0.7 | El Indicador presenta un crecimiento positivo con tendencia de mejora, se encuentra a 10 puntos porcentuales de la meta propuesta y a 30 para lograr la plena eficiencia del proceso. Es necesario realiar autoevaluaciòn a la gestion y el control del proceso a fin de establecer acciones de mejora. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 225 | Verificada la facturación manual de la entidad, se encontró que no existe un procedimiento aprobado para el manejo de los talonarios, ni el consecutivo de los mismos, se carece de controles por parte de la coordinación del área de facturación, tanto para el manejo como para la entrega de los mismos a los distintos servicios, además no se lleva una secuencia numérica de los talonarios, encontrándose un nuevo consecutivo sin que se evidencie el motivo del cambio. Lo anterior conlleva a que no se realice un efectivo control de las facturas manuales utilizadas durante las vigencias 2007 y primer semestre de 2008; Al respecto, a este grupo auditor no se le dieron las explicaciones necesarias de dichos cambios, Conllevando con esto a posibles perdidas de facturas, facturación realizada y no registrada y posible desviación de los recursos de la entidad. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en el Artículo 617 del Estatuto Tributario literal d. y parágrafos (sic). Y la Ley 87 de 1993 en los ar | Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia del proceso de facturación manual. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité de sostenibilidad financiera* Implementar proceso de generación de facturas manuales. Establecer puntos de control al proceso de generación de facturas manuales. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas | 1 | Subgerencia Financiera - Facturación. | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Lily Peñalosa - Referente Facturación Urgencias, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se generó el procedimiento de facturas manuales y se socializó Se lleva el seguimiento de las mismas físicamente Se procedió a establecer utilización de talonarios mediante acta de comité financiero | 0.9 | El indicador presenta un gran avance procentual de cumplimiento, con tendencia positiva. La coordinaciòn de facturaciòn deberà continuar el seguimiento de generación de facturas manuales y su posterior registro en el sistema |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 226 | En el área de facturación existen 25 talonarios sin diligenciar, los cuales van desde el número 5751 al 6951 y al no evidenciar facturación manual por parte de este grupo auditor, se procedió a solicitar el requerimiento de necesidades de las mismas, documento que es de vital importancia para establecer el porque existen estos talonarios si el hospital no esta realizando facturación manual según información de la misma área, el cual no fue facilitado por la entidad. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Ley 87 de 1993 en sus artículos 1, 3, 8, 9 y 2 en sus numerales 1, 6, 8 | Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia del proceso de facturación manual. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité de sostenibilidad financiera* Implementar proceso de generación de facturas manuales. Establecer puntos de control al proceso de generación de facturas manuales. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas | 1 | Subgerencia Financiera - Facturación. | Joaquin Prieto - Subgerente Financiero y Comercial, Gloria Pinilla - Coordinadora de Facturación, Hortensia Suarez - Referente Facturación Consulta Externa, Lily Peñalosa - Referente Facturación Urgencias, Henry Ayure - Lider Módulo Facturación | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/11/30 | Se generó el procedimiento de facturas manuales y se socializó Se lleva el seguimiento de las mismas físicamente Se procedió a establecer utilización de talonarios mediante acta de comité financiero. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100% . La coordinaciòn de facturaciòn deberà continuar el seguimiento de generación de facturas manuales y su posterior registro en el sistema |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 227 | No existe control de entrega de puestos de trabajo, como se constato en el área de facturación donde se realizó cambio de coordinador el 15 de mayo de 2008, sin que exista la legalización de las actas tanto de entrega como de recibo del puesto de trabajo, como se evidencio por parte de este ente de control el 23 de julio de 2008, situación que genera diferentes riesgos, como el de pérdida de información, continuidad en los planes de trabajo o que no se esté enterado de lo que existe en cada dependencia, perdida de memoria institucional, de otra parte indica que los registros que genera la entidad se legalicen de forma tardía e inoportuna | Implementación Proforma de Acta de entrega de puesto de trabajo. Implementación Instructivo entrega de puesto de trabajo. Expedición de Paz y Salvo en tramite de entrega de puesto de trabajo. Revisión y aprobación dela acta de entrega del puesto de trabajo por parte del superior jerarquico inmediato. | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | 1 | Subgerencia Financiera - Subgerencia Administrativa - Subgerencia Cientifica- Gestion Humana | Dr. Joaquin Prieto - Subgerente Financiero, Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo, Dra. Martha Osorio - Subgerente Cientifica - Dra. Martha Yamile Restrepo - Gestion humana | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/10/15 | Se implemento formato de entrega de puesto de trabajo. Se definio un acta de entrega de los puestos de trabajo que permina controlar la informacion y los recursos que son entregados a los funcionarios. En este momento el formato en espera de la asignacion del codigo de calidad para ser socializado e implementado.. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 231 | Al realizar seguimiento a la cartera vencida del hospital a 31 de diciembre de 2007 se constato que esta ascendió a $31.322,6 millones, según estado de cartera, en donde se observa que los mayores porcentajes de participación se concentra en los servicios de salud prestados a las ARS, que representan el 48,5%, le siguen los servicios de salud de las EPS con el 18%, luego los entes territoriales con 12,8%, de lo anterior se concluye que el 80% de la cartera vencida, se encuentra concentrado en tres grupos de pagadores, Lo mencionado anteriormente conlleva que el hospital corre el riesgo que en un momento dado se vuelva incobrable esta cartera. Por lo tanto se incumple con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley 87 de 1993 (ver grafico N°2) | Depurar y conciliar cartera con las entidades deudoras Establecer cronograma de actividades con porcentajes de cumplimiento por cada ejecutivo de cuenta. Incremento de recaudo de cuentas por cobrar de cartera mayor a 360 días. Circularizar cobro a entidades deudoras. Seguimiento exacto a conciliaciones pactadas con entidades deudoras. iniciar acciones de cobro coactivo. Contratar firma externa para gestion de cobro. | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas Porcentaje de cumplimiento. | 0.8 | Subgerencia Financiera - Cartera | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Martha C. Mora - Coordinadora Grupo Cartera - Grupo funcional de Auditoría de Cuentas - Coordinador responsable.. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Para el logro de esta accion de mejora el Hospital contrató firmas externa con el fin de realizar la conciliación de glosas y cobro de la cartera de los Entes Territoriales. Se verificò el cumplimiento de citas de conciliación programada por entidad. Se debe ampliar la fecha de cumplimiento de la acciòn para toda la vigencia del 2009 afin de lograr que las diferentes firmas externas depuren los saldos contables y ejecuten el cobro de la cartera. | 0.5 | El indicador evidencia un cumplimiento medio - alto de la accion de mejora propueta. Se debe seguir cobro prejuridico y juridico a cargo de las s diferentes firmas externas, para lograr la depuración de los saldos contables y cobro de la cartera. Se contratá firma externa con el fin de realizar el cobro coactivo. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 232 | Verificada la cartera de difícil recaudo a 30 de junio de 2008 se constato que esta ascendió a la suma de $31.322.6, de otra parte la cartera corriente alcanza a la misma fecha la cifra de $29.759 millones, lo que refleja la alta concentración en las cuentas por cobrar de la entidad Como consecuencia de lo anterior, se evidenció que el Hospital Simón Bolívar, dio inicio durante el 2001, al proceso de saneamiento contable para lo cual el hospital celebró contratos de prestación de servicios que ascendieron a la suma de $172,8 millones, con el fin de llevar a cabo el proceso de Saneamiento Contable, no evidenciándose la gestión realizada por la alta gerencia y la Junta Directiva para efectuar las respectivas actos administrativos necesarios para efectuar los respectivos retiros o incorporaciones a los Estados Financieros con el fin que estos mostraran la realidad económica del hospital. Por lo tanto se invirtieron recursos del erario sin que estos cumplieran el fin propuesto. Por lo descrito anteriormente se i | Depurar y conciliar cartera con las entidades deudoras Establecer cronograma de actividades con porcentajes de cumplimiento por cada ejecutivo de cuenta. Continuar con el proceso de Depuración contable según la normatividad de la Contaduría General de la Nación y la Contaduría Distrital (Maximas autoriades de la materia); Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia de depuración contable, conciliaciones entre areas, gestion de areas e interrelacion de los procesos financieros, por parte del comite de sostenibilidad financiera. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité. Socializar y monitorear el cumplimineto de l | Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas | 0.8 | Subgerente Financiera - Cartera | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Martha C. Mora - Coordinadora Cartera * Responsable Auditoria de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | En el año 2009 se continuará en el proceso de depuración de saldo contables, ayudado por la gestión a relizar por las firmas externas, no sea podido lograr la depuración del 100 % de la cartera, aunque se realizó circularizaciónes, conciliaciones directas con las entidades y las diferentes llamadas telefónicas. | 0.5 | El indicador evidencia un cumplimiento medio - alto de la accion de mejora propueta. Se debe seguir cobro prejuridico y juridico a cargo de las s diferentes firmas externas, para lograr la depuración de los saldos contables y cobro de la cartera. Se contratá firma externa con el fin de realizar el cobro coactivo. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 233 | El saldo del FFDS a 31 de diciembre de 2007, presenta un valor negativo de $-412,4 millones, saldo este que no es real, debido a que por inconvenientes en el aplicativo y ajustes realizados al mismo, problema este que se viene presentando desde 1998, sin que hasta la fecha se haya solucionado. Igual situación ocurre con las empresas oficiales que arrojaron un saldo de $-53,9 millones, con lo anterior se deduce la falta de gestión para solucionar los inconvenientes en esta área y de esta forma poder tener saldos reales en el modulo de cartera del hospital. Por lo tanto se incumple con lo establecido en el numeral a de los artículos 1, 3 de la Ley 87 de 1993 | Depuración y conciliación del saldo negativo presentado con el FFD. Depuración y conciliación de saldo negativos con entes territoriales. Requerir a sistema de informacion solución a la presentación de saldos no reales (valores negativos en los saldos presentados por el sistema). | Depuración saldos negativos: saldos depurados/total saldos negativos x 100 | 0.8 | Cartera | *Martha C. Mora O. - Referente grupo funcional de cartera. * Ingeniero Daniel Alfaro - Jefe oficina de recursos de información. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se solicitó a través de la oficina de recursos de información a Servinte la solución para este inconveniente, se realizó prueba pero no fue efectiva, se encuentra en desarrollo informatico para su implementaciòn y prueba respectiva. | 0.3 | El indicador presenta un grado de avance bajo, con 50 puntos porcntuales por debajo de la meta propuesta. Sin embargo el cumplimiento de la acciòn correctiva se limita a la homologaciòn del desarrollo implementado por el contratista. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 234 | Al indagar sobre las acciones adelantadas sobre la cartera vencida del hospital se evidenciaron actas de compromiso para el adecuado flujo de los recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, realizadas con la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Simón Bolívar y los siguientes pagadores, Café Salud, Cruz Blanca, EPS Unicajas, Confacundi, Selva Salud, EPS Sol salud, EPS Convida, EPS Coomeva, EPS Salud Colpatria, EPS Solsalud, EPS Compensar, EPS Mutual Ser, EPS Salud Vida, Sanitas, EPS Col médica, EPS Salud Total, EPS Ecoopsos, EPS, Cafesalud, Salud Cóndor, EPS Caprecom, Comparta, EPS Seguro Social, EPS Famisanar, EPS Humana Vivir, Colsubsidio, Confenalco. Las cuales no se ven reflejadas en la disminución de la cartera vencida del hospital. La anterior situación aún no se ve reflejada ni en el recaudo ni en la disminución de cartera del hospital, dichas actas se han quedado en nuevas citas que continúan dilatando el tiempo, sin que efectivamente se comprometan a cancelar los recur | Depurar y conciliar cartera con las entidades deudoras Establecer cronograma de actividades con porcentajes de cumplimiento por cada ejecutivo de cuenta. Seguimiento estricto a las conciliaciones y acuerdos de pago efectuados con la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Circularizar cobro a entidades deudoras. Seguimiento exacto a conciliaciones pactadas con entidades deudoras. iniciar acciones de cobro coactivo. Contratar firma externa para gestion de cobro. | Seguimiento de la cartera: *Valor recaudado (entidades mencionadas)/ valor total de cartera ( entidades mencionadas). *cartera depurada (entidades mencioandas)/ valor total de la cartera (entidades mencionads). | 0.8 | Subgerente Financiera - Cartera | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Martha C. Mora - Coordinadora Cartera * Responsable Auditoria de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Aunque se recibio recaudo por parte de las entidades mencionadas y se realizarón las conciliaciones médicas, no se ha logrado culminar el 100% de la depuración, cobro y conciliación médica, por tal motivo se contrato firma externa la cual va ha realizar la función de cobro persuasivo , coactivo y conciliaciones médicas con el fin dar cumplimiento al 100% de la cartera para el año 2009 | 0.6 | El indicador demuestra avance en la accion de mejora, pero se encuentra a 20 puntos porcentuales de la meta fijada y a 40 de su plena eficiencia. Continuar con los cobros coactivos, conciliaciones médicas al 100% con las entidades deudoras, e igualmentecon la aplicabilidad de la nueva normatividad vigente con respecto al pago por parte de las EPS-S , EPS-C y ENTES TERRITORIALES se podrá lograr mejorar indices de recaudo en la entidad. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 235 | Aunque el hospital ha efectuado planes de choque en varias oportunidades se constato que para la vigencia de 2008, nuevamente se inicia, un plan de choque para la recuperabilidad de la cartera con los diferentes pagadores, por valor de $49.753,4 millones, saldo con corte a 30 de marzo del mismo año, cifra que no contiene ni el valor del FFDS, entidades en liquidación y particulares, plan que a pesar de tener cronograma de cumplimiento 10 de octubre de 2008, a la fecha no se ve reflejado resultados alguno que muestre reducción de la cartera del hospital. Con lo descrito anteriormente conlleva a que se realizan cronogramas muy ambiciosos de cumplir situación esta que ha influido en realizar la gestión a la cartera corriente de la entidad. Por lo tanto se incumple con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 | Cumplimiento al plan de choque de cartera. Seguimiento y monitoreo a las acciones programadas para y por cada auditor de cuenta. Contratación de ente externo para gestion de cobro. Implementar puntos de control al Plan de Choque de Cartera | Valor toal recaudado/ Valor total cartera X 100 Porcentaje de cumplimiento de acciones del plan de cartera | 0.7 | Subgerente Financiera - Cartera | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Martha C. Mora - Coordinadora Cartera * Responsable Auditoria de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Aunque se inicio cronograma por entidad y se asigno responsable, el hospital se ve en la obligación de contratar firma externa con el fin de dar cumplimiento a la depuración y cobro total del cartera y ampliar plazo al 30 de septiembre del año 2009, contemplando la fecha de duración del contrato de la firma GGC Estudios de abogados. | 0.5 | El indicador demuestra avance en la accion de mejora, pero sde encuentra a 20 puntos porcentuales e la meta fijada y a 50 de ser plenamente efectivo. El cobro de la cartera será efectuada por las firmas externas eceptuando la que se encuentra fuera de glosa con fecha de vencimiento a 90 días, sin incluir la de caprecom y entes territoriales la cual está a cargo de abogados externos, labor que se siguirá realizando en el año 2009. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 236 | Comparada la cartera de difícil recaudo a 30 de junio de 2008, cifra que ascendió a la suma de $34.637,9 millones, frente al recaudo efectuado a la misma fecha de $11.419,2 millones correspondiente a vigencias anteriores tan solo recaudo el 32,96%, lo que indica que el hospital aún tiene el 67,04% para recaudar de las vigencias anteriores, por lo mencionado anteriormente el hospital corre el riesgo de perder estos recursos ya que por su antigüedad pueden quedar incobrables, por la prescripción de la factura. Debido a lo anterior no se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 87 de 1993 | Depurar y conciliar cartera con las entidades deudoras Establecer cronograma de actividades con porcentajes de cumplimiento por cada ejecutivo de cuenta. Continuar con el proceso de Depuración contable según la normatividad de la Contaduría General de la Nación y la Contaduría Distrital (Maximas autoriades de la materia); Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia de depuración contable, conciliaciones entre areas, gestion de areas e interrelacion de los procesos financieros, por parte del comite de sostenibilidad financiera. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité. Socializar y monitorear el cumplimineto de l | Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas | 0.8 | Subgerente Financiera - Cartera | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Martha C. Mora - Coordinadora Cartera * Responsable Auditoria de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Aunque se inicio cronograma por entidad y se asigno responsable, el hospital se ve en la obligación de contratar firma externa con el fin de dar cumplimiento a la depuración y cobro total del cartera y ampliar plazo al 30 de septiembre del año 2009, contemplando la fecha de duración del contrato de la firma GGC Estudios de abogados. | 0.55 | El indicador presenta tendencia positiva, a pesar de encontarse a 45 puntos porcentuales de la meta prouesta. El cobro de la cartera será efectuada por las firmas externas excepto aquella que se encuentra fuera de glosa con fecha de vencimiento a 90 días, sin incluir la de caprecom y entes territoriales la cual está a cargo de abogados externos, labor que se siguirá realizando en el año 2009. Pendiente informe del supervisor de los contratos para medir cumplimiento en cobro de firmas externas. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 237 | Comparados los saldos de cartera $31.322,7 millones frente a lo registrado contablemente de $34.804,3 millones a 31 de diciembre de 2007, presenta diferencia de $3.481,6 millones, conllevando a que no se han implementado políticas permanentes relacionadas con el proceso de depuración de cuentas por cobrar, de tal forma que permita establecer saldos reales tanto para la cartera antigua como para la nueva en cada una de las dependencias y no continuar dilatando la gestión que conduzca a obtener resultados concretos. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la ley 87 de 1993 | Depurar y conciliar cartera con las entidades deudoras Establecer cronograma de actividades con porcentajes de cumplimiento por cada ejecutivo de cuenta. Continuar con el proceso de Depuración contable según la normatividad de la Contaduría General de la Nación y la Contaduría Distrital (Maximas autoriades de la materia); Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia de depuración contable, conciliaciones entre areas, gestion de areas e interrelacion de los procesos financieros, por parte del comite de sostenibilidad financiera. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité. Socializar y monitorear el cumplimineto de l | Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas | 0.8 | Subgerente Financiera - Cartera | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial. Martha C. Mora - Coordinadora Cartera * Responsable Auditoria de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se realiza conciliaciones mensuales entres las areas de contabilidad y cartera con el fin de realizar el seguimiento de los saldos y los ajustes a que hayan lugar igualmente este proceso se verá culminado con el trabajo conjunto que estan efectuando las firmas externa en la depuración y cobro de la cartera. | 0.7 | El indicador presenta un crecimiento positivo, que permite ver el cumplimiento progresivo de la accion de mejora propuesta. Se continua con las conciliaciones mensuales y segumiento de saldos. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 238 | Al efectuar comparaciones entre la glosa por contestar entre el año 2007 por valor de $4.664,9 millones y el primer semestre de 2008, $5.702,4 millones, en donde se observa un incremento de $1.037,5 millones equivalente al 8,18%, aumento este que se genera por la alta concentración de esta glosa y la inadecuada radicación de la facturación. Lo anterior conlleva a que el hospital no muestre la realidad económica de sus hechos en una fecha determinada. Por lo descrito anteriormente se incumple con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 8 y 9 de la Ley 87 de 1993 | Elaboración de instructivo de trabajo y de actividades para el grupo de auditoria de cuentas. Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia del proceso de auditoria de cuentas y respuesta y reducción d la glosa. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité de sostenibilidad financiera Establecer puntos de control al proceso de auditoria de cuentas . | Glosa total parcial Formulada/Valor total radicado X 100 Valor total radicado/ Valor total facturado | 0.8 | Subgerente Financiera - Auditoria de cuentas | *Joaquín E. Prieto T. - subgerente Financiero y Comercial * Coordiandor Grupo Funcional de Auditoría de cuentas. *Gloria Pinilla - Coordinadora grupo funcional de facturación. *Henrry Ayure - Lider Módulo de facturación. *Martha Mora- Grupo funcional de cartera. *Jhon Aguirre- Referente Central de cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Conciliaciónes efectuadas entre las diferentes areas y Contabilidad. - Realizaciòn sesiones de trabajo conjunta areas de subgerencia financiera con participaciòn de Gestiòn Pùblica. - Ejecuciòn de sesiones de comité de sostenibilidad financiera. - Socializaciòn sistema de control interno contable. | 0.5 | El indicador presenta un crecimiento leve pero positivo, que permite ver el avance en el cumplimiento de la accion de mejora propuesta. Se continua con las conciliaciones mensuales y segumiento de saldos. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 239 | Se constató que a 31 de diciembre de 2007 la glosa definitiva ascendió a $407,6 millones, de dicho valor no fue posible establecer qué monto de este causa detrimento, debido a que el hospital no tiene implementado el proceso que permite diferenciar estos dos tipos de glosas, además no cuenta con estadísticas y seguimientos a la misma. Lo que conlleva a que la entidad continúe con la pérdida de recursos, sin que se fije responsabilidad alguna y no muestre la realidad económica del hospital. Por lo tanto se incumple con lo establecido en los artículos 1, 3, 8 y 9 de la Ley 87 de 1993 | Implementar proceso de investigación administrativa de responsabilidades. Seguimiento y monitoreo a causas de glosa definitiva. Generación de reporte de responsabilidad de Glosa definitica a la oficina de control interno Disciplinario | Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas X 100 | 0.8 | Subgerente Financiera - Auditoria de cuentas | *Joaquin E. Prieto T. - Subgerente Financiero y Comercial *Hugo Rodríguez- Jefe Gestión Pública y Autocontrol. *Leonardo Cogollo Vargas - Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. *Coordinadora Grupo Funcional de Auditoría de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | La subgerencia financiera, ha remitido a la oficina de control interno disciplinario los casos en los cuales se evidencia presuntos detrimentos patrimoniales por inadecuados tramites administrativos o medicos en el proceso de prestacion y facturacion de los servicios | 0.7 | El indicador presenta una variaciòn positiva, pero aun se encuentra en un 10% por debajo de la meta propuesta y un 30% de su plena efectividad. Es necesario determinar claramente las responsabilidades. Aumentar las acciones preventivas en la generaciòn de glosas. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2310 | Al verificar las glosas existentes en el hospital se constato que existen soportes de glosas por valor de $459.2 millones, los cuales se encuentran en cartera con saldo 0, información de facturación realizada desde el año 2003 al 2006. Situación esta que se dificulto realizar el seguimiento por parte del grupo auditor ya que a pesar de tener respuesta por la entidad esta venia de forma general y no particular, es decir los recibos de caja no se especifican a que pagador corresponde y el periodo del mismo. Conllevando con lo anterior a que no se tenga datos reales y se solucionen los ajustes correspondientes en las áreas involucradas en este proceso. Por lo tanto se incumple con lo establecido en los literales a, d, e, f, 8 y 9 de los artículos 1, 2. de la Ley 87 de 1993 al realizar el hospital un inventario físico a la misma, tan solo alcanzo a $1.621,2 millones, presentándose una diferencia de $1.422 millones. Esta situación evidencia la poca confiabilidad de los datos y de la información en general, que | Conciliación entre el area de Auditoria de Cuentas y Cartera para depuración de saldos. Seguimiento y monitoreo a las actas de conciliaciones efectuadas por la oficina de auditoría de cuentas médicas por parte de la oficina de cartera. | total Valor Glosa Contestada/ total valor Glosa Parcial | 1 | Subgerencia Financiera - Auditoria de cuentas | *Joaquin E. Prieto T. - Subgerente Financiero y Comercial. *Coordinadora Grupo Funcional de Auditoría de Cuentas. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Conciliaciónes efectuadas entre las diferentes areas y Contabilidad. - Realizaciòn sesiones de trabajo conjunta areas de subgerencia financiera con participaciòn de Gestiòn Pùblica. - Ejecuciòn de sesiones de comité de sostenibilidad financiera. - Socializaciòn sistema de control interno contable. | 0.6 | El indicador presenta una variaciòn positiva, pero aun se encuentra en un 40% por debajo de la meta propuesta. Se está analizando trimestralmente los indicadores financieros señalados en el plan de gestion de la gerencia. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2311 | Verificados Los registros efectuados a los pagares por valor de $683.7 millones durante la vigencia de 2008 tan solo se ha efectuado recaudo de $91.8 millones en la misma vigencia y para el año de 2007 se realizaron $1.884.3 millones y los abonos para el mismo año tan solo alcanzaron a $59.1 millones, lo que indica que la entidad no han implementado puntos de control y socialización a la ciudadanía para que ayuden a la cancelación de las cuotas moderadoras y copagos, recursos estos que ayudarían al normal flujo de efectivo en el hospital. Por lo anterior se incumple con lo establecido en los artículos 1,3,8 y 9 de la Ley 87 de 1993 | Depurar saldos de cuentas por cobrar a particulares Circularizar cobro a particulares y gestion de cobro telefonico. Reporte de verifiación de pagos pactados. Reporte de pagos incumplidos. Reporte de incumplimiento en pagos a la oficina juridica e iniciar acciones de cobro coactivo. | Segumiento cobro pagarés: * valor recaudado por concepto de pagarés/ valor cartera de pagares. * Valor pagarés remitidos a la oficina jurídica/ valor total de pagarés | 0.8 | Cartera | * Joaquín E. Prieto T. - Subgerente Financiero y Comercial. *Martha C. Mora O. - Refente Grupo funcional de cartera. *Maria Eugenia Gónzalez - Referente oficina de pagarés * Rita Gómez - Jefe oficina Jurídica | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | El recaudo por concepto de pagarés es bajo debido a la población atendida por la Institución pertenece a los niveles socioeconomicos mas bajos y no tienen capacidad de pago, ni siquiera del copago. La oficina de pagarés ha realizado circularizaciones y se ha remitido a la oficina de Juridica algunos pagarés para iniciar su respectivo cobro. | 0.4 | El indicador presenta un leve crecimiento frente a la meta y a la acciòn de mejora. El cobro de está cartera es continuo . La capacidad de pago de los usuarios es minima y, por mandato legal y Constitucional, el Hospital no puede condicionar la atención del paciente hasta tanto no sea cancelada la prestación del servicio. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2312 | Según información suministrada por la oficina de pagares, existen $6.660.1 millones de pagares vencidos desde 2000 hasta el 2008, situación esta que preocupa ya que son recursos que ha dejado de percibir el hospital. Lo mencionado obedece a la carencia de organización, falta de gestión oportuna y compromiso de los funcionarios que han desarrollado esta actividad. Tema este que ha sido observado en repetidas ocasiones por este ente de control, incumpliendo con lo establecido en los artículos 1, 3, 8 y 9 de la Ley 87 de 1993 | Depurar saldos de cuentas por cobrar a particulares Circularizar cobro a particulares y gestion de cobro telefonico. Reporte de verifiación de pagos pactados. Reporte de pagos incumplidos. Reporte de incumplimiento en pagos a la oficina juridica e iniciar acciones de cobro coactivo. | Segumiento cobro pagarés: * valor recaudado por concepto de pagarés/ valor cartera de pagares. * Valor pagarés remitidos a la oficina jurídica/ valor total de pagarés | 0.8 | Cartera | * Joaquín E. Prieto T. - Subgerente Financiero y Comercial. *Martha C. Mora O. - Refente Grupo funcional de cartera. *Maria Eugenia Gónzalez - Referente oficina de pagarés * Rita Gómez - Jefe oficina Jurídica | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | la oficina de cartera envío esta cartera a la oficina de juridica para su respecitvo cobro , aunque no ha sido posible iniciar cobro coactivo por el costo-beneficio, según criterio juridico. | 0.2 | El indicador presenta un crecimiento minimo que permita evidenciar cumplimiento o avance en la acciòn de mejora propuesta. La coordinaciòn de cartera deberà continuar el cobro prejuridico de los pagares y la oficina juridica debe dar inicio a las acciones legales de cobro ante los juzgados respectivos. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2313 | Verificados los pagares registrados contablemente los cuales ascienden a $547.6 millones a julio de 2008, con lo registrado por la oficina de pagares de $683.7 millones a la misma fecha, presentan diferencia de $42.9 millones, diferencia esta que no presenta confiabilidad alguna debido a que los movimientos debito y crédito de la cuenta presentan ajustes de pagares anulados. Situación esta que se presenta debido a que la entidad no ha realizado un inventario físico de pagares con el fin de determinar datos reales y unificados con el fin que los controles sean efectivos. Por lo tanto se incumple con lo establecido lo establecido en los artículos 1, 3, 8 y 9 de la Ley 87 de 1993 | Conciliación entre el area de Pagares, Cartera y contabilidad para depuración de saldos. Seguimiento y monitoreo a los actvidades de conciliacion entrre las areas involucradas. | Porcentaje de conciliaciójn entre las areas. | 0.8 | Subgerencia Financiera. Cartera. Contabilidad - Pagares | * Joaquín E. Prieto T. - Subgerente Financiero y Comercial. *Delcia Pacheco- Referente oficina cartera- pagrés. Maria Eugenia Gonzalez -Referente oficina de pagarés. Nidia del Rio Pacheco | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Mensulamente el referente de la oficina de pagares envía informes de los movimientos efectuados por este concepto a la oficina de contabilidad igualmente se incio la conciliación entre las oficinas de tesoreria y pagares con el fin de reportar a contabilidad los ingresos obtenidos por este concepto. | 0.7 | El indicador presenta un avance positivo en el cumplimiento de la accion de mejoramiento propuesta. Se debe continuar con las conciliaciones y las acciones de cobro de los pagares suscritos. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2314 | Al aplicar el índice de la razón corriente del hospital, da como resultado 1,047 en donde se refleja los problemas de liquidez que tiene, ya que por cada peso que la entidad tiene que pagar en el corto plazo, cuenta con un peso, para efectuar los pagos y depende directamente de la gestión de cobro que realice la entidad a los diferentes pagadores. Índice este, que se vería disminuido si el hospital hubiese realizado el saneamiento contable, es decir si se contara con saldos reales, se reflejaría la real situación financiera del hospital | Depurar y conciliar cartera con las entidades deudoras Establecer cronograma de actividades con porcentajes de cumplimiento por cada ejecutivo de cuenta. Continuar con el proceso de Depuración contable según la normatividad de la Contaduría General de la Nación y la Contaduría Distrital (Maximas autoriades de la materia); Cronograma de sesiones de trabajo del comite de sostenibilidad financiera, con la participación de los coordinadores de las areas financieras y la oficina de gestión pública. Establecimiento de lineaminetos y directrices en materia de depuración contable, conciliaciones entre areas, gestion de areas e interrelacion de los procesos financieros, por parte del comite de sostenibilidad financiera. Seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité. Socializar y monitorear el cumplimineto de l | Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas | 0.8 | Subgerente Financiera - areas financieras | Joaquín E. Prieto T.Subgerente Financiero y Comercial - Coordinadores de areas finacieras. | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Seguimiento trimestrales a los indicadores financieros del plan de gestion del gerente. Conciliaciónes efectuadas entre las diferentes areas y Contabilidad. - Realizaciòn sesiones de trabajo conjunta areas de subgerencia financiera con participaciòn de Gestiòn Pùblica. - Ejecuciòn de sesiones de comité de sostenibilidad financiera. - Socializaciòn sistema de control interno contable. | 0.6 | El indicador presenta una variaciòn positiva, pero aun se encuentra en un 20% por debajo de la meta propuesta. Se está analizando trimestralmente los indicadores financieros señalados en el plan de gestion de la gerencia. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2411 | Verificada la información que reposa en las carpetas suministradas por el Hospital Simón Bolívar, correspondiente a los contratos anteriormente relacionados, se observa que el manejo de las carpetas que contiene la información contractual, no es adecuado, la información contenida en estas se encuentra incompleta, desordenada y no han sido foliadas, situación que genera inseguridad e incertidumbre respecto del adecuado manejo archivístico de los documentos. En este orden de ideas, se concluye que el Hospital Simón Bolívar, no le esta dando aplicación a lo consagrado en la circular No. 046 del 11 de diciembre de 2004, proferida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota, cuya aplicación es de carácter obligatorio, en concordancia con lo establecido en la Ley 594 de 2000.Las anteriores disposiciones citadas, son herramientas fundamentales para salvaguardar en forma correcta la información contenida en las carpetas de los procesos contractuales adelantados por el Hospital, el cual debe dar su inmedi | Aplicar o implemantar el SIGA. Foliar los documentos desde la Subgerencia Administrativa en la Etapa Precontractual y Etapa contractual en el Grupo de Contratacion y archivarlos correctamente, separando las etapas. Implementación del Sistema de Archivo Documental. Archivo por carpetas de cada uno de los contratos, de acuerdo a sus estapas contractuales. Aplicar los instructivos en materia de archivo emitidos por la alcaldia mayor | N° contratos foliados y archivados / N° Contratos suscritos X 100 | 0.8 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Contratación - Oficina Jurídica - Talento Humano | Nancy Quintero; Daniel Londoño; Amparo Fuentes; Maria Victoria Alfaro; Martha Yamile Restrepo | humanos y fisicos (utiles de papeleria) | 2008/09/15 | 2008/12/31 | El hospital atendió la observacion realizada e implementó el proceso de foliacion de contratos cronologicamente; asi mismo, el hospital suscribió convenio con la Secretaria General -Alcaldia Mayor, para la capacitacion y asesoria tecnica en materia de archivo y SIGA | 0.8 | El indicador presenta un cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta. No obstante se encuentra 20 puntos procentuales por debajo de su plena eficiencia. El proceso de foliado y de verificaciòn de documentos y soportes para contrataciòn debe ser permanente. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2412 | De conformidad con lo consagrado en el artículo 18 del acuerdo 12 de 2004, por medio del cual se expide el reglamento de contratación del Hospital Simón Bolívar E.S.E., se establece que cuando la contratación se efectué por invitación pública a ofertar, el funcionario competente para contratar cumplirá el siguiente tramite: 1. Informar al público a cerca del objeto y demás condiciones de la invitación, mediante publicación de uno o más avisos en las carteleras y/o en la página web del Hospital o en un medio escrito de circulación nacional. Revisada la muestra seleccionada se encontró que el hospital, cumple con este procedimiento publicando las invitaciones públicas en la página Web del Hospital, situación que en principio no genera ningún reproche. No obstante, una vez verificada la información que se encontró en la mencionada página, se observa que la publicación se realiza el mismo día de la recepción de ofertas, lo que implica que no se esta dando correcto cumplimiento a las previsión de publicidad que c | Implementar Intructivo para la realizacion de publicidad a las ofertas publicas que se presentan. Publicar y adjudicar los contratos en fechas distinatas con minimo un dia de diferencia | N° de Invitaciones Publicadas/ N° de Invitaciones Ofertadas X100 | 1 | Subgerencia Administrativa - Oficina Juridica | Dr. Milton Puentes- Subgerente Administrativo - Dra. Rita Gomez - Oficina Jurídica | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/10/31 | En materia de publicaciones el Hospital ha dispuesto dar cumplimiento a la norma interna contractual acudiendo a los mecanismos de informacion electronica y complementariamente, se acude a la fijacion de avisos en la cartelera del Hospital | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2413 | De la revisión que se efectuó al contrato de prestación de servicios No. 1126 de 2007, se encontró lo siguiente: El contrato se suscribió e inició su ejecución el día 1 de febrero de 2007, no obstante que en la carpeta obra certificado de antecedentes disciplinarios de fecha 6 de febrero de 2007, pasado judicial de fecha 8 de febrero de 2007 y declaración juramentada de bienes y rentas del contratista de fecha 5 de febrero de 2007, lo anterior quiere decir que el Hospital celebró el contrato de prestación de servicios profesionales en mención sin que previo a su suscripción el contratista hubiera suministrado los documentos necesarios para realizar la contratación. Una vez analizada la respuesta dada por la administración, el comité técnico de la Dirección d Salud y Bienestar Social, acepta las respuestas dadas por le Hospital y en consecuencia este hallazgo solo deberá ser incluido dentro del plan de mejoramiento que se concertará.Por otra parte, y teniendo en cuenta que la cuantía del presente contrato supe | Implementar lnstructivo de lista de requisitos y/o documentos soportes para cualquier tipologia contractual. Revisión de documentos de los contratos vigentes. Verificar documentacion de etapa precontractual. Para la obligacion de constituir garantia según la cuantia | N° contratos revisados /N° Contratos suscritos X100 | 0.8 | Subgerencia Administrativa - Grupo de Contratación - Oficina Jurídica - Grupo Funcional Gestion Humana | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo; Dra Martha Yamile Restrepo- Gestion Humana; Daniel Londoño - Grupo de Contratación; Dra Rita Gomez- Oficina Jurídica. | humanos | 2008/09/15 | 2008/10/31 | El hospital atendió la observacion realizada y ha determinado que el area de Gestión Humana requiera los documentos previos a la suscripcion del contrato, y en ocaciones accesar al Ministerio Publico y al DAS, para verificar la ausencia de antecedentes disciplinarios y la vigencia del pasado judicial. Con respecto a las garantias, el Hospital rigurosamente exigirá su constitucion y vigencia | 0.8 | El indicador presenta un cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta. No obstante se encuentra 20 puntos procentuales por debajo de su plena eficiencia. El proceso de capacitaciòn de verificaciòn de docuementos y soportes para contrataciòn debe ser permanente. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2421 | Se solicito al Gerente del Hospital mediante oficio, información sobre el cumplimiento por parte de los diferentes contratistas de lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y el articulo 50 de la Ley 782 de 2002, por cuanto esta es una obligación de carácter legal que se encuentra incorporada en el texto de todos los contratos celebrados por la entidad, frente a lo cual el Subgerente Administrativo en todos los casos manifestó lo siguiente: "Con respecto a la presentación de factura para su posterior pago, es el supervisor quien certifica y de alguna manera autoriza que se pueda realizar el pago al proveedor, ya que en las orden de pago están anexos los documentos que acreditan al proveedor de estar al día en el pago de sus aportes parafiscales y de seguridad social." Constatado lo anterior con los supervisores, se concluye que estos, realizan una supervisión técnica de la ejecución de los contratos, pero que desconocen el cumplimiento de estos requisitos por parte de los contratistas. Sin embargo | Implementar instructivo de obligaciones y deberes de supervisores de contrato. Especificar en los terminos contractuales (minutas) la obligatoriedad de los contratistas de estar al día en sus obligaciones de aportes parafiscales y de seguridad social. Realizar sesiones de capacitación para los supervisores de contrato. verificar cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002 | N° capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas X 100 Adopcion de clausula de obligación al contratista al 100% de los contratos que lo ameriten. | 0.8 | Oficina Juridica- Grupo de contratación | Dra. Rita Gomez - Juridica, Daniel Londoño - Grupo de contratacion y Supervisores de los contratos | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Se ha dado puntual atencion a la observacion para lo cual se programaron capacitaciones a los distintos supervisores de los contratos, resaltando la diferencia entre las prestaciones de servicios personales y las otras modalidades contractuales, respecto de las cuales la obligacion se circunscribe al perfeccionamiento del contrato-.(revisar hojas de asistencia en oficina talento humano) | 0.8 | El indicador presenta un cumplimiento del 100% frente a la meta propuesta. No obstante se encuentra 20 puntos procentuales por debajo de su plena eficiencia. El proceso de capacitaciòn de ls supervisores debe ser permanente. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2422 | La entidad tiene reglamentado los procesos y procedimientos para realizar la supervisión de la ejecución contractual, las cuales fueron verificadas en la presente auditoria, al respecto es necesario manifestar que en algunos casos la información de la legalización del contrato no llega de manera oportuna al supervisor designado, circunstancia que pone en riesgo la correcta ejecución contractual. De otra parte, es conveniente destacar la supervisión técnica que realiza el área de auditoria medica al contrato de prestación de servicios de imágenes diagnosticas No. 566 de 2007, suscrito con OIC, por cuanto revisado los soportes de la mencionada supervisión, se pudo constatar la oportunidad y eficiencia de los funcionarios que la realizan. Sin embargo, y de acuerdo por lo manifestado por la supervisora, esta actividad solo se realiza con respecto de las imágenes diagnosticas de alto costo, que representan el 25% del total del contrato, porcentaje que se considera bajo con relación al numero de imágenes realizada | Notificar en todos los casos la designacion de supervision(Fotocopia del Contrato y el Oficio de Ejecucion) Implementar capacitacion para los supervisores. Asesorar en etapa de liquidacion contractual Designación y consecución de personal idoneo para la revisión de radiología convencional y no convencional. | N° de contratos con notificacion de supervision / N° de contratos suscritos X 100 N° capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas X 100 | 1 | Oficina Juridica- Grupo de contratación | Dra. Rita Gomez - Juridica, Daniel Londoño - Grupo de contratacion y Supervisores de los contratos- Supervisor contrato de OIC | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | El hospital ha dispuesto que el area de Auditoría Médica realice visitas diariamente al servicio de radiologia, con el proposito de verificar la oportunidad y calidad del servicio prestado | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2423 | Verificado el trámite adelantado para la aprobación de las pólizas que amparan los diferentes eventos del contrato, se encuentran falencias en el procedimiento que manifiesta la Subgerencia Administrativa se adelanta tales como; no obra constancia de la fecha de aprobación de las pólizas, requisito necesario para identificar la fecha de iniciación de los contratos ante la ausencia de acta de inicio.En este mismo sentido, no obran constancias de la revisión jurídica de las pólizas presentadas por los contratistas; en algunos casos pareciera que se aprobó la póliza con fecha anterior a la de expedición de esta; en el contrato No.2897 de 2007, no se verifico el valor que debía estar asegurado, todas estas situaciones ponen en riesgo a la entidad ante la ocurrencia de un eventual siniestro, incumpliendo con lo estipulado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 | Implementar Instructivo de chequeo y/o revision de polizas y garantias contractuales. revisar garantias. Aprobar garantias | N° de polizas presentadas/N° de polizas aprobadas | 1 | Oficina Jurídica - | Dra Rita Gomez; | Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/10/31 | Se efectua la verificaciòn y aprobaciòn de todas las garantias contractuales exigidas por el Hospital. Las garantias se encuentran en cada carpeta de cada contrato en las que son exigidas. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2431 | En los contratos auditados, no se registran actuaciones por parte del Hospital que puedan dar certeza de la terminación del contrato y del cumplimiento de todas las obligaciones consagradas en este, situación que podría generar riesgo en la adecuada utilización de los recursos públicos | Notificar en todos los casos la designacion de supervision(Fotocopia del Contrato y el Oficio de Ejecucion) Implementar capacitacion para los supervisores. Asesorar en etapa de liquidacion contractual | N° de contratos con notificacion de supervision / N° de contratos suscritos X 100 N° capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas X 100 | 1 | Oficina Juridica- Grupo de contratación | Dra. Rita Gomez - oficina juridica, Daniel Londoño - Grupo de contratacion y Supervisores de los contratos | Humanos Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Todos los contratos suscritos a la fecha han sido objeto de notificacion por parte del grupo de contratacion. Ver oficio notificacion. Con respecto a la capacitacion de supervisiones, durante el segundo periodo de 2008, se realizaron capacitaciones , las cuales se complementarán con las programadas durante el primer periodo de 2009. Asi mismo, luego de acordado el procedimiento de liquidacion contractual realizada en Julio de 2008, se ha instruido a los supervisores sobre la necesidad de verificar la ejecucion presupuestal para la consecuente liquidacion | 0.9 | El indicador presenta una tendencia positva de y se encuentra a 10 puintos porcentuales de la meta propuesta. Continuar con las acciones de notificaciòn y con la implementacion del proceso de liquidacion |  | CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial año 2007 primer semestre 2008 | 2432 | El contrato No.2821 de 2007, cuyo objeto es el suministro de medicamentos, se venció el término de ejecución contractual, sin que se ejecutara el valor total del contrato, es decir al día 20 de junio de 2007 se ejecuto el 24% del valor del contrato y solo hasta el 7 de diciembre de 2007 se suscribió acta de liquidación del mismo. La anterior situación, es preocupante por cuanto, evidencia falencias en el proceso de planeación que realiza el Hospital, al comprometer recursos públicos, contratando sumas que no obedecen a la real demanda de necesidades que este tiene. De la misma forma, se dejaron estos recursos reservados por un termino de mas de cinco meses, siendo que para nadie es desconocido la precaria situación por la que atraviesa el Hospital para el cumplimiento de sus funciones; es así como una oportuna gestión al respecto habría podido significar el mejor aprovechamiento de los recursos que se dejaron de utilizar con cargo al presente contrato, incumpliendo con lo estipulado en el literal h) del artí | Adopcion de indicador de control de ejecución de los contratos suscritos. Adopcion de formato de control de ejecicion de los contratos para los supervisores. realizar seguimiento mensual a cada uno de los contratos verificando si el consumo proyectado tuvo un comportamiento igual o similar al real | N° contratos con control de ejecucion / N° contratos suscritos X 100 | 0.8 | Servicio Farmaceutico. Oficina juridica | Coordinador de Farmacia ( supervisor contrato de suministro de medicamentos) | Tecnicos | 2008/09/15 | 2008/12/31 | Generaciòn de reporte mensual por parte del coordinador de alamcen. Registro y control en el sistema de la ejecuciòn de contratos de medicamentos por parte de la coordinaciòn de farmacia. Informes de los supervisores de contratos de suministros. | 0.6 | El indicador presenta un crecimiento `positivo y sostenido, pero se encuentra 20 puntos porcentuales frente a la meta propuesta y 40 para obtener la plena aficacia del proceso. Es necesario fortalecer el papel de los supervisores de los contratos a fin de que èstos se conviertan en sujetos de control a la ejecuciòn contractual. |  | ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32121 | Se requiere de una mayor socialización y difusión de los conceptos del Control Interno, con el propósito de que exista apropiación de los mismos, por parte de la totalidad de los funcionarios de la entidad. Para efectos de lograr éste propósito, es importante que se conforme un equipo interdisciplinario en la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol, con perfiles que desarrollen los conceptos del área financiera y que aporten controles a ésta, como lo define el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 | A) Establecer cronograma de capacitación y socialización del sistema de control interno que incluyan todas las áreas de la Entidad B) Requisición de personal para conformación del equipo interdisciplinario. | Numero de áreas capacitadas / Numero total de áreas administrativas y asistenciales | Capacitación en un 80% de las áreas administrativas y Asistenciales | Oficina Gestión Pública y Autocontrol | Hugo Alfonso Rodríguez - Jefe Oficina Gestión Pública y Mauricio Nieto -Profesional Universitario. | Técnicos y Humanos | 2008/01/30 | 2008/12/31 | Se socializo el Modelo Estandar de control Interno MECI a todas las àreas del Hospital. Se entregaron instructivos de autoevaluaciòn de contro y gestion a todas las areas del Hosapital. Se evaluaron los proceso del Mapa de proceso del Hospital. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3221 | En los contratos donde se pactó que el interventor una vez terminado el contrato debía pedir la liquidación del mismo a la oficina competente del hospital esto no ocurrió, como lo observado en los contratos números 2581/2005, 542 y 2200 de 2006.En cuanto a la parte precontractual, los referidos a medicamentos o elementos hospitalarios, las cotizaciones y necesidades difieren a las del contrato como lo observado en el 2172/2006, lo cual evidencia falta de planeación. (ver Observacion) | A) Liquidar los contratos que trata el articulo 27 del Acuerdo 012 de 2004 y los que fueren necesarios. B) Verificación y revisión de las propuestas que se presenten para futuros contratos. C) Capacitar a los supervisores de los contratos. D). Elaborar lista de chequeo para la documentación de los contratos. E) Verificación de los requisitos de ejecución. | N° de contratos liquidados/ N° de contratos objeto de liquidación x 100 N° de propuestas verificadas y revisadas/ N° de propuestas presentadas x100 N° de supervisores capacitados/ Total de supervisores de contratos*100 N° de contratos con documentación chequeada/ N° de contratos realizados x100 N° de contratos con requisitos de ejecución verificados/ N° de contratos realizados x100 | cumplimiento en un 85% | Grupo Funcional de Contratación y Oficina Jurídica. | Dra. Rita Gómez (jurídica) - Dr. Fernando Ojeda (jurídica)- Dr. Alexis Alvarado (jurídica) -Dr. Diego Sánchez (grupo funcional de contratación) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | La oficina juridica biene adalantando el proceso de liquidaciòn de contratos acorde con el compromiso adquirido con la Contraloria de Bogota. | 0.5 | El indicador presenta un crecimiento leve pero positivo, que permite ver el avance en el cumplimiento de la accion de mejora propuesta. Se continua con el tramite de liquidar los contratos que se encuentren totalmente ejecutados. |  | 0.5 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32211 | Se requiere del mapa de riesgos, a nivel de entidad, con el fin de hacer seguimiento y efectuar las correcciones y ajustes necesarios de acuerdo con las situaciones presentadas en el hospital | A) Establecer cronograma de trabajo para revisar, actualizar y socializar el Mapa de Riesgos de la Entidad. B) Seguimiento semestral al Mapa de Riesgos Institucional. | Numero de áreas - socializadas / Numero total de áreas administrativas y asistenciales | Areas administrativas y Asistenciales socializadas en Mapa de Riesgos en un 80% | Oficina Gestión Pública y Autocontrol | Hugo Alfonso Rodríguez y Mauricio Nieto | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | La entidad cuenta con Mapa de riesgos. Existe guia para la formulacuiòn de los riesgos en el Hospital. Se levantaron los riesgos en todas los procesos existentes en el mapa de proceso del Hospital siguiendo el ciclo PHVA. Se tiene por cad area formatos de identificaciòn, valoraciòn y adnministraciòn de riesgos. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32212 | No existen manuales de procesos y procedimientos actualizados y aprobados en todas las áreas, tal como se observa en la Subgerencia Financiera y Comercial, siendo el área que gestiona los recursos y paga las obligaciones adquiridas por la Entidad, tan poco fue incluida en el sistema de gestión de calidad, lo cual se refleja en las cifras reportadas en los Estados Contables con una cartera sin depurar, irreal, que puede generar riesgo de toma de decisiones equivocadas por parte de la alta dirección | A) cronograma de capacitación en Calidad al personal de todas las áreas de la Subgerencia Financiera B) Implementación del proceso de levantamiento de procesos y procedimientos en las áreas de la Subgerencia Financiera. C) Incluir en el mapa de procesos del Hospital, los procesos del área financiera: Admisiones, Facturación, Cartera, Auditoria de cuentas, presupuesto, tesorería y contabilidad, costos. | Procesos normatizados y estandarizados Vs Procesos del área financiera | levantar, implementar y Socializar todos los procesos del área financiera | Subgerencia financiera- Calidad | Dr. Yezid Alonso (financiera) -Grupo de Calidad y líderes de los grupos funcionales | Talento Humano con conocimientos contables y en la norma ISO Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se levantaron las caracterizaciones de cada proceso perteneciente a la subgerencia financiera. La oficina de planeaciòn y calidad del Hospital se encuentran asesorando a las areas de cartera, facturaciòn, presupuesto, contabilidad, costos en la construcciòn de procesos, procedimeintos, instructivos, guias, etc requeridas para implementar el sistema de calidad en la subgerencia financiera. Esta en proceso, se realizó la caracteriación y se encuentra en proceso su aceptación y posteriormente actualización de procesos y procedimientos del área, debido que los existente son del año 1998. | 0.4 | El indicador presenta una tendencia minima de crecimiento, se encuentra muy distante, 60 puntos porcentuales, del cumplimiento de la meta propuesta. Sin embrago se encuentra en plena ejecuciòn del trabajo de implmentaciòn de procesos, instructivos y guias. Dado el cumplimiento de requsitos y esigencias de la norma tecnica de calidad ISO 9000 version 2002, se debe ampliar la fecha limite señalada para la implementaciòn de procesos en la subgerencia financiera. Este trabajó se continuará realizando en el año 2009 con la ayuda de las oficinas de planeación y Calidad. |  | O ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32213 | La entidad no tiene implementado el módulo de costos, lo que le impide conocer las erogaciones y cargos asociados con la producción de bienes y servicios, pero sí comercializa servicios, sin conocer su verdadero costo | Implementar el sistema de costos. poner en marcha el modulo de costos del sistema de información Hipócrates. Levantamiento de procesos | Costos vs Producción | Implementación del sistema de costos en el Hospital | Subgerencia Financiera - costos, Planeación y Contabilidad | Subgerente Financiero (Dr. Yezid), Planeación (ingeniero Burgos) Contabilidad (Dra. Nidia) Y responsable de costos (Dra. Yenny) | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | En la vigencia 2008, se paremterizaron maestros del modulo que tienen que ver con los centros de costos y unidades funcionales y se genero interfase de prueba, se inicio con las oficinas y servicios el diligenciamiento del formato de la Mano de Obra para que se registre SE INICIO CON LAS OFICINAS Y SERVICIOS EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE LA MANO DE OBRA PARA QUE SE REGISTRE DESDE EL MODULO DE NOMINA. | 0.6 | El indicador presenta una tendencia positiva, con un crecimiento moderado frente a la mete propuesta. Se debe continuar con la parametrización en el modulo de costos del sistema de información Hipocrates, hasta llegar al costeo por actividad fase final en la implementación del sistema de costos. |  | O ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32214 | En el área de contratación, una de las mayores deficiencias encontradas en la entidad, es la falta de aplicación del manual de Supervisión e Interventoría en el desarrollo de la ejecución de los contratos. Lo anterior, denota trasgresión a la Ley 87 de 1993 en su artículo 2° "objetivos del sistema de Control Interno", literales a, b, c, d, e, f, g, y h | Capacitar a los supervisores de los contratos. | (N° de supervisores capacitados/ Total de supervisores de contratos)*100 | cumplimiento en un 80% | Oficina Jurídica - Grupo de Contratación - | Dra. .Rita Gómez - Dr. Fernando Ojeda - Dr. Diego Sánchez | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se esta ejecutando cronograma de capacitación a supervisores de contrato. Ver lista de asistencia en la oficina de Gestion Humana | 0.8 | El indicador presenta una tendencia positiva, frente al cumplimiento de la meta de la acción de mejora propuesta. No obstante se encuentra a 20 puntos porcentuales para el cumplimiento pleno de la meta . El proceso de capacitación de supervisores debe ser permanente. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32341 | Se requiere que la oficina de talento humano, quien es la responsable del control de los diferentes pagos de las cesantías que efectúa a través del FFDS a los fondos, adelante la conciliación con cada uno, a efectos de establecer las posibles diferencias antes de que éstas empiecen a ser manejadas directamente por la entidad, en cumplimiento de la normatividad establecida para éste propósito | A) Cruce de Saldos con los Fondos de Cesantías 1996-2001 B) Cruce de Saldos con los Fondos de Cesantías 2002 - 2006. C) Depuración de Inconsistencias. D) Nuevo Cruce de Saldos. E) Firma y Entrega de Informes de Conciliación | A) 3 Citas de Conciliación por Cada Fondo de Cesantías (5) = 25% B) 3 Citas de Conciliación por Cada Fondo de Cesantías (5) = 25% C) Entrega de Soportes 2 Citas por Cada Fondo de Cesantías = 20% D) 1 Cita de Conciliación por Cada Fondo de Cesantías (5) = 20% E) 1 Cita de Conciliación por Cada Fondo de Cesantías (5) = 10% | Lograr el 100% de las Conciliaciones de Saldos de Aportes Patronales Vigencias 1996-2007 | Grupo funciona de gestion humana | Dra. Martha Yamile Restrepor - Profesiona Especializado - Gestion humana y Juan Moreno -Responsable Asignado para el desarrollo de las actividades. | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Durante el año 2008, se realizaron las siguieintes actividades: Conciliación de Cifras con Cesantías ING, la cual integra los fondos Colmena, Davivir y Santander. Conciliación y Acta para firmas con Colfondos. Informe de Saldos con Cesantías Protección ( 1996 - 2006) | 0.7 | El indicador presenta crecimiento positivo, no obstante se requiere ampliar plazo de cumplimiento de la accion de mejoradebido a que esta pendiente la conciliación de saldos con Porvenir; Fondo Nacional del Ahorro y Horizonte. |  | 1.5 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 32351 | En cuanto a canales de comunicación y que hacen relación directa al hecho que se ha encontrado en los diferentes contratos, como lo evidenciado en el convenio suscrito con el Fondo Financiero Distrital, en el que se establecen condiciones particulares, como la de llevar una contabilidad separada por parte del hospital a los recursos girados por el Fondo de este convenio, situación que no se efectuó por la dependencia encargada | Interventoría a los contratos con destinación especifica. Seguimiento y control de la ejecución de cada contrato Socialización al interior de la ESE de los convenios y contratos suscritos. | Contratos suscritos Vs Contratos controlados | Implementar el proceso de control ,seguimiento y socialización de los contratos con destinación especifica para garantizar su ejecución | Subgerencia Financiera. | Subgerente financiero, Interventor de los contratos | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Control ejercido por los supervisores e interventores de los contratos y Convenios | 0.6 | el indicador presenta una tendencia positiva con un crecimiento moderado. Se ha Socializado el proceso de control en las sesiones de capacitacion a los supervisores. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 331 | Con un saldo a diciembre 31 de 2006 por $3.948 millones, equivalente al 6.2% del total del activo, se presentan cheques pendientes de cobro de la cuenta corriente número 450769999852 del Banco de Davivienda, con un tiempo mayor a seis meses, subvaluando el efectivo e infringe lo contemplado en los numerales 1.1.3.4 del Manual de Procedimientos del PGCP expedido por la Contaduría General de la Nación, así como lo normado en el artículo 721 y 730 del Código de Comercio....(ver cuadro) | A) Revisar las conciliaciones bancarias para detectar los cheques cobrados por sus beneficiarios y no cobrados en el Banco, como tambien los cheques en poder de tesorería menor e igual a 6 meses de girados para ser anulados. B) Implementar el pago de proveedores a través de transferencias electrónicas y/o dispersión de fondos. C) Anular los cheques no reclamados después de 60 días | Cheques girados Vs cheques reclamados | Optimizar el flujo de caja | Subgerencia Financiera - Tesorería | Luis Eduardo Fajardo Materon - Tesorero | Recurso técnico y humano con capacidad de analisis | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Durante el año 2008 solamente quedaron en Tesorería 62 cheques, en su mayoria corresponden a reintegros a usuarios y descuentos de nómina. | 0.9 | El indicador presenta crecimiento positivo, se realiza gestión de los cheuqes en poder de tesorería. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 332 | Dentro del grupo, la cuenta 1409 es la de mayor relevancia denominada deudores servicio de salud, a diciembre de 2006 según registros contables éstos ascienden a $57.630.3 millones, de los cuales $25.207.4 millones son activos corrientes y $32.422.9 millones corresponden a deudas de difícil cobro, es decir, fueron provisionados en un 100% para la vigencia. Presentan diferencia de $6.724.87 millones entre los módulos del sistema Hipócrates de cartera y contabilidad, generando incertidumbre en el saldo de la cuenta, originados en la falta de depuración de los saldos entre las dependencias, (ver observacion) | Proceso de conciliación contable y cruce de cuentas. Conciliaciones por pertinencia medica. Depuración de las cuentas por Cobrar Aplicación del marco conceptual de la Contabilidad Publica Aplicación del Manual de Procedimientos del PGCP expedido por la Contaduría General. | Total Cartera Vs. Cartera Depurada | Aclaración y depuración del total (100%) de las Cuentas por Cobrar garantizando la veracidad de las cifras registras y la reciprocidad entre los módulos de Contabilidad y Cartera. | Subgerencia Financiera -Contabilidad- Cartera | Dr. Yezid Alonso - (Financiera)- Dra. Nidia del Rio Pacheco (Contador). Dr. Mauricio Becerra (Grupo de Cartera) | Talento Humano con conocimientos contables y comerciales, capacidad de análisis. Conocimiento de la normatividad vigente. Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se realizan concilliaciones mensuales entre la areas de contabilidad y cartera; tesorería y oficina de pagarés. Se efectuan conciliaciones con los diferentes entes deudores con el fin de realizar la depuración y cobro de la cartera. | 0.6 | El indicador presenta un tendencia positivo con un crecimiento mederado; la gestión de cobro para el año 2009 se refuerza con la contratación de una firma externa. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 333 | Además presenta glosas por valor de $4.443.8 millones las cuales se encuentran pendientes de conciliar por Auditoria Médica, siendo el grupo más representativo el de las ARS con un valor de $3.251.8 millones, a la fecha la Administración está contestando glosas sólo del año 2007, quiere decir, que los saldos del año 2006 hacia atrás, no han iniciado el proceso de su conciliación, por tanto este saldo es incierto, (ver Observacion) | Realizar el inventario de la glosa pendiente por contestar a 31-12-06 y años anteriores, con el fin de conocer los valores reales, utilizando una herramienta del sistema, verificando la glosa física contra los saldo registrados en el sistema Hipócrates. Es necesario aclarar que durante la vigencia de 2007, si se ha contestada y conciliado glosa de vigencias anteriores, valor que asciende a $2,330 millones de glosa conciliada y $1,030 millones de glosa contestada, lo cual puede ser corroborada en los archivos que reposan en la Oficina de Auditoria de Cuentas. | Inventario realizado | Conocer los saldos reales de la glosa pendiente por contestar de vigencias anteriores a 31-12-06. | Subgerencia Financiera - Auditoria de cuentas | Dra. Gloria Consuelo Romero Almanza - Profesional Coordinadora Grupo Funcional de auditoria de cuentas.- Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero | Dos Revisores de cuentas , Equipo de computo adecuado. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | El grupo de cartera entrego inventario de glosas a los terceros contratados por el Hopsital, par su respuesta , conciliación y cobro con los diferentes pagadores. Los terceros reportan ante la Subgerencia financiera el avance en la gestión de glosas. El interventor del contrato en el informe de supervisión del mismo certifica acciones adelantadas por el contratista en la gestión de cglosas. | 0.65 | El indicador presenta un comportamiento positivo, pero aun su resultado se encuentra lejos de la meta propuesta. Se debe ampliar la fehca de cumplimiento de la accción de mejora, teniendo en cuenta que la gestión de las firmas contratadas dio inicio en el último trimestre de la vigencia 2008. La subgerencia financiera dberá hacer seguimiento periodico a los contratistas y presentar informe a la Gerencia. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 334 | A diciembre de 2006, existen 33 entidades que se encuentran en proceso de liquidación y tienen deudas con el Hospital Simón Bolívar en cuantía de $6.958.33 millones, equivalentes al 10,81% del total de la cartera de la Entidad, este valor es aprovisionado en la cuenta. Al mes de agosto de 2007 el porcentaje es del 8,49%, quiere decir, que la gestión de la recuperación de la cartera de esta vigencia tan solo ha disminuido un 2%, con el agravante de que ya han pasado 9 meses de la presente vigencia, con el riesgo de que al finalizar el año no se haya recuperado mayor valor y la situación continué. (ver observacion) | Gestión de cobro y Cartera. Depuración de las cifras registradas en cuentas por cobrar. Ajuste de las diferencias entre el valor de la Cartera y el valor reconocido en las resoluciones de graduación y calificación de dudas de las entidades en liquidación. Depuración de la Cartera. | Total Cartera VS Cartera Reconocida. | Recaudo de cartera. Depuración de las Cuentas por Cobrar. Ajuste de las diferencias entre el Valor contabilizado y el valor reconocido en los procesos liquidatorios. | Subgerencia Financiera - cartera - jurídica | Grupo Funcional de Cartera (Mauricio Becerra) Oficina Jurídica (Dra. Rita Gómez) | Talento Humano con conocimientos contables y comerciales, capacidad de análisis. Conocimiento de la normatividad vigente. Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | El recaudo de la cartera de las entidades que se encuentra en proceso de liquidación es bajo, debido a que no depende del Hospital sino de las existencias de la entidad que se encuentra en proceso de liquidación. Se esta ejecutando plan de choque de cartera, se elaboraron contratos de prestacion de servicios con diferentes abogados especializados en cobro de cartera | 0.6 | El indicador presenta una tendencia positiva con cun crecimiento moderado. Dentro de los procesos liquidatorios el hospital se ha hecho parte e ha interpuesto los recursos a que esta obligados. Con respecto a las cifras de reconocimiento en la vigencia de 2009 se realizará los movimientos con los sus respectivos conceptos jurídicos y contables, con el fin de realizar el ajuste dentro del módulo de cartera. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 335 | Presenta un saldo de $13.112 millones, al verificar algunos pagarés se observa que la mayoría se constituyen en razón a la falta de autorización, se encuentran mal diligenciados, algunos no tienen la fecha, otros están tachonados, lo cual es un riesgo para la Entidad porque no lo puede hacer efectivo y no corresponde a la esencia de un título valor, hay pagarés desde el año 1998, generando incertidumbre en el saldo de la cuenta y por consiguiente impide la gestión de cobro de manera adecuada, (ver Observacion) | Realizar el inventario físico de los títulos valores en custodia de la oficina de pagares. Gestión de Cobro. Acuerdos de pago. Circularizacion de la Cartera de personas naturales. Revisión de los pagares existentes. Provisión de cartera. Suscripción de pagares únicamente por deudas ciertas en los formatos preimpresos. | Total Cartera PN Vs. Pagares Suscritos | Recaudo de cartera y/o Acuerdos de pago. Depurar la cartera de personas naturales mediante la revisión de los títulos valores y el sistema de información. Realizar los ajustes por pagares suscritos por falta de documentos y/o autorizaciones. | Subgerencia Financiera - Pagares- Cartera | Responsable de Pagares´(Maria Eugenia)- Cartera (mauricio becerra) | Talento Humano con conocimientos contables y comerciales, capacidad de análisis. Conocimiento de la normatividad vigente. Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se elaboro proforma con nuevo formato para la elaboración de pagarés y con numero consecutivo. Con respecto a la circularización se ha efectuado por parte del funcionario de pagarés. Igualmente se ha remitido a la oficina de jurídica algunos pagarés para su respectivo cobro. Se está levantando inventario de pagares por tipo de origen de la obligación | 0.7 | El indicador presenta un grado de avance en el 70% con tendencia positiva . Pendiente terminación de inventario de pagares. Se debe realizar autoevaluacón de control y de gestión al proceso a fin de implementar acciones correctivas al mismo. El tramite de circularización, gestión de cobro y recaudo se debe intensificar. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 336 | Las conciliaciones mensuales entre la oficina de contabilidad y el módulo de activos fijos reflejan una diferencia de $538.48 millones, desconociendo lo estipulado en los numerales del 1.2, del Marco Conceptual de la Contabilidad Pública vigente al 2006. | Conciliaciones mensuales | conciliaciones realizadas Vs. total de conciliaciones | saldos iguales en los módulos | Subgerencia Administrativa - Activos Fijos. | Milton Augusto Puentes, Alba Marina Pardo, Gabriel Henao, María Nydia Del Río | Personal adicional en Contabilidad | 1900/01/11 | 1900/01/21 | Cumplimiento en la vigencia 2008 de las sesiones de conciliación de cifras entre los modulos de activos fijos y contabilidad | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 337 | De la visita a la Clínica Fray Bartolomé de las Casas , se observó elementos almacenados para hidroterapia, los cuales requieren de la construcción de la piscina para ponerlos en servicio . Estos elementos, adquiridos por el Hospital mediante contrato 2678 de 2006 especifican en la cláusula de garantías tendrá una duración hasta el 25 de abril/07 o hasta el agotamiento de la apropiación presupuestal y la garantía técnica de los equipos es por un año , (noviembre 11 de 2007), en el caso de una eventual reclamación estos equipos carecerían de garantía alguna | Instalación y puesta en marcha de la totalidad de los equipos adquiridos b) puesta en funcioameinto de la piscina c) seguimiento de las clausulas de garantia y de las polizas. | No. de equipos instalados/No. de equipos adquiridos | Instalar y poner en funcionamiento el 100% de equipos adquiridos | Ingeniería- Subgerencia Administrativa | Ingeniero Tovar (ingeniería). Dr. Milton Puentes (Subgerencia Administrativa) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Por las condiciones tecnicas del subsuelo de la clinica Fray, no ha sido posible inciar la instalación y construcción de la piscina. Se requiere tramite estudios de suelo y licencia de construcción. | 0.5 | El indicador se mantiene en su porcentaje, sin evidenciar crecimiento. Es indispensable acelerar los tramites para obtener estudio de suelos y licencias repectivas. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 338 | Así mismo, se observó que en la vigencia 2006 el Hospital compró equipos médicos para la Clínica Fray Bartolomé de las Casas por $156.13 millones, correspondientes al contrato 2677-06, de los cuales se pudo verificar equipos con una depreciación acumulada de $ 0.610 millones a diciembre de 2006, quiere decir, que la entidad efectuó una depreciación a un bien que no se encontraba en cuentas de servicio, generando con esto una sobreestimación por este valor en las cuentas de depreciación y del gasto, infringiendo el principio de causación, del Manual de Procedimientos del PGCP expedido por la Contaduría General de la Nación (ver observacion) | A) seguimiento por parte del Grupo funcional de activos fijos al manejo fisico y contable de los bienes adquiridos y por parte de contabilidad de los movimientos que se generan desde su compra. B) sesiones de capacitación con las áreas involucradas en el proceso de adquisición, contabilización y dpreciacióin de los bienes en uso o fuera de servicio. | A) Numero de capacitaciones realizadas con las áreas involucradas b) numero de actividaes de seguimiento realizadas / numero de actividades programadas. | cumplimiento de un 80% de las actividades | Grupos Funcionales de Almacén, Contabilidad y Activos Fijos | Dra. Nidia del Rio Pacheco (contador) -Dr. Gabriel Henao (responsable activos Fijos) -Gonzalo Medina (almacenista) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Seguimiento y control por parte de Activos fijos a elementos entregados por almacén, registrando cuentas, centros de costo y responsables | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 339 | Verificados los procesos disciplinarios efectuados por el Hospital y archivados se observó en el expediente No 373 de 2005 el recibo por parte del hospital al proveedor Byosistem Ltda. en abril 28 de 2006, con acta de entrega de un Fibrobroncoscopio marca Olympus, reconocido por la compañía de seguros Previsora en $33.6 millones, el cual había sido hurtado y tenía placa 18695 adquirido por $32.2 millones. Sin embargo, en el módulo de activos fijos aparece el retiro del anterior bien y este que repuso la aseguradora no fue ingresado al almacén ni al modulo de activos fijos, es decir, no se encuentra registrado en los Estados Contables, subvaluando la cuenta de propiedad planta y equipo, (ver Observacion) | A) Ingreso a almacén.. B) ingreso a loes estados Contables. C) ingreso a los inventarios del Hospital. | Ingreso Vrs Soportes | Cumplimiento de un 100% en las acciones correctivas | - Almacén -Activos fijos -Contabilidad | Almacén (Gonzalo Medina) - Activos Fijos (Gabriel Henao)- Contabilidad (Nidia del Rio Pacheco) | técnicos | 2008/01/31 | 2008/03/31 | Se realizo el correspondiente ingreso a Allamacen del bien reintegrado. Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control de activos fijos para evitar nuevos casos. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3310 | En el equipo automotor, se observó una ambulancia B 2600, modelo 1993 con motor G6143261 parqueada en el servicio de urgencias del Hospital Simón Bolívar, la cual fue entregada a esta Entidad por el Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social y se encuentra estacionada hace varios años, sin prestar servicio alguno, por carecer de documentos que acrediten la propiedad (ver observacion) | Realizar los tramites y gestiones necesarias para que el vehículo pueda prestar servicio | No de tramites y actividades realizadas / N° de actividades Y/o tramites programados | Obtener los documentos necesarios para colocar en funcionamiento la ambulancia. | Ingeniería- Subgerencia Administrativa | Dr. Milton Puentes Vega - (administrativo) - Ingeniero Tovar (Ingeniería) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/31 | 2008/06/30 | Se legalizó la documentación para la puesta en funcionamiento del vehículo. | 0.7 | El indicador presenta una tendnecia positiva frente a lmeta propuesta. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3311 | Es el rubro del pasivo mayor valor con $11.2 millones. Se observaron algunas facturas de obligaciones contraídas por la Entidad del año 2005 y 2006, en cuantía de $27,3 millones, sin que se hayan causado en los registros contables a diciembre de 2006, éstas son pagadas por el Hospital a sus proveedores bajo la modalidad de transacción o conciliación, una vez haya partida presupuestal en el 2007. (Anexo 3 ). Por lo tanto el saldo de esta cuenta presenta incertidumbre, incumple con los principios de causación y de registro (ver observacion) | a-Seguimiento a los contratos por parte de los interventores. b- Socialización permanente del área de Contabilidad de las políticas de causación. c- Programación efectiva de las cuentas por pagar, formalizando los documentos que nos generan obligaciones en forma inmediata. d) Control financiero por parte de los interventores en ordenes de pago y saldos de ejecución. e) apoyo en el cumplimiento por parte de la oficina de gestión pública y autocontrol. | a) Numero de informes de seguimeinto por parte de los interventores y/o supervisores b) Numero de socializaciones por parte del área contable c) Cronograma de cuentas por pagar. D) total de cuentas por pagar a cargo del Hospital Vs. total de cuentas causadas contablemente | Causación del 100% de la cuentas por pagar B)socailizacion del 100% de las áreas que intervienen en este proceso | Subgerencia Financiera - Contabilidad. | Supervisores de los contratos, Dr. Yezid Alonso (subgerente), Dra. Nidia del Rio (contadora) | Técnicos y humanos | 1900/06/30 | 1900/01/05 | Obligaciones contraídas por el hospital registradas en los Estados Financieros. | 0.85 | El indicador presenta un tendencia positiva con un crecimiento alto. Se socializa frecuentemente la responsabnilidad a las áreas de reportar oportunamente las obligaciones contraídas por el hospital, comunicados mensuales, directrices de Gerencia, comunicaciones específicas. (circulares9 con el apoyo en el seguimiento por parte de la oficina de gestión pública y Autocontrol. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3312 | Hay antigüedad de cuentas por pagar, a junio de 2007 fecha de la auditoria se observa obligaciones por $19.390.4 millones, con una antigüedad así: menor a 60 días el 26.56%, de 61 a 90 días 15.15%, de 91 a 180 días 42.14%, de 181 a 360 días 15.39% y el 0.75% mayor a 361 días. Esta última antigüedad en obligaciones puede generar demandas en contra de la Entidad, que impliquen gastos innecesarios, como la que se observa a continuación......." | A) Diseñar plan de pagos por antigüedad de cuentas por pagar | numero de cuentas pagadas por antigüedad / numero de cuentas programadas par pago | cumplimiento en un 60% | Subgerencia Financiera- cuentas por pagar | Dr. Yezid Alonso- Responsable cuentas por pagar. | Según flujo de caja | 2008/01/15 | 2008/12/31 | De conformidad con la antigüedad de cuentas por pagar, se ha ejecutado el estado de flujo de efectivo del Hospital. | 0.8 | La tendencia del indicador es positiva con crecimeinto moderado. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3313 | Registra a diciembre de 2006, un valor de $10.104 millones, parte de este saldo corresponde a saldos sin depurar de las notas bancarias por identificar, en cuantía de $4.077 millones y a la fecha de la auditoria asciende a $5.5 millones, en el que registra el recaudo de la cartera sin identificar, no hay depuración en forma constante, falta de gestión de la dependencia encargada del manejo de ésta, lo evidenciado en prueba de auditoria, deja entrever que estas saldos no quedan en el mes de recaudo, sino que van acumulando | Actualización Cuenta de recaudo nacional. Convenio Davivienda Circularizacion solicitud escrita a los clientes deudores de los pagos realizados y sus soportes con el fin de identificar partidas registradas en el cuenta de ingresos x identificar. Aplicación e identificación oportuna de todos los pagos recibidos a traves de medios electrónicos. | Pagos realizados Vs Pagos x identificar | Aplicar en la cartera los pagos registrados en la cuenta de ingresos por identificar con el propósito de ajustar la Cartera y Depurar la cuenta 2409 | Subgerencia Financiera - Cartera Tesorería- Contabilidad | Mauricio Becerra (cartera) - Tesorería (luis Eduardo- enrique)- Nidia del Rio Pacheco (contador) | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se han descargado notas bancarias, la depuración al 100% se encuentra en proceso de ejecución. De manera mensual se generan notas bancarias que hacen que la cuenta se incremente. | 0.5 | La tendencia del indicador es positiva, con crecimiento moderado. Durante el año 2009 se continuará con la depuración de la cuenta de notas bancarias, para la cual el hospital contrato un firma externa en gestión de cobro y conciliación de la cartera. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3314 | Las notas a los Estados contables de la vigencia, no revelan los hechos económicos de la Entidad en las cuentas de orden, por los procesos disciplinarios llevados a cabo por hurto de elementos de oficina y equipos médicos del Hospital, siniestros ocurridos durante las vigencias 2005 y 2006 en los procesos 364/08, 410/06, 373/05, 398/05, 390/05, 397/05, 326/05, 318/04, 219/03, 327/05, 442/06, 438/06, 309/05, 309/05 y 301/05, estos equipos fueron adquiridos por la Entidad en cuantía aproximada de $337 millones, de los cuales se recuperaron 12 equipos en cuantía de $138 millones. Los expedientes fueron fallados y archivados durante la vigencia 2006, por la oficina de control interno disciplinario del Hospital. | Implementación de manuales de procedimientos en el manejo de las reclamaciones por siniestros. La acción contable está encaminada al registro en Cuentas de Orden de la totalidad de hechos económicos generados por el hurto de elementos de propiedad del hospital y la divulgación de estos hechos en las notas a los estados financieros. | Número de Siniestros / Número de reclamaciones. Total de hurtos Vs, registros y divulgación en las notas a los estados financieros | a) Registro del 100% de los hurtos en el hospital y divulgación de la totalidad de los siniestros b)cumplimiento del 100% en el registro contable de estos hurtos. | Subgerencia Financiera - Contabilidad -Activos fijos- Control Interno Disciplinario | Dr. Yezid Alonso (subgerente Financiero) Dra. Nidia del Rio (Contador)- Dr. Gabriel Henao (responsable Activos fijos)y Dr. Guillermo Otero (control Interno disciplinario) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | En ejecución la aprobación de la caracterización de control de activos. | 0.7 | El comportamiento del indicador es positivo, con crecimiento moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3315 | De las investigaciones llevadas a cabo por este Grupo de Auditoria se pudo establecer que este equipo de profesionales contratados por la Entidad tenían tareas precisas para ejecutar el proceso de depuración de saldos, saneamiento contable hasta la vigencia de la norma y Sostenibilidad del sistema contable , con la supervisión del Subgerente Financiero Comercial y de Saneamiento Contable, lo cual tan poco se cumplió, incumpliendo la Ley 734 de 2002, libros I y II .En el tema de particulares (pagares) tampoco se adelantó mayor labor. tal como se evidencia en la fecha de la auditoria, luego de la implmentación dl plan de choque en la vigencioa 2007 para sanear y depurar la cartera (ver observación) | Continuar con el proceso de Sostenibilidad del sistema financiero, mediante la conciliación de la cartera con nuestros clientes deudores. Aplicación e identificación de las partidas registradas como abonos por identificar. Conciliación mensual con las área de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Adelantar la investigación pertinente con base en el objeto contratado del equipo de saneamiento y los resultados encontrados. | Cartera x Ajustar Vs ajustes realizados | Ajuste y depuración de las cuentas por cobrar. Castigo de las partidas incobrables. Provisión de cartera | Subgerencia Financiera - Cartera | Grupo Funcional de Cartera | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | En el año 2009 se continuará en el proceso de depuración de saldo contables, ayudado por la gestión a relizar por las firmas externas, no sea podido lograr la depuración del 100 % de la cartera, aunque se realizó circularizaciónes, conciliaciones directas con las entidades y las diferentes llamadas telefónicas. | 0.6 | la tendencia del indicador es positiva con crecimiento moderado. Sotenibilidad que se sigue adelantando con apoyo de la conciliaciones contables y médicas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 351 | Se efectuó el contrato de obra sin estudios y diseños previos, en el clausulado del contrato indica que los estudios y diseños previos a la obra se efectuarán en el mismo contrato, lo cual contraviene el Acuerdo 012 del 31 de agosto de 2004, artículo 11 literal b del Reglamento de Contratación del Hospital, en el cual se establece "En todos los procedimientos contractuales se cumplirá con los siguientes requisitos previos:...b) Para los contratos de obra se requerirá los planos, diseños y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad, (ver observacion) | Para los contratos de obra, a partir de la fecha de implementación del plan de mejoramiento, se complementarán todos los concepto de viabilidad técnica de los proyectos entregados por la SDS de modo que sean válidos estos conceptos como estudio previo del proyecto. b) verificaión en contratos de obra de diseños y estudios previos. | N° de proyectos con concepto técnico de viabilidad/ N° de proyectos ejecutados b)Contratos de obra con estudios y diseños previos / contratos de obra totales | Cumplimiento en un 100% | Oficina de Planeación - Oficina Jurídica | Ing. Gustavo Burgos - Jefe Planeación - Dra. Rita Gomez - Jefe oficina Jurídica. | técnicos. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Los contratos de obra suscritos cuentan los los proyectos viabilizados por la SDS | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 352 | Se evidencia incumplimiento al mes de octubre de 2007, del cronograma de ejecución pactado en el contrato, el cual inició la ejecución el 11 de enero de 2007 | a) exigir mayor seguimiento a los cronogramas de proyectos de obra por parte de los interventores y supervisores de los contratos. B) seguimiento en el tiempo de ejecución acorde con el tiempo programado. C) determinar acciones de seguimiento a lo acordado en los cronogramas. | Numero de actividades realizadas del cronograma / numero de actividades programadas en el cronograma | cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el cronograma | Oficina de Planeación | Ing. Gustavo Burgos - Jefe de Planeción. | humanos - Reuniones de sensibilización | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Seguimiento del total de las actividades de los contratos de obra, por parte del interventor. Sesiones de trabjao - comites de obra. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 353 | En visita fiscal realizada a las instalaciones del Consorcio Usaquén, se verificó pagos de nómina mensual, de personas del Consorcio Usaquén que efectúan actividades ajenas al contrato, las cuales son canceladas con cargo al anticipo del contrato 1550, así mismo, se observa en el informe de interventoría No. 4 de la firma Consultar con Profesionales y Cía Ltda, de mayo de 2007, que el Gerente o Representante legal recibe salarios por nómina, gastos de transporte y de representación por valor aproximado de $6.0 millones mensuales, también con cargo al anticipo del contrato, lo cual denota fallas en la interventoría.(ver observacion) | A) solicitud de requerimiento a la interventoría del consorcio para que tome las acciones a que haya lugar b) implementar acciones de control por parte del supervisor en las actividades realizadas por la firma interventora del contrato. | N° de obligaciones realizadas por el interventor / N° de obligaciones determinadas en el contrato | 100% de cumplimiento de las obligaciones | Oficina de Planeación | Ing. Gustavo Burgos - Jefe de Planeción. | humanos - Reuniones de sensibilización | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento en las obligaciones fijdas al interventor y pactadas en el contrato. | 0.9 | El comportamiento del indicador es positivo. Con un crecimiento alto. Seguimiento por parte del intgerventor en las obligaciones contraidas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 354 | Existen algunas adiciones- prórroga celebradas fuera del término de duración pactado en el contrato, como lo evidenciado en los contratos 469, 496 de 2006 y 588 de 2007, incumpliendo el Acuerdo 012 de fecha 31 de agosto de 2004, en su artículo 23, inciso 3, así como la Ley 734 Tomo I y II ............Contratos Suscritos por El Hospital con Jorge Ricardo Camargo Camperos como Propietario del Establecimiento de Comercio Nutrir De Colombia Casa Colonial: (ver observacion) | Establecer para los supervisores y la oficina de contratación una herramienta en el sistema que permita detectar de manera oportuna el próximo vencimiento de los contratos. B) implmentar medidas de autocontrol relaciondas con los términos de los contratos, plazos para prorrogas y adiciones. | N° de adiciones y prorrogas dentro de los terminos legales / numero total de prorrogas y adiciones realizadas en un periodo b) numero de herramientas de control implementadas. | Cumplimiento del 100% | Grupo Funcional de contratación. - Oficina Jurídica | Dr. Diego Sanchez - Profesional del Grupo Funcional de Contratación - Dra. Rita Gomez - Jefe Oficina Jurídica | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se ha capacitado a los supervisores en la oportunidad de solicitar adiciones y prorrogas | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 1 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 355 | Las debilidades observadas en párrafos anteriores, contravienen: artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que reglamenta la asociación con personas jurídicas y no con personas naturales, artículo 1501 del Código Civil que dice: "se distingue en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. (ver observacion) | En lo sucesivo cada vez que se acuda a esta figura se tendrán en cuenta las disposiciones que gobiernan este tipo de asociaciones. B) implementar medidas de autocontrol con respecto a este tems | Numero de contratos celebrados / numero de contratos con la totalidad de requisitos legales | cumplimiento de los requisitos en un 100% | Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica | Dra. Rita Gómez - Jefe Oficina Jurídica - Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo. | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento a las observaciones planteadas por elente de control. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 356 | Contrato 311 de 2002, terminado el 31 de enero de 2007, cuyo objeto es entregar al contratista "...en calidad de arrendamiento las instalaciones donde funciona la cafetería y restaurante y en calidad de préstamo los accesorios ..." en donde en la cláusula cuarta el contratista se compromete al pago del servicio de gas por su cuenta, el grupo auditor no evidenció el pago de este servicio en los años 2002-2003-2006 y 2007, (ver observacion) | a) Verificación técnica de los consumos de gas y pago real del consumo por parte del contratista b) implmentar acciones de control en esta verificación por parte del supervisor. C) control de consumos historicos del gas y sus promedios | Consumos mensuales Vrs. Pago mensuales | cumplimiento de los requisitos en un 100% | Subgerencia Administrativa - | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo - Ing. Hernando Tovar - Coordinador Mantenimiento. | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Verificación técnica realizada en un 100% y control del supervisor del contrato. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 357 | Contrato 1682 de 2005, terminado en enero de 2006, cuyo objeto era la prestación del servicio de alimentación, en donde se señalaba en su cláusula cuarta que el contratista para la cocina pagaría el servicio público de gas de acuerdo al medidor de la cafetería. No se evidenció factura por parte del hospital o pago por parte del contratista de este servicio, tampoco se observó informe del interventor respecto a este tema, (ver observación) | A) Verificar cumplimiento de acta suscrita el 7 de noviembre de 2007. B) instalación de los medidores c) verificación individual de los consumos de gas. | Consumos mensuales Vrs. Pago mensuales | consumo del gas y pago de la factura de froma independiente. Hospital - contratista | Subgerencia Administrativa y Financiera | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo - Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | cumplimiento a las obligaciones suscritas con el proveedor. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 358 | Para el año 2007 no se suscribió contrato de arrendamiento para el espacio de la cocina, sin embargo se celebra el 1 de enero de 2007 el contrato 1121 cuyo objeto es la prestación de servicios de alimentación para los pacientes hospitalizados, en el que tácitamente se cede el espacio de la cocina, y se indica que por el uso del menaje se cobrará al contratista un valor de $1.5 millones de pesos, contraviniendo el artículo 35 del Reglamento de Contratación del hospital, acuerdo 12 de 2004 que dice: (ver obserevacion) | A) de acuerdo a la observacion planteada, se cumplirá con lo exigido en el reglamento de contratación del hospital b) implementar acciones de mejora en el cumplimiento y seguimiento a las clausulas de oligaciones adquiridas en los contratos. | Numero de obligaciones cumplidas / numero total de obligaciones b) numero de requizitos realizados frente al numero de requisitos exigidos en el reglamento de contratación | cumplimiento del 100% de la meta. | Subgerencia Administrativa | Dr. Milton Puentes- Subgerente Administrativo | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | cumplimiento a las obligaciones suscritas con el proveedor. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 359 | En todos los contratos suscritos con JORGE RICARDO CAMARGO CAMPEROS como propietario del establecimiento de comercio NUTRIR DE COLOMBIA CASA COLONIAL , inclusive en el 1136 de Alianza Estratégica, se encuentra que el tomador y afianzado es NUTRIR DE COLOMBIA CASA COLONIAL, forma inadecuada de tomar las pólizas, ya que el contrato de seguro es un contrato solemne, que solo se puede efectuar entre personas que ostenten capacidad para obligarse, y en este caso el establecimiento de comercio no tiene capacidad, contraviniendo los requisitos legales indicados en el artículo 1046 y 1047 del C.Co.. | a) Requerir al contratista para aclaración de las pólizas. B) seguimeinto por parte el grupo de contratación y la Oficina Juridica en la presnetación y contenido de las polizas y garantías de aceurdo con la normatividad.C) realizar Otrosí al contrato en donde se determine la aclaración de las polizas | a) numero de aclaraciones realizadas b) numero de acciones de autocontrol para el seguimiento de polizas y de garantías C) realización del otrosí al contrato. | cumplimiento del 100% | Subgerencia Administrativa - Grupo Funcional de contratación. | Dr. Diego Sánchez - Profesional grupo de contratación - Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Las aseguradosras aclararon que el tomador era el Señor Jorge Ricardo Camargo Camperos como propietario del establecimiento comercial; asi mismo se realizaron aclaraciones en cada contrato mediante otrosí aclaratorio | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3510 | De conformidad con la legislación el Hospital Simón Bolivar E.S.E. III Nivel es una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que contrata de conformidad con el régimen privado de contratación y si lo considera conveniente en sus cláusulas exorbitantes se rige por la Ley 80 de 1993. El Hospital a la fecha y de conformidad con el reglamento de contratación, (ver observación) | a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. B) implementar acciones de seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. | N° de contratos suscritos / N° de contratos verificados*100. B. numero de acciones de seguimiento implementadas | cumplimiento del 100% | Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica - Grupo de Contratación - Subgerencia Financiera. | Dr Diego Sanchez - Profesional Grupo de contratación y Supervisores | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Teniendo en cuenta que el responsable de la ejecucion en la etapa contractual es el supervisor, se han efectuado las capacitaciones con el fin de atender la observacion realizada | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3511 | Igualmente, para llevar un control fiscal eficiente es indispensable la liquidación del contrato, para el efecto el artículo 267 de la Constitución Nacional, entiende por Control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y los resultados obtenidos por los mismos. (ver observacion) | 1. Liquidar los contratos a que se refiere el Artículo 27 del Acuerdo 12 y ls que sean necesarios. | (N° de contratos liquidados/ N° de contratos objeto de liquidación)*100 | cumplimiento del 100% | Oficina Jurídica y Grupo Funcional de Contratación | Dr. Diego Sanchez - profesional grupo de contratación - Dra. Rita Gomez - Jefe Oficina Juerídica y Supervisores. | Humano y Tecnológico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se está implementando el proceso de liquidacion, verificando estados de ejecucion presupuestal | 0.7 | el comportamiento del indicador es positivo con crecimeinto moderado. Se consolida información con el proposito de sucribir actas |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3512 | Los precios individuales y totales ofrecidos por otros proveedores de estos elementos son inferiores a los valores contratados por el HSB, en el contrato 2459- 2006, el porcentaje de incremento de lo contratado es del 33%, en el contrato 2655-2006 es del 17.5% y en la orden 2749 de 2006, es del 30%, sin embargo, estas diferencias de precios y porcentajes disminuyen comparadas con otros oferentes pero aun así, los valores individuales de la mayoría de los productos suministrados por el contratista al Hospital están por encima de los ofrecidos en el mercado. (ver observacion) | A) Verificación de listados de precios individuales y totales, de las propuestas que se presenten.. B) verificación y análisis de los precios del mercado. | Numero de Propuestas verificadas / numero de propuestas presentadas. Análisis de precios. | cumplimiento en un 80% | Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica - Grupo de Contratación. | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo,Dr. Diego Sánchez - Profesional grupo de Contratación y Dra. Rita Gomez - Jefe oficina Jurídica | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | La subgerencia Administrativa atendió la observacion e implenmento los correctivos necesarios | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3513 | El Hospital, no efectuó la selección del contratista con base a un estudio de mercado y análisis de propuestas minucioso y es notorio que para este propósito, incumpliendo con el principio de responsabilidad, consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.(ver observacion) | A) conformación de grupo interdisciplinario para análisis de propuestas y verificación de estudios de mercado. B) implementar acciones de autocontrol para este tipo de selección. | Numero de estudios y propuestas estudiadas y analizadas / numero total de propuestas presentadas en un periodo | cumplimiento en un 80% | Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica - Grupo de Contratación. | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo,Dr. Diego Sánchez - Profesional grupo de Contratación y Dra. Rita Gomez - Jefe oficina Jurídica | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Realización de analisis de propuestas y verificación de estudios de mercado. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3514 | En el análisis precontractual se observa que no se aplican estudios de factibilidad y necesidades que respalden el faltante técnico y por ende la contratación, en este caso, no existe ningún documento de esta índole que justifique la necesidad del servicio y de los requerimientos de equipos, menos aún, no se hizo un estudio previo de costos y técnico, ventajas y desventajas de adquirir en arrendamiento dichos equipos comparada con la opción de compra de los mismo para soportar y justificar objetivamente la decisión tomada, incumpliendo con el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley ley 80 de 1993 | A) conformación de grupo interdisciplinario para análisis de propuestas y verificación de estudios de mercado.. B) con el apoyo del grupo de calidad se revisará el proceso precontractual y se fijaran las herramientas técnicas para el desarrollo de los estudios previos. | Numero de requisitos minimos realizados en la parte precontractual / numero de requisitos totales. B) numero de soportes que respaldan la adquisición de equipos y la justificaión de la necesidad. | Verificación del proceso precontractual en un 100% | Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica - Grupo de Contratación. | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo,Dr. Diego Sánchez - Profesional grupo de Contratación y Dra. Rita Gomez - Jefe oficina Jurídica | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Control efectivo en el cumplimiento de requisitos minimos dentro del ptorceso precontractual | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3611 | El hospital no dispone de un Plan Estratégico o Plan de Desarrollo, ni un Plan de Acción aprobados por la Junta Directiva para las vigencias 2006 y 2007, contraviniendo lo establecido en la Constitución Política, artículos 334 y 342, Ley 152 de 1994, artículo 2 y Acuerdo 17 de 1997, artículo 12 numeral 2 y 3.(ver observacion) | a) El plan de desarrollo Institucional se presentará a la Junta directiva en el primer trimestre de 2008 con el proposito de armonizar y articularlo con el Plan de Gobierno Distrital vigencia 2008-2012. | Plan de Desarrollo Institucional presentado y aprobado | Plan de Desarrollo adoptado por acuerdo por parte de la Junta Directiva | Oficina de Planeación | Ing. Gustavo Burgos- Jefe de Planeación | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Armonización presupuestal acorde con el nuevo plan de desarrollo Distrital. Lineamentos del plan de desarrollo socializados al ente regulador, teniendo encuenta las lineas de accion del plan de desarrollo distrital | 0.5 | El indicador presenta un cumplimiento parcial justificado por la arminización que se debe rrealizar con el nuevo plan de desarrollo distrital. pendiente aprobacion por parte de la Junta Directiva |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3612 | El hospital no cuenta para la vigencia 2006 con un Plan Operativo Anual (POA) consolidado para toda la entidad que integre tanto las áreas asistenciales como las administrativas, que cumpla requisitos para que: sea medible, confiable y a la vez sea un instrumento para socializar, verificar el cumplimiento de las metas propuestas, evaluar las diferentes áreas y una herramienta de autogestión. Adicionalmente, (ver observacion) | a) dinamizar en le año 2008 la realización del plan operativo de cada uno de los servicios asitenciales y de los grupos funcionales b) por parte de la oficina de planeación se realizará el seguimeinto trimestral a los planes operativos c) consolidar en la oficina de planeación la rendición de los planes operativos de las áreas y servicios. D) implementar el plan operativo institucional a través de la consolidación de los diferentes planes. | (N° de informes consolidados presentados/ N° de trimestres en la vigencia)x100 | 100% de cumplimiento | Oficina de Planeación | Ing. Gustavo Burgos | Seguimiento trimestral a POA de los servicios | 2008/01/15 | 2008/03/31 | De conformidad con la normatividad de planes de gestion, se lideró a traves de la oficina de Gestion Publica y planeacion el desarrollo de los planes de gestion. Dichgos planes se evaluaran anualmente conforme a las indicaciones del Departamento administrativo de Función pública | 0.8 | El indicador presenta crecimiento positivo con tendencia de avance a hacia la meta propuesta. En el primer trimestre de 2009 se deb realizar la evaluación de los planes de gestión suscritos por las diferentes areas. |  | 1 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3613 | No existe consistencia entre la información estadística reportada por el hospital y la información presentada en algunos de los POA de las áreas asistenciales y otras emitidas por la Subgerencia Científica, toda vez que presentan múltiples diferencias, por lo cual, la información del hospital no es confiable. Entre algunos casos tenemos el POA de procedimientos quirúrgicos en donde se programó incrementar el número de consultas de anestesia en 5.302 por año en el 2006, mientras que en la información de estadística se programaron 4.719 para el mismo año; en consulta externa en el POA (ver observacion) | A) realizar verificacion de procedimientos de la oficina de planeación con la socialización a los servicios para el manejo de la infomación. B) establecer mecanismo de retroalimentación entre el área de estadistica y las áreas que requieran reportes de información estadistica. | a) numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas | cumplimiento del 90% a las actividades programadas. | Oficina Planeación - Subgerencia Científica- estadística | Ing. Gustavo Burgos (planeación) - Patricia Fernández (Subgerencia científica ) - Luz Melida (estadística) | Formatos de procedimientos SGC, Sistema Hipócrates, Información de los servicios | 2008/01/15 | 2008/12/31 | se realizó seguimiento en hipocrates y facturacion .Se emitio directriz de gerencia informando que la unica estadistica formal y acepatda por el HSB es la generada por estadistica.Estadistica retroalimenta a los servicios con respecto a los reportes estadisiticos generados por ellos mismos con una periodicidad mensual.. | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo con crecimiento moderado. Establecimiento en la ño 2009 de consolidación de reportes estadisticos. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3614 | Partiendo del objetivo del Proyecto Integral en Salud (PIS) Brindar y garantizar a los usuarios calidad en la atención y optimizar la oferta de servicios, mejorando la calidad y productividad, se observó que el hospital no cumplió con las siguientes metas programadas: (ver observacion) | Planeación, realización y seguimiento de un PIS basado en la capacidad instalada real y ajustada a los cambios del entorno de la demanda, nivel de atención y complejidad de los servicios del HSB b) implementar listado de verificación del cumplimiento de los objetivos del Plan integral de salud PIS c)implmentar metas acordes con la capacidad real de atención por parte del Hospital. | No total de producción realizada/ No total producción proyectada b) numero de objetivos desarrolados / numero de objetivos totales. | cumplimiento mayor al 90% | Subgerencia Científica - Oficina de planeación | Ingeniero Gustavo Burgos, Patricia Fernández | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Seguimiento al cumplimiento de metas fijado en el PIS (plan integral de salud) | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3615 | Tomando como referencia que la única meta del impacto sobre morbimortalidad (PIS) para la vigencia 2006 era "Mejorar capacidad resolutiva técnico científica para disminuir los índices de mortalidad", se pudo detectar que esta meta no se cumplió con respecto a la tasa de moratlidad perinatal total que paso de 2% en el 2005 a 3,8 % en el 2006. ( ver observacion) | Planeación, realización y seguimiento de un PIS basado en la capacidad instalada real y ajustada a los cambios del entorno de la demanda, nivel de atención y complejidad de los servicios del HSB b) implementar listado de verificación del cumplimiento de los objetivos del Plan integral de salud PIS c)implmentar metas acordes con la capacidad real de atención por parte del Hospital. | No total de producción realizada/ No total producción proyectada | cumplimiento del 90% | Subgerencia Científica - Oficina de planeación | Ingeniero Gustavo Burgos, Patricia Fernández | Sistema Hipócrates, Información de los servicios, Registros de Capacidad Instalada | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Seguimiento al cumplimiento de metas fijado en el PIS (plan integral de salud) | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3616 | Con referencia al área de cirugía, se estableció que en lo relacionado con el objetivo del Proyecto Integral en Salud (PIS): Mejorar la calidad del proceso de atención en salud mediante la generación de una cultura de la calidad y la implementación de los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, mejorar el acceso, oportunidad, cobertura y atención integral a la población que acuda al hospital, al evaluar los resultados del año 2006 del área de cirugía se evidenció que los indicadores de calidad mostraron una disminución en la producción total de salas (2,3%), en la programación (6,5%), en la realización de cirugías electivas (8%) y un incremento en la cancelación de las mismas correspondiente al 22%. En el año 2006 entre las causas de cancelación de cirugía, el 14% (92 cirugías) obedeció a causas internas del hospital, siendo la más significativa la falta de ropa y material quirúrgico, seguida por falla de equipos disponibles, evidenciando deficiencias administrativas. | Realizar planeación y proyección de PIS para el 2008 con base en la capacidad instalada real del HSB y la complejidad de las cirugías demandadas. Realización plan de mejoramiento en salas quirúrgicas con el fin de mejorar la producción de las mismas. Realización de plan y seguimiento de necesidades para el 2008 acorde con el PIS relacionada con insumos, ropa y material quirúrgico. | No cirugías realizadas por complejidad/No total de cirugías programadas b) numero de actividades realizadas en el plan / numero de actividades programadas en el plan c) numero de actiivadades realizadas según el pis / numero de actividades establecidas en el pis | cumplimiento del 90% de la meta. | Subgerencia Científica - Oficina de planeación - Servicios medico quirúrgicos - Unidad Salas de cirugía | Dra. Liliana Vargas, Jefe Maria Victoria Castro | Computador, aplicativo Hipócrates | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Seguimiento al cumplimiento de metas fijado en el PIS (plan integral de salud) | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3617 | Se realizó la evaluación de 27 de las principales especialidades en consulta externa durante el año 2006, observándose que en 14 de ellas, es decir en el 52%, se presenta un descenso en las consultas programadas y realizadas con relación al año 2005, teniendo en cuenta que el hospital se ha comprometido mediante un plan de mejoramiento a incrementar el número de horas contratadas para la atención especializada y así disminuir la oportunidad de las citas, pero esto no se evidencia en las estadísticas presentadas. (ver observacion) | A) realizar plan de mejora del servicio de consulta externa b) realizar analisis de causas. C) cambio para aplicativo especifico para consulta externa. D) abrir agendas permanentes. E9 realizar seguimiento al indicador de inasistencia | No de consultas medicas especializadas que tuvieron una reducción del 5%/ No total de Consulta especialidad del servicio de consulta externa b) numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas en el plan. C) seguimiento soportado de la inasistencia de los pacientes a las consultas especializadas. | meta: 85% . | Subgerencia Científica - Consulta Externa - Atención al usuario | Dra. Aleida Martínez - Ema Patricia Restrepo | Computador, Modulo de asignación de citas y verificación de atención | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se expidio directirz por parte de la subgerencia cientifica a las especiliadades y subespecialidades a con isntrucciones para la programación y ejecución de las agendas medicas. Se garantizo la contratación de personal medico especializado para la atención de los servicios ofertados. Se programa agenda en consulta externa por periodos trimestrales. Se evidencia programación de consulta por especilista de la totalidad de citas asignadas. | 0.9 | El indicador presenta un avance siginificativo frente a las acciones de mejora, su tendencia es positiva y apunta al logro y cumplimiento de la meta propuesta. Se garantiza la agenda disponible de las diferentes especialidades , para las subespecialidades debido al escaso recurso disponible en el Distrito , es necesario la optimizacion de éste en los diferentes servicios hospitalarios .Se diseño mecanismo de control para verificar la oportunidad en la asignacion de turnos en el modulo grafico, mediante el cambio de version del FO 390- 001.Se incremento el numero de consultas programadas años 2007 y 2008 , sinembargo el numero de consultas realizadas no fué proporcional a esta programacion debido al incremento en la inasistencia por causas externas a la Institucion .( ver seguimiento )se implementa como plan de mejoramiento el llamado a reconfirmar citas para impactar sobre la causa olvido paciente. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3618 | Con relación a la consulta externa especializada, es notable el hecho que el hospital no haya implementado indicadores que permitan medir: 1. El número de usuarios a quienes no se les asignó cita y 2. El tiempo de espera para la atención de la cita por especialidad para la vigencia 2006. Estos indicadores son complemento para ejercer una atención con calidad y son el soporte para proyectar correctivos y metas en cuanto a cobertura y oportunidad.(ver observacion) | A) con el apoyo de la Oficina de planeación , atención al usuario y calidad se implementaran los indicadores de calidad que determinen acciones de mejora entre otros (N° de usuarios a quien no se les asignó cita; Tiempo de espere en la asignación de citas | Numero de indicadores implementados / numero de indicadores programados. | meta: 90% | Subgerencia Científica | Dra. Aleida Martínez ( consulta externa) Dra. Ema Restrepo (atención al usuario). | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Cumplimiento en la elaboración de indicadores de productividad, con el paoyo de la oficina de Calidad y acorde con la normatividad relacionada con los indicadores del Plan de Gestión de la Entidad | 0.9 | El comportamiento del indicador es positivo y de crecimiento alto. A través de la Coordinación se implmentan contoles para el manejo oportuno de los indicadores. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3619 | El indicador de oportunidad reportado por el hospital, cuyo promedio es de 7 días para consulta de Medicina Interna, 26 días para reumatología, 59 días para consulta de oftalmología pediátrica, no están acordes con la realidad, toda vez que se evidenció que los días que corren a partir de la asignación de la cita, hasta la fecha de la atención, solo se registran cuando hay agenda disponible, es decir, cuando realmente se ha dado ésta. Se verifica, que se asignan citas algunos días del mes hasta llenar las diferentes agendas de los médicos y se suspenden hasta un próximo periodo, (ver observacion) | A) realizar plan de mejoramiento para todo el servicio de consulta externa, B) efectuar análisis de causas. c) implementar aplicativo especifico para consulta externa. d) abrir agendas permanentes. C) implementar acciones para mejorar la oportunidad de las especialidades. | Socialización del indicador de la oportunidad de consulta según plan de mejora. B) identificaión del numero de cada una de las causas que determinan la variación del indicador | meta: 85% . | Subgerencia Científica - Consulta Externa | Dra. Aleida Martínez. | Computador, Modulo de asignación de citas y verificación de atención | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Cumplimiento a la directrices emanadas por la Subgerencia Cientifica relacionada con las acciones de mejora del indicador de oportunidad de las especialidades. | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo. Se ha optimizado la oferta de acuerdo a la capacidad instalada. Se tienen encuenta las variables que afectan al indicador. . |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36110 | El hospital suscribió el contrato 620 de 2006 con Diagnósticos e Imágenes S. A., para la realización de exámenes de hemodinamia, medicina nuclear y radiología intervencionista, los cuales fueron practicados en población vinculada y facturados al FFDS de acuerdo a la información suministrada por la Subgerencia Financiera del hospital. Estos servicios por un valor de $54,2 millones fueron prestados sin ser objeto de contrato, autorización o convenio con el FFDS, lo cual fue ratificado mediante comunicado de la Dirección de Aseguramiento de la SDS a éste organismo de control. (ver observacion) | A) seguimiento y verificación de los valores agregados de los convenios y/o contratos queden señalados en los mismos. B) Cumplir con lo fijado contractualmente. C) los interventores y/o supervisores deben establecer un tablero de control que permita minimizar los riesgos y vigilar la ejecución de los señalado en los convenio y/o contratos. | Términos fijados en los contratos y / o convenios frente a las actividades o eventos realizados. | cumplimiento de las cláusulas señaladas en los contratos y/o convenios en un 100% | Subgerencia Administrativa, Grupo de Contratación, Oficina jurídica | Dr. Puentes (administrativa) - Dr. Sánchez (grupo de contratación) - (Dra. Gómez (jurídica) | Técnicos | 2008/01/15 | 2008/06/30 | En cumplimiento de la observación realizada por el ente de control, se han fijado las directrices relacioandas con el tema. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36111 | Con referencia a las historias clínicas de los pacientes se observó que están registradas con un número consecutivo que genera el sistema Hipócrates y a su vez, con el número de identificación del paciente, lo que ocasiona confusiones al elaborar las formulas médicas y demás órdenes, ya que unas son diligenciadas con el número de identificación y otras con el consecutivo del sistema. Adicionalmente, se evidenció que no se lleva a cabo una numeración consecutiva de los folios de las historias clínicas con el riesgo de que parte de estos soportes puedan ser extraviados o mal archivados (ver observacion) | A ) Cronograma de actividades . B) Definición del proceso de identificación del usuario o paciente en las historias clínicas. C) Revisión bimensual a través del grupo funcional de archivo de historias clínicas y las áreas que de manera transversal intervienen en el proceso. D) Seguimiento al Plan de acción desarrollado | N° de actividades realizadas en un periodo / numero de actividades fijadas en el plan de acción | cumplimiento del 85% | Grupo funcional de historias clínicas - admisión y facturación | Lic.Fabiola Chinchilla Facturación - Enfermera Jefe; Lic Hortensia Suárez- Admisiones; Sr. Jhon Useche - Coordinador Archivo Historias clínicas | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento de las acciones correctivas acorde con las disposiciones del archivo General de Bogotá y las observaciones del Icontec dentrl del proceso de certificacion ISO para el Hospital. | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo. Con un crecimiento alto. Seguimiento efectivo por parte de la Coordinacion de Archivo de historias clinicas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36112 | Al realizar la evaluación del informe de Promoción y Prevención presentado por el hospital, se observó que de la 83 actividades que debieron realizar en los diferentes grupos etáreos, 28 no sobrepasan el 10% de cumplimiento, 35 con menos del 40%, 15 en el rango de 41 a 60%, 7 actividades presentan el 70%, 2 están entre el 80 y 100% y solo 4 actividades sobrepasan el 100% de cumplimiento. (ver observacion) | Acordar con la secretaria de salud metas cumplibles para p y p en contrato con el FFD, acordes a un hospital de tercer. Solicitar por parte del Hospital, establecer cláusula en el contrato del fondo, que el cumplimiento de estas metas obedece a la demanda de las actividades. Fortalecer al interior del Hospital simon Bolívar los programas de P y P | No total de actividades realizadas/No total de actividades de P y p programadas | Adecuación del contrato del FFD. 85% de cumplimiento de todas las actividades p y p para el 2008 | Subgerencia Científica - Servicio Enfermería . Supervisor contrato FFD | Lic Amparo Soto - Coordinación Enfermería; Lic.Fabiola Chinchilla - Coordianción Facturación - Dra. Patricia Fernández - Subgerente Cientifica. | Humano y Técnico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento a las observaciones planteadas y al cronograma de actividades desarrolldas de P y P, para el año 2008 | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36113 | Es importante establecer que a pesar de que la farmacia del hospital cuenta con procedimientos aprobados por el Sistema de Garantía de la Calidad, aún se presentan múltiples irregularidades, como el caso del almacenamiento de los líquidos parenterales de Baxter, los cuales son mantenidos en los corredores adyacentes a la farmacia, en el sótano y subsótano del hospital sin ninguna garantía de seguridad, ni los requisitos mínimos de almacenamiento, incumpliendo todas las normas de bioseguridad para el almacenamiento de insumos médicos. Adicionalmente, se realizó una prueba de auditoria en la que el equipo auditor tomo una bolsa de alguno de estos líquidos, sin que nadie lo advirtiera. | Formulación de plan de acción para el almacenamiento de líquidos parenterales. B) Coordinar con la Subgerencia Administrativa el desarrollo de un plan de contingencia para este tipo de situaciones. | numero de actividades ejecutadas / numero de actividades fijadas en el plan de acción | Cumplimiento en un 90% | Subgerencia Administrativa - Farmacia | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo - Dra. Paola Tiebolth - quimica Farmaceutico | Técnicos - locación | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Desarrollo del plan de accion para el manejo y almacenamiento de los liquidos parenterales | 0.9 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36114 | Con referencia a la entrega de medicamentos a pacientes de consulta externa, una vez efectuadas las pruebas de auditoria, se evidenció, que de 153 fórmulas revisadas, al 38% de las mismas no le fueron despachados oportunamente los medicamentos, sobrepasando en ocasiones los 5, 6 y hasta 28 días siguientes a su solicitud en algunos casos, incumpliéndose lo estipulado en las obligaciones pactadas en el contrato No. 134 de 2005 con el FFDS. De igual forma, se pudo comprobar que la oportunidad en la entrega se ve afectada por la no existencia del medicamento, o la entrega parcial del mismo, por no contar con inventarios suficientes para cubrir la demanda. Adicionalmente, la farmacia no aplica el indicador de Oportunidad de Entrega de Medicamentos Ambulatorios, que permitiría detectar las falencias mencionadas y aplicar los correctivos del caso. | Se realiza plan de mejoramiento para garantizar las existencias de los medicamentos en el servicio de farmacia para lo cual se ha contemplado la elaboración del vademécum del hospital que permita priorizar las compras y la solicitud ante la subgerencia administrativa de los insumos requeridos para gestionar su adquisición | Cantidad de medicamentos POS entregados/Cantidad de medicamentos POS solicitados x 100 Numero de actividades realizadas / numero de activiadades programadas en el plan | cumplimiento mayor al 95% | Farmacia | Dra. Paola Tiebohl - Quimica Servicio Farmaceutico | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/02/29 | Desarrollo del vademecum del Hospital | 0.85 | El indiciador presenta una tendencia positiva, frente a las acciones correctivas planteadas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36115 | Con relación a los medicamentos de VIH, se tomó una muestra de 93 facturas correspondientes al mes de septiembre de 2007, de las cuales, en el 66% no fueron entregados los medicamentos completos y el 32% correspondió a fórmulas de medicamentos pendientes de entrega de fechas anteriores, con las consecuencias que se derivan en el tratamiento del paciente | Realizar proyección de compra para medicamentos de VIH para 2008 acorde y ajustable a la demanda teniendo en cuenta que la incidencia para VIH en la ciudad de Bogota es del 1%. | No total de formulas entregadas completas/ No total de Formulas solicitadas | cumplimiento mayor al 95% | Subgerencia administrativa - Farmacia- Infecciones | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo; Dra. Paola Tietbohl - Quimica Servicio Farmaceutico; Dra. Viviam Cañon - Infectologa (comité de infecciones) | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/02/29 | Acciones de cumplimiento en la proyección de compras | 0.9 | El indicador tuvo un comportamiento positivo. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36116 | A pesar de ser un antiguo problema conocido ampliamente por el hospital, se sigue presentando la reformulación de pacientes de VIH, lo cual fue ratificado por la Contraloría mediante la revisión de facturas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2007, como es el caso de las facturas No. 03424941, 03436127, 03455585 y 03464291 del 03, 10, 20 y 25 de septiembre respectivamente, en donde el hospital le formula los mismos medicamentos y las mismas cantidades al mismo paciente los días 03 y 19 de septiembre. En este mes, con el nuevo sistema de pago del FFDS de los medicamentos de VIH, el hospital facturó un valor de $232,2 millones y no pudo cobrar $33,8 millones por corresponder a reformulación o faltantes de medicamentos del mes anterior, lo que genera un mayor déficit financiero ya que este valor no es reconocido por el FFDS. | a) Capacitar al personal de farmacia sobre la prohibición en la doble dispensación de medicamentos a los usuarios. B) establecimiento de herramientas de control para mitigar el riesgo de doble formulación | N° capacitaciones al personal para evitar la doble formulación. N° de herramientas de autocontrol implementadas. | Cero (0) formulas despachadas dobles | Farmacia | Dra. Paola Tietbohl - Quimica servicio farmaceutico | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/02/29 | Realizacion de cronograma de capacitacion a todo el personal de farmacia. Puntos de control sobre dispensación de medicamentos. l | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36117 | En lo referente a los datos de identificación de las fórmulas correspondientes a la fecha, No. de historia y diagnóstico del paciente, entre otros, se encontró que de las 153 fórmulas revisadas, el 20% no tienen diligenciado en su totalidad estos datos. Adicionalmente el diagnóstico establecido por el médico es modificado en farmacia en el 56% de los casos, reflejando falta de control administrativo. | a) Capacitar al personal de farmacia sobre la recepción y dispensación de formulas médicas b) implementar medidas de autocontrol para el registro de los riesgos y de las causas que generan estos inconvenientes. | No. De formulas dispensadas mal diligenciadas/No. De formulas dispensadas b) numero de capacitaciones realizadas al personal c) numero de herramientas de autocontrol implentadas | tendencia a menos del 3% | Farmacia | Dra. Paola Tietbohl - Quimica servicio farmaceutico | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Realizacion de cronograma de capacitacion al personal | 0.9 | El indicador tuvo un comportamiento positivo. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36118 | También se evidenció en la información entregada por el hospital y revisada en su totalidad, que en lo referente al movimiento por concepto - documento código 320 de farmacia, realizó préstamos de medicamentos a la firma Drogas Boyacá y/o Rafael Antonio Salamanca y la posterior legalización de los mismos, a precios por encima de la negociación conjunta coordinada por la SDS y que superan los establecidos en el Manual Tarifario (Anexo 4), del contrato 134 de 2005 con el FFDS, lo cual va en contra de la política de optimización de los recursos del hospital | A) Verificación en la ejecución de la planeación de las compras. B) Coordinación entre el área de farmacia y la Subgerencia científica y administrativa | numero de actividades realizadas para la revisión / numero de actividades programadas en un periodo | cumplimiento del 80% | Subgerencia Administrativa - Farmacia | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo; Dra. Paola Tietbhol - Quimica servicio farmaceutico. | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/06/30 | Plan de compras acorde con el presupuesto deficitario de la entidad y las necesidades de los servicios | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo acorde con las acciones desarrolladas en la vigencia. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36119 | La falta de planeación, consolidación y seguimiento de un plan de compras se ve reflejado en la farmacia, donde se observó la carencia permanente y rotante de medicamentos de VIH y de otros medicamentos y materiales medicoquirúrgicos, las solicitudes permanentes de medicamentos agotados o por agotar, la devolución y cambio de saldos, los prestamos de medicamentos a diferentes contratistas a mayor valor dependiendo de los saldos físicos de farmacia y saldos de contratos, lo cual va en desmejora de la salud de los pacientes, demostrando una gestión administrativa insuficiente en este aspecto.(ver observacion). | Planeación y socialización de un vademécum institucional Realizar proyección de compra para medicamentos acorde al vademécum aprobado por comité de farmacia y terapéutica y los consumos promedios mensuales así como garantizar los recursos necesarios para la compra de medicamentos | A) presentación física del vademécum del Hospital. B) verificación del presupuesto asignado en la compra de medicamentos para proyectar las necesidades. C) numero de soportes que respaldan las necesidades de compra. | Cumplimiento del 100% en la elaboración del vademécum. Control de las devoluciones de medicamentos en un 80% | Subgerencia Administrativa - Farmacia | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo; Dra. Paola Tietbhol - Quimica servicio farmaceutico. | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Desarrollo del vademecum del Hospital | 0.85 | El indiciador presenta una tendencia positiva, frente a las acciones correctivas planteadas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36120 | Una vez revisado el convenio 751 que avaló los proyectos de habilitación y UCI quemados, el cual se inició en noviembre de 2005 y aún está en ejecución, con una inversión total de $3.214,7 millones y cuyo objetivo era Cooperar mutuamente para lograr la habilitación de los servicios de salud, prestados por la ESE; desarrollando y ejecutando las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura física, se observa que no se ha cumplido, ya que a la fecha, el hospital no ha obtenido la habilitación de ninguno de los servicios ofertados | A) verificación de los ítems de habilitación pendientes por cumplir por parte del responsable del proceso de habilitación.. B) plan de acción para el desarrollo de las actividades. | numero de actividades realizadas / numero de actividades pendientes | cumplimiento del 80% | Subgerencia Administrativa - Auditoria Médica | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo; Dra. Gladys Alván profesional especializado Auditoria Médica | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Plan de accion para el desarrollo de los standares de habilitacion. Reuniones de trabajo y designacion de responsabilidades | 0.7 | El indiciador presenta una tendencia positiva, frente a las acciones correctivas planteadas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36121 | Al revisar el cumplimiento de lo pactado en el convenio 751 de 2005 (Habilitación), en la cláusula Tercera, Obligaciones de la ESE, numeral 8 No hacer unidad de caja y mantener contabilidad separada de los recursos destinados para este fin y por otra parte, en el formato del informe mensual de los Convenios Interadministrativos que presenta el hospital a la SDS dice textualmente, certificamos que los recursos provenientes del convenio se están manejando de manera independiente y se mantiene contabilidad separada como lo estipula el contrato; se pudo establecer que lo anteriormente afirmado no se cumple, según actas levantadas con el Grupo Funcional de Contabilidad, al igual que el de Tesorería.(ver observacion) | A) Se tomaran los correctivos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos. B) Se designara un funcionario que realice el registro independiente de seguimiento a los convenios con todos los actos administrativos concernientes a ingresos y egresos y de esta manera conservar un historico de comienzo a fin. C) Las obligaciones adquiridas seran socializadas a todas las partes comprometidas. | numero de actividades realizadas / numero de actividades propuestas | cumplimiento del 100% | Subgerencia Administrativa - Auditoria Médica | Dr. Milton Puentes - Subgerente Administrativo; Dra. Gladys Alván profesional especializado Auditoria Médica | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Plan de accion para el desarrollo de los standares de habilitacion. Reuniones de trabajo y designacion de responsabilidades | 0.7 | El indiciador presenta una tendencia positiva, frente a las acciones correctivas planteadas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36122 | Con base en el cuadro anterior se observa una gestión de recaudo insuficiente con respecto a la mayoría de los pagadores en la vigencia 2006, reflejada en los siguientes porcentajes de ejecución: ARS + ESS 44%, entes territoriales 44%, otros pagadores (ARP, oficiales, régimen especial, EMP) 51%. Teniendo en cuenta el nivel de participación de estos pagadores en la facturación, podemos observar que la situación más crítica se presenta con la cuenta ARS ESS cuyo nivel de participación en la facturación total del hospital corresponde al 18 % de la misma, y que al ejecutar un nivel de recaudo del 44% el Hospital dejó de percibir $7.758 millones.(ver observacion) | Plan de choque para el recuperamiento de la Cartera a través de la Gestión oportuna de incluya: cobro telefónico, Circularización de la cartera de Personas jurídicas, Visita a las entidades, Cobro prejuridico, Acuerdos de pago, Procesos coactivos. | Total facturación VS Total Recaudo b) numero de actividades realizadas del plan de choque / numero de actividades programadas en el plan. C) numero de registro de seguimiento telefonico d) numero de circularizacions. | Ingresos y recuperación oportuna de la Cartera con el fin de garantizar un flujo optimo de caja | Subgerencia Financiera - Cartera | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador de Cartera | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Aunque se recibio recaudo por parte de las entidades mencionadas y se realizarón las conciliaciones médicas, no se ha logrado culminar el 100% de la depuración, cobro y conciliación médica, por tal motivo se contrato firma externa la cual va ha realizar la función de cobro persuasivo , coactivo y conciliaciones médicas con el fin dar cumplimiento al 100% de la cartera para el año 2009 | 0.7 | El indicador presenta un comportamiento positivo. iniciar cobros coactivos, conciliaciones médicas al 100% con las entidades deudoras, e igualmentecon la aplicabilidad de la nueva normatividad vigente con respecto al pago por parte de las EPS-S , EPS-C y ENTES TERRITORIALES se podrá lograr mejorar indices de recaudo en la entidad. |  | 1 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36123 | Es de anotar, la gran divergencia que existe entre los valores reportados por recaudo en el Informe de Ejecución Presupuestal y el informe de recaudo remitido a esta auditoria por el área de cartera, correspondiente a la vigencia 2006 con corte a 31 de diciembre | Conciliación mensual con el área de presupuesto, tesorería y contabilidad informe semanal de recaudo de cartera por tipo de pagador. | Informe recaudo cartera Vs ejecución presupuestal | reciprocidad en las cifras contabilizadas. | Subgerencia Financiera - Cartera | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador de Cartera | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | se realiza informe mensual del recaudo por la oficina de cartera el cual es entregado a la oficina de presupuesto con el fin de verificar cifras de recaudo. | 0.8 | El indicador presenta un comportamiento positivo frenta a las acciones de mejora. Se continuará efectuando la labor en mención y se realizará conciliaciones entre las oficinas de tesorería , presupuesto y cartera para el año 2009. Aunque se está realizando está labor con cada referente se implementará el Acta de conciliación. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36124 | Con referencia a la facturación, se pudo evidenciar que a octubre de 2007 el hospital reporta aproximadamente $1.643 millones en facturas por radicar desde el mes de enero de 2007, que obedecen a causas como, autorizaciones pendientes, falta de soportes de la atención y en el lo correspondiente a los RIPs, se encontró que los profesionales de las áreas médicas no han registrado 1994 consultas y 3956 procedimientos y los encargados de la facturación tienen por registrar en RIPs 4117 consultas, 5374 procedimientos, 262 hospitalizaciones y 24 urgencias, lo que impide que dichas facturas puedan ser tramitadas, haciéndose evidente la falta de control interno.(ver observación) | * Elaboración del proceso de facturación y entega de facturas a la central de cuentas, con los términos de presentación.* Generación de los reportes de facturas generadas y lista de verificación de facturas entregadas a la centra lde cuentas. Elaboración de reporte en el mes de las facturas pendientes de entregar en la central de cuentas.*implementación por el sistema del reporte de rips pendiente por médico y por facturador. Informe mensual de facturación radicada frente a la facturación generada. Implementar el proceso de seguimeinto a los facturadores en el cumplimiento de tiempos para la entrega de factruas en la centra l de cuentas; actividad desarrolada en conjunto con facturación, cartera y central de cuentas. | *Valor radicado en el mes / Valor facturado en el mes X 100. Numero de Rips Pendientes en el sistema. Total facturado Vrs. Total facturado. | *Radicación del 100% de lo que se factura en el mes. Aprobación del 100% de los rips generados en el mes. | Facturación - central de cuentas - Auditoria de cuentas | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - Dra. Patricia Fernández - Subgerente cientifica; Lic. Fabiola Chinchilla - Enfermera Jefe; Sr. Omar Sanchez - Técnico Central de cuentas; Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador Cartera. | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se está realizando reportes por parte de la oficina de central de cuentas de las facturas pendiente por entregar por parte de facturación e igualmente se verifica la información con el coordinador del área, el cual a su vez reviza con los diferentes facturadores. Así mismo se realiza retroalimentación a los diferentes responsables de la digitación y aprobación de los RIPS con el fin de que validen la información. | 0.8 | El indicaor presnta un comportamiento positivo frente a las acciones de mejora. Se continuara con los diferente informes por parte de las oficinas respectivas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36125 | Al evaluar un cuadro comparativo con el valor de la facturación del FFDS, en forma mensual, de los años 2005, 2006 hasta febrero de 2007 y los valores y promedios de glosa definitiva obtenida con la Universidad de Antioquia se puede observar que el promedio de glosa en los meses de enero a noviembre del año 2005 se mantenía en 1.72% y que a partir del mes de diciembre de 2005 y hasta el mes de noviembre de 2006 (ver observacion) | Procesos de preaditoria para minimizar las objeciones de la facturación Capacitación continua a los facturadores. Trabajo en equipo con el área asistencial Mejoramiento continuo en el proceso de facturación | Facturación Generada Vs objeciones b) numero de procesos de preauditoria implementados c) numero de capcitaciones realizadas a los facturadores d) verificación y revisión de cada uno de los procedimientos de facturación. | a) Facturación sin objeciones en un 90% b) seguimiento en un 90% a los procesos de preauditoria | Subgerencia Financiera - Facturación - glosas | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - Lic. Fabiola Chinchilla - Enfermera Jefe; Sr. Omar Sanchez - Técnico Central de cuentas; Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador Cartera. Gloria Consuelo Romero - Profesional Auditoria de cuentas. | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Desarrollo del plan de accion por parte de los responsables frente a las acciones corectivas propuestas. | 0.7 | El indicaor presemta un comportamiento positivo. Con un crecimeinto moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36126 | La glosa a 31 de diciembre de 2006 (sin incluir al FFDS), correspondiente a la radicada en el año 2006 y de vigencias anteriores fue de $7.939 millones, glosa contestada de $1.033 millones, glosa definitiva de $189 millones y glosa pendiente por contestar de $6.606 millones. Con base en lo anterior, se puede establecer un porcentaje de respuesta de glosa del 13%, lo cual constituye una baja gestión. (ver observacion) | Se utilizara la estrategia de contar con dos grupos de trabajo , uno para que se encargue de la glosa pendiente por contestar a 31-12-07 y otro grupo para que se dedique a contestar la glosa que es radicada mensualmente por la entidades a partir del 2008, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. | % de Glosa Contestada 100% para glosa que llega mensualmente . B) numero de actividades realizadas en contestación de glosa / numero de actividades programadas en la contestación de glosa. C) cantidad de glosa contestada / cantidad de glosa pendiente por contestar hasta el año 2007, | Cumplimiento de contestación de glosa en un 100% | Subgerencia Financiera - Auditoria de Cuentas (glosas) | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - ; Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador Cartera. Gloria Consuelo Romero - Profesional Auditoria de cuentas. | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Apoyo de empresas externas para el desarrollo de las actividades propuestas | 0.75 | El indicaor presemta un comportamiento positivo. Con un crecimeinto moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36127 | Del total de la facturación de ARS en el año 2006 por un valor de $13.912 millones, se radicó como glosa un valor total de $5.651 millones equivalente al 41 % del total de la facturación de ese año. En cuanto a la facturación de las EPS en el mismo año fue de $3.891 millones, la glosa radicada fue de $1.951 millones correspondiendo al 50% de la facturación. Esto denota la falta de control administrativo, ausencia de procesos y procedimientos, asociando esto a que en la revisión de las causas de glosas la mayoría corresponden a orden administrativo. | Realizar reuniones bimestrales por los servicios involucrados , retroalimentando sobre los principales motivos de glosa. Es necesario que el área de facturación y admisiones se actualice continuamente sobre la normatividad vigente en coordinación con cartera y Auditoria de Cuentas | Numero de Reuniones Realizadas / numero de reuniones programadas. B) identificación total de los motivos de glosa c) numero de controles establecidos / numero de controles programados | a ) cumplimiento de identificación de las causas de glosa en un 100% b) cubrimiento en lo ejectuado en capacitaciones en un 90% | Subgerencia Financiera - Auditoria de Cuentas (glosas) | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - ; Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador Cartera. Gloria Consuelo Romero - Profesional Auditoria de cuentas. | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Retroalimentacion a los servicios de los motivos de glosa acorde con las observaciones planteadas por el ente de control | 0.75 | El indicaor presemta un comportamiento positivo. Con un crecimeinto moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36128 | A lo anterior se suma que del total de glosa contestada que correspondió a $1.033 millones, lo correspondiente a glosa definitiva fue $189 millones, que equivale al 18% únicamente. Es decir, que el 82% de la glosa contestada se pudo solucionar por corresponder a causas administrativas, lo cual evidencia falta de mecanismos de control y verificación en los puntos críticos desde que ingresa el paciente hasta que se radica la factura | Realizar reuniones bimestrales por los servicios involucrados , retroalimentando sobre los principales motivos de glosa. Es necesario que el área de facturación y admisiones se actualice continuamente sobre la normatividad vigente en coordinación con cartera y Auditoria de Cuentas | Numero de Reuniones Realizadas / numero de reuniones programadas. B) identificación total de los motivos de glosa c) numero de controles establecidos / numero de controles programados. D) consecución de archivo de normatividad en las áreas implicadas. | a) Disminución del 10% en promedio del porcentaje de glosa definitiva b) archivo de normatividad funcionando en ls areas. | Subgerencia Financiera - Auditoria de Cuentas (glosas) | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - ; Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador Cartera. Gloria Consuelo Romero - Profesional Auditoria de cuentas. | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Retroalimentacion a los servicios de los motivos de glosa acorde con las observaciones planteadas por el ente de control | 0.75 | El indicaor presemta un comportamiento positivo. Con un crecimeinto moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36129 | Del valor correspondiente a la glosa aceptada (inicial y por conciliación), la cual es no subsanable, no existe una real clasificación del motivo de la glosa, ni se ha elaborado la matriz de responsabilidad, ni existen procedimientos administrativos para establecer el compromiso de quienes participaron en el proceso de facturación con base en investigaciones que se deben adelantar al interior de la ESE. Estas deficiencias en el proceso pueden causar daños a los intereses patrimoniales del hospital, bien sea por error, omisión o negligencia, con base en la Circular Externa No. 035 de 2000 de la Contaduría General de la nación y el Instructivo No. 31 de 20 de agosto de 2003 de la Secretaría de Hacienda. | Realizar matriz de seguimiento de responsabilidad y gestionar las acciones pertinentes | Realizacion de las actividades pactadas- Matriz de responsabilidad | Cumplimiento del 100% de las tareas fijadas en el comité de glosas | Subgerencia Financiera - Auditoria de Cuentas (glosas) | Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero - ; Dr. Mauricio Becerra - Profesional Coordinador Cartera. Gloria Consuelo Romero - Profesional Auditoria de cuentas. | tecnologicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Desarrollo de seguimiento por parte del grupo de coordinacion de auditoria de cuentas | 0.6 | El indicaor presemta un comportamiento positivo. Con un crecimeinto moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 36130 | Teniendo en cuenta que en las áreas de Auditoria de Cuentas y Facturación no hay procesos, ni procedimientos aprobados ni actualizados, no se cumple con los tiempos de respuesta de glosa establecidos en la normatividad vigente, por lo anterior no se da cumplimiento a la reglamentación de Gestión de Glosas (Circular Externa 035 de 2000, Decreto 050 de 2003, y Decreto 3260 de 2004 del Ministerio de la Protección Social. Por otra parte la continua rotación de personal por estas áreas y el incumplimiento en la entrega de puestos de trabajo conlleva a la perdida de información afectando la memoria histórica de la entidad.(ver observacion) | a) Levantar los procesos y procedimientos del área de auditoria de cuentas y de facturación. B) implementar actividades de autocontrol para realizar seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos según la normatividad par radicar, contestar glosa y recaudar. | Numero de Procesos implementados/ Numero de procesos programados b)evaluación y seguimiento a las actividades del personal de auditoria de cuentas por parte del jefe inmediato. | 70% de las actividades y gestión por procesos debidamente documentados y aprobados por el comité de calidad. | Subgerencia Financiera - Auditoria de Cuentas (glosas)- Facturación- Calidad | Dra. Consuelo Romero - Profesional Auditoria de cuentas - Dr. Yezid Alonso - Subgerente Financiero | Grupo Funcional de auditoria de Cuentas | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Desarrollo de caracterizacion acorde con los lineamientos del grupo de calidad del hospital | 0.7 | El indicaor presemta un comportamiento positivo. Con un crecimeinto moderado |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3621 | Teniendo en cuenta lo anterior, el hospital no cumple con la metodología en la reconstrucción de un problema social al no identificar claramente las causas y efectos de la situación presentada y al no focalizar la población afectada. (ver observación) | A partir de la fecha de implementación del plan de mejoramiento, se enfatizará en la identificación y formulación de problemas sociales, siguiendo las recomendaciones de la SDS. En el balance social que se realizara para la vigencia 2007 se tendrán en cuenta las observaciones recibidas y se incluirán todos los elementos requeridos para cumplir con las exigencias de la metodología de marco lógico definida para tal fin, con un enfoque diferente y el análisis tanto del problema como de sus causas y efectos. | N° actividades minimas realizadas / numero de actividades totales según metodología | cumplimiento del 100% de lo fijado en la metodología. | Oficina de Planeación | Ing. Gustavo Burgos- Jefe Oficina de Planeación | Resultados de los servicios, Metodología de marco lógico | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento a la normatividad relacionada con la formulacion del balance social para las ESES | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3622 | Finalmente, en los Resultados en la Transformación de los Problemas Sociales el hospital no describe claramente todos aquellos aspectos que permitan evaluar la magnitud de los logros al no relacionar los factores, condiciones, procesos y actividades que posibilitaron los resultados, sino que simplemente reportó los indicadores de producción de la institución.(ver observación) | para el balance social vigencia 2007 se realizaran los ajustes necesarios para que la gestión realizada en el Hospital Simón Bolívar sea dimensionada de la mejor manera, de modo que se pueda evidenciar todos y cada uno de los logros y las limitaciones que se han presentado durante este año. | N° actividades minimas realizadas / numero de actividades totales según metodología | cumplimiento del 100% de lo fijado en la metodología. | Oficina de Planeación | Ing. Gustavo Burgos- Jefe Oficina de Planeación | Resultados y observaciones de los servicios, Sistema Hipócrates | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento a la normatividad relacionada con la formulacion del balance social para las ESES | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 371 | Componente Hídrico De acuerdo a los registros históricos de la facturas canceladas por la entidad, se pudo determinar que para el año 2005 se pagaron $155.5 millones por el consumo de 76.836 M3 de agua, mientras que para el 2006, se consumieron 87.599 M3 de agua y se cancelaron $162.5 millones, con un incremento en los consumos de un año a otro de 10.763 M3 equivalente a un 14%; No obstante, que se invirtieron $28.6 millones (documento soporte No.1955), en el programa de ahorro y uso eficiente de agua y $ 7.5 millones (orden de servicio No. 773 del 02-06-06) en el mantenimiento de redes. Situación que debió repercutir y verse reflejada en el pago de las facturas para el año 2006. (ver observacion) | Disminuir el porcentaje de consumos de agua en uno o dos puntos, el cual se perfilo entre un 4 y 5% b) diseño del Programa de Ahorro y uso Eficiente de Agua c) socializar por diferentes medios, como: carteleras, agenda institucional, charlas informativas, entre otros; el ahorro y uso eficiente del agua. d) utlizar detergentes biodegradables. | I = aplicación y cumplimiento del programa, basados en socialización, registro histórico, procesos de mantenimiento | Disminución del consumo del recurso | Salud Ocupacional y gestión Ambiental. | Dra. Yolanda Russi (salud ocupacional) - Ingeniero Tovar (ingeniería) | recursos propios de mantenimiento, inspecciones, procesos de socialización | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Teniendo en cuenta el compromiso institucional con el programa de ahorro y Uso eficiente del recurso hídrico aplicando estrategias de Producción mas Limpia, y a pesar de la ampliación en numero de camas de servicios especializados como la unidad de quemados, urgencias, entre otros, se evidencia una reducción de un 7,6% comparando el año 2008 con la referencia (2005) | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 372 | Componente energético Con el fin de disminuir el consumo de energía se realizaron acciones tales como: el cambio de bombillos por lámparas ahorradoras por un valor $ 1.2 millones y mantenimiento de pintura de paredes con un costo de $8.7 millones, objetivo que no se alcanzó debido a que existe un desconocimiento de una estadística (ver observacion) | a) diseñar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, por parte del Grupo Funcional de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, e incluirlo en el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA. b) llevar registros históricos de consumo y actualizarlos. c) socializar por diferentes medios en el hospital, tales como: agenda institucional, publicación en las carteleras, oficios a diferentes dependencias el programa de ahorro y uso eficiente de energía. | I = aplicación y cumplimiento del programa, basados en socialización, registro histórico, procesos de mantenimiento | disminución del consumo | Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. | Dra. Yolanda Russy, Ing. Luis Tovar | Recursos propios de mantenimiento, inspecciones, procesos de socialización | 2008/01/15 | 2008/12/31 | comparando el resultado obtenido entre el año 2008 y la referencia (2005) se refleja un incremento de un 9,4% , cabe precisar que a pesar de este incremento y comparando con los últimos años 2006 a 2008, se ve una disminución del consumo de 5,3% en el 2007 y de 0,3% en el 2008, teniendo en cuenta que en el año 2006 se presento el mayor consumo. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3731 | En aquellos contratos donde se suministra la alimentación a pacientes renales, a médicos residentes e internos, no se tienen los ciclos de minuta patrón adjuntos, que sirvan de soporte para el seguimiento de la supervisión y el pago en la entrega de lo contratado. Por lo tanto, la certificación del pago se expide únicamente con el cumplimiento de cantidades, sin tener en cuenta que por el tipo de padecimiento el enfermo renal, tiene muchas restricciones en su alimentación. | A) elaboración de plan de acción en donde se especifiquen los ciclos de minuta patrón para el suministro de la alimentación. | numero de actividades realizadas del plan / numero de actividades programadas en el plan. | cumplimiento del 90% de la meta. | Nutrición y responsable de la supervisión del contrato. | Dra. Astrid Meneses | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento a las acciones mejora propuestas | 0.75 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3732 | En el Contrato 469/06 en la propuesta que reposa en la carpeta del contrato, no existe la minuta patrón y análisis químicos, donde se observe el aporte de nutrientes y macronutrientes contribuido por las dietas a los paciente hospitalizados. Tampoco se encontró el ciclo de minutas | A) elaboración de plan de acción en donde se especifiquen la minuta patrón y análisis químicos con soportes de aportes nutricionales y macronutrientes. B) desarrollo de los ciclos de minutas. | numero de actividades realizadas del plan / numero de actividades programadas en el plan. | cumplimiento del 90% de la meta. | Nutrición y responsable de la supervisión del contrato. | Dra. Astrid Meneses | Humanos y Tecnológicos | 2008/01/15 | 2008/03/31 | Cumplimiento a las acciones mejora propuestas | 0.75 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3733 | La supervisión en los contratos de suministro de alimentos a pacientes hospitalizados se realiza con la cuantificación de las dietas suministradas, sin la verificación in-situ de la calidad de lo entregado por el contratista y de acuerdo a la certificación que reposa en algunas órdenes de pago, son expedidas por el profesional especializado de servicios generales que por su perfil, no corresponde a la formación de un profesional en la rama de Nutrición y dietética, quien posee un conocimiento amplio y suficiente para dar un concepto mas ajustado a una dieto-terapia, lo cual no se cumple en este tipo de contratos. | A)Se continuara con la verificación de las dietas suministradas y la calidad de las dietas entregadas se hara a través del formato FO 331-001 implementado como pesaje de alimentos verificando cantidad y tipo de dieta de acuerdo a lo contratado y suministrado a los pacientes. B) Se designará la supervisión tanto administrativa como técnica en cabeza del servicio de Nutrición. | No de dietas adecuadas / No. De dietas de dietas evaluadas | verificación del 90% de la calidad de lo entregado. | Nutrición | ASTRID MENESES Profesional especializado de Nutrición. | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Realizacion de acciones de mejora con el apoyo de la Coordinacion de enfermeria. | 0.8 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3734 | En lo relacionado al monto que se estipula para el pago de servicios públicos: agua, energía, gas a vapor , gas natural y teléfono en cada uno de los contratos celebrados con la Empresa Nutrir de Colombia, , tanto para la cafetería como en la cocina se pudo constatar, que la entidad no cuenta con un estudio técnico que le permitió tasar dichos valores, de igual manera se menciona el pago de estos servicios de acuerdo a unos medidores instalados en dichas dependencia, los cuales no existen. | A) instalación de medidores individuales en la cocina y cafetería. Con el propósito de contar con la variable técnica pata tasar los valores de los servicios públicos. | Actividades ejecutadas vrs. Actividades desarrolladas | cumplimiento del 100% | Subgerencia Administrativa - Ingeniería | Dr. Puentes ( administrativa ) Ing. Tovar (ingeniería) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/01 | 2008/02/29 | Cumplimiento a las acciones de mejora propuestas | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3735 | En la cocina se encuentra instalado desde el año 2002, un medidor de gas natural, con el fin de efectuar las lecturas y mediciones de los consumos de la cafetería, actividad que adelantó la dependencia de ingeniería en el año 2006, soportados en una formula de facturación enviada por el mismo gas natural. Pagos que a la fecha no ha realizado el contratista ,aludiendo el alto costo de este servicio y además solicita la discriminación con respecto al gas de la cocina, situación imposible de calcular, debido a que dicho medidor solo registra el consumo de la cafetería, como se explico inicialmente. | A) instalación de medidores individuales en la cocina y cafetería. Con el propósito de contar con la variable técnica pata tasar los valores de los servicios públicos. | Actividades ejecutadas vrs. Actividades desarrolladas | cumplimiento del 100% | Subgerencia Administrativa - Ingeniería | Dr. Puentes ( administrativa ) Ing. Tovar (ingeniería) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/01 | 2008/02/29 | Cumplimiento a las acciones de mejora propuestas | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3736 | No existe un medidor que permita controlar los consumos de gas natural, energía y agua para la cocina, porque existe por cada servicio un único medidor para registrar todos los consumos del hospital, situación que hace imposible calcular lo realmente gastado por la cocina en servicios públicos en la preparación de los alimentos. Igual situación se evidencio para agua y energía de la cafetería, sin mencionar el servicio de teléfono. | A) instalación de medidores individuales en la cocina y cafetería. Con el propósito de contar con la variable técnica pata tasar los valores de los servicios públicos. | Actividades ejecutadas vrs. Actividades desarrolladas | cumplimiento del 100% | Subgerencia Administrativa - Ingeniería | Dr. Puentes ( administrativa ) Ing. Tovar (ingeniería) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/01 | 2008/02/29 | Cumplimiento a las acciones de mejora propuestas | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 3737 | Verificado en la dependencia de tesorería algunas obligaciones por pagar a la Empresa Nutrir de Colombia, identificados con las imputaciones contables No.21779-35-209; 22038-35-228; 22944-35-297; 23173-35-325; 21780-35-223; 21777-35-210; 22816-35-287; 23168-35-324 y 23049-35-314, se encontró el cheque No. 07814-7 fechado el 27 de agosto de 2007 del Banco Davivienda, por un valor de $21.9 millones para cancelar las obligaciones anteriormente citadas, observando que estos compromisos presentaban inconsistencias (ver observación) | seguimiento y control de este convenio mediante la adecuada interventoría del mismo conciliación y cruce de cuentas entre el hospital y el contratista | Cuentas por pagar Vs Cuentas por cobrar | cruce de cuentas Aclaración de las partidas registradas en contabilidad. Ejecución del contrato | Subgerencia Financiera - Tesorería | interventor del contrato | Talento Humano con conocimientos contables y comerciales, capacidad de análisis. Conocimiento de la normatividad vigente. Recursos tecnológicos, sistema de información, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Cumplimiento en el seguimiento de ejecucion de los contraros | 0.85 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 2006, | 391 | Revisada la hoja de vida del Gerente del hospital Simón Bolívar III Nivel ESE, identificado con C.C. No 9.516.982 de Sogamoso (Boyacá), se observó a partir del año 2005 y el 2007 algunas ausencias laborales injustificadas, las cuales fueron cruzadas con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, así: (ver observacion) | El Hospital a través de la Junta Directiva y de la Oficina de Control Interno, verificaran el cumplimiento de la normatividad administrativa que implique permisos, licencias y novedades del representante legal. | N° de días de vacaciones, pérmisos y licencias disfrutados / N°de días vacaciones, permiso y licencias otorgados = 1 | Cumplimiento del 100% de la mormatividad administrativa | Gerencia- Gestion Humana, oficina de gestion publica | Dr. Hector Lemus - gerente -Dr Martha Yamile Restrepo- profesional especializado gestion humana, Dr. Hugo Rodríguez - Gestion publica. | técnicos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Seguimento a la observacion planteada por el ente de control | 0.9 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3212 | El nivel directivo no ha adoptado mecanismos que permitan mejorar el sistema de control interno, es así como aún se continúan desarrollando actividades que no cuentan con los controles pertinentes o el personal del hospital se ve sometido a sobrecarga laboral aumentando el riesgo en el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de los valores éticos. Si bien cuenta con un código de ética este no está lo suficientemente divulgado ya que hay áreas donde no se conoce su existencia | * Implementar los procesos y procedimientos, generados por el Grupo de calidad. *. Reinducción a los funcionarios en la política del autocontrol * * Divulgar en forma impresa y en medio electrónico la implementación del manual - MECI.- * desarrollar cronograma de capacitaciones relacionada con el Modelo Estándar de Control Interno MECI. | Número de funcionarios capacitados. Nº de de funcionarios capacitados y reinducidos en el Sistema de Control interno.- MECI | Lograr que el 75% del personal del Hospital Manejen el criterio de Autoevaluación y Autocontrol en los procesos a su cargo. | Oficina gestión Publica - Oficina de Planeación | Hugo Alfonso Rodríguez y Mauricio Nieto-(gestión Pública) - Ingeniero Gustavo Burgos (planeación) | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Apoyo por parte de la Dirección en desarrollar herramientas e instrumentos de control, encaminadas al mejoramiento de la gestión institucional, a través de la resolución N° 0250 de septiembre 25 de 2006, se designan los representantes del modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2005. y con la Resolución N° 258 de Septiembre 27 de 2006, se adopta el Manual de implementación del Modelo estándar de Control Interno para el estado colombiano. MECI 1000:2005. | 0.85 | El indicador presenta un tendencia positiva. Con un crecimiento moderado alto. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3214 | La comunicación se hace de manera formal e informal en la parte administrativa a través de circulares, memorandos y actas. Sin embargo en la parte asistencial se observaron falta de canales de comunicación directos con la alta dirección lo cual trae como consecuencia la falta de solución oportuna a los requerimientos | Asistir a las Reuniones semanales para la entrega de turno con la participación de todos los coordinadores de la áreas del hospital y la alta Gerencia. * realizar reuniones por parte de las Subgerencias con sus áreas funcionales.* Reordenamiento Organigrama Institucional, área asistencial. | # de encuentros planeados/ # de encuentros realizados. N° de espacios o canales de comunicación. N° de equipos intalados y en servicios. | Mejorar en un 80% los canales de comunicación de los servicios asistenciales y de las áreas funcionales del hospital. Lograr un 70% en cobertura en red y ayudas tecnologicas en las áreas asistenciales. | gestion humana- Subgerencias - Coordinadores de servicios y Grupos funcionales. | Dra. Restrepo (gestión Humana) - Dr. Puestes (administrativo) - Dr. Alonso (Financiero) - Dra. Fernandez (Cientifica). Coordiandores de servicios y grupos funcionales. | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | se realiza comité de entrega de turnos todos los lunes , se realizan comité subcientifica cada quince dias , se realiza reunion con grupos especialistas , ver cronograma y actas. | 0.8 | El indicador presenta un tendencia positiva. Con un crecimiento moderado alto. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3222 3223 3317 41211 4122 4222 | Al no contar con mapa de riesgos actualizado, no se tienen estrategias que permitan aplicar los correctivos, conllevando a que se atiendan a medida que se presentan es decir sobre el problema (mitigar riesgos en activos fijos) | Consolidar los mapas de riesgos de las diferentes servicios y grupos funcionales através de un mapa de tiesgos institucional. B) actualizar los riesgos con periodicidad anual, de las áreas que lo requieran. | N° de Riesgos detectados / N° de riesgos previstos . B) acciones correctivas frente a los riesgos detectados c) numero de áreas con mapa de riesgos / numero de áreas programadas | Mapa de riesgos en las áreas y servicios del hospital en un 70% | Coordinadores de los grupos funcionales del hospital- Oficina gestion publica | Dr. Hugo Rodrigeuz y Mauricio Nieto (Gestión Pública) y responsables de servicios y Grupos funcionales | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Es importante anotar que se tienen identificados en la parte asistencial del hospital los riesgos y analisis para mitigarlos; de conformidad con las actividades de implementación del Sistema de Garantía y Calidad y del Modelo Estandar de Control Interno, y el levantamiento y actualización de los procesos, durante el periodo 2006 -2008 se trabajó en la identificación, valoración, calificación y evaluación de riesgos por parte de servicios y grupos funcionales para su consolidación. para el año 2009 se tiene previsto la actualizacion del Mapa de Riesgos de la entidad | 0.8 | El indicador presenta un tendencia positiva. Con un crecimiento moderado alto. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3232 3320 4339 4342 842 | No obstante que la estructura organizacional de la entidad esta acorde con su misión institucional y tiene claros niveles de autoridad, no cuenta con el recurso humano suficiente y necesario para la prestación de los servicios de salud, existiendo sobrecarga laboral. En la parte física no se cuenta con espacios adecuados ni suficientes, tal es el caso del archivo y el almacén; además algunas áreas relacionadas en sus actividades se encuentran localizadas en puntos extremos dificultando la comunicación y cruce de información entre ellas. reordenamiento archivo areas subgerencia financiera | Realizar estudio de capacidad instalada y necesiades del recurso humano. enviar informe con recomedaciones a la gerencia para contratar personal necesario o redistribuir tareas en funciòn de racionalizar el recurso humano existente de ser posible. * Implementar el manejo adecuado de almacenaje de acuerdo a la rotación del inventario. Habilitar la bodega en forma eficiente. Capacitacion al personal en el manejo de archivo por parte del grupo funcional de archivo central | N° Recurso Humano x N° de horas trabajadas / capacidad instalada. B) locación y adecuación de areas de almacenaje. | * Contar con un 90% de personal acorde con la capacidad instalada. *60% del espacio fisico del almacén redistribuido y optimizado y del igual forma del área de archivo central de documentos. | Gestion humana - Subgerencia Administrativa- Oficina de Planeacion- Archivo central | Dr. Puentes ( Subgerente Administrativo) - Dra. Restrepo ( Profesional especializada -Gestion humnana) - Ing. Burgos (planeación), Ing. Vargas | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se expidió una estructura funcional, mediante resolución en la cual se definieron la líneas jerarquicas claramente definidas conformado grupos funcionales dependiendo de las Dependencias establecidas en la estructura organica del Hospital, de esta menera la Administración ha logrado mayor coherencia en su parte organizacional. Dentro del procesos de contrucción de procesos en el marco del Sistema de Garantía y Calidad, se ha racionalizado y optimizado el Recurso Humano en la Institución. | 0.9 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 1.5 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3236 3319 8111 4340 4345 4346 | La entidad cuenta con el Sistema Hipócrates a través del cual procesa la información financiera, encontrándose en interfase 15 módulos: Tesorería, Contabilidad, Almacén, Activos Fijos, Farmacia, Cartera, Presupuesto, Admisiones, Consulta Externa, entre otros. | Verificar la configuración de los maestros de cada módulo de HIPOCRATES.Realizar requerimientos de soporte al proveedor del software en los casos en los que no se pueda resolver al interior de la institución. B) verificar configuración de maestros y trabajar los modulos de costos y presupuesto. | a)No. de actividades manuales susceptibles de automatización en HIPOCRATES actuales / No. de actividades manuales susceptibles de automatización en HIPOCRATES inicial. B) numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas | a) Disminuir en su totalidad (90%) las actividades manuales que son susceptibles de automatización y que generan reprocesos. | Recursos de Información, Tesorería, Contabilidad, Almacén, Activos Fijos, Farmacia, Cartera, Presupuesto, Admisiones, Consulta Externa, Costos, Facturación, Cuentas por Pagar, Talento Humano | Alvaro Pardo - tecnico presupuesto Nidia del Rio - profesional - Contadora Luz Dary Gómez. Técnico de nómina Martha Yamile Restrepo - profesional especializada - gestion humana Ana Cecilia Castrillon- técnico - recursos de infomación. Daniel Alfaro- profesional especializado - recursos de información. Yenny- responsable de costos - Martha Mora - Carterra , Mauricio Becerra - Cartera | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | En activos fijos se ha cumplido en un 100%. Cartera: Se han revisado archivos maestros en su configuración teniendo encuenta las observaciones del área contable, producto de las conciliaciones mensuales. E igualmente los casos que se ha enviando a la oficina de recursos de información han sido atendidas por los responsables del área | 0.8 | Actualización y mejoras en la parametrización modulo de activos fijos. En cartera Se continuará realizando los procesos necesarios y configuraciones que hayan lugar dentro los archivos maestros |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3242 3213 3234 3313 8118 4337 41331 | El Hospital cuenta con un manual de funciones adoptado mediante Resolución 183 del 15 de septiembre de 2005 por el cual se ajusta el Manual de Funciones y competencias laborales para los empleos que conforman el plan anual de vacantes de la planta de personal, en él se definen las funciones a nivel profesional, técnico y asistencial. Para el nivel directivo, asesor y ejecutivo el Acuerdo 003 del 25 de abril de 2001 aprobó las modificaciones al Manual específico de funciones y requisitos. Los manuales de procesos y procedimientos aún no han sido actualizados (como en las áreas financieras - costos, glosas, cartera, etc.), rige la Resolución 3375 de noviembre 4 de 1998 que comprende 679 procedimientos. Con el sistema de gestión de calidad, cada área será la responsable de levantar sus procedimientos acorde con la normatividad vigente y las necesidades. | A)Acompañar y cumplir con el cronogramas de programación de revisión, actualizar procesos y procedimientos b) Coordinar con el grupo de calidad para el desarrollo de los procesos y su aprobación. C) elaboración de un cronograma con el grupo de calidad para la implementación de actualización de los procesos con las áreas financieras. c) capacitación y socialización al personal del área financiera en el desarrollo e implementación del proceso de calidad de la entidad y en ISO. | A) Numero de Procesos levantados/ Numero de procesos programados. B) Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas de acuerdo al cronograma. | De las actividades y gestión por procesos debidamente documentados y aprobados por el comité de calidad en un 60% | Gestores de procesos y procedimientos- Oficina de Planeación - Subgerencia Financiera | Dr. Yezid Alonso - Subgerente financiero- Responsables de calidad | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Aprobación caracterización proceso de control de activos. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0.5 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 336 | La cuenta 14090701 Servicios de Salud Particulares, presenta un saldo global de $2.111.14 millones, situación que impide verificar las transacciones que dieron origen a este saldo. Se desconoce lo contemplado en los numerales 1.2.6.3 y 1.2.6.4 del Marco conceptual de la Contabilidad Pública al igual que los numerales del 1.1.3.3 al 1.1.3.5 y el numeral 5.1.4.3.11 del Manual de Procedimientos del PGCP expedido por la Contaduría General de la Nación. Situación que genera incertidumbre en el saldo reflejado en esta cuenta y por consiguiente impide el seguimiento oportuno de los responsables de la cartera para gestionar los cobros de manera adecuada | Conciliar saldo de cartera, contabilidad y la oficina de pagarés. Depuración y Conciliación permanente de terceros por parte del área de Cartera | Número de pagarés inventariados / Número total de pagarés Numero de cartas enviadas / Número total de pagarés Valor recaudo mensual / Valor total de los pagarés | Tener certeza del 100% de la cartera de pagarés y hacer seguimiento y cobro | Cartera - Pagares- Contabilidad | Mauricio Becerra- profesional coordinador cartera, Martha Mora- auxiliar administrativo cartera, María Eugenia Gonzalez responsable de area de pagares, Ariel Sanchez depurador cartera, María nydia Del Río - profesional contadora. | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Obligaciones de particulares identificadas y respaldadas por pagarés inventariados Vs. totalidad de obligaciones de particulares respaldadas con pagarés. la oficina de pagares realiza conciliación del recaudo con la oficina de tesorería y se remite está información a la oficina de contabilidad. Igualmente se está efectuando el inventario de los pagares y se esta realizando circularizacion de está cartera | 0.8 | El componente de esta cuenta a nivel individual se lleva a cabo a través del módulo de cartera y su control documental lo hacen cojuntamente Cartera y Pagarés; El grupo Funcional de Contabilidad interactúa en la consolidación de los datos entregados a través de interfase mensual de información, Para el año 2009, se seguirá con el inventario de pagarés, la circularización de está cartera y se entregará para cobro coactivo los pagares a que hayan luga |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3312 3318 | En lo que hace referencia a los títulos valores, suscritos por las diferentes personas que han recibido el servicio, el proceso de saneamiento contable no reflejó avance significativo, ya que solo se implementó una hoja control, persistiendo en la falta de inventario de los mismos. Control Interno Contable | Diseñar instructivo para el manejo de esta cuenta.. Solicitar informes trimestrales a la oficina jurídica, sobre las cuentas de deudores, consideradas de difícil cobro, con base en el estado de cobro por jurisdicción coactiva. Evaluar seguimiento que se debe ejercer sobre dichos documentos, como son las vitacoras de seguimiento de cobro. establecer base de datos confiable. Control inventario de pagares | N° de pagares con Ejecución de cobro / N° total de pagares | Establecer la realidad de pagares que se tienen en ejecución de cobro como cuenta corriente (en un 80%) | Cartera - Pagares | Dr . Mauricio Becerra - profesional - Coordinador Cartera - Maria Eugenia - responsable pagares | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | El recaudo por concepto de pagarés es bajo debido a la población que es atendida en la Institución, aunque la oficina de pagarés ha realizado circularizaciones y se ha remitido a la oficina de Juridica algunos pagarés para iniciar su respectivo cobro coactivo e igualmente se está realizando el inventario del mismo. | 0.8 | Continuar el cobro persuasivo y coactivo para esta cartera durante el año 2009. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 3322 3253 4347 | La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol del hospital, aunque realizó algunas actividades tendientes a verificar aspectos contables y financieros, aún presenta debilidades en el manejo de autocontrol. Notándose que la fase de seguimiento a las observaciones planteadas por la Contraloría de Bogotá, se limitó a realizar la consolidación de las respuestas emitidas por las áreas afectadas, sin entrar a corroborar las acciones de mejoramiento. Se incumplió lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Resolución 053 de 2001, expedida por la Contraloría de Bogotá, en concordancia con lo establecido en los literales d) y g) del artículo 2° y el literal g) del artículo 4° de la Ley 87 de 1993 | * Socializar a los grupos de trabajo, a través de reuniones mensuales o bimensuales por parte de los Jefes para analizar los aspectos de autocontrol de las actividades que se desarrollan, con el acompañamiento de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol. b) de acuerdo con el personal que cuenta la oficina, realizará acompañamiento en las reuniones de sostenibilidad financiera. verificando los avances en el proceso. | N° actividades realizadas / N° actividades programadas | . Cubrimiento en seguimiento a las áreas financieras en un 60% | Oficina Gestión pública y Autocontrol. | Hugo Rodrtiguez - Jefe oficina Gestion publica y Mauricio Nieto profesional - Oficina de gestion | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | De acuerdo con la disponibilidad del recurso humano y técnico se harealizado durante el año 2006 verificaciones y auditorias puntuales en la parte contable y financiera. | 0.7 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 0.5 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 351 | "...La ARS adeudan al Hospital a Marzo 31 de 2006 $ 4.105.2 millones de pesos, suma que debe ser recaudada dentro del término contractual, observando los parámetros establecidos en la Circualr N° 035 de 2000 del CGN que prescribe lasinstrucciones para el tratamiento administrativo y contable que deben dar los procesos de facturación, costos donaciones y glosas......Evidenciado que el cobro no ha sido oportuno por falta de seguimiento a las diferentes actuaciones que conllevan a los registros. | * cumplir con los términos establecidos contractualmente. Realizar contratos con paquetes integrales en salud. Asignar individualmente cobro de cartera generada.Cobro oportuno de la facturación a cargo de las A.R.S. Constituir un equipo de cartera que permita desarrollar con eficiencia los procedimientos necesarios dentro de un proceso de cartera. | 1-Número de pagadores con recaudo oportuno Vs el Total de Pagadores por 100. 2- Valor de los recaudos del mes Vs. el valor total radicado x 100. | Cobro oportuno del 100% de la facturación radicada. | cartera - área comercial | Dr . Mauricio Becerra - profesional - Coordinador Cartera - | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/06/30 | Aunque se recibio recaudo por parte de las entidades mencionadas y se realizarón las conciliaciones médicas, no se ha logrado culminar el 100% de la depuración, cobro y conciliación médica, por tal motivo se contrato firma externa la cual va ha realizar la función de cobro persuasivo , coactivo y conciliaciones médicas con el fin dar cumplimiento al 100% de la cartera para el año 2009 | 0.7 | niciar cobros coactivos, conciliaciones médicas al 100% con las entidades deudoras, e igualmentecon la aplicabilidad de la nueva normatividad vigente con respecto al pago por parte de las EPS-S , EPS-C y ENTES TERRITORIALES se podrá lograr mejorar indices de recaudo en la entidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 356 | Suscrito con la arquitecta Gloria Cortés, por valor de $ 298.1 millones de pesos con el objeto de ejecutar las siguientes obras civiles: Demoliciones, Retiro de Escombros, Mampostería y Cubierta, Pañetes, Pisos, Estructuras y Concretos, Enchapados Muros, Pintura, Muebles en Acero Inoxidable, Carpintería En Madera, Carpintería Metálica, Vidrios, Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria, Aparatos Sanitarios, Instalación Eléctrica, Muros En Dry Wall-Cortinas. Liquidado el 27 de julio de 2005................copiar observación. | Verificar las corrección de las fallas técnicas e informe del interventor. | % de fallas técnicas reparadas. | 100% de las fallas técnicas corregidas y recibidas a satisfacción | Subgerencia Adminsitrativa- oficina juridica | Dr. Puentes (administrativo) - Dra. Rita Gomez (Jurídica) | TECNICOS | 2008/01/15 | 2008/05/31 | Se elaboró resolucio exigiendo a la aseguradora el pago del amparo constituido; esta en etapa de cobro coactivo | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 361 | ......De igual manera y aunque no se evidenció en las mencionadas actas, el grupo auditor tuvo conocimiento que en los últimos meses del año e inicios del actual, los pacientes de VIH- SIDA han tenido inconvenientes con el suministro de sus medicamentos, en razón a que las existencias se agotan; situación ésta que genera no solo incertidumbre en los usuarios del programa, sino detrimento de su estado de salud. Lo anterior se corroboró con la queja verbal de tres ciudadanos actualmente vinculados a la institución por la mencionada patología y que en su momento acudieron a este equipo auditor, a poner en conocimiento su crítica situación........(copiar observación) | * Mejorar la oportunidad en la formulación de los medicamentos. * Mejorar el despacho de Medicamentos a los pacientes de VIH. Levantar acta de compromiso al personal de farmacia para el despacho prioritario de los medicamentos a los pacientes de VIH. | N° de quejas Presentadas | Cero (0) quejas relacionadas con el despacho de los medicamentos en el programa de pacientes de VIH. | Farmacia. Atención al Usuario. | Dra. Paola Tietbohl (farmacia) - Dra. Ema Restrepo (atención al Usuario) | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | La administración acogió las observaciones de la Contraloría y durante el año 2008 ha trabajado estos aspectos con el proposito de mitigar los riesgos en el suministro oportuno de los medicamentos | 0.85 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 362 | De igual forma se observaron debilidades en el Departamento de Nutrición del Hospital, en el cual se venía efectuando revista nutricional, que fue cancelada desde el 2005, donde se plasmaban parámetros nutricionales según la patología diagnosticada para cada paciente, y que a la postre ha contribuido a una serie de irregularidades que en su momento se han hecho manifiestas en quejas elevadas por el personal, a saber:.................copiar observación | * Revisar las dietas nutricionales de los pacientes. * formular dietas nutricionales acorde con la patología. Verificar cumplimiento de dietas por parte del contratista. | N° de formulas prescritas / N° de dietas suministradas. | 90% de la dietas nutricionales suministradas acorde con la formulación realizada en la interconsulta nutricional. | Grupo funcional de enfermería - Grupo funcional de Nutrición. | Jefe amparo soto - Dra. Astrid Meneses | técnicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Oficios 4935 julio 7 de 2.006-6410 agosto 18 de 2.006-7676 septiembre 22 de 2.006. Se requiere a la Aseguradora en el sentido de hacer efectivo el amparo de la pólizas NCO61366 y NCO 3167-Oficio 7677 se eleva queja formal ante la Superintendencia Financiera | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 363 | Teniendo en cuenta que el tiempo promedio destinado para evolucionar los 30 pacientes hospitalizados en el servicio fue de 9 horas , y el tiempo destinado a consulta externa fue de 3 horas , se observa que la carga laboral que debe asumir el profesional supera la jornada diaria contratada de 8 horas.............(copiar observación). | Contratar personal para atender sobreoferta de usuarios.. | consulta externa: 3 consultas por hora.Evolución y actividades en piso : 20 min por cada evento | Dar cobertura al 100% de la demanda actual utilizando adecuadamente el recurso disponible . | Gestión humana - Subgerencia Cientifica | Dra. Martha Yamile Restrepo (gestión Humana) -Dra. Patricia Fernandez (subgerente) | SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO - TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | se realiza contratacion de acuerdo a capacidad instalada , presupuesto y oferta demanda . | 0.9 | El indicador presenta un tendencia positiva. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 382 | Certificado vencido en el parque automotor. El parque automotor del hospital esta conformado por seis (6) vehículos, de los cuales cuatro (4) deben poseer los certificados de análisis de gases vigente de acuerdo a la normatividad expedida por el DAMA, solicitados estos a la entidad se evidenció que dos (2) cuentan con los certificados con vigencia hasta el año 2007; uno (1) con el certificado No.283137 vencido desde el 5 de enero de 2006 y el vehículo de Placa No. OBF-625 con certificado No. 05-370902 con vigencia desde el 7 de marzo de 2006 al 6 de marzo de 2007, observando en este aspecto negligencia de la entidad en mantener al día sus obligaciones de Ley en la materia, | verificar los certificados. Cabe precisar la importancia que este componente tiene para nuestra institución, situación que también puede ser verificada a través del cambio inicial de combustible del incinerador, con posterior cierre del mismo; reubicación del área de patología, que optimizo los sistemas de extracción y ventilación, mejorando la calidad del aire. se esta plantea la ejecución de una lista de chequeo para los vehículos, para tener un mayor control en materia ambiental. se adecuo el sistema de ventilación para el área de consulta externa. Revisión Tecnico Mecánica de las Ambulancias y Obtención del Certificado respectivo. | Icv = (Nvc x 100) /Ntv. Certificado de Revisión Tecnico Mecanica vigente por cada ambulania | mantener actualizada la documentación en materia ambiental para todos los vehículos de la institución. 4 Ambulancias cumpliendo condiciones tecnicomecanicas certificadas | Grupo funcional de Ingeniería y Servicio de Urgencias Urgencias | Dr. Milton Puentes (Subgerencia Administrativa)- Ingeniero Tovar (ingeniería). Dr. Ronald Prado (urgencias ) | los recursos necesarios para ejecutar estas actividades están dados acorde con el costo de la expedición de los certificados, es de anotar que actualmente se realiza la revisión tecno- mecánica, acorde con los números de placa de los vehículos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | debido al cambio en la normatividad actualmente los certificados de gases no se están solicitando, pues actualmente se exige la revisión tecno-mecánica de los carros. 0 ambulancias con Revisión TM se socializo la importancia de mantener los vehículos al día en toda reglamentación, así como en el mantenimiento de los mismos, se mantiene en cartelera del Grupo Funcional de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental el listado de vehículos con las fechas de vencimiento de los certificados de gases con el fin de mantener un control al respecto, así mismo se actualizo dicho listado para incluir las fechas limites de la revisión tecno-mecánica de los vehículos, por otro lado se continua con el uso del gas natural como combustible para las calderas | 0.95 | en su respectivo momento se envió un oficio indicando a los conductores de la importancia de mantener la documentación de los vehículos al día, especialmente la concerniente a controles de tipo ambiental. Diciembre 2008, es de anotar que algunos vehículos acorde con el numero de placa les corresponde en el año 2009NA |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 383 | La entidad no cuenta con el permiso de vertimiento. El hospital al generar residuos líquidos, resultado de las actividades de funcionamiento, debe tener un permiso de vertimiento expedido por la autoridad ambiental competente DAMA-, la entidad no adelanto los estudios tendientes al análisis de las aguas residuales que depositan a la red de alcantarillado, los últimos estudios datan del año 2000 realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, motivo por el cual no se han adelantado trámites para dar cumplimiento a la Resolución número 1074/97 expedida por el DAMA. | Construir el pozo de inspección de aguas residuales, estudio de los vertimientos por muestreo compuesto y solicitud del permiso ante la autoridad competente. Se continua con el uso del jabón biodegradable (ANEXO 17). | Ica = (Car x 100) /Cap | obtener el permiso de vertimientos | Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. | Dra. Yolanda Russi (salud ocupacional) - Dr. Milton Puentes (subgerencia Administrativa) | los recursos necesarios para ejecutar esta actividad son aportados por la Subgerencia Administrativa, quien nos autoriza entre otros: impresión de planos y documentos necesarios para dar el tramite ante la entidad competente | 2008/01/15 | 2008/12/31 | actualmente se solicito el estudio: caracterización físico química de las aguas residuales, con fecha julio 24 de 2007, se están actualizando los planos de las redes sanitarias y se recopilaron los documentos necesarios para el tramite del permiso | 0.95 | una vez terminado el proceso de actualización de los planos se procede a enviar los documentos a la Secretaria Distrital de Ambiente para solicitar el respectivo permiso |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias anteriores 2005 | 385 | Incumplimiento de normas higiénico sanitarias en la cocina del hospital. El hospital suscribió el Contrato No. 1682/05 con la Empresa Nutrir de Colombia Casa Colonial, desde el 3 de agosto de 2005, cuyo objeto fue la prestación de servicios de alimentación para los pacientes hospitalizados. En dicho contrato en la cláusula cuarta el contratante arrienda un espacio físico y menaje para ser utilizados por el contratista | Realizar continuos procesos de mantenimiento de las áreas y las interconeccione electricas, cambiar las mesas de madera por unas de acero inoxidable* Retirar elementos ajenos a la cocina * elaborar cronograma de fumigación para la eliminación de vectores (ANEXO 20),* verificación de listas de chequeo (ANEXO 21). Elaborar acta mensuales por parte de los supervisores. | % de vectores erradicado * % de adecuación fisica según norma de habilitación. | terminar el proceso de mantenimiento y erradicación total de los vectores, adecuación de área de cocina acorde con las normas de habilitación. | Subgerente administrativo - Nutrición | Dr. Milton Puentes (Subgerencia Administrativa)- Dra. Yolanda Russi (salud Ocupacional)- Dra. Astrid Meneses (Nutrición). | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | se llevado a cabo acciones como el mantenimiento de instalaciones, se retiraron muebles y enceres de madera, se continúan con las inspecciones de cumplimiento en materia de salud Ocupacional y Gestión Ambiental. | 0.9 | en razón a la supervisión del contrato, en la cláusula décimo cuarta se especifican los responsables de dicha actividad indicando las áreas de su respectiva competencia se continúan con los controles periodicos en gestión ambiental por medio de una lista de chequeo diseñada para tal fin, por otra parte se cambio el material de los utensilios y enceres por un material que no contamina y que además es de fácil limpieza, como es el Acero inoxidable, se continua con el proceso de fumigación mediante cronograma y se realizaron obras de mantenimiento de infraestructura como la adecuación del cuarto para utensilios de aseo, instalacion de extractor, se ajusto la señalización, se cambiaron los vidrios incompletos, se cambio y tapono las baldosas rotas, se cambiaron los tubos de alumbrado que se encontraban dañados. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 436 | En la cuenta contable 1409 Servicios de Salud se presentan cuentas auxiliares mal clasificadas. | Realizar Seguimiento pérmanente a cada una de las cuentas y capacitación a los funcionarios que intervienen en el proceso. Realizar pruebass de las modificaciones de los archiivos de los maestros. | cuentas debidamente clasificadas Vs. el total de cuentas registradas por cuentas de deudores servicios de salud | El 100% de las cuentas clasificadas en debidad forma | Contabilidad, Cartera. | Mauricio Becerra - profesional coordinador de cartera, Martha Mora auxiliar administrativo cartera, María nydia Del Río - profesional - cartera | Personal adicional en Contabilidad | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se realizá conciliaciones mensuales entres la áreas y se han efectuado la configuraciones respectivas. | 0.8 | Continuar con el proceso de conciliación mensual. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 816 | El estimativo de la provisión de la cartera del hospital no correspondió a una evaluación técnica que permitiera determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor. Se provisionó el 100% del valor de los pagarés constituidos en el año 2003 y tal decisión no quedó registrada en un acto administrativo que sirviera como documento fuente. Se transgredió lo preceptuado en los numerales 1.2.7.1.1 Deudores, párrafos 4 y 6 y 1.2.7.2 -documentos soporte- del Marco Conceptual de la Contabilidad pública del PGCP expedido por la Contaduría General de la Nación. Esta deficiencia se produjo por que no se realizó un análisis técnico de la antigüedad e incumplimiento de cada uno de los deudores y da como resultado que se subestime o se sobrestime la provisión, la cual afecta directamente las utilidades del hospital. | 1- Depurar, conciliar y sanear el 100% de los pagadores 2- Adoptar políticas apropiadas de venta de servicios de salud. trabajar lo relacionado con la realización de un acto administrativo par respaldar las provisiones todo acorde con el trabajo de saneamiento contable. | Saldos de pagadores debidamente provisionados y respaldados por un acto administrativo Vs. el total de las provisiones registradas. | Recaudo oportuno de la cartera que evite entrar en la figura de la porvisión. | Coordinación de saneamiento - cartera | Grupo Funcional de cartera | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se continua en el proceso de conciliación del 100 % de la cartera apoyada por la contratación de una firma externa y poder lograr la recuperación de la cartera. Se realiza la provisión de los saldos de cartera deacuerdo con el comportamiento de cada entidad. | 0.8 | Continuar con el proceso de depuración de la cartera para el año 2009. |  | 1 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 4312 | Se provisionó el 50% del valor de los pagarés constituidos en el año 2004 por valor de $ 743.6 millones de pesos y tal determinación no quedó plasmada en un acto administrativo que sirviera como documento fuente. Se transgredió lo preceptuado en los numerales 1.2.7.1.1 Deudores, párrafos 4 y 6 y 1.2.7.2 -documentos soporte- del Marco Conceptual de la Contabilidad pública del PGCP expedido por la Contaduría General de la Nación. Esta deficiencia se ocasiona por que no se realiza un análisis técnico de la antigüedad e incumplimiento de cada uno de los deudores y da como resultado incertidumbre en las cifras, dado que se puede subestimar o sobrestimar la provisión, la cual entra a afectar directamente las utilidades del hospital. | Eefectuar una decidida acción de cobro para lograr una cartera sana.Trabajar acorde con el resultado de las tareas del grupo de saneamiento. | Pagares provisionados mediante actuaciones respaldadas por un acto administrativo Vs. el total de la provisión de pagarés. | Cobro de la mayoría de la cartera de particulares que suscribieron un título valor | Cartera | Grupo Funcional de cartera | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | El recaudo por concepto de pagarés es bajo debido a la población que es atendida en la Institución, aunque la oficina de pagarés ha realizado circularizaciones y se ha remitido a la oficina de Juridica algunos pagarés para iniciar su respectivo cobro. la provisión se hace teniendo encuenta el recaudo por este rubro durante el año. | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo y se continuará con el proceso de cobro de esta cartera para el año 2009. |  | 1 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 818 | El hospital debió ejercer un mayor control en la creación de Nits, en el nombramiento de los deudores y de las cuentas auxiliares, dado que en los listados de saldos por cuenta terceros se presentaron algunas inconsistencias. | 1- Circularizar el proceso para la creación de Nits. 2-Depurar y conciliar las cuentas Vs. los Terceros Vs. el número del Nit correspondiente. Depurar con los listados de la Supersalud y los datos del RUT, de una forma más óptima los NITS y poder cruzar c | NITs y cuentas creadas de acuerdo a los documentos soporte, Vs. El universo de NITs creados en el sistema. | Depuración del 100% de las cuentas, de los terceros y de sus Nits | Contabilidad - Cartera- facturacion - admisiones | Dr . Mauricio Becerra - profesional - Coordinador Cartera - | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Para la creación de las nuevas entidades se está solcitando el RUT respectivo e igualmente dentro de la circularización se está solicitando este docuemnto. | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 8115 3321 8114 4319 8116 8127 | Se presentaron diferencias entre los saldos de las área de cartera y contabilidad en la cartera de las empresas en liquidación por valor de $72.8 millones de pesos, toda vez que la oficina de cartera reflejaba un saldo de $6.400.2 millones de pesos y contabilidad registró un saldo de $6.327.4 millones pesos. Se desatendió lo reglamentado en los numerales del 1.1.3.3 al 1.1.3.5 y 5.1.4.3.11 del manual de procedimientos del PGCP, emanado de la Contaduría General de la Nación al igual que lo normado en el instructivo 030 de 2002 de la Secretaría de Hacienda Distrital. Esta deficiencia se originó por que no se realizaron las depuraciones y conciliaciones de los datos en forma mensual y generó saldos no confiables ni verificables, lo cual arroja incertidumbre respecto de las cifras, toda vez que no se sabe cual de las cifras presentadas es la real. | Conciliar entre las áreas involucradas. trabajar con los saldos del área de cartera para realizar los ajustes que correspondan y y efectuar los cruces que se requireran. | Total de entidades en liquidación conciliadas Vs total entidades en liquidación reportadas. | Conciliación al 80% de los saldos de Contabilñidad y Cartera | cartera- contabilidad -Subgerencia financiera | Dr. Yezid Alonso Subgerente Financiero (area Financieras)- Dr. Milton Puentes- Subgerente Administrativo areas administrativas- Mauricio Becerra - Cartera - Consuelo Romero - Glosas - Fabiola chinchilla Facturación. | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se realiza conciliaciones mensuales entres las areas de contabilidad y cartera con el fin de realizar el seguimiento de los saldos y los ajustes a que hayan lugar. igualmente por el grupo funcional de cartera se está realizando las circularizaciones respectivas con el fin de poder lograr la conciliación al 100% | 0.7 | el indicador tiene un comportamiento positivo con un crecimiento moderado.. Se continuara con las conciliaciones mensuales y seguimiento de saldos, apoyados en la gestión que realizará la firma externa contratada. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 4329 454 | La administración del hospital para remediar sus problemas en los campos administrativos y misionales viene utilizando personal mediante la figura de prestación de servicios sin que medie contrato escrito, constituyéndose estas actividades por efecto de la causación en un pasivo real. Sin embargo, el área de contabilidad para solucionar las falencias jurídicas y presupuestales y para no anticipar impuestos dado que se deberían causar las retenciones del caso, está contabilizando la planilla de contratistas dentro de la cuenta 27100601-Provisión para obligaciones potenciales- y en forma posterior cuando se tienen los recursos para el pago de los contratos de prestación de servicios, se cancela la provisión y se contabiliza la obligación real. | 1- Registrar las obligaciones derivadas de la prestación de servicios como un pasivo, independiente de la situación presupuestal. Trabajar lo relacionado de prestar un servicio con la exigencia de los requisitos. | Total de vinculados por órdenes de servicio con disponiblidad presupuestal debidamente registrados Vs. el total de contratistas. | abolición de los contratos sin disponiblidad presupuestal | Subgerencia Administrativa - Gestión Humana | Dr. Puentes (administrativo) - Dra. Restrepo (gestion humana) | De conformidad con los presupuestado. | 2008/01/15 | 2008/06/30 | Control en el registro de las obligaciones por parte de los supervisores en el control de las actividades de los contratistas. Exigencia por parte de gestion humana en autocontrol por parte de los servicios para evaluar la gestion por resultados de los servidores viculados en sus servicios bajo esta modalidad de contratacion | 0.8 | El comportamiento del indicador es positivo. Durante el año 2008, como política de talento humano se ha tenido cuidado en la realización de contratos, los cuales deben tener su disponibilidad presupuestal y su respectiva reserva |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 4332 | Verificadas algunas de las cuentas reciprocas existentes en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2004, se establecieron diferencias consistentes en mayores y menores valores | Conciliar permanentemente las cifras. Efectuar los ajustes respectivos dentro del trabajo de depuración y conciliación de saldos. | Cuentas reciprocas concurrentes Vs total de cuentas reciprocas reportadas | Conciliación del 100% de las cuentas recíprocas | Subgerencia Financiera- Contabilidad - Cartera | Dr. Alonso (Financiero) - Dra. Nidia del Rio Pacheco (Contabilidad) - Dr. Becerra (Cartera) | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se realiza conciliaciones mensuales entres las areas de contabilidad y cartera con el fin de realizar el seguimiento de los saldos y los ajustes a que hayan lugar. igualmente por el grupo funcional de cartera se está realizando las circularizaciones respectivas con el fin de poder lograr la conciliación al 100% | 0.7 | el indicador tiene un comportamiento positivo con un crecimiento moderado.. Se continuara con las conciliaciones mensuales y seguimiento de saldos, apoyados en la gestión que realizará la firma externa contratada. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 4334 | La administración del hospital aunque ha generado políticas tendientes a mejorar la calidad y oportunidad de la información de carácter contable y financiero a través de la expedición de resoluciones, no ha realizado la labor de seguimiento a efecto de hacer cumplir las instrucciones impartidas en las mismas. Se evidenció que las áreas generadoras de información contable, no cumplen con los plazos fijados en la Resolución 016 de 2003 emitida por la Gerencia, lo que ha conllevado a que se diluya la responsabilidad de reportar oportunamente a la oficina de contabilidad, sin que hasta la fecha se hayan tomado determinaciones disciplinarias en contra de los funcionarios que no han cumplido con estas directrices. Se argumenta por parte de los infractores que el autocontrol se debe dar en otras instancias, desconociendo que éste es inherente a cada una de las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus funciones. | Establecer el mecanismo de control, para poder determinar las alertas cuendo no se ha presentado oportunamente un informe. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la presentación de informes institucionales. Con las reuniones establecidas se fortalcerá el conepto del Autocontrol en las actividades que se realicen. | N° de informes presentados / N° de informes estipulados para presentar | Cumplimiento del 100% de los informes que se deben reportar entre las áreas, dentro de los terminos establecidos para su presentación. | Areas Administrativas, financieras y Asistenciales que de conformidad con la Circualr N° 016 de 2003, deben rendir reportes o informes institucionales, de acuerdo con los términos de presentación establecidos en la misma. | Luis E. Fajardo, María nydia Del Río Pacheco,Gonzalo Medina, Alba Marína Pardo, Paola Tiebohl, Mauricio Becerra, Alvaro Pardo, Fabiola Chichhilla, Cesar Sambrano, Martha Yamile Restrepo. | Personal adicional en Contabilidad | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Directrices emandas de la Gerencia relacionadas con el cumplimiento en la generación y rendición de informes. | 0.85 | El indicador tiene un comportameinto positivo. Frente a las acciones de mejora planteadas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 4336 | El hospital no adelantó la actualización y socialización del mapa de riesgos en el cual se identifiquen y valoren los errores o deficiencias que puedan llegar a afectar el proceso contable. | retroaliementar en las áreas la metodología a utilizar (socializar los formatos a la mayoría de las áreas) y dar las instrucciones respectivas, para actualizar aquellas áreas que ya las tienen identificadas. De conformidad con el proceso de Garantía y Calidad en la institución de actualizará el mapa de riesgos. | N° mapas actualizados / N° mapas programados | Cubrimiento de actualización del 100% de las áreas y socialización a las áreas que no han implementado la descripción de los mismos. | Grupo de calidad. - Oficina de Gestión Pública y Autocontrol | Auditores de Calidad - Lina Benavides - Dr. Hugo Rodríguez | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | De conformdiad con la implmentacion del Modelo MECI y la construcción del Mapa De Riesgos la Actualizacion se realizará en el año 2009 | 0.9 | El indicador tiene un comportameinto positivo. Frente a las acciones de mejora planteadas. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 8129 | La oficina de activos Fijos, encargada del manejo y control de bienes de la entidad no realizó en su totalidad el proceso de levantamiento físico de inventario a 31-12-03 y su cotejo con los saldos de contabilidad, con el fin de aclarar y soportar las diferencias para obtener los datos reales en los Estados Contables. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Resolución No.0231 29 agosto de 2003. | Realizar períodicamente los inventarios de las áreas e informar sobre las inconsistencias para generar las correciones. De acuerdo a los faltantes y sobrantes que se presenten en los inventarios de las áreas se determinarán las acciones de responsabilidad. | Saldos contabilidad / valor en libros de Activos Fijos | Concorancia en cuentas contable en todas las áreas. | Grupo Funcional de Activos Fijos | Gabriel Henao (activos fijos) | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se ejecuto en su totalidad el levantamiento del inventario fisico de la Entidad. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 8130 | A 31 de diciembre de 2003 no se había efectuado el proceso de saneamiento de ingresos por identificar, función esta que le corresponde a las áreas de tesorería y cartera con el fin de obtener cifras depuradas. Por lo tanto se incumple con lo establecido en la Resolución No.0231 29 agosto de 2003. | Para llevar a cabo un mejoramiento en el recaudo de la entidad se hace necesario el cambio de la cuenta bancaria en donde los diferentes acreedores nos consignan y nos transfieren, con el fin de tener mayor seguridad en la identificación del recaudo, para lo cual la entidad bancaria receptora obliga al momento de realizar el pago incluir dos referencias por parte de las entidades deudoras, como es: digitar el número de NIT y una factura que se está pagando.*Continuar con la gestión de cobro telefónico a los diferentes pagadores y particulares.*Continuar con las visitas a los diferentes pagadores con el fin de cumplir con la sostenibilidad del proceso. Se seguirá trbajando en la identificaión de las notas bancarias de las entidades deudoras, buscando su soportabilidad. | Vr. Notas bancarias identificada/Vr. Notas bancarias por identificar*Valor Notas bancarias (mensuales)/ Valor total mensual recaudado | Cumplimiento con la Ley de saneamiento contable a diciembre 31 del 2005, identificando al 100% todos las partidas que conforman el recaudo de la institución. | Cartera-Tesoreria | Grupo Funcional de cartera | Talento Humano con conocimientos contables Recursos tecnologicos, sistema de informacion, Archivo institucional. | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Aunque se han descargado notas bancarias, la depuración al 100% de esta cuenta no se ha efectuado. Igualmente mensualmente se generan dichas notas lo que hace que esta cuenta se incremente. | 0.5 | El indicadore tiene una tendencia positiva aunque con un avance leve, se enceuntra a 50 puntos porcentuales de la meta propuesta. Se debe ampliar el plazo señaldo para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta. En la vigencia 2009 se debera depurar y conciliar dicha cuenta. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 831 | Ordenes de Prestación de Servicios. Al revisarse las ordenes de prestación de servicio se evidenció que durante la permanencia de los contratistas al servicio del hospital, se suscribieron diferentes actos administrativos soportes que hacen parte de las hojas de vida, encontrándose contratos de Transacción, figura utilizada por la entidad para legalizar hechos cumplidos, en los cuales el hospital recibió un servicio sin que mediaran los respectivos contratos, es así como se procedió a cancelar los honorarios. Así mismo el grupo Auditor no pudo evidenciar como se verifico, por parte de la ESE el cumplimiento de la prestación del servicio y quien ejerció las funciones de supervisón. Sin embargo el profesional en muchos casos no interrumpía su continuidad y por ende se suscribía la siguiente Orden de Servicios. | Verificar la documentación de cada contrato. Realizar el pleno lleno de los requisitos para la realización de los contratos. | N° de contratos realizados revisados / N° contratos realizados | Control sobre el 100% de los documentos allegados | Gestión Humana - Supervisores de las ordenes de prestación de servicios. Grupo Funcional de Contratación. | Dra. Restrepo (gestión Humana) -Dr. Diego Sanchez (contratación) - Supervisores. | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se elaboro proforma para emisión de informe de supervisores de contratos en todas sus modalidades. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 841 | Al efectuarse el análisis y seguimiento al resultado de la prestación de servicios para realizar: A. Implementación desarrollo y control del sistema de costos del hospital. B Diseñar, codificar, probar y ejecutar el programa de costos elaborando la información respectiva en el Área de la Subgerencia Financiera y Comercial adelantada por la contratista CAROL ANDREA NIÑO SUAREZ identificada con la C.C. No. 52.711.447 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2002 y el 15 de abril de 2005, se estableció que se suscribieron dieciocho (18) Ordenes de Servicio por un valor total de valor de $ 51.1 millones, sin que en la actualidad los resultados ya sean parciales o totales se estén implementando y de ésta manera evidenciar la manera que las acciones producto de las ordenes contribuyan a la solución de una de las mayores deficiencias en el hospital y que consiste en el establecimiento de una valoración económica de las diferentes actividades desarrolladas por el hospital, mediante un | A) Plan de contingencia para generar un sistema de costos en la entidad. B)Trabajar en las matrices que permitan alimentar el proceso de costos de la entidad. | Procesos por áreas debidamente costeados Vs. la totalidad de procesos existentes en la Entidad. | Sistema de Contabilidad de Costos operando con eficiencia. | Subgerencia Financiera - Costos | Dr. Yezid Alosnso (financiero) - Dra. Jenny (costos) | ¦ | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se nombro en provisionalidad un servidor publico para la implementación del modulo de costos en el sistema hipocrates. A la fecha se ha parametrizado los servicios misionales. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 845 | Al analizar el comportamiento de las diferencias presentadas en la vigencia 2003, éste organismo de control requiere por parte de la administración un plan de mejoramiento al respecto, con el cual se busque minimizar estas causas de diferencia, al igual que la disminución del riesgo por la perdida de recursos o en el mejor de los casos la demora en el recaudo del dinero correspondiente. | 1- Realizar Seguimiento oportuno al proceso de facturación. 2- Realizar Segumiento al proceso de radicación. Retraoalimentar el proceso de facturación con las debilidades que se presenten y se socilizaran los correctivos a través de las reuniones que se efectuen. | Total de facturas sanas Vs. la totalidad de la facturación. | Facturación limpia y oportuna | Subgerencia Financiera - Cartera | Dr. Yezid Alonso (finaniera) -Mauricio Becerra (cartera) - Fabiola Chichilla (facturación y admisiones) | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | La oficina de central de cuentas está realizando el seguimeinto de la facturación generada y entregada para su radicación e igualmente está informando las inconsistencias al área respectiva con el fin de realizar la radicación ante el ente pagador. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 0 ABIERTA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 846 | Tomando como parámetro de evaluación el año 2002, respecto al número de veces que se repiten las causales de glosas ante las diferentes entidades pagadoras, algunas de éstas presentaron un incremento en la clasificación señalada; sin embargo, con relación | REALIZAR REUNIONES CON LAS AREAS INVOLUCRADAS, RETROALIMENTACIÓN A FACTURADORES | No. CAUSALES DE GLOSA DE LA GLOSA RADICADA EN HSB / No. DE POSIBLES CAUSALES DE GLOSA IDENTIFICADOS EN AUDITORIA PREVIA A LA RADICACIÓN X 100 | DISMINUIR LA FRECUENCIA DE LAS CAUSALES DE GLOSA EN 20% CON RELACION AL AÑO 2003 | Auditoria de cuentas | Jefe Consuuelo y grupo de Auditoria de cuentas | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | EL grupo de glosas retroalimento a los servicios de las causas de glosas mas frecuentes a fin de realizar acciones correctivas, durante los años 2003, 2004 y 2005. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencias 2004-2003- 2002 | 847 | El valor facturado por el hospital fue $21.288 millones en la vigencia de 2003, la glosa definitiva ascendió a $1.379.2 millones es decir al 6.5%, la glosa definitiva acumulada de los años 2000 a 2003 se incrementó a $3.230 millones. Estas cifras no contemplan las partidas correspondientes a los valores facturados ni glosados por el FFDS | EFECTUAR ANALISIS DE DETECCION NUEVOS MOTIVOS DE GLOSA PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA CONTRARESTARLAS, SE TRABAJARNA LAS PREAUDITORIAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS. | VALOR DE GLOSA DEFINITIVA / VALOR DE FACTURACION RADICADA X 100 | DISMINUIR EL PORCENTAJE DE GLOSA DEFINITIVA AL 5% CON RESPECTO AL AÑO 2003. | Subgerencia Financiera - Glosas | Jefe Consuuelo y grupo de Auditoria de cuentas | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se entrega a terceros para respuesta , conciliación y gestion de la glosa generada por el pagador. Por el incremento de servicios prestados y usuarios atendidos, asi como la utilización por parte del pagador de la glosa como mecanismo de demora en el pago de los servicios prestados, la glosa aumenta en la misma proporción. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 1 ABIERTA |
|  | Auditoria Especial de Activos Fijos | 41322 | Se incumple con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución política de Colombia y el manual de compras del Hospital y ley 87 de 1993 artículo 12 literal e " velar por el cumplimiento de las leyes normas, políticas y procedimeintos, planes y programas y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios toda vez que se adquirieron lentes bifocales y monofocales los cuales no han tenido movimiento desde el año 1998, lo mismo ocurre con monturas metálicas | En la administración actual se programan las compras de acuerdo con los requerimientos y verificación de uso en cada una de las áreas. | programación de compras/requisiciones realizadas | Control y seguimiento a la programación de compras. | Subgerencia Administrativa | Dr. Puentes (subgerente) - Gonzalo Medina (almacenista) | técnicos y humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se realizo inventario de almacén y porel avance tecnologico y cientifico no son viables tecnicamente dada su obsolescencia. La subgerencia admnistrativa elabora anualmente plan de compras acorde con los requerimientos y necesidedes de los servicios. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Especial de Activos Fijos | 41356 | Existen diferencias a junio 30 de 2004 entre contabilidad y activos fijos | Revizar y actualizar las cuentas de activos, comparandolas con las contables para evitar diferencias | Diferencia entre cuentas/cuentas manejadas por Activos Fijos. | Unificar las cuentas contables con las cuentas de las demás áreas. | Financiera, Activos Fijos, subgerencia administrativa | Alba Marina Pardo, Gabriel Henao, María Nydia Del Río | TECNICOS Y HUMANOS | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se realizo proceso de conciliación y se ajustaron plenamente las cifras. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Especial de Activos Fijos | 41412 | Se evidencia que no existe manual de procesos y procedimientos específico para el manejo de propiedad planta y equipo, para el área de Inventarios, estos se encuentran en proceso de actualización. | Una vez revisados los manuales de procedimientos, divulgarlos para su respectivo cumplimiento | Manuales de procesos requeridos/ manuales de procesos implementados | que todas las actividades relevantes de la Institución tengan su manual de procedimientos | Oficina de calidad | Grupo de caldiad de la institución. | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | La oficina de control de activos fijos elaboro, implemento y ejeuta los procesopopara el manejo de inventarios, propiedad plnat y equipo de la Entidad. | 1 | El indicador presenta un cumplimiento del 100%. Se cumple en su totalidad con la acciòn de mejora señalada en el plan de mejoramiento. Por tanto esta observaciòn se encuentra subsanada en su totalidad. |  | 2 CERRADA |
|  | Auditoria Especial de Activos Fijos | 457 | De treinta (30) servidores seleccionados como muestra, tanto de la parte administrativa como asistencial, se observó que en la totalidad de las carpetas el pago se les realizó por conciliación ya que los servicios prestados se llevaron a cabo sin la suscripción de un contrato de prestación de servicios previo a la renovación del contrato inicial, es evidente el riesgo que asume el Hospital frente a los eventuales insucesos que puedan sufrir estas personas durante el tiempo en el que laboran sin ningún vínculo de seguridad social, adicionalmente, se están legalizando hechos cumplidos, practica generalizada en la institución. | a) planear el recurso humano requerido. B) Solicitud a la Subgerencia Financiera, las necesidades presupuestales para éste rubro. C) Revizar los soportes de Hojas de vida d) Elaborar de la orden de servicio con mínimo 3 días de anterioridad | a) elaboración ordenes de servicio con oportunidad. b) Techo presupuestal asignado. | Racionalizar la contratación, buscando cumplir con los objetivos propuestos. | Gestion Humana- oficina jurídica | Dra. Restrepo (gestion humana) - Dra. Rita ( Jurídica) | Técnicos y Humanos | 2008/01/15 | 2008/12/31 | Se emitio directriz de parte de talento humano informando a los diferentes coordinadores de servicios la imposibilidad de mantener personal laborando sin el respectivo contrato. Los contratos de prestación de servicios se elboran y autorizan acorde con las requisiciones de los servicios y la disponibilidad presupuestal de la Entidad. Se encuentra en estudio, por parte dela Oficina de Planeación y de la Subgerencia Cientifica, la posibilidad de contratar los servicios profesionales del área de la Salud directamente con las diferentes agremiaciones de profesionales afin de garantizar la prestación de los servicios medicos y minimizar la alta rotación de profesionales. | 0.65 | El indicador presenta un crecimiento leve y positivo, pero se encuentra a 35 puntos porcentuales depara el cumplimiento de la meta propuesta. Este comportamiento se debe a las necesidades urgentes e inaplazables que se preentan en los servicios misionales, en donde es necesario mantener el personal minimo exigido por habilitación y para atnder la demanda de los servicios ofertados, servicios en donde la rotación de personal por las diferentes tarifas que regulan el mercado de los profesionales en la salud, es bastante alta. . |  | 0 ABIERTA |

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Ley 388 de 1997

Constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo (9 años).

Constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada  interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo a mediano plazo (6 años).

Constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada  interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal,  así como la conveniente utilización del suelo a mediano plazo (6 años).

Incluye el Plan de ordenamiento zonal, las unidades de planeamiento zonal, planes parciales, la unidad de planeamiento rural, los planes de reordenamiento.

Incluye los planes de implantación, planes de regularización y manejo, planes de recuperación morfológica.

Actualmente el POT es objeto de revisión

En la actualidad el POT es nuevamente objeto de revisión.

Artículo 233 del Decreto 190 de 2004.

Acuerdo 308 de 2008- Plan de Desarrollo Bogotá Positiva – principio de política pública y de acción No. 17 Consolidación del modelo de ordenamiento.

Respuesta Secretaría Distrital de Planeación No. 2-2009-07749 recibido Contraloría de Bogota bajo el No. 200918910 de marzo 11 de 2009

Simón Bolívar, Kennedy, Pablo VI Bosa,  Bosa , Tunal y San Cristóbal

Chapinero, Suba, Fontibón, Tunjuelito, Santa Clara y la Victoria

Secretaría Distrital de Planeación. Informe seguimiento a los planes maestros período 2008. En cumplimiento del Acuerdo 223 de 2006. Bogotá, abril de 2009.

En lo transcurrido del año 2009 se entregó la obra de reposición del CAMI Trinidad Galán, del hospital Del Sur.

Secretaría Distrital de Salud. Oficio 71706 de 11 de junio de 2009.

”... Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de la Administración Pública todas aquellas que la integran, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se regirán por las normas de Derecho Privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001...”

Informe   “Plan de Desarrollo vigencia 2008-2010” presentado por el Hospital en la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá

Acuerdo 308 de 2008

Según Ficha EBI del proyecto

Objetivo del Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva:  para vivir mejor”

Aprobado mediante Acuerdo 308 del 9 de junio de 2008

Proyecto que se ubica en el Objetivo estructurante No. 1 Ciudad de Derechos

Proyecto que se ubica en el Objetivo estructurante No. 6 Gestión Pública Efectiva y Transparente

Remitido por la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol del Hospital Simón Bolívar con Oficio OGPA-0163-2009 de julio 22 de 2009.

Oficio OP-067-2009 sin fecha de la Oficina de Planeación, recibido por la Contraloría de Bogotá el 25 de junio de 2009

Oficio OP-082-2009 del 22 de julio/09, emitido por la Subgerencia Administrativa del Hospital

Acta de visita de julio 9/09 a la Oficina de Planeación del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Presentados a la Dirección Administrativa – Coordinación Infraestructura Física de la Secretaría Distrital de Salud

Mediante Oficio OGPA-153-2009 de junio 16 de 2009 de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol del Hospital Simón Bolívar

Oficio OGPA-153-2009 de junio 16 de 2009 de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol del Hospital Simón Bolívar

Oficio OP-067-2009 de junio 25/09 de la Oficina de Planeación del Hospital Simón Bolívar

Estadísticas Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE

Oficio OGPA-0163-2009 de la Oficina Gestión Pública y Autocontrol del Hospital Simón Bolívar