1. HECHOS MAS RELEVANTES Y DE IMPACTO PARA LA OPINIÓN PÚBLICA

La Secretaria de Hacienda  de Bogotá, D.C., teniendo en cuenta que se hace necesario establecer una guía que facilite la gestión administrativa y contable en los Fondos de Desarrollo Local y en las Unidades ejecutivas de las localidades, adopto  mediante resolución numero 003 de 10 de julio de 2003,  el manual de procedimientos administrativos y contables.

En dicho manual se establece la creación de algunas herramientas tecnológicas con el propósito de tener un manejo ágil y eficiente del presupuesto y tesorería  estos sistemas son: PREDIS, Sistema de Presupuesto Distrital, instrumento de apoyo a los procesos básicos: programación y ejecución Presupuestal, este sistema entro en funcionamiento en el  –FDLLC,  en la vigencia 2003.

OPGET, Sistema Integrado de Información de Operación y Gestión de Tesorería, creado como una herramienta clave en el desarrollo y proceso de actividades, con el objeto que la Dirección Distrital de Tesorería pueda cumplir de manera optima con sus responsabilidades, este sistema entro en funcionamiento en el –FDLLC, en la presente vigencia.

La Alcaldía Local de la Candelaria  expidió las Resoluciones  014 de septiembre 8 de 2003, por la cual se reclasifican unos bienes devolutivos a bienes de consumo, resolución número 06 del 4 de marzo de 2003, por la cual se crea el Comité Técnico de Saneamiento Contable, Resolución número 01 del 22 de enero de 2002, por la cual se crea y conforma un Comité de Inventarios.

2. RESUMEN DEL ANÁLISIS SECTORIAL

La gestión del Sector Local intervienen diversos actores ; el Alcalde Mayor, los Alcaldes Locales, las Juntas Administradoras Locales, los Fondos de Desarrollo Local  Las Unidades Ejecutivas locales UEL, Las instituciones representantes de la comunidad y la comunidad en general.

Por el campo de acción tan amplio en el que se circunscribe la gestión local, se han presentado un sinnúmero de falencias de todo orden en las administraciones locales, pero principalmente, en los procesos de contratación.

Por lo anterior, el tema de la presente auditoria de carácter especial versa sobre la contratación local.

Es importante destacar que el origen de la creación de las UEL  se sustentó con el argumento de combatir la corrupción en el proceso de contratación.

Se esperó que mediante la creación de las UEL,  además de combatir la corrupción, permitiría una mejor gestión en el proceso de contratación.

En cuanto al criterio de oportunidad en la ejecución de los proyectos, con el nuevo proceso FDL-UEL, en vez de ajustarse a los trámites normales, la excesiva tramitología ha ocasionado la falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos y los contratos derivados de estos. Como ejemplo, el proceso de contratación de los proyectos viabilizados, en su mayoría se realizaron en los meses de noviembre y diciembre del año 2003, en promedio este proceso tardó entre 6 y 8 meses, lo cual determinó que el avance físico y/ ejecución de los proyectos, en su mayoría, se trasladarán a la vigencia 2004. Ya en las UEL, en promedio se toman entre tres (3) y cinco (5) meses para efectuar la correspondiente contratación.

En relación con la supuesta falta de adecuados estudios técnicos y la posible solución con la implementación del proceso FDL-UEL y de acuerdo con los resultados de la muestra seleccionada en la Auditoria Regular de la evaluación a la vigencia 2003, las principales observaciones, dentro de la línea de contratación, tuvieron que ver con la falta de estudios jurídicos y técnicos previos a la apertura de las licitaciones y celebración de los contratos, con lo cual se desvirtúa la supuesta mejora de dicha irregularidad.

Los procesos de planeación y contratación fueron deficientes e inoportunos, notándose la mayor concentración de los compromisos al final de la vigencia, denotando falencias en la formulación y ejecución de los proyectos, en el cumplimiento de funciones y en el intercambio de información entre los Fondos de Desarrollo Local que tienen la responsabilidad de la expedición de certificados de disponibilidades y registros presupuéstales; formulación de los proyectos; diligenciamiento de las fichas EBI e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos; avales de la oficina de planeación local; descripción y análisis de conveniencia; presupuestos de obra y suscripción de convenios Interadministrativos de Cofinanciación y en las UEL donde debían responder por la evaluación de la viabilidad técnica de las solicitudes; devolución de solicitudes no viables para ajuste; selección objetiva para la contratación; suscripción de contratos; solicitud de registros presupuéstales a los FDL y elaboración de relaciones de giro para efectos del pago.

3. DICTAMEN INTEGRAL

El proceso auditor de dicha contratación paso por el  análisis integral: del Presupuestal, de los Estados Contables, del  Sistema de Control Interno , de  la Gestión y Resultados, del Balance Social, del  Plan de Desarrollo, de la  Auditoría Social a la vez que se realizaron pruebas selectivas a la contratación y a los  bienes en poder de terceros. En el desarrollo de la auditoria fueron  evaluados  los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que se administraron los recursos y los resultados de la gestión, la comprobación de  las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Las deficiencias  administrativos, financieros y legales que se detecten en el proceso auditor , deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuó del Fondo a la eficiente y efectiva prestación de  servicios que redunden en  beneficio de la ciudadanía, fin último del Control.

La evaluación a la contratación  se llevó a cabo de acuerdo a las normas de Auditoría  Gubernamentales compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá, D.C.; por  tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionará una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión del Fondo.

De la auditoria adelantada a la línea de Contratación, incluyendo los convenios interadministrativos, los contratos de comodato, Gestión Pública Admirable suscrita por Fondo de Desarrollo Local en el periodo comprendido entre el primero de julio a 31 de diciembre del 2003, y la evaluación de bienes entregados a terceros, se evidencio que el proceso de la Contratación no cumple con las reglas  básicas exigidas en la normatividad existente y que el sistema de control interno  presenta  debilidades   que no permiten su confiabilidad.

En el proceso de auditoria en la contratación directa  del rubro, Gestión Pública Admirable, de menor cuantía, sin formalidades plenas, se  observo que carece de control y vigilancia en su ejecución, no se evidencio informe de comité técnico o de supervisión, no cuentan con estudios de necesidades y conveniencia y si  existen  no reúnen los requisitos técnicos, los informes de evaluación y adjudicación carecen de  motivación, en muchos casos el proponente no presenta documentos que acrediten su idoneidad, se observo en algunos contratos la inexistencia de la certificación de la Dirección de Gestión Humana de la Secretaria de Gobierno de la disponibilidad de personal de planta  para desempeñar algunos  servicios contratadas por el Fondo de Desarrollo Local.

En los comodatos  se evidencio falta de control, supervisón y cumplimiento de procedimientos administrativos y contables  lo anterior se fundamenta en falta de funcionamiento  del comité de inventarios incidiendo en la formulación de los planes y programas, como los de la actualización y mantenimiento de los inventarios, análisis de características de los bienes para  la reclasificación de los bienes  de devolutivos a consumo.

No se evidenciaron las Pólizas de Seguros en algunos comodatos, existen algunos comodatos sin liquidar  no han elaborado  conciliaciones de elementos faltantes y sobrantes de los inventarios físicos, los bienes inservibles se encuentran sin concepto técnico,  no se les ha dado de bajo y están  algunos a la intemperie, algunos de los bienes hurtados no han sido recuperados ni indemnizados y el control interno es  deficiente.

Los convenios presentan falencias en el  control, supervisión, eficacia, eficiencia incumplimiento de normas, asignación y ejecución de los recursos.

La intermediación en la ejecución de los proyectos a cargo de las diferentes UEL,  conlleva a una ruptura del Sistema de Control Interno, lo que tiene una alta implicación en el logro de los resultados, incidiendo en la oportunidad de los mecanismos de planeación, en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados dentro del Plan  Desarrollo de 2002 - 2004, uno de los  obstáculos  fue la lentitud en el proceso de contratación y ordenación del gasto por parte de las  UEL. Lo que se    evidencia en la baja ejecución física de los proyectos que solo fue del 37.69% de la inversión directa.

En consecuencia, el FDLLC fue ineficiente en el proceso de planeación, formulación y priorización de la contratación,  no se  reflejó un manejo adecuado de los recursos, los  criterios  de economía y eficiencia no se aplicaron acertadamente, lo que incidió en las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos y metas y que se  reflejan en la calidad de vida de los habitantes de la localidad , en contravención de  los principios de la gestión pública, el control interno fue deficiente incidiendo en el buen desarrollo y funcionamiento del -FDLLC.

En cuanto  a la participación ciudadana, es de anotar el  interés en el  último periodo de la comunidad en la problemática local, lo anterior reflejado en  el trabajo realizado sobre el  plan maestro del centro, Servicios públicos, mantenimiento de vías, proceso contractual de la localidad  y eje ambiental.

4.  DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

4.1.1	Una vez efectuada la revisión documental y realizadas las pruebas de campo al Contrato C.O.P.–01.03  de  2003, contratista DISICO S.A., se encontró lo siguiente:

-Fecha de suscripción,  10 de noviembre de 2003.

Plazo ejecución 30 días calendario contados a partir del perfeccionamiento y cumplido los requisitos para la ejecución y firma del acta de iniciación de obras.

Fecha de iniciación enero 15 de 2004.

Prorroga 8 días.

Fecha de terminación febrero 21 de 2004.

Fecha de liquidación 90 días calendario a partir del acta final de obra o a más tardar  antes del cumplimento de los cuatro meses siguientes a la terminación del contrato.

Acta de entrega y recibo final de obra 8 de marzo de 2004.

El contrato debió ser liquidado el 8 de julio de 2004 y se verifico que existe un acta  de liquidación de obra sin fecha y firmada por DISICO S.A en calidad de contratista y WILIAN CASTAÑO LOAISA, del grupo de gestión jurídica del cual no se encontró acto administrativo que lo designara como interventor  del contrato.

El contrato se pagó  con las siguientes ordenes de pago: La  número 112 del 25 de marzo de 2004  por el valor de $24.881.367.03. y  la número 471 del 10 de noviembre de 2004 por valor de $4.222.808,91, para un total de $29.104.175.00.

La obra fue recibida a satisfacción, por parte del interventor según el informe final de supervisión del 8 de marzo de 2004, (folio 393), pero con la acotación “No se efectuaron pruebas del servicio de la red toda vez que en el momento la alcaldía no cuenta con los equipos requeridos para su puesta en funcionamiento”.

En el acta de entrega y recibo final de obra del 8 de marzo de 2004, dice “No se han efectuado pruebas a la red instalada, toda vez que la Alcaldía no cuenta con la totalidad de los equipos de red activa” (folio 398).

Cláusula primera – Objeto: El contratista se compromete para con el Fondo a ejecutar por el sistema de  precios unitarios fijos las obras necesarias para el diseño, fabricación,  suministro, montaje, documentación, certificación, entrenamiento y puesta en servicio del sistema de cableado estructurado, categoría 6  y unificación de tierras para la Alcaldía de la Candelaria ubicada en la carrera 5 No. 14-46, de esta ciudad de acuerdo con las especificaciones indicadas por le Fondo según los precios señalados en la propuesta relacionados en el anexo 001, la cual fue aceptada por el Fondo y forma parte integral de este contrato.

Cláusula segunda: Obligaciones del contratista:  se pudo establecer que se incumplieron: q “realizar una capacitación sobre cableado estructurado categoría 6 dictado por personal certificado por el fabricante, para mínimo tres funcionarios del FDLC en un lugar adecuado dispuesto por el contratista para ello” y el literal s “el contratista deberá estar presente en las pruebas y puesta en funcionamiento del sistema del cableado estructurado como soporte a la buena marcha de la red área local (LAN) que allí se implementará. Aun cuando todos y cada uno de los elementos estén certificados y con las pruebas de funcionamiento aceptadas, será parte del alcance del contratista, una labor de seguimiento, garantía y soporte durante la instalación de los diferentes servicios”,

### Lo anterior incumple presuntamente el numeral 4 del artículo 4 de  la Ley  80 de 1993,  y la cláusula primera y literales  q y s de la cláusula  segunda del contrato en lo referente al entrenamiento y capacitación de funcionarios del FDLLC.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del CAF-J-1585  29 octubre de  2004:” La Secretaria de Gobierno, por intermedio de la Dirección de Planeación y Sistemas, para dar cumplimiento al programa de Fortalecimiento Institucional, solicitó a la Administración Local de La Candelaria, que implementara un sistema de cableado estructurado, con el fin de comunicar a la Alcaldía Local con la Secretaria a través red.

Analizada la respuesta dadas por el –FDLLC, se ratifica un Hallazgo con incidencia administrativa por cuanto se evidenció que no  se ha realizado una capacitación sobre cableado estructurado categoría 6 dictado por personal certificado por el fabricante, para mínimo tres funcionarios del FDLC en un lugar adecuado dispuesto por el contratista para ello   el cual constituye el objeto y fin del contrato. Este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

4.1.2	  En el proceso de auditoria  la contratación directa  del rubro de Gestión publica admirable, de menor cuantía, sin formalidades plenas, se  observo que:

O.S. 071A - objeto de la orden  . Elaborar el informe de Gestión de la administración local 2001-2003,  mediante la impresión de 200 cuadernillos de 96 paginas c/u ....Contrató con el Grupo Editorial Molina, GRUPO GEM el día 30 de diciembre 2003 y el 5 de febrero de 2004 terminaron  la orden de prestación de servicios bilateralmente porque el  contratista manifestó  que no contaba con el personal idóneo  para realizar la ejecución del contrato. Esto deja entrever la falta de planeación, objetividad  en la escogencia del contratista

Convenio Interadministrativo No. 006-de 2003,  no se evidencio informe del comité técnico que colabore con el desarrollo de la estrategia comunicacional y demás funciones de su competencia .

O .P S. 059.03,  En la cláusula  del valor y forma de pago de los términos de referencia no se especifica  el valor de la Orden de Prestación de Servicios pues se menciona es en la Disponibilidad Presupuestal.

Las siguientes ordenes de prestación no cuentan con la certificación de la Dirección de Gestión Humana de la Secretaria de Gobierno de la existencia de disponibilidad de personal de planta  para efectuar dichas actividades.

OPS-070-03, OS-72, OS-O68.03, OPS-098.03, OS-044

0S –063.03 -    No especifica la cantidad de refrigerios en el objeto del contrato, no tiene el acta de liquidación., no es claro cual es el apoyo logístico  en el objeto del contrato.

Lo antes expuesto  incumple lo establecido presuntamente el numeral 5 literal C del artículo 24 y  el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando de noviembre 2 de 2004:” Revisadas las observaciones hechas por esa Unidad, no es cierto que los contratos carezcan de control y vigilancia, prueba de ello es que a cada contrato se le nombra un interventor y solo cuando el mismo ha certificado la ejecución del contrato a plena satisfacción para el Fondo de Desarrollo, se procede a efectuar el pago respectivo.

Analizada la respuesta el equipo auditor, valida un hallazgo administrativo, este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

4.2  CONTRATACION FDLLC-UEL

Teniendo como insumo los mecanismos que emplean los ciudadanos para el Control Social, se evaluó la contratación celebrada en el segundo semestre de la vigencia 2003, y FDLC y las UEL, la cual en  términos generales se ajusta  a la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes no obstante se encontraron  los siguientes  hallazgos.

### CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

### 4.3.1  	 Convenio Inter.-administrativo número 29/18/03/199-1 del 26 de diciembre de  2003, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Regional Bogotá, ”FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS RESTAURANTES COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD”.

### Revisada  la documentación se encontró que:

### Según oficio del 6 de febrero de 2004, expedida por la Dra. Alexandra Rodríguez Gómez, Directora del ICBF – Regional Bogotá, Maria Angélica Bruges  Arciniegas del Centro Zonal Santa Fe del ICBF, fue designada como miembro del comité Técnico del convenio 29/18//03/199-1, y con oficio de enero 15 de 2004, emanado de la Alcaldía Local de la Candelaria fue designado el Dr. José Guillermo Herrera Sánchez miembro del comité técnico del convenio en mención. Una vez identificado los miembros del Comité que realizarán la supervisión del convenio y del contrato se  concluye que:

### No existen Informes trimestrales  del comité Técnico, de conformidad con lo pactado en el literal e) de la cláusula 5 del convenio en comento, en concordancia con el numeral 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 de la Ley 80 de 1993, en lo referente a: “El Comité presentará un informe trimestral  donde  se señale los avances alcanzados, las dificultades presentadas, los correctivos adoptados y las recomendaciones que se consideren pertinentes para garantizar el desarrollo del convenio.

### No obstante haber anexado a esta auditoría,  con oficio del 29 de septiembre de 2004, de la Alcaldía Local de La Candelaria,  actas  de reuniones entre la Coordinadora Administrativa de la Localidad la Candelaria y los administradores de las casas comunitarias como informe del comité técnico, estas no corresponde por cuanto los participantes no son miembros de dicho comité y el contenido no cumple con los requerimientos de lo pactado. De otra parte en la carpeta del contrato existen dos informes del comité técnico donde sugieren adaptación de un inmueble para el desarrollo del programa y ampliación de la cobertura del convenio los cuales tampoco son informes de Comité Técnico .

### El Comité Técnico no realizó la escogencia de los beneficiarios del convenio toda vez que en el contrato no reposa documentación que evidencie el desarrollo de esta actividad, como tampoco el estudio técnico, lo cual se ratifica  en el oficio del 29 de septiembre de 2004, de la Alcaldía Local de la Candelaria donde se manifiesta que las encuestas de los beneficiarios de  los comedores comunitarios fue realizada por las casas comunitarias y el apoyo de misión Bogotá y que el estudio técnico para la selección en su primera etapa de los beneficiarios lo realizo la Coordinadora Administrativa y Financiera  lo cual contraviene el literal d) del convenio en comento.

### El Comité Técnico no esta ejerciendo la coordinación seguimiento y supervisión del convenio para lo cual fue creado según  la cláusula quinta del mismo y el numeral 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 de la Ley 80 de 1993.

### En el desarrollo de la auditoria a la ejecución del convenio se establecieron las siguientes observaciones en las casas comunitarias así:

### Más de dos beneficiarios de una misma familia.

### El hecho de ser beneficiario con el programa más de dos (2) miembros de una misma  familia, contra viene el Articulo cuarto (4) del Acuerdo Local No 004 de 1999, que a la letra dice “De una misma familia o núcleo familiar no podrá recibir el servicio de alimentación más de dos miembros de ella”

### El programa “FORTALECIMIENTO  Y SOSTENIMIENTO DE LOS RESTAURANTES DE LA LOCALIDAD” fue diseñado para los habitantes de .los barrios Egipto,  Belén Concordia Y santa Bárbara,  según la cláusula primera del contrato número 29/18/03/ 199 –1 de 2003 y en el parágrafo del articulo segundo del Acuerdo Local 004 de 1999, establece,”solo en caso excepcional de eminente calamidad domestica o situación de emergencia se podrá atender beneficiarios por fuera de los criterios establecidos en el presente acuerdo, previa aprobación de una Comisión Social del Gobierno local”   y se encontró que en la casa comunitaria de Belén  se están beneficiando  del programa los  habitantes del barrio Fábrica de Losa sin que se haya podida establecer si  fue o no aprobado por la Comisión Social del Gobierno Local, a continuación se relacionan los participantes del programa del barrio F.  Losa.

### Realizada la prueba selectiva a los documentos soportes de algunos beneficiarios del programa de las cuatro casas comunitarias, tomamos como ejemplo  la casa comunitaria de la Concordia, encontrándose que no existe ficha técnica individualizada por cada beneficiario del programa de almuerzos comunitarios ni documentación completa que lo sustente conforme a los criterios y sumatoria de la puntuación que arroje la tabla de criterios en orden descendente hasta completar el cupo total que pueda cobijar el presupuesto respectivo como tampoco se presenta el concepto de la comisión social del gobierno local  que sustente los casos excepcionales para atender calamidad doméstica por fuera de los criterios ya normados. Incumpliendo lo establecido en los artículos primero y segundo del acuerdo 004 de 1999 expedido por la Junta Adminstradora Local de La Candelaria.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del CAF-J-1482  6  octubre de  2004: ”el Comité técnico no ha presentado informes trimestrales de la ejecución del convenio de la referencia (..).

### Analizada la respuesta el equipo auditor, valida el hallazgo administrativo, por cuanto no se da cumplimiento al  acuerdo 04 de 1999, siendo este la norma reglamentaría, este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

4.4   CONTRATOS DE COMODATOS Y DONACIÓN

4.4.1 En  los contratos de comodatos aparece un ajuste de salida aplicando la resolución 14 de 2003,  en el sentido de reclasificación de devolutivos a consumo el cual no se puede entender como sustitutivo del acto administrativo del comité de inventarios por  no estar de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 01 numeral 2.3.1.5 de 2001. de la Secretaria de Hacienda  sino que como su titulo lo indica es un ajuste de( salida) que debió ser proferido posterior al  acto administrativo del comité de inventarios para que contara con  validez administrativa y cumpliera con los requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos Administrativo y Contables para el

manejo y control de los bienes en los entes del Distrito Capital. Si bien es cierto que mediante resolución 014-2003 expedida por la alcaldía Local de la Candelaria,  fue elaborado el catalogo de bienes susceptibles de reclasificar de devolutivos a consumo, también lo  es que el  comité de inventarios a partir de la información presentada por el responsable de almacén y bodega debe evaluar y autorizar mediante acto administrativo, la reclasificación de dichos bienes.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando de noviembre 2 de 2004:”Que atendiendo la ley de saneamiento contable 716 de 2001, y siendo de su potestad, la administración profirió la resolución 014 de 2003 para hacer los ajustes necesarios con el fin de trasladar de devolutivo a consumo los elementos que por su naturaleza así lo ameritaran. Los bienes que fueron objeto de este movimiento se ajustaron  mediante una salida por ajuste crédito que es el comprobante con el cual se afectan los comodatos que tienen a su cargo dichos elementos”.

Analizada la respuesta el equipo auditor, valida un hallazgo administrativo, por cuánto el documento existente corresponde a un ajuste de salida y no acto administrativo del Comité de Inventarios debidamente motivado autorizando la reclasificación. Este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

4.4.2  En algunos  comodatos, no se evidencio un acto administrativo del comité de inventarios autorizando la reclasificación de los bienes  devolutivos a consumo. Incumpliendo  lo dispuesto en la resolución 01 de 2001 numeral 2.3.1.5.expedida por la secretaria de  Hacienda.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del noviembre 2 de 2004:”Al igual que el punto anterior a todos los bienes entregados a terceros y que se suscribieron bajo la figura de comodato se efectuó la reclasificación de devolutivo a  consumo mediante la resolución 014 de 2003 expedida por la alcaldía Local la cual se realizó aplicando la Ley de saneamiento contable las cuales son de mayor jerarquía y posteriores.

Analizada la respuesta el equipo auditor, ratifica un hallazgo administrativo, por cuánto no existe acto administrativo del Comité de Inventarios debidamente motivado autorizando la reclasificación de los bienes devolutivos a consumo. Este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

#### 4.4.3 	Existen comodatos sin liquidar  incumpliendo presuntamente con el articulo 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del noviembre 2 de 2004:”Efectivamente los comodatos de que trata el presente numeral  se encuentran sin liquidar(...).

Analizada la respuesta el equipo auditor, valida un hallazgo administrativo, por cuanto el –FDLLC, no ha liquidado dichos  contratos a pesar de haberse cumplido el término para liquidarlos. Este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

4.4.4   El comité de inventarios no cumplió con lo establecido en la Resolución 01 del 22 de enero de 2002, reflejado lo anterior en la no existencia de .los informes, análisis, actas de reuniones,   planes y programas y actas de bajas, estudios y conceptos técnicos.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del noviembre 2 de 2004:”(...),Se inició este proceso con una citación el día 28  de octubre de 2004, del cual se tomaron decisiones para el cumplimiento del saneamiento contable y depuración de inventarios.

Analizada la respuesta el equipo auditor, valida el hallazgo administrativo, por cuanto no ha cumplido con las funciones asignadas por la Alta Gerencia. Este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C..

4.4.5	 Los Comodatos que a continuación relacionamos no se les evidenciaron las Pólizas de Seguros, incumpliendo lo pactado en los Comodatos y presuntamente en los artículos 25,30,39,40 y 41 de la Ley 80 del 93 y artículos 17 y 18 del Decreto 679 del 94.

010 del 1 de junio de 1994 comodatario Estación Central Bomberos.

04 del 15 de junio del 2000 Decimaséptima Estación De La Candelaria.

07 del 30 de abril de 1997 Decimaséptima Estación De La Candelaria.

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del noviembre 2 de 2004:”los comodatos 04 del 15 de junio 2000 y 007 del 30 de abril 1997,correspondientes a la Estación de Policía 17 la Candelaria no suscribieron póliza de seguros debido a que esa institución no cuenta con los recursos necesarios (...). De igual manera sucedió con los elementos que fueron entregados a la institución de bomberos, según Comodato  010 del 1994 por ser una institución de carácter distrita. En el comité de inventarios se acordó que la Alcaldía aplicando las normas asumirá las pólizas del comodatol.”

Analizada la respuesta el equipo auditor, ratifica un hallazgo administrativo, por cuánto no existen las Pólizas que cubran el posible riesgo de pérdida. Este debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento una vez sea comunicado el presente informe de conformidad con las resoluciones reglamentarias números 053 de 2001 y 023 de 2002, expedidas por la Contraloría de Bogota D.C.

  - BIENES INMUEBLES E INVENTARIOS EN COMODATO

4.5.1 En algunas salidas de almacén originadas en la aplicación de la Resolución 014 de 2003, se evidenciaron registros por  paquetes de elementos (..),  en forma globalizada así:

El valor de 19.4 millones registrados en paquetes globalizados no permite identificar  el registro de elemento por elemento lo cual incide en los estados contables para el cálculo individual de los valores de la Depreciación Acumulada y los  Ajustes Parciales por Inflación, al trasladar los devolutivos a consumo, incumpliendo el numeral 7.2 de la Resolución 003 del 10 de julio de 2003, expedida por la secretaría de Hacienda en lo referente a: La depreciación se calculará sobre el 100% del valor del activo ajustado para cada bien individual en concordancia con numeral 2.2.4.3 del Plan General de la Contabilidad Pública en lo referente a: la depreciación se calculará sobre el 100% del valor del activo reexpresado para cada bien individual

La respuesta del Fondo de Desarrollo Local mediante memorando del noviembre 29 de 2004:”(...), Que el paquete de elementos deportivos a los cuales se hace referencia en este numeral y se le aplico la resolución 014 de 2003, corresponden a: 75 balones de baloncesto($11.628 c/u) 75 balones de microfutbol ($ 15.390 c/u ) (...)., “ (...) que el paquete de elementos deportivos a los causales se hace referencia en este numeral y se le aplicó la resolución 14 de 2003, corresponden a: 75  balones de Baloncesto ($11.628 c/u). 75 balones de Microfutbol ($15.390 c/u, (..) atendiendo la Resolución 014 de 2003 y respaldado en la Resolución 001 numeral 2.3.1.5, (..)(..) en virtud de la Ley 716  de saneamiento contable la Administración está llevando  a cabo un proceso de depuración en el cual se han tenido en cuenta los ajustes a contabilizar.”

Analizada la respuesta, el equipo auditor validó el hallazgo administrativo, por cuanto se evidencio registros en forma globalizada en consecuencia no se puede identificar individualmente el tipo de elemento como tampoco la depreciación acumulada. Este debe ser incluido en el plan de mejoramiento, de conformidad en las Resoluciones Reglamentarias Nos. 053 de 2001 y 023 de 2002,  expedidas por la Contraloría de Bogotá, D.C.

4.5.2  El valor total de los comodatos sin liquidar ascienden a un valor de $63.3  millones y  conforman físicamente la cuenta de Bienes  Entregados a Terceros (Comodatos),  efectuado el cruce de la cuenta en mención con los registros  en los estados contables a 31 de octubre de 2004 , se evidencio un valor de $171.0 millones, encontrándose  una sobreestimación  de $107.7 millones puesto que se registraron valores de las casas comunitarias de Belén, Egipto, Concordia, Santa Bárbara y otros,  los cuales no hacen parte de la cuenta de Bienes Muebles en Comodato.

Lo anterior evidencia incumplimiento de lo normado en el Modelo Instrumental, incisos uno y dos del  numeral 1.1.3.4  de la Resolución Reglamentaria 400 del 1° de diciembre de 2000, expedida por la Contaduría General de la Nación, en lo referente a conciliación y confrontación con las existencias y obligaciones reales , en concordancia con el numeral 1.2.7.1 del  Capitulo III del Plan General de Contabilidad Pública, en lo referente a  “al registro adecuado  (...)”, en consecuencia incide en la confiabilidad, utilidad social y la razonabilidad  de las cifras reflejadas en los estados contables.

Respuesta del –FDLLC  del 29 de noviembre de 2003: “Efectivamente siendo que los elementos que se  encuentran en las casas comunitarias son de responsabilidad de un administrador que se contrata por prestación de servicios, se tomó como figura del comodato, sin embargo en el proceso de depuración y saneamiento contable se tendrá en cuenta para el correspondiente traslado. El valor total del comodato correspondiente a las casas comunitarias es de $59.8  millones. La diferencia son comodatos que ya han sido liquidados totalmente y efectuado su traspaso mediante convenios con Entidades Distritales.”

Analizada la respuesta, el equipo auditor validó un hallazgo administrativo, por cuanto la cuenta de Bienes Entregados a Terceros (comodatos) se encuentra sobreestimada el cual  debe ser incluido en el plan de mejoramiento  para su reclasificación, de conformidad en las Resoluciones Reglamentarias Nos. 053 de 2001 y 023 de 2002 expedidas por la Contraloría de Bogotá, D.C.

5.  CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| # TIPO DE HALLAZGO | # CANTIDAD | # VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| # ADMINISTRATIVOS | # 10 | # NA | 4.1.1,4.1.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2. |
| # FISCALES | # 0 |  |  |
| # DISCIPLINARIOS | # 0 |  |  |
| # PENALES | # 0 |  |  |
| # TOTAL | # 10 |  |  |

NA: No aplica.