INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO CONTRATACION  FDLM - UELs

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES -FDLM

PERIODO AUDITADO 2005

PLAN DE ADITORIA DISTRITAL - PAD 2006

FASE: II

DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL Y

PARTICIPACION CIUDADANA

NOVIEMBRE DE 2006

AUDITORIA ESPECIAL AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES – FDLM-

Contralor de Bogotá				Óscar González Arana

Contralor Auxiliar					Oscar Alberto Molina García

Director Sectorial					Néstor Enrique Rodríguez Blanco

Subdirector de Fiscalización			Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez

Subdirector de Participación Ciudadana		Guido Alberto Bonilla Pardo

Equipo de Auditoria		Jaime Arturo Bautista Castelblanco (Jefe Oficina Local)

Angélica Gil Torres

Martha Cecilia López Caicedo

Damaris Olarte Casallas

CONTENIDO

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1. | CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS | 4 |
| 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 | RESULTADOS DE LA AUDITORIA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADOS COMPONENTE DE CONTRATACION Fondo de Desarrollo Local de Mártires FDLM Unidades Ejecutivas Locales UEL | 8 8 8 8 13 |
| 3. | ACCIONES CIUDADANAS | 17 |
| 4. | ANEXOS Anexo 1 Cuadro de hallazgos Anexo 2 Plan de Mejoramiento |  |

Doctora:

DIANA  MAGALLY  MEDINA AREVALO

Alcaldesa Local de Los Mártires

Ciudad.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la contratación suscrita por las UEL's con recursos del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en aplicación de las normas de contratación administrativa dispuestas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por este ente de control. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 'integral que contenga el concepto sobre la Gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento de las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Interno del área evaluada.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencia por el equipo de auditoria serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamentales compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión contractual del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Control interno del área de contratación.

Concepto sobre Gestión y los Resultados

Considerando de forma integral el papel de las Unidades Ejecutivas Locales UEL  que hacen parte de la estructura administrativa del nivel central del Distrito, se pudo establecer que la contratación suscrita durante la vigencia 2005 se encaminó al cumplimiento de los objetivos misionales del Plan de Desarrollo Local, aunque estos no se dieron de manera oportuna, generando un impacto social negativo en la comunidad.

Al analizar la gestión contractual en cuarenta y siete (47) contratos, celebrados por el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires y las UEL's de Gobierno, DABS, IDU, DAACD, SDS e IDRD, esta Unidad de Control Local estableció que la misma presentó observaciones de gestión de acuerdo con lo siguiente:

Se encontraron deficiencias en el seguimiento y vigilancia de las actuaciones de los contratistas, incumplimiento con algunos de los requisitos contractuales, falta de soportes para la liquidación de los contratos y deficiencias  en el manejo del archivo documental. Igualmente, se evidenciaron deficiencias en la planeación contractual para lograr los cometidos establecidos en los proyectos, ya que entre la formulación, la viabilización y la suscripción de los contratos transcurrieron más de seis (6) meses afectando la ejecución de las obras, de ahí que en la vigencia 2006 se esté ejecutando la contratación suscrita en el 2005 y algunos del 2004 se encuentren en proceso de liquidación, lo que ocasiona que las necesidades de la comunidad no sean atendidas oportunamente.

De otra parte, en el contrato No. 019/05, suscrito con Security Video EQUIPMENT, se encontró que no obstante el contratista habiendo instalado 23 frentes de seguridad a la comunidad en abril 20/06 y 32 en mayo 19/06, éstas  fueron recibidas por parte del Interventor tan solo hasta el 4 de agosto y 5 de septiembre del año en curso, situación que generó incertidumbre dentro de la comunidad por cuanto sus reclamaciones relacionadas con el funcionamiento y daño de las alarmas no eran atendidas por el contratista, hasta tanto fueran recibidas por la Alcaldía Local, para posteriormente poder efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo como se establece en el contrato.

Igualmente, con respecto a este contrato la Alcaldía no dio cumplimiento de manera oportuna a algunos requerimientos efectuados por este equipo auditor, como es el caso de la información solicitada mediante los oficios Nos. 184 de agosto 28/06 y 192 de septiembre 11/06, relacionados con el cronograma para la entrega y recibo de las alarmas, acta de recibo a satisfacción de las mismas y copia del acta de reunión suscrita el 2 de agosto/06, entre el contratista y el interventor del contrato.

En visita técnica realizada a los frentes de seguridad instalados en la Localidad, se pudo establecer que de once (11) alarmas inspeccionadas, el 91% (10 alarmas) no está operando adecuadamente a pesar del poco tiempo que tienen en funcionamiento, inoperancia que no obedece únicamente al robo de cable, sino a fallas técnicas del sistema.

Es importante aclarar que estas fallas se evidenciaron en 10 frentes de 11 visitados, desconociéndose el estado de las demás instaladas, por lo que se hace necesario que el FDLM y la UEL adelanten la gestión pertinente para que los frentes de seguridad cumplan con su objetivo final.

Con respecto al contrato de alarmas tipo voz, se tiene establecido que la inoperancia en el sistema esta concentrado en el hecho de que la comunidad no cumplió el compromiso de responder económicamente por el costo del servicio telefónico, para lo cual es necesario que la UEL en coordinación con la Alcaldía Local de Los Mártires y la Policía Comunitaria, establezcan alternativas de solución, para que los recursos invertidos no se conviertan en un detrimento patrimonial y sí permitan a la  comunidad utilizar el servicio para el cual fue contratado.

En el contrato de Concesión No. 012 de 2005 celebrado entre el FDLM y Luis Gómez Barahona para la administración, operación y mantenimiento de la Plaza de Mercado de Samper Mendoza, se evidenció que la constitución de la póliza se efectuó 4 meses después de firmado el otrosí modificatorio donde se estableció la responsabilidad de asegurar contra todo riesgo los bienes entregados en concesión, reflejándose una vez más el riesgo al que estaban expuestos dichos elementos.

Como resultado de la evaluación del Control Interno en las UELs visitadas, se evidenciaron irregularidades fundamentalmente en las fases de administración del riesgo y documentación, como fue el caso de la UEL DABS en donde el manejo del archivo al momento de la visita, estaba totalmente desorganizado, no hay centralización de la información, ni responsable de la misma, no se tiene conocimiento real de donde se encuentran las carpetas de los contratos o qué funcionario las tiene y la documentación se encuentra incompleta y sin foliar.

Con respecto al seguimiento y evaluación realizadas al plan de mejoramiento suscrito por el FDLM vigencia 2004, se evidenció un cumplimiento del 96.8% de las acciones de mejoramiento presentadas.

Los hallazgos antes mencionados nos permiten conceptuar que la gestión adelantada por el FDLM y las UELs acata, salvo lo expresado en los párrafos anteriores y los hallazgos presentados en el capítulo de resultados, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con un aceptable control interno y en la adquisición y uso de los recursos conserva criterios de economía, eficiencia y equidad. Así mismo cumplió en un buen porcentaje con las metas y objetivos propuestos, por lo que se emite concepto de gestión favorable con observaciones.

Consolidación de hallazgos

En el desarrollo de la presente auditoria, tal como se detalla en el anexo 1, se establecieron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 11 corresponden al FDLM, 2 a la UEL Gobierno y 1 a la UEL DABS.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán con respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que se implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C., noviembre  de 2006

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO

Director Técnico Sector Desarrollo Local y Participación Ciudadana

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Se verificó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas para el área de contratación y formuladas en virtud de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, con corte a 31 de diciembre de 2004. Como resultado del seguimiento y la evaluación realizada se determinó que la entidad obtuvo un promedio de cumplimiento de 1,93 puntos que muestra un cumplimiento total por estar entre 1.8  y 2.0 puntos, con un porcentaje de cumplimiento de 96.8%, lo que indica que la entidad ha realizado los compromisos pactados en dicho plan.

El seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento se relaciona en el anexo 2.

  - RESULTADOS COMPONENTE DE CONTRATACION

2.2.1	Fondo de Desarrollo Local de Mártires  FDLM

2.2.1.1 Evaluado el contrato No. 019/05, suscrito con Security Video EQUIPMENT, por $133 millones, para la adquisición e instalación de 65 sistemas de alarmas comunitarias de tipo convencional para la dotación de frentes de seguridad en la Localidad, la Alcaldía Local no dio cumplimiento de manera oportuna a algunos requerimientos efectuados por este equipo auditor, donde se evidenció que transcurrieron 43 días para allegar la información solicitada mediante los oficios Nos. 184 de agosto 28/06 y 192 de septiembre 11/06, relacionados con el cronograma para la entrega y recibo de las alarmas, acta de recibo a satisfacción de las mismas y copia del acta de reunión suscrita el 2 de agosto/06, entre el contratista y el interventor del contrato, obstaculizando la labor  fiscalizadora.

Lo anterior demuestra incumplimiento del literal e) del articulo 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno” de la Ley 87/93, relacionado con la seguridad, oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.

2.2.1.2  Para el contrato No. 019/05, suscrito con Security Video EQUIPMENT, se encontró que no obstante el contratista habiendo instalado 23 frentes de seguridad en abril 20/06 y 32 en mayo 19/06 para un total de 55 alarmas, éstas  fueron recibidas por parte del Interventor tan solo hasta el 4 de agosto y 5 de septiembre del año en curso. Esta situación generó incertidumbre y un impacto social negativo dentro de la comunidad por cuanto sus reclamaciones relacionadas con el funcionamiento y daño de las alarmas no eran atendidas por el contratista, hasta tanto fueran recibidas por la Alcaldía Local, para posteriormente poder efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo como se establece en el contrato (numeral 11, cláusula segunda “Obligaciones del Contratista”).

Lo anterior demuestra que el FDLM incumple con los literales b) y e) del articulo 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno” de la Ley 87/93, relacionados con la eficacia, eficiencia, economía de sus actividades y con la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.

2.2.1.3 Para verificar el cumplimiento del contrato No. 19/05, se efectuó visita técnica el 4 de octubre del año en curso con el acompañamiento de la Policía Comunitaria de la Localidad, donde se revisaron los frentes de seguridad MA01-MA02-MA11-MA26-MA42-MA48-MA51-MA55-MA58-MA66-MA65, encontrándose las siguientes inconsistencias:

- Los frentes MA-26, MA-42, MA-51, MA-55 y MA-65 se encontraron con fallas que provenían principalmente de cables rotos, pulsadores dañados y desconocimiento del funcionamiento del sistema por parte de algunos usuarios. Es importante señalar que el problema fundamental para este tipo de alarma es la alta exposición y riesgo de los cables que unen el panel con los pulsadores de los puntos externos o con las sirenas, por cuanto algunos han sido hurtados, otros dañados por camiones y la reposición no se hace fácilmente.

- El frente MA-48 presenta cable reventado por robo y solo funciona el pulsador del panel de control. Es importante mencionar que este frente de 15 usuarios fue instalado en su totalidad en locales comerciales, quedando uno solo en vivienda y según manifestación de la comunidad, en horas de la noche no hay quien active el sistema.

- Para el frente MA-11 el sistema está operando, sin embargo de las dos (2) sirenas instaladas, solo funciona la de 12 voltios, lo que impide que se escuche con eficacia cuando se activa.

- El frente MA-58 el pulsador se pega y la alarma se activa sola y bloquea los demás pulsadores.

- En los frentes MA-66 y MA-1el sistema no opera.

Estas inconsistencias nos permiten concluir que de once (11) alarmas inspeccionadas, el 91% (10 alarmas) no están operando adecuadamente a pesar del poco tiempo que tienen en funcionamiento y de haber sido recibidas por el FDLM. Los daños evidenciados no obedecen únicamente al robo de cable, sino a fallas técnicas del sistema, por lo cual esta Alcaldía debe velar por el funcionamiento permanente de todos los frentes de seguridad instalados, para que cumplan con su finalidad.

Lo anterior demuestra que el FDLM no ha adelantado gestión alguna para que a través de la UEL Gobierno se le exija al contratista el cumplimiento de los numerales 10 y 11 del contrato, los cuales están relacionados con la prestación de soporte técnico oportuno y mantenimiento preventivo a los elementos que conforman el sistema. Esto en concordancia con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 que en su artículo 5, numeral 2 contempla que los contratistas colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario, para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. De igual forma el numeral 4 donde se establece que los contratistas garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.

2.2.1.4 Para el contrato 043/04 para el suministro e instalación de treinta y cinco (35) sistemas de alarmas comunitarias tipo voz, suscrito con Security Video EQUIPMENT, en visita técnica practicada entre el 14 y el 19 de septiembre del año en curso y por solicitud de la comunidad, se evidenció que de 10 frentes  de seguridad verificados, el 100% de estos no están funcionando, entre otros, por daño de los aparatos, hurto de cables, falta de operacionalidad del sistema. De otra parte y pese a que existen actas de recibido a conformidad de las alarmas por parte del FDLM, algunos usuarios del sistema han venido manifestando que las alarmas no están funcionando en su totalidad, que el contratista no responde por los requerimientos que le han formulado y que la comunidad no cuenta con los recursos para pagar el servicio telefónico para que opere el sistema.

Esta situación demuestra que el FDLM no ha adelantado gestión alguna para que a través de la UEL Gobierno se le exija al contratista el cumplimiento de los numerales 9 “Realizar los ajustes necesarios para su debido funcionamiento, prestando soporte técnico oportuno, por solicitud del usuario” y 10 “otorgar garantía técnica por defectos de fabricación por 3 años a los elementos que conforman el sistema tipo voz….y a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del FONDO”. Adicionalmente efectuará mantenimientos preventivos que consisten en la revisión del cableado y revisión y limpieza de las cornetas…, de igual forma efectuará el mantenimiento correctivo de conformidad a lo estipulado en la propuesta”.

Lo anterior en concordancia con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 que en su artículo 5 numerales 2º contempla que los contratistas “Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse”.  Así como el Numeral 4o. de la misma norma que contempla que los contratistas “Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello”. Todo lo anterior concordado con la Ley 42 de 1993.

2.2.1.5 Contrato de Concesión No. 012 de 2005 celebrado entre el FDLM y Luis Gómez Barahona para la administración, operación y mantenimiento de la Plaza de Mercado de Samper Mendoza. En visita fiscal realizada el 29 de septiembre del año en curso, se evidenció que no se ha constituido la póliza multiriesgo que proteja los bienes muebles e inmuebles de la plaza, pese a que ha transcurrido más de un año de  la suscripción del contrato, poniéndose en riesgo el patrimonio local por un valor que fácilmente supera los mil millones de pesos ($1.000 millones), máxime cuando en el lugar se encuentran elementos eléctricos, de gas, de agua y en general diferentes fuentes de energía, a lo que se aúnan las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en general.

No obstante, el Concesionario haber suscrito la póliza de garantía única el 12 de octubre de 2006, se observa que este procedimiento se llevó a cabo después de casi cuatro (4) meses de firmado el otrosí modificatorio, reflejándose una vez el riesgo al que estaban expuestos los bienes de la Plaza de Mercado.

De lo anterior se puede establecer que se ha vulnerado lo normado en la Ley 42 de 1993, articulo 92, numeral 3.”Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal “sobre la obligación de amparar los bienes e intereses de las entidades del Estado, en concordancia con  lo establecido en la Ley 80 de 1993 entre otros en el articulo 4o. “Derechos y Deberes de las Entidades Estatales”.

2.2.1.6 En los contratos Nos. 16/05 suscrito con Miguel Antonio Leal, para prestar servicios profesionales, para el apoyo a la gestión adelantada por la Alcaldía Local de Los Mártires y 004/05 suscrito con Martha Lucía Suárez Rodríguez, para la prestación de servicios de apoyo y coordinación interinstitucional para el desarrollo de proyectos, programas y eventos especiales que se programen a nivel Local y Distrital, se observó que en la parte resolutiva de  las respectivas resoluciones administrativas (Nos. 30/05 y 15/05) se realizó la adjudicación del contrato correspondiente, sin embargo los contratos suscritos fueron el  16/05 y 04/05 respectivamente. De igual forma en el contrato No. 013/05 suscrito con Martha Judith Riveros Guerrero, para prestar los servicios de coordinación de actividades en la oficina de radicación, se encontró que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 169 de mayo 31/05 por $8 millones hace referencia al contrato  No. 28 y no al No. 13/05 que fue el que se contrató.

Esta situación demuestra que el FDLM incumple con el literal a y e) del articulo 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno” de la Ley 87/93, relacionados con la  oportunidad, confiabilidad de la información y sus registros y la protección de los recursos de la organización.

2.2.1.7 En el contrato No. 31/05 suscrito con VACAB LTDA, para desarrollar las obras de adecuación y reparaciones locativas en los edificios ubicados en la carrera 22 No. 23-82 y calle 24 No. 27-85 en donde funciona la Alcaldía de Mártires y CADMA, se evidenció que el acta mediante la cual aprueban las pólizas se encuentra sin fecha de aprobación (folios 293 y 296), lo que demuestra que no se esta dando cumplimiento en forma total a lo plasmado en el numeral 4.5.10 del plan de mejoramiento suscrito por el FDLM en virtud de la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular, vigencia 2004 área de contratación. De la misma forma se incumplió con los literales a) y e) del artículo 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno” de la Ley 87/93, relacionados con la  protección de los recursos de la organización, y la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.

2.2.1.8 Contrato No. 09/05 suscrito con Alex Enrique Gracia Avendaño, para el suministro de refrigerios y menús que sean requeridos por el FDLM para los diferentes eventos. En este contrato no se encuentra la modificación de la garantía única, por la Adicional 1por $4.0 millones, suscrita el 15 de noviembre de 2005, como lo establece el numeral segundo del contrato: “El Contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula novena del contrato respecto a la modificación de las pólizas de garantía,”, es decir su ampliación. Igualmente, se transgrede el literal a) del articulo 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno” de la Ley 87/93, relacionado con la  protección de los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.

2.2.1.9 Para el contrato de comodato No. 05/06 suscrito por el FDLM y Eladio Espinosa Manrique, para entregar bienes en comodato de propiedad del Fondo se evidenció que transcurridos casi cuatro (4) meses, el equipo de cómputo junto con la impresora aún no se encuentra en funcionamiento, argumentando el Presidente  de la JAC que es por motivos de seguridad. Lo anterior incumple la cláusula cuarta, numeral 1, del contrato de comodato "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMODATARIO", en el cual se establece que los bienes se deben destinar a la prestación del servicio de la sede de la JAC.

2.2.1.10  En el contrato de comodato No. 06/06 suscrito por el FDLM y José James Padilla, para entregar bienes en comodato de propiedad del Fondo, se evidenció que la JAC tomó en arriendo una bodega que no ofrece la mínima seguridad para los elementos entregados, ya que ésta se encuentra ubicada en el tercer piso de una industria metalúrgica y la secretaria de esta industria tiene la custodia de las llaves que permiten el ingreso a la bodega, como también al espacio que se adecuó para instalar el computador. Lo anterior incumple la cláusula cuarta, numeral 2, del contrato de comodato "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMODATARIO"  y los literales a y f del artículo 2, de la Ley 87/93.

2.2.1.11  A través del contrato de compraventa No. 43/05 suscrito a través de la UEL DAACD con Yamaki Ltda., para dotación de equipos de audio,  se adquirieron 20 pedestales para ser entregados a diez (10) Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Mártires. Sin embargo, a través de los contratos de comodatos suscritos por el FDLM y las JAC, tan solo se entregaron 8 pedestales y los restantes se encuentran en la bodega del FDLM sin ningún tipo de uso. Lo anterior contraviene lo estipulado en el objeto de la Licitación Publica UEL No. 002-2005 que establece: "Contratar la compra de elementos de dotación para diferentes salones comunales de diferentes localidades de Bogotá".

2.2.2 	Unidades Ejecutivas Locales-UEL

UEL DABS

2.2.2.1 Para los contratos Nos. 1989/05 suscrito con Carlos Alberto Pinzón Molina, para desarrollo de programas de capacitación, salidas recreativas e integración dirigido a personas mayores de la Localidad de Mártires, 1894/05 suscrito con Ortizo S.A. con el objeto de adquirir y distribuir elementos musicales para la dotación de hogares comunitarios, jardines infantiles, casas vecinales y grupos de personas mayores de la Localidad de Los Mártires y 1923/05 suscrito con Corporación educativa CEDAVIDA con el objeto de desarrollar de programas  de formación, atención y prevención de casos de maltrato, violencia intrafamiliar, abuso sexual, mendicidad y explotación laboral, infantil dirigido a niños, niñas, jóvenes y sus familias de las localidades de Distrito Capital, se evidenció que el manejo que la UEL tiene de los soportes de cada uno de los contratos evaluados no permite establecer la confiabilidad de los mismos por cuanto esta información no esta centralizada en la UEL, sino que reposa en las diferentes oficinas del DABS que intervienen en las etapas contractuales, situación que impide establecer si los documentos existentes son la totalidad de los soportes.

La anterior situación demuestra que la UEL no está dando cumplimiento al literal e) del artículo 2 “Objetivos del Sistema de Control Interno” de la Ley 87/93, relacionados con la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros. Igualmente transgrede lo normado en el Acuerdo No. 42/02, artículos 3 y 4, relacionados con los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas.

No obstante habiendo remitido la UEL DABS los soportes antes relacionados  como acción de corrección, es importante que se implementen mecanismos de control para toda la documentación manejada por la UEL, con el fin de optimizar el manejo documental.

UEL GOBIERNO

2.2.2.2  Para verificar el cumplimiento del contrato No. 19/05, se efectuó visita técnica el 4 de octubre del año en curso con el acompañamiento de la Policía Comunitaria de la Localidad, donde se revisaron los frentes de seguridad MA01-MA02-MA11-MA26-MA42-MA48-MA51-MA55-MA58-MA66-MA65, encontrándose las siguientes inconsistencias:

- Los frentes MA-26, MA-42, MA-51, MA-55 y MA-65 se encontraron con fallas que provenían principalmente de cables rotos, pulsadores dañados y desconocimiento del funcionamiento del sistema por parte de algunos usuarios. Es importante señalar que el problema fundamental para este tipo de alarma es la alta exposición y riesgo de los cables que unen el panel con los pulsadores de los puntos externos o con las sirenas, por cuanto algunos han sido hurtados, otros dañados por camiones y la reposición no se hace fácilmente.

- El frente MA-48 presenta cable reventado por robo y solo funciona el pulsador del panel de control. Es importante mencionar que este frente de 15 usuarios fue instalado en su totalidad en locales comerciales, quedando uno solo en vivienda y según manifestación de la comunidad, en horas de la noche no hay quien active el sistema.

- Para el frente MA-11 el sistema está operando, sin embargo de las dos (2) sirenas instaladas, solo funciona la de 12 voltios, lo que impide que se escuche con eficacia cuando se activa.

- El frente MA-58 el pulsador se pega y la alarma se activa sola y bloquea los demás pulsadores.

- En los frentes MA-66 y MA-1el sistema no opera.

Estas inconsistencias nos permiten concluir que de once (11) alarmas inspeccionadas, el 91% (10 alarmas) no están operando adecuadamente a pesar del poco tiempo que tienen en funcionamiento y de haber sido recibidas por el FDLM. Los daños evidenciados no obedecen únicamente al robo de cable, sino a fallas técnicas del sistema, por lo cual esta Alcaldía debe velar por el funcionamiento permanente de todos los frentes de seguridad instalados, para que cumplan con su finalidad.

Lo anterior demuestra que la UEL Gobierno no ha adelantado gestión para que se le exija al contratista el cumplimiento de los numerales 10 y 11 del contrato, los cuales están relacionados con la prestación de soporte técnico oportuno y mantenimiento preventivo a los elementos que conforman el sistema. Esto en concordancia con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 que en su artículo 5, numeral 2 contempla que los contratistas colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario, para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. De igual forma el numeral 4 donde se establece que los contratistas garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.

2.2.2.3 Para el contrato 043/04 para el suministro e instalación de treinta y cinco (35) sistemas de alarmas comunitarias tipo voz, suscrito con Security Video EQUIPMENT, en visita técnica practicada entre el 14 y el 19 de septiembre del año en curso y por solicitud de la comunidad, se evidenció que de 10 frentes  de seguridad verificados, el 100% de estos no están funcionando, entre otros, por daño de los aparatos, hurto de cables, falta de operacionalidad del sistema. De otra parte y pese a que existen actas de recibido a conformidad de las alarmas por parte del FDLM, algunos usuarios del sistema han venido manifestando que las alarmas no están funcionando en su totalidad, que el contratista no responde por los requerimientos que le han formulado y que la comunidad no cuenta con los recursos para pagar el servicio telefónico para que opere el sistema.

Esta situación demuestra que la UEL no ha adelantado gestión alguna para exigirle al contratista el cumplimiento de los numerales 9 “Realizar los ajustes necesarios para su debido funcionamiento, prestando soporte técnico oportuno, por solicitud del usuario” y 10 “otorgar garantía técnica por defectos de fabricación por 3 años a los elementos que conforman el sistema tipo voz….y a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del FONDO”. Adicionalmente efectuará mantenimientos preventivos que consisten en la revisión del cableado y revisión y limpieza de las cornetas…, de igual forma efectuará el mantenimiento correctivo de conformidad a lo estipulado en la propuesta”.

Lo anterior en concordancia con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 que en su artículo 5 numerales 2º contempla que los contratistas “Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse”.  Así como el Numeral 4o. de la misma norma que contempla que los contratistas “Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello”. Todo lo anterior concordado con la Ley 42 de 1993.

3. ACCIONES CIUDADANAS

Para el desarrollo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque integral modalidad Especial a la contratación suscrita durante la vigencia 2005, se tuvo en cuenta como insumos ciudadanos quejas por parte de algunos de los integrantes del Comité de Control Social Local, relacionadas con el funcionamiento de los frentes de seguridad instalados. Por tal motivo se evaluaron los contratos Nos. 043/04 y 019/05 suscritos a través de la UEL Gobierno y Security Video EQUIPMENT para el suministro e instalación de treinta y cinco (35) sistemas de alarmas comunitarias tipo voz y 65 sistemas de alarmas comunitarias tipo convencional respectivamente.

Igualmente, los miembros del Comité Social manifestaron de manera verbal , alguna irregularidades relacionadas con el funcionamiento de la Plaza de Mercado del Samper Mendoza, lo que dio como origen la evaluación del Contrato de Concesión No. 12 de 2005, suscrito entre el FDLM y Luís Gómez Barahona.

Mediante oficio radicado en esta Oficina Local el 25 de julio de 2006, el Presidente de la JAL  Luís Ernesto Rincón Ascencio, manifestó presuntas irregularidades con el suministro de cartuchos Lexmark referencia 17G0050, para lo cual se procedió a evaluar el contrato No. 008/05 suscrito entre el FDLM y Comercializadora Vinarta Ltda., para el suministro de papelería y útiles de oficina originales.

Por último se evaluaron tres (3) contratos de prestación de servicios en virtud del derecho de petición No. 357/06 interpuesto por La Asociación de Juntas DE LA Localidad de Mártires, quienes manifestaron irregularidades en la contratación celebrada. Los contratos que se analizaron son:

- Contrato No. 14/05 celebrado con Oscar Javier Ramírez Rozo, para la Prestación del servicio para la administración de la red local, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de propiedad del FDLM y actualización de la página WEB de la Alcaldía Local de Los Mártires., acorde con lo estipulado en los términos de referencia y la propuesta presentada. Este contrato no presentó observaciones que formular.

- Contrato No. 004/05 suscrito con Martha Lucía Suárez Rodríguez, para la prestación de servicios de apoyo y coordinación interinstitucional para el desarrollo de proyectos, programas y eventos especiales que se programen a nivel Local y Distrital.

- Contrato No.16 de 2005 suscrito con Miguel Antonio Leal, para prestar servicios profesionales, para el apoyo a la gestión adelantada por la Alcaldía  Local de Los Mártires.

Los resultados obtenidos a través de estos insumos, están contemplados dentro del capitulo No. 2 Resultados de la Auditoria.

4. ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 14 | - | 2.2.1.1 | 2.2.1.2 | 2.2.1.3 |
|  |  |  | 2.2.1.4 | 2.2.1.5 | 2.2.1.6 |
|  |  |  | 2.2.1.7 | 2.2.1.8 | 2.2.1.9 |
|  |  |  | 2.2.1.10 | 2.2.1.11 | 2.2.2.1 |
|  |  |  | 2.2.2.2 | 2.2.2.3 |  |
| FISCALES | - | - |  |  |  |
| DISCIPLINARIOS | - | - |  |  |  |
| PENALES | - | - |  |  |  |