INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  - FDLS

PERÍODO AUDITADO 2008

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2009

CICLO I

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

JUNIO DE 2009

AUDITORÍA  INTEGRAL AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Contralor de Bogotá, D.C.			Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar 				Víctor Manuel Armella Velásquez

Directora Sectorial 				Gladys Amália Russi Gómez

Subdirectora de Fiscalización 		Claudia Patricia Martínez Jaramillo

Subdirector para el Control Social  	Carmen Sofía Prieto Dueñas

Equipo de Auditoría				Dairo Giraldo Velásquez – Jefe de Oficina 						Soraya Contreras de Bautista

Myriam Villalba de Segura

Luz  Myriam Silva Bustos

# CONTENIDO

Página

1.DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL           4

2. ANALISIS SECTORIAL	     11

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	12

3.1. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	12

3.2. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES	15

3.3. EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO	23

3.4. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO	36

3.5 EVALUACIÓN BALANCE SOCIAL							 53

3.6. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN	57

3.7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	68

3.8. EVALUACIÓN DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN FDL – UEL	76

4. ACCIONES CIUDADANAS	81

5. ANEXOS	82

# DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Doctora

REINERE DE LOS ANGELES JARAMILLO CHAVERRA

Alcaldesa Local de Sumapaz

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, al Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad  con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión. el examen de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2008 (cifras que fueron comprobadas con las de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación al Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del sistema de control interno, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, deberán ser corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y, por consiguiente, en la eficiente y efectiva producción y prestación de bienes y servicios, en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría

de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control interno.

Concepto sobre Gestión y Resultados

El FDL de Sumapaz formuló proyectos que tocan de una u otra manera los problemas identificados, no obstante lo anterior, se observó que la priorización efectuada no posibilita brindar en la mayoría de los casos una solución efectiva a los mismos, sino que, se constituyen en  gran parte  en paliativos  generadores  de dependencias sustanciales frente a los recursos de la administración distrital y no proporcionan comunidades proactivas, productivas y autosostenibles.

Los proyectos que presentan mayor ejecución y en los que se demuestra mayores beneficios sociales  son los que tocan con aspectos como fortalecimiento del programa alimentario, educación, recreación y cultura; los proyectos productivos no parecen haber dado resultados positivos en la mayoría de los casos.

Puede decirse que las acciones producto de los proyectos planteados no son eficaces, aunque de hecho apuntan desde lo teórico a la política planteada, porque presentan para efecto de su formulación y  aprobación  argumentos relacionados con la misma; se desconfigura en la practica al momento de ejecutarse, por falta de controles específicos por parte de ejecutores e interventores, conllevando a la obtención de exiguos resultados que retrazan la implementación de la política pública y el beneficio social esperado producto de la misma en términos de solución real a las problemáticas presentadas.

En términos generales el impacto de los resultados obtenidos en la transformación de las problemáticas en los proyectos no es muy significativo en lo que atañe al mejoramiento de la  calidad de vida de los habitantes, si tenemos en cuenta que de los resultados frente a necesidades sentidas como saneamiento, vivienda,  y transporte son exiguos. Ahora bien, producto de la implementación de los  proyectos la Administración reporta cumplimiento de metas físicas y por ende beneficios sociales en el área alimentaria, educativa, de capacitación, y se observan gran cantidad de actividades lúdicas y culturales que si bien son necesarias no deberían ser el centro en torno al cual  gire la inversión estatal.

Llama la atención la existencia reiterada de evaluaciones de la comunidad y los contratistas ejecutores de los proyectos, donde se exalta como una de las debilidades de la localidad el asistencialismo y las nefastas consecuencias que ello implica y la contradictoria conducta de la Administración ante esta realidad sentida, que se ve reflejada en la inadecuada priorización y ejecución de proyectos que conllevan a que esta situación lejos de mejorar se agudice.

Los hallazgos relacionados en el presente informe (Ver anexo No.1- cuadro de hallazgos detectados y comunicados) , nos permiten conceptuar que en la gestión adelantada por la administración de la entidad, no se acatan las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, no se encuentra implementado un sistema de control interno que le ofrezca garantía en el manejo de los recursos; lo cual ha incidido para que en la administración y uso de los recursos no se manejen criterios de economía, eficiencia y eficacia. Así mismo, no se cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos.

Los indicadores que se establecen para la presente evaluación de la gestión y resultados son una herramienta en proceso de implementación que pretenden cualificar y cuantificar de manera más acertada la gestión fiscal de la Administración, tomando como referencia la información presentada y soportada por el sujeto de control, tal como se deriva  de la siguiente definición:

“Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el ejercicio de toda una organización. El desempeño de la Administración debe medirse en términos de resultados, los resultados se expresan en índices de gestión, a su vez los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una administración  frente a sus metas, objetivos y responsabilidades”.

Sistema de control Interno

Como se detalla en el numeral 3.1. de este informe, de la evaluación realizada se denota una falta de apropiación al interior del Fondo en cuanto a la implementación del MECI y la NTCGP 1000:2004, en relación con el manual de funciones. De igual forma, en la implementación del MECI, su puntaje  fue de 78%, nivel satisfactorio, no obstante presenta niveles de implementación inadecuados en el elemento acuerdos, compromisos y protocolos éticos del componente ambiente de control.

Contabilidad

Una vez calificada la gestión contable del FDL Sumapaz esta obtuvo un puntaje de 72.50%, presentando un nivel adecuado en los aspectos generales del proceso contable y un dictamen con salvedades.

Presupuesto

Si bien es cierto los indicadores presentan un resultado satisfactorio con un 66.47%, también lo es que la calificación de los renglones de autorizaciones de giro y cumplimiento de PAC es deficiente con un 49%, y 44% respectivamente.

Para este componte se emite una opinión desfavorable al Manejo presupuestal, pues esta incumple los preceptos de planificación financiera y de gestión.

Plan de Desarrollo

Se tomaron como referente para efecto de la evaluación del plan de desarrollo los recursos comprometidos, los recursos girados y la ejecución presupuestal por compromisos cuyos indicadores arrojaron un resultado del 47.42%  que lo sitúa en un nivel deficiente de gestión.

El hecho de no haber comprometido todo el presupuesto disponible sumado al incipiente resultado de giros realizados es un indicativo determinante del incumplimiento de las metas propuestas, de la dilación del beneficio social y de la incapacidad para la implementación del plan de desarrollo y de la política pública. En general se evidencian deficiencias en la capacidad de gestión del FDL que se traducen en ineficacia e ineficiencia de la labor administrativa que le compete ejecutar.

Balance Social

Se tomaron como referente para efecto de la evaluación del balance social el cumplimiento de metas del plan de desarrollo y la población beneficiada cuyos indicadores arrojaron un resultado del  26.33%. En general puede decirse que la gestión en torno al balance social es inadecuada.

El porcentaje de población beneficiada fue de 36% frente a la población propuesta y por ende los resultados en términos de solución de problemáticas y mejoramiento de calidad de vida se encuentran rezagados.

Contratación

Como lo ha estableció este ente de control en auditorias anteriores se observa que la contratación analizada no se ajusta en todos los casos a los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, selección objetiva y demás lineamientos establecidos en las disposiciones legales vigentes, no existiendo correspondencia entre los contratos suscritos y ejecutados, producto de  proyectos planteados  y  las necesidades  sentidas de la población beneficiada, en este componente obtuvo 50.86% de calificación, con nivel de gestión deficiente

Gestión Ambiental

El rango de evaluación para el total del componente ambiental es de un 33%, siendo una calificación deficiente, en donde se establece que:

“Las acciones desarrolladas son mínimas: no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar  la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional.”

Esquema Fondo Desarrollo Local UEL

No existe una complementación interinstitucional, ni racionalización y simplificación de los procedimientos acordes con el objetivo de la UEL, como se evidencia en el análisis de cada una de las etapas estableciendo un promedio  total del proceso UEL- FDLS de 444 días.

Por lo anterior, y fundamentados en la aplicación de los indicadores de gestión y resultados, el porcentaje fue del 38%, que ubica la gestión desarrollada con los recursos del Fondo de Desarrollo Local, como deficiente.

Finalmente, y una vez revisada la cuenta anual para la vigencia 2008, presentada por el FDL de  Sumapaz en el aplicativo SIVICOF y reportada a este Órgano de Control en documento radicado bajo el No. ALS- OP 0256-09 del 23 de febrero de 2009, con certificado de recepción de información número 620122008-12-31, se evidenciaron irregularidades  que dieron origen al Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 12000-007-09 del 7 de mayo de 2009, el cual se encuentra en trámite. La información mencionada fue el insumo para la ejecución de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sus diferentes componentes (Sistema de Control Interno, Estados Contables, Presupuesto, Plan de Desarrollo,  Balance Social, Contratación, Gestión Ambiental, Esquema Fondo de Desarrollo Local – UEL), cuyo resultado se describe en el capitulo 3. “RESULTADOS DE AUDITORIA”, del presente informe.

Opinión sobres los Estados Contables

Como resultado de la Auditoría realizada a los Estados Contables se detectó:

- Se presentaron fallas al aproximar los valores para diligenciar el formato CGN- 2005-001.

- Verificado el inventario de elementos devolutivos nuevos en bodega se observa que el FDL Sumapaz posee bienes con una antigüedad superior a un año, que no han sido dados al servicio, por valor de $18.28 millones.

- El inventario de elementos devolutivos usados en bodega del FDL Sumapaz posee bienes por valor de $19.83 millones, con una antigüedad superior a un año que no han sido depreciados ni un mes lo que quiere decir que no han sido usadas, es decir están mal clasificados.

- En el rubro 1920- Bienes en Poder de Terceros, se determinó que el área jurídica del FDLS no cuenta con una base de datos que permita llevar a cabo un control de los contratos de comodato, situación que no permite realizar una conciliación entre las áreas jurídica y contable.

- Al registrar la contrapartida de los recursos entregados en administración al IDU se utilizó la cuenta 581593 cuando lo correcto es utilizar la cuenta 310501- Capital Fiscal.

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados contables del Fondo de Desarrollo Local Sumapaz presentan razonablemente, la situación financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la Nación.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo 1, se establecieron veintiocho (24) hallazgos administrativos de los cuales dos (2) tienen incidencia fiscal por los valores de $50.293.298.40 y $11.623.000.00, respectivamente y tres (3) con incidencia disciplinaria.

Por el concepto desfavorable emitido en cuanto en cuanto a la gestión realizada, la calidad y eficiencia del Sistema de control interno, y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables la cuenta rendida por la entidad correspondiente a la vigencia 2008 no se fenece.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca  que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remito a la Contraloría de Bogotá, dentro de los cinco (5) días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los identificados, cronograma en que implementaran los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento de su ejecución

Bogotá D.C., junio de 2009.

GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ

Directora para el Control Social y Desarrollo Local

# 2. ANALISIS SECTORIAL

Este capitulo no aplica en virtud de la entrada en vigencia del Acuerdo Distrital 361 de 2009, “POR EL CUAL SE ORGANIZA LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., SE DETERMINAN LAS FUNCIONES POR DEPENDENCIAS, SE FIJAN LOS PRINCIPIOS GENERALES INHERENTES A SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

# 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

# 3.1. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se realizó seguimiento a la implementación del  MECI y la norma NTCGP 1000:2004, para lo cual se seleccionaron las áreas de Dirección (despacho alcaldía) Coordinación Administrativa y financiera, Jurídica y Contable, y se procedió a aplicar los cuestionarios a los respectivos responsables, así: de MECI a la Alcaldesa y los relacionados la norma NTCGP 1000:2004, a los responsables de las otras áreas seleccionadas.

La aplicación de los cuestionarios se efectúo realizando verificación en la fuente de la veracidad de las respuestas brindadas, empleando técnicas como revisión y verificación electrónica de la documentación, dependiendo del caso.

El resultado de esta evaluación fue:

CUADRO 1

CUESTIONARIO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTCGP 000:2004

Fuente: Cuestionarios aplicados

Como puede apreciarse, la mayor aprehensión se tiene respecto del Sistema de Gestión de la Calidad, con un 32.8% para una calificación de satisfactorio, no obstante adolecer de seguimiento por la alta dirección y ausencia de implementación de mecanismos de socialización de la política y objetivos  del sistema.

En cuanto al Sistema de Control Interno, toda vez que no se han adelantado  acciones tendientes al desarrollo del talento humano, de planes y programas,  de auditoría interna, al igual que la deficiencia de los sistemas de información y comunicación organizacional, se califica como deficiente, en razón a que en su totalidad logró solo un 24%., para una calificación general del 56%.

3.1.2. Resultados Seguimiento Implementación NTCGP-1000:2004

Implementación de la norma NTCGP 1000:2004, con una calificación del 56% y nivel de calificación adecuado. Cabe señalar que de igual forma se presentaron  niveles de implementación inadecuados, así: en el elemento planes y programas del componente direccionamiento estratégico, elementos sistemas de información y elemento comunicación organizacional del componente información. Así mismo, presentó niveles de implementación deficientes en el elemento modelo de operación por procesos del componente direccionamiento estratégico, elemento información primaria del componente información, elemento auditoria interna del componente evaluación independiente, y en lo relacionado con el seguimiento que se realiza a través de la alta dirección al sistema de gestión de calidad en la entidad y su implementación.

De la evaluación realizada se denota una falta de apropiación del MECI y la norma NTCGP 1000:2004, al interior del Fondo, específicamente en lo relacionado con el manual de funciones.

3.1.3. Resultados de la evaluación de Implementación MECI

Para desarrollar esta labor, se aplicaron encuestas que fueron respondidas por la Alcaldesa local, según formulario diseñado para tal efecto, presentado el siguiente resultado, con un puntaje  del 78% y nivel de calificación  satisfactorio:

CUADRO 2

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION MECI

Fuente: Cuestionarios aplicados

A nivel de cada subsistema se tiene que:

- El subsistema de control estratégico.  Obtuvo una calificación de 72. 25, pero presenta niveles inadecuados dado que  los compromisos y protocolos  éticos de la Secretaria de Gobierno no fueron construidos en forma participativa y  no se han socializado a todos los funcionarios.

- Igualmente no se han identificado los factores de riesgo, a nivel externo.

- Subsistema de Control  de Gestión.  Obtuvo una calificación de  84.24, donde las menores calificaciones fueron para los elementos: Medios de Comunicación, Sistemas de Información e Información Secundaria.

- Subsistema de control estratégico. Obtuvo una calificación de 76.44, sin embargo, respecto del  elemento Auditoría Interna, no se definió el Programa Anual de Auditoría.

A continuación gráficamente se puede apreciar el nivel de implementación del MECI más la norma técnica, con un nivel de cumplimiento global del 67%:

GRÁFICO 1

VISUALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

# 3.2. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES

3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

El seguimiento y verificación del Control Interno Contable del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, es ejercido por la Secretaría de Gobierno, siguiendo los parámetros establecidos  en la Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, dicha resolución en el numeral 1.1 reglamenta que el control interno contable es responsabilidad del representante legal de la entidad contable público, así como, del responsable del área contable, para el caso que nos ocupa bajo la responsabilidad de la Alcaldesa Local y el Contador del FDL Sumapaz.

Una vez diligenciado el formulario mediante el cual se lleva a cabo la valoración cuantitativa del control interno contable, se estableció que el FDL Sumapaz posee un nivel satisfactorio al obtener una calificación de 3.86, por lo cual se concluye que el Sistema de Control Interno contable es confiable. Esta calificación se desagrega así:

CUADRO 3

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

| NÚMER0 | EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ETAPA DE RECONOCIMIENTO | 3.85 | SATISFACTORIO |
| 1.1.1 | Identificación | 3.85 | SATISFACTORIO |
| 1.1.2 | Clasificación | 3.88 | SATISFACTORIO |
| 1.1.3 | Registro y ajustes | 3.82 | SATISFACTORIO |
| 1.2 | ETAPA DE REVELACIÓN | 3.88 | SATISFACTORIO |
| 1.2. 1 | Elaboración de estados contables y demás informes | 4.43 | ADECUADO |
| 1.2.2 | Análisis, interpretación y comunicación de la información | 3.33 | SATISFACTORIO |
| 1.3 | OTROS ELEMENTOS DE CONTROL | 3.87 | SATISFACTORIO |
|  | TOTAL Calificación | 3.86 | SATISFACTORIO |

Fuente: Formato para evaluación del SCI contable

En cuanto a la evaluación cualitativa se estableció:

CUADRO  4

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

FORTALEZAS

- Gran sentido de pertenencia del responsable del área contable, posee el conocimiento integro de la labor a desarrollar, así como la continuidad en el proceso contable, toda vez que el profesional del área ha tenido permanencia en su cargo. - El responsable del área recibe una buena capacitación que coadyuva al proceso contable - Buen nivel de comunicación entre las diferentes áreas del FDL, lo cual permite que los registros contables se lleven a cabo en su debida oportunidad. - El área contable posee herramientas confiables para el manejo de la información como son equipos de computo modernos (adquiridos en la presente vigencia) y un buen paquete contable del cual posee un manejo adecuado el responsable del área. - El área contable realiza mensualmente conciliaciones con las áreas involucradas en el proceso contable lo cual permite mantener un debido control en los saldos de las cuentas. - Se realiza periódicamente la evaluación al Sistema de Control Interno Contable por parte de la Secretaria de Gobierno.

DEBILIDADES

- Falta de conocimiento de muchos de los funcionarios de la importancia de la información contable, así como el entendimiento que todas las operaciones inherentes a la administración local se reflejan en los estados contables. - El área contable solo cuenta con un funcionario responsable de todas las tareas a desarrollar en la misma, cuando este debe ausentarse (vacaciones, incapacidades, capacitación, etc) no es reemplazado.

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS

El área contable del FDL ha realizado las acciones de mejora que le corresponden, persisten aún algunas acciones que deben implementar en áreas que están directamente relacionadas en el proceso contable como almacén y el área jurídica.

RECOMENDACIONES: Este ente de control no formula recomendaciones

Fuente: Papeles de Trabajo

Hallazgo Administrativo

3.2.2. Se evidencia que al efectuar las aproximaciones de las cifras del libro mayor y balances para reportar en el formato CGN 2005-001 no se tuvo en cuenta la técnica para llevar a cabo esta labor como lo es aproximar por exceso y por defecto , por lo cual se presenta diferencias así:

CUADRO 5

APROXIMACIONES PARA FORMATO CGN-001 SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2008

Millones de pesos

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR | VALOR SEGÚN FORMATO CGN-2005-001 | VALOR SEGÚN LA TÉCNICA DE APROXIMACIÓN POR EXCESO Y POR DEFECTO | DIFERENCIA EN APROXIMACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 3,487,459,797.37 | 3,487,471 | 3,487,460 | 11 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 48,194,178.96 | 48,195 | 48,194 | 1 |
| 1637 | PPY E no explotados | 339,702,719.82 | 339,704 | 339,703 | 1 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2,415,681,120.50 | 2,415,680 | 2,415,681 | -1 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 217,183,488.19 | 217,181 | 217,183 | -2 |
| 1670 | equipos de comunicación y computación | 189,861,816.14 | 189,864 | 189,862 | 2 |
| 1680 | equipos de comedor, cocina, despensa | 17,118,822.32 | 17,120 | 17,119 | 1 |
| 1685 | Depreciación acumulada | 1,691,604,766.31 | 1,691,596 | 1,691,605 | -9 |
| 1900 | Otros activos | 1,456,609,540.47 | 1,456,615 | 1,456,610 | 5 |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 948,764,828.71 | 948,767 | 948,765 | 2 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | 26,770,753.14 | 26,768 | 26,771 | -3 |
| 2000 | Pasivos | 40,117,760.00 | 40,117 | 40,118 | -1 |
| 4 | Ingresos | 20,481,402,140.26 | 20,481,401 | 20,481,402 | -1 |
| 5 | Gastos | 12,469,092,264.67 | 12,469,084 | 12,469,092 | -8 |

Fuente: Libro mayor y balances y formato CGN-001

Con lo anterior se esta transgrediendo el numeral 2.7- Características Cualitativas de la Información Contable Pública del Plan General de Contabilidad Pública, emanado de la Contaduría General de la Nación.

Propiedades, Planta y Equipo

Esta cuenta presenta a diciembre 31 de 2008, un saldo de $3.487.46 millones correspondientes al 11.25% del total del activo, comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2007 de $3.233.51 millones, presenta un incremento de $253.95 millones el cual corresponde al 11.25%. Se encuentra conformada así:

CUADRO 6

DISCRIMINACIÓN  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Millones de pesos

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2008 |
| --- | --- | --- |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | $ 3,487.46 |
| 1605 | TERRENOS | 249.12 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 123.08 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 48.19 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 339.70 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,415.68 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 7.97 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 217.18 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 189.86 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1,571.15 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL | 17.12 |
| 1685 | Depreciación ACUMULADA (CR) | -1,691.60 |

Fuente: Libro Mayor y Balances

Hallazgo Administrativo

3.2.3 Verificado el inventario de elementos devolutivos nuevos en bodega se observa que el FDL Sumapaz posee bienes con una antigüedad superior a un año, incluso algunos desde el año 2000 que no han sido dados al servicio, por valor de $18.28 millones,  así:

CUADRO 7

BIENES CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UN AÑO EN BODEGA

Millones de pesos

| GRUPO Y NOMBRE | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2008 SEGÚN RELACION DE INVENTARIO |
| --- | --- |
| Grupo: 2-07 Equipo y maquinaria para comunicaciones, detección, radio, TV, sonido | $1.91 |
| Grupo: 2-12 Equipo Y maquinaria para oficina y accesorios. | 1.66 |
| Grupo: 2-15 Instrumentos musicales y sus accesorios. | 1.33 |
| Grupo: 2-18 Muebles y enseres | 10.53 |
| Grupo: 2-21 Maquinaria Y equipos de computación y sus accesorios. | 2.85 |
| Total Bs. devolutivos en bodega con antigüedad superior a un año | 18.28 |

Fuente: Relación de inventario a diciembre 31 de 2008

Con lo anterior se está transgrediendo los literales a) y c), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

Hallazgo Administrativo

3.2.4 El inventario de elementos devolutivos usados en bodega del FDL Sumapaz posee bienes por valor de $19.83 millones, con una antigüedad superior a un año que no han sido depreciados ni un mes lo que quiere decir que no han sido usadas, razón por la cual no poseen el carácter de bienes devolutivos usados en la bodega, así:

CUADRO 8

BIENES CLASIFICADOS COMO USADOS SIN DEPRECIAR

Millones de pesos

| ELEMENTO / BIEN | FECHA INGRESO | FECHA SERVICIO | TOTAL COSTO HISTÓRICO | MESES PROC. | DEPRECIACIÓN ACUMULADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base para micrófono proel | 11-Dic-95 | 16-Nov-00 | $0.04 | 0 | 0.00 |
| Cabinas peavey( columnas consola) | 11-Dic-95 | 16-Nov-00 | 1.76 | 0 | 0.00 |
| Consola peavy xr 1200d | 11-Dic-95 | 16-Nov-00 | 3.55 | 0 | 0.00 |
| Estabilizador de 1000 wt | 11-Dic-95 | 16-Nov-00 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| Estabilizador de 2000 wtt | 11-Dic-95 | 16-Nov-00 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| Video grabadora con control remoto | 12-Jul-01 | 12-Jul-01 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| Video grabadora con control remoto | 12-Jul-01 | 12-Jul-01 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| Motobomba, 4 hp, motor a gasolina marca tecumse | 17-Dic-96 | 06-Jul-01 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| Directorio oficinas 16 regletas | 30-Abr-97 | 10-Nov-00 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| Maquina de escribir brother modelo ce700 | 02-Mar-94 | 02-Mar-94 | 1.89 | 0 | 0.00 |
| Tanque plásticos con equipo de irrigación | 17-Dic-96 | 17-Dic-96 | 5.58 | 0 | 0.00 |
| Tanque plásticos con equipo de irrigación | 17-Dic-96 | 17-Dic-96 | 5.58 | 0 | 0.00 |
| TOTAL COSTO HISTÓRICO |  |  | 19.83 |  |  |

Fuente: Relación de inventario a diciembre 31 de 2008

Con lo anterior se está transgrediendo los literales a) y c), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

Otros Activos

Esta cuenta presenta a diciembre 31 de 2008 un saldo $1.456.61 millones correspondientes al 4.70% del total del activo, comparado con el saldo a diciembre 31 de 2007 de $908.59 millones, presenta un incremento de $548.02 millones el cual corresponde al 37.62%. Se encuentra conformada así:

CUADRO  9

DISCRIMINACIÓN  OTROS ACTIVOS

Millones de pesos

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Diciembre de 2008 |
| --- | --- | --- |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1,456.61 |
| 1905 | BS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.06 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 153.10 |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 948.76 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 353.47 |
| 1925 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -144.27 |
| 1970 | INTANGIBLES | 30.00 |
| 1975 | Amortización ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -26.77 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 139.25 |

Fuente: Libro Mayor y Balances

Bienes en poder Terceros  - 1920

Hallazgo Administrativo

3.2.5 Al igual que en la vigencia anterior se detecto que a pesar de contar con un inventario de bienes y registros contables conciliados, el área jurídica del FDLS no cuenta con una base de datos que permita llevar a cabo un control de los contratos de comodato, lo cual no permite realizar una conciliación entre las áreas jurídica y contable, con lo cual se transgrede el numeral 2.7- Características cualitativas de la información Contable Pública del Plan General de Contabilidad Pública, emanado de la Contaduría General de la Nación.

Hallazgo Administrativo

3.2.6 Al verificar físicamente los contratos de comodato se pudo establecer:

- El contrato de comodato 02 de 1996 presenta la prorroga 03 la cual no se encuentra firmada por la Alcaldesa Local en su calidad de comodante, ni por el comodatario.

- Los contratos de comodato 02 de 2000 y 01 de 2002 que fueron acumulados y prorrogados, no se encuentra firmado por la Alcaldesa Local en su calidad de comodante.

- El contrato de comodato 03 de 1995 presenta la prorroga 03 la cual no se encuentra firmada por la Alcaldesa Local en su calidad de comodante.

Intangibles -1970

Hallazgo Administrativo

3.2.7 Verificado el inventario de elementos devolutivos nuevos en bodega se observa que el FDL Sumapaz posee licencias de software por un valor de $17.15 millones con una antigüedad superior a un año. Con lo anterior se está trasgrediendo los literales a) y c), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

Patrimonio

Esta cuenta presenta a 31 de diciembre de 2008 un saldo $30.970.67 millones, comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2007 de $26.735.43 millones, presenta un incremento de $4.235.24 millones el cual corresponde al 13.68%. Se encuentra conformada así:

CUADRO 10

DISCRIMINACIÓN  PATRIMONIO

Millones de pesos

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Diciembre de 2008 |
| --- | --- | --- |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | -30,970.67 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | -22,995.81 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -8,012.31 |
| 3115 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | -139.25 |
| 3125 | PATRIMONIO Público INCORPORADO | -405.23 |
| 3128 | PROVI, AGOTAMIENTO, DEPREC. AMORTI. (D | 581.93 |

Fuente: Libro Mayor y Balances

Hallazgo Administrativo

3.2.8 El FDL Sumapaz al registrar la contrapartida de los recursos entregados en administración al IDU lo hace en la cuenta 581593 cuando lo correcto es utilizar la cuenta 310501- Capital Fiscal, con lo cual se transgrede la instrucción dada por la Contaduría General de la Nación en el oficio 20074-92528 del 23 de julio de 2007, razón por la cual esta cuenta se encuentra subestimada en $1.469.60 millones de pesos, saldo correspondiente a los recursos entregados en administración al IDU.

Evaluación de la Gestión Contable

CUADRO 11

| RESULTADO FINAL A LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | EVALUACION FINAL |
| ASPECTOS GENERALES | 20.00% |
| ASPECTOS DE RESULTADO | 52.50% |
| RESULTADO FINAL SATISFACTORIO | 72.50% |

Fuente: Papel de trabajo evaluación a la gestión contable

Una vez calificada la gestión contable del FDL Sumapaz esta obtuvo un puntaje de 72.50%, al presentar para un nivel adecuado en los aspectos generales del proceso contable y un dictamen con salvedades.

# 3.3. EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO

## 3.3.1. Presupuesto De Ingresos

A continuación se hace una evaluación del presupuesto de ingresos de la vigencia fiscal de 2008,  el FDLS le fueron asignados  por este concepto fue de $36.081 Millones, distribuidos así:

| CUADRO 12 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008 Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE CUENTA | PTO INICIAL | MODIFIC. | PTO DEF. | %PART PTO DEF | RECAUDO | % RECAUDO |
| Corrientes | 2,0 | - | 2,0 | 0,0% | 199,3 | 0,6% |
| Transferencias | 18.014,1 | 2.006,8 | 20.020,9 | 56,3% | 20.020,9 | 55,6% |
| Recursos de capital | 65,0 | 977,8 | 1.042,82 | 2,9% | 1.239,1 | 3,4% |
| Subtotal ingresos | 18.081,1 | 2.984,6 | 21.065,7 | 59,2% | 21.459,2 | 59,6% |
| Disponibilidad inicial | 18.000,0 | - 3.473, | 14.526,8 | 40,8% | 14.526,8 | 40,4% |
| TOTAL INGRESOS | 36.081,1 | - 488,5 | 35.592,5 | 100,0% | 35.986,0 | 100,0% |
| Fuente: Ejecución presupuesto de ingresos |  |  |  |  |  |  |

Del presupuesto total 20.020.9 millones, según el comportamiento de los recaudos son el  55.6% de los ingresos, corresponden a la  cuenta de  transferencias y el 40.4% a disponibilidad inicial, ver grafico 2.

GRÁFICO 2

Como parte del presente informe se analizaron las cifras del las vigencias 2005-2008, y así poder evaluar su comportamiento  de acuerdo con el siguiente cuadro.

| CUADRO 13 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2005 2008 Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE CUENTA | PTO INICIAL | MODIFIC. | PTO DEF. | %PART PTO DEFINITOV | RECAUDO | % RECAUDO |
| Corrientes | 148 | - | 148 | 0,1% | 693 | 0,5% |
| Transferencias | 74.961 | 7.688 | 67.273 | 51,0% | 65.767 | 50,0% |
| Recursos de capital | 2.655 | 1.036 | 3.691 | 2,8% | 4.282 | 3,3% |
| Subtotal ingresos | 77.765 | 6.652 | 71.113 | 53,9% | 70.742 | 53,8% |
| Disponibilidad inicial | 46.882 | 13.889 | 60.771 | 46,1% | 60.771 | 46,2% |
| TOTAL INGRESOS | 124.647 | 7.237 | 131.884 | 100% | 131.513 | 100,0% |
| Fuente: Ejecución presupuesto de ingresos |  |  |  |  |  |  |

De los $124.647 millones, el 50% corresponde a recaudos por transferencias, 46.2% a la cuenta de disponibilidad inicial y 3.3% a recursos de capital, ver  grafico 14.

GRÁFICO 3

## 3.3.2. Presupuesto De Gastos e Inversiones

A continuación se analizan algunas cifras de la ejecución presupuestal de gastos por eje según el programa de inversión ver cuadros anexos.

CUADRO 14

EJECUCION DE GASTOS - EJE SOCIAL 2008

Millones de pesos

| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-1-12-01-01 | Bogota Sin hambre | 1.850,53 | 1.816,91 | 806,96 | 98,18 | 43,61 |
| 3-3-1-12-01-02 | Mas y mejor Educación para Todos y Todas | 1.663,93 | 344,27 | 59,78 | 20,69 | 3,59 |
| 3-3-1-12-01-03 | Salud para la vida digna | 1.993,98 | 1.984,41 | 1.274,51 | 99,52 | 63,92 |
| 3-3-1-12-01-04 | Restablecimiento de derechos e inclusión social | 450,00 | 443,43 | 189,00 | 98,54 | 42 |
| 3-3-1-12-01-08 | Escuela y ciudad Escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje | 325,82 | 325,35 | 199,74 | 99,86 | 61,31 |
| 3-3-1-12-01-09 | Cultura para la inclusión social | 1.273,92 | 1.234,83 | 604,05 | 96,93 | 47,42 |
| 3-3-1-12-01-10 | Recreación y deporte para todos y todas: | 939,96 | 936,87 | 599,94 | 99,67 | 63,83 |
|  | Total | 8.498,14 | 7.086,07 | 3.733,98 | 83% | 46,53 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En eje social se comprometieron $7.086 Millones de los cuales se giraron el 46.53%, el programas con mayor giro en su orden son “Salud Para a vida digna” 63.92% y “Rrecreación y Deporte para Todos y Todas” con  un 63.83%.

CUADRO 15

| EJECUCION DE GASTOS - EJE URBANO REGIONAL 2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-02-11 | Hábitat desde los Barrios y las UPZ | 3.477,84 | 3.133,94 | 342,44 | 90,11 | 9,85 |
| 3-3-1-12-02-13 | Sostenibilidad Urano – Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 197,16 | 100 | 19,72 |
| 3-3-1-12-02-15 | Bogota Productiva | 661,62 | 645,12 | 233,33 | 97,51 | 39,8 |
|  | Total | 5.139,46 | 4.779,06 | 772,93 | 93% | 23,12 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

Para este eje su ejecución fue de un 93%, pero el porcentaje de giro es bajo en relación con su ejecución que fue de un 23.12%.

| CUADRO 16 EJECUCION DE GASTOS - EJE DE RECONCILIACION 2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-03-16 | Gestión pacifica de conflictos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-3-1-12-03-17 | Derechos humanos para todos y todas | 120 | 120 | 0 | 100 | 0 |
| 3-3-1-12-03-24 | Participación para la decisión | 733,96 | 730,14 | 393,2 | 99,48 | 53,57 |
|  | Total | 853,96 | 850,14 | 393,20 | 99.55% | 26,79 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En eje de Reconciliación la  ejecución fue de un 99.55% pero el giro correspondiente es de  de un 26.79% es relativamente bajo de acuerdo con lo con los compromisos.

CUADRO 17

| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE GESTION PÚBLICA HUMANA 2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-04-30 | Administración moderna y humana | 4.862,98 | 3.810,70 | 1.743,34 | 78,36 | 35,93 |
| 3-3-1-12-04-31 | Localidades modernas y eficaces | 452,20 | 332,70 | 323,82 | 73,57 | 71,61 |
| 3-3-1-12-04-32 | Sistema distrital de servicio a la ciudadanía | 1.258,90 | 1.151,18 | 516,37 | 91,44 | 41,02 |
|  | Total | 6.574,08 | 5.294,58 | 2.583,53 | 81% | 49,52 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

Del presupuesto comprometido en  el eje  “Gestión Pública”  se ejecutó  un 81%, con un 49.52% girado de lo comprometido, siendo el programa “Localidades modernas y eficaces” con un 71% la de mayor participación en giros.

CUADRO 18

| EJECUCIÓN DE GASTOS POR EJE 2008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN DE GASTOS | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE SOCIAL 2008 | 8.498 | 7.086 | 3.734 | 83% | 47 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE URBANO REGIONAL 2008 | 5.139 | 4.779 | 773 | 100 | 23 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE DE RECONCILIACION 2008 | 854 | 850 | 393 | 99 | 27 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA 2008 | 6.574 | 5.295 | 2.584 | 91 | 50 |
| Total | 21.065,64 | 18.009,85 | 7.483,64 | 85,5% | 36,49 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En relación con la ejecución de gastos por eje y con un presupuesto comprometido de $18.009.64, es decir un promedio de  85.5%, el eje con mayor participación en giros es  “GESTION PÚBLICA HUMANA”, con un 50%, en relación con el total de los giros es baja si se tiene en cuenta en nivel de compromisos que es de  un 36.49% para la vigencia 2008, ver grafico 4.

GRÁFICO 4

EJECUCIÓN PRESUPESTAL POR EJE 2008

CUADRO 19

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN DE GASTOS | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| Total Inversión directa | 21.065,64 | 18.009,85 | 7.517,70 | 85,49% | 35,69% |
| Otras vigencias | 14.526,80 | 14.160,10 | 8.129,00 | 97,5% | 56,0% |
| Total | 35.592,44 | 32.169,95 | 15.646,70 | 90,38% | 44,0% |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

La ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2008, reflejó el siguiente comportamiento, en inversión directa se comprometieron $18.009,85 millones con una ejecución del 85.49% y la relación de giros fue de 35.69%. En relación  con otras vigencias se denota que según el presupuesto definitivo, para este rubro fue de  $14.526.80,  tuvo un comportamiento adecuado en el nivel de ejecución, pero no igual, en el nivel de giro que correspondió a un 56%, como se muestra:

GRÁFICO 5

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  A DICIEMBRE DE  2008

Hallazgo administrativo

3.3.2.1 En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de ejecución versus el porcentaje de giro, el cual es preocupante para la Contraloría, por el nivel bajo de giro,  que en promedio fue de un 44% para la vigencia 2008, considerándose este como un Hallazgo Administrativo:

GRÁFICO 6

EJECUCIÓN VS GIROS 2008

# 3.3.3. Análisis De  La Ejecución Presupuestal 2005-2008

A continuación se hace un análisis de las cifras de la ejecución de gastos por eje y por programa durante las vigencias 2005-2008.

CUADRO 20

| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE SOCIAL 2005-2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-01-01 | Bogota Sin hambre | 4.869 | 4.834 | 1.605 | 74,75 | 26,08 |
| 3-3-1-12-01-02 | Mas y mejor Educación para Todos y Todas | 6.103 | 4.133 | 273 | 52,49 | 3,80 |
| 3-3-1-12-01-03 | Salud para la vida digna | 6.705 | 6.310 | 3.130 | 71,95 | 39,33 |
| 3-3-1-12-01-04 | Restablecimiento de derechos e inclusión social | 908 | 902 | 310 | 69,80 | 17,11 |
| 3-3-1-12-01-08 | Escuela y ciudad Escuela: La ciudad con escenario de formación y aprendizaje | 1.022 | 961 | 397 | 74,32 | 38,86 |
| 3-3-1-12-01-09 | Cultura para la inclusión social | 3.866 | 3.708 | 1.756 | 74,11 | 34,01 |
| 3-3-1-12-01-10 | Recreación y deporte para todos y todas: | 3.797 | 3.617 | 1.132 | 50,14 | 24,76 |
|  | Total | 27.272 | 24.464 | 8.602 | 66,79 | 26,28 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

El presupuesto asignado para este eje fue de $24.464 millones, su ejecución porcentual reflejó  un 66.79%, y  su nivel de giro en promedio durante el período 2005  a  2008, es de 26.28%.

CUADRO 21

| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE URBANO REGIONAL 2005 -2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-02-11 | Hábitat desde los Barrios y las UPZ | 18.397 | 68.945 | 4.118 | 96,45 | 22,9375 |
| 3-3-1-12-02-13 | Sostenibilidad Urbano - Rural | 4.347 | 3.986 | 802 | 99,98 | 19,3225 |
| 3-3-1-12-02-15 | Bogota Productiva | 2.224 | 2.167 | 730 | 95,40 | 29,71 |
|  | Total | 24.967 | 75.098 | 5.650 | 97.00 | 24 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

El comportamiento en la ejecución para este eje presentó un 97%, en relación con el giro de un 24%, en promedio, siendo inadecuado si se tiene en cuenta  que fue una asignación para las  vigencias comprendidas  entre el 2005 al 2008.

CUADRO 22

| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE DE RECONCILIACIÓN 2005 -2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de $ |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-03-16 | Gestión pacifica de conflictos | 80 | 80 | - | 50 | 0 |
| 3-3-1-12-03-17 | Derechos humanos para todos y todas | 316 | 316 | - | 75 | 0 |
| 3-3-1-12-03-22 | Bogota menos vulnerables ante eventos críticos | 144 | 143 | - | 99,68 | 0 |
| 3-3-1-12-03-24 | Participación para la decisión | 1.735 | 1.538 | 574 | 88,43 | 27,4 |
|  | Total | 2.274,23 | 2.076,33 | 574,00 | 78,28 | 6,85 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En el eje de Reconciliación para el período comprendido 2005-2008, muestra un comportamiento satisfactorio en su nivel de ejecución, con un 78.28%, en promedio, pero refleja un inadecuado manejo en relación con el componente de giro que fue de un 6.85%, para el mismo período.

CUADRO 23

| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA 2005 -2008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |
| No. PROGRAMA | PROGRAMA | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| 3-3-1-12-04-30 | Administración moderna y humana | 13.901 | 10.687 | 5.621 | 93,02 | 40,3325 |
| 3-3-1-12-04-31 | Localidades modernas y eficaces | 1.865 | 1.650 | 372 | 89,6025 | 24,2175 |
| 3-3-1-12-04-32 | Sistema distrital de servicio a la ciudadanía | 2.933 | 2.773 | 1.515 | 94,775 | 52,4975 |
|  | Total | 18.698 | 15.110 | 7.508 | 92,47 | 39,02 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En el eje de Gestión Pública Humana, su ejecución correspondió a un 92.47% durante el periodo 2005-2008 y su nivel de  giro es deficiente, con un 39.02%.

CUADRO 24

| EJECUCIÓN DE GASTOS X EJE 2005-2008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones de pesos |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN DE GASTOS | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE SOCIAL 2005-2008 | 27.272 | 24.464 | 8.602 | 66,79 | 26,28 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE URBANO REGIONAL 2005 -2008 | 24.967 | 75.098 | 5.650 | 97,27 | 23,99 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE DE RECONCILIACIÓN 2005 -2008 | 2.274 | 2.076 | 574 | 78,28 | 6,85 |
| EJECUCIÓN DE GASTOS - EJE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA 2005 -2008 | 18.698 | 15.110 | 7.508 | 92,47 | 39,02 |
| Total | 73.211,53 | 116.749,22 | 22.333,99 | 83,70 | 24,03 |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En el anterior cuadro, se resumen las ejecuciones de gastos por eje 2005-2008, reflejando un comportamiento aceptable en el nivel de ejecución, pero no igual se evidencia en la cifras del porcentaje de giro, que en promedio, para los períodos del presente análisis  correspondió a un 24.03%, siendo este un nivel inadecuado Ver grafico 7.

GRÁFICO 7

CUADRO 25

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2005- 2008 Millones de pesos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCION DE GASTOS | PPTO DEFI/VO | PPTO COMP. | VALOR GIRADO | % EJEC | % GIRO |
| Total Inversión directa | 72.851,51 | 67.649,17 | 22.367,98 | 93% | 31% |
| Otras vigencias | 59.032,10 | 58.089,30 | 39.733,00 | 98% | 67% |
| Total | 131.883,61 | 125.738,47 | 62.100,98 | 95% | 47% |

Fuente: ejecución presupuesto de gastos

En la ejecución presupuestal 2005-2008, en la inversión directa presentó una ejecución del  93%, con un nivel de giro inadecuado cuyo  promedio establecido es un 31%, para esos períodos.

De igual forma, es preocupante que el 44.8% del presupuesto de gastos correspondiente a las vigencias 2005-2008, es de otras vigencias y que su giro fue de un 67%, reflejando un  manejo deficiente por este concepto, ver grafico 8

GRÁFICO 8

CUADRO 26

| EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2008 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMPAZ Millones de pesos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES | COMPONENTES DE INDICADORES | VALORES | RESULTADO POR INDICADOR |  | RESULTADO TOTAL |  |
| Gestión Presupuestal de Ingresos | Nivel de Ejecución Presupuestal de Ingresos | Recaudos Acumulados | $ 35.986 | 101% | ADECUADO | 72% | SATISFACTORIO |
|  |  | Presupuesto Definitivo de Ingresos | $ 35.593 |  |  |  |  |
|  | Nivel de Utilización de Recursos | Amortización de Giros Acumulada | $ 15.647 | 43% | DEFICIENTE |  |  |
|  |  | Recaudos Acumulados | $ 35.986 |  |  |  |  |
| Gestión Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Gastos | Total Compromisos Acumulados | $ 32.170 | 90% | ADECUADO | 61% | SATISFACTORIO |
|  |  | Apropiación Disponible | $ 35.593 |  |  |  |  |
|  | Nivel de Autorizaciones de Giro | Amortizaciones de Giro Acumulada | $ 15.647 | 49% | DEFICIENTE |  |  |
|  |  | Total Compromisos Acumulados | $ 32.170 |  |  |  |  |
|  | Ejecución de OXP | Amortizaciones de Giro Acumuladas de Obligaciones por Pagar | $ 8.130 | 57% | SATISFACTORIO |  |  |
|  |  | Apropiación Disponible de OXP | $ 14.160 |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento del PAC | PAC EJECUTADO | $ 15.647 | 44% | DEFICIENTE |  |  |
|  |  | PAC PROGRAMADO | $ 35.593 |  |  |  |  |
| RESULTADO TOTAL FONDO DESARROLLO LOCAL |  |  |  |  | SATISFACTORIO | 66,47% |  |

Fuente: Ejecución de ingresos y gastos

Para la evaluación de la gestión se establecieron indicadores tomando como referencia las cifras reportadas por el Fondo, como se observa en el cuadro 15,  esto  con el fin de medir  los niveles de eficiencia del manejo presupuestal,  dando como resultado:

- El comportamiento de los ingresos para la vigencia de 2008, presentó un resultado del 72%  para una calificación satisfactoria en este rubro.

- En relación con componente de gestión de gastos, su resultado es satisfactorio, con  un promedio de 61%.

Hallazgo administrativo

3.3.3.1 En lo referente  con la ejecución del nivel de autorización de giros y en el nivel de utilización de recursos, su ponderación fue de 49% y 43%, respectivamente, ubicándose dichos resultados en el rango de calificación “DEFICIENTE”. Lo anterior, se constituye en un Hallazgo Administrativo.

Hallazgo administrativo

3.3.3.2 El indicador de cumplimiento del PAC presentó una calificación  deficiente  con el 44%. Si bien es cierto, el presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, no se evidencia una adecuada planeación y programación de éste, no se acatan las disposiciones procedimientos y directrices para realizar un efectivo control a la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, como lo establece la Resolución No. 04 del 12  marzo de 2004,  en su capitulo III  Políticas, Localidades, párrafo 2º. Lo anterior, se configura en Hallazgo Administrativo.

# 3.3.3.3. Conclusiones de la evaluación presupuestal

De acuerdo con la revisión plasmada en este informe a la Ejecución Presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz,  se puede concluir que el Presupuesto no está cumpliendo con la función de ser una herramienta e instrumento gerencial que le permita a la administración local alcanzar sus resultados con la mayor efectividad posible.

Los distintos ejes del Plan de Desarrollo Local, mostraron niveles de ejecución presupuestal, que los sitúan en un 95% de gastos comprometidos, estos compromisos fueron adquiridos en aproximadamente 43% en el rubro presupuestal de inversión directa durante el último mes de cada año, lo que evidenció una insuficiencia en la planeación presupuestal, como se observa en el cuadro 27.

CUADRO 27

COMPROMISOS  MES DICIEMBRE CADA VIGENCIA

| Año | Ppto Inversión Directa | Compromisos Diciembre | % Compromisos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.005 | 14.818.228.148 | 9.920.927.626,00 | 67% |
| 2.006 | 18.461.698.152 | 7.891.438.779,00 | 43% |
| 2.007 | 18.506.090.180 | 4.498.497.754,00 | 24% |
| 2.008 | 21.065.692.946 | 7.727.828.153,00 | 37% |
| Promedio |  |  | 43% |

Fuente: PAC 2005 - 2008

La ejecución presupuestal debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, y debe ser responsabilidad de la administración local, la cual no cumple los objetivos y finalidades de un presupuesto como son entre otros:

- Planear integral y consecuentemente todas las actividades que  la localidad debe desarrollar en un período determinado.

- Controlar y medir los resultados cuantitativos para logar el cumplimiento de las metas previstas.

Por lo expuesto anteriormente  y examinada la información presentada por la Administración Local, se emite una opinión desfavorable al Manejo presupuestal, pues esta incumple los preceptos de planificación financiera y de gestión.

# 3.4. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

3.4.1. Evaluación Plan de Desarrollo 2005-2008

Mediante el Decreto Numero 007 de Septiembre 3 de 2004, fue adoptado el Plan de Desarrollo Económico 2005-2008, Social y de Obras Públicas para la Localidad 20 de Sumapaz D.C, “Sumapaz Sin Indiferencia. Humana y Rural”.  El Plan en mención está compuesto por un Eje Social, un Eje Urbano Regional,  y  Eje de Reconciliación. Y el Objetivo de gestión publica.

CUADRO 28

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL POR EJES DEL PLAN 2005-2008

Millones de $

| EJES | PPTO INIC. | MODIFIC | DEFINITIVO | COMPROMISOS | GIROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Social | 23.089.13 | 21.518.44 | 27.271.65 | 24.466.13 | 8.605.52 |
| Urbano regional | 23.358.13 | 15.619.09 | 24.607.45 | 18.481.43 | 5.680.07 |
| Reconciliación | 2.176.47 | 1.697.34 | 2.274.24 | 2.076.34 | 574.00 |
| Gestión pública humana | 16.099.87 | 13.950.83 | 18.698.35 | 14.410.52 | 7.512.28 |
| TOTAL GASTOS | 64.723.62 | 52.785.72 | 72.851.70 | 59.434.43 | 22.371.89 |

Fuente: presupuesto FDLS

Para efecto de la implementación del plan de desarrollo se efectúo una apropiación inicial de  $64.723.62 millones destacándose un incremento de 11.16  % en la apropiación definitiva la cual ascendió a $72.851.70 millones de estos se comprometieron durante la vigencia solamente $59.434.43 millones Equivalentes al 81.58%  y se efectuaron giros en cuantía de $22.371.89 millones equivalentes a 30.70%.

La priorización de los ejes en términos de asignación  de recursos en el horizonte contemplado para el desarrollo del plan fue:

- Eje social con $27.271.65 millones

- Eje urbano regional con $24.607.45 millones

- Eje de gestión publica humana con $ 18.698.35 millones

- Eje de Reconciliación con $2.274.24 millones

La mayor cuantía de recursos comprometidos  en relación con los montos definitivos asignados correspondió al eje  de reconciliación con $2.076.34 millones equivalentes a 91.29%, no obstante ser este el eje al que se destino la menor cuantía de recursos.

Le siguen en orden descendente los recursos comprometidos en el eje social con $ 24.466.13 millones equivalentes a 89.71% del total definitivo para el mismo; los comprometidos en el eje de gestión publica y humana con $14.410.52 millones equivalentes a 77% del total definitivo para el mismo y por ultimo  los comprometidos en el eje urbano regional con $18.481.43 millones equivalentes al 75% del total definitivo para el mismo.

La mayor cuantía de recursos girados en relación con los montos definitivos asignados correspondió al eje de gestión pública humana con $7.512.28 millones

equivalente a un 40.17% cuyos rubros tienen como fin ultimo el fortalecimiento de la gestión institucional, gestión misma que no parece haber podido cumplir con el fin que persigue dadas las deficiencias evidenciadas en torno a la administración  por parte del FDL de los recursos que se le han encomendado y sus resultados.

Le siguen en orden descendente los recursos girados en el eje social con $8.605.52 millones  equivalentes a 31.55% del total definitivo para el mismo; los comprometidos en el eje de reconciliación con $574.00 millones equivalentes a

25.23% del total definitivo para el mismo y por ultimo  los comprometidos en el eje urbano regional con $5.680.07 millones equivalentes al 23.08% del total definitivo para el mismo.

CUADRO 29

COMPORTAMIENTO OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS 2005-2008

Millones de pesos

| OBLIGACIONES POR PAGAR | Presupuesto disponible | Ejecución | % | Ejecución real (giros) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vigencia 2005 | 12436.02 | 12400.63 | 99.72 | 8044.82 | 64.37 |
| vigencia 2006 | 15874.89 | 15797.76 | 99.51 | 12162.20 | 76.61 |
| vigencia 2007 | 16194.52 | 15730.99 | 97.14 | 11437.16 | 70.62 |
| vigencia 2008 | 14526.83 | 14160.16 | 97.48 | 8129.66 | 55.96 |
| Total | 59032.26 | 58089.54 | 98.40 | 39773.94 | 52.9 |

Fuente: informes de ejecución de presupuesto de gastos e inversión de las vigencias 2005, 2006, 2007 y 2008.

Pese  a la mayor cantidad de recursos disponibles para efecto de la implementación del plan de desarrollo en relación con los recursos inicialmente propuestos en el mismo, llama la atención el hecho de los pobres resultados en términos de giros los cuales inciden  negativamente en el cumplimiento cabal de  metas físicas y el beneficio social propuesto, y evidencian ineficiencia e ineficacia en la gestión administrativa del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

Aunque en términos generales el rubro obligaciones por pagar  presenta una ejecución de $58.089.54 millones equivalente a un 98.40% frente al presupuesto disponible  para las vigencias del plan de desarrollo, situación ésta aparentemente

eficaz y eficiente;  en términos reales,  se evidencia que se dejo de ejecutar en el mismo periodo la suma de$19.258.32 millones correspondiente el 47.1 %  del total del presupuesto disponible para estas vigencias.

Se observa que la mayor ejecución real del presupuesto en el rubro en mención, se produjo en el 2006 con un 76.61% correspondiente a $12.162,20 millones de $15.874,89  millones disponibles y la menor  ejecución real del presupuesto se produjo en la vigencia 2008 con un 55.96% correspondiente a $8.129,66 millones de $14.526,83 millones disponibles.

Esta situación es preocupante si tenemos en cuenta que las obligaciones por pagar corresponden a dineros que se dejaron de ejecutar en términos reales en vigencias anteriores y que fueron apropiados en su momento para dar cumplimiento a las metas anuales que se tenían planteadas en atención al plan de desarrollo vigente (2005-2008), pero cuya ejecución real presento rezagos  anuales que no tuvieron una ejecución real eficaz en las vigencias siguientes, trayendo como consecuencia directa el incumplimiento de las metas planteadas y por ende  el incumplimiento del plan de desarrollo previsto.

Lo que deja entrever este contexto es la ineficiencia e ineficacia en la ejecución de los recursos por parte del FDLS en atención al objeto ultimo de la inversión estatal, el cual, es brindar de manera oportuna solución a las problemáticas identificadas al interior de la comunidad como prioritarias. Los rezagos presupuestales  observados retrazan  y obstaculizan el cumplimiento de este fin ultimo de la administración.

CUADRO 30

INDICADORES GESTIÓN Y RESULTADOS DE PLAN DE DESARROLLO 2005-2008

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

En general el resultado del Fondo de Desarrollo arroja una calificación de 47.42%  que lo sitúa en un nivel deficiente de gestión.

El aparte correspondiente a recursos comprometidos por el FDL vs Plan de desarrollo local fue adecuado, arroja un resultado   de 85%,  que aunque  es un porcentaje alto no explica el porque no se compromete el 100% de los recursos disponibles, máxime si se tiene en cuenta que conforme al diagnostico de la localidad, la comunidad presenta multitud de problemáticas que podrían ser resueltas, si se ejecutaran los recursos  de manera oportuna, eficiente, eficaz y económica.

El hecho de no haber comprometido todo el presupuesto disponible evidencia deficiencias en la capacidad de gestión del FDL que se traducen en ineficacia e ineficiencia de la labor administrativa que  le compete ejecutar al mismo.

El aparte correspondiente a Recursos girados por el FDL versus Plan de Desarrollo, presenta un porcentaje de cumplimiento  de apenas  27%. Ahora bien,  los recursos girados se encuentran correlacionados con el cumplimiento real de las metas físicas, las cuales se plantean en aras de dar solución a problemáticas específicas detectadas al interior de las comunidades, que  se evidencian como producto de diagnósticos concretos de situaciones puntuales.

Del adecuado y oportuno giro de recursos depende entonces en gran medida el cumplimiento cabal de las metas físicas y por ende  el beneficio social propuesto. Un porcentaje tan bajo como el evidenciado es un indicativo determinante del incumplimiento de las metas propuestas, de la dilación del beneficio social y de la ineficacia  e ineficiencia de la implementación del plan de desarrollo y de la política publica en general.

El aparte correspondiente a ejecución presupuestal de compromisos presenta   un nivel de ejecución financiero de los programas y proyectos bajo a saber 31% ubicándolo en un nivel de gestión inadecuado. Cabe en este caso similar apreciación al expuesto en el aparte precedente, concluyendo, que las cifras presentadas ante todo,  evidencian ineficacia e ineficiencia en la gestión administrativa y aplazan significativamente el logro de las metas físicas y el beneficio social propuesto.

3.4.2. Plan de Desarrollo vigencia 2008

Para la ejecución de la inversión directa se asignaron recursos definitivos  por cuantía  de $ 21.065.69 millones, de los cuales   a 31 de diciembre de 2008 el Fondo alcanzó una ejecución  presupuestal del 85.49 % correspondiente a $18.009.86 millones, quedando pendiente un alto volumen de compromisos por girar, situación  que afecta el oportuno desarrollo de los proyectos, retrasando la atención a la solución de los problemas de la comunidad, incidiendo en la gestión del Fondo de Desarrollo Local. A la misma fecha las autorizaciones de giro tan sólo alcanzaron el 35.69% correspondientes a $7.517.70 millones del presupuesto asignado.

CUADRO 31

EJECUCION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2008

FONDO  DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Millones de pesos

| Proyecto | Presupuesto disponible | Ejecución | % | Ejecución real (giros) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 Fortalecimiento del programa alimentario y nutricional para niñez, juventud adulto mayor y madres cabeza de familia. | 1850.53 | 1816.91 | 98.18 | 806.96 | 43.61 |
| 102 Promoción del acceso a la educación y procesos pedagógicos para el mejoramiento de la calidad educativa. | 621.65 | 149.27 | 24.01 | 59.78 | 9.62 |
| 103 Mejoramiento adecuación y dotación de infraestructura escolar en la localidad. | 1042.28 | 195.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 |
| 104 Construcción manteniendo y dotación de infraestructura hospitalaria y de acueductos y alcantarillados veredales para mejorar las condiciones de salubridad en la población de Sumapaz. | 1487.00 | 1486.99 | 100.00 | 1274.51 | 85.71 |
| 105 Promoción de ambientes saludables a escolares, familias campesinas y trabajadores agrícolas | 153.25 | 153.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 Atención integral a población en condiciones de vulnerabilidad social con énfasis en adulto mayor | 353.73 | 344.16 | 97.29 | 0.00 | 0.00 |
| 121 Mejoramiento de la Inclusión social para el restablecimiento de derechos de los grupos de población mas vulnerable. | 450.00 | 443.43 | 98.54 | 189.00 | 42.00 |
| 107Realizacion de eventos fuera del aula escolar para fortalecer los procesos pedagógicos. | 325.82 | 325.35 | 99.86 | 199.74 | 61.31 |
| 108 Conformación consolidación y operación del sistema cultural con identidad local | 1273.92 | 1234.83 | 96.93 | 604.05 | 47.42 |
| 109 Fomento y realización de actividades recreativas y deportivas para la integración de la población sumapaceña. | 584.20 | 584.20 | 100.00 | 525.78 | 90.00 |
| 110 Construcción adecuación mantenimiento y dotación de la infraestructura recreativa y deportiva activa y pasiva. | 355.76 | 352.66 | 99.13 | 74.15 | 20.84 |
| 3 Adecuación mantenimiento remodelación y dotación de los salones comunales. | 75.20 | 74.94 | 99.66 | 5.79 | 7.71 |
| 111 Construcción, mantenimiento y adecuación de vías y caminos veredales. | 2700.00 | 2700.00 | 100.00 | 106.44 | 3.94 |
| 112 Fortalecimiento y equipamiento de los servicios básicos comunitarios. | 368.04 | 224.90 | 61.11 | 133.90 | 36.38 |
| 113 Desarrollo de acciones para el mejoramiento de vivienda y el hábitat rural. | 334.60 | 134.10 | 40.08 | 96.30 | 28.78 |
| 115 Asistencia técnica agropecuaria y gestión rural ambiental | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 197.16 | 19.72 |
| 116 Fortalecimiento de apoyo en la creación de empresa asociativas y de comercialización en la localidad creación de la Agr. | 661.62 | 645.12 | 97.51 | 263.33 | 39.80 |
| 122 Fomento de acciones para la convivencia ciudadana la solución de conflictos y la elaboración de la memoria histórica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 Campaña y capacitación en convivencia ciudadana y cumplimiento de normas con agrado. | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 Cualificación de los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales de la localidad | 733.96 | 730.14 | 99.48 | 393.20 | 53.57 |
| 032 Fortalecimiento apoyo y mejoramiento a la capacidad operativa de la administración local y el centro de servicios de San | 1457.02 | 1101.30 | 75.59 | 586.22 | 40.23 |
| 041 Adquisición reposición operación y mantenimiento del parque automotor | 3405.95 | 2709.39 | 79.55 | 1161.12 | 34.09 |
| 034 Reconocimiento de honorarios y seguros de los ediles | 344.00 | 323.50 | 94.04 | 314.62 | 91.46 |
| 118 Adquisición titulación y saneamiento predial | 108.20 | 9.20 | 8.50 | 9.20 | 8.50 |
| 120 Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad. | 1258.90 | 1151.18 | 91.44 | 516.37 | 41.02 |

Fuente: Informe de Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones. Fondo de Desarrollo local de Sumapaz con corte a 31 de diciembre de 2008.

Correspondieron al Eje Social 11 de 25 proyectos implementados en la vigencia, estos se  identifican con los códigos: 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0121, 0107, 0108, 0109, 0110.

A este  eje se asigno durante la vigencia el mayor presupuesto a saber: $8.498.18 millones, de este se asigno la mayor cuantía a los proyectos identificados como  0101 con $1.853.53 millones, y 0104 con $1.487.0 millones  los cuales se encuentran circunscritos dentro de los programas Bogota sin hambre y Salud para la vida digna respectivamente  y se asigno la menor cuantía al proyecto identificado como 0105 con $153.2 millones el  cual se encuentra dentro del programa de salud para la vida digna.

Correspondieron al Eje Urbano Regional 6 de 25 proyectos implementados en la vigencia, estos se  identifican con los códigos: 003, 0111, 0112, 0113, 0115 y  0116.

A este  eje se asigno un presupuesto de $5.139.46 millones, de este se asigno la mayor cuantía al proyecto identificado como 0111 y circunscrito dentro del  programa Hábitat desde los barrios y las UPZ con $2.700.00 millones; el proyecto identificado como 0113 el cual se encuentra dentro del  mismo programa, tuvo la asignación de  $334.60 millones.

Corresponden al Eje de Reconciliación 3 de los 25 proyectos implementados en la vigencia, estos se  identifican con los códigos: 0122, 001 y  0117

A este  eje se asigno un presupuesto de $853.96 millones, de este se asigno la mayor cuantía al proyecto identificado como 0117 y circunscrito dentro del  programa Participación para la decisión con $733.96 millones; el proyecto identificado como 0122 el cual se encuentra dentro del programa gestión pacifica de conflictos no tuvo asignación.

Correspondieron al Objetivo de Gestión Publica Humana 5 de los 25 proyectos implementados en la vigencia, estos se  identifican con los códigos: 0032, 0041,0034, 0118 y 0120.

La asignación de recursos en este objetivo fue de $6.574.08 millones, donde  el proyecto identificado como  0041, el cual se encuentra circunscrito dentro del  programa Administración moderna y humana tuvo la asignación de la mayor cuantía a saber  $3.405.95 millones y el proyecto identificado como 0118 el cual se encuentra circunscrito dentro del programa Localidades modernas y eficaces tuvo la asignación de  $108.20 millones.

El comportamiento de los giros fue para el  eje social fue de 43.94% equivalente a $3.734.00 millones, para el eje Urbano Regional fue de 15.62% equivalente a $802.94 millones, para el eje de Reconciliación fue de 46.04% equivalente a $393.20 millones y para el objetivo de gestión publica humana  fue de 39.36% equivalente  a $2.587.55 millones.

Los giros se encuentran directamente correlacionados con el cumplimiento real de la  meta física propuesta, los giros  para el caso de la inversión directa efectuada por el fondo no sobrepasan el  35.69%. Porcentaje este muy bajo y que habla de una ineficaz e ineficiente gestión en atención al logro efectivo de las metas  físicas formuladas en el plan de desarrollo y cuyo fin ultimo es contribuir a solucionar las problemáticas presentadas y por ende a mejorar la calidad  de los ciudadanos. El rezago de la inversión incide directamente en el cumplimiento de las metas y en el  beneficio social que se pretende brindar.

Es importante resaltar el hecho reiterado del grado incipiente de giros de los proyectos de inversión que  inciden directamente en el  bajo logro de metas físicas de los mismos y en los resultados de la gestión.

Los proyectos identificados como 0105, 0106, 001 pese a  presentar porcentajes de ejecución presupuestal de 100%, respectivamente,  no presentaron  giros durante la vigencia. Los proyectos identificados como 0110, 003, 0111, 0115,  pese a presentar ejecuciones presupuestales de  99.13%, 99.66%, 100% y 100% respectivamente  presentan autorizaciones de giro equivalentes a  20.84%, 7.71%, 3.94% y 19.72%.

Las situaciones anteriores  evidencian  debilidades  del Fondo en torno a  la  oportuna suscripción de contratos producto de la inversión, su implementación y  la correlación de esta con el beneficio social que se pretende brindar.

Se continúan presentando en algunos casos como  ejecutadas  metas físicas y  población beneficiada, para las que los recursos se comprometieron al finalizar la vigencia, quedando el cumplimiento real de las mismas supeditado a la ejecución de estos recursos, durante la o las  vigencias siguientes.

La anterior situación evidencia incumplimiento en el logro de las metas físicas planteadas, obstaculiza la identificación del  beneficio social que  se pretende brindar y dificulta realizar el seguimiento real al cumplimiento de las metas físicas afectando la eficiencia y la eficacia de la gestión de la entidad.

Muchos contratos celebrados para desarrollar los proyectos, son suscritos en los últimos meses del año, lo que desde luego repercute notablemente para que se presente demora en la gestión administrativa, generando la no atención oportuna de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de la localidad; retardando la ejecución del Plan de Desarrollo y el beneficio esperado en términos de mejoramiento de calidad de vida.

Además en varias oportunidades los proyectos son devueltos por la UEL para su complementación o corrección situación que retraza no solo el proceso surtido a través de la UEL sino la gestión propia del FDL.

En general el FDL formulo proyectos que tocan de una u otra manera los problemas identificados,  no obstante lo anterior se observa que la priorización efectuada no posibilita brindar en la mayoría de los casos una solución efectiva a los mismos, sino que, se constituyen en  gran parte  en paliativos  generadores  de dependencias sustanciales frente a los recursos de la administración distrital y no posibilitan comunidades proactivas, productivas y autosostenibles.

Los proyectos que presentan mayor ejecución y en los que se presentan mayores beneficios sociales  son los que tocan con aspectos como fortalecimiento del programa alimentario, educación , recreación y cultura; los proyectos mas significativos en términos presupuestales relacionados con estas situaciones se ejecutan a través de UEL y presentan al finalizar la vigencia resultados en términos de beneficio social. Se reportaron 1655 escolares  atendidos (proyecto 101) y 206 adultos  que realizaban actividades educativas de primaria y bachillerato (proyecto 102).

Los proyectos que presentan  entre otros los mayores avances en términos de ejecución real  son los relacionados con recreación y cultura ejemplos: proyecto 108 en metas como celebración día del campesino, participación local en los cumpleaños de Bogota,  proyecto 109 implementación de escuelas de formación deportiva dirigidas a participar en los juegos de integración ciudadana, proyecto 106 en la meta acciones integrales en salud, recreación y bienestar a la población adulta mayor. Proyecto  117 en las metas de realización y promoción de un encuentro local de los y las jóvenes  y realización y promoción encuentro de la mujer.

Los proyectos productivos no parecen haber dado resultados positivos en la mayoría de los casos citamos aquí algunos de estos a manera de ejemplo:

- El componente de huertas caseras  mediante el cual se buscaba la corresponsabilidad de las familias beneficiarias y el cual arrojo resultados negativos  ya se constato a través de visitas  efectuadas que las huertas implementadas resultantes de la realización del  proyecto se encuentran en su  gran mayoría en estado de abandono. o el componente de caprinos donde ya han muerto varios de los animales comprados y otros no tienen quien los cuide.

Estas inversiones fallidas denotan falta de responsabilidad y compromiso tanto de la administración como de la comunidad y posibles deficiencias en los procesos de planeación y seguimiento a la gestión  de la entidad. Ahora bien en términos de informes frente al  cumplimiento de las  metas planteadas en estos componentes  el FDLS reporta un cumplimiento del 100% y un beneficio social de 330 madres /padres cabezas de familia, pero si analizamos los resultados obtenidos, lo cierto es que no se produjo el beneficio esperado  a través de estos proyectos ni los mismos se tradujeron en mecanismos de productividad y autosostenibilidad aunque fuese en el corto y mediano plazo, de manera que aunque los recursos se invirtieron los resultados de esta inversión son negativos porque los resultados esperados no se consiguieron, por ende el beneficio social reportado no corresponde al espíritu de la política publica.

La localidad manifiesta en su diagnostico la existencia entre otros,  de problemas  de saneamiento, vivienda, transporte,  que pese a tener formulados proyectos específicos,  a la fecha no presentan avances significativos que permitan aseverar la existencia de soluciones concretas a las problemáticas identificadas,  ni   beneficios sociales específicos que posibiliten determinar la existencia de un mejoramiento en la calidad de vida de quienes habitan la localidad.

En general puede decirse que las acciones producto de los proyectos planteados no son eficaces, aunque de hecho apuntan desde lo teórico a la política planteada, porque plantean para efecto de su formulación y  aprobación  argumentos relacionados con la misma. Sin embargo, se desconfiguran en la practica al momento de ejecutarse,  por falta de controles  específicos por parte de ejecutores e interventores, conllevando a la obtención de exiguos resultados que retrazan la implementación de la política publica y el beneficio social esperado producto de la misma en términos de solución real a las problemáticas presentadas.

A manera de ejemplo podemos citar las múltiples capacitaciones de las que ha sido objeto la comunidad y que deberían redundar en conciencia social y participación activa y responsable  de la comunidad a través de los diversos espacios participativos que se generan desde la administración. De hecho la posibilidad de asistir a dichas capacitaciones son en si mismas un espacio participativo, donde, se invita a la comunidad en aras de educarla en la construcción de mejores ciudadanos y ciudadanas, proactivos y capaces de propiciar espacios de autosostenibilidad.

Sin embargo,  se observa que pese a que generalmente se convoca a miembros de diferentes organizaciones sociales y de hecho se logra obtener la inscripción minima requerida para desarrollar los diversos proyectos de capacitación, una vez estos se están implementando, la asistencia por parte de la comunidad a las jornadas de capacitación  es reducida, no obstante garantizarse el transporte y la alimentación como uno mas de los incentivos  para que la población participe.

Esta situación conlleva a que el objetivo que se pretende no se cumpla  y a que  el esfuerzo por parte de la administración no se aproveche a cabalidad y en cierta forma se  desperdicien recursos valiosos que podrían invertirse en dar solución a otras problemáticas de la localidad  o podrían reforzar a otras localidades que por tener mayores poblaciones y presupuestos comparativamente reducidos, si tenemos en cuenta la relación población versus presupuesto, ven menguadas sus posibilidades de brindar estos espacios a los que allí habitan y donde de pronto, los resultados  en términos de aprovechamiento de estos espacios por parte de las comunidades serian mas satisfactorios.

La falta de asistencia a las capacitaciones por parte de la comunidad deja entrever falta de conciencia social y falta de controles por parte de la administración que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos como producto de los recursos invertidos tanto de contratistas como de la comunidad involucrada. Llama la atención que se convoque consuetudinariamente a las mismas organizaciones pese a haber advertido la inasistencia de estos en capacitaciones precedentes.

Actividades como asambleas comunitarias, encuentros de concejos y demás organizaciones sociales de la localidad se apoyan con transporte y avituallamiento para su realización, sin embargo, llama la atención la escasa participación de la comunidad en actividades como evaluación plan de desarrollo Bogota sin Indiferencia convocado por la Universidad Nacional con asistencia de 32 personas de la comunidad en octubre de 2008; la rendición de cuentas  (31 personas en febrero de 2009) y otros eventos  relacionados con planteamiento y solución de problemas, donde se esperaría una masiva asistencia dadas las facilidades y la permanente capacitación en temas de participación, inclusión social, derechos humanos y otros que se brindan a la comunidad. Situación esta que contrasta con la gran asistencia a eventos también patrocinados por la administración como celebración día del agua, del campesino, de la mujer rural feria agroambiental, día de la mujer etc.,  donde el componente lúdico parece ser el centro  en torno al cual giran estas actividades. Tanto unas como otras demandan inversión pero los resultados en términos de participación efectiva de las comunidades son antagónicos y evidencian falta de compromiso real por parte de la comunidad en lo que tiene que ver con conciencia social y participación efectiva frente a las  problemáticas que presentan. y  afán por parte de la administración por invertir recursos públicos y entretener a las comunidades.

En términos generales puede decirse que el impacto de los resultados obtenidos en la transformación de las problemáticas en los proyectos tomados como muestra no es muy significativo en lo que atañe al mejoramiento de la  calidad de vida de los habitantes, si tenemos en cuenta que se los resultados frente a  necesidades sentidas como saneamiento, vivienda, transporte son exiguos.  Ahora bien producto de la implementación de los  proyectos la administración  reporta cumplimientos de metas físicas y por ende beneficios sociales en el área alimentaria,  educativa, de capacitación, y se observan gran cantidad de actividades lúdicas y culturales que si bien son necesarias parecieran y no deberían ser el centro en torno al cual  gire la inversión estatal.

En lo que atañe a alimentación y  educación se observa que se subsidia a gran parte de la población en estos aspectos, también se brinda capacitación no formal permanentemente, sin embargo, esta ultima  no es aprovechada a cabalidad por la comunidad ya que se advierte inasistencia a los cursos como lo señalamos con antelación.

La falta de coordinación interinstitucional posibilita que  política publica y proyectos parecieran contradictorios, es el caso  de los diversos proyectos que se implementan en atención al programa Bogota sin hambre los cuales conllevan en casi todos los componentes ayudas alimentarias para las diversas poblaciones niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; y los programas que se tratan de implementar en atención a los proyectos productivos

La situación presentada con los proyectos productivos es preocupante porque el resultado de estos ha sido insatisfactorio, pareciera que en la medida en que la comunidad siente que esta satisfaciendo su necesidad básica alimentaria a través de los proyectos que le brindan alimento, ha perdido interés en la realización de proyectos productivos que son benéficos en el sentido de que no solo crean espacios laborales sino que  en el mediano y largo plazo generarían autosostenibilidad alimentaria a la localidad y sus habitantes.

En atención a lo anterior y producto de la implementación de los proyectos se observa gran dependencia por parte de la comunidad, situación esta contraria al espíritu de la política publica, en el sentido de querer incentivar comunidades proactivas, que contribuyan en la construcción de una localidad autosuficiente y autosostenible.

Llama la atención la existencia reiterada de evaluaciones de la comunidad y los contratistas  ejecutores de los proyectos,  donde se exalta como una de las debilidades de la localidad el asistencialismo y las nefastas consecuencias que ello implica  y la contradictoria conducta de la administración ante esta realidad sentida, que se ve reflejada en  la inadecuada priorización y ejecución  de proyectos que conllevan a que esta situación lejos de mejorar se agudice.

Este hecho se viene evidenciando año tras año en las evaluaciones efectuadas  por este ente de Control.

No existe una focalización adecuada de los beneficiarios de los proyectos conduciendo a que existan familias  y personas con doble beneficio.

Aunque existen indicadores de gestión estos no son confiables debido a las  deficiencias existentes en los mecanismos de seguimiento  a la gestión y a las debilidades manifiestas en la implementación del sistema de control interno de la entidad sujeto de control.

La localidad de Sumapaz tiene uno de los mas altas inversiones per capita del Distrito capital  no obstante  dadas las dificultades evidenciadas en el seguimiento es difícil determinar el impacto de la inversión en el mejoramiento de la  calidad de vida de los habitantes de la localidad.

La difícil situación por la que atraviesan muchos de los pobladores de la localidad del sumapaz y que ha sido descrita en el diagnostico parece no haber sido subsanada, hecho que genera incertidumbre frente a si el destino de los recursos  ha sido óptimamente priorizado. De hecho se habla de una población con 76% de necesidades básicas insatisfechas según DANE, ubicadas en su gran mayoría  82.9 % en estratos 1 y 2 y con problemas entre otros de calidad de agua y disponibilidad de la misma, aguas de desecho vertidas a pozos sépticos  sin tratamiento y que generan contaminación; inexistencia de recolección de basuras permanente,  deficiencias en coberturas de alumbrado; existencia de letrinas, unidades de saneamiento básico e inodoros sin conexión a pozos sépticos en los sectores rurales y otros.

Parece persistir en la administración el viejo hábito de efectuar solamente seguimiento a la inversión desde el punto de vista presupuestal, pero no al resultado de la misma en términos de beneficio social real producto de esta. Y en este tema no solo nos referimos a la Alcaldía Local sino también a Planeación Distrital que pese a tener metodologías establecidas para efecto de  realizar seguimiento al Plan de desarrollo no efectúa esporádicamente verificación de la información reportada por las entidades tomándola como cierta y convirtiéndose entonces en un consolidador de dicha información que como se ha corroborado por parte de este ente de Control no es consistente en muchos casos, situación que de hecho es preocupante porque altera la percepción real del alcance de la política publica que se quiere implementar.

Situaciones como las anteriores solo permiten aseverar que existen serias deficiencias en los procesos de seguimiento a la gestión que permitan monitorear con claridad la implementación de la política pública a través de la ejecución de la inversión y el beneficio social esperado en términos de mejoramiento de calidad de vida de quienes habitan la localidad.

Hallazgo Administrativo

3.4.2.1 Contrastada la información del informe de avance de  ejecución del plan de acción local- vigencia 2008 reportada en SIVICOF,  Informe Balance Social  vigencia 2008 reportado a través de SIVICOF, documentación contentiva de los proyectos e informes solicitados y rendidos por la administración en aspectos relacionados.

Contrastada la información se reitera la observación relativa a la existencia de    inconsistencias  en la información concerniente a los resultados de los proyectos, no se evidencio un proceso coherente y organizado de seguimiento a la gestión que permita dar cuenta de manera clara y precisa acerca  del cumplimiento de las metas establecidas en los mismos y por ende posibilite determinar con certeza  el beneficio social de la inversión. Esta situación  permite aseverar que la información reportada no es confiable, obstaculiza el conocimiento real de los resultados de la gestión producto de la inversión realizada e imposibilita la identificación de los beneficiarios de esta; haciendo imposible evaluar y determinar el avance de las metas planteadas, el cumplimiento de los objetivos programados y el cumplimiento de la misión institucional.

Aunque se evidencia alguna mejoría en lo que atañe a la actualización del  Banco de Proyectos, aun no se encuentra totalmente estructurado; a la fecha de auditoria el mismo se encuentra en proceso de organización.

Para efecto de la Administración del Banco de proyecto se asigno un funcionario de apoyo a planeación dentro de la Alcaldía, Cabe señalar que la administración es el conjunto de actividades que permiten la gestión ordenada de la información relacionada con los proyectos de inversión que se almacenan en el BPP-L, implica actualización, mantenimiento y ejecución de los procedimientos definidos para su funcionamiento y  debe garantizar la confiabilidad, pertinencia y oportunidad de la información del mismo.

En las fichas EBI-L, no se evidenciaron estudios previos que respalden la formulación para todos los proyectos objeto de muestra  y no se observan  en todos los casos las debidas actualizaciones de estas pese a  presentarse variaciones en algunos de sus componentes. No se diligencian a cabalidad las  actualizaciones de las fichas EBI.

Como posible de mecanismo de seguimiento y control  el FDL diseño un formato de hoja de ruta de los proyectos de inversión que contempla información precontractual, etapa de viabilización, información presupuestal, información contractual y seguimiento a actividades del contrato, sin embargo revisadas las carpetas contentivas de los proyectos  de inversión se pudo determinar que los formatos en cuestión no  se encuentra diligenciados a cabalidad en algunos de los proyectos evaluados.

Se reportan altos porcentajes de cumplimientos de metas en proyectos que presentan ejecuciones de giros inferiores a estos porcentajes, tales como en el:

- Proyecto 101 ejecución giros a Diciembre 31 2008 43.61% reporte cumplimiento metas de este   proyecto a la misma fecha 100%; Proyecto 108 ejecución giros a Diciembre 31 2008 47.42% reporte promedio cumplimiento metas de este  proyecto a la misma fecha 70%;.

- Proyecto 111 ejecución giros a Diciembre 31 2008, 3.94% reporte promedio cumplimiento metas de este   proyecto a la misma fecha 46.6%.

- Proyecto 113 ejecución giros a Diciembre 31 2008, 28.78% reporte cumplimiento metas de este proyecto a la misma fecha 84%.

- Proyecto 116 ejecución giros a Diciembre 31 2008, 39.80% reporte cumplimiento metas de este   proyecto a la misma fecha 79.7%.

- Proyecto 041 ejecución giros a Diciembre 31 2008, 34.09% reporte cumplimiento metas de este   proyecto a la misma fecha 100%.

- Proyecto 120 ejecución giros a Diciembre 31 2008, 41.02% reporte cumplimiento metas de este   proyecto a la misma fecha 95.7%.

- Proyecto 112 ejecución giros a Diciembre 31 2008, 36.38% reporte cumplimiento metas de este   proyecto a la misma fecha 10%.

Esta situación alerta acerca de la equivoca formulación e implementación de los procesos de Planificación, por cuanto muestra cumplimiento de metas con porcentajes inferiores de giros  presupuestales a los apropiados para el desarrollo de los mismos y cuestiona acerca de la seriedad de las formulaciones existentes y de los mecanismos de seguimiento a la gestión, ya que podría pensarse que se efectuaron proyecciones financieras por encima de los montos de recursos necesarios para la implementación de los proyectos y que su ejecución real puede realizarse con menos presupuesto.

Se resalta el caso  correspondiente al proyecto 104, donde con giros de 85.71% se reporta cumplimiento de metas de 0.

El archivo de los documentos  aun no permite observar de manera organizada la  secuencia de la gestión realizada y los avances de esta.

En varias oportunidades algunos proyectos son devueltos  por la UEL para su complementación o corrección situación que retraza no solo el proceso surtido a través de la UEL sino ocasiona demora en el proceso de contratación y en la ejecución oportuna de los recursos disponibles, evidenciando ineficiencia e ineficacia en la gestión de los recursos  y postergando  el beneficio social esperado.

Dadas las múltiples inconsistencias existentes se evidencia la no existencia de  mecanismos claros y organizados de seguimiento a la gestión que  permitan dar cuenta de manera clara y precisa acerca  del  avance y cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos.

En la medida en que no existen ponderaciones específicas frente a las actividades desarrolladas en los proyectos que permitan medir el avance del cumplimiento de las metas, no se pudo determinar como se establecen los porcentajes de cumplimientos de las mismas ni determinar con certeza  el beneficio social de la inversión y el cumplimiento de los objetivos programados.

La anterior situación  fue manifestada por este ente de Control en informes anteriores, evidencia múltiples deficiencias de la administración que se traducen en imposibilidad para afirmar con precisión  acerca del producto de su gestión en términos de resultados  concretos y confiables.

En atención a lo anterior prevalece el  riesgo de que el FDL haga uso inadecuado de los recursos, por cuanto presenta deficiencias en los procesos de seguimiento y control a la gestión,  que se evidencian en las inconsistencias de información, que  al ser retomados por la misma administración como cierta desvirtúan los procesos de planificación en Pro de una eficaz, eficiente y económica inversión.

Existen  deficiencias en los registros, reportes y archivo de la información que inciden en la confiabilidad  y preservación de la misma y desdicen de la eficacia de los procesos inherentes al seguimiento a la gestión y a la cabal implementación del sistema de Control interno, incumpliendo la ley 152 de 1994 Capitulo 1, Art. 3 literal j), así como la ley 87 de 1993 Art. 2 literales d), e), g) y  h); Art. 3 literales b) y e), Art. 4 literales j) e  i).

3.5 EVALUACIÓN BALANCE SOCIAL

CUADRO 32

EVALUACIÓN BALANCE SOCIAL

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

En general el resultado de la evaluación de Balance Social del Fondo de Desarrollo arroja una calificación de 26.33% ubicándolo dentro de la escala de calificación de la gestión como  inadecuado.

El aparte correspondiente a cumplimiento de metas del plan de desarrollo local 2005-2008 arroja un resultado de 17% ubicando en el rango de calificación de la gestión inadecuado.

Cabe señalar que se tomo como referente el cumplimiento de las metas de la vigencia de 2008 ya que las mismas son un indicativo del cumplimiento cabal de metas del cuatrienio en  la medida en que si una meta no se cumplió en la vigencia en cuestión indica que no se ha cumplido con el 100% de lo propuesto para el cuatrienio. El exiguo cumplimiento de metas deja entrever serias deficiencias en torno a la función administradora de los recursos del FDL y a la eficiencia, eficacia y oportunidad en la gestión relacionada con la inversión de los dineros públicos que le han sido encomendados, en aras de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la localidad.

Los resultados producto de la evaluación permiten aseverar que dada la ineficacia e ineficiencia de la administración del FDL de Sumapaz;  la política publica y el plan de desarrollo a través del cual se pretende implementar la misma,  se encuentran rezagados, imposibilitando que se de  una solución real y oportuna a las problemáticas presentadas que redunden en beneficio social y   en mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en la localidad de Sumapaz.

El aparte correspondiente a población beneficiada 2005-2008 arroja un resultado de 36% ubicando en el rango de calificación de la gestión deficiente. Se aclara que para efecto de la operativización del indicador se tomo como referente el promedio de la población propuesta y beneficiada  ya que en gran parte de los proyectos la población que usufructúa  del beneficio social es recurrente año tras año.  Este resultado se encuentra correlacionado con el cumplimiento de las metas físicas y con los giros de inversión realizados, los cuales como pudo observarse en párrafos anteriores presentan niveles de ejecución bajos.

En general puede decirse que la gestión en torno al balance social es deficiente, el porcentaje de población beneficiada 36% frente a la población propuesta es bajo y por ende los resultados en términos de solución de problemáticas y mejoramiento de calidad de vida se encuentran rezagados.

Es preciso aclarar que frente al cumplimiento cabal de las metas y de la población beneficiada,  la información suministrada por la administración no es confiable ya que se presentan multitud de inconsistencias entre uno y otro informe relacionados con resultados de la gestión de la entidad en los periodos contemplados para la presente evaluación

3.5.1. Como producto del convenio No. 104 de 2008 suscrito por la Contraloría con la   U Nacional,   “Evaluación participativa de impactos de 5 programas del Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 2005-2008” Plan de Desarrollo 2005-2008: “Sumapaz sin indiferencia humana y rural” se destacan los siguientes resultados:

Los cuestionarios fueron aplicados a 32 ciudadanos de diversas organizaciones de la localidad de los cuales 22 eran mujeres y 8 hombres.

De los 5 programas del plan de desarrollo evaluados a saber:- Programa Bogotá sin hambre, - más y mejor Educación para todos y todas,- Salud para la vida digna, Hábitat desde los barrios  y las UPZ y Sostenibilidad  urbano –rural

La percepción de la comunidad  en torno al derecho mas defendido en la localidad  desde la perspectiva de mayor inversión y  resultados fue en primera instancia educación, seguido de alimentación, medio ambiente, salud y  hábitat.

1. En el Programa Bogotá sin hambre, en la encuesta de evaluación participativa los proyectos de canastas complementarias de alimentos y refrigerios escolares, alcanzaron el porcentaje más alto con el 71.9% y 84.4% respectivamente. (Estos % corresponden a respuestas de opciones completamente de acuerdo y de acuerdo).

No obstante lo anterior la encuesta arroja un resultado de 25% de población en desacuerdo con la focalización de la población a la que se brinda el beneficio.

Citamos algunos impactos negativos  señalados: calidad de la ración, la comunidad no es agradecida con el servicio que se les brinda.

2. En el Programa más y mejor Educación para todos y todas, en la encuesta de evaluación participativa,  la pregunta sobre si son adecuadas las instalaciones educativas, registro el 87.5% (Estos % corresponden a respuestas de opciones completamente de acuerdo y de acuerdo) y  son mayores  a los resultados obtenidos por las mismas opciones en el consolidado distrital. La pregunta sobre la cercanía de los estudiantes a sus sitios de estudio  registro el 43.8%  en desacuerdo superando esta la marcación obtenida en el consolidado distrital.

Citamos algunos impactos negativos  señalados; algunos colegios duran hasta dos semanas sin agua, mala  calidad de educación, profesores mal preparados.

3. En el programa Salud para la vida digna, en la encuesta de evaluación participativa; la insuficiencia en la atención en los hospitales registro  el 31.3%. (opción casi siempre) y 28.1% (opción casi nunca)  La pregunta si hay que realizar largos desplazamientos registro 87.5% (Estos % corresponden a respuestas de opciones siempre y casi siempre acuerdo). La pregunta campañas de vacunación registro 81.3% y realización campañas de salud 68.8% (Estos % corresponden a respuestas de opciones completamente de acuerdo y de acuerdo) estas 2 son mayores  a los resultados obtenidos por las mismas opciones en el consolidado distrital.

Citamos algunos impactos negativos  señalados; fallas en cobertura de población vulnerable, falla en entrega de medicamentos, insuficiencia de médicos

4. En el programa Hábitat desde los barrios  y las UPZ, el estado de parques y escenarios deportivos  parques alcanzó el 38.5% (opción bueno)  siendo el mas alto obtenido en la ciudad. La pregunta sobre estado de los salones comunales, casas de la cultura y desarrollo comunitario registro  el 43.8% (opción bueno),  siendo el mas alto obtenido en la ciudad.

Citamos algunos impactos negativos  señalados; no hay un sistema de transporte óptimo en la localidad, deterioro malla vial.

5. En cuanto al programa Sostenibilidad  urbano –rural, en la encuesta de evaluación participativa, la mayor calificación la tiene  los esfuerzos por proteger el patrimonio ambiental  con el 78.2% y el bajo nivel de ruido con   71.4% .(Estos % corresponden a respuestas de opciones completamente de acuerdo y de acuerdo).

Citamos algunos impactos negativos señalados; no hubo programas de asistencia técnica agropecuaria, problemas de recolección de basuras.

Hallazgo Administrativo

3.5.2. Aunque se presenta alguna mejoría en relación con la información reportada en la vigencia anterior se reitera la observación  con que en general  el informe de Balance Social no da cuenta de  la totalidad de  población beneficiada como producto de la ejecución de los proyectos de inversión en 2008.  Se describen metas y  obras contratadas que beneficiaran a x número de personas, pero no se especifica en algunos casos el número de personas beneficiadas a la fecha de corte del informe, a saber, diciembre 31 de 2008. de esta  situación se colige la inexistencia de un seguimiento cabal a la gestión que permita determinar el avance y el beneficio de este en términos reales.

Para la mayoría de los proyectos el  beneficio social aun es un supuesto y hasta tanto no se terminen los proyectos que se encuentran en ejecución no se puede hablar de beneficiarios concretos de la inversión estatal y de la gestión que frente a esta inversión  desarrollo el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz durante la vigencia de 2008 en términos de balance social.

Por lo general las metas programadas para la vigencia 2007 se encontraban en ejecución  durante 2008, y las programadas para 2008 se ejecutaran en 2009 con recursos comprometidos en la anterior vigencia.

Verificada y contrastada la información del informe de Informe Balance Social  vigencia 2008 reportada en SIVICOF con  los documentos  del plan de acción local- vigencia 2008 reportada en SIVICOF, documentos contentivos de los proyectos e informes solicitados y rendidos por la administración en aspectos relacionados y algunos contratos  se evidenciaron  inconsistencias entre la información  reportada que genera incertidumbre frente a la misma  e impide determinar con certeza  la población beneficiada como producto de la inversión realizada y beneficiaria de la gestión,  e imposibilita,   determinar con claridad el avance o retroceso frente a los problemas sociales detectados en el diagnostico; (esta observación es reiterativa).

La situación anterior evidencia deficiencias en los registros y  reportes de la información, que inciden en la confiabilidad  de la misma y desdicen de la eficacia de los procesos inherentes al seguimiento y control  a la gestión y a la cabal implementación del sistema de Control interno obstaculizando la identificación de la población beneficiaria de la inversión y por ende la determinación clara de la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la localidad,  incumpliendo lo normado en la  ley 87 de 1993 Art. 2 literales c), d), e), g); Art. 3 literales b) y e), Art. 4 literales i) y j).

# 3.6. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN

La gestión de contratación efectuada por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz ha sido deficiente en últimos años, como se evidencia en los distintos informes de auditoria presentados por la Contraloría, en los cuales se aprecia como en vigencias anteriores la administración presenta un rezago presupuestal  ocasionado por la atraso significativo en los procesos de contratación de los recursos y por la recurrencia en los objetos de los proyectos los cuales varían mínimamente año a año.

En el presente proceso auditor se evidencio::

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 13 de 2008

Objeto: “Desarrollar el proyecto 0108 conformación, consolidación y operación del sistema cultural con identidad local mediante el desarrollo e implementación del sistema local de cultura y/o eventos afines. Escuela de Educación Artística”

Contratista: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Valor: El costo total es de $308 millones, de los cuales $280 millones corresponden al FDLS y $28 millones a la Universidad Francisco José de Caldas.

Fecha de suscripción: 26 de junio de 2008

Fecha de iniciación: 1 de julio de 2008

Plazo de ejecución: Siete (7) meses

Apoyo a la Supervisor: Denise Barraza Manotas.

3.6.1

Hallazgo Administrativo

3.6.2. Revisado el informe de supervisión, correspondiente al mes de  julio, no se ven reflejados en forma específica, cualitativa y cuantitativamente las actividades desarrolladas en las diferentes áreas artísticas. Igualmente en  los informes rendidos tanto  por la Universidad Francisco José de Caldas como del supervisor del convenio, no se evidencia el suministro de refrigerios para los estudiantes que participaron en las actividades, elementos que se encuentran descritos en los costos del proyecto. Se advierte a la administración que se puede derivar un presunto detrimento posible detrimento patrimonial, por valor de $20.099.999, el cual quedará determinado en caso de liquidarse el convenio en estos términos al no cumplir con lo pactado.

Por otra parte, dentro de los tomos contentivos del convenio, se evidencia que la Universidad Francisco José de Caldas, en su condición de contratista, solo ha hecho entrega de los informes 1, 2, y 3, es decir los correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, además, no se observa el informe final. Lo anterior incumple lo estipulado en la cláusula tercera, literal B), numeral 10., que enuncia: “CLAUSURA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: …b) DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS…10. Presentar mensualmente al Comité Coordinador informes sobre las actividades desarrolladas dentro del convenio y un informe final que de evidencia del proceso adelantado y la evaluación de la implementación de los diseños operativos del SAAB.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa falta de supervisión, evaluación y seguimiento por parte del FDLSF al convenio, incumpliéndose presuntamente con lo establecido en la cláusula octava numeral 6 del convenio No.  013 de 2007, literales a), b), c), d) y e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.

Hallazgo Administrativo

3.6.3. El convenio se suscribió el 26 de junio de 2008, y se inició el 1 de julio del mismo año, con un término de ejecución de siete (7) meses. A la fecha de evaluación del convenio por parte del equipo auditor,  no se evidencia dentro de los documentos soportes el acta de terminación,  situación que incumple lo estipulado en los pliegos de condiciones y en la cláusula cuarta del convenio, que reza: “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio tendrá una duración de siete (7) meses contados a partir de la firma del acta de iniciación”.

Hallazgo Administrativo

3.6.4. Dentro de los documentos obrantes en los tomos contentivos del convenio, no se ve reflejado el aporte de cofinanciación ofrecido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cuantía de $27.000.000, incumpliendo lo establecido en la CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONVENIO”…y la UNIVERSIDAD aporta la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) m/cte representados en bienes o servicios…”.  Se debe advertir a la administración que se puede derivar un presunto detrimento al no cumplir con lo pactado.

3.6.5 Cabe señalar que revisados los documentos soportes de este contrato, no reposa la totalidad de los recibos de pago de aportes parafiscales por parte de algunos  contratistas. Se observa que esta conducta es reiterativa, toda vez que la misma ya esta contemplada en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación, PAD 2008 Fase II, situación que será objeto de seguimiento en la próxima auditoria.

Hallazgo Administrativo

3.6.6. Dentro de los documentos soportes, aparece la factura cambiaria de compraventa No. 141 del 20 de agosto de 2008, cuyo cliente es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde aparecen relacionados diferentes instrumentos musicales por valor de $5.000.000. Revisados los documentos soportes del convenio, no aparece el recibo por parte de la administración local de los elementos descritos en la factura, así mismo, no se evidencia el ingreso de estos al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

Con lo anterior se incumple lo normado en el numeral 3.2.19.  INGRESO DE BIENES ENTREGADOS EN EL LUGAR DE UTILIZACION del manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución 001 de 2001, así como los literales a, b, c, d, e, g del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Contrato de prestación de servicios No. 76 de 2008

Contratista: Sandra Maritza Díaz Amaya

Objeto: La contratista se obliga para con el Fondo a asesorar y apoyar la gestión de la Administración Local de Sumapaz en todas las actividades y procesos para dar curso a los propósitos de reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos de las mujeres en la localidad de Sumapaz. Lo anterior conforme a los pliegos de condiciones y a la propuesta presentada, los cuales forman parte integral de este contrato.

Valor: $23.786.400.00

Fecha de Suscripción: 19 de septiembre de 2008

Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2008

Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de terminación: 21 de marzo de 2009

Fecha de liquidación: 26 de marzo de 2009

Interventoria: No hubo

Supervisión: Alcaldesa Local de Sumapaz

3.6.7.

Hallazgo Administrativo

3.6.8. El 18 de diciembre  se emitió Orden de Pago No. 852 por valor de $3.964.400.00, correspondiente al tercer pago mensual por el periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre, amparado en el acta parcial de cumplimiento de fecha 15 de diciembre de 2008, es decir la supervisora del contrato da visto bueno para el pago en mención sin haber cumplido con el requisito establecido en el contrato como lo es el mes vencido, con lo cual se transgrede la cláusula cuarta del contrato la cual reza: “…..EL FONDO pagará los servicios prestados en seis pagos parciales, iguales, mes vencido, previa presentación de informes de ejecución ….”.

Lo anterior transgrede la cláusula cuarta del contrato.

Contrato estatal de compraventa No. 106 de 2008

Contratista: Fanny Carolina Bermúdez Jojoa

Objeto: El contratista se obliga para con el FONDO a transferir a título de venta real material y efectiva de elementos navideños e iluminación para las diferentes dependencias de la Alcaldía Local de Sumapaz. Lo anterior conforme a los estudios previos  y análisis de conveniencia realizados para tal fin, los cuales forman parte integral de este contrato.

Valor: $11.835.000.00

Fecha de Suscripción: 5 de diciembre de 2008

Plazo de ejecución: 8 días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato

Acta de cumplimiento: 14 de enero de 2009

Interventoria: No hubo

Supervisión: La Alcaldesa Local delego esta función en el Sr, Luis Fernando Villa según oficio del 5 de diciembre.

Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria

3.6.9. De acuerdo a lo acordado en las mesas de trabajo precedentes a la presentación de este informe se unen los hallazgos 3.6.9 y 3.6.10.

Tal como consta en acta del 5 de diciembre de 2008, la instalación de los arreglos fue realizada el 1 de diciembre, es decir en esta fecha el contrato estaba siendo ejecutado sin cumplir con los requisitos previos a su perfeccionamiento. Vale la pena aclarar que la etapa precontractual del contrato en mención presentó etapas así:

Inscripción en el banco de proyectos: 2 de diciembre de 2008

Expedición del CDP No. 580 del 3 de diciembre – solicitado por la Alcaldesa Local según Memorando No.0206 del 2 de diciembre de 2008.

Suscripción del contrato 5 de diciembre de 2008

Adquisición y aprobación de pólizas 5 de diciembre de 2008.

Como se puede observar la ejecución de contrato se inicio antes de todos los pasos que se deben surtir en la etapa precontractual, se hace necesario recordar que todo acto que afecte el presupuesto debe contar con el CDP documento que corrobora que se cuentan con los recursos para cumplir con las obligaciones adquiridas.

Por otra parte el FDL Sumapaz efectuó entrada al Almacén según comprobante de entrada No. 0104 del 16 de diciembre de 2008, después de la instalación de los elementos objeto del contrato. Adicionalmente para el caso de la manguera luminosa no se conoce la cantidad de manguera instalada (metros) ni su costo unitario, datos que no se pudieron corroborar pues no existe factura de compra, solo existe cuenta de cobro, cabe anotar que estos datos no fueron estipulados en la propuesta del contratista, ni en la suscripción del contrato.

Con lo cual se transgreden los incisos 1 y   2 del artículo 41 de la Ley 80 y el art. 52 de decreto 714 de 1996, el literal a) del artículo 2°de la ley 87 de 1993.

3.6.10.

Convenio de asociación No. 018 de 2008

Contratista: Asociación De Mujeres Por La Paz Y La Defensa De Los Derechos De La Mujer Colombiana ASODEMUC.

Objeto: Aunar esfuerzos para la realización del encuentro de mujeres campesinas e intercambio y dialogo de saberes.

Valor: $220.000.000.00

Fecha de Suscripción: 5 de diciembre de 2008

Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2008

Plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de terminación: 14 de marzo de 2008

Fecha de liquidación: sin liquidar

Interventoria: No hubo

Supervisión: Alcaldesa Local de Sumapaz delegó esta función en la contratista Sandra Maritza Díaz

Hallazgo Administrativo

3.6.11. A folio 172 aparece el recibo de la Tesorería Distrital de fecha 04/02/2009 que soporta el pago de impuesto de timbre por valor de $1.378.892.00,  el primer pago al convenio se realizó según orden de pago 17 del 20 de enero de 2009 y hecha efectiva en día 22 de enero según listado de ordenes de pago.  Es decir se efectuó el primer pago antes que el contratista cumpliera con la obligación de pago del impuesto de timbre, obligación que este debía cumplir   pues el impuesto de timbre se causo el 5 de diciembre, fecha en la cual se suscribió el convenio, y desde esa fecha surge la obligación tributaria, transgrediendo el art. 28 del Decreto 2076 de 1992.

Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal

3.6.12. De acuerdo a lo acordado en las mesas de trabajo precedente a la presentación de este informe se unen los hallazgos 3.6.12  y 3.6.13.

.

A folio 46 aparece el formato de factibilidad proyecto de inversión local de fecha 10 de noviembre de  2008  sin la firma del profesional de planeación, en el formato ID-02 POBLACION OBJETIVO el punto 1.CUANTIFICACION. señala que la población objetivo serán mujeres de la localidad de Sumapaz y acompañantes liderezas funcionarias de la Alcaldía de Sumapaz.  EN EL PUNTO 2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO se describe a la mujer campesina de la localidad, más no se describe el perfil de las funcionarias acompañantes ni el porque de la necesidad de esta compañía, es necesario anotar que en la ficha EBI, la cual se diligencia cuando nace el proyecto, en ningún momento se menciona la compañía de liderezas funcionarias y no existe al interior de la carpeta del contrato ni del proyecto ningún tipo de actualización de la ficha en mención;  el estudio de conveniencia tampoco hace alusión a la población referida a liderezas funcionarias, quienes de hecho asistieron con cargos a los recursos asignados para el desarrollo del proyecto. Vale la pena mencionar que a  numeral 21 del convenio se dice que el FDLS no cuenta con el recurso humano para el desarrollo de este tipo de proyectos, situación que se contradice con la asistencia de 4 funcionarias al encuentro de saberes en la Guajira.

Por otra parte en desarrollo del convenio que nos ocupa se observan deficiencias tales como:

- se observa la adquisición de un seguro que ampare los riesgos de accidente, (se observa por los registros fotográficos que entraron al mar en botes, sin salvavidas)

- Se evidencia la falta de compromiso de las asistentes pues al encuentro de resultado del encuentro solo asistieron 19 mujeres de las que disfrutaron el viaje a la Guajira, cabe anotar que tampoco se evidencia la asistencia de las funcionarias de la Alcaldía Local.

- De las mujeres asistentes a la Guajira 17 fueron en desarrollo del convenio 04 de 2007 al eje cafetero.

- No se justifica el porque se paga alquiler de equipo fotográficos, cámara de video y computador portátil toda vez que, el FDL S posee en su inventario a dic 31/98 estos elementos tanto nuevos como usados en bodega

Contraviniendo el Manual de procedimientos para la organización y administración del banco de programas y proyectos locales (BPP-L) de marzo de 2005 y los literales a, b, y c del art.2 de la Ley 87 de 2003.

Debido a la gestión fiscal antieconómica e ineficaz de la administración local en el manejo de los recursos del FDLS, se presenta un posible detrimento al patrimonio por valor $50.293.289.46, el cual se encuentra conformado por:

CUADRO 33

CUANTIFICACION POSIBLE DETRIMENTO A PATRIMONIO ORIGINADO EN EL CONVENIO DE ASOCIACION No. 18 de 2008

| POSIBLE DETRIMENTO* |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOLIO | CONCEPTO | VALOR |
| 594 | recibo de pago de 60 mochilas a $100.00 c/u | $ 6,000,000.00 |
|  | 600 comidas para la comunidad wayu a $8000.00 C/u | 4,800,000.00 |
| 595 | Implementos de aseo (papel higiénico, toallas higiénicas, repelente, bloqueador solar, jabón, baldes, escobas, platos desechables. | 378,200.00 |
| 596 | Diseño impresión de agendas | 3,500,000.00 |
| 599 | Alojamiento ranchería para 12 personas por 3 noches para un total de 36 a $80.000 noche ($80.000 X 36) | 2,880,000.00 |
|  | 48 mujeres de la comunidad por 4 comidas diarias por 5 dias son 960 comidas , cobran 1500, entonces 1500-960 =540 comidas sin justificar a $12.600.(540 x $12.600.00) | 6,804,000.00 |
|  | Entrada al Cerrejón (aparecen 63).12 personas base del calculo mas otras 3 sin justificar para un total de 15 personas ($12.000 x15 ) | 180,000.00 |
|  | Entrada al santuario de los flamencos rosados para 12 personas a razón de $10.000.00 (12x $10.000.00) | 120,000.00 |
|  | Alojamiento una noche en el Hotel Barbacoa a $110.000. la noche para 12 personas (12x$110.000.00) | 1,320,000.00 |
| 598 | Video, edición, grabación, y montaje | 2,000,000.00 |
|  | 100 copias del video | 117,500.00 |
| 661 -629 a 648 | pasajes de 11 personas | 6,456,589.46 |
| 626 | Transporte varios 11 personas | 5,137,000.00 |
| 660 | Transporte que hace parte de la cofinanciación que no se pago. | 10,600,000.00 |
| VALOR POSIBLE DETRIMENTO AL PATRIMONIO DEL FDL SUMAPAZ |  | $50,293,289.46 |

Fuente: Carpeta del convenio no. 018 de 2008 – folios citados

*El detrimento se calcula sobre la base de doce personas de acuerdo con el listado "sistematización" de las asistentes, por:

1.  Personas poseen la calidad  de funcionarias del FDL Sumapaz. La Alcaldesa Local, la responsable de presupuesto, la coordinadora Administrativa y Financiera, la supervisora del convenio (contratista), para un total de 4 personas que laboran en el FDLS.

2.  La representante legal de Asodemuc, a  renglón 54 del listado dice por nombre y apellido Asodemuc, la sra, Paulina Ruiz que hace parte de la cofinanciación de Asodemuc y la sra. Hermelinda Melo de Asodemuc, para un total de 4 miembros de ASODEMUC, dado que ASODEMUC como contratista no puede usufructuar los recursos de FDLS.

3. El grupo ejecutor compuesto por: Diana Carolina Méndez, Álvaro Moreno Rincón, William Santoyo Santos, Nicolás Francisco Reyes (Transporte ) para un total de 4 ejecutores esto sin tener en cuenta el renglón 60 que dice cupo perdido, pues no se tiene la claridad que paso con este cupo . En este folio se observa que los gastos corresponden a 60 personas, con excepción de las entradas al Cerrejón para 63 personas.

Por todo lo anterior, se transgrede el art. 6 de la Ley 610 de 200; los numerales 2, 4,8, 15, 21, 28  del art.34 de la Ley 734 de 2002 y  los literales a, b, y c del art.2 de la Ley 87 de 2003.

3.6.13.

Convenio Interadministrativo de cofinanciación  No  07 de 2007, celebrado entre Red de Universidades públicas del Eje cafetero ALMAMATER y  el Fondo de Desarrollo Local de (Sumapaz) -FDLS

Objeto: ALMA MÁTER se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local a desarrollar el proyecto 0108 Conformación, consolidación y operación del sistema cultural con identidad local, componentes “Granja de la Cultura”, “ Cumpleaños de Bogota y carnaval de diversidad” y “Sistema local de cultura implementado”, en el desarrollo del objeto se tendrá en cuenta el proyecto, la propuesta presentada, la viabilidad dada por la Alcaldía Local, los términos de referencia y el estudio de conveniencia y oportunidad del proyecto documentos que forman parte integral del presente convenio.

Valor inicial: $679.463.000.oo

Aporte del Fondo: $578.804.964.oo

Aporte ALMA MATER: $41.000.000

Fecha de suscripción:26 de junio de 2007

Fecha de iniciación: 27 de junio de 2007

Plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de terminación:

Fecha de liquidación:

Interventoria: El interventor del componente “Sistema local de cultura implementado” fue el Sr Ricardo Polo

Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal

3.6.14. Verificado el desarrollo del convenio en lo referente a la cláusula tercera “Obligaciones: 2. DE LA RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO-ALMA MÁTER”, se observó:

El objeto contratado es diverso incluye “Granja de la Cultura”, “Cumpleaños de Bogota y carnaval de diversidad” y “Sistema local de cultura implementado”, y contempla para su ejecución actividades que van  desde remodelación de un predio hasta la elaboración de esculturas, las cuales son el objeto del presente hallazgo.

Se contempló inicialmente dentro del convenio la suma de $68.5 millones, para efecto de la implementación del Componente “Sistema local de cultura implementado” el desarrollo del mismo incluye las siguientes actividades ,– Garantizar la presentación de una obra de teatro con un grupo reconocido – pintar un mural de remembranza histórica local  con un maestro de pintura  reconocido – realizar eventos artísticos y culturales con agrupaciones musicales reconocidas, y elaborar y realizar el mantenimiento de esculturas con un escultor reconocido; ( folios 276 y 277 de proyecto) se deben elaborar 2 esculturas: campesina Paramuna con  medidas 4.30 m de altura por un 1 metro de ancho y de hondo. Base en concreto anclaje de espigos ubicación corregimiento la unión en el ramal entre Cundinamarca y Bogota por la vía cabrera. Peso estimado 1200 Kg. Placa conmemorativa  de ejecución con los correspondientes logos locales y distritales. Y escultura Tiple y guitarra  en metal oxidado 2.50 m de altura por 1.50 de ancho por 1 m de hondo base en concreto con anclaje de espigos ubicación corregimiento la Unión , vereda Tunal, peso estimado 400 Kg. placa conmemorativa de ejecución con los correspondientes logos locales y distritales.

Verificado en la fuente el cumplimiento de los compromisos pactados en este componente  se logro determinar la inexistencia de la escultura referida a la campesina paramuna. (se visitó el lugar predeterminado para instalación de escultura.)

La inspección ocular fue corroborada por los ediles de la localidad, quienes recorren la zona asiduamente y afirmaron no tener conocimiento de la escultura en cuestión ni haberla visto en ninguno de los recorridos realizados. Se dejo constancia  de esta situación en acta de visita fiscal.

La obligación referida se encuentra estipulada en el proyecto y la propuesta presentada los cuales hacen parte constitutiva del objeto contratado.

En atención a lo anterior, se incurrió en incumplimiento de la cláusula “PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO: ALMA MATER se obliga para con el FONDE DE DESARROLLO LOCAL a desarrollar el proyecto 108, Conformación, consolidación y operación  del sistema cultural con identidad local, Componentes “Granja de la Cultura”, “Cumpleaños de Bogota y carnaval de la diversidad” y Sistema local de cultura implementado (…)”, también en incumplimiento de la cláusula “SEGUNDA ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO (…) En cuanto al componente “Sistema Local de Cultura implementado” numeral 4. Elaborar y realizar el mantenimiento de esculturas alusivas a la cultura Sumapaceña”. Lo anterior,  de conformidad con los proyectos formulados, los términos de referencia, el estudio  de conveniencia y oportunidad del proyecto y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente convenio.

En el presupuesto del proyecto, a folio 269 de las carpetas contentivas del contrato en el ítem referido a elaboración esculturas se contempla un valor para la elaboración de las esculturas que asciende a la suma de $15.5 millones. Para efecto de la tasación del detrimento y en atención a que la escultura de tiple y guitarra si se elaboró, se tomo como referente el peso de las esculturas y se contrastó frente a los costos para la elaboración de las mismas obteniendo como resultado el valor de la escultura campesina paramuna en cuantía de  $11.6 millones.

Por lo anterior, el detrimento configurado corresponde a una cuantía de   $11.6 millones.

Los informes referidos al desarrollo del componente no son específicos en atención al compromiso de elaboración de las esculturas y a su ubicación en los sitios predeterminados. Ver (folios 501 a 517), (folios 518 a 532).

El interventor de este componente fue el Sr Ricardo Polo como figura en acta  de avance  a folio 532.

No obstante, las deficiencias de la gestión realizada aparece la firma del interventor avalando el cumplimiento del contratista y por ende posibilitando el cobro del contratista  pese a no haber cumplido a cabalidad con las obligaciones producto del objeto contratado.

En atención a los argumentos  esgrimidos se transgreden las siguientes normas:

Convenio interadministrativo 7 de 2007, Código Civil, articulo 1604, Ley 80 de 1993, artículos 5 numeral 4, artículos 24,  25,  y 26 numeral 1, Ley 734 de 2002, Artículos 22, 23 y 34 numerales 2, 15, 21, 28, 31, Ley  87 de 1993, artículo 2 literal a), b), c), d), e), f) , g), h) y los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

CUADRO 34

CONSOLIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Se observa que la contratación analizada no se ajusta en todos los casos a los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, selección objetiva y demás lineamientos establecidos en las disposiciones legales vigentes, no existiendo correspondencia entre los contratos suscritos y ejecutados dando como resultado un 50.86%,  calificación  para este componente de gestión deficiente.

# 3.7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

3.7.1. Localización

La Localidad Sumapaz es la número 20 del Distrito Capital y la única netamente rural. Abarca una extensión de 75.756 hectáreas que representan el 42% de las 177.944 hectáreas que comprende el Distrito Capital. Está situada al sur de la Bogotá urbana y ocupa cerca del 80% del total de su área rural.

La localidad se encuentra localizada sobre la cordillera oriental a 37 kilómetros al sur del casco urbano de Bogotá, conformada por 28 veredas y 3 corregimientos, con alturas que oscilan entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. La localidad limita por el Norte con Usme y Ciudad Bolívar, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Chipaque, Une y Gutiérrez (Cundinamarca) y San Juan de Cubarral (Meta), al occidente con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca).

La mayor parte del territorio pertenece al Parque Nacional Natural Sumapaz, cuya autoridad es la UAESPNN – MAVDT; el resto del área, bosque alto andino, jurisdicción de la CAR, es donde se presentan las explotaciones agrícolas y pecuarias.

La Localidad de Sumapaz, por su carácter eminentemente rural, no tiene dentro de su estructura político – administrativa la división por UPZ; actualmente se está iniciando el proceso, por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para reglamentar las UPR Río Blanco y Río Sumapaz, conforme está contenido en el POT Distrital.

En el Sumapaz se genera uno de los más importantes recursos hídricos de Colombia, que hace parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco.

La Localidad de Sumapaz con sus 35.928 hectáreas de pajonal, 25.017 de frailejonal y pajonal, 5.402 de bosque natural, 1.856 de turbera y 106 de lagunas, además de sus 1.128 kilómetros de ríos y quebradas, conforman un conjunto natural que cumple un importante papel en el ciclo del agua, tanto regulando los flujos desde la montaña, como alimentando los depósitos subterráneos. La riqueza hídrica de la localidad está en la posesión de dos grandes vertientes: la oriental, que sigue hacia los llanos orientales y la Orinoquía, y la vertiente occidental, que va hacia el valle del río Magdalena. La vertiente oriental da origen al sistema río Blanco, Guayuriba, Meta y Orinoco. La vertiente occidental da origen a los ríos Sumapaz y Magdalena. Además, las aguas que se vierten de su páramo irrigan las cuencas de los ríos Guape, Ariari, Duda y el río Tunjuelo que en su nacimiento se caracteriza por lo cristalino de sus aguas, pero que a la altura de la Bogotá urbana llega con un alto nivel de contaminación.

3.7.2.Páramo

El páramo es un sistema complejo de alta diversidad biológica, y física,  que contiene muchas unidades  que se pueden considerar como diferentes  ecosistemas. El páramo del Sumapaz es el mayor en todo el planeta y encierra una notable biodiversidad, especialmente a nivel de flora, con varios endemismos, (vegetación o fauna que no se encuentra en otro lugar) como lo destaca algunos expertos, su vegetación se caracteriza.

Su vegetación se caracteriza por presentar una cobertura vegetal de bajo porte, típica de los pisos térmicos extremadamente fríos a alturas superiores a los 3.200 msnm), con abundancia de vegetación graminoide entremezclada con frailejones y otras especies.

De acuerdo con los reportes de la Universidad Nacional en el páramo se registran mas de 635 especies de flora distribuidas en 280 géneros dominado Pentacalia, Miconia Hypericum y Diplostephium y 80 familias donde predomina las Asteraceae, Poaceae y Orchidaceae.

El páramo se pude diferenciar de distintas formas, así:

Teniendo en cuenta la altura, aquí se puede encontrar  lo conocido como  subpáramo (páramo bajo) y superpáramo (paramo alto).

La mayor parte del territorio pertenece al Parque Nacional Natural Sumapaz, cuya autoridad es la UAESPNN – MAVDT; el resto del área, bosque alto andino, jurisdicción de la CAR, es donde se presentan las explotaciones agrícolas y pecuarias.

CUADRO 35

| EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL INTERNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Total preguntas | Si | NO | % |
| Hídrico | 10 | 3 | 7 | 30% |
| Atmosférico | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Residuos Sólidos | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Energético | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor |  |  |  |  |

Nota: la preguntas y respuestas fueron evaluadas de los formatos de la información reportado por  el FDLS  en Siviciof

Una vez  verificada la información reportada y valorada y de acuerdo con el rango su calificación  esta se ubica en un 30%,  dando como resultado una gestión deficiente, para este componente, estableciendo que:

“Las acciones desarrolladas son mínimas: no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar  la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional.”

CUADRO 36

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL EXTERNA

| Componente | Total preguntas | Si | NO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecosistemas estratégicos y biodiversidad | NA |  | 0 | 0% |
| Manejo Agropecuario Sostenible | 5 | 5 |  | 100% |
| Ecoubarnismo | NA | 0 | 0 | 0% |
| Transporte Sostenible | NA |  |  | 0% |
| Manejo del Ciclo del Agua | 0,1 | 0 | 0 | 0% |
| Manejo de ciclo de materiales | NA |  |  | 0% |
| Manejo ambiental de la industria | NA |  |  | 0% |
| Manejo ambiental de la minería | NA |  |  | 0% |
| Agenda Ambiental Regional | 0 |  | 0 | 0% |
| Total Indicador |  |  |  | 33% |
| Nota: la preguntas y respuestas fueron evaluadas de los formatos de la información reportado por EFDL en Siviciof |  |  |  |  |
| Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor |  |  |  |  |

Una vez verificada la información reportada y valorada y de acuerdo con el rango su calificación es  33%, estableciendo una gestión deficiente, para este componente.

“Las acciones desarrolladas son mínimas: no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar  la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional.”

CUADRO 37

INDICADOR DEFINITIVO COMPONENTE AMBIENTAL

| COMPONENTE | INDICADOR |
| --- | --- |
| EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL INTERNA | 30% |
| EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL EXTERNA | 33% |
| TOTAL INDICADOR | 32% |

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

El total del indicador del componente ambiental, interno y externo y de acuerdo con el rango de calificación establecido este fue de un 32%, siendo deficiente la gestión de este componente.

CUADRO 38

EVALUACION GESTION Y RESULTADOS COMPONENTE AMBIENTAL  INTERNO

| Componente | Calificación | RANGO |
| --- | --- | --- |
| General | Aceptable | 70% |
| Hídrico | Deficiente | 30% |
| Atmosférico | Deficiente | 33% |
| Residuos Sólidos | Deficiente | 17% |
| Energético | Insuficiente | 40% |
| Total | Insuficiente | 38% |

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

El rango de evaluación para este componente es de un 38%, siendo una calificación insuficiente.

“Las acciones desarrolladas son mínimas: no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar  la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional”.

CUADRO 39

EVALUACIÓN GESTIÓN Y RESULTADOS COMPONENTE AMBIENTAL  EXTERNO

| SUBPROGRAMAS ANEXO EXTERNO |  | APLICA | CALIFICACION | RANGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejo y ordenamiento para la conservación de los cerros orientales | NO |  |  |
| 2 | Recuperación de humedales urbanos. | NO |  |  |
| 3 | Subprograma de Áreas Protegidas Urbanas | NO |  |  |
| 4 | Control del Tráfico Biológico Ilícito | NO |  |  |
| 5 | Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital en suelo rural. | SI | ACEPTABLE | 62% |
| 6 | Restauración ecológica en ecosistemas nativos y agro ecosistemas | NO |  |  |
| 7 | Desarrollo de prácticas y sistemas de aprovechamiento agropecuario sostenible | SI | ACEPTABLE | 61% |
| 8 | Mejoramiento ambiental del espacio público urbano | NO |  |  |
| 9 | Recuperación ambiental en áreas marginales | NO |  |  |
| 10 | Ecoeficiencia en la planeación urbana | NO |  |  |
| 11 | Monitoreo y control de la calidad ambiental | NO |  |  |
| 12 | Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) | NO |  |  |
| 13 | Energías limpias en el transporte urbano | NO |  |  |
| 14 | Consolidación de la ciudad peatonal | NO |  |  |
| 15 | Optimización del ciclo del agua | SI | DEFICIENTE | 25% |
| 16 | Optimización del ciclo de los materiales | NO |  |  |
| 17 | Coordinación interinstitucional para la producción limpia | NO |  |  |
| 18 | Fortalecimiento institucional para el fomento de la producción limpia | NO |  |  |
| 19 | Promoción de la ecoeficiencia en el sector productivo | NO |  |  |
| 20 | Promoción de la organización empresarial para la producción limpia | SI | DEFICIENTE | 27% |
| 21 | Recuperación morfológica y ambiental de canteras | NO |  |  |
| 22 | Desarrollo de los parques minero industriales | NO |  |  |
| 23 | Sistema de planeación ambiental regional | NO |  |  |
| 24 | Modelo de ocupación territorial de la Sabana | NO |  |  |
| 25 | Conformación de la Estructura Ecológica Principal Regional | NO |  |  |
|  | TOTAL |  | DEFICIENTE | 28% |

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

El rango de evaluación para este componente es de un 28%, siendo una calificación deficiente.

“Las acciones desarrolladas son mínimas: no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar  la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional”.

CUADRO 40

TOTAL CALIFICACIÓN GESTION Y RESULTADOS COMPONENTE AMBIENTAL

| COMPONENTE | CALIFICACIÓN | RANGO |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL INTERNA | Deficiente | 28% |
| EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL EXTERNA | Insuficiente | 38% |
| TOTAL INDICADOR |  | 33% |

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Hallazgo Administrativo

3.7.2.1. El rango de evaluación para el total del componente ambiental es de un 33%, siendo una calificación deficiente.

“Las acciones desarrolladas son mínimas: no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar  la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional”

CUADRO 41

INVERSIÓN ASIGNADA EN LOS PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL

| CONTRATO | OBJETO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Adición al Convenio con ATI (UEL DAMA) | Rescate de cultivos andinos – Quinua. | 23.435.400 |
| Convenio UEL Acueducto – FDLS – Hospital Nazareth. Centro de Insumos Básicos para acueductos veredales | Hospital Nazareth | 100.000.000 |
| Convenio UEL Acueducto – FDLS – | Escuela viva. Encuentro de acueductos veredales. | 30.000.000 |
| Convenio UEL Acueducto – FDLS – Hospital Nazareth | Fortalecimiento organizaciones de acueductos veredales | 150.000.000 |
| Convenio 13 – 2007 | Consolidación de agro redes locales. | 270.000.000 |
| Convenio 10 – 2007 | Fortalecimiento y transformación de la educación media en media técnica agroambiental | 267.470.400 |
| Convenio 09 – 2007 | Desarrollo sostenible del territorio con base en políticas trazadas por el Observatorio Social Local | 775.800.000 |
| Convenio 10 – 2007. . | Acciones de fomento Programa de Educación Superior Ambiental | 132.385.600 |
| Adición al Convenio 04 – 2006 | Huertas caseras mixtas | 82.600.960 |
| Adición al Convenio ULATA | Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental | 278.057.894 |
| Contrato. | Celebración Día del Campesino y Campesina del Sumapaz | 82.100.000 |
| Adición al Convenio 04 – 2006 | Residuos sólidos | 103.164.000 |
| Adición al Convenio ULATA | Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental | 278.057.894. |
| Convenio Acueducto – FDLS – Suna Hisca | Protección de microcuencas abastecedoras de acueductos veredales | 40.000.000 |
| TOTAL |  | 2.056.956.360 |

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

La administración local no redirecciona sus objetivos e incorporar una gestión global de su manejo ambiental y social,  no logra  un verdadero cambio que la   identifique como Responsabilidad Corporativa, teniendo en cuenta el diagnostico realizado entre Sistema de información comunitaria de  Sumapaz - Actualizado junio 2008  009 de 2007 entre la Alcaldía Local y Parques Nacionales, estas son:

3.7.3. Amenazas

- Actividades productivas: El parque en sus costados norte, sur y occidental se encuentra rodeado por explotaciones agropecuarias, que permanentemente presionan por la ampliación de la frontera agrícola.

- Demanda por el recurso hídrico: Para cubrir las necesidades tanto de las comunidades locales como de las poblaciones vecinas se han intervenido múltiples áreas del parque, tendencia que se incrementara por las crecientes demandas de agua al servicio de acueducto. Esta tendencia se vera acompañada por una mala disposición de las aguas servidas. En un muestreo adelantado por el hospital de Nazareth en el año 2002 se evidenció que un 80% de las muestras de agua para consumo se encontraban contaminadas.

- Vía Bolivariana: Esta puede permitir un aumento del flujo vehicular a toda la región, desde la perspectiva del transporte publico puede implicar un incremento ya sea en frecuencia o en numero de vehículos, además, dependiendo de la demanda puede ser la invitación al ingreso de otras empresas.

- Deterioro del ecosistema: El grado de intervención tanto dentro como fuera del parque es alto con lo que se limita la conectividad de ecosistemas planteada para el área, se ve afectado por quemas, contaminación y mala disposición de aguas y mala disposición de basuras, entre otros.

- Desarticulación entre entidades: Se ha dado el caso de entidades que han brindado su autorización para la apertura de canteras dentro del parque o se ha adelantado la construcción de acueductos al interior del parque sin el respectivo permiso.

- Desconocimiento: La falta de investigación en el parque impide conocerlo en todas sus dimensiones, a esto se suma el desconocimiento del impactos generado por carreteras y otro tipo de intervenciones.

- Megaproyectos: Además de las consideraciones biológicas desde el punto de vista del paisaje inciden en el valor hedónico del mismo.

- Cacería: Se viene presentando la caza selectiva de cuy y conejos por grupos de personas que se han especializado en esta actividad, ayudándose además por perros entrenados para tal propósito.

- Exploración petrolera: Cerca al parque en el municipio de Dolores (Tolima), se dan los primeros hallazgos en la materia.

La administración está obligada a plantear mejores condiciones para el componente ambiental en donde se desarrollen actividades, en conjunto con la comunidad Sumapaceña, promoviendo procesos productivos amigables ambientalmente.

# 3.8. EVALUACIÓN DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN FDL – UEL

Para la presente evaluación se han diseñado 3 cuadros con el objetivo de  realizar la verificación del esquema, dividiendo los tiempos del proceso en 4 etapas, como se indica en el siguiente diagrama.

La muestra seleccionada correspondió a la malla vial y la contratación realizada a través de la UEL-IDU, de los siguientes contratos: 165, 128, 87, 33, 52, 175, 121, 93, 87, 155.

90                           57                          95                         444   444

RUTA DE TIEMPO

VIABILIZACION

INICIO

SUSCRIPCION

INICIO EJECUCION

LIQUIDACION

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Proceso que gráficamente se refleja así:

GRÁFICO 9

No existe una complementación interinstitucional, ni racionalización y simplificación de los procedimientos acordes con el objetivo de la UEL, como se evidencia en el análisis de cada una de las etapas estableciendo un promedio  total del proceso UEL- FDLS de 444 días.

3.8.1. Etapas del Proceso de Contratación Ejecutados Directamente por el FDL

Para la presente evaluación se han diseñado 3 cuadros con el objetivo de  realizar la verificación del esquema, dividiendo los tiempos del proceso en 4 etapas, como se indica en el siguiente diagrama.

La muestra seleccionada correspondió a la contratación celebrada para la intervención de la malla vial local, a través del Convenio No. 02 de 2007, entre el FDLS y la SECAB y la UNAD, así:

11                         154                        151                         214   444

RUTA DE TIEMPO

VIABILIZACION

INICIO

SUSCRIPCION

INICIO EJECUCION

LIQUIDACION

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Para las tres etapas evaluadas, el tiempo empleado por FDLS en cada una de ellas es adecuado, pero  el proceso  en la etapa 4 es inadecuado esta por encima del promedio, con 214 días.

GRÁFICO 10

CUADRO 42

CONTRATACIÓN MALLA VIAL FDL

| Contrato No | Fecha de contrato | Valor contrato | Km. de vía programada según contrato | Km. de vía real intervenida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO No 2 DE 2007 SECAB - UN - FDLS | 26/06/2007 | 1.079.470.520 | 2,43 | 2,49 |

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Se evidencia la falta de planeación  de la administración en los proyectos  de este tipo, no se tuvo en cuenta al momento de formular, ni demostró, la real incidencia de los efectos tales como  el exceso de agua u otros fluidos en la estructura de esta vía, es entonces una de las causas principales del deterioro de la infraestructura vial, ya que afecta sus propiedades geomecánicas, los mecanismos de transferencias de cargas, incrementa la susceptibilidad a los cambios volumétricos, incrementa la erosión en taludes, etc., lo que lleva a una reducción importante en la vida útil de la estructura de un pavimento (fresado 2..430 metros lineales ancho carril).

CUADRO 43

TIEMPOS  UEL   Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor

Hallazgo Administrativo

3.8.1.1. En visita fiscal a la obra, no se contemplo el sistema de drenaje, fundamental para el manejo de fluidos, para lo cual era indispensable considerar en el diseño  el conjunto de obras de captación, conducción y evacuación de los mismos.  El objetivo de estas obras es conducir las aguas de escorrentía o de flujo superficial de forma controlada hasta su disposición final, permitiendo la evacuación rápida del agua, que además de afectar la estructura,  afecta la seguridad de los usuarios, aspectos que no se tuvieron en cuenta al momento de planear y diseñar la obra según el convenio Inter administrativo de cofinanciación, No. 02 de 2007, SECAB-UNAD, en el costo de los materiales y/o trabajos efectivamente incorporados a la obra; y por ello, se considera un Hallazgo Administrativo.

No existe una complementación interinstitucional, ni racionalización y simplificación de los procedimientos acordes con el objetivo de la UEL, como se evidencia en el análisis de cada una de las etapas estableciendo un promedio  total del proceso UEL- FDLS es de 444 días.

# 4. ACCIONES CIUDADANAS

La localidad veinte de Sumapaz viene desarrollando actividades de control social participativo, en desarrollo del objetivo estratégico No.3 “Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social para lograr un control fiscal más efectivo”, vinculando a la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos creados como son: Los Comités de Control Social, sus diferentes subcomités, Juntas de acción comunal,  fundaciones y los contralores estudiantiles, visitas a terreno, entre otros, de los cuales podemos destacar durante el desarrollo de la auditoria las siguientes:

1. Como resultado del seguimiento al Control de Advertencia No. 200868470 “Caprinos”, se realizó visita de campo con la comunidad a los corregimientos de Nazaret y Betania con el fin de verificar los avances de los compromisos adquiridos por la administración, en dicho seguimiento se determinó que el contratista no cumplió con el objeto contractual pactado, por lo cual la administración decidió efectuar la liquidación unilateral del contrato, aspecto que será objeto de seguimiento por parte de este organismo de control.

2. Producto del insumo ciudadano presentado mediante Derecho de Petición 1562-08 anónimo, se adelantó visita fiscal  por parte del equipo auditor al Fondo de Desarrollo Local, en el cual se confirmaron irregularidades que  dieron lugar a la configuración del hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria  No. 3.6.9, contenido en el capítulo 3.6. Evaluación a la Contratación, del presente informe.

3.En atención a las observaciones realizadas de manera verbal  por la JAL y la comunidad,  relacionadas con el avance de la construcción y mantenimiento de obras de arte, gaviones y estabilización de la red vial en la Localidad, así como aspectos relacionados con Acueducto y comedores estudiantiles se realizó un visita fiscal a las obras en compañía de integrantes de la JAL cuyo resultado fue el siguiente:  Hallazgo administrativo No. 3.8.1.1, consignado en el capitulo 3.8 ” Evaluación del esquema de Contratación FDLS-UEL” del presente informe.

# 5. ANEXOS

# ANEXO 1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 24 |  | 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.4.2.1, 3.5.2, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.11, 3.6.12, 3.6.14, 3.7.2.1, 3.8.1.1. |
| FISCALES | 2 | $50.293.298.40 $11.623.000.00 | 3.6.13, 3.6.14 |
| DISCIPLINARIOS | 3 |  | 3.6.9, 3.6.12, 3.6.14. |
| PENALES |  |  |  |

# ANEXO 2

INDICADORES GESTION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

? Administración de salarios e incentivos, Escuela Colombiana de Ingeniería, Edición agosto de 2001

PAL 2007 SUMAPAZ

http://www.sicsumapaz.com/mostrarpagina.php?codpage=200092

Criterios para la calificación de la gestión Ambiental

Criterios par la calificación de la gestión Ambiental

Idem

Idem

Idem

http://www.sicsumapaz.com/mostrarpagina.php?codpage=200092