## Hoja1
CUADRO Nº 6
EVALUACION PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS POR OBJETIVO
PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO"
DICIEMBRE 31 DE 2003
OBJETIVO CULTURA CIUDADANA
|  | PRESUPUESTO 2001 |  |  | PRESUPUESTO 2002 |  |  | PRESUPUESTO 2003* |  |  | PRESUPUESTO ACUMULADO A 2003 |  |  | CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMA | ENTIDAD | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |  | TOTAL | METAS | METAS | CUMPLIMIENTO
|  | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | DEFINITIVO | EJECUTADO | % | PROYECTOS | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | %
| Corporacion la Candelaría | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.99 | 99.8333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.99 | 99.8333 | 1 | 1 | 1 | 33
| Fondo de Ventas Populares | 1529.36 | 1507.9 | 98.5968 | 3328.56 | 3078.46 | 92.4862 | 4606.2 | 4606.2 | 100 | 9464.12 | 9192.56 | 97.1306 | 1 | 3 | 3 | 63.5
| Instituto Distrital de Cultura y Turismo | 1840 | 1840 | 100 | 738.66 | 738.27 | 99.9472 | 709.49 | 709.49 | 100 | 3288.15 | 3287.76 | 99.9881 | 2 | 9 | 9 | 81.4
| Secretaría de Gobierno | 32.19 | 32.19 | 100 | 1400 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1432.19 | 1432.19 | 100 | 1 | 4 | 4 | 100
| Fondo de Educación y Seguridad Vial | 88.07 | 82.33 | 93.4825 | 490.59 | 486.03 | 99.0705 | 1818.12 | 1758.68 | 96.7307 | 2396.78 | 2327.04 | 97.0903 | 1 | 6 | 6 | 79.9
APRECIAR LAS | Secretaría General | 0 | 0 | 0 | 136.41 | 136.11 | 99.7801 | 50 | 49.99 | 99.98 | 186.41 | 186.1 | 99.8337 | 1 | 4 | 4 | 100
NORMAS Y ADMIRAR | Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos | 100 | 99.64 | 99.64 | 162.27 | 161.28 | 99.3899 | 850 | 849.29 | 99.9165 | 1112.27 | 1110.21 | 99.8148 | 1 | 5 | 5 | 40.1
LO BUENO | Veeduría Distrital | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100
| Canal Capital | 828.8 | 811.19 | 97.8752 | 1575.77 | 1352.58 | 85.8361 | 3656.79 | 3549.68 | 97.0709 | 6061.36 | 5713.45 | 94.2602 | 2 | 6 | 6 | 64.9
| Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | 612.06 | 611.8 | 99.9575 | 817.59 | 817.57 | 99.9976 | 2508.32 | 2508.32 | 100 | 3937.97 | 3937.69 | 99.9929 | 1 | 3 | 3 | 69.6
| IDEP | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 975 | 375 | 38.4615 | 1 | 2 | 2 | 78
| Dpto. Administrativo del Medio Ambiente | 59.72 | 59.71 | 99.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 59.71 | 99.9833 | 1 | 2 | 2 | 70
| Transmilenio | 1217.19 | 1216.27 | 99.9244 | 1200 | 1198.13 | 99.8442 | 911.2 | 870.59 | 95.5432 | 3328.39 | 3284.99 | 98.6961 | 1 | 2 | 2 | 96.1
SUBTOTAL |  | 6317.39 | 6271.03 | 99.2662 | 10505.85 | 9424.42 | 89.7064 | 15485.12 | 15277.24 | 98.6575 | 32308.36 | 30972.69 | 95.8659 | 15 | 50 | 50
| Secretaría de Gobierno | 2739.36 | 2677.99 | 97.7597 | 11754.86 | 11667.24 | 99.2546 | 5659.86 | 5645.78 | 99.7512 | 20154.08 | 19991.01 | 99.1909 | 8 | 36 | 36 | 96.1
VIDA SAGRADA | Fondo de Vigilancia y Seguridad | 12415.22 | 12238.73 | 98.5784 | 38937.49 | 30347.52 | 77.9391 | 40592.03 | 39468.36 | 97.2318 | 91944.74 | 82054.61 | 89.2434 | 16 | 59 | 59 | 82.9
| Fondo Financiero de Salud | 67.5 | 67.46 | 99.9407 | 1086.72 | 1070.56 | 98.513 | 832.76 | 822.42 | 98.7583 | 1986.98 | 1960.44 | 98.6643 | 1 | 4 | 4 | 57.5
| Fondo de Educación y Seguridad Vial | 4500 | 4278.8 | 95.0844 | 3185.79 | 3052.05 | 95.802 | 16454.71 | 15847.5 | 96.3098 | 24140.5 | 23178.35 | 96.0144 | 2 | 11 | 11 | 93.4
SUBTOTAL |  | 19722.08 | 19262.98 | 97.6722 | 54964.86 | 46137.37 | 83.9398 | 63539.36 | 61784.06 | 97.2375 | 138226.3 | 127184.41 | 92.0117 | 27 | 110 | 110
| Seretaría de Hacienda | 1218 | 1212.88 | 99.5796 | 4875.32 | 4765.112 | 97.7395 | 6734.97 | 6693.04 | 99.3774 | 12828.29 | 12671.032 | 98.7741 | 3 | 17 | 17 | 91.9
| Fondo Financiero de Salud | 286 | 283.07 | 98.9755 | 360 | 357.08 | 99.1889 | 360 | 359.89 | 99.9694 | 1006 | 1000.04 | 99.4076 | 1 | 2 | 2 | 56.7
APORTAR DE BUENA GANA | Fondo de Educación y Seguridad Vial | 1137.65 | 1081.18 | 95.0363 | 1157.04 | 973.59 | 84.1449 | 4663.76 | 4462.87 | 95.6925 | 6958.45 | 6517.64 | 93.6651 | 1 | 6 | 6 | 71.3
| Canal Capital | 86.17 | 82.38 | 95.6017 | 910.53 | 593.53 | 65.1851 | 184.11 | 184.11 | 100 | 1180.81 | 860.02 | 72.8331 | 1 | 4 | 4 | 83.33
| Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | 535.26 | 535.26 | 100 | 1831.97 | 1831.97 | 100 | 977.31 | 976.85 | 99.9529 | 3344.54 | 3344.08 | 99.9862 | 1 | 4 | 4 | 91.6
SUBTOTAL |  | 3263.08 | 3194.77 | 97.9066 | 9134.86 | 8521.282 | 93.2831 | 12920.15 | 12676.76 | 98.1162 | 25318.09 | 24392.812 | 96.3454 | 7 | 33 | 33
| Dpto. Administrativo del Medio Ambiente | 268.73 | 267.07 | 99.3823 | 5 | 5 | 100 | 302.07 | 23.54 | 7.7929 | 575.8 | 295.61 | 51.339 | 1 | 2 | 2 | 76.6
PROCEDIMIENTO PARA DECIDIR | Fundación Gilberto Alzate Avendaño | 3 | 3 | 100 | 5.88 | 5.87 | 99.8299 | 60 | 59.97 | 99.95 | 68.88 | 68.84 | 99.9419 | 1 | 1 | 1 | 88.8
| Instituto Distrital de Cultura y Turismo | 454.58 | 454.58 | 100 | 760 | 760 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1214.58 | 1214.58 | 100 | 4 | 5 | 5 | 100
| Secretaría de Gobierno | 238.38 | 237.07 | 99.4505 | 201.2 | 201.2 | 100 | 1050 | 1050 | 100 | 1489.58 | 1488.27 | 99.9121 | 2 | 9 | 9 | 66.4
SUBTOTAL |  | 964.69 | 961.72 | 99.6921 | 972.08 | 972.07 | 99.999 | 1412.07 | 1133.51 | 80.2729 | 3348.84 | 3067.3 | 91.5929 | 8 | 17 | 17
| Dpto. Administrativo de Acción Comunal | 362.55 | 336.44 | 92.7982 | 1080 | 1072.19 | 99.2769 | 1400.63 | 1390.57 | 99.2818 | 2843.18 | 2799.2 | 98.4531 | 4 | 12 | 12 | 88.32
ORGANIZARSE PARA INFLUIR Y PARA APRENDER | Dpto. Administrativo del Medio Ambiente | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 64.2 | 100 | 139.2 | 139.2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 80
| Instituto de Desarrollo Urbano | 172.72 | 168.16 | 97.3599 | 322.01 | 307.42 | 95.4691 | 267.72 | 266.42 | 99.5144 | 762.45 | 742 | 97.3179 | 1 | 7 | 7 | 93.3
| Secretaría de Educación Distrital | 24.6 | 24.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 100 | 1 | 3 | 1 | 33.86
| Instituto Distrital de Cultura y Turismo | 210.84 | 210.84 | 100 | 161.14 | 161.08 | 99.9628 | 1594.91 | 1580.83 | 99.1172 | 1966.89 | 1952.75 | 99.2811 | 1 | 7 | 7 | 96.4
SUBTOTAL |  | 845.71 | 815.04 | 96.3735 | 1563.15 | 1540.69 | 98.5632 | 3327.46 | 3302.02 | 99.2355 | 5736.32 | 5657.75 | 98.6303 | 8 | 30 | 28
| Corporacion la Candelaría | 50 | 49.99 | 99.98 | 202 | 201.94 | 99.9703 | 160 | 159.56 | 99.725 | 412 | 411.49 | 99.8762 | 1 | 1 | 1 | 70
COMUNICAR VIDA Y JUGAR LIMPIO | Fundación Gilberto Alzate Avendaño | 184.81 | 184.79 | 99.9892 | 293.88 | 293.81 | 99.9762 | 306.69 | 306.42 | 99.912 | 785.38 | 785.02 | 99.9542 | 2 | 4 | 4 | 99
| Instituto Distrital de Cultura y Turismo | 10903.51 | 10875.52 | 99.7433 | 16393.59 | 16376.85 | 99.8979 | 18587.74 | 18559.95 | 99.8505 | 45884.84 | 45812.32 | 99.842 | 7 | 35 | 35 | 91
| Instituto de Recreación y Deporte | 17008.02 | 17007.97 | 99.9997 | 27713.02 | 27684.8 | 99.8982 | 50259.79 | 50252.35 | 99.9852 | 94980.83 | 94945.12 | 99.9624 | 3 | 22 | 21 | 76.17
| Jardin Botanico | 161.86 | 149.77 | 92.5306 | 160.2 | 160.09 | 99.9313 | 0 | 0 | 0 | 322.06 | 309.86 | 96.2119 | 1 | 1 | 1 | 100
| Orquesta Filarmonica de Bogotá | 367.72 | 354.64 | 96.4429 | 1200 | 1083.45 | 90.2875 | 2080.81 | 1938.47 | 93.1594 | 3648.53 | 3376.56 | 92.5458 | 2 | 3 | 3 | 97
| Secretaría de Educación Distrital | 197.69 | 197.58 | 99.9444 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 207.69 | 207.58 | 99.947 | 1 | 1 | 1 | 14.87
| Unidad Coordinadora de Prevención Integral | 238.95 | 237.88 | 99.5522 | 1200 | 1191.44 | 99.2867 | 0 | 0 | 0 | 1438.95 | 1429.32 | 99.3308 | 1 | 0 |  | N.R.
SUBTOTAL |  | 29112.56 | 29058.14 | 99.8131 | 47172.69 | 47002.38 | 99.639 | 71395.03 | 71216.75 | 99.7503 | 147680.28 | 147277.27 | 99.7271 | 18 | 67 | 66
TOTAL |  | 60225.51 | 59563.68 | 98.9011 | 124313.49 | 113598.212 | 91.3804 | 168079.19 | 165390.34 | 98.4002 | 352618.19 | 338552.232 | 96.011 | 83 | 307 | 304 | 78.24