SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN

En la vigencia fiscal de 2000 el presupuesto de la Secretaría de Educación Distrital  fue aforado inicialmente en $1.094.156.4 millones, valor que durante el transcurso de la vigencia se vio disminuido en $233.879.2 millones, para alcanzar un definitivo por $860.277.3 millones, recorte primordialmente en recursos destinados a los proyectos de inversión.

Al comparar el valor definitivo con el presupuesto de la vigencia anterior por $805.801.5 millones. se observa un incremento en términos corrientes del 6.76%,($54.475.8 millones).

Estructuralmente el presupuesto de la entidad se conforma en el 6.3% ($53.866.6 millones) por gastos de funcionamiento y en el 93.7% ($806.410.7 millones) a los proyectos de inversión.

Transcurrida la totalidad de la vigencia 2000  la Secretaría de Educación reporta un nivel de ejecución del gasto por $858.116.2 millones, equivalente en términos relativos al 99.7%, con giros acumulados por $797.648.5 millones (92.7%) y compromisos y reservas por $60.467.7 millones (7.0%).

Al analizar en forma desagregada la ejecución de los diferentes rubros presupuestales, se observa el  siguiente comportamiento:

Gastos de Funcionamiento

Calculados inicialmente en $48.422.9 millones, le fueron adicionados $5.443.6 millones para un definitivo por $53.866.6 millones, reportando ejecución del 96.9% que corresponde en términos absolutos a $52.198.9 millones, valor este influenciado por el comportamiento de los servicios personales del personal  administrativo de la entidad  con $36.098.7 millones 97.1% de ejecución, en este gasto se ubica la nómina del personal administrativo de la Secretaría (5.095 funcionarios s/n Decreto 1042 de 1998);  en segundo lugar los aportes patronales con $9.935.5 millones 97.3% de ejecución y por último lo orientado a los gastos generales con $5.777.9 millones, 94.7% de cumplimiento.

Al interior de los gastos generales, los rubros que presentan un mayor peso son: Dotación $1.258.2 millones, 100% de ejecución, mantenimiento y reparaciones $1.015.0 millones, 99.3% y servicios públicos $726.9 millones, 89.5% de cumplimiento.

Inversión

En los diversos proyectos de inversión la entidad aforó inicialmente un presupuesto por valor de $1.045.733.4 millones, siendo afectado en $239.322.7 millones, (22.9%) para un definitivo por $806.410.7 millones, con una ejecución del 99.9%; si relacionamos esta ejecución con lo planeado inicialmente, se ubica en el 77.1%. La disminución del valor aforado se presentó al calcular recursos por la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá que finalmente no se dio.

Al plan de desarrollo por la Bogotá que Queremos, en forma definitiva le presupuestaron $790.383.8 millones, con ejecución por $789.890.4 millones, el 99.9% del aforo definitivo, con giros por $731.793.4 millones el 92.6% del rubro y compromisos y reservas por $58.097.1 millones (7.4%), los cuales se aplicaron por las siguientes prioridades:

- Desmarginalización: A esta prioridad se presupuestaron recursos inicialmente por $253.641.3 millones, disminuidos en  $123.629.2 millones para un definitivo de $ 130.012.1 millones, de los cuales se reporta una ejecución de $129.911.5 millones el 99.9% de la asignación definitiva, recursos que fueron aplicados a los proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos educativos en las diferentes localidades de la ciudad. Los giros realizados por esta prioridad son del orden de $ 69.186.8 millones y constituyeron reservas por $ 37.657.7 millones.

- Dentro del proyecto de Construcción y Dotación de establecimientos educativos en zonas marginales, se señala que se construyeron 70, se dotaron 229 aulas y se compraron 7 lotes para continuar la construcción de nuevos colegios.

- En el Proyecto Implantación del programa de subsidio a la demanda, mediante convenios con instituciones privadas mantuvo durante el año 2000 a 41.339 estudiantes, creó 10.129 cupos en el Subprograma Banco de Cupos y 6.924 nuevos cupos en el Subprograma Concesión Educativa de los colegios nuevos.

- Interacción Social:  Con una asignación inicial por $691.890.1 millones, tuvo una reducción de $107.664.9 millones, para un presupuesto definitivo de $584.225.1 millones, el más alto de las prioridades de inversión, reportando una ejecución del 99.9% ($584.192.1 millones), con giros por $568.099.9 millones y reservas por $16.092.2 millones. Por esta prioridad se cancelan recursos correspondiente a la nómina de 28.966 docentes, rubro por el cual  se emplearon $550.284.1 millones el 79.5% del total presupuestado.

- En cuanto a lo ejecutado por el Proyecto Desarrollo de Programas de Educación Especial, se implementaron en 7 establecimientos educativos Programas de inteligencias múltiples para atender escolares con capacidades y talentos excepcionales, se mejoraron 41 establecimientos educativos mediante la organización y dotación de Aulas de Apoyo Especializadas con materiales didácticos, equipos, talento humano, asesorías e investigaciones,  para garantizar en forma gradual el servicio educativo a la población en edad escolar con limitaciones o talentos excepcionales.

- Con el proyecto Educación de adultos se capacitaron 380 docentes y se atendieron 48.808 jóvenes y adultos.

- Ciudad a Escala Humana: Esta prioridad tuvo un aforo inicial de  $49.500.0 millones. Durante la vigencia se disminuyó en $20.337.9 millones para una asignación definitiva de $ 29.162.1 millones, la ejecución del rubro es del 98.9%  equivalente a  $ 28.827.9 millones, de los cuales $22.235.3 millones se giraron y $6.592.7 millones fueron reservados. Los recursos se aplicaron en su totalidad a la Red Distrital de Bibliotecas, especialmente en la construcción de las bibliotecas del Tunal y Tintal a entregar en el inicio del año 2001 y la Simón Bolívar para la mitad de la vigencia siguiente.

- Seguridad y Convivencia: Con  una asignación definitiva por $1.731.6 millones, reporta ejecución del 100%. Los recursos se emplearon para los proyectos 7078 ampliación de la jornada educativa en $1.297.5 millones y el 7079 fomento a la retención escolar por el cual se emplearon $328.7 millones. La ampliación de la jornada educativa se presentó en 60 instituciones y se atendieron 210.201 escolares; en fomento a la retención escolar se atendieron 8 instituciones educativas con apoyo a la población desplazada y 422 niños que, según el informe de gestión de la entidad habían desertado y que estaban en extraedad.

- Eficiencia Institucional: El presupuesto inicial fue de $ 36.653.6 millones, siendo incrementado  en $8.599.2 millones para un definitivo por $45.252.8 millones, de los cuales reporta una ejecución del 99.9%. La aplicación de los recursos se destinó principalmente a los proyectos 7195 operación de Centros Educativos con $39.828.1 millones aplicados en el funcionamiento de 686 instituciones educativas y el proyecto 4262 Modernización de la Secretaría de Educación por el cual se aplicaron $4.472.2 millones, con una participación menor se encuentra el proyecto 7080 fortalecimiento de la gestión, rubro por el cual se utilizaron $267. millones.

Pasivos Exigibles

Para este rubro la entidad apropió en forma definitiva $16.026.9 millones de los cuales ha ejecutado al finalizar el año el 100%.