- HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Nº 9 del 16 de diciembre de 2005 Comité Directivo | Se ajusta la redacción del documento y se realiza las siguientes modificaciones, que surtieron el trámite correspondiente y fueron previamente aprobadas por el Contralor Auxiliar: Servicios Públicos Inclusión Informe Sectorial “Análisis del Nuevo sistema tarifarío en el Distrito Capital para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento” a realizarse para el 30 de noviembre de 2006, su tramite se adelantó mediante memorandos 36000-320 del 17 de mayo de 2006 y 36200-73 del 23 de mayo de 2006. Modificación Cambio de fecha de realización del informe sectorial “Determinar el impacto y aporte a las finanzas de Bogotá, por parte de las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios” estaba programado entrega el 31 de octubre y se anticipa su entrega para el 30 de junio de 2006, trámite adelantado mediante memorando 36200-039 del 3 de marzo de 2006. Exclusión Se solicita retirar el informe Estructural “Infraestructura, Operación y Resultados del Tratamiento de Aguas Residuales en Bogotá”, por ya existir estudios y auditorias realizadas por la Contraloría sobre este tema. Modificación Cambio de denominación del informe sectorial “Determinar el impacto y aporte a las finanzas de Bogotá, por parte de las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios” por “Aporte a las finanzas de Bogotá por parte de las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios”, trámite adelantado mediante memorando 36200-074 del 24 de mayo de 2006. Desarrollo Local y Participación Ciudadana Exclusión Informes Estructural “Estudio sobre la política, la alimentación como derecho fundamental, a través de la verificación del cumplimiento concomitante y continuo del programa Bogotá sin hambre, con énfasis en las localidades”, tramitado mediante memorandos 32000-192 de febrero de 2006. Modificación Cambio de fecha de realización del informe sectorial “INGEL” estaba programado para el 31 de agosto y se anticipa su entrega para el 30 de junio de 2006, trámite adelantado mediante memorando 32000-545 del 18 de mayo de 2006. Inclusión Del informe Estructural Informe de Evaluación de la política pública "la alimentación como derecho fundamental" a través del programa Bogotá Sin Hambre. Para realizarse el 30 de julio de 2006. |
| 1.0 | Nº 9 del 16 de diciembre de 2005 Comité Directivo | Infraestructura Modificación Cambio de denominación del informe sectorial "Aciertos y desaciertos de la política Ciudad Región en el tema de movilidad en Bogotá” por "Aciertos y desaciertos de la política de movilidad en Bogotá”. Recursos Naturales y Medio Ambiente Exclusión Informe estructural “Ausencia de los efectos de la contaminación ambiental en la salud humana en el programa de salud para la vida digna”, tramitado mediante memorando 37000-109 de febrero de 2006. Modificación Se modifica el cuadro resumen de políticas públicas a ser evaluadas, para esta Dirección. Por ende, lo pertinente a incluir en los lineamientos para la evaluación de la gestión ambiental y la elaboración del informe obligatorio, donde se precisa el tema de la política de sostenibilidad ambiental. Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales Modificación Modificaciones de forma y el gráfico que establece el horizonte del PAE 2006, con el fin de presentar en los informes obligatorios la elaboración de los documentos bimestrales. Subdirección de Auditoría del Balance, del presupuesto, del tesoro, deuda Pública e Inversiones Financieras Exclusión Del informe estructural “Seguimiento al saneamiento contable de las entidades del Distrito Capital a junio 30 de 2006” Inclusión De un informe estructural denominado "Estándares Internacionales de Contabilidad para reportes financieros en el Sector público" con fecha de ejecución al 30 de noviembre de 2006. Modificación Del cuadro No. 2 titulado: Cubrimiento para los Informes Obligatorios, se coloca la denominación correcta del informe, a Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Distrito Capital y se cambia el cubrimiento de 26 a 29 entidades y el respectivo porcentaje. Se modifica el título III Lineamientos para evaluar estados Contables, lo pertinente a la muestra seleccionada de cuentas por sectorial, y se adiciona el término establecido, al final de este acápite (la información relacionada con la evaluación de estados contables se debe remitir a la Dirección de Economía y Finanzas Distritales, el 15 de abril de 2006). Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social Modificación En virtud a la articulación de las políticas públicas definitivas para evaluar en el 2006, se ajusta puntualizando cinco políticas y de manera concordante sus proyectos y programas. Así mismo se ajusta la fecha de entrega de subproductos para los informes obligatorios a esta dependencia, atendiendo las directrices dadas por el Señor Contralor en la Circular No. 1640 del 19 de mayo de 2006, determinando para el último día hábil del mes de mayo. Todo lo anterior se tramitó mediante memorandos 40100-06 de enero 12 y 052 del 21 de marzo de 2006. |
| 2.0 | MEMORANDOS 20000- 156 del 23 de marzo de 2006 y 20000- 318 del 15 de junio de 2006 |  |