## FORMATO
|  |  | PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Página 1 de 1
Código documento:09002
Código formato: 01002002
Versión: 12.0
ANEXO No. 1. PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO: ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA | [13 empty] | FECHA DE CORTE PARA VERIFICACION: MARZO DE 2015
No. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO. NC, NCP, R, OM (3) | TIPO DE ACCION (Correctiva, preventiva o de mejora (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRIPCION DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7) | ANALISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y No Conformidades (11) | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCION (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCION (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso). (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI). (19) | ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (20) | EQUIPO AUDITOR Y FECHA DE VERIFICACION (21)
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final
1 | 1 | 2015-01-09 | Mejora | Informe de gestión del PEPP Vigencia 2014. | Capítulo 3 Acción de mejora, Página 32 | Resultado de una Autoevaluación se determinó facilitar y estandarizar la elaboración de los diagnóstico sectoriales, que se remite a las direcciones que integran el proceso de VCGF a comienzos de cada vigencia a través de la adopción de un procedimiento adecuado. | De conformidad con lo establecido en el Artículo 44 del Acuerdo 519 de 2012, entre las funciones de la Subdirección de Evaluación de Política Pública está la de: "Realizar el diagnóstico y análisis requerido en cada sector, y para ello no se cuenta con un procedimiento que estandarice y facilite la elaboración de los diagnóstico sectoriales. | Documentar el Procedimiento para la elaboración de los diagnósticos sectoriales y adoptarlo mediante Resolución Reglamentaria. | procedimiento documentado | NA | Subdirección de Evaluación de Política Pública | Helmut Eduardo Alí Cuadros | No requiere | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 0% | NA | Seguimiento a 20-03-2015: Se tiene previsto realizar esta actividad en el último trimestre de la presente anualidad, que consiste en documentar un procedimiento para la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales. Sin embargo, en cumplimiento a esta función que esta a cargo de la Subdirección de Evaluación de Política pública, entre enero y primera semana de febrero de 2015, se elaboraron y fueron remitidos mediante comunicaciones oficiales internas (Procesos Nos.611154, 17772,612192,612199,612664,611091,611327,618497,612199), los diagnósticos sectoriales, con una estructura parametrizada que comprende aspectos como: Diagnóstico General del Distrito Capital y los específicos de cada sector. Seguimiento a 20-06-2015: Según Actas 14 y 15 del 28 de mayo y 9 de junio de 2015 respectivamente, se presentó disparidad de criterios entre los funcionarios de la Subdirección de Evaluación de Política Públicas, respecto de la conveniencia o nó de procedimentar mediante resolución, la forma de elaborar los diagnósticos sectorial, Acción de Mejora propuesta por ellos, e incorporada en el Informe de Gestión de Gestión 2014. Al existir desacuerdo e incertidumbre, si por tratarse de la elaboración de un insumo, en desarrollo de una función establecida en el Acuerdo 519 de 2012, y no de un producto a cargo de este proceso frente al SIGC, fuese necesario la procedimentación mediante resolución reglamentaria, mediante memorando No. 3-2015-11998 del 18 de Junio de 2015, se solicitó a la Dirección de Planeación consulta técnica, de cuál sería el mecanismo más idóneo para estandarizar la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales, que garanticen un documento de calidad, si a través de la adopción de un procedimiento, mediante la implementación de una metodología al interior de la Dirección, ó, a través de su incorporación en el PAE, como un anexo del mismo para que sea tenido en cuenta, como insumo de este proceso para el de VCGF. A la fecha está pendiente de la respuesta que de la Dirección de Planeación de cual sería la forma más idónea de estandarizar la forma de elaboración de los diagnóstico sectoriales; y en el evento de ser necesario se solicitará a la Ofician de Control Interno la modificación de esta Acción Preventiva. En todo caso, independientemente de la decisión que se tome, se tiene previsto para septiembre de 2015, la metodología para la elaboración de los diagnósticos sectoriales. | VERIFICACIÓN OCI JUNIO DE 2015 Se constató que a través del memorando No. 3-2015-11998 del 18 de Junio de 2015, el Proceso de EEPP realizó a la Dirección de Planeación la consulta correspondiente a un mecanismo idóneo, para estandarizar la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales, que garantice un documento de calidad, como es la adopción de un procedimiento. La implementación de una metodología al interior de la Dirección o a través de su incorporación en el PAE como un anexo, para que sea tenido en cuenta y sirva de insumo al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal - PVCGF. . La acción continúa abierta para seguimiento. | A | Blanca I. Rodríguez Sáenz
2 | 6 | 01-10-2013 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.2 | 2.2.3.1. Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes. Sin embargo, se detecta que tienen serias dificultades en la presentación y conformidad de los mismos, y sobre todo en el establecimiento de acciones correctivas adecuadas que subsanen las deficiencias detectadas por este despacho, es así como en las auditorias desarrolladas durante la vigencia de 2012, se dio no conformidad a los diferentes planes de mejoramiento suscritos por lo menos dos y tres veces sin que la Contraloría lograra presentar acciones correctivas apropiadas. | Se presenta incumplimiento en la ejecución de acciones por la carencia de un tablero en el que describa las actividades por ejecutar oportunamente como mecanismo de control. | Elaborar un tablero de control por parte de cada responsable de proceso para asegurar el cumplimiento del cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en cada uno de los planes de mejoramiento por proceso. | Número de tableros de control elaborados por proceso/número de tableros de control programado por proceso | 1 | Contralora Auxiliar Dirección Tics Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección Estudios de Economía y Política Pública Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Oficina Asesora Jurídica Dirección de Talento Humano Dirección Administrativa y Financiera | LIGIA BOTERO MEJÍA ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ MELBA PINTO GUALDRÓN GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ MARÍA ADALGIZA CÁCERES RAYOS LUZ JIMENA DUQUE BOTERO MARÍA TERESA VELANDIA FERNANDEZ DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ | Humanos, Tecnológicos y económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento a 20-03-2015: El Proceso de E.E.P.P. realizó el diseño y su posterior aplicación al tablero de control a efectos de incorporar en el cronograma respectivo el cumplimiento de las actividades del proceso de E.E.P.P. Pendiente de la autorización de cierre por parte de la Auditoría Fiscal.* Seguimiento a 20-06-2015: El Proceso de E.E.P.P. realizó el diseño y su posterior aplicación al tablero de control a efectos de incorporar en el cronograma respectivo el cumplimiento de las actividades del proceso EPP. Se encuentra pendiente de la autorización de cierre por parte de la Auditoría Fiscal.* | VERIFICACIÓN OCI DICIEMBRE DE 2014. La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, realizó el diseño y su posterior aplicación al tablero de control a efectos de incorporar en el cronograma respectivo el cumplimiento de las actividades del Proceso de E.E.P.P. Por el cumplimiento de la acción se solicitará a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | A* | Blanca Isabel Rodríguez Sáenz -Héctor Alejandro Peláez Fernández
3 | 6 | 01-10-2013 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.8 | 2.8.2 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria-Falta de Respuesta Definitiva al Peticionario. En los expedientes de los DPC que se relacionan en el cuadro siguiente se evidencio respuesta parcial, en la cual se le manifiesta al peticionario que los asuntos de la petición fueron incluidos como insumo al proceso auditor de la AGEI Regular Ciclo I y II-2012 y con posterioridad se le daría conocer los resultados. Verificados los documentos que obran en los expedientes no se encuentra documento probatorio de la respuesta definitiva al peticionario. En este sentido se advierte incumplimiento a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo......................Al igual que los DPC 31 y 70 observados en el hallazgo 2.,8.4 por corresponden a la misma acción correctiva enunciada | No se ejerce ningún control que permita verificar aquellos derechos de petición que son respondidos parcialmente, los cuales quedan sin dárseles una respuesta definitiva y de fondo al peticionario. | Efectuar seguimiento semestral a los derechos de petición incluidos en el proceso auditor, con el fin de garantizar la respuesta definitiva de los mismos. Por ser una acción reiterativa, ante el incumplimiento se informara a la Oficina de Asuntos Disciplinarios dentro del mes siguiente al corte del informe (junio 30- diciembre 31), para que de acuerdo a su competencia inicie las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, remitiendo copia de dicha comunicación a la Auditoria Fiscal. | No. de DPC incluidos en el proceso auditor con respuesta definitiva/No. de DPC incluidos en el proceso auditor | 2 | DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASESORA DESPACHO DEL CONTRALOR, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DIRECCIÓN SECTOR CONTROL URBANO, DIRECCIONES SECTORIALES: DESARROLLO ECONÓMICO; SALUD, HÁBITAT Y AMBIENTE; HACIENDA; SERVICIOS PÚBLICOS; EDUCACIÓN; MOVILIDAD; GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Gerencias Locales: Rafael Uribe Uribe; Usme, Bosa, Engativá, Usaquén, Kennedy y Santa Fe | Carmen Sofía Prieto Dueñas Sandra Milena Jiménez Ana Belinda Ramírez Bonilla Juan Pablo Conteras Lizarazo Ramiro Triviño Melba Pinto Gualdón María ADALGIZA Cáceres Sandra Rozo Erika Maritza Peña | No requiere | 2013-12-15 | 2014-12-15 | 2 | 100% | Seguimiento a 20-03-2015: En la verificación efectuada por Control Interno a diciembre de 2014, encontró que en la relación de los DPC que a diciembre de 2014 no hay pendiente un solo derecho de petición del resorte de este proceso, habida cuenta que fueron resueltos con pronunciamientos de fondo y en su defecto trasladados dentro de los términos a las direcciones sectoriales responsables de su respuesta. Seguimiento a 20-06-2015: En el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno manifestó que Por el cumplimiento de la acción propuesta solicitarán a la Auditoria fiscal el cierre del hallazgo; es decir que se encuentra pendiente de la autorización de cierre por parte de la Auditoría Fiscal.* | VERIFICACIÓN OCI DICIEMBRE DE 2014. Se verificó en la relación de los DPC que a diciembre de 2014 no hay pendiente un solo derecho de petición del resorte de este proceso, habida cuenta que fueron resueltos con pronunciamientos de fondo y en su defecto trasladados dentro de los términos a las direcciones sectoriales responsables de su respuesta. Por el cumplimiento de la acción propuesta se le solicitará a la Auditoria fiscal el cierre del hallazgo. | A* | Blanca Isabel Rodríguez Sáenz -Héctor Alejandro Peláez Fernández
4 | 5 | 2014-10-24 | Preventiva | 3-2014-Memo -20044 del 24 de oct de 2014 | NA | Incurrir en plagio o presentación de información no veraz en alguno de sus informes, estudios y pronunciamientos generados en el Proceso Estudios de Economía y Política Pública. | Desconocimiento de las normas que regula los derechos de autor por parte de los funcionarios de la dirección, al omitir citar fuentes de las investigaciones, así como la bibliografía tomada para las mismas. Inexistencia de asignación de responsabilidad para los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los informes. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Firmar un "Acuerdo de Responsabilidad o Pacto Ético”, por cada uno de los funcionarios que forma parte del equipo designado, para la elaboración de los Informes y estudios, donde se indique que se hacen responsables por su redacción, estructura, originalidad y citación de fuentes externas utilizadas, como una estrategia de compromiso institucional, en busca de las buenas prácticas del manejo de la información y el respeto por las normas y los derechos de autor. | Acuerdos de responsabilidad o Pactos Éticos firmados por los funcionarios, que elaboran los productos/Total de productos programados en el PAE-2015 | NA | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública. | Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | No requiere | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 50% | NA | Seguimiento a 20-06-2015: Se evidencia que con el fin de mitigar este riesgo, los funcionarios responsables de la elaboración de los informes y estudios que se tienen programados para el primer semestre 2015, han firmado los pactos éticos, o acuerdos de compromiso, a fin de evitar plagio y garantizar que se encuentren acordes con la normatividad vigente amparada en los parámetros de conservación de derechos de autor. | VERIFICACIÓN OCI JUNIO DE 2015 Se reitera el seguimiento a marzo de 2015, en razón a que los Servidores Públicos de la Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero a través del documento Pacto Ëtico del 10 y 19 de febrero de 2015, manifiestan que se encuentran atentos para que esté acorde con la normatividad vigente amparada en parámetros de conservación de derechos de autor, con el fin de afianzar el compromiso ético y evitar el daño antijurídico de acuerdo a lo establecido en los memorandos Nos. 20000-165 de abril 23 de 2007 y 160000-29134 de diciembre 14 de 2012, con radicado No. 3-2012-33211. Los profesionales de las Subdirecciones de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Estudios Económicos y Fiscales, manifiestan que estos pactos éticos se suscriben con el fin de evitar el plagio en la elaboración de los productos a su cargo, entre ellos: Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá D. C., Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital. Continua abierto el riesgo para seguimiento | A | Blanca I. Rodríguez Sáenz
5 | 8.2 | 2014-10-24 | Preventiva | 3-2014-Memo -20044 del 24 de oct de 2014 | NA | Orientar intencionalmente los informes y estudios de economía y política pública para favorecer a un tercero. | Interés particular, institucional o político. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Solicitar a la Dirección de Talento Humano una capacitación para los funcionarios adscrito a esta Dirección, en temas relacionados con las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas. | Capacitación realizada/ Capacitación programada | NA | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública. | Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | No requiere | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 0% | NA | Seguimiento a 20-03-2015: Mediante comunicación 3-2015-02563 del 5 de febrero de 2015, se solicitó a la Directora de Talento Humano la realización de una capacitación en temas relacionados con las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas y sus implicaciones, para los funcionarios adscritos a este proceso. Según lo manifestado en correo institucional del 9 de febrero de 2015, la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, iniciará las respectivas gestiones encaminadas a la consecución de esta acción, afín de mitigar este riesgo. A la fecha se encuentra pendiente su programación. Seguimiento a 20-06-2015: Mediante Correo del 5 de mayo de 2015, se solicitó se informará para cuando se tenía previsto realizar la capacitación, relacionada con el Riesgo Anticorrupción. Mediante comunicación dirigida al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, la Subdirectora de Capacitación y Cooperación Técnica de la C.B., solicita la realización de una conferencia sobre las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas y sus implicaciones. Al respecto la Secretaría de transparencia sugirió una revisión al Plan Anticorrupción de la Entidad, la cual se encuentra pendiente. Mediante correo del 25 de mayo de 2015, la Subdirectora de Capacitación y C T, remite a los funcionarios adscrito a esta dirección el documento denominado: Diálogos sobre la Transparencia" Efectividad Política Anticorrupción", escrito por el Dr. Camilo Cetina Secretario de Transparencia de la P. R. afín de incentivar la autoformación el mejoramiento de las competencias de análisis y coadyuvar a mitigar el riesgo Anticorrupción a cargo de este proceso, cuya finalidad es que los grupos de trabajo lo socialicen y lo discutan como un proceso de autoformación y construcción colectiva. | VERIFICACIÓN OCI JUNIO DE 2015 El PEEPP a través del correo institucional del 5 de mayo de 2015, reiteró a la Subdirectora de Capacitación y CT la solicitud mediante el memorando No.3-2015-02563 del 5 de febrero de 2015, respecto a que se informara la fecha prevista para realizar la capacitación relacionada con el Riesgo Anticorrupción. Mediante comunicación dirigida al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, la Subdirectora de Capacitación y Cooperación Técnica de la C.B., solicita la realización de una conferencia sobre las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas y sus implicaciones. Al respecto la Secretaría de transparencia sugirió una revisión al Plan Anticorrupción de la Entidad, la cual se encuentra pendiente. Igualmente, a través del Outlook del 25 de mayo de 2015, la Subdirectora de Capacitación y C T, remite a la DEEPP el documento denominado Diálogos sobre la Transparencia" Efectividad Política Anticorrupción", emitido por la Secretaria de Transparencia de la P. R. el cual tiene como propósito incentivar la autoformación, el mejoramiento de las competencias de análisis. Continúa abierto el riesgo para seguimiento. | A | Blanca I. Rodríguez Sáenz
6 | 8.5 | 2014-10-24 | Preventiva | 3-2014-Memo -20044 del 24 de oct de 2014 | NA | Incumplir con el objetivo del proceso de EEPP, al no disponer de información confiable y oportuna de la reportada por los sujetos de control en la rendición de la cuenta, a través del Sistema SIVICOF, para la elaboración de los informes y estudios planificados en el PAE. | La plataforma tecnología de la institución no presenta un nivel de desarrollo e implementación apropiado para la integración de datos. Carencia de validadores en el SIVICOF al reportar la información. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Comunicar oportunamente a la Dirección de las Tics, las fallas e inconsistencias detectadas en la información consultada y procesada a través del Sistema SIVICOF y participar en los desarrollos de la plataforma informática, que solicite ésta dirección. | Comunicaciones remitidas | NA | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública. | Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | No requiere | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 4 | NA | Seguimiento a 20-03-2015: A fin de mitigar este riesgo, mediante comunicación 3-2015-02570 del 5 de febrero de 2015 se solicito a las subdirecciones de este proceso, que a través de esta dirección se comunique formal y oportunamente a la Dirección de las Tics, las fallas e inconsistencias detectadas en la información consultada y procesada a través del Sistema SIVICOF y en el evento de requerir nuevos desarrollos de la plataforma informática, realizar la solicitud con sus especificaciones y hacer seguimiento al desarrollo de los mismos. Se evidencia que mediante correos institucionales del: (15 y 19 de enero; y 19 de febrero de 2015), se informó a las Tics las dificultades presentadas para la consecución de la información, quedando evidencias sobre las dificultades presentadas en el Aplicativo SIVICOF. Seguimiento a 20-06-2015: Mediante correos del 6 y 19 de mayo de 2015, se reportaron las inconsistencias presentadas en el Aplicativo SIVICOF, a la Directora de las Tics. Como resultado de la Autoevaluación al MECI, se encontraron debilidades en este proceso que tienen que ver con la Plataforma tecnológica de la Entidad, entre ellas fallas permanentes en los aplicativos SIVICOF y SIGESPRO (servicio intermitente, la información no llega completa, no permite hacer una consolidación, por no venir estructurada la información, no todos los menús del aplicativo funcionan, algunas descargas presentan error). En esta autoevaluación se dejaron recomendaciones para las TICS, que esperamos sean tenidas en cuenta, entre ellas las siguientes: (Ver Formato Anexo No. 5 de Autoevaluación). Garantizar, mediante controles y validadores, que la información reportada a través de SIVICOF, por los sujetos de control, sea confiable y oportuna, como insumo para el desarrollo de los productos establecidos en el PAE, en cuanto a SIVICOF como aplicativo, que cuente con los reportadores que permitan la generación de consolidados, para que esta función no se siga realizando manualmente por funcionarios de esta Dirección, seguimiento permanente a la funcionalidad de SIGESPRO, no sólo en cuanto a garantizar su servicio permanente, sino que también permita generar reportes, pues aunque cuenta con el link para este propósito, no funciona, habilitar acceso a información en la web limitando solamente las páginas que se consideren estrictamente inapropiadas y dar libre acceso a las demás. La Subdirección de Estudios se encuentra en dificultad, por cuanto a la fecha no se ha celebrado el Convenio Interadministrativo entre las Secretarías Distritales de Ambiente, Planeación, Hacienda y la Contraloría de Bogotá, y no cuenta con la información confiable que reportaba las entidades de los proyectos ambientales, ya que dicha información se eliminó de los formatos de la rendición de la cuentas, por lo que fue necesario solicitar información del aplicativo STORM de PACA y PAL, a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante comunicación oficial externa 2-2015-12166 del 19 de junio de 2015. | VERIFICACIÓN OCI JUNIO DE 2015 Se verificó que el PEEPP a través de los correos electrónicos del 6 y 19 de mayo de 2015, reportaron a la Dirección de las Tics las inconsistencias presentadas en el aplicativo SIVICOF, por cuanto no pueden realizar consultas en dicho aplicativo. De otra parte, como resultado de la Autoevaluación al MECI, establecieron debilidades en este proceso que tienen que ver con la Plataforma tecnológica de la Entidad, entre ellas fallas permanentes en los aplicativos SIVICOF y SIGESPRO (servicio intermitente, la información no llega completa, no permite hacer una consolidación por no estar estructurada, no todos los menús del aplicativo funcionan, algunas descargas presentan error). En esta autoevaluación se dejaron recomendaciones para las TICS, entre ellas las relacionadas en el Formato Anexo No.5 de Autoevaluación). Así mismo, garantizar mediante controles y validadores, que la información reportada a través de SIVICOF, por los sujetos de control, sea confiable y oportuna, como insumo para el desarrollo de los productos establecidos en el PAE. En cuanto al aplicativo SIVICOF, que cuente con los reportadores que permitan la generación de consolidados, para que esta función no se siga realizando manualmente por funcionarios de esta Dirección, seguimiento permanente a la funcionalidad de SIGESPRO, no sólo en cuanto a garantizar su servicio permanente, sino que también permita generar reportes, pues aunque cuenta con el link para este propósito, no funciona, habilitar acceso a información en la web limitando solamente las páginas que se consideren estrictamente inapropiadas y dar libre acceso a las demás. La Subdirección de Estudios se encuentra en dificultad, por cuanto a la fecha no se ha celebrado el Convenio Interadministrativo entre las Secretarías Distritales de Ambiente, Planeación, Hacienda y la Contraloría de Bogotá, y no cuenta con la información confiable que reportaba las entidades de los proyectos ambientales, ya que dicha información se eliminó de los formatos de la rendición de la cuentas, por lo que fue necesario solicitar información del aplicativo STORM de PACA y PAL, a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante comunicación oficial externa 2-2015-12166 del 19 de junio de 2015. Continúa abierto el riesgo para seguimiento. | A | Blanca I. Rodríguez Sáenz
7 | 8.5 | 2014-10-24 | Preventiva | 3-2014-Memo -20044 del 24 de oct de 2014 | NA | Que el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, incumpla los plazos fijados para la entrega de insumos, que son de vital importancia para la elaboración de los informes a cargo de este proceso. | Falta de concordancia y articulación entre los procesos de: Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Estudios de Economía y Política Pública, al modificar fechas para la entrega de insumos fijados en los lineamientos e incorporados en los Planes: PAE y PAD, sin que estos sean comunicados y concertados entre los dos proceso, con anterioridad a la modificación de versión de dichos planes. | Comunicar y concertar con anterioridad las modificaciones a los Planes PAD y PAE, que se puedan presentar durante la vigencia, en especial las que tengan que ver con cambios en los sujetos de control a los cuales se les practicará auditorías, fechas de su culminación y entrega de insumos. | Comunicaciones remitidas | NA | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública. | Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | No requiere | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 1 | NA | Seguimiento a 20-03-2015: Mediante memorando 3-2015- 02574 del 15 de febrero, se solicitó a los Directores Sectoriales comunicar con la debida anticipación y concertar con esta Dirección, las modificaciones que le efectúen al PAD-2015. Con la Versión 2.0 del PAD 2015, Se presentaron algunas modificaciones, no obstante lo anterior para mitigar este riesgo se tomaron las siguientes acciones para el Informe "Dictamen a los Estados Contables Consolidados del D.C.", se modificó el número de entidades que se tenía programado adelantar auditoria regular, pasando de 57 a 54. Situación que afectó la cobertura del plan de trabajo detallado, por lo que los profesionales responsables de su elaboración, ampliaron la muestra de las entidades a visitar, incluyendo dos de los tres sujetos de control excluidos. Seguimiento a 20-06-2015: Mediante correo del 12 de mayo de 2015, el responsable del PEPP le solicita a los Subdirectores adscritos a esta dirección, revisar la nueva versión del PAD-2015, para establecer si los cambios y/o modificaciones efectuados, afectan los insumos requeridos para la elaboración de los productos, y en el evento de ser afectados, tomar acciones para mitigar este riesgo, encontrándose, que esta modificación no afecta para nada los insumos requeridos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo ya habían sido remitidas a esta Dirección. | VERIFICACIÓN OCI JUNIO DE 2015 Se verificó que a través del Outlook del 12 de mayo de 2015, la Dirección de Estudios de Economía y Políticas solicita a los Subdirectores, revisar la nueva versión del PAD-2015, con el fin de establecer si los cambios y/o modificaciones efectuados, afectan los insumos requeridos para la elaboración de los productos y en el caso de ser así, tomar las acciones correspondientes para mitigar el riesgo. Así mismo como respuesta la Subdirección de EAPF manifiesta que la modificación no afecta los insumos requeridos por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo ya habían sido remitidos a la Dirección de Estudios de Economía y Políticas Pública. Continúa abierto el riesgo para seguimiento. | A | Blanca I. Rodríguez Sáenz
Actualizado por: Concepción Cadena Ortiz, Profesional Especializado 222-07
Fecha: 24-06-2015
_________________________________________________
RESPONSABLE DE PROCESO: RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ
VERIFICACIÓN REALIZADA POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO - JUNIO DE 2015

## Hoja1
ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO. NC, NCP, R OM (3) | TIPO DE ACCION (Correctiva, preventiva o de mejora (4) | DESCRIPCION DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | CRONOGRAMA DE EJECUCION (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso). (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI). (19) | ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (20)
[6 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final
1 | 2014-07-07 | Mejora | A fin de lograr mayor interés en la consulta de nuestros estudios por parte de los citadinos en general y del Concejo de Bogotá, en el proceso de planeación del PAE, vigencia 2015, se incorporará en los estudios estructurales temas que involucren en su análisis y evaluación, temas de política pública distrital. | Incorporar en el proceso de planeación del PAE, vigencia 2015, estudios estructurales que involucren en su análisis y evaluación, temas de política pública distrital. | No. De Estudios Estructurales que involucran temas de política pública/Total de Estudios Estructurales Programados en el PAE-2015 | 2014-11-04 | 2014-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a 12-12-2014: En el proceso de Planeamiento, el cual quedó materializado en los lineamientos emitidos por la Alta Dirección mediante Circular 010 del 22 de octubre de 2104, se determinó que tanto los informes obligatorios como los sectoriales y estructurales que se elaboren durante la vigencia 2015, abordarán las principales problemáticas sectoriales, la intervención y el desempeño que los sujetos de control han desarrollado frente a las políticas públicas, teniendo en cuenta la injerencia de las mismas frente al desarrollo de la ciudad. Es por ello que en el Plan Anual de Estudios PAE que se ejecutar en la vigencia 2015, Se incorporaron además de los Obligatorios los siguientes estudios estructurales: Evaluación y seguimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PPSAN, Evaluación de la Política Pública de Movilidad, Evaluación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, Seguimiento al “Plan Centro” desde la óptica del POT, Costos y efectos en el Distrito Capital por la implementación del SITP, Acceso a la vivienda digna en Bogotá, Cálculo de la Huella de Carbono y Cambios en la calidad de vida de los Bogotanos, que involucrarán en su análisis y evaluación, temas de política pública distrital. (Ver Circular y PAE-2015).
3 | 2014-03-31 | Correctiva | Se evidenció el establecimiento de procesos no necesarios para la realización de los productos. | Revisar la Matriz de Caracterización del Proceso EEPP, adoptada mediante Resolución Reglamentaria 020 del 9 de mayo 2013, con el fin de establecer si amerita cambios y solicitar su modificación, en el evento de ser necesario. | Documento Caracterización del Proceso EEPP revisado, ajustado y adoptado mediante resolución reglamentaria | 2014-04-04 | 2014-12-15 | 1 | 100% | Seguimiento a 12-12-2014: Mediante comunicación 3-2014-20479 del 31 de octubre de 2014, se remitió al Director de Planeación solicitud de modificación del Documento Caracterización del Proceso EEPP, adjuntando la nueva versión y Proyecto de resolución, para la correspondiente revisión técnica. Con Memorando 3-2014-22294 del 26 de noviembre, fue devuelto con algunas observaciones y para ajustarlo a los nuevos formatos, de acuerdo con el procedimiento para el control de documentos del SIG, adoptado mediante R.R: 033 del 31 de octubre de 2014. Mediante comunicación 3-2014-22756 del 2 de diciembre, nuevamente se remitió a la Dirección de Planeación para su correspondiente aprobación. A la fecha se encuentra pendiente de su adopción mediante resolución. Para el proceso consideramos culminada dicha actividad.
6 | 01-10-2013 | Correctiva | 2.2.3.1. Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes. Sin embargo, se detecta que tienen serias dificultades en la presentación y conformidad de los mismos, y sobre todo en el establecimiento de acciones correctivas adecuadas que subsanen las deficiencias detectadas por este despacho, es así como en las auditorias desarrolladas durante la vigencia de 2012, se dio no conformidad a los diferentes planes de mejoramiento suscritos por lo menos dos y tres veces sin que la Contraloría lograra presentar acciones correctivas apropiadas. | Elaborar un tablero de control por parte de cada responsable de proceso para asegurar el cumplimiento del cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en cada uno de los planes de mejoramiento por proceso. | Número de tableros de control elaborados por proceso/número de tableros de control programado por proceso | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 1 | 100% | Seguimiento a 12-12-2014: Pendiente de la autorización de cierre por parte de la Auditoría Fiscal.
6 | 01-10-2013 | Correctiva | 2.8.2 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria-Falta de Respuesta Definitiva al Peticionario. En los expedientes de los DPC que se relacionan en el cuadro siguiente se evidencio respuesta parcial, en la cual se le manifiesta al peticionario que los asuntos de la petición fueron incluidos como insumo al proceso auditor de la AGEI Regular Ciclo I y II-2012 y con posterioridad se le daría conocer los resultados. Verificados los documentos que obran en los expedientes no se encuentra documento probatorio de la respuesta definitiva al peticionario. En este sentido se advierte incumplimiento a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo......................Al igual que los DPC 31 y 70 observados en el hallazgo 2.,8.4 por corresponden a la misma acción correctiva enunciada | Efectuar seguimiento semestral a los derechos de petición incluidos en el proceso auditor, con el fin de garantizar la respuesta definitiva de los mismos. Por ser una acción reiterativa, ante el incumplimiento se informara a la Oficina de Asuntos Disciplinarios dentro del mes siguiente al corte del informe (junio 30- diciembre 31), para que de acuerdo a su competencia inicie las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, remitiendo copia de dicha comunicación a la Auditoria Fiscal. | No. de DPC incluidos en el proceso auditor con respuesta definitiva /No. de DPC incluidos en el proceso auditor | 2013-12-15 | 2014-12-15 | 1 | 100% | Seguimiento a 12-12-2014: Efectuado el seguimiento a los DPC a la fecha, se evidencia que para éste ultimo trimestre se redireccionaron los DPCs.: 1104-14 y 1135-14 los cuales fueron trasladados mediante comunicaciones 3-2014-20577 del 4 de noviembre de 2014 y 3-2014-20391 del 30 de octubre de 2014, a las direcciones de Planeación y Salud, responsables de su consolidación y respuesta definitiva a los peticionarios. Acción ejecutada en su totalidad. |  | A
8.1 | 2013-11-08 | Preventiva | Demandas contra la Entidad por Incurrir en plagio o presentación de información no veraz en alguno de sus informes, pronunciamientos o respuestas a quejas y reclamos generados en el Proceso Estudios de Economía y Política Pública. | Firmar el formato denominado “ Acuerdo de responsabilidad o Pacto Ético”, mediante el cual cada equipo de funcionarios delegados para la elaboración de los Informes y estudios, se hacen responsables por su redacción, estructura, originalidad y citación de fuentes externas utilizadas, como una estrategia de compromiso institucional, en busca de las buenas prácticas del manejo de la información y el respeto por las normas y los derechos de autor. | Acuerdos de responsabilidad o Pactos Éticos firmados por los funcionarios, que elaboran los productos/Total de productos programados en el PAE-2014 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 100% | 100% | Seguimiento a 12-12-2014: Este riesgo se mitigó durante la vigencia 2014, con la firma del pacto ético o acuerdo de compromiso, donde los responsable de la elaboración de los informes se comprometieron en por la autenticidad en el contenido de los informes, la no copia o plagio de la información y el respeto por las normas y los derechos de autor, en cumplimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico, los cuales reposan en las carpetas de los productos.
8.5 | 2013-11-08 | Preventiva | Concentración de información estadística (presupuestal), que este siendo consolidada en una persona, por carencia de una herramienta tecnológica. | Participar con la Dirección de Tics en el desarrollo de la plataforma informática para las estadísticas. | NA | 02-01-14 | 2014-12-30 | NA | 70% | Seguimiento a 13-12-2014: Adicionalmente, de contar con dos profesionales para la consolidación de las estadísticas y continuando con la ejecución de dicha acción, Este riesgo se mitigó durante la vigencia 2014, mediante comunicaciones vía sigespro y correo institucional con la dirección de las tics, manifestándoles las inquietudes y suspensiones que se presentaron para el acceso a los aplicativos. (ver correo del 14 de noviembre de 2014). |  | A
_________________________________________________
RESPONSABLE DE PROCESO

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 -PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCESO: nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
(1) No.: registre el número consecutivo del hallazgo, No Conformidad-NC, No Conformidad Potencial-NCP y/o riesgo de cada informe, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: consigne la procedencia del hallazgo, No Conformidad, No Conformidad potencial o riesgo, la cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría Externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al 12 de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Autoevaluación
2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno.
3. No Conformidades y/o No Conformidades Potenciales (Auditoría del Sistema Integrado de Gestión).
4. Auditoría Externa entes certificadores.
5. Peticiones, Quejas y Reclamos
6. Auditoría Fiscal.
7. Producto No Conforme
8. Riesgos.
8.1. Antijurídico
8.2. Corrupción
8.3. Anti trámites
8.4. Estratégico
8.5. Otros Riesgos
9. Resultados de Indicadores
10. Resultados de Encuestas
11. Revisión por la Dirección
12. Otros.
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos. Los que no afectan el cumplimiento del objetivo institucional, los objetivos de los procesos y la satisfacción del cliente se incluyen en el Anexo 1, Plan de Mejoramiento-Acciones Correctivas, preventivas y de mejora.
(3) FECHA DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL, OPORTUNIDAD DE MEJORA: fecha del informe final de la Auditoría Entes de Control, Auditoría Externa al Sistema Integrado de Gestión-AISIG; Oficina de Control Interno-OCI; Autoevaluación, identificación de los riesgos, etc. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa).
(4) TIPO DE ACCIÓN: Registre correctiva, preventiva o de mejora, según el tipo de acción. Correctivas: Hallazgos y No Conformidades.
Preventivas: Riesgos y las No Conformidades Potenciales.
Mejora: Autoevaluación.
(5) INFORME ORIGEN: nombre del informe de auditoría o periodo de la Autoevaluación.
Ejemplo: Auditoría Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento, Auditoría Regular vigencia xxxx, informe de Austeridad en el Gasto, Autoevaluación semestre xx de xxx, etc.
(6) CAPÍTULO: Registre el numeral, título o página del informe donde se encuentre incluido el Hallazgo.
Ejemplo: 2.2.2 Gestión contractual – Deficiencias en los informes de supervisión, 3.2.1 Plan de Mejoramiento – Acciones incumplidas, 4.5.2 Gestión contractual – Inadecuada ejecución del plan de Compras.
(7) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA, NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO, ACCIÓN DE MEJORA: Defina la situación evidenciada del hallazgo / No Conformidad /No Conformidad Potencial o Riesgo y acción de mejora.
(8) ANÁLISIS DE CAUSA: registre el análisis realizado en equipo de gestores de procesos para determinar la razón de ocurrencia del hallazgo, no conformidad y/o riesgo.
(9) ACCIONES: registre las acciones para eliminar la No conformidad o hallazgo, No conformidad Potencial o Riesgo. Es importante señalar que para un hallazgo se puede implementar más de una acción.
(10) INDICADOR: determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(11) METAS CUANTIFICABLES: es la expresión cuantitativa, concreta, medible, realizable y verificable que se espera alcanzar. Aplica para hallazgos y NC.
(12) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA (S) ACCION (ES): registre el área o dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
(13) RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA (S) ACCION (ES): e Indique el nombre y cargo de la persona que debe cumplir con la realización de la(s) acción (es) correctiva (s).
(14) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(15) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa).
(16) RESULTADOS DEL INDICADOR: determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(17) GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones.
(18) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(19) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: espacio diligenciado por la OCI, a partir de la verificación efectuada por los auditores internos de calidad o de control interno, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
Nota: se debe tener cuidado en la cuantificación del número de hallazgos / No Conformidades /No Conformidades Potenciales, Riesgos y/o Acciones de Mejora, para no contabilizar el número de acciones como si se tratara de hallazgos.
(20) ESTADO DEL HALLAZGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Hallazgos y No Conformidades:
Utilice las letras A, C y A*,
A: Abierto
C: Cerrado,
A*: Solicitud y/o reiteración de solicitud de cierre- Se utiliza en los casos en que la Oficina de Control Interno sugiere el cierre de los hallazgos formulados por los entes de control Externos y (Auditoría Externa de Calidad).
No Conformidad Potencial o Riesgo:
Utilice las letras A y M.
A: Abierto
M: Mitigado.
(21) EQUIPO AUDITOR Y FECHA: Registre el nombre de los funcionarios que realizaron la verificación de las acciones implementadas, así como la fecha de verificación.
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas, ya que esto impide el procesamiento de la información. Si se implementaron varias acciones, debe utilizarse una fila para cada una de ellas.
INSTRUCTIVO 2
ASPECTOS GENERALES FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
(1) FORMULACIÓN DE ACCIONES: Definición de "Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora", son las acciones implementadas para eliminar la causa de un Hallazgo, una No conformidad, una no conformidad potencial o una situación indeseable (riesgo), respectivamente o una oportunidad de mejora. La acción correctiva o preventiva no puede ser formulada sin antes identificar las causas que la generaron o la presencia de un riesgo inminente.
(2) IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS: Para la identificación de las causas, el equipo de gestores de proceso, llevará a cabo un análisis minucioso del hallazgo, con el fin de determinar porqué razón (es) se presentó el hallazgo o situación formulada por la auditoría correspondiente, utilizando para ello, la columna 8 (análisis de causa) del Anexo 1 Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, teniendo en cuenta la totalidad de aportes de los integrantes del equipo.
(3) TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS: Existen muchos métodos y herramientas disponibles en una organización para determinar la causa de una no conformidad, desde una tormenta de ideas hasta técnicas más complejas de resolución sistemática de problemas (por ejemplo, análisis de causa raíz, diagramas de pescado, "los cinco porqué", diagramas de árbol, etc.). La extensión y eficacia de la acción correctiva depende de la identificación de la verdadera causa raíz.
(4) FORMULACIÓN DE ACCIONES: Para la formulación de acciones, se utiliza la columna 9 (acciones) del Anexo 1 Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, teniendo en cuenta la totalidad de aportes de los integrantes del equipo.
La acción correctiva debe tener un perfil de calidad que responda a las siguientes características:
· Contextualizada: deberá tomar en consideración el momento y la situación en la que se detectó la no conformidad o el hallazgo, así como el conjunto de actores que intervienen en la situación cuya mejora se propone. Ha de ser real, acorde con el momento presente.
· Coherente con la evaluación realizada: deberá estar asociada a las fortalezas y debilidades señaladas, por lo que es conveniente precisar la correspondencia entre los juicios de valor (puntos fuertes y débiles) y por ende que la acción conlleve a la mejora.
· Fundamentada: la calidad y pertinencia de la evidencia aportada no deben dejar lugar a la duda sobre la idoneidad y pertinencia de las acciones consideradas en la misma.
· Viable ‑ factible: es necesario que se analicen los posibles obstáculos en su ejecución. Desde un punto de vista estratégico, las medidas que se han de tomar deben producir los efectos a corto y mediano plazo. Por lo tanto, son formulaciones que miran hacia el futuro y parten de la experiencia pasada.
· Priorizada: prevalece la propuesta más importante para eliminar las causas que originaron las observaciones, consensuada entre el mayor número de personas involucradas, como garantía de compromiso de la ejecución de dicha propuesta.
· Creativa: en ocasiones se trata de aportar nuevas soluciones a viejos y reiterados problemas.Clara: debe ser entendible y concreta sin dar pie a libres interpretaciones.
· Medible: formulada de manera que su resultado sea observable.
La acción correctiva eficaz debe prevenir que la no conformidad o hallazgo vuelva a ocurrir, eliminando la causa que la generó. Sin embargo, la acción correctiva no debe confundirse con la acción preventiva. La definición de acción preventiva es la acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable. Se debe destacar que la acción preventiva por la naturaleza de su definición no es aplicable a la no conformidad ya detectada.
Además de las anteriores consideraciones a tener en cuenta, es preciso resaltar que la redacción de una ACCIÓN, debe iniciar con un verbo que determine la acción a ejecutar, redactado preferiblemente en tercera persona del tiempo presente y complementarse con el objeto y la condición, ejemplo:
Las acciones se redactan empezando por un infinitivo verbal:
Analizar, conocer, describir, enumerar, explicar, recordar, relacionar, resumir, aplicar, construir, demostrar, elaborar, experimentar, hacer funcionar, manejar, usar, utilizar, planificar, aceptar, apreciar, comportarse, preferir, respetar, sentir, tolerar, valorar, entre otros.
El complemento de la acción,
VERBO | OBJETO | CONDICIÓN
Realizar | Estudios e investigaciones | Para promover el desarrollo integral del talento humano al servicio de la entidad.
(5) EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: Cuando una No conformidad / No conformidad Potencial o Riesgo tiende a ser individual en su naturaleza, se pueden utilizar una variedad de métodos o actividades para el cierre y/o mitigación de la misma. Por ejemplo, algunas requerirán una verificación en el sitio (la cual puede requerir visitas posteriores), mientras otras pueden ser cerradas en forma remota revisando evidencia documentada).
Antes de decidir cerrar un Hallazgo o No conformidad / No conformidad Potencial o Riesgo, debe revisarse que la dependencia realizó la acción, el análisis de la causa y los resultados se lograron a través de la acción, siendo necesario asegurar que exista evidencia objetiva (incluyendo documentación soporte) para demostrar que la acción propuesta ha sido totalmente implementada y eficaz para prevenir la recurrencia de la no conformidad o hallazgo, por tanto, procede su cierre.
En el evento que, producto del análisis efectuado por la Oficina de Control Interno, se evidencie que las acciones no fueron eficaces, se mantendrá abierto el Hallazgo, No conformidad o No conformidad Potencial o Riesgo y se comunicará al responsable para que realice nuevamente el análisis de causas y el rediseño de la acción, junto con la modificación de fechas, meta e indicador.