## SEGUIMIENTO JUNIO 2015
|  | PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [16 empty] | Página 1 de 6
Código documento:09002
Código formato: 01002002
Versión: 12.0
ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO: Gestiòn Documental
RESPONSABLE (S) DEL (LOS) PROCESO (S): Sandra Milena Jimenez Castaño
FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN MARZO 2015
NO. | ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO, NC, NCP, R,, OM | TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora) | (INFORME ORIGEN | CAPITULO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA | ANÁLISIS DE CAUSA | ACCIONES | INDICADOR | METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC) | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | RECURSOS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  | RESULTADO INDICADOR | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) | ESTADO DEL HALLAZGO | EQUIPO AUDITOR Y FECHA DE VERIFICACIÓN
[14 empty] | -15 | [5 empty] | A – C -M
-1 | -2 | /3) | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21
1 | 8.5 | 2014-01-01 | Preventiva | Administración del Riesgo |  | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | 1- Procedimientos desactualizados 2- Información susceptible a manipulación y perdida en el proceso de préstamo y consulta 3- No aplicabilidad a las normas por desconocimiento. 4- Capacitación insuficiente. | Elaborar y presentar al comité técnico de Archivos los instrumentos Archivísticos Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos de la Entidad e Inventario Documental. | Instrumentos Archivisticos elaborados y presentados/IInstrumentos Archivisticos Requeridos (5). | 5 | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Servicios generales / Responsable Manejo del Archivo | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Tecnológicos y Humanos | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2 | 40% | Seguimiento a Marzo de 2015: Dando alcance a la verificación realizada en diciembre de 2014, en este trimestre se ha dado cumplimiento con la Aprobación del Progrma de Gestión Documental en reunión del Comité Interno de Archivo, según acta No. 2 de diciembre 4 de 2014. De igual forma en este momento se encuentra para aprobación por parte del Comité Interno de Archivo el Plan Institucional de Archivos (PINAR). El cuadro de Clasificación Codumental (CCD), ya fue entregado con las TRD y el Inventario Documental se encuentra en ejecución. Por tanto se solicita la mitigación de la observación. Seguimiento a Junio de 2015: El Plan Institucional de Archivos (PINAR) se encuentra para la revisión técnica por parte de la Dirección de Planeación, la tabla de retención documental, el cuadro de clasificación documental, el cuadro de caracterización, se entregaron al Archivo de Bogotá para su aprobación, a la fecha no se ha recibido respuesta. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se realiza replanteamiento de la acción, ajuste del cronograma de ejecución y cambio del indicador. | Verificación Marzo de 2015: Se evidencio el cumplimiento con la Aprobación del Progrma de Gestión Documental en reunión del Comité Interno de Archivo, según acta No. 2 de Diciembre 4 de 2014. De igual forma, se encuentra para aprobación por parte del Comité Interno de Archivo el Plan Institucional de Archivos (PINAR). El cuadro de Clasificación Documental (CCD), ya fue entregado con las TRD y el Inventario Documental se encuentra en ejecución. A la fecha continua en ejecución algunos de los instrumentos archivisticos establecidos en la norma, razon pr la cual, se sugiere incluir nuevamente este riesgo para la vigencia 2015. Continua Abierto para seguimiento . Verificación a Junio de 2015: Se evidencia para la respectiva validación, la entrega al Cómite de Archivo de Bogotá, de los instrumentos archivisticos tales como la Tabla de retención documental, cuadro de clasificación documental y cuadro de caracterización. Por tratarse de una acción preventiva, se mantiene abierto el riesgo. | A | Rude Eduardo Manrique Diaz
2 | 3 | 2014-03-30 | MEJORA | Auditoria Interna del SIG 2014 | 27 | No se evidenció resgistro de la Resoluciòn reglamentaria que adopta las tablas de retenciòn documental acorde con la estructura interna definida en el Art 10,acuerdo 519 de 2012 del Consejo de Bogotà. | Cambio de normatividad referente a la estructura de la Contraloría de Bogotá Acuerdo 519 de 2012 y expedición de decretos No. 2578 y 2609 de 2012 | Presentar las TRD de la Contraloria de Bogotá para la respectiva convalidación al Concejo Distrital de Bogota y posteriormente elaborar el proyecto de Resolución Reglamentaria para la adopción y aplicación de la Tabla de Retención Documental | Instrumentos Archivisticos elaborados y presentados/IInstrumentos Archivisticos Requeridos (5). | 5 | Dirección de Administrativa y Finanicera Subdirección de Servicios Generales | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Francisco Monzón Garzón | Tecnologicos Humanos | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 2 | 40% | Seguimiento a Marzo de 2015: De acuerdo con lo informado en el tercer trimestre del año 2014, y lo requerido en la normatividad archivistica vigente en especial con el Acuerdo 519 de 2012, se ha recibido el concepto técnico técnico del Consejo Distrital de Archivos y en este momento se estan realizando los ajustes pertinentes para la aporbación de la TRD según acuerdo 519 de 2012, Por tal motivo se solicita la mirigación de la observación. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos serealiza ampliacion de la fecha de cierre de la acción. Seguimiento a Junio de 2015: De conformidad con lo establecido en la normatividad archisitica vigente, se realizó la entrega de las tablas de retención documental, con sus respectivos anexos reglamentarios, como son el cuadro de clasificación, el cuadro de caracterización, banco terminilógico, entre otros, con los ajustes sugeridos segun Concepto Técnico emitido por el archivo de Bogotá con radicado No. 1-2015-05602 de la Contraloría de bogotá y el 2-2015-10234 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Una vez realizados los ajustes correspondientes se realizó la entrega de la TRD correspondiente a la estructura orgánica del Acuerdo 519 de 2012 al Archivo de Bogotá, como consta en el oficio con No. de radicado 2-2015-09911 e la Contraloria de Bogotá y el radicado No. 1-2015-24549 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quedando a la espera del concepto de aprobación por parte del Consejo Distritasl de Archivos.Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se realiza replanteamiento de la acción, ajuste del cronograma de ejecución y cambio del indicador. | Verificación marzo de 2015: Se informa al equipo de verificación que ha la fecha se ha recibido el concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos y en este momento se estan realizando los ajustes pertinentes para la aporbación de las TRD según acuerdo 519 de 2012. Por considerar que la causa raiz de la observación no ha sido subsanada, continua abierta para seguimiento. Verificación a Junio de 2015: Se constata la remision de la TRD al Concejo de Archivo de Bogotá, con los respectivos ajustes y anexos reglamentarios sugeridos en el concepto Técnico previo, mediante oficio con No. de radicado 2-2015-09911 de la Contraloria de Bogotá y el radicado No. 1-2015-24549. Teniendo en cuenta que la acción replanteada consiste en la elaboración y presentación de las TRD ante el Concejo de Archivo de Bogota, se cierra el hallazgo por cumplimiento de la Acción | C | Rude Eduardo Manrique Diaz
3 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes | 5 | Hallazgo 2: Tablas de Retención Documental de la Contraloría de Bogotá, no se encuentran actualizadas y ajustadas según el Acuerdo No. 519 de 2012. Por otra parte las que actualmente están vigentes, no se encuentran aprobadas por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, incumpliendo la norma establecida en la Ley No. 594 de 2000 | La Entidad se encuentra en proceso de actualización y ajuste de todo lo concerniente al proceso de gestión documental, en lo pertinente a los instrumentos archivistivos de acuerdo con la restructuración y modificaciones sufridas en la Estructura Organizacional de la Entidad según el Acuerdo 519 del 26 de dciiembre de 2012 | 1, Presentar a la Planta administrativa de la Contraloría de Bogotá D.C., las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo Distrital. 2, Presentar y radicar en el archivo de Bogota las tablas de retencion documental ajustadas según lo establecido en el Acuerdo 519 de 2012 | 1, Instrumentos Archivisticos elaborados y presentados/IInstrumentos Archivisticos Requeridos (5). 2, Acto administrativo de aprobación/Acto administrativo de adopción R.R. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Generales Archivo Central | Sandra Milena Jimenez Gustavo Francisco Monzón G. Cecilia Chavez Romero | Tecnológicos y Humanos | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 70% | 70% | Seguimiento a Junio de 2015: En cumplimiento a los compromisos adquiridos, se cumplío con la entrega del Plan deTtrabajo al Archivo de Bogotá y la entrega de la tabla de retención documental con los ajustes solicitados por el Archivo de Bogotá. esta entrega se realizó como consta en el oficio oficio con No. de radicado 2-2015-09911 e la Contraloria de Bogotá y el radicado No. 1-2015-24549 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quedando a la espera del concepto de aprobación por parte del Consejo Distritasl de Archivos. Por tanto se solicita el cierre del hallazgo. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se realiza replanteamiento de la acción, ajuste del cronograma de ejecución y cambio del indicador. Seguimiento a Marzo de 2015: Dando alcance a lo informado en el mes de diciembre de 2014, se ratifica la entrega del Plan de Trabajo entregado al Director del Archivo de Bogotá y de igual forma la entrega de las TRD, segun los siguientes oficios radicados a este ente rector: radicado 2-2014-16170 del 14 de octubre de 2014, se hace entrega al Director de Archivo de Bogotá la Tabla de Retención Docuemntal correspondiente al acuerdo 24 del 26 de abril de 2001 y mediante oficio de radicado 2-2014-17236 del 04 de noviembre de 2014 se hace entrega de las TRD. | Verificación a Junio de 2015: Se constata la remision de la TRD al Concejo de Archivo de Bogotá, con los respectivos ajustes y anexos reglamentarios sugeridos en el concepto Técnico previo, mediante oficio con No. de radicado 2-2015-09911 de la Contraloria de Bogotá y el radicado No. 1-2015-24549. Teniendo en cuenta que la acción replanteada consiste en la elaboración y presentación de las TRD ante el Concejo de Archivo de Bogota, se cierra el hallazgo por cumplimiento de la Acción Verificación Marzo de 2015: Se constató que mediante oficio No. 2-2014-16170 del 14/10/14, se hace entrega al Director de Archivo de Bogotá la Tabla de Retención Documental correspondiente al Acuerdo 24 del 26/04/01 y mediante oficio No. 2-2014-17236 del 04/11/14, se hace entrega de las TRD, correspondientes al Acuerdo 519 de 2012, sin embargo no contamos con la validación respectiva. Continua abierta para seguimiento | C | Rude Eduardo Manrique Diaz
4 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes | 5 | HALLAZGO 4. Procedimientos para el manejo y gestión de documentos electrónicos de archivo: A la fecha la Contraloria de Bogotá no ha establecido ni adoptado procediminetos para el manejo y gestión de documentos eléctronicos de archivo, lo que va en contravía de lo establecido en el Decreto 2609 cápitulo 4 artículo 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 34 | Deficiencia en la aplicabilidad de los lineamientos establecidos en la normatividad | Actualizar y presentar a la Dirección de Planeación en Procedimiento para el manejo y gestión de documentos electrónicos de archivo para la publicación en la Pagina Web de la Contraloría de Bogotá D.C. | Procedimiento Actualizado | 0.01 | Dirección Administrativa y Financiera Direcciçon de las tecnologias y las Comunicaciones Dirección de Planeación Subdirección de Servicios Generales Archivo Central | Sandra Milena Jimenez Adriana del Pilar Guerra Juan Pablo Contreras Gustavo Francisco Monzón G. Cecilia Chavez Romero | Tecnologicos y Humanos | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.01 | 50% | Seguimiento a Marzo de 2015: Dando alcance a la observación, se informa que en este momento el procedimiento se encuentra en revisión, toda vez que en la reunión del Comité Interno de Archivo correspondiente al mes de diciembre de 2014 (Acta No. 2), se aprobó el Programa de Gestión Docuemtnal y esta actividad quedó aprobada dentro de las smetas de mediano plazo, lo cual quiere decir que se debe tener concluido el proceso a 30 de diembre de 2015. Seguimiento a Junio de 2015: En cumplimiento al seguimiento y según lo acordado en la reunión del Comité Interno de Archivos, correspondiente al mes de diciembre de 2014 (Acta No. 2), y de acuerdo con el cronograma de actividades propuesto dentro del grupo de Gestión Docuemtal, se tiene programada esta acción para el día 30 de agosto de 2015, ya que quedo aprobada como actividad a mediano plazo. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se realiza replanteamiento de la acción, ajuste del cronograma de ejecución y cambio del indicador. | Verificación a marzo de 2015: Se constató que en el Comite Interno de Archivo realizado el 1/12/2014, se aprobó que la modificación y actualización del procedimiento referente al manejo y control de los backaps, se efectuará durante la vigencia 2015 dada las actualizaciones y modificaciones que se han surtido a la plataforma tecnologica de la Entidad. Continua abierto para seguimiento. Verificación a Junio de 2015: Se constató que en el Comite Interno de Archivo realizado el 1/12/2014, se aprobó que la modificación y actualización del procedimiento referente al manejo y control de los backaps, se efectuará durante la vigencia 2015 dada las actualizaciones y modificaciones que se han surtido a la plataforma tecnologica de la Entidad, Continua abierto para seguimiento. | A | Rude Eduardo Manrique Diaz
5 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes | 5 | Hallazgo 5, Inventario Documental El Inventario Documental, se lleva en tres tipos de formatos diferentes en Excel, adicionalmente, no se sabe con certeza cuantas cajas y carpetas existen en el archivo. Este tipo de herramientas de control de inventarios documentales es muy vulnerable y poco confiable. Al verificar los informes se puede evidenciar que existen en el archivo cajas y carpetas que no están relacionados en el inventario y por el contrario faltan algunas que figuran entregadas al archivo. El sistema de marcación de las cajas es manual con esfero de tinta normal, lo que permite que en el trascurso del tiempo se pierda la información de series y subseries de los documentos y por ende la ubicación de los mismos dentro del archivo. | Insuficiencia de personal con el perfil requerido para ejecutar las actividades propias de Manejo Documental y por ende la incorrecta aplicación de formatos estableciods para el Inventario Documental | Unificar por parte del Archvo Central de la CB, el diligenciamiento del Formato Unico de Inventario Documental (FUID) para su posterior verificación y confrontación de contenidos documentales existentes en las unidades de conservación (Cajas y carpetas) | Unificación y diligenciamineto del formato único de Inventario documental SI: *100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Servicios Generales / Responsable Manejo del Archivo | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Tecnológicos y Humanos | 2014-07-21 | 2014-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo de 2015: En atención a esta actividad, en este momento se esta adelantando la actualización del inventario documental de la entidad, actividad que quedó aprobada para realizar y culminar a diembre 30 de 2015. Seguimiento a Junio de 2015: Teniendo en cuenta que el Area de Archivo ya tiene identificado la cantidad de carpetas y cajas de que reposan en la Entidad y que actualmente se encuentra en organizacion e identificacion de registros se solicita el cierre del hallazgo. | Verificación marzo de 2015: Se encuentran en proceso las actividades tendientes al levantar el inventario documental. No se verifican los avances reportados. Continua Abierto el Hallazgo. Verificación Junio de 2015: Se efectuo la unificación del formato del Inventario único y se tiene el número de cajas y carpetas. Se cierra el hallalzgo. | C | Rude Eduardo Manrique Diaz
6 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes | 5 | Hallazgo 7.  Existe poca iluminación en las bodegas inspeccionadas, dificultando la ubicación de los documentos.  La seguridad Documental es deficiente, teniendo en cuenta que existe un alto riesgo de incendio por electricidad. En todas las bodegas del archivo, existen cables eléctricos activos distribuidos por todo el lugar sin contar con las medidas de seguridad mínimas.  Las condiciones de humedad se ven alteradas por las goteras que existen en las bodegas y las cuales se evidenciaron en la visita de inspección realizada durante una tarde de lluvia.  Debido al faltante de techo falso o el mal estado de muchos de sus partes, permite el ingreso de gran cantidad de polvo y tierra, deteriorando los documentos y poniendo en riesgo la conservación de los mismos.  Existe una gran cantidad de archivo flotante desorganizado y literalmente tirado en una de las bodegas, correspondiente a diferentes Direcciones que durante un trasteo enviaron cajas con documentos a las bodegas sin relación alguna y sin ningún tipo de marcación. | Adecuaciones e infraestructura inadecuadea para la conservación de archivo documental. | Ejecutar a través de la Dirección Administrativa y Finanicera / Subdirección de Servicios Generales la meta 4 establecida en el proyecto de inversión No. 776, en lo referente a adecuar y remodelar áreas de trabajo, según el diagnóstico emitido por el Archivo Distrital, (obras de remodelación, adecuación de espacios óptimos y suministro de mobiliario en función del cumplimiento de los estándares de calidad, requerido para la disposición y manejo de archivo documental de acuerdo a la normatividad vigente) | Area Remodelada. SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección de Administrativa y Finanicera Subdirección de Servicios Generales | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Francisco Monzón Garzón | Humanos | 2014-07-15 | 2014-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo de 2015: Se encuentra en remodelación la Sede de San Cayetano en cumplimiento a LPCV 104, cuyo objeto es la realización de las obras de mantenimineto y reparaciones locativas de las sedes de la Contraloria de Bogotá. Seguimiento a Junio de 2015: En este momento la sede se encuentra en remodelación. Se solicita el cierre esta hallazgo del Proceso de Gestión Documental, toda vez que su ejecución no es competencia de esta área. | Verificación a marzo de 2015: A la fecha del seguimiento se encuentran adelantando las obras de mantenimiento y reparaciones locativas de las sedes de la Contraloria de Bogotá. (Sede San Cayetano) Continua Abierto el hallazgo para seguimiento. Verificación a junio de 2015: Se evidencia ejecución de obras de infraestructura en la sede de San Cayetano. se cierra para el Proceso de Gestión Documental y se debe abrir para el de Recursos Fìsicos y Financieros, el cual es responsbale de las obras que se estan ejecutando. | C | Rude Eduardo Manrique Diaz
7 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes | 5 | Hallazgo 8. Clasificación de documentos No se cuenta en la Entidad, con la clasificación de los documentos de carácter reservado y aquellos que son de libre consulta, ni la caracterización de documentos y usuarios, según lo establece el Artículo 27 de la Ley No. 594 de 2000. | Incumplimineto al artículo 27 de la Ley 594 de 2000 y articulo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Informaciones y docuemntos Reservados) | Implementar una pólitica de caracterización de Usuarios y de información Institucional dentro del Proceso de Gestión Documental, que garantice la seguridad de la Información y el derecho a la misma. | Politica Implementada. SI: 100% NO: 0% | 100% |  | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Francisco Monzón Garzón Cecilia Chavez Juan Pablo Contreras | Tecnologicos Humanos | 2014-07-18 | 2015-12-30 | 35% | 35% | Seguimiento a Marzo de 2015: En este momento se encuentra el instrumento elaborado y en revisión por parte del grupo de gestión documental, debido a los cambios estructurales y de funciones que se han presentado al interior de la entidad, posteriormente a esta revisión se enviara para concepto por parte de la Dirección de Planeación y la Dirección de de las Tecnología de la Información de las Cominicaciones (TIC). Seguimiento a diciembre de 2014: Se inica la implmentación de la caracterización de usuarios el 19 de enero de 2015. Seguimiento a Junio de 2015: En cumplimiento a esta actividad , se inicío la elaboración de la política, sin embargo como uno de los insumos principales para ella son los cuadros de caracterización y de clasificación documental y estos se encuentran en revisión junto con las TRD por parte del Archivo de Bogota, el Archivo Central está a la espera del pronunciamiento del ente rector para poder culminarla, toda vez que según las ultimas capacitaciones dadas por el Archivo de Bogotas, fue impertida esta recomendación para poder dar cumplimiento a la normatividad vigente, la cual en este momento es el Decreto No. 1080 del 26 de mayo de 2015, una vez se tengan aprobados estos instrumentos, se continuará con la elaboración de la política de caracterización de la información y de usuarios. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se amplia la fecha de cierre de la acción. | Verificación marzo de 2015: A la fecha no se evidencia una pólitica de caracterización de Usuarios y de información Institucional dentro del Proceso de Gestión Documental, que garantice la seguridad de la Información y el derecho a la misma, tal como lo establece la acción. Continua Abierto el Hallazgo para seguimiento . Verificación Junio de 2015: Se evidenció que el proceso solicito ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción hasta el término de la presente vigencia. El hallazgo continua abierto para seguimiento y control | A | Rude Eduardo Manrique Diaz
8 | 6 |  |  | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.2 | 2.2.3.1. Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes. Sin embargo, se detecta que tienen ser | Falta de control en el seguimineto al cumplimiento de acciones establecidas en los planes de mejoramineto | Elaborar un tablero de control por parte de cada responsable de proceso para asegurar el cumplimiento el cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en cada uno de los planes de mejoramiento por proceso. | Número de tableros de control elaborados por proceso/número de tableros de control programado por proceso | 100% | Contralora Auxiliar Dirección Tic´s Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección Estudios de Economía y Política Pública Dierección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coativa Oficina Ases | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Francisco Monzón Garzón Cecilia Chavez Juan Pablo Contreras | Humanos, Tecnologicos y economicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo 2015: esta acción fue cumplida en el mes de diciembre de 2014 y por este hecho la Oficina de Control Interno sugiirío a la Auditoria Fiscal el cierre de la observación. Seguimiento a dicimebre de 2014: Mediante memorando de radicado 3-2014-12315 del 09 de julio de 2014, se remite a la oficina de Control Interno los formatos "Tablero Control de Cumplimineto" del proceso de Gestión Docuemntal. La finalidad del tablero es el de optimizar el cumplimiento de las acciones determinadas en los respectivos planes de mejoramiento. Por cumplimiento del acción se soliicta el cierre del hallazgo. Seguimiento a junio 2015: Dado que esta acción ya se cumplío se solicita el cierre del hallazgo. | Verificación a Marzo de 2015: Evidenciado tablero de control del Proceso Evaluación y Control, elaborado con base en el PAEI del proceso, ubicado en lugar visible en la oficina, el cual señala el total de actividades seguimiento y verificación del cronograma de implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos de la vigencia, con su estado actual: sin iniciar, en proceso y terminado (en colores rojo, amarillo y verde), para alertar sobre posibles desfases en los términos establecidos, así como envío del modelo a los demás procesos. Por la eficacia de la acción, se sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. Verificación a Junio de 2015: Se sugirirá la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | A* | Rude Eduardo Manrique Diaz
9 | 4 | 2015-05-06 | MEJORA | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD REMITIDO POR LA DIRECCION DE PLANEACION RAD 3-205-08773 | ITEM 10 TABLA OPORTUNIDADES DE MEJORA | Asegurarse de mantener la coherencia entre lo dispuesto en la tabla de retención documental y la ubicación y medio en los cuales se mantienen los planes de acción. (4.2.4) | Acta Nº 2 Equipo gestores 19-06-2015 Falta de información sobre el procedimiento de elaboración de los Planes de Acción por dependencia y la disposición de los documentos soporte del seguimiento al plan. | Emitir circulares a todas las dependencias de la Entidad, en la cual se advierta el contenido de la tabla de retención documental (TRD) estas series, que las pueden tener en los archivos de gestión como lo indica la TRD como un documento de apoyo, toda vez que en casi todas la disposición final indica que se debe eliminar y no enviar al Archivo Central. | Circulares enviadas/circulares propuestas | 100% | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Servicios Generales / Responsable Manejo del Archivo | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Humanos Tegnologicos | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 0% | 0% | Seguimiento a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | Verificación a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | A
10 | 4 | 2015-05-06 | MEJORA | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD REMITIDO POR LA DIRECCION DE PLANEACION RAD 3-205-08773 | ITEM 11 TABLA OPORTUNIDADES DE MEJORA | Tomar medidas para mejorar la facilidad de recuperación de los resgistros y documentos. (4.2.4) | Acta Nº 2 Equipo gestores 19-06-2015 Desactualización del procedimiento para préstamo de los mismos debiéndose añadir una actividad que comunique oficialmente a los prestamistas de los tiempos de devolución de los registros. | Actualizar del procedimiento PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA O PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Código documento: 07006, Código formato: 01002002 | Procedimiento actualizado con Resolución | 1 | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Servicios Generales / Responsable Manejo del Archivo | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Humanos Tegnologicos |  |  |  |  | Seguimiento a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | Verificación a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | A
Actualizado por: Xiomara Agudelo Jaramillo - Profesional Universitario DAF
-2: FECHA:; /3): 2015-06-23 |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO: SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Verificaciòn: Oficina e Control Interno.
| fecha: | Junio de 2015