## Sgto sept 2015
|  | PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [10 empty] | Código del formato: PEC -05-001
Código documento: PEC-05 Versión: 1.0
Página 1 de Y
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR | [12 empty] | FECHA DE CORTE : 20/09/2015
NO. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP (3) | ANÁLISIS DE CAUSAS EN EL CONTEXTO ESTRATEGICO (METODOLOGIA DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADORES (6) | ÁREAS Y RESPONSABLES DE EJECUCION (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (9) |  | RESULTADO INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (13) | ESTADO DEL RIESGO (A – M) (14)
[8 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | 1.4 | Inoportunidad de la información para el seguimiento y evaluación de la Gestión Institucional. | Desconocimiento de la forma y términos para el reporte de información por parte de las dependencias de la Entidad. Informes inoportunos. Omisión de procedimientos. | Reiterar a las dependencias de la Entidad la forma y términos del reporte de la información de conformidad con la periodicidad establecida por la alta dirección | No. De Memorandos reiterando la forma y términos de reportar información * 100 / No. Reportes (4) de Información establecidos | Dirección de Planeación Dra. Bibiana Duque Toro | NA | 2015-03-20 | 2015-12-20 | 3/4 = 75% | 75% | Sgto. sep/2015. Mediante memorandos Nrs. 3-2015-04961 del 09/03/2015; 3-2015-12535 del 24/06/2015 y 3-2015-18901 del 15/09/2015, el Director de Planeación remitió a los directores, subdirectores y jefes de oficina de la entidad, con el fin de recordar el cumplimiento de los términos establecidos para el reporte de Información e Informes de Gestión con corte a marzo, junio y septiembre de 2015, de conformidad con lo establecidos en la Circular No. 002 de 2014. El 25% restante corresponde al memorando que debe ser remitido previo reporte del mes de diciembre de 2015. | Verificación a septiembre de 2015: Evidenciado memorando No. 3-2015-18901 del 15/09/2015 (3 folios), a través del cual, la Dirección de Planeación remitió a los directores, subdirectores y jefes de oficina de la entidad, el recordatorio del cumplimiento de los términos establecidos para el reporte de Información e Informes de Gestión con corte a septiembre de 2015, de conformidad con la Circular No. 002 de 2014, de periodicidad en el reporte de información. Continúa abierto el riesgo para monitoreo permanente. | A
Actualizado por: Luis Hernando Velandia Gómez
Verificado por: Jorge Aurelio Tabares Vargas.
Fecha de verificación: 30/09/2015