## Plan Eval y Seg de los Riesgo
|  |  | PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [8 empty] | Código formato: PEC-05-001
Código documento:PEC-05 Versión: 1,0
Página 1 de 1
ANEXO No. 1. Plan de Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
PROCESO: ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA Responsable del proceso: Ramiro Augusto Triviño Sánchez | [10 empty] | Fecha de corte: 20-09-2015
No. | Origen del riesgo | Descripción del Riesgo o NCP | Análisis de Causas en el contexto estratégico (metodología DAFP) | Acciones | Indicador | Área y Responsables de Ejecución | Recursos | Cronograma Ejecución |  | Resultado del Indicador | Avance | Seguimiento Proceso | Verificación OCI | Estado del riesgo ( A-M)
[8 empty] | Inicial | Final
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 1.1 | Incurrir en plagio o presentación de información no veraz en alguno de sus informes, estudios y pronunciamientos generados en el Proceso Estudios de Economía y Política Pública. | Desconocimiento de las normas que regula los derechos de autor por parte de los funcionarios de la dirección, al omitir citar fuentes de las investigaciones, así como la bibliografía tomada para las mismas. Inexistencia de asignación de responsabilidad para los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los informes. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Firmar un "Acuerdo de Responsabilidad o Pacto Ético”, por cada uno de los funcionarios que forma parte del equipo designado, para la elaboración de los Informes y estudios, donde se indique que se hacen responsables por su redacción, estructura, originalidad y citación de fuentes externas utilizadas, como una estrategia de compromiso institucional, en busca de las buenas prácticas del manejo de la información y el respeto por las normas y los derechos de autor. | Acuerdos de responsabilidad o Pactos Éticos firmados por los funcionarios, que elaboran los productos/Total de productos programados en el PAE-2015. | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | N A | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 0.88 | 88% | Seguimiento a 20-09-2015: Se evidencia que con el fin de mitigar este riesgo, los funcionarios de las tres Subdirecciones, responsables de la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos manifestaron mediante escrito en el Pacto Ético, que durante el proceso de elaboración de los productos así cargo, estarán atentos a que se encuentren acordes con la normatividad vigente amparada en los parámetros de conservación de derechos de autor, a fin de evitar el daño antijurídico. entre ellos (Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá D. C., Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital). Quedan pendientes dos estudios Estructurales y un pronunciamiento que se encuentran en la etapa de planeación. | Verificación septiembre de 2015: Los profesionales de las Subdirecciones deEstudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero; y de Evaluación de Política Pública , manifiestan suscriben los pactos éticos se con el fin de evitar el plagio en la elaboración de los productos a su cargo, por lo anterior se tomó una muestra de los productos de estas Subsdireccones para verificar en las carpetas correspondientes los respectivos pactos, contatando en cada una de ellas que se ha suscrito este documento por los reponsables del estudio, informe o pronunciamiento. Productos Observados: Informe Balance social de Politica Publica-pacto firmado el 7 de julio de 2015. Estudio Estructural de Infancia y adolescencia-pacto firmado el 10 de marzo de 2015. Evaluaciòn de la politica Publica seguimiento Alimentaria y nutricional--pacto firmado el 10 de marzo de 2015. Cuenta General de Presupuesto vigencia 2014--pacto firmado el 19 de febrero de 2015. Estado de las Finanzas Publicas vigencia 2014--pacto firmado el 09 de junio de 2015. Informe de ingresos y gastos , este es un informe trimestrar -pacto firmado el 19 de febrero de 2015, con el ingreso de personal que contribuye a este informe el -pacto fue firmado por estos funcionarios el 5 de agosto de 2015. De cuerdo con el PAE, faltan algunos estudios contemplados para el final de la vigencia. Continua abierto el riesgo para seguimiento. | A
2 | 1.2 | Orientar intencionalmente los informes y estudios de economía y política pública para favorecer a un tercero. | Interés particular, institucional o político. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Solicitar a la Dirección de Talento Humano una capacitación para los funcionarios adscrito a esta Dirección, en temas relacionados con las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas. | Capacitación realizada/ Capacitación programada | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | N A | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 1 | 100% | Seguimiento a 20-09-2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, remite el documento "Diálogos sobre la Transparencia – Policy Paper 2. “La Efectividad de la Política Anticorrupción”", el cual fue socializado y discutido al interior de las dependencias que integran este proceso, como consta en Actas de Mesa de Trabajo Nos. 22, 18 y 25 del 31 de agosto, 8 y 17 de septiembre de 2015, respectivamente. Se concluye que si bien es cierto dicho documento recopila una serie de elementos que se vienen dando para afrontar la corrupción al interior de las organizaciones, a pesar que se vienen madurando estos instrumentos o acciones para combatirlas, aún no han sido efectivas totalmente. Acción ejecutada en su totalidad. | Verificación septiembre de 2015: El PEEPP ha efctuado autocapacitaciòn en el tema de transparencia y Anticorrupción, lo cual se constató en las actas Nº18 del 8 de septiembre, cuyo tema central fue socializar el Documento Dialogos sobre la Transparencia – Policy Paper 2. “La Efectividad de la Política Anticorrupción”; Acta Nº22 del 31 de agosto, en esta se trataron los conceptos de Transparencia y la Polìtica Anticorrupción y el acta Nº 25 del 17 de septiembre de 2015, se discutio sobre el Documento "la Efectividad de la de la politica Anticorrupciòn. Continúa abierto el riesgo para seguimiento. | A
3 | 1.6 | Incumplir con el objetivo del proceso de EEPP, al no disponer de información confiable y oportuna de la reportada por los sujetos de control en la rendición de la cuenta, a través del Sistema SIVICOF, para la elaboración de los informes y estudios planificados en el PAE. | La plataforma tecnología de la institución no presenta un nivel de desarrollo e implementación apropiado para la integración de datos. Carencia de validadores en el SIVICOF al reportar la información. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Comunicar oportunamente a la Dirección de las Tics, las fallas e inconsistencias detectadas en la información consultada y procesada a través del Sistema SIVICOF y participar en los desarrollos de la plataforma informática, que solicite ésta dirección. | Comunicaciones remitidas | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | NA | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 6 | 100% | Seguimiento a 20-09-2015: La Subdirección de Estadística y Análisis Financiero informó a la Dirección de las Tics, las fallas al momento de consultar información a través de SIVICOF, mediante los siguientes correos de fechas: 25 de Agosto de 2015 a las 8:31 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 24 de Agosto de 2015 a las 3:40 p.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 24 de Agosto de 2015 a las 11:27 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 21 de Agosto de 2015 a las 8:30 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 27 de Julio de 2015 a las 9:04 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 14 de Julio de 2015 a las 8:57 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP | Verificación septiembre por OCI: Se Constató que con el fin de mitigar este riesgo el PEEPP, especificamente la Subdirección de Estadística y Análisis Financiero a través de los correos electrónicos del 14 y 27 de julio; 21,24 y 25 de agosto de 2015, ha comunicado a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los inconvenientes presentados para la consulta de informaciòn con el aplicativo SIVICOF. Continúa abierto el riesgo para seguimiento. | A
4 | 1.6 | Que el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, incumpla los plazos fijados para la entrega de insumos, que son de vital importancia para la elaboración de los informes a cargo de este proceso. | Falta de concordancia y articulación entre los procesos de: Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Estudios de Economía y Política Pública, al modificar fechas para la entrega de insumos fijados en los lineamientos e incorporados en los Planes: PAE y PAD, sin que estos sean comunicados y concertados entre los dos proceso, con anterioridad a la modificación de versión de dichos planes. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Comunicar y concertar con anterioridad las modificaciones a los Planes PAD y PAE, que se puedan presentar durante la vigencia, en especial las que tengan que ver con cambios en los sujetos de control a los cuales se les practicará auditorías, fechas de su culminación y entrega de insumos. | Comunicaciones remitidas | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | NA | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 1 | 100% | Seguimiento a 20-06-2015: Mediante correo del 12 de mayo de 2015, el responsable del PEPP le solicita a los Subdirectores adscritos a esta dirección, revisar la nueva versión del PAD-205, para establecer si los cambios y/o modificaciones efectuados, afectan los insumos requeridos para la elaboración de los productos, y en el evento de ser afectados, tomar acciones para mitigar este riesgo, encontrándose, que esta modificación no afecta para nada los insumos requeridos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo ya habían sido remitidas a esta Dirección. Seguimiento a 20-09-2015: Se presentaron dos modificaciones en el PAD 2015, Versiones 4.0 y 5,0, realizadas el 4 de junio y 3 de agosto de 2015; Sin embargo estos cambios y/o modificaciones efectuados, no afectaron los insumos requeridos para la elaboración de los productos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo, ya habían sido remitidas a esta Dirección. Se presentó una modificación al PAE- 2015, Versión 4,0, modificando fecha de terminación de algunos informes de este proceso, sin que se haya afectado la planificación del PAD 2015. | Verificación septiembre de 2015: Se observaron entre junio y agosto dos modificaciones al PAD 2015,Versiones 4.0 y 5,0, que no afectaron los insumos requeridos para la elaboración de los productos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo, ya habían sido remitidas a la DEEPP. igualmente,se observò que se presentó una modificación al PAE- 2015, Versión 4,0, modificando fecha de terminación de algunos informes de este proceso, que no afectó la planificación del PAD 2015. . Continúa abierto el riesgo para seguimiento. | A
Fecha de verificación: 30-09-2015 Actualizado por: Proceso de Estudios de Economía y Políticas Públicas Verificado por:Elia Rocìo Gòmez Alvarado- Oficina de Control Interno