## Plan de Mejo Accio Correc y Mej
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO -ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [14 empty] | Código formato: PEC-02-001
Código documento:PEC-02 Versión: 1,0
Página 1 de 1
ANEXO No. 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA Responsable del proceso: Ramiro Augusto Triviño Sánchez | [16 empty] | Fecha de corte para la verificación: 20-09-2015
No. | Origen del riesgo | Fecha del H, NO o AM | Tipo de Acción (Correctiva o de mejora) | Informe Origen | Capítulo | Descripción del H, NC o AM | Análisis de Causa | Acciones | Indicadores | Metas Cuantificables | Áreas responsables del Cumplimiento | Responsable de la Ejecución | Recursos | Cronograma Ejecución |  | Resultado del Indicador | Grado de Avance Físico Ejecución de las metas (Seguimiento del Proceso) | Seguimiento Proceso | Verificación de Acciones (OCI) | Estado del Hallazgo A - C - A*
[14 empty] | Inicial | Final
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | -15 |  | (10) | (17) | (18) | (19) | (20)
1 | 1 | 2015-01-09 | Mejora | Informe de gestión del PEPP Vigencia 2014. | Capítulo 3 Acción de mejora, Página 32 | Resultado de una Autoevaluación se determinó facilitar y estandarizar la elaboración de los diagnóstico sectoriales, que se remite a las direcciones que integran el proceso de VCGF a comienzos de cada vigencia a través de la adopción de un procedimiento adecuado. | De conformidad con lo establecido en el Artículo 44 del Acuerdo 519 de 2012, entre las funciones de la Subdirección de Evaluación de Política Pública está la de: "Realizar el diagnóstico y análisis requerido en cada sector, y para ello no se cuenta con un procedimiento que estandarice y facilite la elaboración de los diagnóstico sectoriales. | Documentar el Procedimiento para la elaboración de los diagnósticos sectoriales y adoptarlo mediante Resolución Reglamentaria. | procedimiento documentado | NA | Subdirección de Evaluación de Política Pública | Helmut Eduardo Alí Cuadros | No requiere | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 0% | NA | Seguimiento a 20-06-2015: Según Actas 14 y 15 del 28 de mayo y 9 de junio de 2015 respectivamente, se presentó disparidad de criterios entre los funcionarios de la Subdirección de Evaluación de Política Públicas, respecto de la conveniencia o no de procedimental mediante resolución, la forma de elaborar los diagnósticos sectorial, Acción de Mejora propuesta por ellos, e incorporada en el Informe de Gestión de Gestión 2014. Al existir desacuerdo e incertidumbre, si por tratarse de la elaboración de un insumo, en desarrollo de una función establecida en el Acuerdo 519 de 2012, y no de un producto a cargo de este proceso frente al SIGC, fuese necesario la procedimentación mediante resolución reglamentaria, mediante memorando No. 3-2015-11998 del 18 de Junio de 2015, se solicitó a la Dirección de Planeación consulta técnica, de cuál sería el mecanismo más idóneo para estandarizar la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales, que garanticen un documento de calidad, si a través de la adopción de un procedimiento, mediante la implementación de una metodología al interior de la Dirección, ó, a través de su incorporación en el PAE, como un anexo del mismo para que sea tenido en cuenta, como insumo de este proceso para el de VCGF. A la fecha está pendiente de la respuesta que de la Dirección de Planeación de cual sería la forma más idónea de estandarizar la forma de elaboración de los diagnóstico sectoriales; y en el evento de ser necesario se solicitará a la Ofician de Control Interno la modificación de esta Acción Preventiva. En todo caso, independientemente de la decisión que se tome, se tiene previsto para septiembre de 2015, la metodología para la elaboración de los diagnósticos sectoriales. Seguimiento a 20-09-2015: Mediante comunicación 3-2015-12483 del 23 de junio de 2015, la Dirección de Planeación remite respuesta a la consulta técnica solicitada, que de acuerdo a lo sugerido se toma la decisión de procedimentarlo, y previa revisión y ajustes efectuados a los documentos del Procedimiento para la Elaboración del Diagnóstico Sectorial, mediante comunicación 3-2015-16848 del 20 de agosto de 2015, se remitió a la Dirección de Planeación para su trámite correspondiente, el cual fue adoptado con Resolución Reglamentaria 053 del 26 de agosto de 2015. Acción ejecutada en su totalidad. | Verificación a Septiembre de 2015: Se evidenció el oficio -2015-12483 del 23 de junio de 2015, en el que la Directora de Planeaciòn indica que realizado el análisis correspondiente, se concluye que el mecanismo es el establecimiento del procedimiento para el Diagnóstico Sectorial. Finalmente mediante la Resolución Reglamentaria 053 del 26 de agosto de 2015 fue adoptado el Procedimiento para la Elaboración del Diagnóstico Sectorial, el cual se evidencia se encuentradisponible para consulta en la pagina WEB de la entidad. El hallazgo se cierra. | C
2 | 6 | 01-10-2013 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.2 | 2.2.3.1. Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes. Sin embargo, se detecta que tienen serias dificultades en la presentación y conformidad de los mismos, y sobre todo en el establecimiento de acciones correctivas adecuadas que subsanen las deficiencias detectadas por este despacho, es así como en las auditorias desarrolladas durante la vigencia de 2012, se dio no conformidad a los diferentes planes de mejoramiento suscritos por lo menos dos y tres veces sin que la Contraloría lograra presentar acciones correctivas apropiadas. | Se presenta incumplimiento en la ejecución de acciones por la carencia de un tablero en el que describa las actividades por ejecutar oportunamente como mecanismo de control. | Elaborar un tablero de control por parte de cada responsable de proceso para asegurar el cumplimiento del cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en cada uno de los planes de mejoramiento por proceso. | Número de tableros de control elaborados por proceso/número de tableros de control programado por proceso | 1 | Contralora Auxiliar Dirección Tics Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección Estudios de Economía y Política Pública Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Oficina Asesora Jurídica Dirección de Talento Humano Dirección Administrativa y Financiera | LIGIA BOTERO MEJÍA ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ MELBA PINTO GUALDRÓN GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ MARÍA ADALGIZA CÁCERES RAYOS LUZ JIMENA DUQUE BOTERO MARÍA TERESA VELANDIA FERNANDEZ DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ | Humanos, Tecnológicos y económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento a 20-03-2015: El Proceso de E.E.P.P. realizó el diseño y su posterior aplicación al tablero de control a efectos de incorporar en el cronograma respectivo el cumplimiento de las actividades del proceso de E.E.P.P. Pendiente de la autorización de cierre por parte de la Auditoría Fiscal.* | Verificación Setiembre: Se constató que mediante Oficio Nº 1-2015-18098 del 04-09-2015, la Auditoria fiscal remite el informe Final de auditoria Gubernamental con enfoque integral- Modalidad regular vigencia 2014 y en el Anexo 3.2 - Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría de Bogotá con base en los hallazgos de la auditoría fiscal por informe y/o proceso auditor a diciembre 2014, se describe el resultado del seguimiento efectuado acciones correctivas, en el que se cierra esta acciòn. "En el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 24 de abril de 2014 la Jefe de Control Interno enfatizó en la implementación del Tablero de Control de Actividades por parte de todas la Direcciones y Jefaturas entonces “…Los asistentes solicitan diseñar un solo y único modelo y lineamiento para su implementación, con el fin que la Contraloría de Bogotá maneje un solo formato…” Por medio del oficio con radicado 3-2014-07956 de mayo 6 de 2014, la Jefe de Control Interno les remitió el formato de Tablero de Control a la Contralora Auxiliar, Directores y Jefes de Oficina, para que fuera adoptado por los responsables de Proceso, con el propósito de realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento, especialmente el originado por la labor de la Auditoría Fiscal. En conclusión la acción se cumplió y se debe cerrar." | C
3 | 6 | 01-10-2013 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.8 | 2.8.2 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria-Falta de Respuesta Definitiva al Peticionario. En los expedientes de los DPC que se relacionan en el cuadro siguiente se evidencio respuesta parcial, en la cual se le manifiesta al peticionario que los asuntos de la petición fueron incluidos como insumo al proceso auditor de la AGEI Regular Ciclo I y II-2012 y con posterioridad se le daría conocer los resultados. Verificados los documentos que obran en los expedientes no se encuentra documento probatorio de la respuesta definitiva al peticionario. En este sentido se advierte incumplimiento a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo......................Al igual que los DPC 31 y 70 observados en el hallazgo 2.,8.4 por corresponden a la misma acción correctiva enunciada | No se ejerce ningún control que permita verificar aquellos derechos de petición que son respondidos parcialmente, los cuales quedan sin dárseles una respuesta definitiva y de fondo al peticionario. | Efectuar seguimiento semestral a los derechos de petición incluidos en el proceso auditor, con el fin de garantizar la respuesta definitiva de los mismos. Por ser una acción reiterativa, ante el incumplimiento se informara a la Oficina de Asuntos Disciplinarios dentro del mes siguiente al corte del informe (junio 30- diciembre 31), para que de acuerdo a su competencia inicie las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, remitiendo copia de dicha comunicación a la Auditoria Fiscal. | No. de DPC incluidos en el proceso auditor con respuesta definitiva/No. de DPC incluidos en el proceso auditor | 2 | DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASESORA DESPACHO DEL CONTRALOR, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DIRECCIÓN SECTOR CONTROL URBANO, DIRECCIONES SECTORIALES: DESARROLLO ECONÓMICO; SALUD, HÁBITAT Y AMBIENTE; HACIENDA; SERVICIOS PÚBLICOS; EDUCACIÓN; MOVILIDAD; GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Gerencias Locales: Rafael Uribe Uribe; Usme, Bosa, Engativá, Usaquén, Kennedy y Santa Fe | Carmen Sofía Prieto Dueñas Sandra Milena Jiménez Ana Belinda Ramírez Bonilla Juan Pablo Conteras Lizarazo Ramiro Triviño Melba Pinto Gualdón María ADALGIZA Cáceres Sandra Rozo Erika Maritza Peña | No requiere | 2013-12-15 | 2014-12-15 | 2 | 100% | Seguimiento a 20-03-2015: En la verificación efectuada por Control Interno a diciembre de 2014, encontró que en la relación de los DPC que a diciembre de 2014 no hay pendiente un solo derecho de petición del resorte de este proceso, habida cuenta que fueron resueltos con pronunciamientos de fondo y en su defecto trasladados dentro de los términos a las direcciones sectoriales responsables de su respuesta. Pendiente de la autorización de cierre por parte de la Auditoría Fiscal.* | Verificación Setiembre: Se constató que mediante Oficio Nº 1-2015-18098 del 04-09-2015, la Auditoria fiscal remite el informe Final de auditoria Gubernamental con enfoque integral- Modalidad regular vigencia 2014 y en el Anexo 3.2 - Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría de Bogotá con base en los hallazgos de la auditoría fiscal por informe y/o proceso auditor a diciembre 2014, se describe el resultado del seguimiento efectuado acciones correctivas, en el que se cierra esta acciòn. "Con radicado 3-2014-09915 del 30 de mayo de 2014, la Dirección de Apoyo al despacho remite a las Dependencias la verificación realizada a los derechos de petición en cuento a su contenido, competencia, oportunidad, notificación de anónimos y cumplimiento al procedimiento establecido en cuanto al Derecho de petición. Se evidencia que producto de la verificación realizada por la oficina de control interno solicita el cierre de este hallazgo por medio del radicado 3-2015-07084 proceso 639896 del 14 de abril de 2015." El hallazgo se cierra. | C
Actualizado por: | [5 empty] | Concepción Cadena Ortiz, Profesional Especializado 222-07 |  | Firma:
Responsable del Proceso: Fecha: 24-09-2015 | [5 empty] | Ramiro Augusto Triviño Sànchez |  | Firma:
Verificado por: (Profesional Oficina de Control Interno) | [5 empty] | Elia Rocío Gómez Alvarado
Fecha: | [5 empty] | 29/09/2015