## SEPTIEMBRE
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: 1 de 1
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | GESTION FINANCIERA
Responsable del Proceso: |  |  | DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-09-25
No. | ORIGEN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) | ACCIONES | INDICADOR | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN | RECURSOS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESULTADO DEL INDICADOR | AVANCE | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | VERIFICACION OCI | ESTADO DEL RIESGO (A-M)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.2 | 1, Inclusión de Gastos no autorizados. | N/A | Verificar previamente de la expedición del CDP, el objeto del gasto, la fuente de financiación y si este corresponde al rubro y si existe disponibilidad de recursos en el presupuesto. |  | Sudireccion Financiera | Humanos | 2014-01-01 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento Septiembre 2015: La Subdirección Financiera a través del área de presupuesto verifica previamente a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Con la solicitud del CDP el objeto del gasto, la fuente de financiación y si este corresponde al rubro solicitado , una vez verificada la ejecución presupuestal si existe disponibilidad de recursos se expide el CDP. Por considerar que la acción se ha cumplido cordialmente se solicita a la Oficina de Control Interno mitigar el riesgo. | Verificación Septiembre 2015: Se verificó que la Subdirección Finaciera - Area de Presupuesto realiza diariamente los cruces con la Secretaria de Hacienda Distrital (Predis), constatándo el registro de las Disponibilidades y Giros, expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la solicitud del CDP, el objeto del gasto, la fuente de financiación si corresponde al rubro solicitado. Revisa la ejecución presupuestal, si existe disponibilidad de recursos, entre otros. Continía abierto para seguimiento. | A
2 | 1.2 | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | N/A | 1-Realizar el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal. |  | Sudireccion Financiera | Humanos | 2014-01-01 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento Septiembre 2015: El Subdirector Financiero y el área de presupuesto realizan diariamente el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Contraloria de Bogotá, para llevar el control del avance de ejecución presupuestal y de giro por rubro. Por considerar que la acción se ha cumplido cordialmente se solicita a la Oficina de Control Interno mitigar el riesgo. | Verificación Septiembre 2015: Se constata que el Area de Presupuesto aplica el Decreto 603 de diciembre de 2014 con respecto al registros de los rubros a afectar. Así mismo, realiza control y seguimiento a la ejecución Presupuestal de la Entidad, para conocer el disponible, tener el control del avance de la ejecución presupuestal y los giros realizados por cada uno de los rubros presupuestales. Continía abierto para seguimiento. | A
Fecha de verificaciòn: (dd/mm/aaa): |  |  |  | Septiembre de 2015
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Adriana Camargo Garzon
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | Edna Yolima Alvarez Castañeda / Blaca Isabel Rodriguez Sáenz

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.