## SEGUIMIENTO RIESGOS SEPT 2015
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | GESTION JURIDICA
Responsable del Proceso: |  |  | JULIAN DARIO HENAO CARDONA | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-09-21
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.1 | Condenas en contra de la Entidad por extemporaneidad en el envio de información a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva. | Inobservancia a los procedimientos internos establecidos para estos casos. | La Oficina Asesora Jurídica debe remitir oportunamente a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, no solamente el auto admisorio de la demanda, sino copia de la sentencia proferida dentro del proceso judicial que incida en el trámite del proceso coactivo. | Actuaciones enviadas a Coactiva / Actuaciones generadas por la Jurisdicción * 100 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: No se recibieron Autos y Sentencias derivadas de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, originadas en fallos por procesos de responsabilidad fiscal, pero una vez se presenten actuaciones se procederá a enviarlas a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, dentro de la oportunidad reglamentaria. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: No se recibieron Autos y Sentencias derivadas de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, originadas en fallos por procesos de responsabilidad fiscal, en el evento en que se presenten dichas actuaciones, se procederá a enviarlas a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, dentro de la oportunidad reglamentaria. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: No se recibieron Autos y Sentencias derivadas de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, originadas en fallos por procesos de responsabilidad fiscal, en el evento en que se presenten dichas actuaciones, se procederá a enviarlas a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, dentro de la oportunidad reglamentaria. | VERIFICACION SEPTIEMBRE DE 2015: Se verificó que durante el período Julio a Septiembre, no se recibieron autos admisorios y sentencias de Procesos de Nulidad y restablecimiento del Derecho originados en fallos por procesos de responsabilidad fiscal en el que se condenara a la Entidad, no es dable cerrar el riesgo , como quiera que el riesgo continua latente. | A
2 | 1.1 | Ocurrencia del fenomeno jurídico de la prescripción en los procesos administrativos por incumplimiento de terminos de orden legal y reglamentario. | Inobservancia a la normatividad vigente sobre prescripción. | Las Oficinas Asesoras y las Direcciones que adelanten procesos de carácter administrativo, deberán tramitarlos incluyendo su ejecutoria, dentro de los términos de ley con el fin de evitar prescripciones de los mismos. | Estudios de prescripción ejecutados / Estudios de prescripción generados * 100 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: Sobre el tema de representación judicial y extrajudicial, cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Sobre el tema de representación judicial y extrajudicial, cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda, como puede evidenciarse en el formato de ficha. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Sobre el tema de representación judicial y extrajudicial, cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda, como puede evidenciarse en el formato de ficha. | VERIFICACION A SEPTIEMBRE DE 2015: Se observo Acta de Comite de Conciliación de Julio 28 de 2015, en la cual previo analisis de la ficha de conciliación prejudicial se evaluo la ocurrencia del fenomeno de la prescripcion de la accion contencioso- administrativa. Aunado a lo anteior, se evidenció en las Actas del Comite de Conciliación que durante este período no se han interpuesto otras acciones que ameriten dicho analisis. VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se evidenció: que durante el segundo trimestre la Oficina Asesora Jurídica adelantó actuaciones administrativas cumpliendo los términos legales y reglamentarios, bajo los principios de oportunidad, celeridad y calidad en cada una de sus actuaciones.Aunque la oficina Asesora Jurídica ha cumplido hasta la fecha con la acción propuesta, no puede sugerirse el cierre de la misma, por cuanto no se ha ejecutado en su totalidad, teniendo en cuenta lo anterior, el Hallazgo se encuentra abierto para su seguimiento. | A
3 | 1.1 | Fallos en contra de la Entidad por haber operado el fenomeno jurídico de la caducidad. | Inobservancia a la normatividad vigente sobre caducidad. | El apoderado especial de esta Entidad, deberá verificar siempre dentro de los antecedentes que reposen en el respectivo expediente judicial, si ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de las acciones que se adelanten en su contra, ya sea de y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual, etc. De ser viable la configuración de la caducidad, debe alegarse en el estado procesal en que se encuentre, toda vez que ésta es una excepción de orden público que debe ser declarada por los jueces. | Estudios de caducidad ejecutados / Estudios de caducidad generados * 100 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: Sobre el tema de representación judicial y extrajudicial, cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Sobre el tema de representación judicial y extrajudicial, cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda, como puede evidenciarse en el formato de ficha. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Sobre el tema de representación judicial y extrajudicial, cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda, como puede evidenciarse en el formato de ficha. | VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE DE 2015. Verificadas las actas del comite de conciliación del período Julio-septiembre de 2015, se evidenció que mediante Acta No. 14 de Julio 28 de 2015, se ha realizado previamente el analisis sobre la ocurrencia del fenómeno de caducidad de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Como quiera que el riesgo es latente continuta abierto. VERIFICACIÓN A JUNIO DE 2015: Se evidenció: que en la Oficina Asesora Jurídica cada abogado examina los términos procesales y en el evento que opere el fenómeno de la caducidad lo argumenta en la ficha de conciliación prejudicial o la propone como excepción de merito en la contestación de la demanda. La Oficina Asesora Jurídica ha cumplido hasta la fecha con la acción propuesta, no puede sugerirse el cierre de la misma, por cuanto no se ha ejcutado en su totalidad, teniendo en cuenta lo anterior, el Hallazgo se encuentra abierto para su seguimiento. | A
4 | 1.2 | Condenas judiciales o medios alternativos de solución de conflicto con decisiones en contra de la Entidad por desatención a los términos de orden legal al contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar alegatos o recursos. . | Desatención a los términos de orden legal al contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar alegatos o recursos. | Ofrecer capacitación a los funcionarios que ejercen la representación judicial. Hacer seguimiento a las causas de los fallos adversos a la Entidad por parte del Comité de Conciliación | No. de capacitaciones asistidas /No. de capacitaciones citadas x 100 No. de seguimientos del Comité de Conciliación sobre No. de fallos adversos. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: El grupo de abogados asistio a tres (3) capacitaciones, entre las cuales se destacan Contratación Estatal e intervinientes en el proceso contractual, Copntratación Estatal precios artificaialmente bajos subsanabilidad y manuales de contratación, y Evaluación de desempeño laboral dirigida a evaluadores; de igual forma el Comité de Conciliación hizo un (1) seguimiento al proceso adversos a la Entidad No. 2012-0011, como puede evidenciarse en las Actas de Comité No. 05 de 2015. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: El grupo de abogados asistio a tres (3) capacitaciones, entre las cuales se destacan Contratación Estatal , Estudios y Analisis del Sector y Acuerdos Marco, celebvrado el 21 de abril en la Alacaldia Mayor; Contratación Estatal - Contrato de Ciencia y Tecnologia, celebrado el 27 de mayo de 2015 en la Alcaldía Mayor; de igual forma el Comité de Conciliación hizo tres (3) seguimientos a los proceso adversos a la Entidad No. 2013-004, 2012-0369 y 2011-0185 como puede evidenciarse en las Actas de Comité de 2015. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: El grupo de abogados asistio a tres (3) capacitaciones, entre las cuales se destacan : Seminario Internacional Transparencia y Compras Públicas, celebrado el 29 y 30 de julio del año en curso, en la Alacaldia Mayor; XXXVII jORNADAS ITERNACIONALES DE DERECHO PENAL, celebrado el 12, 13 Y 14 de agosto de 2015 en la Universidad Externado de Colombia; de igual forma el Comité de Conciliación hizo un (1) seguimiento al proceso adversos a la Entidad No. 202006-423, como puede evidenciarse en las Actas de Comité de 2015. | VERIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2015: Se constató que algunos funcionarios adscritos a la Oficina Asesora Jurídica , asistieron a las siguientes capacitaciones:Seminario Internacional Transparencia y Compras Públicas, celebrado el en la Alcaldia Mayor de Bogota el 29 y 30 de julio de 2015; XXXVII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO PENAL, celebrado por la Universidad Externado de Colombia, el 12, 13 Y 14 de agosto de 2015. El riesgo continua abierto. VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se verificó que : El grupo de abogados asistió a tres (3) capacitaciones : El Comite de Conciliación hizo tres (3) seguimientos. La Oficina Asesora Jurídica ha cumplido hasta la fecha con la acción propuesta, no puede sugerirse el cierre de la misma, por cuanto no se ha ejcutado en su totalidad, teniendo en cuenta lo anterior, el Hallazgo se encuentra abierto para su seguimiento. | A
5 | 1.2 | Proyección de conceptos jurídicos o de legalidad con fundamento en normatividad derogada o no pertinente. | Deficiencia en la prioyección de conceptos jurídicos o de legalidad. Falta de oportunidad en la solicitud de conceptos por parte de las dependencias de la Entidad. | Establecer puntos de control para identificar cambios normativos y evitar utilización de normas derogadas. | No. de reportes de novedades normativas elaborados sobre No. de novedades normativas programadas | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015. Durante el primer trimestre, cada apoderado consulta de manera permanente la Base Legal de la Alcaldía Mayor y Notinet Legal para efectos de aplicar la normatividad vigente en cada una de las actuaciones a su cargo. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015. Durante el segundo trimestre, cada apoderado consulta de manera permanente la Base Legal de la Alcaldía Mayor y Notinet Legal para efectos de aplicar la normatividad vigente en cada una de las actuaciones a su cargo, en la medida en que las Tics lo permiten. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015. Durante el tercer trimestre, cada apoderado consulta de manera permanente la Base Legal de la Alcaldía Mayor y Notinet Legal para efectos de aplicar la normatividad vigente en cada una de las actuaciones a su cargo, en la medida en que las Tics lo permiten. | VERIFICACION A SEPTIEMBRE DE 2015: Se evidenció que en el período julio a septiembre, los abogados adscritos a la Oficina Asesora Jurídica consultan frecuentemente lla Base Legal de la Alcaldía Mayor y Notinet Legal para efectos de aplicar la normatividad vigente. El riesgo sigue abierto para monitorieo y seguimiento. VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se evidenció: Durante el segundo trimestre, cada apoderado consulta de manera permanente la Base Legal de la Alcaldía Mayor y Notinet Legal para efectos de aplicar la normatividad vigente.La Oficina Asesora Jurídica ha cumplido hasta la fecha con la acción propuesta, no puede sugerirse el cierre de la misma, por cuanto no se ha ejecutado en su totalidad, teniendo en cuenta lo anterior, el Hallazgo se encuentra abierto para su seguimiento. | A
Fecha de verificación (dd/mm/aaa): |  |  |  | 2015-10-05
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Julio Roberto Suárez Pineda - Oficina Asesora Jurídica
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - Carlos Andres Velasco Rincòn.
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-10-05

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.