## SEPTIEMBRE 2015 - RIESGOS
|  |  | PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina:1 de 1
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | GESTION DOCUMENTAL
Responsable del Proceso: |  |  | Sandra Milena Jimenez Castaño | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-09-20
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.6 | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | 1- Procedimientos desactualizados 2- Información susceptible a manipulación y perdida en el proceso de préstamo y consulta 3- No aplicabilidad a las normas por desconocimiento. 4- Capacitación insuficiente. | Elaborar y presentar al comité técnico de Archivos los instrumentos Archivísticos Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos de la Entidad e Inventario Documental. | Instrumentos Archivisticos elaborados y presentados/IInstrumentos Archivisticos Requeridos (5). | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Tecnológicos y Humanos | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 92% | 92% | Seguimiento a Septiembre de 2015: De los 5 instrumentos archivísticos 3 fueron presentados y aprobados en Comité de Archivo de fecha Agosto 29 y Diciembre 1 de 2014, los cuales fueron: Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental; por su parte, el Plan Institucional de Archio PINAR fué aprobado en Comité Interno de Archivo de fecha Septiembre 28 de 2015 y finalmente el Inventario documental se encuentra en un 73% de avance. Seguimiento a Junio de 2015: El Plan Institucional de Archivos (PINAR) se encuentra para la revisión técnica por parte de la Dirección de Planeación, la tabla de retención documental, el cuadro de clasificación documental, el cuadro de caracterización, se entregaron al Archivo de Bogotá para su aprobación, a la fecha no se ha recibido respuesta. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se realiza replanteamiento de la acción, ajuste del cronograma de ejecución y cambio del indicador. Seguimiento a Marzo de 2015: Dando alcance a la verificación realizada en diciembre de 2014, en este trimestre se ha dado cumplimiento con la Aprobación del Progrma de Gestión Documental en reunión del Comité Interno de Archivo, según acta No. 2 de diciembre 4 de 2014. De igual forma en este momento se encuentra para aprobación por parte del Comité Interno de Archivo el Plan Institucional de Archivos (PINAR). El cuadro de Clasificación Codumental (CCD), ya fue entregado con las TRD y el Inventario Documental se encuentra en ejecución. Por tanto se solicita la mitigación de la observación. | Verificación a Septiembre de 2015: Se constató que se han presentado ante el comite interno de inventarios tres (3) instrumentos archivisticos (Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental) sin embargo, se encuentran pendintes o en proceso herramientas tales como el Inventario documental y Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Continua abierto para seguimiento Verificación a Junio de 2015: Se evidencia para la respectiva validación, la entrega al Cómite de Archivo de Bogotá, de los instrumentos archivisticos tales como la Tabla de retención documental, cuadro de clasificación documental y cuadro de caracterización. Por tratarse de una acción preventiva, se mantiene abierto el riesgo. Verificación Marzo de 2015: Se evidencio el cumplimiento con la Aprobación del Progrma de Gestión Documental en reunión del Comité Interno de Archivo, según acta No. 2 de Diciembre 4 de 2014. De igual forma, se encuentra para aprobación por parte del Comité Interno de Archivo el Plan Institucional de Archivos (PINAR). El cuadro de Clasificación Documental (CCD), ya fue entregado con las TRD y el Inventario Documental se encuentra en ejecución. A la fecha continua en ejecución algunos de los instrumentos archivisticos establecidos en la norma, razon pr la cual, se sugiere incluir nuevamente este riesgo para la vigencia 2015. Continua Abierto para seguimiento . | A
Fecha de verificación (dd/mm/aaa): |  |  | Septiembre 30 de 2015
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  | Xiomara Agudelo Jaramillo
Verificado por (Profesional OCI): |  |  | Rude Eduardo Manrique Diaz
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  | 2015-06-30

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.