## REPORTE RIESGOS 20-09-15
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
Responsable del Proceso: |  |  | MARÍA ADALGISA CÁCERES RAYO | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-09-20
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.1 | Riesgo de que se produzca un indebido suministro de la información sobre el estado de los procesos de cobro coactivo. | Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o intereses particulares | Realizar jornadas periódicas de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales. | Número de jornadas periódicas de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales realizadas | Director, Subdirectores y Gerentes | Talento Humano | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | NA | SEGUIMIENTO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015: La Subdirección de Jurisdicción Coactiva, durante el trimestre de seguimiento, y mediante Acta de Reunión de Trabajo Nª 05 del dìa 16 de septiembre de 2015, recordò nuevamente a los funcionarios de la Dependencia, el cuidado en el suministro de la información sobre el estado de los procesos, asì como el cuidado y correcto uso que se debe tener en el manejo de la informaciòn, teniendo como fundamento los principios y valores institucionales. igualmente la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, realizado jornadas de sensibilización a los funcionarios de esta dependencia, mediante la cual se especifica la importancia del manejo adecuado y correcto uso de la información que se suministra, en aras de dar cumplimiento a la Constitución y las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011. SEGUIMIENTO A 19 DE JUNIO DE 2015: La Subdirección de Jurisdicción Coactiva, durante el trimestre de seguimiento, realizó 1 jornada de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales, e hizo enfasis que en aplicación de los mismos se debía tener un correcto actuar en el suministro de la información sobre el estado de los procesos. De las referidas sensibilizaciones se dejó registro en el Acta de Reunión de Trabajo No. 3 del 23 de abril de 2015, la cual se ubica en la carpeta 170200-03-29 "ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO" de la Tabla de Retención Documental de la Subdirección - Archivo Documental - vigencia 2015. La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en este trimestre, ha realizado jornadas de sensibilización a los funcionarios de esta dependencia, mediante la cual se especifica la importancia del manejo adecuado y correcto uso de la información que se suministra, en aras de dar cumplimiento a la Constitución y las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011. SEGUIMIENTO A 20 DE MARZO DE 2015: La Subdirección de Jurisdicción Coactiva informa que ha continuado con las jornadas se sensibilización a través de las reuniones de trabajo que realiza con su equipo de colaboradores, que para el trimestre de reporte se refleja en el Acta No. 1 del 10 de marzo de 2015. Igualmente, permanentemente hace enfasis en el cuidado y correcto uso que se debe tener en el manejo de la información, esto en virtud y aplicación de los principios y valores institucionales. Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal informa que: en este trimestre ha realizado jornadas se sensibilización a los funcionarios de esa dependencia, mediante la cual se especifica la importancia del manejo adecuado y correcto uso de la información que se suministra, en aras de garantizar efectivamente la aplicación de los principios y valores, de conformidad con la Constitución, la ley y el reglamento interno de la Contraloría de Bogotá. | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Se verifico que la Subdirección elaboró un cronograma con fecha 14 de septiembre de 2015 con el fin de fijar las fechas de actas de trabajo y capacitaciones a los funcionarios de planta de dicha dependencia y cumplir con la ejecución de las actividades relacionadas con el plan de mejoramiento vigencia 2015. De otra parte se verifico el Acta de trabajo No. 05 del 16 de septiembre de 2015 y en la cual la Subdirectora de Jurisdiccion Coactiva sensibilizo a los funcionarios de esa dependencia de las normas del Codigo Disciplinario Unico y la Ley penal con relacion al manejo de la informacion que se maneja alli. El riesgo continua abierto para seguimiento. VERIFICACIÓN A JUNIO DE 2015: Se verificó el Acta de reunión de trabajo No. 3 del 23 de abril de 2015, expedida por la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, en la cual se manifiesta que se ha cumplido con el plan de Acción 2015, se han sensibilizado a los funcionarios de esta dependencia para dar cumplimiento a la Constitución y las Leyes. El riesgo continua abierto para seguimiento | A
2 | 1.2 | No lograr determinar y establecer la responsabilidad fiscal (Corrupción) | Se presenta Alta carga laboral en relación con el talento humano asignado y rotación constante del talento humano | Requerir a la alta dirección el incremento del talento humano competente y formular plan de contingencia para obtener por un tiempo determinado el apoyo de abogados y personal para secretaria | Un memorando dirigido a la Dirección de Talento Humano y Plan de Contingencia por tiempo determindo para la Secretaria Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Director, Subdirector y Gerentes | Talento Humano | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | NA | SEGUIMIENTO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - SUBDIRECCIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: En el corte de Junio, la Subdireccion del Proceso de Responsabilidad cuenta con el personal total de 43 personas, dividido en 29 Profesionales 6 de ellos son los que llegaron por concurso, 8 contratistas, y 6 funcionarios en secretaria común. La Dirección de Talento Humano ha enviado el personal idóneo, para mitigar el riesgo de la corrupción, por lo anterior, no hubo la necesidad de remitir memorando solicitando a Talento Humano . SEGUIMIENTO A 19 DE JUNIO DE 2015: En el corte de Junio, la Subdireccion del proceso de Responsabilidad cuenta con el personal total de 40 personas, dividido en 29 Profesionales, 7 contratistas, y 7 funcionarios en secretaria común. De acuerdo al trimestre anterior, lla Dirección de Talento Humano ha enviado el personal idóneo, para mitigar el riesgo de la corrupción, no obstante se sigue a la espera de completar el número de funcionarios que deben laborar acorde con la Resolución reglamentaria 03 y el Acuerdo 519 de 2012, en aras de mejorar la Gestión de este Despacho, y descongestionar el trabajo acumulado. SEGUIMIENTO A 20 DE MARZO DE 2015: Mediante memorandos del 03 de febrero de 2015, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, solicita a esta Dirección y expone motivos, en relación con la necesidad de talento humano, dicha solicitud fue enviada a la Dirección de Talento Humano mediante memorando 3-2015-02682. Con memorando No. 3-2015-04163 del 26 de febrero de 2015, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva solita a esta Dirección un profesional Abogado, dicho profesional fue remitido a esa Subdirección mediante memorando 3-2015-04491 del 2 de marzo de 2015, cumpliendo con el requerimiento. Asi mismo, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva hace solicitud de un Profesional Abogado a la Dirección de Talento Humano mediante memorando 3-2015-03575 del 18 de febrero de 2015. La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal cuenta con untotal de 34 personas, dividido en 24 Profesionales, 6 contratistas, 4 personas en secretaría común. En el mes de enero se envió a Talento Humano oficio soliciatndo el personal requqerido en la dependencia. Se está a la espera de completar el número de funcionarios que deben laborar acorde con la Resolución reglamentaria 043 y el Acuerdo 519 de 2012, en aras de majorar la Gestión de este Despacho, y Descongestionar el trabajo acumulado. | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Se verifico el Acta No. 001 del 17 de septiembre de la anualidad, en la cual la Dra. Hermelina Angulo dejo constancia que a la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva se le asignaron 77 funcionarios y a la fecha la Subdireccion del proceso cuenta con 43 funcionarios los cuales 29 son profesionales, 2 tecnicos, 4 secretarios y 8 contratistas; la subdirectora hizo enfasis en la importancia de cumplir con todos los tramites procesales dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal para evitar el fenomeno de la prescripcion. EL riesgo continua abierto para seguimiento y monitoreo. VERIFICACION A JUNIO DE 2015: se Se verificó el Acta No. 2 del 20 de mayo de 2015, expedida por la Subdirección del proceso de Responsabilidad Fiscal en la cual se dejó constancia que a la fecha de esa reunión la Subdirección cuenta con 40 funcionarios y se requieren 77 según lo dispuesto en la resolución 003 de 213 y el acuerdo 519 de 2012 Se solicita que provean mas abogados para el cumplimiento de la gestion de la Dirección de responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | A
3 | 1.2 | Riesgo de que se produzcan decisiones ajustadas a indebido interes particular (Corrupción) | Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos | Requerir a la alta dirección el incremento del talento humano competente y formular plan de contingencia para obtener por un tiempo determinado el apoyo de abogados y personal para secretaria | Un memorando dirigido a la Dirección de Talento Humano y Plan de Contingencia por tiempo determindo para la Secretaria Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Director, Subdirector y Gerentes | Talento Humano | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | NA | SEGUIMIENTO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015: La Subdirección de Jurisdicción Coactiva, durante el trimestre de seguimiento, encuentra que realizado el reparto equitativo de los procesos de cobro coactivo entre los cinco (5) abogados que operan en esta dependencia, los mismos han tenido mayor movimiento y que se continúa en el estudio, análisisen y desarrollo de nuevas de estrategias de cobro. La Subdirección de Responsabilidad Fiscal de acuerdo a este riesgo, ha venido trabajando en el tema para que sea mitigado paulatinamente. Es por eso, que esta dependencia ha solictido de manera respetuosa a talento humano mayor personal en el área, para evitar cualquier dilación en los Procesos de Responsabilidad Fiscal. Actualmente se cuenta con 8 contratistas que apoyan los procesos de Resposanbilidad Fiscal para evitar el fenómeno jurídico de la Prescripción, y 34 profesionales que sustancian e impulsan cada uno de los Procesos a su cargo, con una carga laboral de 50 procesos en promedio, y en cuanto al personal de secretaria, hay 7 funcionarios incluido el secretario común, se aumento el número de personal en secretaria, tal como se solicitó a Talento Humano. Situacion que ha venido redundando en los resultados de Gestión positivos de la dependencia. SEGUIMIENTO A 19 DE JUNIO DE 2015: La Subdirección de Jurisdicción Coactiva, durante el trimestre de seguimiento, encuentra que dicho riesgo desde el trimestre anterior, ya se encuentra mitigado, y además, desde el mes de abril de 2015, cuenta con cinco (5) abogados, lo cual permitió que la carga procesal y laboral en el trámite de los procesos de cobro coactivo fuera equitativa y adecuada, situación que está permitiendo que los profesionales puedan disponer de mayor y mejor tiempo para el estudio de estrategias para el cobro, las cuales pueden reflejarse en el recaudo, en la medida de las posibilidades legales y procesales para cada proceso en concreto lo permitan. La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de acuerdo a este riesgo, ha venido trabajando en el tema para que sea mitigado paulatinamente. Es por eso, que esta dependencia ha solictido de manera respetuosa a talento humano mayor personal en el área, para evitar cualquier dilación en los Procesos de Responsabilidad Fiscal. Actualmente se cuenta con 7 contratistas que apoyan los procesos de Resposanbilidad Fiscal para evitar el fenómeno jurídico de la Prescripción, y 29 profesionales que sustancian e impulsan cada uno de los Procesos a su cargo, con una carga laboral de 45 procesos en promedio, y en cuanto al personal de secretaria, hay 7 funcionarios incluido el secretario común, se aumento el número de personal en secretaria, tal como se solicitó a Talento Humano. Situacion que ha venido redundando en los resultados de Gestión positivos de la dependencia. SEGUIMIENTO A 20 DE MARZO DE 2015: Mediante memorandos del 03 de febrero de 2015, la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, solicita a esta Dirección y expone motivos, en relación con la necesidad de talento humano, dicha solicitud fue enviada a la Dirección de Talento Humano mediante memorando 3-2015-02682. Con memorando No. 3-2015-04163 del 26 de febrero de 2015, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva solita a esta Dirección un profesional Abogado, dicho profesional fue remitido a esa Subdirección mediante memorando 3-2015-04491 del 2 de marzo de 2015, cumpliendo con el requerimiento. Asi mismo, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva hace solicitud de un Profesional Abogado a la Dirección de Talento Humano mediante memorando 3-2015-03575 del 18 de febrero de 2015. La Subdirección de Jurisdicción Coactiva este riesgo ya lo encuentra mitigado desde el 2 de marzo de 2015, cuando por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva le fue asignada la profesional MARÍA ANGELICA SERRANO VARGAS en reemplazo del Dr. Michel Andrés Salamanca Ramírez. Situación que ha venido redundando en los resultados de gestión positivos de la dependencia. La Subdirección del Porceso de Responsabilidad Fiscal de conformidad a la solicitud elevada a la Dirección de Talento Humano registra la llegada de cinco (5) abogados y una (1) gerente, pese a ello, la carencia de personal subsiste en esta Subdirección, por lo que está establecido en la Resolución 043 de 2013 y el Acuerdo 519 de 2012. Se instará a la Dirección de Talento la necesidad de personal. | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Se verifico el Acta No. 001 del 17 de septiembre de la anualidad, en la cual la Dra. Hermelina Angulo dejo constancia que a la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion COactiva se le asignaron 77 funcionarios y a la fecha la Subdireccion del proceso cuenta con 43 funcionarios los cuales 29 son profesionales, 2 tecnicos, 4 secretarios y 8 contratistas; la subdirectora hizo enfasis en la importancia de cumplir con todos los tramites procesales dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal para evitar el fenomeno de la prescripcion. El riesgo continua abierto para seguimiento. VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se verificó el Acta No. 002 del 20 de mayo de 2015, expedida por la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, en la cual se manifiesta que se ha cumplido con el plan de Acción 2015 y se ha disminuido la carga laboral ya que se ha recibido el apoyo de abogados para el trámite transparente de los procesos. El riesgo continua abierto para seguimiento. | A
Fecha de verificación (dd/mm/aaa): |  |  |  | 2015-09-20
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | WILLIAM ERAZO RODRIGUEZ- Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Verificado por (Profesional OCI): |  |  |  | FLOR ANGELICA ESPINOSA SANCHEZ
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-09-20