## SEGUIMIENTO DICIEMB 2015
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Código formato: PEC-02-001
Código documento:PEC-02
Versión: 1.0
Pagina: 1 de 1
Anexo 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
Proceso: |  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Responsable del Proceso: |  |  | JEFE OFICNA DE COMUNICACIONES | [8 empty] | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-12-14
No. | ORIGEN | FECHA DEL H, NC o AM | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) | INFORME ORIGEN | CAPITULO | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM | ANALISIS DE CAUSA | ACCIONES | INDICADOR | METAS CUANTIFICABLES | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | RECURSOS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESULTADO INDICADOR | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A*
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1 | 2015-01-09 | Mejora | Informe de Gestión a diciembre 2014 | 3 | Mantener actualizados los registros de apariciones en medios | Si no se tiene actualizados los registros, no se va tener una información real de la información que sale publicada a los medios de comunicación | Actualizar permanentemente los registros de apariciones de medios | No. registro actualizados /No. aparciciones en medios*100 | 100% | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2015-01-02 | 2015-12-30 | La información se está actualzando constantemente. | 100% | A diciembre 14 se obtuvo un registro de 1358 apariciones en medios de comunicación de los cuales 418 son de radio, 263 de televisión,246 de prensa y 431 digitales. | Verificación diciembre por OCI:Se evidenció que el Proceso cuenta con una base de datos donde se registran las noticias positivas, negativas y neutras que sobre la Contraloría de Bogotá se emiten por los diferentes medios de comunicación. A diciembre 14 se obtuvo un registro de 1358 apariciones en medios de comunicación de los cuales 418 son de radio, 263 de televisión, 246 de prensa y 431 digitales. Accion cerrada | C
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Claudia Constanza Ovalle Barragán - Profesional Universitario 219-03
Responsable del Proceso: |  |  |  | MONICA MARCELA QUINTERO GIRALDO - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-12-14
Verificado por (Profesional OCI): |  |  |  | Elia Rocío Gómez Alvarado
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-12-16

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
Diligenciamiento del Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del servidor responsable del proceso. Registre la firma una vez diligenciado el anexo.
(1) No.: Registre el número consecutivo del hallazgo, No Conformidad o Acción de Mejora, de cada informe, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne la procedencia del hallazgo, No Conformidad y/o acciones de mejora, el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría Externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al 7, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Autoevaluación (acciones de mejora)
2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno.
3. Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión-SIG
4. Auditoría Externa al SIG (ente certificador.)
5. Revisión por la Dirección
6. Auditoría Fiscal.
7. Otros orígenes
(3) FECHA DEL H, NC, O AM: Fecha del informe final de la Auditoría de los Entes Externos y/o de Control, Oficina de Control Interno; Autoevaluación, Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa), donde se estableció el Hallazgo, la No conformidad o la Acción de Mejora
(4) TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora): Registre Correctiva si corresponde a hallazgos y no conformidades o de Mejora si es producto de la Autoevaluación.
(5) INFORME ORIGEN: Nombre del informe de auditoría o periodo de la Autoevaluación.
Ejemplo: Auditoría Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento, Auditoría Regular vigencia xxxx, informe de Austeridad en el Gasto, Autoevaluación semestre xx de xxx, etc.
(6) CAPÍTULO: Registre el numeral, título o página del informe donde se encuentre incluido el Hallazgo.
Ejemplo: 2.2.2 Gestión contractual – Deficiencias en los informes de supervisión, 3.2.1 Plan de Mejoramiento – Acciones incumplidas, 4.5.2 Gestión contractual – Inadecuada ejecución del plan de Compras.
(7) DESCRIPCIÓN DEL H, NC, AM: Defina la situación evidenciada del hallazgo / No Conformidad y/o Acción de Mejora.
(8) ANÁLISIS DE CAUSA: Registre el análisis realizado en equipo de gestores de proceso para determinar la razón de ocurrencia del hallazgo o no conformidad.
(9) ACCIONES: Registre las acciones para eliminar la no conformidad o hallazgo. Es importante señalar que para un hallazgo se puede implementar más de una acción.
(10) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(11) METAS CUANTIFICABLES: Es la expresión cuantitativa, concreta, medible, realizable y verificable que se espera alcanzar.
(12) ÁREA RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: Registre el área o dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
(13) RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Indique el nombre y cargo de la persona que debe cumplir con la realización de la (s) acción (es) correctiva (s).
(14) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(15) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
(16) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(17) GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso): Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones.
(18) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(19) VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI): Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno - OCI, a partir de la verificación efectuada por los auditores internos de calidad o de control interno, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
Nota: se debe tener cuidado en la cuantificación del número de hallazgos / No Conformidades y/o Acciones de Mejora, para no contabilizar el número de acciones como si se tratara de hallazgos.
(20) ESTADO DEL HALLAZGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Hallazgos y No Conformidades:
Utilice las letras A, C y A*.
A: Abierto
C: Cerrado,
A*: Solicitud y/o reiteración de solicitud de cierre. Se utiliza en los casos en que la Oficina de Control Interno sugiere el cierre de los hallazgos formulados por los entes Externos y/o de control (Auditoría Fiscal y Auditoría Externa de Calidad).
Actualizado por: Registre el nombre y cargo del (os) servidor (s) que realizó (aron) el seguimiento por parte del proceso correspondiente, así como la fecha del mismo.
Verificado por: Registre el nombre del (os) servidor (s) que realizó (aron) la verificación de las acciones implementadas, así como la fecha de verificación.
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas, ya que esto impide el procesamiento de la información. Si se implementaron varias acciones, debe utilizarse una fila para cada una de ellas.