## Sgto Dic 2015
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Código del formato: PEC -02-001
Código documento: PEC-02 Versión: 1.0
Página 1 de Y
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR | [18 empty] | FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: 12/12/2015
NO. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO H, NC o AM (3) | TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRIPCIÓN DEL H, NC o AM (7) | ANÁLISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADORES (10) | METAS CUANTIFICABLES (11) | ÁREAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) | ESTADO DEL HALLAZGO A – C -A* (20)
[14 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
ORIGEN 4 AUDITORIA EXTERNA - ENTES CERTIFICADORES
1 | 4 | 2015-02-13 | De Mejora | Auditoría Externa de Calidad | 8 | Asegurar el análisis de datos para el residual de cumplimiento de la meta del indicador: "Medir la efectividad en el traslado de hallazgos fiscales", ya que al revisar el análisis se establece para el cumplimiento y no se identifica ningún análisis sobre el restante el 14% para cumplir el 100%. | No se tiene claridad sobre la forma de efectuar el análisis del resultado del indicador con respecto a la meta propuesta en el Plan de Acción. | Enviar memorando a los responsables de proceso, estableciendo con claridad la forma de analizar el cumplimiento del los indicadores con respecto a la meta definida en el Plan de Acción. | Memorando enviado a los responsables de procesos: SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección de Planeación | Dra. Biviana Duque Toro Directora de Planeación | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2015-11-30 | 100% | 100% | Sgto. Dic/2015. Mediante memorando 3-2015-20556, la Directora de Planeación remitió a los responsables de proceso del Sistema Integrado de Gestión las directrices encaminadas a mejorar el análisis del resultado de los indicadores definidos en el Plan de Acción de cada proceso, indicando que en el análisis del resultado del indicador se debe establecer el porcentaje de cumplimiento frente a la meta, destacando los logros alcanzados y estableciendo el porcentaje por alcanzar o restante, relacionando las tareas pendientes para cumplir con la meta. | Verificación a diciembre de 2015: Evidenciado memorando No. 3-2015-20556, a través del cual, la Dirección de Planeación remitió a los responsables de procesos del Sistema Integrado de Gestión_SIG, las directrices para el seguimiento al Plan de acción, encaminadas a mejorar el análisis del resultado de los indicadores definidos en el mismo, señalando que en la columna: Análisis del resultado del indicador" se debe establecer el porcentaje de cumplimiento frente a la meta, destacando los logros alcanzados y estableciendo el porcentaje por alcanzar o restante,mediante relación de las tareas pendientes dar para cumplimiento a la meta. Por la eficacia de la acción, se reitera a la Firma Certificadora, la solicitud de cierre de la oportunidad de mejora. | A*
ORIGEN 6 AUDITORIA FISCAL
2 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.3. | 2.3.1.1. Bajo porcentaje en la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. | Carencia de una aplicación y destinación eficiente de los recursos. | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución física y presupuestal de las metas de los proyectos de inversión, a través de la implementación de cronograma de seguimiento que garantice el monitoreo permanente y permita las debidas acciones preventivas y correctivas. | Seguimientos realizados acordes con cronograma *100 / Seguimientos programados según cronograma (4) | 100% | Dirección de Planeación | Biviana Duque Toro | No requiere recursos adicionales | 2013-12-15 | 2014-12-14 | 4/4 = 100% | 100% | Sgto. Dic/2015. La Dirección de Planeación ha realizado monitoreo permanente, atendiendo el cronograma de reporte de información y de seguimiento de los Proyectos de Inversión (Acta No. 1 del 6-04-2015) y la aplicación de los indicadores para verificar trimestralmente la ejecución presupuestal y los puntos de inversión (ejecución de los contratos) a cada una de las metas de los proyectos de inversión, de acuerdo a la acción de mejoramiento planteada, a la fecha se han realizado cuatro (4) reuniones de seguimiento y monitoreo en las siguientes fechas: Acta 1: 6 de abril del 2015. Acta 2: 24 de julio del 2015 Acta 3: 29 de septiembre del 2015 Acta 4: 26 de noviembre del 2015 Adicionalmente, en el marco del seguimiento y monitoreo de estos proyectos de inversión, así como de las observaciones recibidas por parte de la Auditoria Fiscal y la OCI, en la mesa de trabajo realizada el día 26 de noviembre del 2015, se estableció la importancia de continuar fortaleciendo la gestión por parte de la Gerencia Estratégica de los Proyectos de Inversión a cargo de la Dirección de Planeación, mediante la formulación de un cronograma que permita monitorear permanente en la vigencia 2016 la ejecución física y financiera de las metas, con el fin de llevar a cabo de manera gradual durante el transcurso de la vigencia la ejecución, es decir, con el nivel de detalle requerido por la Auditoria Fiscal (incluyendo alcance, actividades con sus respectivos responsables y tiempos programados). Por lo anterior y teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2015: Se verificó el cronograma de seguimiento de los Proyectos de Inversión establecido mediante acta No. 1 de 06/04/2015, así como de los indicadores propuestos por la dirección de planeación para la verificación trimestral de la ejecución presupuestal y los puntos de inversión (ejecución de los contratos) a cada una de las metas de los proyectos de inversión. Asimismo, se evidenciaron las actas de reunión de seguimiento y monitoreo, además del acta No. 1 ya mencionada: Acta 2 de 24/07/2015; Acta 3 de 29/09/2015 y acta No. 4 de 26/11/2015. En la mencionada acta No. 4 , se constató, entre otros aspectos, el acatamiento a las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno en el Informe final de Auditoría Seguimiento de Proyectos de Inversión correspondiente a la vigencia 2015, así como el monitoreo efectuado por la Dirección de Planeación a los proyectos de inversión y su proyección para la vigencia 2016, a través de la inclusión del alcance, responsabilidades y programación de términos en cada una de las metas de los proyectos 770 y 776. Se evidenció la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D, correspondiente al Proyecto 770 Control social a la gestión pública de 15/10/2015, actualizada con base en la información remitida por la Direcciónde participación ciudadana a través de memorando No. 3-2015-20713 de 05/10/20156, de conformidad con la solicitud de la Dirección de Planeación de 3-2015-06880 de 10/04/2015, mediante la cual se fijaron los plazos para el reporte del seguimiento a los proyectos e inversión para la vigencia 2015. Por la eficacia de la acción, se sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
3 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.2.8. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la formulación, seguimiento, disponibilidad e impacto del Balanced ScoreCard a través del aplicativo BSCONTROL | En el aplicativo no se ha incorporado la totalidad de seguimientos al plan de acción | Aplicar la metodología del Balanced Scorecard, con el fin de evaluar la funcionalidad del aplicativo BS Control y tomar las decisiones de su aplicabilidad. | Aplicativo en funcionamiento: SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección de Planeación | Dra. Biviana Duque Toro Directora de Planeación (E.) | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2015-09-30 | 100% | 100% | Sgto. Dic/2015 Se adelantaron las siguientes actividades. 1. Reuniones del 24-09-2015, con el objetivo de presentar los avances en la implementación de la metodología Balance en el aplicativo BSControl, actividad que se realiza entre TIC`s, Planeación tal y como consta en el Acta No. 7. Y del 28-09-2015, se adelantó en el Despacho de la Contralora Auxiliar, donde Planeación presentó a la Alta Dirección, el cumplimiento de la metodología Balance Score Card y a su vez, el avance en el ingreso de información en el aplicativo BSControl a septiembre de 2015 como consta Acta 8. 2 El Despacho de la Contralora Auxiliar se realiza seguimiento el día 24-11-2015, con los funcionarios responsables de incorporar la información (Planeación y TIC`s) en el aplicativo BSControl, a fin de verificar el grado de avance de ésta actividad; donde estableció que a la fecha se había ingresado la información de la vigencia 2012, quedando pendiente desde 2013, 2014 y 2015. Frente a lo anterior, se establece como fecha máxima para la incorporación de la información para el día 4-12-2015. 3. El día 4-12-2015 se adelanta reunión en el Despacho de la Contralora Auxiliar para la presentación por parte de los funcionarios delegados de las Direcciones de TICs y Planeación de la culminación de la actividad, es decir; la incorporación de la totalidad de la información a septiembre de 2015, en el aplicativo BSControl. Como soporte está el aplicativo. 4. Se solicita una reunión para la presentación por parte de las direcciones de Planeación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC`s, donde se demostrará la aplicación de la metodología del balance score card en el funcionamiento del aplicativo BSControl ; así como la solicitud del cierre de los Hallazgos 2,3,2,8 y el 2,2 . La reunión de se llevara a cabo el 11/12/2015 con la presencia de la Oficina de Control Interno la cual invitará a la Auditoria Fiscal . En la medida en que se cumplió con la acción propuesta, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2015: Por la eficacia de la acción, se reitera a la Auditoría Fiscal, la solicitud de cierre del hallazgo. Verificación a septiembre de 2015: Se constató acta No. 8 de 28/09/2015, cuyo objetivo consistió en Presentar el avance en la aplicación de la metodología Balanced Scorecard y el aplicativo BSControl a septiembre de 2015, así como, los informes generados por la Dirección Técnica de Planeación. Dentro de las actividades realizadas por la D. de Planeación, se incluyeron, entre otras, la realización de reunión el 24/09/2015 con la Ingeniera consultora asignada por la firma Macroproyectos para atender los requerimientos planteados a partir de la aplicación académica de la metodología Balanced Scorecard, con el compromiso de realizar los ajustes necesarios. Además, se fijaron compromisos permanentes para la Dirección de Planeación consistentes en continuar con la alimentación del aplicativo BSControl Y comunicar oportunamente a la Dirección de TIC’s, las inconsistencias que se presenten durante el proceso de alimentación del aplicativo y/o en la generación de reportes. En síntesis, se verificó la realización de todas las actividades propuestas por la Dirección de planeación para subsanar el hallazgo. De igual forma, teniendo en cuenta que la Auditoria Fiscal, realizó el Operativo Especial de Fiscalización, el cual originó el hallazgo 2.2, referente al tema y cuyas acciones, están enfocadas a verificar la funcionabilidad del aplicativo y la actualización de la información, se sugiere el cierre de este hallazgo. | A*
4 | 6 | 2015-09-15 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.2 | 2.2.1.1 Hallazgo Administrativo “Incumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo de las Fases 4 y 5” | No se llevó a cabo la socialización de los cambios surtidos en la actualización del MECI. | Convocar equipo MECI para la revisión de los resultados de la actualización de MECI -Decreto 943 de 2014. (análisis de resultados de la Actualización del MECI y Diagnostico) | Reunión equipo MECI Si: 100% No: 0% | 100% | Dirección de Planeación y Oficina de Control Interno | Biviana Duque Toro Carmen Rosa Mendoza Suarez | Recurso Humano | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 100% | 100% | Sgto. Dic/2015. Mediante memorando No. 3-2015-24185 del 17/11/2015, se convocó al equipo Meci a reunión el día 24/11/2015 (Acta No. 1), con el fin de socializar los resultados obtenidos en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Contraloría de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto 943 de 2014 y dar por culminadas las actividades relativas a la Fase 5 – Cierre. En esta reunión, la Dirección de Planeación realizó presentación conceptual del Decreto No. 943 del 21/05/2014, mencionando que el trabajo se adelantó de conformidad con lo establecido en el “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014” y se presentaron las acciones que quedaron aprobadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para ser implementadas por los procesos y dependencias de la Entidad. Por su parte, la Oficina de Control Interno presentó el seguimiento a los compromisos adquiridos y determinó que: "...cumplimiento del 100% de las acciones definidas para la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno, con lo cual, se concluye que la actualización se efectuó, dando cumplimento a lo establecido mediante el Decreto 943 de 2014". El Equipo MECI como instancia intermedia dentro del Sistema de Control Interno de la entidad, debe propiciar escenarios de retroalimentación y socialización al interior de cada dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados logrados en la actualización del MECI: 2014 y los invita a presentar propuestas para el mejoramiento y fortalecimiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. Por lo anterior y teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2015: Evidenciado memorando No. 3-2015-24185 de 17/11/2015, mediante el cual la Dirección de Planeación efectuó la convocatoria del equipo Meci a reunión para el día 24/11/2015 y el Acta No. 1 de 24/11/2015, llevada a cabo con el propósito de efectuar la socialización de los resultados obtenidos en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la entidad y dar por culminadas las actividades relativas a la Fase 5 – Cierre, de conformidad con lo establecido en el Decreto 943 de 2014. Se constató el objetivo central de la reunión, como fue la presentaciónconceptual por parte de la Dirección de Planeación del Decreto No. 943 del 21/05/2014, de la labor adelantada de conformidad con lo establecido en el “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, así como de las acciones aprobadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para su implementación por parte de los procesos y dependencias de la Entidad. Así mismo, se verificó la presentación por parte de la Oficina de Control Interno del seguimiento a los compromisos adquiridos, los cuales fueron del 100% de las acciones definidas para la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno, con lo cual, concluyéndose la realización de la actualización. Por la eficacia de la acción, se sugiere a la Auditoría Fiscal, el cierre del hallazgo. | A*
5 | 6 | 2015-09-15 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.2 | 2.3.1.1. Hallazgo administrativo por inconsistencias en los registros y la información de las metas del proyecto 770, en lo reportado en el Plan de Acción, en el informe del Balance Social y en las Fichas EBI-D a 31 de diciembre de 2014. | Desactualización de la ficha EBI-D del proyecto 770. | Actualizar permanente y pertinentemente la Ficha EBI-D del Proyecto Nº 770 , cada vez que sea modificado en alguna de sus variables, para que sea concordante con el plan de acción de SEGPLAN, sirviendo de fuente oficial de información para las diferentes instancias (el plan de acción, el informe de Gestión del Proceso, el informe del Balance Social, entre otros.) y garantizar así la unidad de criterio en los datos reportados. Tener en cuenta lo contemplado en el Manual de Administración y Operación del Banco Distrital de programas y proyectos, del 2012 de la SDP y el procedimiento para la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión RR 09 del 2014. | Nº de actualizaciones realizadas a la ficha EBI-D / Nº de modificaciones realizadas al proyecto Nº 770 * 100 | 100% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección de Planeación. | Gabriel Alejandro Guzmán Useche Biviana Duque Toro | NA | 2015-09-11 | 2016-03-11 | 100% | 100% | Sgto. Dic/2015. Mediante memorando 3-2015-19767 del 25 de septiembre de 2015 la Dirección de Planeación recibió una (1) solicitud de modificación de ficha EBI-D del Proyecto 770 por parte de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local; en tal sentido, con fecha 15 de octubre del 2015, esta Dirección procedió a la actualización de la Ficha EBI-D en el aplicativo SEGPLAN, quedando esta acción cumplida al 100%. En consecuencia, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del Hallazgo. | Verificación a diciembre de 2015: Evidenciado memorando No. 3-2015-19767 de 25/09/2015, remitido por la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local para la actulización de la ficha EBID, correspondiente al Proyecto Nº 770, Control Social a la Gestión Pública, con base en la cual, la Dirección de Planeación procedió a la actualización de la Ficha EBI-D en el aplicativo SEGPLAN. Por la eficacia de la acción implamentada, se sugiere a la Auditoría Fiscal, el cierre del hallazgo. | A*
6 | 6 | 2015-11-21 | Correctiva | OPERATIVO ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN. Evaluación técnica a contratos de Tecnología de la Información y de obra e interventoría. | 2.2 | 2.2. Hallazgo administrativo por irregularidades presentadas en el aplicativo BSCONTROL. | Reiteradas incidencias del aplicativo BSControl que han impedido concluir con la tarea de cargue de información y aplicación metodológica. | Dar continuidad a la operación y registro de información de los indicadores de Balance Score Card definidos por la entidad dentro del aplicativo BSCONTROL, asegurando el reporte en la periodicidad establecida en la Contraloría de Bogotá y dejando los correspondientes registros de su cumplimiento. | Porcentaje de avance en el cargue de información. Seguimiento al reporte trimestral en el BSControl. | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dirección de Planeación. | Adriana del Pilar Guerra Martinez. Biviana Duque Toro. | Humanos Tecnológicos | 2015-11-05 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Sgto. Dic/2015. Se adelantaron las siguientes actividades. 1. Reuniones del 24-09-2015, con el objetivo de presentar los avances en la implementación de la metodología Balance en el aplicativo BSControl, actividad que se realiza entre TIC`s, Planeación tal y como consta en el Acta No. 7. Y del 28-09-2015, se adelantó en el Despacho de la Contralora Auxiliar, donde Planeación presentó a la Alta Dirección, el cumplimiento de la metodología Balance Score Card y a su vez, el avance en el ingreso de información en el aplicativo BSControl a septiembre de 2015 como consta Acta 8. 2 El Despacho de la Contralora Auxiliar se realiza seguimiento el día 24-11-2015, con los funcionarios responsables de incorporar la información (Planeación y TIC`s) en el aplicativo BSControl, a fin de verificar el grado de avance de ésta actividad; donde estableció que a la fecha se había ingresado la información de la vigencia 2012, quedando pendiente desde 2013, 2014 y 2015. Frente a lo anterior, se establece como fecha máxima para la incorporación de la información para el día 4-12-2015. 3. El día 4-12-2015 se adelanta reunión en el Despacho de la Contralora Auxiliar para la presentación por parte de los funcionarios delegados de las Direcciones de TICs y Planeación de la culminación de la actividad, es decir; la incorporación de la totalidad de la información a septiembre de 2015, en el aplicativo BSControl. Como soporte está el aplicativo. 4. Se solicita una reunión para la presentación por parte de las direcciones de Planeación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC`s, donde se demostrará la aplicación de la metodología del balance score card en el funcionamiento del aplicativo BSControl ; así como la solicitud del cierre de los Hallazgos 2,3,2,8 y el 2,2 . La reunión de se llevara a cabo el 11/12/2015 con la presencia de la Oficina de Control Interno la cual invitará a la Auditoria Fiscal . En la medida en que se cumplió con la acción propuesta, se solicita a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2015: Evidenciadas comunicaciones vía outlook de 24/11/2015; 04/12/2015 y 11/12/2015, correspondientes a las reuniones efectuadas en el Despacho de la Sra. Contralora Auxiliar con los funcionarios de las Direcciones de Planeación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's, responsables de la incorporación de la información en el aplicativo BSControl, donde se estableció el ingreso de la información correspondiente a las vigencias 2012, 2013, 2014 y a septiembre de 2015, como se constató en el aplicativo BSControl, de acuerdo con las perspectivas (ciudadanía concejo, logros del control fiscal, procesos internos y aprendizaje y crecimiento), así como el tablero de control que permite la identificación en forma consolidada y gráfica por cada una de las perspectivas conforme a la metodología aplicada, la información del objetivo estratégico, el funcionario líder, la calificación o semáforo y los indicadores asociados al objetivo con el peso, el funcionario responsable, el valor del indicador y el resultado. De igual forma, la información detallada de cada indicador y el Mapa Estratégico mediante el cual se despliega ede manera gráfica, la relación de causalidad definida para cada objetivo estratégico, indicadores asociados y su respectiva calificación. LO anterior, de conformidad con los compromisos adquiridos a través de las actas Nos. 7 de 24/09/2015 (la prestación de apoyo técnico por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tic`s para la incorporación de la metodología en el aplicativo BS Control) y acta No. 8 de 28/09/2015 (continuar con la alimentación del aplicativo BSControl por parte de la Dirección de Planeación y comunicación oportuna a la Dirección de TIC’s, de las inconsistencias presentadas durante el proceso de alimentación del aplicativo y/o en la generación de reportes). En síntesis, se verificó la realización de todas las actividades propuestas por la Dirección de Planeación para subsanar la deficiencia en el aplicativo y se resalta el trabajo coordinado llevado a cabo entre las Direcciones de Planeación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para asegurar la funcionalidad del mismo, cada una dentro del ejercicio de su correspondiente rol. Por la eficacia de la acción implementada, se sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre de este hallazgo. | A*
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Luis Hernando Velandia Gómez
Responsable del Proceso: |  |  |  | Ligia Inés Botero Mejía | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-12-14
Verificado por: |  |  |  | Jorge Aurelio Tabares Vargas
Fecha: |  |  |  | 2015-12-17

## Cerradas sep 2015
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Código del formato: PEC -02-001
Código documento: PEC-02 Versión: 1.0
Página 1 de Y
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR | [18 empty] | FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: 20/09/2015
NO. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO H, NC o AM (3) | TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRIPCIÓN DEL H, NC o AM (7) | ANÁLISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADORES (10) | METAS CUANTIFICABLES (11) | ÁREAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) | ESTADO DEL HALLAZGO A – C -A* (20)
[14 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
ORIGEN 4 AUDITORIA EXTERNA - ENTES CERTIFICADORES
2 | 6 | 2013-04-16 | Correctiva | Informe Final de Auditoría, Modalidad Especial, Recursos informáticos adquiridos en la vigencia 2011 y funcionalidad de los sistemas Zafiro y Relco | 2.1 Evaluación de los contratos | 2.1.1.2 (4) Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $522.000.000, por la adquisición e implementación del portal "YoSoyBogotá", sin dotarlo de la información necesaria y actualizada originando con ello que la herramienta no |  | 4. Reglamentar la entrega de la información por parte de los sujetos de control en el Portal y su implementación. | Resolución Reglamentaria | 1 | Dirección Técnica de Planeación | Director Técnico de Planeación - Edna Piedad Cubillos Caicedo | No aplica | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 1 | 1 | Sgto. marzo/2015. A través de la mesas de trabajo de la Dirección de Control Social y TICs, se acordó reglamentar la entrega de la información para alimentar Yo Soy Bogotá a través de la Resolución Reglamentaria 011 de 2014, por medio de la cual se reglamentan los métodos, la forma y términos de rendición de cuenta por parte de los sujetos de control, en consecuencia la información alimentada por los sujetos de control a través de SIVICOF, es la que se incorporará en el Portal yo Soy Bogotá y se complementará con el Link SECOP. Mediante memorando 3-2014-22774 del 02/12/2014, la Dirección de Planeación comunicó a la Oficina de Control Interno el estado del Hallazgo. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015, la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, este hallazgo se puede enviar al archivo de hallazgos cerrados. | C
3 | 6 | 2013-04-16 | Correctiva | INFORME FINAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2011. | 2.3.3.7 | 2,3,3,7 (2) Ejecución de metas programadas para vigencias posteriores y el uso de los recursos de manera no justificada en SEGPLAN |  | Expedir una resolución reglamentaria que regule el uso adecuado de los recursos y su ejecución dentro de la vigencia de cada proyecto de inversión y; que incluya los puntos de control que permitan hacer seguimiento y revisión de los recursos planeados. | Resolución expedida | Una resolución expedida y adoptada | Dirección de Planeación | EDNA PIEDAD CUBILLOS C. | No requiere recursos adicionales | 2013-06-15 | 2013-06-30 | 1 | 1 | Sgto. marzo/2015. Mediante Resolución Reglamentaria No. 022 de junio 11 de 2013, se establecieron las responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., resolviendo y creando las siguientes funciones: Gerente Estratégico de los Proyectos de Inversión: encargado de: • Inscribir y registrar los proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, a través del sistema de información SEGPLAN. • Elaborar la respectiva Ficha EBI-D, de acuerdo con la metodología establecida para tal fin. • Reportar con periodicidad trimestral en el aplicativo SEGPLAN, la información aportada por cada responsable de meta. Por el cumplimiento de la acción se solicita el cierre de la misma por parte de la Auditoría Fiscal. Mediante memorando 3-2014-22774 del 02/12/2014, la Dirección de Planeación comunicó a la Oficina de Control Interno el estado del Hallazgo. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo.Por lo tanto, este hallazgo se puede enviar al archivo de hallazgos cerrados. | C
5 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.3. | 2.3.1.2. Ineficiencias en la planeación armonización y ejecución de las metas en los proyectos de inversión. Se evidencia el incumplimiento del principio general de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establecida en la ley 152 del 94, literal j), el cual indica “Proceso de planeación: El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación”. | Demoras en la planeación debido a los proceso de Armonización presupuestal y entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo y Plan Estratégico de la Entidad debido a los cambios de gobierno, situación que no está actualmente procedimentado. | Elaborar y adoptar mediante Resolución reglamentaria un Procedimiento con puntos de control que garanticen la armonización y Seguimiento de las metas y recursos a los Proyectos de Inversión. | Procedimiento adoptado *100 / Procedimiento programado por elaborar | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No aplica | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 1*100/1=100% | 100% | Sgto. Marzo/2015: Se elaboró el PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, el cual en sus actividades de Formulación incorpora en su actividad No. 9 que " Al finalizar la vigencia (Cuarto trimestre), el Responsable de meta de proyecto debe reportar la evaluación del Balance Social del proyecto de Inversión de acuerdo con la metodología vigente, para los proyectos en que aplique dicho reporte". Dicho procedimiento fue formalizado a través de la Resolución Reglamentaria 009 del 24 de febrero de 2014. Por el cumplimiento de la acción se solicita el cierre de la misma por parte de la Auditoría Fiscal. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. or lo tanto, este hallazgo se puede enviar al archivo de halalzgos cerrados. excluir del plan de mejoramiento. | C
6 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.3. | 2.3.3.1. No apropiación de una metodología para la estructuración y presentación del balance social | La metodología de balance social no está procedimentada. | Elaborar y aprobar mediante resolución un Procedimiento para aplicar la metodología de balance social emitida por la Entidad, para estructurar el impacto generado con en la ejecución de los proyectos de inversión. | Procedimiento adoptando metodología de balance social * 100 / Procedimiento programado | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 1*100/1=100% | 100% | Sgto. marzo/2015: Se elaboró el PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, el cual en sus actividades de Formulación incorpora en su actividad No. 9 que " Al finalizar la vigencia (Cuarto trimestre), el Responsable de meta de proyecto debe reportar la evaluación del Balance Social del proyecto de Inversión de acuerdo con la metodología vigente, para los proyectos en que aplique dicho reporte". Dicho procedimiento fue formalizado a través de la Resolución Reglamentaria 009 del 24 de febrero de 2014. Por el cumplimiento de la acción se solicita el cierre de la misma por parte de la Auditoría Fiscal. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015, la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. or lo tanto, este hallazgo se puede enviar al archivo de halalzgos cerrados. | C
7 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.2.2.1.- Hallazgo administrativo.- Inseguridad jurídica al emitir varias resoluciones a efectos de que los Sujetos de Vigilancia rindan la cuenta. | Falta de planeación en la modificación de resoluciones que reglamentan la rendición de cuenta. | Establecer plan de trabajo que incluya actividades realizables, medibles y cuantificable, que oriente de manera oportuna las resoluciones de rendición de cuenta, con el fin de evitar traumatismos a los sujetos de control al momento de reportar información. | Plan de trabajo aprobado en Comité Directivo: SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 100% | 100% | Sgto. marzo/2015. El plan de trabajo diseñado para la modificación de la resolución de rendición de la cuenta, fue aprobado en Comité Directivo el 09/02/2015 (Acta No. 1). Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
8 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.1.5. Hallazgo administrativo por la no definición de indicadores de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión. | No se cuenta con indicadores de seguimiento y evaluación en los proyectos de inversión. | Formular indicadores para el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de la entidad. | No de proyectos de inversión con indicadores definidos *100/Total de proyectos de inversión | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 2/2*100=100% | 100% | Sgto. sep/2015. En mesa de trabajo realizada el pasado 6 de abril de 2015, entre la Dirección de Planeación como gerente estratégico de los proyectos de inversión y los responsables de meta (Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, Dirección de Apoyo al Despacho, Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección Administrativa y Financiera), se realizó el seguimiento y control de los proyectos de inversión inscritos y registrados en el banco de programas de proyectos de inversión y se dieron a conocer los indicadores formulados para tal fin desde el pasado 15 de agosto de 2014 en la reunión de Gestores del Proceso de Direccionamiento Estratégico como consta en el Acta No. 3 , los cuales se empezaran a verificar trimestralmente por parte de la Dirección de Planeación con el objetivo de que los mismos sean alimentados en cada una de sus variables por cada uno de los responsables de acuerdo a las metas que tienen a cargo. De lo anterior quedó constancia en Acta No. 1 de Mesa de Trabajo – Proyectos de Inversión, tema que fue reiterado mediante Memorando de Radicado No.3-2015-06880 y ratificado mediante Memorando de Radicado No.3-2015-07260. Con lo anterior se considera el cumplimiento de la acción y se solicita su cierre. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
9 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.2.1. Hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación, formulación y seguimiento de estrategias y actividades del plan de acción. | No se aplica de manera rigurosa la metodología existente para la Formulación del Plan de Acción. | Desarrollar talleres en coordinación con los responsables de procesos del SIG encaminados a mejorar la formulación de Plan de Acción de la vigencia 2015. | No. de talleres realizados *100/Número de talleres programados | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 14*100/14=100% | 100% | Sgto. marzo/2015. Mediante memorando 3-2014-17308 del 19/09/2014, el Contralor de Bogotá expidió las directrices para la formulación del Plan de Acción, vigencia 2015, entre ellas las realización de talleres con los responsables de procesos, con el fin de garantizar que las actividades diseñadas correspondan a acciones estratégicas de cada proceso. Estos talleres se realizaron entre el 25 de septiembre y el 07 de octubre de 2014 y en ellos se consensuaron los ajustes respectivos. Sgto. sep/2015. La propuesta de Plan de Acción, vigencia 2015 fue aprobada en Comité Directivo realizado el 18/11/2014. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
10 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.2.2. Hallazgo administrativo por la formulación de actividades del plan de acción como estrategias. | No se aplica de manera rigurosa la metodología existente para la Formulación del Plan de Acción de cada vigencia. | Desarrollar talleres en coordinación con los responsables de procesos del SIG encaminados a mejorar la formulación de Plan de Acción de la vigencia 2015 | No. de talleres realizados *100/Número de talleres programados | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 14*100/14=100% | 100% | Sgto. marzo/2015. Mediante memorando 3-2014-17308 del 19/09/2014, el Contralor de Bogotá expidió las directrices para la formulación del Plan de Acción, vigencia 2015, entre ellas las realización de talleres con los responsables de procesos, con el fin de garantizar que las actividades diseñadas correspondan a acciones estratégicas de cada proceso. Estos talleres se realizaron entre el 25 de septiembre y el 07 de octubre de 2014 y en ellos se consensuaron los ajustes respectivos. La propuesta de Plan de Acción, vigencia 2015 fue aprobada en Comité Directivo realizado el 18/11/2014. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando de remisión del informe final de Auditoría Regular, vigencia 2014, la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
11 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.2.3. Hallazgo administrativo por deficiencias en la formulación de indicadores de gestión y líneas base. | No se aplica de manera rigurosa la metodología existente para la Formulación del Plan de Acción. | Desarrollar talleres en coordinación con los responsables de procesos del SIG encaminados a mejorar la formulación de Plan de Acción de la vigencia 2015, enfatizando la utilización de línea base que permita medir tendencia en cada vigencia. | No. de talleres realizados *100/Número de talleres programados | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 14*100/14=100% | 100% | Sgto. marzo/2015. Mediante memorando 3-2014-17308 del 19/09/2014, el Contralor de Bogotá expidió las directrices para la formulación del Plan de Acción, vigencia 2015, entre ellas las realización de talleres con los responsables de procesos, con el fin de garantizar que las actividades diseñadas correspondan a acciones estratégicas de cada proceso. Estos talleres se realizaron entre el 25 de septiembre y el 07 de octubre de 2014 y en ellos se consensuaron los ajustes respectivos. La propuesta de Plan de Acción, vigencia 2015 fue aprobada en Comité Directivo realizado el 18/11/2014. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
12 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.2.4. Hallazgo administrativo por deficiencias en la formulación y seguimiento de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. | No se aplica de manera rigurosa la metodología existente para la Formulación del Plan de Acción. | Desarrollar talleres en coordinación con los responsables de procesos del SIG encaminados a mejorar la formulación de Plan de Acción de la vigencia 2015, incorporando indicadores que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SIG. | No. de talleres realizados *100/Número de talleres programados | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 14*100/14=100% | 100% | Sgto. marzo/2015. Mediante memorando 3-2014-17308 del 19/09/2014, el Contralor de Bogotá expidió las directrices para la formulación del Plan de Acción, vigencia 2015, entre ellas las realización de talleres con los responsables de procesos, con el fin de garantizar que las actividades diseñadas correspondan a acciones estratégicas de cada proceso. Estos talleres se realizaron entre el 25 de septiembre y el 07 de octubre de 2014 y en ellos se consensuaron los ajustes respectivos. La propuesta de Plan de Acción, vigencia 2015 fue aprobada en Comité Directivo realizado el 18/11/2014. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
13 | 6 | 2014-08-15 | Correctiva | INFORME Final Auditoría Regular - vigencia 2013 | 2 | 2.3.2.7. Hallazgo administrativo por proponer actividades e indicadores siendo funciones de obligatorio cumplimiento en la Entidad. | No se aplica de manera rigurosa la metodología existente para la Formulación del Plan de Acción. | Desarrollar talleres en coordinación con los responsables de procesos del SIG encaminados a mejorar la formulación de Plan de Acción de la vigencia 2015 | No. de talleres realizados *100/Número de talleres programados | 100% | Dirección de Planeación | Juan Pablo Contreras Lizarazo | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 | 14*100/14=100% | 100% | Sgto. marzo/2015. Mediante memorando 3-2014-17308 del 19/09/2014, el Contralor de Bogotá expidió las directrices para la formulación del Plan de Acción, vigencia 2015, entre ellas las realización de talleres con los responsables de procesos, con el fin de garantizar que las actividades diseñadas correspondan a acciones estratégicas de cada proceso. Estos talleres se realizaron entre el 25 de septiembre y el 07 de octubre de 2014 y en ellos se consensuaron los ajustes respectivos. La propuesta de Plan de Acción, vigencia 2015 fue aprobada en Comité Directivo realizado el 18/11/2014. Sgto. sep/2015. Se determina el cumplimiento de las acciones, se está pendiente de la decisión de cierre por parte de la Auditoria Fiscal ante la CB. | Verificación a septiembre de 2015: Mediante memorando No. 1-20154-18098 de 04/09/2015 de remisión del informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular, vigencia 2014, PAAF 2015 , la Auditoría Fiscal efectuó el cierre del hallazgo. Por lo tanto, se puede excluir del plan de mejoramiento. | C
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Luis Hernando Velandia Gómez
Responsable del Proceso: |  |  |  | Ligia Inés Botero Mejía | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-09-23
Verificado por: |  |  |  | Jorge Aurelio Tabares Vargas
Fecha: |  |  |  | 2015-10-02

## cerradas a junio 2015
|  |  | PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Pagina: X de X
Código documento:09002
Código formato: 09002001
Versión: 12.0
ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR
FECHA DE CORTE PARA VERIFICACIÓN: 20/03/2015
NO. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL HALLAZGO, NC, NCP, R, OM (3) | TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRIPCIÓN DEL H, NC, NCP, R, AM (7) | ANÁLISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (hallazgos y NC) (11) | ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO A – C -M (20) | EQUIPO AUDITOR Y FECHA DE VERIFICACIÓN (21)
[14 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
ORIGEN 1 AUTOEVALUACIÓN
2 | 2 | 2014-12-29 | Correctiva | Auditoria Especial al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 6.5 | En la Auditoría Especial realizada a la Secretaría de Ambiente (Dirección Hábitat y Ambiente), se observó Acta No. 8 de 29/08/14 de 22/09/14, en la que se realizó el análisis de las respuestas al informe preliminar del sujeto de control, sin embargo, no se diligenció el Anexo No. 4, Análisis de respuestas. | Por error involuntario se omitió la Nota 8 de la Actividad No. 14 del PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR AUDITORÍA ESPECIAL O VISITA FISCAL. | 1. Recordar mediante memorando a los integrantes de equipos auditores y que iniciaron la ejecución del PAD 2015, la obligación de diligenciar el Anexo No. 4 "Análisis Respuesta Informe Preliminar" | Memorando elaborado Si: 100% No: 0% | 100% | Director Sectorial Hábitat y Ambiente | Luz Stella Higuera Fandiño | NA | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo 2015: Con Memorando No. 130000-05265 del 18/03/2015, Radicaciön No. 3-2015-05721 Proceso No. 628342, se solicitó el cumplimiento del diligenciamiento del Anexo 4 "Análisis Respuesta Informe Preliminar". Alcance con Memorando No. 130000-05315 del 19/03/2015, Radicaciön No. 3-2015-05780 Proceso No. 628590. | Verificacion Oficina Control Interno a Marzo 2015: Se identificó el cumplimiento de la acciòn propuesta, mediante memorando No. 130000-05265 del 18/03/2015, Radicaciòn No. 3-2015-05721 Proceso No. 628342, en el cuàl se solicitó el cumplimiento del diligenciamiento del Anexo 4 "Análisis Respuesta Informe Preliminar". Alcance con Memorando No. 130000-05315 del 19/03/2015, Radicaciön No. 3-2015-05780 Proceso No. 628590. Se autoriza el cierre del hallazgo por cumplimiento de la acciòn. | C | Tatiana Rojas Naranjo Abril / 10 / 2015
3 | 2 | [6 empty] | 2. Verificar que las actas de mesa de trabajo en que se analiza la respuesta al informe preliminar, incorpora como anexo el formato de "Análisis respuesta informe preliminar", en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento respectivo. | No. de actas en que se analiza la respuesta del sujeto de control al informe preliminar y que incorporan el formato "Análisis respuesta informe preliminar" * 100 / No. de informes preliminares con respuesta del sujeto de control. | 100% | Director Sectorial Hábitat y Ambiente | Luz Stella Higuera Fandiño | NA | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo 2015: El resultado del Indicador y el Grado de Avance Físico del 100% se debe a que hasta la fecha se ha comunicado un (1) Informe Preliminar y consecuentemente se ha diligenciado un (1) Anexo No. 4 - Análisis Respuesta Informe Preliminar, correspondiente a la Auditoría de Visita Visita de Control Fiscal (Contribución Especial del 5% Contratos de Obra Pública). Mesa de Trabajo No. 2 del 18/03/2015). | Verificaciòn Oficina de Control Interno a Marzo 2015: Se verificó en la Direccion de Planeaciòn que a la fecha se ha comunicado un (1) Informe Preliminar y consecuentemente se ha diligenciado un (1) Anexo No. 4 - Análisis Respuesta Informe Preliminar, medinte la metodologia -lluvia de ideas, correspondiente a la Auditoría de Visita de Control Fiscal (Contribución Especial del 5% Contratos de Obra Pública); Lo anterior mediante Acta Mesa de Trabajo No. 2 del 18/03/2015). Se autoriza el cierre del hallazgo por cumplimiento de la acciòn. | C | Tatiana Rojas Naranjo Abril / 10 / 2015
ORIGEN 3 NO CONFORMIDADES Y/O NO CONFORMIDADES POTENCIALES (AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)
5 | 3 | 2012-12-07 | Preventiva | Informe AIC - 2012 | Anexo 5 | Dirección de Movilidad. Falta de Seguimiento y control a los registros - SIGESPRO: No se encontraron actualizados los registros en el Aplicativo SIGESPRO, correspondientes, entre otras, a la auditoría Regular en la Secretaría de Movilidad, la cual tiene fecha de terminación el 09/03/2012 y a la fecha no se han incorporado los registros correspondientes la ejecución y cierre de auditoría en el mencionado aplicativo. Igual situación se presenta con la auditoría ante Transmilenio, cuya fecha de terminación fue el 02/03/2012. | Falta de seguimiento y control a los resgistros que permitan asegurar la trazabilidad de las auditorias. | Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento de la lista de chequeo para recibo de papeles de trabajo (anexo 11), establecido en el procedimiento para elaborar el informe y cierre de auditoria: con el fin de garantizar la trazabilidad de las auditorias. | Cantidad de listas de chequeo diligenciads * 100 / Cantidad auditorias terminadas | 100% | Dirección sector Movilidad | Fabio Andres Polanía Zenner | NA | 2014-05-15 | 2014-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Marzo de 2015: Los papeles de trabajo correspondientes a cada una de las auditorias realizadas durante la pasada vigencia, es decir 2014, estan debidamente entregados junto con su lista de chequeo tal como se detalla en el procedimiento. | Verificación a Diciembre de 2014: A la fecha de la auditoria se pudo establecer que no se han entregado los papeles de trabajo por encontrarse el proceso en etapa de cierre . Continua abierto para seguimiento. Verificaciòn Oficina Control Interno a Marzo 2015: Se Verificò en la Direcciòn Sector Movilidad, que estan debidamente entregados junto con su lista de chequeo tal como se detalla en el procedimiento Los papeles de trabajo correspondientes a cada una de las auditorias realizadas durante la pasada vigencia, es decir 2014. Se autoriza el cierre del hallazgo por cumplimiento de la acciòn. | C | Tatiana Rojas Naranjo Abril / 10 / 2015
ORIGEN 8 RIESGOS