## Dic 2015
|  | PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [10 empty] | Código del formato: PEC-05-001
Código documento: PEC-05 Versión: 1.0
Página 1 de Y
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dra. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA - CONTRALORA AUXILIAR | [12 empty] | FECHA DE CORTE : 12/12/2015
NO. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP (3) | ANÁLISIS DE CAUSAS EN EL CONTEXTO ESTRATEGICO (METODOLOGIA DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADORES (6) | ÁREAS Y RESPONSABLES DE EJECUCION (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (9) |  | RESULTADO INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (13) | ESTADO DEL RIESGO (A – M) (14)
[8 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | 1.4 | Inoportunidad de la información para el seguimiento y evaluación de la Gestión Institucional. | Desconocimiento de la forma y términos para el reporte de información por parte de las dependencias de la Entidad. Informes inoportunos. Omisión de procedimientos. | Reiterar a las dependencias de la Entidad la forma y términos del reporte de la información de conformidad con la periodicidad establecida por la alta dirección | No. De Memorandos reiterando la forma y términos de reportar información * 100 / No. Reportes (4) de Información establecidos | Dirección de Planeación Dra. Bibiana Duque Toro | NA | 2015-03-20 | 2015-12-20 | 4/4 = 100% | 100% | Sgto. Dic/2015. Mediante memorandos números 3-2015-04961 del 09/03/2015; 3-2015-12535 del 24/06/2015; 3-2015-18901 del 15/09/2015 y 3-2015 25497 del 04/12/2015, la Directora de Planeación remitió a los directores, subdirectores y jefes de oficina de la entidad, las directrices encaminadas al reporte de información, recordando el cumplimiento de los términos establecidos para el reporte de Información con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015 respectivamente, de conformidad con lo establecidos en la Circular No. 002 de 2014. | Verificación a diciembre de 2015: Evidenciados memorandos Nos. 3-2015-18901 del 15/09/2015 (3 folios) y 3-2015 25497 del 04/12/2015, a través de los cuales, la Dirección de Planeación remitió a los directores, subdirectores y jefes de oficina de la entidad, el recordatorio del cumplimiento de los términos establecidos para el reporte de Información e Informes de Gestión con corte a septiembre y diciembre de 2015, respectivamente, de conformidad con la Circular No. 002 de 2014, de periodicidad en el reporte de información. Por la eficacia de la acción implementada, se mitiga el riesgo. | M
Actualizado por: Luis Hernando Velandia Gómez 14/12/2015
Fecha de verificación: 20/12/2015
Verificado por: Jorge Aurelio Tabares Vargas Oficina de Control Interno