## Plan Eval y Seg de los Riesgo
|  |  | PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [8 empty] | Código formato: PEC-05-001
Código documento:PEC-05 Versión: 1,0
Página 1 de 1
ANEXO No. 1. Plan de Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
PROCESO: ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA Responsable del proceso: Ramiro Augusto Triviño Sánchez | [10 empty] | Fecha de corte: 14-12-2015
No. | Origen del riesgo | Descripción del Riesgo o NCP | Análisis de Causas en el contexto estratégico (metodología DAFP) | Acciones | Indicador | Área y Responsables de Ejecución | Recursos | Cronograma Ejecución |  | Resultado del Indicador | Avance | Seguimiento Proceso | Verificación OCI | Estado del riesgo ( A-M)
[8 empty] | Inicial | Final
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 1.1 | Incurrir en plagio o presentación de información no veraz en alguno de sus informes, estudios y pronunciamientos generados en el Proceso Estudios de Economía y Política Pública. | Desconocimiento de las normas que regula los derechos de autor por parte de los funcionarios de la dirección, al omitir citar fuentes de las investigaciones, así como la bibliografía tomada para las mismas. Inexistencia de asignación de responsabilidad para los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los informes. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Firmar un "Acuerdo de Responsabilidad o Pacto Ético”, por cada uno de los funcionarios que forma parte del equipo designado, para la elaboración de los Informes y estudios, donde se indique que se hacen responsables por su redacción, estructura, originalidad y citación de fuentes externas utilizadas, como una estrategia de compromiso institucional, en busca de las buenas prácticas del manejo de la información y el respeto por las normas y los derechos de autor. | Acuerdos de responsabilidad o Pactos Éticos firmados por los funcionarios, que elaboran los productos/Total de productos programados en el PAE-2015. | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | N A | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 100% | 100% | Seguimiento a 20-09-2015: Se evidencia que con el fin de mitigar este riesgo, los funcionarios de las tres Subdirecciones, responsables de la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos manifestaron mediante escrito en el Pacto Ético, que durante el proceso de elaboración de los productos así cargo, estarán atentos a que se encuentren acordes con la normatividad vigente amparada en los parámetros de conservación de derechos de autor, a fin de evitar el daño antijurídico. entre ellos (Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá D. C., Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital, Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital). Quedan pendientes dos estudios Estructurales ue se encuentran en la etapa de planeación. Seguimiento a 14-12-2015: Se evidencia que a la fecha de corte de este seguimiento, en la carpeta cada uno de los informes y estudios programados en el PAE 2015, reposan los Pactos Éticos firmados por los responsables de su elabración donde manifiestan que en su proceso de elaboración, estarán atentos a que se encuentren acordes con la normatividad vigente amparada en los parámetros de conservación de derechos de autor, a fin de evitar el daño antijurídico. Actividad ejecutada en su totalidad. | Verificación diciembre por OCI: Los profesionales de las Subdirecciones de Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero; y de Evaluación de Política Pública , reponsables del estudio, informe o pronunciamiento suscribieron los pactos éticos con el fin de evitar el plagio en la elaboración de los productos a su cargo, documentos que reposan en las carpetasde las respectivas Subsdirecciones. Se observaron los pactos éticos firmados por los responsables de adelantar los siguientes productos: Costos y efectos en el Distrito Capital por la implementación del SITP y Acceso a la Vivienda Digna en Bogotá. Riesgo Mitigado. | M
2 | 1.2 | Orientar intencionalmente los informes y estudios de economía y política pública para favorecer a un tercero. | Interés particular, institucional o político. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Solicitar a la Dirección de Talento Humano una capacitación para los funcionarios adscrito a esta Dirección, en temas relacionados con las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas. | Capacitación realizada/ Capacitación programada | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | N A | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 1 | 100% | Seguimiento a 20-09-2015: La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, remite el documento "Diálogos sobre la Transparencia – Policy Paper 2. “La Efectividad de la Política Anticorrupción”", el cual fue socializado y discutido al interior de las dependencias que integran este proceso, como consta en Actas de Mesa de Trabajo Nos. 22, 18 y 25 del 31 de agosto, 8 y 17 de septiembre de 2015, respectivamente. Se concluye que si bien es cierto dicho documento recopila una serie de elementos que se vienen dando para afrontar la corrupción al interior de las organizaciones, a pesar que se vienen madurando estos instrumentos o acciones para combatirlas, aún no han sido efectivas totalmente. Acción ejecutada en su totalidad. Seguimiento a 14-12-2015: Como se enunció en el seguimiento efectuado a 20 de septiembre de 2015, esta acción ya fue ejecutada en su totalidad y se evidenció en Actas de Mesa de Trabajo Nos. 22, 18 y 25 del 31 de agosto, 8 y 17 de septiembre de 2015. | Verificación OCI - diciembre 2015: Constatadas las actas: Nº18 del 8 de septiembre, cuyo tema central fue socializar el Documento Diálogos sobre la Transparencia – Policy Paper 2. “La Efectividad de la Política Anticorrupción”; Nº22 del 31 de agosto, en esta se trataron los conceptos de Transparencia y la Política Anticorrupción y Nº 25 del 17 de septiembre de 2015, se discutió sobre el Documento "la Efectividad de la de la política Anticorrupción, lo anterior indica que el PEEPP ha efectuado auto capacitación en el tema de transparencia y Anticorrupción. Riesgo Mitigado. | M
3 | 1.6 | Incumplir con el objetivo del proceso de EEPP, al no disponer de información confiable y oportuna de la reportada por los sujetos de control en la rendición de la cuenta, a través del Sistema SIVICOF, para la elaboración de los informes y estudios planificados en el PAE. | La plataforma tecnología de la institución no presenta un nivel de desarrollo e implementación apropiado para la integración de datos. Carencia de validadores en el SIVICOF al reportar la información. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Comunicar oportunamente a la Dirección de las Tics, las fallas e inconsistencias detectadas en la información consultada y procesada a través del Sistema SIVICOF y participar en los desarrollos de la plataforma informática, que solicite ésta dirección. | Comunicaciones remitidas | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | NA | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 7 | 100% | Seguimiento a 20-09-2015: La Subdirección de Estadística y Análisis Financiero informó a la Dirección de las Tics, las fallas al momento de consultar información a través de SIVICOF, mediante los siguientes correos de fechas: 25 de Agosto de 2015 a las 8:31 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 24 de Agosto de 2015 a las 3:40 p.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 24 de Agosto de 2015 a las 11:27 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 21 de Agosto de 2015 a las 8:30 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 27 de Julio de 2015 a las 9:04 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP 14 de Julio de 2015 a las 8:57 a.m., dirigido a la Dra. Adriana del Pilar Guerra Martínez, con copia al Dr. Ramiro Triviño Director de EEPP Seguimiento a 14-12-2015: La Subdirección de Estadística y Análisis Financiero informó a la Dirección de las Tics, las fallas al momento de consultar información a través de SIVICOF, mediante los siguientes correos de fechas: 30 de septiembre, 2, 13 y 20 de octubre, 19, 20, 23 de noviembre de 2015, a fin de mitigar este riesgo. | Verificación OCI - diciembre 2015: Se verificó que con el fin de mitigar este riesgo el PEEPP, ha comunicado a la Dirección de Tecnologías de la Información los inconvenientes presentados para la consulta de información con el aplicativo SIVICOF. El cumplimiento de esta actividad fue constatada en los correos de fecha 2,13, y 20 de octubre y el correo del 23 de noviembre , en los que la Subdirección de Estadística y Análisis Financiero realiza la comunicación de fallos de SIVICOF a la Dirección de Tecnologías de la Información. Riesgo Mitigado. | M
4 | 1.6 | Que el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, incumpla los plazos fijados para la entrega de insumos, que son de vital importancia para la elaboración de los informes a cargo de este proceso. | Falta de concordancia y articulación entre los procesos de: Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Estudios de Economía y Política Pública, al modificar fechas para la entrega de insumos fijados en los lineamientos e incorporados en los Planes: PAE y PAD, sin que estos sean comunicados y concertados entre los dos proceso, con anterioridad a la modificación de versión de dichos planes. Actualización Plan de Riesgos vigencia 2015 | Comunicar y concertar con anterioridad las modificaciones a los Planes PAD y PAE, que se puedan presentar durante la vigencia, en especial las que tengan que ver con cambios en los sujetos de control a los cuales se les practicará auditorías, fechas de su culminación y entrega de insumos. | Comunicaciones remitidas | Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública, Carmen Aldana, Nelly Yolanda Moya Ángel y Helmut Eduardo Alí Cuadros. | NA | 2015-01-02 | 2015-12-22 | 1 | 100% | Se presentaron dos modificaciones en el PAD 2015, Versiones 4.0 y 5,0, realizadas el 4 de junio y 3 de agosto de 2015; Sin embargo estos cambios y/o modificaciones efectuados, no afectaron los insumos requeridos para la elaboración de los productos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo, ya habían sido remitidas a esta Dirección. Se presentó una modificación al PAE- 2015, Versión 4,0, modificando fecha de terminación de algunos informes de este proceso, sin que se haya afectado la planificación del PAD 2015. Seguimiento a 14-12-2015: Se presentó un cambio de versión al PAD 2015 (Versión 6.0), realizada el 5 de octubre de 2015; Sin embargo esta modificación, no afectó los insumos requeridos para la elaboración de los productos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo, ya habían sido remitidas a esta Dirección. | Verificación diciembre por OCI: Se verificó que el 5 de octubre de 2015 se efectuó un cambio de versión al PAD 2015 (Versión 6.0), modificación, que no afectó los insumos requeridos para la elaboración de los productos, por cuanto los resultados de las auditorías programadas en el PAD, V.3.0, primer ciclo, ya habían sido remitidas a la Dirección Estudios de Economía y Política Pública Riesgo Mitigado. | M
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  | Concepción Cadena
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  | 2015-12-16
Verificado por (Profesional OCI): |  |  | Elia Rocío Gómez Alvarado
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  | 2015-12-17

## Plan de Mejo Accio Correc y Mej
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO -ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [14 empty] | Código formato: PEC-02-001
Código documento:PEC-02 Versión: 1,0
Página 1 de 1
ANEXO No. 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA Responsable del proceso: Ramiro Augusto Triviño Sánchez | [16 empty] | Fecha de corte para la verificación: 14-12-2015
No. | Origen del riesgo | Fecha del H, NO o AM | Tipo de Acción (Correctiva o de mejora) | Informe Origen | Capítulo | Descripción del H, NC o AM | Análisis de Causa | Acciones | Indicadores | Metas Cuantificables | Áreas responsables del Cumplimiento | Responsable de la Ejecución | Recursos | Cronograma Ejecución |  | Resultado del Indicador | Grado de Avance Físico Ejecución de las metas (Seguimiento del Proceso) | Seguimiento Proceso | Verificación de Acciones (OCI) | Estado del Hallazgo A - C - A*
[14 empty] | Inicial | Final
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | -15 |  | (10) | (17) | (18) | (19) | (20)
Actualizado por: Concepción Cadena Ortiz, Profesional Especializado 222-07 Responsable del Proceso: Firma: Fecha: 24-09-2015 Verificado por: (Profesional Oficina de Control Interno) Fecha: