PARA:	Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ

Responsable Proceso de Evaluación y Control

DE:	                     	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-03

ASUNTO:		Verificación Plan de Mejoramiento y Evaluación y Seguimiento de Riesgos - Proceso Evaluación y Control  con corte a Diciembre de 2015.

Respetada Doctora, atento saludo:

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 021 de Junio 11 de 2015 y la programación establecida en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI 2015, de manera atenta me permito informar el resultado de la verificación al Plan de Mejoramiento - Anexo 1 - Acciones Correctivas y de Mejora, y Evaluación y Seguimiento de Riesgos con corte a septiembre de 2015, correspondiente al proceso de Evaluación y Control.

- PLAN DE MEJORAMIENTO  - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

A la fecha de realización de la verificación se contaba con tres (3) hallazgos registrados, distribuidos de la siguiente manera en la tabla 1:

Tabla 1

Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora

| ORIGEN | TIPO DE ACCIÓN (C o M) | ABIERTAS |  | CERRADAS |  | SE SUGIERE EL CIERRE (A*) |  | TOTAL CERRADAS + ABIERTAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- AUTOEVALUACION | Mejora |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador) | Correctiva |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 6- AUDITORÍA FISCAL-AF | Correctiva |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| TOTAL PARCIAL |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- AUTOEVALUACION | Mejora |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6- AUDITORÍA FISCAL-AF | Correctiva |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |

Convenciones: A: Abiertos, C: Cerrados, A*; se sugiere el cierre

Tipo de acción: C: Correctiva, M: de mejora

Fuente: Anexo 1 – Plan de Mejoramiento proceso de Evaluación y Control

Una vez realizada la verificación a los tres hallazgos se encontró como resultado que: el hallazgo de autoevaluación se cierra, por cumplir  la acción y dos de ellos quedan con sugerencia de cierre, uno de Auditoría Fiscal y otro de auditoria externa.

A continuación se detalla el estado de cada uno de los hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento - Acciones correctivas y de mejora del Proceso Evaluación y Control:

1.1 ACCIONES DE MEJORA.

Origen 1 – Autoevaluación. Hallazgo Cerrado.

- Auto capacitación de los funcionarios de la Oficina de Control Interno-OCI, en temas relacionados con  las funciones desempeñadas por los mismos, especialmente en riesgos, realización de auditoría interna, verificaciones a planes de mejoramiento y utilización de herramientas ofimáticas.

Acción: Auto capacitación en riesgos, realización de auditoría interna, verificaciones a planes de mejoramiento y utilización de herramientas ofimáticas.

Verificación: Se evidenció la realización de auto capacitación realizada el  día 17 de noviembre del año en curso, registrado en el acta de reunión de la Oficina. El tema tratado fue de Inteligencia Emocional aplicada a las actividades de auditoría desarrolladas por cada uno de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno.

1.2 ACCIONES CORRECTIVAS

Origen 4 – Auditoria Externa al SIG con sugerencia de cierre

- “No se encuentra el análisis de causas en el anexo 1 - Plan de Mejoramiento para los hallazgos …”

Acción: Realizar capacitación a los responsables y gestores de proceso respecto al procedimiento "Plan de mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora"

Verificación: Teniendo en cuenta que se cumplió la acción, se deja para verificación  y cierre por parte de la firma certificadora.

Origen 6 – Auditoria Fiscal. Hallazgo con sugerencia de cierre.

- 2.2.1.1 Hallazgo Administrativo “Incumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo de las Fases 4 y 5”.-

Acción: Convocar equipo MECI  para la  revisión de los resultados de la actualización de  MECI  -Decreto 943 de 2014.  (Análisis de resultados de la Actualización del MECI y Diagnostico)

Verificación: Se realiza reunión de equipo MECI el 24 de noviembre del año en curso, tocando como temas: "Presentación Resultados de la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y Conclusiones – Diagnóstico MECI 2014", dando como cumplida la acción planteada en el plan. Por lo anterior se sugiere el cierre a la Auditoría Fiscal, luego de la verificación por su parte.

- ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS

En cuanto a la verificación de la matriz de riesgos inherentes al proceso,  se cuenta con cuatro (4)  riesgos, que permanecen abiertos para verificación, así:

Tabla 2

Anexo 1 - Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos

| ORIGEN | A | M | TOTAL RIESGOS ANTIGUOS | RIESGOS INGRESADOS EN EL TRIMESTRE EN ANÁLISIS (CUARTO TRIMESTRE DE 2015) |  | TOTAL M + A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | M |  |
| 1,2 CORRUPCION |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1,6 OTROS RIESGOS |  | 3 | 3 |  |  | 3 |
| SUBTOTAL PDE | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |

Riesgo 1,2 – Corrupción.

- Omitir en forma intencional los hallazgos formulados a los procesos de la entidad (Corrupción).

Acción: Solicitar personal con las competencias requeridas para ser auditor

Verificación: Como se había mencionado en la verificación realizada en el tercer trimestre, se evidenció que la llegada de funcionarios nuevos a la Oficina de Control Interno - OCI, fue oportuna para dar cumplimiento a las actividades al interior y cumplir con lo planeado del PAEI.

Riesgo 1,6 – Otros Riesgos.

- No realizar en forma Objetiva y Oportuna las evaluaciones independientes programadas en el PAEI.

Acción: Elaborar el Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, programando las evaluaciones independientes, con el margen suficiente de tiempo para asegurar su cumplimiento con la calidad requerida.

Verificación: Teniendo en cuenta y evidenciado en la verificación del tercer trimestre el pasado 28 de julio de 2015, mediante acta No. 1 se aprobó la modificación al PAEI, con lo cual se realizaron los ajustes y actualizaciones respectivas, contando con el personal y resultados del autoevaluando para dar cumplimiento a lo planeado.

- No evaluar en forma Objetiva y Oportuna el SCI.

Acción: Elaborar un instrumento para la autoevaluación del Sistema de Control Interno, de conformidad con lo establecido en el Decreto 943 de 2014.

Verificación: De acuerdo con la verificación realizada en el tercer trimestre se evidenció la aplicación del instrumento de evaluación de Control Interno, lo cual contribuyó a la actualización en la planeación del PAEI que favoreció el cumplimiento de las actividades propuestas.

- No atender en forma oportuna los requerimientos de los entes externos

Acción: Incluir en PAEI las fechas y responsables de la elaboración y presentación de cada informe

Verificación: Se evidenció la actualización y ajuste al PAEI, tanto en personal asignado como en fechas de realización, contando con el resultado del autoevaluando. A la fecha se ha venido cumpliendo.

RECOMENDACIONES

Continuar realizando las reuniones de seguimiento a las actividades de la Oficina de Control Interno, para asegurar el cumplimiento de las mismas.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO POR:

YOLANDA MARIA GOMEZ BELLO

Anexos:

Plan de Mejoramiento Proceso Evaluación y Control – 4 folios

Plan de Administración, Evaluación y Seguimiento de Riesgos – 4 folios