## Formato
|  | PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [10 empty] | Código del formato: PEC -05-001
Código documento: PEC-05 Versión: 1.0
Página 1 de 1
Proceso: |  |  | GESTION DOCUMENTAL
Responsable del Proceso: |  |  | SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-12-14
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.6 | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | 1- Procedimientos desactualizados 2- Información susceptible a manipulación y perdida en el proceso de préstamo y consulta 3- No aplicabilidad a las normas por desconocimiento. 4- Capacitación insuficiente. | Elaborar y presentar al comité técnico de Archivos los instrumentos Archivísticos Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos de la Entidad e Inventario Documental. | Instrumentos Archivisticos elaborados y presentados/IInstrumentos Archivisticos Requeridos (5). | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón / | Tecnológicos y Humanos | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento Diciembre 2015: De los 5 instrumentos archivísticos 4 fueron presentados y aprobados en Comité de Archivo así: Cuadro de clasificación documental y Tabla de Retención Documental (Agosto 29 de 2014). Programa de Gestión Documental (Diciembre 1 de 2014) Plan Institucional de Archivo PINAR (Septiembre 28 de 2015). Ajuste Tabla de retención documental de acuerdo al segundo concepto del Consejo Distrital de Archivos (Octubre 13 de 2015) Finalmente el Inventario documental se encuentra en un 100%, vale la pena aclarar que este instrumento archivístico no requiere ser aprobado por el Comité de Archivo. De acuerdo con lo anterior se considera que para la vigencia 2015, este riesgo se encuentra mitigado. Seguimiento Septiembre 2015: De los 5 instrumentos archivísticos 3 fueron presentados y aprobados en Comité de Archivo de fecha Agosto 29 y Diciembre 1 de 2014, los cuales fueron: Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental; por su parte, el Plan Institucional de Archio PINAR fué aprobado en Comité Interno de Archivo de fecha Septiembre 28 de 2015 y finalmente el Inventario documental se encuentra en un 73% de avance. | Verificación a Diciembre de 2015: A la fecha de verificación, se evidencia que cuatro (4) instrumentos archivísticos fueron aprobados Comité interno de Archivo así: Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental (Acta de reunión de fecha agosto 29 de 2014), Programa de Gestión Documental (Acta de fecha Diciembre 1 de 2014), Plan Institucional de Archivo PINAR (Acta de fecha Septiembre 28 de 2015), Ajustes a Tabla de Retención Documental según segundo concepto del Consejo Distrital de Archivos (Acta de fecha Octubre 13 de 2015). Adicionalmente se realizó la actualización y levantamiento del Inventario documental. De acuerdo con lo anterior se considera que para la vigencia 2015, este riesgo se encuentra mitigado. Verificación a Septiembre de 2015: Se constató que se han presentado ante el comité interno de inventarios tres instrumentos archivísticos (Cuadro de clasificación documental, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental) sin embargo, se encuentran pendientes o en proceso herramientas tales como el Inventario documental y Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, por lo cual, el riesgo abierto para seguimiento. | M
2 | 1.2 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | 1- Falta de implementación de controles. 2- Falta implementación y desarrollo técnologico en el sistema de información docuemental | Tramitar obtención de recursos técnologicos para control, manejo y administración documental. | Recursos tecnologicos para control manejo y administración documental/Recusrsos | Se obtuvieron lo recursos tecnológicos para el control, manejo y administración documental: Sí: 100% No: 0% | Tecnológicos y Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento Diciembre 2015: En coordinación con la Dirección de Apoyo al Despacho y el apoyo de la Dirección de Técnologias de la Información y las Comunicaciones TIC, se vienendepurando las cuentas de usuarios, lo cual contribuye a minimizar el riesgo y acceso a los aplicativos. Seguimiento Septiembre 2015: Con la adquisición técnologica del Sistema de Gestión de Procesos al proveedor Macroproyectos, se minimizo el riesgo de la infraestructura, protegiendo el control y acceso de los usuarios evitando la manipulación y adulteración de las bases de datos. (Dirección de tecnologisa de la Información y las Comunicaciones) | Verificación Diciembre 2015: Se evidencia adquisición tecnológica del Sistema de Gestión de Procesos al proveedor Macro proyectos, logrando minimizar el riesgo referente al control y administración documental, restringiendo el acceso de los usuarios evitando la manipulación y adulteración de las bases de datos. Se continuó con el proceso de depuración de las cuentas de los usuarios restringiendo el acceso a los aplicativos. Verificación Septiembre 2015: Se evidencia adquisición técnologica del Sistema de Gestión de Procesos al proveedor Macroproyectos, logrando minimizar el riesgo referente a el control y administración documental, restringiendo el acceso de los usuarios evitando la manipulación y adulteración de las bases de datos. | M
Fecha de verificación: |  |  | 2015-12-14
Actualizado por : |  |  | HECTOR ARSENIO ORDOÑEZ - FUNCIONARIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANNCIERA
Verificado por: |  |  | RUDE EDUARDO MANRIQUE DIAZ - PROFESIONAL OFICINA CONTROL INTERNO
Fecha: |  |  | 2015-12-15

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.