## DICIEMBRE SEG RIESGOS
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: 1 de 1
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | GESTION RECURSOS FISICOS
Responsable del Proceso: |  |  | SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO. | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-12-16
No. | ORIGEN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) | ACCIONES | INDICADOR | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN | RECURSOS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESULTADO DEL INDICADOR | AVANCE | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | VERIFICACION OCI | ESTADO DEL RIESGO (A-M)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.6 | Sistemas de información suceptible de manipulación o adulteración | La información que reporta el sistema SICAPITAL presenta diferencias respecto a los aplicativos SAE y SAI. | Realizar cruces periódicos de información entre las Areas de Almacén, Inventarios y Contabilidad para ejercer control sobre los movimientos y saldos de las cuentas de que conforman la Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad. | Cruces programados / Cruces efectuados. | Subdirección Recursos Materiales (Área de Almacén e Inventarios) y Subdirección Financiera. | Humanos | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 50% | Seguimiento Diciembre 2015: Realizado el seguimiento y los cruces de información entre los aplicativos SAE y SAI del programa SICAPITAL, se estableció que las diferencias se presentan por inconsistencias atribuibles a los aplicativos y a la interfaz que maneja el programa SICAPITAL. Se determina que el problema corresponde a la parametización interna de los módulos SAE y SAI. Adicionalmente como medida de Control se asignó a una contadora como responsable para realizar los cruces de información y a un ingeniero para realizar el soporte y evaluar las inconsistencias de los aplicativos, así mismo se establecieron claves de acceso (Usuario y Password) para el acceso y control de los módulos y aplicativos. Seguimiento Septiembre 2015: Se adelantaron algunos cruces y cotejo de información, las áreas continuaran efectuando el proceso de validación de la información. | Verificación a septiembre 2015: Se estableció que las áreas de almacén y contabilidad continúan realizando la verificación de la información para determinar las diferencias entre los módulos SAEYSAI y LIMAY. No se ha presentado alteración de la información de manera fraudulenta; las actividades son desarrolladas por los funcionarios autorizados. Verificación a septiembre 2015: Las áreas de Almacén, Inventarios y contabilidad, están efectuando cruces y validación de la información para asegurar la calidad de la información. Así mismo, se ha definido que funcionarios, adelantarán la actualización de los registros y los ajustes de los aplicativos; estas actividades se basan el cumplimiento de un cronograma definido en tres fases. El riesgo continúa abierto para monitoreo y seguimiento. | A
Fecha de verificaciòn: (dd/mm/aaa): |  |  |  | 2015-12-01
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | Luz Marina Bernal Piñeros.